|  |  |  |  |  |  | К постановлению Администрации городского округа Верхняя Пышма от 20.02.2026 № 202 Приложение № 2 к муниципальной программе «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |
| по выполнению муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма» |  |  |  |  |  |  |

| Номер строки | Наименование мероприятия/Источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 379 875,6 | 572 350,0 | 302 522,4 | 123 900,2 | 190 548,5 | 190 554,5 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 479,0 | 366,1 | 20,9 | 22,4 | 33,8 | 35,8 |  |
| 3 | областной бюджет | 364 969,9 | 239 942,4 | 123 382,2 | 557,9 | 543,7 | 543,7 |  |
| 4 | местный бюджет | 1 014 426,7 | 332 041,5 | 179 119,3 | 123 319,9 | 189 971,0 | 189 975,0 |  |
| 5 | Прочие нужды | 1 379 875,6 | 572 350,0 | 302 522,4 | 123 900,2 | 190 548,5 | 190 554,5 |  |
| 6 | федеральный бюджет | 479,0 | 366,1 | 20,9 | 22,4 | 33,8 | 35,8 |  |
| 7 | областной бюджет | 364 969,9 | 239 942,4 | 123 382,2 | 557,9 | 543,7 | 543,7 |  |
| 8 | местный бюджет | 1 014 426,7 | 332 041,5 | 179 119,3 | 123 319,9 | 189 971,0 | 189 975,0 |  |
| 9 | ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА | 13 908,8 | 3 466,8 | 2 431,0 | 2 504,2 | 2 751,4 | 2 755,4 |  |
| 11 | федеральный бюджет | 479,0 | 366,1 | 20,9 | 22,4 | 33,8 | 35,8 |  |
| 12 | областной бюджет | 877,1 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 183,7 | 183,7 |  |
| 13 | местный бюджет | 12 552,7 | 2 930,8 | 2 240,2 | 2 311,9 | 2 533,9 | 2 535,9 |  |
| 14 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 13 908,8 | 3 466,8 | 2 431,0 | 2 504,2 | 2 751,4 | 2 755,4 |  |
| 16 | федеральный бюджет | 479,0 | 366,1 | 20,9 | 22,4 | 33,8 | 35,8 |  |
| 17 | областной бюджет | 877,1 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 183,7 | 183,7 |  |
| 18 | местный бюджет | 12 552,7 | 2 930,8 | 2 240,2 | 2 311,9 | 2 533,9 | 2 535,9 |  |
| 19 | Мероприятие 1.1. Проведение социологических исследований, в том числе по вопросам оценки деятельности органов местного самоуправления, получения объективной информации о деятельности органов местного самоуправления, использования каналов обратной связи с органами местного самоуправления в том числе: | 1 605,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 402,0 | 403,0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5. |
| 20 | местный бюджет | 1 605,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 402,0 | 403,0 |  |
| 21 | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям в том числе: | 1 800,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 1.1.6. |
| 22 | местный бюджет | 1 800,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 |  |
| 23 | Мероприятие 1.3. Финансовое обеспечение муниципальной похоронной службы в том числе: | 8 397,7 | 1 680,8 | 1 790,2 | 1 861,9 | 1 531,9 | 1 532,9 | 1.1.7., 1.1.8. |
| 24 | местный бюджет | 8 397,7 | 1 680,8 | 1 790,2 | 1 861,9 | 1 531,9 | 1 532,9 |  |
| 25 | Мероприятие 1.4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий в том числе: | 876,1 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 183,5 | 183,5 | 1.1.9. |
| 26 | областной бюджет | 876,1 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 183,5 | 183,5 |  |
| 27 | Мероприятие 1.5. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области в том числе: | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1.1.9. |
| 28 | областной бюджет | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 29 | Мероприятие 1.6. Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в том числе: | 479,0 | 366,1 | 20,9 | 22,4 | 33,8 | 35,8 | 1.1.9. |
| 30 | федеральный бюджет | 479,0 | 366,1 | 20,9 | 22,4 | 33,8 | 35,8 |  |
| 31 | Мероприятие 1.7. Мероприятия, направленные на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и по вопросам муниципальной службы в том числе: | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.10. |
| 32 | местный бюджет | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33 | ПОДПРОГРАММА 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА | 65 394,4 | 15 009,2 | 13 512,3 | 14 000,7 | 11 435,6 | 11 436,6 |  |
| 35 | местный бюджет | 65 394,4 | 15 009,2 | 13 512,3 | 14 000,7 | 11 435,6 | 11 436,6 |  |
| 36 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 65 394,4 | 15 009,2 | 13 512,3 | 14 000,7 | 11 435,6 | 11 436,6 |  |
| 38 | местный бюджет | 65 394,4 | 15 009,2 | 13 512,3 | 14 000,7 | 11 435,6 | 11 436,6 |  |
| 39 | Мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение муниципальной газеты «Красное знамя» в том числе: | 62 827,9 | 12 690,7 | 13 512,3 | 14 000,7 | 11 311,6 | 11 312,6 | 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6. |
| 40 | местный бюджет | 62 827,9 | 12 690,7 | 13 512,3 | 14 000,7 | 11 311,6 | 11 312,6 |  |
| 41 | Мероприятие 2.1-1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальной газеты в том числе: | 194,5 | 194,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1.9. |
| 42 | местный бюджет | 194,5 | 194,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 | Мероприятие 2.2. Осуществление взаимодействия с Управлением Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области по вопросам получения статистической информации, в том числе путем формирования перечня статистических работ, ведения реестра поступающей информации для городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 372,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 124,0 | 2.1.7., 2.1.8. |
| 44 | местный бюджет | 372,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 124,0 |  |
| 45 | Мероприятие 2.3. Формирование и ведение базы данных для автоматизированной системы учета частных домохозяйств (ИЖС) в городском округе Верхняя Пышма в том числе: | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1.10. |
| 46 | местный бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47 | ПОДПРОГРАММА 3. ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА | 30 385,3 | 6 075,3 | 6 347,5 | 6 541,7 | 5 710,4 | 5 710,4 |  |
| 49 | местный бюджет | 30 385,3 | 6 075,3 | 6 347,5 | 6 541,7 | 5 710,4 | 5 710,4 |  |
| 50 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 30 385,3 | 6 075,3 | 6 347,5 | 6 541,7 | 5 710,4 | 5 710,4 |  |
| 52 | местный бюджет | 30 385,3 | 6 075,3 | 6 347,5 | 6 541,7 | 5 710,4 | 5 710,4 |  |
| 53 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе на обеспечение деятельности Центра поддержки малого предпринимательства, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства, в соответствии с муниципальными правовыми актами) в том числе: | 29 935,3 | 5 985,3 | 6 257,5 | 6 451,7 | 5 620,4 | 5 620,4 | 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.2.1., 3.3.1., 3.3.2. |
| 54 | местный бюджет | 29 935,3 | 5 985,3 | 6 257,5 | 6 451,7 | 5 620,4 | 5 620,4 |  |
| 55 | Подмероприятие 3.1.1. Обеспечение оказания услуг и мер поддержки организацией инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес в том числе: | 25 237,5 | 5 066,7 | 5 312,7 | 5 506,9 | 4 675,6 | 4 675,6 | 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.2.1., 3.3.1., 3.3.2. |
| 56 | местный бюджет | 25 237,5 | 5 066,7 | 5 312,7 | 5 506,9 | 4 675,6 | 4 675,6 |  |
| 57 | Подмероприятие 3.1.2. Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к помещениям Центра поддержки малого предпринимательства для получения услуг в целях развития малого предпринимательства в том числе: | 4 697,8 | 918,6 | 944,8 | 944,8 | 944,8 | 944,8 | 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.2.1., 3.3.1., 3.3.2. |
| 58 | местный бюджет | 4 697,8 | 918,6 | 944,8 | 944,8 | 944,8 | 944,8 |  |
| 59 | Мероприятие 3.2. Размещение социально значимых материалов, в том числе обеспечение доступа к информации и сервисам об инвестиционном потенциале городского округа Верхняя Пышма, в печатных и электронных средствах массовой информации, на порталах в том числе: | 450,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 3.4.1. |
| 60 | местный бюджет | 450,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 61 | ПОДПРОГРАММА 4. РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА | 20 419,6 | 4 068,8 | 4 336,0 | 4 484,0 | 3 765,4 | 3 765,4 |  |
| 63 | областной бюджет | 1 841,0 | 359,0 | 374,0 | 388,0 | 360,0 | 360,0 |  |
| 64 | местный бюджет | 18 578,6 | 3 709,8 | 3 962,0 | 4 096,0 | 3 405,4 | 3 405,4 |  |
| 65 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 20 419,6 | 4 068,8 | 4 336,0 | 4 484,0 | 3 765,4 | 3 765,4 |  |
| 67 | областной бюджет | 1 841,0 | 359,0 | 374,0 | 388,0 | 360,0 | 360,0 |  |
| 68 | местный бюджет | 18 578,6 | 3 709,8 | 3 962,0 | 4 096,0 | 3 405,4 | 3 405,4 |  |
| 69 | Мероприятие 4.1. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области в том числе: | 1 841,0 | 359,0 | 374,0 | 388,0 | 360,0 | 360,0 | 4.1.1., 4.1.2., 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1. |
| 70 | областной бюджет | 1 841,0 | 359,0 | 374,0 | 388,0 | 360,0 | 360,0 |  |
| 71 | Мероприятие 4.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального архива в том числе: | 18 578,6 | 3 709,8 | 3 962,0 | 4 096,0 | 3 405,4 | 3 405,4 | 4.1.1., 4.1.2., 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1. |
| 72 | местный бюджет | 18 578,6 | 3 709,8 | 3 962,0 | 4 096,0 | 3 405,4 | 3 405,4 |  |
| 73 | ПОДПРОГРАММА 5. РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА | 1 500,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 |  |
| 75 | местный бюджет | 1 500,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 |  |
| 76 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 500,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 |  |
| 78 | местный бюджет | 1 500,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 |  |
| 79 | Мероприятие 5.5. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 1 500,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 5.2.3. |
| 80 | местный бюджет | 1 500,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 |  |
| 81 | ПОДПРОГРАММА 6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА | 738,0 | 738,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 83 | местный бюджет | 738,0 | 738,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 84 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 738,0 | 738,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 86 | местный бюджет | 738,0 | 738,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 87 | Мероприятие 6.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в том числе: | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.1.1., 6.1.2. |
| 88 | местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 89 | Мероприятие 6.2. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в том числе: | 138,0 | 138,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.1.3. |
| 90 | местный бюджет | 138,0 | 138,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 91 | ПОДПРОГРАММА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА | 557 395,8 | 357 425,7 | 181 534,3 | 6 051,0 | 6 192,4 | 6 192,4 |  |
| 93 | областной бюджет | 362 251,8 | 239 413,5 | 122 838,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 94 | местный бюджет | 195 144,0 | 118 012,2 | 58 696,0 | 6 051,0 | 6 192,4 | 6 192,4 |  |
| 95 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 557 395,8 | 357 425,7 | 181 534,3 | 6 051,0 | 6 192,4 | 6 192,4 |  |
| 97 | областной бюджет | 362 251,8 | 239 413,5 | 122 838,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 98 | местный бюджет | 195 144,0 | 118 012,2 | 58 696,0 | 6 051,0 | 6 192,4 | 6 192,4 |  |
| 99 | Мероприятие 7.1. Обустройство, содержание и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения в том числе: | 18 768,0 | 4 368,0 | 3 770,0 | 3 770,0 | 3 430,0 | 3 430,0 | 7.1.1. |
| 100 | местный бюджет | 18 768,0 | 4 368,0 | 3 770,0 | 3 770,0 | 3 430,0 | 3 430,0 |  |
| 101 | Мероприятие 7.2. Создание и содержание особо охраняемых природных территорий местного значения в том числе: | 2 590,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 500,0 | 500,0 | 7.2.1. |
| 102 | местный бюджет | 2 590,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 103 | Мероприятие 7.3. Сбор и утилизация опасных отходов (акция «Экомобиль», проект «Утилизируй правильно») в том числе: | 3 676,0 | 752,0 | 752,0 | 752,0 | 710,0 | 710,0 | 7.2.2. |
| 104 | местный бюджет | 3 676,0 | 752,0 | 752,0 | 752,0 | 710,0 | 710,0 |  |
| 105 | Мероприятие 7.4. Проведение конкурсов, выставок, семинаров в сфере экологии (призы участникам экологических конкурсов) в том числе: | 1 550,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 7.2.3. |
| 106 | местный бюджет | 1 550,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |  |
| 107 | Мероприятие 7.5. Установка информационных стендов и предупреждающих табличек экологической направленности в том числе: | 2 993,0 | 627,0 | 627,0 | 627,0 | 556,0 | 556,0 | 7.2.3. |
| 108 | местный бюджет | 2 993,0 | 627,0 | 627,0 | 627,0 | 556,0 | 556,0 |  |
| 109 | Мероприятие 7.6. Информирование населения о неблагоприятных метеоусловиях в том числе: | 310,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 7.2.4. |
| 110 | местный бюджет | 310,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |  |
| 111 | Мероприятие 7.7. Содержание гидротехнических сооружений в том числе: | 1 560,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 520,0 | 7.3.1. |
| 112 | местный бюджет | 1 560,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 520,0 |  |
| 113 | Мероприятие 7.8. Страхование гражданской ответственности гидротехнических сооружений в том числе: | 313,2 | 104,4 | 0,0 | 0,0 | 104,4 | 104,4 | 7.3.2. |
| 114 | местный бюджет | 313,2 | 104,4 | 0,0 | 0,0 | 104,4 | 104,4 |  |
| 115 | Мероприятие 7.9. Обследования гидротехнических сооружений в том числе: | 1 366,7 | 1 366,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.3.3. |
| 116 | местный бюджет | 1 366,7 | 1 366,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 117 | Мероприятие 7.10. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений в том числе: | 3 167,4 | 3 167,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.3.1. |
| 118 | местный бюджет | 3 167,4 | 3 167,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 119 | Мероприятие 7.12. Рекультивация полигона твердых бытовых (коммунальных) и промышленных отходов в районе пос. Красный городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 517 502,6 | 342 019,3 | 175 483,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.4.2. |
| 120 | областной бюджет | 362 251,8 | 239 413,5 | 122 838,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 121 | местный бюджет | 155 250,8 | 102 605,8 | 52 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 122 | Мероприятие 7.15. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов в том числе: | 3 598,9 | 3 598,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.4.1. |
| 123 | местный бюджет | 3 598,9 | 3 598,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 124 | ПОДПРОГРАММА 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА | 228 183,8 | 43 992,1 | 43 696,9 | 43 705,6 | 48 394,6 | 48 394,6 |  |
| 126 | местный бюджет | 228 183,8 | 43 992,1 | 43 696,9 | 43 705,6 | 48 394,6 | 48 394,6 |  |
| 127 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 228 183,8 | 43 992,1 | 43 696,9 | 43 705,6 | 48 394,6 | 48 394,6 |  |
| 129 | местный бюджет | 228 183,8 | 43 992,1 | 43 696,9 | 43 705,6 | 48 394,6 | 48 394,6 |  |
| 130 | Мероприятие 8.1. Материально-техническое оснащение единой дежурно-диспетчерской службы и «Системы - 112» городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 2 519,4 | 504,9 | 528,8 | 492,1 | 496,8 | 496,8 | 8.1.1., 8.1.2. |
| 131 | местный бюджет | 2 519,4 | 504,9 | 528,8 | 492,1 | 496,8 | 496,8 |  |
| 132 | Мероприятие 8.2. Информирование, обучение населения и изготовление наглядной агитации по тематике гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах в том числе: | 660,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 8.2.1., 8.3.1., 8.4.4., 8.5.1., 8.5.2. |
| 133 | местный бюджет | 660,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 |  |
| 134 | Мероприятие 8.3. Содержание в исправном состоянии пожарных гидрантов в том числе: | 3 270,5 | 100,1 | 389,1 | 389,1 | 1 196,1 | 1 196,1 | 8.4.1., 8.4.5. |
| 135 | местный бюджет | 3 270,5 | 100,1 | 389,1 | 389,1 | 1 196,1 | 1 196,1 |  |
| 136 | Мероприятие 8.4. Обеспечение постоянной готовности местной системы оповещения населения в том числе: | 7 978,0 | 1 754,6 | 1 054,6 | 1 054,6 | 2 057,1 | 2 057,1 | 8.1.1., 8.1.2. |
| 137 | местный бюджет | 7 978,0 | 1 754,6 | 1 054,6 | 1 054,6 | 2 057,1 | 2 057,1 |  |
| 138 | Мероприятие 8.5. Содержание и обслуживание пожарных водоемов, тушение пожаров в населенных пунктах, городских лесах и торфяных полях в том числе: | 1 050,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 150,0 | 150,0 | 8.4.2. |
| 139 | местный бюджет | 1 050,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| 140 | Мероприятие 8.6. Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров в том числе: | 3 475,3 | 825,1 | 825,1 | 825,1 | 500,0 | 500,0 | 8.4.2. |
| 141 | местный бюджет | 3 475,3 | 825,1 | 825,1 | 825,1 | 500,0 | 500,0 |  |
| 142 | Мероприятие 8.7. Организация деятельности и обеспечение добровольной пожарной дружины в том числе: | 3 641,8 | 833,0 | 472,0 | 472,0 | 932,4 | 932,4 | 8.4.3., 8.6.1. |
| 143 | местный бюджет | 3 641,8 | 833,0 | 472,0 | 472,0 | 932,4 | 932,4 |  |
| 144 | Мероприятие 8.8. Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей в том числе: | 195,8 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 55,4 | 55,4 | 8.4.6. |
| 145 | местный бюджет | 195,8 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 55,4 | 55,4 |  |
| 146 | Мероприятие 8.9. Финансовое обеспечение муниципального управления гражданской защиты в том числе: | 205 177,6 | 39 377,0 | 39 960,3 | 40 090,7 | 42 874,8 | 42 874,8 | 8.1.1., 8.1.2. |
| 147 | местный бюджет | 205 177,6 | 39 377,0 | 39 960,3 | 40 090,7 | 42 874,8 | 42 874,8 |  |
| 148 | Мероприятие 8.10. Создание и содержание запасов в целях гражданской обороны, создание резервов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в том числе: | 215,4 | 215,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.7.1. |
| 149 | местный бюджет | 215,4 | 215,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 150 | ПОДПРОГРАММА 9. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА | 386 595,2 | 83 623,0 | 46 318,0 | 45 997,2 | 105 328,0 | 105 329,0 |  |
| 152 | местный бюджет | 386 595,2 | 83 623,0 | 46 318,0 | 45 997,2 | 105 328,0 | 105 329,0 |  |
| 153 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 386 595,2 | 83 623,0 | 46 318,0 | 45 997,2 | 105 328,0 | 105 329,0 |  |
| 155 | местный бюджет | 386 595,2 | 83 623,0 | 46 318,0 | 45 997,2 | 105 328,0 | 105 329,0 |  |
| 156 | Мероприятие 9.1. Внедрение аппаратного-программного комплекса «Безопасный город» в том числе: | 9 060,0 | 495,0 | 1 360,2 | 1 005,6 | 3 099,6 | 3 099,6 | 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4. |
| 157 | местный бюджет | 9 060,0 | 495,0 | 1 360,2 | 1 005,6 | 3 099,6 | 3 099,6 |  |
| 158 | Мероприятие 9.2. Предоставление субсидий добровольным народным дружинам, осуществляющим деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 3 873,8 | 1 330,4 | 0,0 | 0,0 | 1 271,7 | 1 271,7 | 9.2.1. |
| 159 | местный бюджет | 3 873,8 | 1 330,4 | 0,0 | 0,0 | 1 271,7 | 1 271,7 |  |
| 160 | Мероприятие 9.3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей в том числе: | 354 575,1 | 77 922,9 | 43 813,4 | 43 813,2 | 94 512,3 | 94 513,3 | 9.3.1. |
| 161 | местный бюджет | 354 575,1 | 77 922,9 | 43 813,4 | 43 813,2 | 94 512,3 | 94 513,3 |  |
| 162 | Подмероприятие 9.3.1. Осуществление мероприятий по антитеррористической защите и охране объектов физкультуры и спорта в том числе: | 16 873,9 | 2 405,3 | 0,0 | 0,0 | 7 233,8 | 7 234,8 | 9.3.1. |
| 163 | местный бюджет | 16 873,9 | 2 405,3 | 0,0 | 0,0 | 7 233,8 | 7 234,8 |  |
| 164 | Подмероприятие 9.3.2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций в том числе: | 258 782,8 | 54 046,8 | 38 205,4 | 38 205,2 | 64 162,7 | 64 162,7 | 9.3.1. |
| 165 | местный бюджет | 258 782,8 | 54 046,8 | 38 205,4 | 38 205,2 | 64 162,7 | 64 162,7 |  |
| 166 | Подмероприятие 9.3.3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культуры в том числе: | 78 918,4 | 21 470,8 | 5 608,0 | 5 608,0 | 23 115,8 | 23 115,8 | 9.3.1. |
| 167 | местный бюджет | 78 918,4 | 21 470,8 | 5 608,0 | 5 608,0 | 23 115,8 | 23 115,8 |  |
| 168 | Мероприятие 9.4. Изготовление и распространение памяток по профилактике преступлений и правонарушений антитеррористической направленности в том числе: | 155,2 | 35,2 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 9.3.2., 9.3.3., 9.3.4. |
| 169 | местный бюджет | 155,2 | 35,2 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 170 | Мероприятие 9.5. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности в том числе: | 18 931,1 | 3 839,5 | 1 114,4 | 1 148,4 | 6 414,4 | 6 414,4 | 9.3.5. |
| 171 | местный бюджет | 18 931,1 | 3 839,5 | 1 114,4 | 1 148,4 | 6 414,4 | 6 414,4 |  |
| 172 | ПОДПРОГРАММА 10. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА | 50 051,4 | 50 051,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 174 | местный бюджет | 50 051,4 | 50 051,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 175 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 50 051,4 | 50 051,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 177 | местный бюджет | 50 051,4 | 50 051,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 178 | Мероприятие 10.1. Организация использования лесных участков в том числе: | 5 462,4 | 5 462,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.1.1., 10.1.2. |
| 179 | местный бюджет | 5 462,4 | 5 462,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 180 | Мероприятие 10.2. Обеспечение деятельности муниципального учреждения в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 42 546,6 | 42 546,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.1.1., 10.1.2. |
| 181 | местный бюджет | 42 546,6 | 42 546,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 182 | Мероприятие 10.3. Разработка и подготовка лесоустроительной документации в отношении земель государственного лесного фонда в том числе: | 1 763,4 | 1 763,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.3.1., 10.3.2. |
| 183 | местный бюджет | 1 763,4 | 1 763,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 184 | Мероприятие 10.4. Организация рационального использования, охраны и защиты городских лесов в том числе: | 279,0 | 279,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.4.1., 10.4.2., 10.4.3. |
| 185 | местный бюджет | 279,0 | 279,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 186 | ПОДПРОГРАММА 11. РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА | 3 306,8 | 715,2 | 615,8 | 615,8 | 680,0 | 680,0 |  |
| 188 | местный бюджет | 3 306,8 | 715,2 | 615,8 | 615,8 | 680,0 | 680,0 |  |
| 189 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 3 306,8 | 715,2 | 615,8 | 615,8 | 680,0 | 680,0 |  |
| 191 | местный бюджет | 3 306,8 | 715,2 | 615,8 | 615,8 | 680,0 | 680,0 |  |
| 192 | Мероприятие 11.1. Развитие доступной и комфортной среды, включающей унифицированную систему навигации и ориентирующей информации для туристов в том числе: | 826,8 | 275,2 | 195,8 | 195,8 | 80,0 | 80,0 | 11.1.1. |
| 193 | местный бюджет | 826,8 | 275,2 | 195,8 | 195,8 | 80,0 | 80,0 |  |
| 194 | Мероприятие 11.2. Продвижение туристского потенциала городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 2 480,0 | 440,0 | 420,0 | 420,0 | 600,0 | 600,0 | 11.1.2., 11.1.3. |
| 195 | местный бюджет | 2 480,0 | 440,0 | 420,0 | 420,0 | 600,0 | 600,0 |  |
| 196 | ПОДПРОГРАММА 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ИНЫХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ИНЫХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА | 8 922,2 | 2 922,2 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
| 198 | местный бюджет | 8 922,2 | 2 922,2 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
| 199 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 8 922,2 | 2 922,2 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
| 201 | местный бюджет | 8 922,2 | 2 922,2 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
| 202 | Мероприятие 12.2. Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников в городе Верхняя Пышма в том числе: | 8 922,2 | 2 922,2 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 12.1.1. |
| 203 | местный бюджет | 8 922,2 | 2 922,2 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
| 204 | ПОДПРОГРАММА 13. ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА | 13 074,5 | 3 962,3 | 3 730,6 | 0,0 | 2 690,8 | 2 690,8 |  |
| 206 | местный бюджет | 13 074,5 | 3 962,3 | 3 730,6 | 0,0 | 2 690,8 | 2 690,8 |  |
| 207 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 13 074,5 | 3 962,3 | 3 730,6 | 0,0 | 2 690,8 | 2 690,8 |  |
| 209 | местный бюджет | 13 074,5 | 3 962,3 | 3 730,6 | 0,0 | 2 690,8 | 2 690,8 |  |
| 210 | Мероприятие 13.1. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в том числе: | 11 042,8 | 2 830,6 | 2 830,6 | 0,0 | 2 690,8 | 2 690,8 | 13.1.1. |
| 211 | местный бюджет | 11 042,8 | 2 830,6 | 2 830,6 | 0,0 | 2 690,8 | 2 690,8 |  |
| 212 | Мероприятие 13.2. Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа в том числе: | 2 031,7 | 1 131,7 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13.1.2. |
| 213 | местный бюджет | 2 031,7 | 1 131,7 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |