УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы

городского округа Верхняя Пышма

от _02.04.2026___ № ___2____

ПЛАН РАБОТЫ 
рабочей группы по анализу положений модельного устава и подготовке проекта устава городского округа Верхняя Пышма

| № | Этап работы | Срок исполнения/ | ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор предложений и замечаний, для внесения изменения в проект модельного устава городского округа Верхняя Пышма Свердловской области | До 15.04.2026 | юридический отдел | Служебные записки с предложениями или замечаниями, если таковые имеются. |
| 2 | Корректировка проекта модельного устава городского округа Верхняя Пышма Свердловской области | 5 рабочих дней со дня поступления всех предложений | юридический отдел | Проект устава городского округа Верхняя Пышма Свердловской области |
| 3 | Правовая экспертиза проекта устава городского округа Верхняя Пышма Свердловской области | 5 рабочих дней со дня корректировки проекта устава городского округа Верхняя Пышма | юридический отдел | Заключение юридического отдела Администрации городского округа Верхняя Пышма о соответствии требованиям законодательства проекта устава городского округа Верхняя Пышма Свердловской области |
| 4 | Публичные обсуждения проекта устава городского округа Верхняя Пышма | 30 дней Со дня принятия соответствующего решения | юридический отдел | Опубликование и размещение заключения о результатах публичных слушаний в газете «Красное знамя» |
| 5 | Направление проекта устава на утверждение в адрес Думы городского округа Верхняя Пышма | 5 рабочих дней со дня окончания публичных слушаний по проекту устава городского округа Верхняя Пышма | юридический отдел | Направление письма и сопроводительных документов в адрес Думы городского округа Верхняя Пышма |
| 6 | Сопровождение процедуры принятия утвержденного устава городского округа Верхняя Пышма | В течение всего период рассмотрения проекта решения Думы городского округа Верхняя Пышма об утверждении устава |  | Принятое решение Думы городского округа Верхняя Пышма об утверждении устава городского округа Верхняя Пышма |
| 7 | Контроль опубликования и регистрация утверждённого устава городского округа Верхняя Пышма в Министерстве юстиции России | До момента опубликования и регистрации | юридический отдел | Включение сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований, получение свидетельства о государственной регистрации, опубликование устава городского округа Верхняя Пышма в газете «Красное знамя», на официальном портале правовой информации (верхняяпышма-право.рф). |