ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации комплексной программы

«Развитие городского округа Верхняя Пышма Свердловской области»

на 2024 – 2030 годы

за 2025 год

Комплексная программа «Развитие городского округа Верхняя Пышма Свердловской области» на 2024 – 2030 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.08.2024 № 569-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма Свердловской области» на 2024 – 2030 годы.

Программой на 2025 год запланированы 13 целевых показателей. По 7 целевым показателям фактические значения достигнуты или превышают плановые значения.

Отчет о достижении целевых показателей Программы за 2025 год представлен в Приложении № 1.

Плановый объем расходов на реализацию мероприятий Программы 
в 2025 году составляет 19 484 027,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федерального бюджета – 624 733,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 6 954 687,1 тыс. рублей;

местного бюджета – 4 417 805,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 7 486 801,3 тыс. рублей.

За 2025 год профинансированы мероприятия на 21 601 872,3 тыс. рублей, что составляет 110,9 процента от запланированного объема, в том числе за счет:

федерального бюджета – 866,2 тыс. рублей или 0,1 процента от запланированного объема средств;

областного бюджета – 3 693 894,8 тыс. рублей или 53,1 процента от запланированного объема средств;

местного бюджета – 1 002 834,7 тыс. рублей или 22,7 процента от запланированного объема средств;

внебюджетных источников – 16 904 276,6 тыс. рублей или 225,8 процента от запланированного объема средств.

Информация о выполнении Плана мероприятий Программы за 2025 год представлена в Приложении № 2.

Также, письмом администрации городского округа Верхняя Пышма от 15.10.2025 № 01-01-15/9257 в адрес Министерства инвестиций и территориального развития Свердловской области направлены предложения по внесению изменений в Программу – в плановые значения и целевые показатели на 2025 год и последующие периоды с целью достоверного отражения расходов по мероприятиям и показателям.

В рамках Программы осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:

Направление 1. Развитие строительного комплекса

По итогам 2025 года объем финансирования составил 16 372 593,4 тыс. рублей или 220,7 процента от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Строительство новых микрорайонов в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области

Мероприятие исполнено.

В 1 квартале 2025 года введен в эксплуатацию – жилой многоквартирный дом № 14 по ул. Мальцева в ЖК «Дуэт» общей жилой площадью 14,30 тыс. кв. метров.

В 3 квартале 2025 года введены в эксплуатацию жилые многоквартирные дома № 1 и № 4 секционного типа по ул. Петрова в г. Верхняя Пышма в ЖК «Петровский», 1 этап строительства – 1, 2 секции жилого дома № 1, часть автостоянки со встроенной автомойкой общей жилой площадью 9,27 тыс. кв. метров; многоэтажный жилой дом по адресу ул. А. Латышова, д. 5 в ЖК «Покровский парк» общей жилой площадью 6,29 тыс. кв. метров.

В 4 квартале 2025 года введены в эксплуатацию 12 жилых домов блокированной жилой застройки по ул. Сверщиков в г. Верхняя Пышма общей жилой площадью 10,55 тыс. кв. метров; жилой многоэтажный дом по ул. Сапожникова, д. № 3 в, 3 этап строительства в ЖК «Шишкин Арт» общей жилой площадью 12,35 тыс. кв. метров

В сфере индивидуального жилищного строительства за 11 месяцев 2025 года (январь – ноябрь) введено в эксплуатацию 80,96 тыс. кв. метров жилья.

Строительство (приобретение) жилых помещений для педагогических и иных работников на территории городского округа Верхняя Пышма Свердловской области

В четвертом квартале 2024 года заключено два муниципальных контракта на 6 жилых помещений, в том числе 4 однокомнатных и 2 двухкомнатных квартиры для предоставления педагогическим и иным работникам бюджетных учреждений, с частичной оплатой в 2024 году и полным расчетом в 2025 году. В ходе приемки помещений комиссия выявила недостатки и направила в адрес Застройщика соответствующий акт осмотра. В связи с не устранением замечаний по состоянию на 31.12.2025, акт приемки не подписан, оплата по контракту не проведена.

Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, путем приобретения жилых помещений и выплаты выкупной стоимости

В 2025 году завершены мероприятия региональной адресной программы по переселению граждан из аварийных жилых домов, признанных таковыми до 01.01.2017 года, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП (далее – Региональная программа).

Переселено 4 человека из одного жилого помещения, общей площадью 52,1 кв. метров, расположенного по адресу: п. Соколовка, ул. Загорная, д. 7, кв. 10.

За счет средств местного бюджета переселены граждане из аварийного жилищного фонда в количестве 50 человек из 21 жилого помещения, общей площадью 900,0 кв. метров по следующим адресам:

– г. Верхняя Пышма, ул. Челюскинцев, д. 10, Кривоусова, д.31, ул. Красноармейская, д. 20, ул. Щорса, д. 1;

– п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, д. 9;

– п. Исеть, ул. Мира, д. 29.

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области

Мероприятие исполнено.

В 2025 году 6 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения на территории городского округа Верхняя Пышма.

Строительство духовной семинарии

Ведется строительство объекта.

Направление 2. Развитие образования

По итогам 2025 года объем финансирования составил 2 691 697,7 тыс. рублей или 76,4 процента от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Строительство здания дошкольной образовательной организации на 270 мест в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма

В 1 квартале 2025 года получено положительное заключение об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, выданное Министерством экономики и территориального развития Свердловской области.

Реализация мероприятия запланирована на более поздний период.

Проектирование и строительство здания дошкольной образовательной организации на 135 мест (филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22») на пересечении улиц Калинина - Кривоусова г. Верхняя Пышма

Проектирование объекта в 2025 году не осуществлялось, реализация мероприятия запланирована на более поздний период.

Строительство объекта «Общеобразовательная организация (филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова»)» в микрорайоне Садовый-2 г. Верхняя Пышма

Реализация объекта осуществляется в сроки согласно заключенному муниципальному контракту от 06.08.2024 № 2024.1823, период строительства
2024 – 2026 годы.

Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д.49

Реализация объекта осуществляется в сроки согласно заключенному муниципальному контракту от 06.08.2024 № 2024.3055, период реконструкции
2024 – 2027 годы.

Проектирование и строительство здания общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д. 2а

Проектирование объекта завершено в 2024 году.

Реализация мероприятия запланирована на более поздний период.

Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пос. Красный, ул. Жданова, д.23

Реализация объекта осуществляется в сроки согласно заключенному муниципальному контракту от 29.05.2024 № 2024.1448, период реконструкции
2024 – 2026 годы.

Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», расположенного по адресу: Свердловская область, пос. Исеть, ул. Мира, д. 18

Реализация мероприятия в 2025 году не осуществлялась.

Проектирование и капитальный ремонт муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации», расположенного по ул. Щорса, д. 1а в г. Верхняя Пышма

Проектирование объекта в 2025 году не осуществлялось.

Реализация мероприятия запланирована на более поздний период.

Направление 3. Развитие физической культуры и спорта

По итогам 2025 года объем финансирования составил 53 892,2 тыс. рублей или 4,9 процента от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Исеть

Завершено строительство объекта по муниципальному контракту от 28.04.2023 №2023.0112. Объект сдан и введен в эксплуатацию.

Строительство объекта «Крытый спортивный комплекс с круговой велодорожкой» (2 очередь строительства)

Объект областного значения.

Реализация мероприятия в 2025 году не осуществлялась.

Проектирование и строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Верхняя Пышма

Проектирование объекта завершено в 2024 году.

Реализация мероприятия в 2025 году не осуществлялась.

Проектирование и строительство комплекса спортивных и культурных объектов в микрорайоне Петровский г. Верхняя Пышма

Проектирование объекта в 2025 году не осуществлялось.

Реализация мероприятия запланирована на более поздний период.

Направление 4. Развитие здравоохранения

По итогам 2025 года объем финансирования за счет средств областного бюджета составил 844 293,0 тыс. рублей или 48,8 процента от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Реконструкция терапевтического корпуса государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина»

Осуществляется реконструкция объекта, срок завершения работ и ввода в эксплуатацию – 2026 год.

Направление 5. Развитие культуры

По итогам 2025 года объем финансирования составил 152 410,7 тыс. рублей или 152,4 процента от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Строительство здания клуба-библиотеки по ул. Классона, д. 1 в пос. Кедровое

Мероприятие исполнено.

Завершено строительство объекта по муниципальному контракту от 24.05.2024 № 2024.0035. Объект сдан и введен в эксплуатацию.

Проектирование и реконструкция клуба в пос. Исеть

Получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации.

Реализация мероприятия запланирована на более поздний период.

Направление 6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства

По итогам 2025 года объем финансирования составил 
185 456,9 тыс. рублей или 10,7 процента от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Проектирование и строительство газовой блочной котельной, расположенной по ул. Лесной в с. Мостовское

Заключен муниципальный контракт от 24.02.2025 № 2025.0016 на поставку и монтаж газовой блочно-модульной котельной. Срок завершения работ перенесен на 2026 год.

Проектирование и реконструкция котельной православной религиозной организации - приход в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Верхняя Пышма

Проектирование объекта завершено. Осуществляется реконструкция объекта, срок завершения работ и ввода в эксплуатацию – 2026 год.

Реконструкция станции водоподготовки III подъема, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, д. 2а

Реализация объекта осуществляется в сроки согласно заключенному муниципальному контракту от 18.04.2025 № 2025.0967 на реконструкцию объекта, период реконструкции 2025 – 2027 годы.

Капитальный ремонт водовода от скважин Шумского водозабора до камеры переключения водоподготовки, расположенного по ул. Балтымская, д. 2а в г. Верхняя Пышма

Мероприятие исполнено.

Выполнены работы по капитальному ремонту водовода по муниципальному контракту от 27.05.2024 № 0162300005824000096.

Проектирование и строительство кольцевого водопровода со станцией водоподготовки питьевой воды с накопительными резервуарами (насосная станция II подъема) в пос. Красный

Заключен муниципальный контракт от 13.06.2023 № 2023.0190 на проектирование объекта. Разработан акт натурального технического обследования лесного участка, выбранного для строительства и эксплуатации объекта.

Реализация мероприятия запланирована на более поздний период.

Проектирование и строительство канализационной насосной станции в районе перекрестка улиц Лесная - Феофанова для канализования домов индивидуальной жилой застройки, расположенных на улицах Боровая, Циолковского, Лесная, Сосновая, Некрасова, Жуковского, Малышева, Цветочная, Тепличная, Парковая в г. Верхняя Пышма

Завершено проектирование объекта.

Реализация мероприятия в 2025 году не осуществлялась и запланирована на более поздний период.

Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе улиц Александра Козицына, Октябрьская, Орджоникидзе, проспекта Успенского в г. Верхняя Пышма

Реализация мероприятия разделено на 2 этапа: 1) коллектор дождевой канализации; 2) очистные сооружения поверхностных сточных вод.

Заключен муниципальный контракт от 09.08.2022 № 2022.0217 на проектирование объекта. Проектирование 1 этапа завершено, произведена оплата за прохождение государственной экспертизы; ведутся работы по проектированию 2 этапа.

Реализация мероприятия в 2025 году не осуществлялась и запланирована на более поздний период.

Направление 7. Обеспечение охраны окружающей среды

По итогам 2025 года объем финансирования мероприятий составил 201 838,3 тыс. рублей или 34,8 процента от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Рекультивация свалки в пос. Исеть

Реализация мероприятия в 2025 году не осуществлялась и запланирована на более поздний период.

Рекультивация полигона в пос. Красный

Заключено соглашение от 21.04.2025 № 10-СВ-2025 с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.

Заключен муниципальный контракт от 05.09.2025 № 2025.2975 с сроком реализации 2025 – 2027 годы.

Направление 8. Развитие городской среды

По итогам 2025 года объем финансирования составил 
167 342,0 тыс. рублей или 602,6 процента от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Проектирование и комплексное благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в г. Верхняя Пышма (3 очередь). Рябиновые зори»

Мероприятие исполнено.

Выполнены работы по комплексному благоустройству общественной территории в рамках муниципального контракта; за счет внебюджетных источников выполнены строительные работы по изготовлению, доставке и монтажу малых архитектурных форм для объекта.

Проектирование и комплексное благоустройство общественной территории «Парк культуры и отдыха в пос. Красный»

Мероприятие исполнено.

Выполнены работы по комплексному благоустройству общественной территории «Парк–Сквер «Патриот п. Красный» в рамках муниципального контракта от 07.04.2025 № 2025.0850.

Направление 9. Развитие транспортной инфраструктуры

По итогам 2025 года объем финансирования составил 334 066,8 тыс. рублей или 10,8 процента от запланированного объема.

Выполняются следующие работы:

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Александра Козицына в г. Верхняя Пышма

Реализация объекта осуществляется согласно заключенного муниципального контракта от 18.04.2024 № 2024.0050. В ходе реконструкции автомобильной дороги выявлены недостатки проектной документации, а также неучтенные виды работ. В связи с этим проведена корректировка проектной документации, получено положительное заключение повторной гос. экспертизы от 23.10.2025 № 66-1-1-2-063269-2025.

Осуществляется выкуп изымаемых объектов ЗУ и ОКСов.

Также большой объем выкупаемых объектов, которые находятся в судебных инстанциях.

Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2026 год

Строительство плоскостной стоянки и реконструкция автомобильной дороги по ул. Чкалова в г. Верхняя Пышма

Мероприятие исполнено.

Реализация мероприятия завершена в 2024 году.

Строительство автомобильной дороги по ул. Горняков от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьской в г. Верхняя Пышма

Реализация мероприятия в 2025 году не осуществлялась и запланирована на более поздний период.

Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Обогатителей в г. Верхняя Пышма

Проектирование завершено в 2023 году.

Осуществляется выкуп изымаемых объектов ЗУ и ОКСов.

Осуществляется реконструкция объекта согласно заключенного муниципального контракта от 05.05.2025 №2025.1290, период реконструкции 2025 – 2027 годы. Производится выкуп земельных участков и объектов капитального строительства, технологическое присоединение объекта к сетям, оплата за разработку рабочей документации.

Проектирование и реконструкция ул. Парковой в г. Верхняя Пышма

Заключен муниципальный контракт от 20.02.2023 № 2023.0017 на проектирование объекта.

Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Юбилейной в г. Верхняя Пышма

Проектирование объекта завершено в 2024 году, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Реализация мероприятия в 2025 году не осуществлялась и запланирована на более поздний период.

Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Тыжнова в г. Верхняя Пышма

Завершено проектирование объекта в рамках муниципального контракта от 10.05.2023 № 2023.0138, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Проектирование и реконструкция автомобильной дороги «Проезд индустриальный» к объекту «Логопарк Верхняя Пышма» (II этап)

Завершено проектирование объекта в рамках муниципального контракта от 15.08.2023 № 2023.0306, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Реконструкция объекта в 2025 году не осуществлялась и запланирована на более поздний период.

Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Зеленая в г. Верхняя Пышма

Осуществляется проектирование объекта за счет внебюджетных источников.

Реализация мероприятия в 2025 году не осуществлялась и запланирована на более поздний период.

Проектирование и реконструкция ул. Фабричной в г. Верхняя Пышма

Проектирование объекта в 2025 году не осуществлялось.

Реализация мероприятия запланирована на более поздний период.

Проектирование и реконструкция ул. Островского в г. Верхняя Пышма

Проектирование объекта в 2025 году не осуществлялось.

Реализация мероприятия запланирована на более поздний период.

Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Тенистая в с. Балтым (II и III очереди)

Проектирование объекта в 2025 году не осуществлялось.

Реализация мероприятия запланирована на более поздний период.

Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. 8 Марта в пос. Красный

Осуществляется проектирование в рамках заключенного муниципального контракта от 09.06.2023 № 2023.0184.

Реализация мероприятия запланирована на более поздний период.

Проектирование и реконструкция моста через р. Исеть в пос. Гать

Осуществляется проектирование в рамках заключенного муниципального контракта от 02.08.2024 № 2024.0197.

Реализация мероприятия запланирована на более поздний период.

Проектирование и строительство трамвайной линии в г. Верхняя Пышма (II этап)

Осуществляются предпроектные работы.

Реализация мероприятия в 2025 году не осуществлялась и запланирована на более поздний период.

Строительство многоуровневого паркинга с нежилыми помещениями по ул. Кривоусова в г. Верхняя Пышма

Осуществляются строительные работы.

Направление 10. Развитие потребительского рынка

По итогам 2025 года объем финансирования составил 
573 200,0 тыс. рублей или 636,9 процента от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов потребительского рынка

Мероприятие исполнено.

За 2025 год открыто 99 предприятий потребительского рынка (37 предприятий торговли, 16 предприятий общественного питания, 46 предприятий бытового обслуживания), в том числе за счет нового строительства – 40 объектов.

Направление 11. Развитие промышленности и предпринимательства

По итогам 2025 года объем финансирования составил 25 081,3 тыс. рублей или 23,7 процента от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Реконструкция лигатурного производства АО «Уралредмет»

Реализация мероприятия в 2025 году приостановлена, разработаны основные технические решения и технологический регламент для проектирования, проекты НДВ и СЗЗ.

Модернизация и расширение завода по производству металлических конструкций для дорожного строительства и энергетики ООО «Форматек»

Мероприятие в стадии реализации.

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области

Мероприятие исполнено.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» от 30.09.2014 № 1706 выделена субсидия Верхнепышминскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства:

– проведены вебинары, совещания, круглые столы в части вопросов об изменениях в законодательстве, нововведениях, юридических аспектах бизнеса для СМСП и самозанятых;

– проведены обучение, консультации самозанятых и безработных граждан, желающих открыть свое дело;

– оказаны 608 консультационных услуг по вопросам предпринимательской деятельности (государственная и муниципальная поддержка, финансовые инструменты, налоги, бухгалтерская отчетность, маркетинг, персонал, трудоустройство и прочее).