| ОТЧЕТ о реализации комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма Свердловской области» на 2024 – 2030 годы Достижение целевых показателей Комплексной программы за 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление 1. Развитие строительного комплекса |  |  |  |  |  |
| 2. | Целевой показатель 1. Объем жилищного строительства | кв. метров | 107 027 | 133 714 | 124,9 | введено 52 757,4 МКД (за 2025 год) 80 957,0 ИЖС (январь-ноябрь 2025) |
| 3. | Целевой показатель 2. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров | 33,0 | 0,0 | 0,0 | при приемке жилых помещений от застройщика были выявлены замечания, которые до конца 2025 года не устранены; приобретеные квартиры будут приняты в 2026 году |
| 4. | Целевой показатель 3. Количество переселенных граждан | человек | 346 | 54 | 15,6 | плановый показатель предлагался к уменьшению; 4 человека переселены в рамках РАП (финансирование 2024 года); 50 человек переселены за счет средств местного бюджета |
| 5. | Целевой показатель 4. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | единиц | 6 | 6 | 100,0 |  |
| 6. | Направление 6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 7. | Целевой показатель 16. Ввод в эксплуатацию новых котельных и реконструкция действующих | единиц | 2 | 0 | 0,0 | сдача объектов перенесена на более поздний период |
| 8. | Целевой показатель 18. Ввод в эксплуатацию новых объектов водоснабжения и водоотведения и реконструкция действующих | единиц | 1 | 2 | 200,0 |  |
| 9. | Направление 8. Развитие городской среды |  |  |  |  |  |
| 10. | Целевой показатель 22. Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 2 | 200,0 |  |
| 11. | Направление 9. Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 12. | Целевой показатель 23. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 3,35 | 0 | 0,0 | сдача объектов перенесена на более поздний период |
| 13. | Целевой показатель 24. Протяженность построенных и реконструированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | метров | 45 | 0 | 0,0 | реализаця мероприятия перенесена на более поздний период |
| 14. | Направление 10. Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |
| 15. | Целевой показатель 27. Обеспеченность населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов (нарастающим итогом) | единиц | 475 | 490 | 103,2 | в 2025 году введено 40 новых объектов потребительского рынка |
| 16. | Направление 11. Развитие промышленности и предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 17. | Целевой показатель 28. Объем инвестиций в основной капитал (по объектам промышленности и предпринимательства) | млн. рублей | 3 107 | 24 503 | 788,6 |  |
| 18. | Целевой показатель 29. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 666 | 583 | 87,5 | на 01.01.2026 зарегистрировано 5 371 субъект 5 371 / 92 113 x 10 000 = 583,09 единиц |
| 19. | Целевой показатель 30. Создание новых рабочих мест | единиц | 218 | 269 | 123,4 | АО «Уралэлектромедь» - 37, ООО «Форматек» - 2, потребительский рынок - 216, клуб п. Кедровое - 14 |