| ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма Свердловской области» на 2024–2030 годы» за 2025 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия / источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.руб. |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |
|  |  | План | Факт | Процент исполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Всего по комплексной программе в том числе: | 19484 027,60 | 21601 872,29 | 110,9 |  |  |
| 2. | федеральный бюджет | 624 733,70 | 866,19 | 0,1 |  |  |
| 3. | областной бюджет | 6954 687,10 | 3693 894,83 | 53,1 |  |  |
| 4. | в том числе субсидии местным бюджетам | 5055 477,50 | 2742 219,23 | 54,2 |  |  |
| 5. | местный бюджет | 4417 805,50 | 1002 834,66 | 22,7 |  |  |
| 6. | внебюджетные источники | 7486 801,30 | 16904 276,62 | 225,8 |  |  |
| 7. | Направление 1. Развитие строительного комплекса |  |  |  |  |  |
| 8. | Всего по направлению 1. Развитие строительного комплекса в том числе: | 7416 874,30 | 16372 593,44 | 220,7 |  |  |
| 9. | федеральный бюджет | 0,00 | 866,19 | 100,0 |  |  |
| 10. | областной бюджет | 0,00 | 5 663,54 | 100,0 |  |  |
| 11. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 6 529,73 | 100,0 |  |  |
| 12. | местный бюджет | 339 897,70 | 84 937,90 | 25,0 |  |  |
| 13. | внебюджетные источники | 7076 976,60 | 16281 125,82 | 230,1 |  |  |
| 14. | Мероприятие 1. Строительство новых микрорайонов в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области, всего в том числе: | 6326 976,60 | 16258 549,82 | 257,0 | Введены в эксплуатацию жилые многоквартирные дом в ЖК «Дуэт», «Петровский», «Покровский парк», «Шишкин Арт», по улицам Сверщиков и Сапожникова в г. Верхняя пышма общей жилой площадью 52,76 тыс. кв. м, в сфере индивидуального жилищного строительства введено в эксплуатацию 80,96 тыс. кв. м |  |
| 15. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 16. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 17. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 18. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 19. | внебюджетные источники | 6326 976,60 | 16258 549,82 | 257,0 |  |  |
| 20. | Мероприятие 2. Строительство (приобретение) жилых помещений для педагогических и иных работников на территории городского округа Верхняя Пышма Свердловской области, всего в том числе: | 3 094,50 | 0,00 | 0,0 | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |  |
| 21. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 22. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 23. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 24. | местный бюджет | 3 094,50 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 25. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 26. | Мероприятие 4. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, путем приобретения жилых помещений и выплаты выкупной стоимости, всего в том числе: | 322 403,20 | 70 072,55 | 21,7 | Осуществлено переселение 54 человек из 22 жилых аварийных помещений общей площадью 952,1 кв. м, освоен остаток средств областного бюджета за 2024 год в размере 2575 тыс. рублей. Сложилась экономия средств |  |
| 27. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 28. | областной бюджет | 0,00 | 2 575,00 | 100,0 |  |  |
| 29. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 2 575,00 | 100,0 |  |  |
| 30. | местный бюджет | 322 403,20 | 67 497,55 | 20,9 |  |  |
| 31. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 32. | Мероприятие 5. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области, всего в том числе: | 14 400,00 | 43 971,07 | 305,4 | Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья получили 6 семей |  |
| 33. | федеральный бюджет | 0,00 | 866,19 | 100,0 |  |  |
| 34. | областной бюджет | 0,00 | 3 088,54 | 100,0 |  |  |
| 35. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 3 954,73 | 100,0 |  |  |
| 36. | местный бюджет | 14 400,00 | 17 440,35 | 121,1 |  |  |
| 37. | внебюджетные источники | 0,00 | 22 576,00 | 100,0 |  |  |
| 38. | Мероприятие 8. Строительство духовной семинарии, всего в том числе: | 750 000,00 | 0,00 | 0,0 | Работы, запланированные в 2025 году, выполнены в полном объеме. Осуществляется строительство объекта, оплата будет произведена по факту выполненных работ |  |
| 39. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 40. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 41. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 42. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 43. | внебюджетные источники | 750 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 44. | Направление 2. Развитие образования |  |  |  |  |  |
| 45. | Всего по направлению 2. Развитие образования в том числе: | 3521 464,40 | 2691 697,66 | 76,4 |  |  |
| 46. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 47. | областной бюджет | 2490 208,10 | 2465 493,10 | 99,0 |  |  |
| 48. | в том числе субсидии местным бюджетам | 2490 208,10 | 2465 493,10 | 99,0 |  |  |
| 49. | местный бюджет | 1031 256,30 | 226 204,56 | 21,9 |  |  |
| 50. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 51. | Мероприятие 9. Строительство здания дошкольной образовательной организации на 270 мест в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 248 850,00 | 0,00 | 0,0 | Разработана проектная документация, получено положительное заключение об эффективности инвестиционного проекта. Строительство объекта перенесено на более поздний период |  |
| 52. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 53. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 54. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 55. | местный бюджет | 248 850,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 56. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 57. | Мероприятие 12. Проектирование и строительство здания дошкольной образовательной организации на 135 мест (филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22») на пересечении улиц Калинина - Кривоусова г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |  |
| 58. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 59. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 60. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 61. | местный бюджет | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 62. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 63. | Мероприятие 14. Строительство объекта «Общеобразовательная организация (филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова»)» в микрорайоне Садовый-2 г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 1012 541,30 | 1018 035,20 | 100,5 | Работы, запланированные в 2025 году, выполнены в полном объеме. Осуществляется строительство объекта, срок завершения работ - IV квартал 2026 года |  |
| 64. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 65. | областной бюджет | 708 778,90 | 911 287,10 | 128,6 |  |  |
| 66. | в том числе субсидии местным бюджетам | 708 778,90 | 911 287,10 | 128,6 |  |  |
| 67. | местный бюджет | 303 762,40 | 106 748,10 | 35,1 |  |  |
| 68. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 69. | Мероприятие 15. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, просп. Успенский, д. 49, всего в том числе: | 517 221,70 | 1051 340,20 | 203,3 | Работы, запланированные в 2025 году, выполнены в полном объеме. Осуществляется реконструкция объекта, срок завершения работ - IV квартал 2027 года |  |
| 70. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 71. | областной бюджет | 360 497,70 | 942 500,00 | 261,4 |  |  |
| 72. | в том числе субсидии местным бюджетам | 360 497,70 | 942 500,00 | 261,4 |  |  |
| 73. | местный бюджет | 156 724,00 | 108 840,20 | 69,4 |  |  |
| 74. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 75. | Мероприятие 16. Проектирование и строительство здания общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д. 2а, всего в том числе: | 524 028,00 | 0,00 | 0,0 | Разработана проектная документация, строительство объекта перенесено на более поздний период |  |
| 76. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 77. | областной бюджет | 471 625,20 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 78. | в том числе субсидии местным бюджетам | 471 625,20 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 79. | местный бюджет | 52 402,80 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 80. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 81. | Мероприятие 18. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16», расположенного по адресу: Свердловская область, пос. Красный, ул. Жданова, д. 23, всего в том числе: | 679 673,40 | 622 322,26 | 91,6 | Работы, запланированные в 2025 году, выполнены в полном объеме. Осуществляется реконструкция объекта, срок завершения работ - IV квартал 2026 года |  |
| 82. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 83. | областной бюджет | 475 771,30 | 611 706,00 | 128,6 |  |  |
| 84. | в том числе субсидии местным бюджетам | 475 771,30 | 611 706,00 | 128,6 |  |  |
| 85. | местный бюджет | 203 902,10 | 10 616,26 | 5,2 |  |  |
| 86. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 87. | Мероприятие 19. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», расположенного по адресу: Свердловская область, пос. Исеть, ул. Мира, д. 18, всего в том числе: | 526 150,00 | 0,00 | 0,0 | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |  |
| 88. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 89. | областной бюджет | 473 535,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 90. | в том числе субсидии местным бюджетам | 473 535,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 91. | местный бюджет | 52 615,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 92. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 93. | Мероприятие 24. Проектирование и капитальный ремонт муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации», расположенного по ул. Щорса, д. 1а в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |  |
| 94. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 95. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 96. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 97. | местный бюджет | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 98. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 99. | Направление 3. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 100. | Всего по направлению 3. Развитие физической культуры и спорта в том числе: | 1092 552,60 | 53 892,20 | 4,9 |  |  |
| 101. | федеральный бюджет | 102 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 102. | областной бюджет | 869 297,30 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 103. | в том числе субсидии местным бюджетам | 821 297,30 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 104. | местный бюджет | 121 255,30 | 53 892,20 | 44,4 |  |  |
| 105. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 106. | Мероприятие 29. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Исеть, всего в том числе: | 0,00 | 53 892,20 | 100,0 | Работы по строительству выполнены, объект сдан и введен в эксплуатацию |  |
| 107. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 108. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 109. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 110. | местный бюджет | 0,00 | 53 892,20 | 100,0 |  |  |
| 111. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 112. | Мероприятие 31. Строительство объекта «Крытый спортивный комплекс с круговой велодорожкой» (2 очередь строительства), всего в том числе: | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |  |
| 113. | федеральный бюджет | 102 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 114. | областной бюджет | 48 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 115. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 116. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 117. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 118. | Мероприятие 33. Проектирование и строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 912 552,60 | 0,00 | 0,0 | Разработана проектная документация, строительство объекта перенесено на более поздний период |  |
| 119. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 120. | областной бюджет | 821 297,30 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 121. | в том числе субсидии местным бюджетам | 821 297,30 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 122. | местный бюджет | 91 255,30 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 123. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 124. | Мероприятие 34. Проектирование и строительство комплекса спортивных и культурных объектов в микрорайоне Петровский г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |  |
| 125. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 126. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 127. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 128. | местный бюджет | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 129. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 130. | Направление 4. Развитие здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 131. | Всего по направлению 4. Развитие здравоохранения в том числе: | 1730 692,60 | 844 292,99 | 48,78 |  |  |
| 132. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 133. | областной бюджет | 1730 692,60 | 844 292,99 | 48,78 |  |  |
| 134. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 135. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 136. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 137. | Мероприятие 36. Реконструкция терапевтического корпуса государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина», всего в том числе: | 1730 692,60 | 844 292,99 | 48,78 | Работы, запланированные в 2025 году, выполнены в полном объеме. Осуществляется реконструкция объекта, срок завершения работ – 2026 год. Сложилась экономия средств |  |
| 138. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 139. | областной бюджет | 1730 692,60 | 844 292,99 | 48,78 |  |  |
| 140. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 141. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 142. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 143. | Направление 5. Развитие культуры |  |  |  |  |  |
| 144. | Всего по направлению 5. Развитие культуры в том числе: | 100 000,00 | 152 410,70 | 152,41 |  |  |
| 145. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 146. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 147. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 148. | местный бюджет | 100 000,00 | 152 410,70 | 152,41 |  |  |
| 149. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 150. | Мероприятие 38. Строительство здания клуба-библиотеки по ул. Классона, д. 1 в пос. Кедровое, всего в том числе: | 0,00 | 152 410,70 | 100,0 | Работы по строительству выполнены, объект сдан и введен в эксплуатацию |  |
| 151. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 152. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 153. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 154. | местный бюджет | 0,00 | 152 410,70 | 100,0 |  |  |
| 155. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 156. | Мероприятие 39. Проектирование и реконструкция клуба в пос. Исеть, всего в том числе: | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | Разработана проектно-сметная документация, получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Реконструкция объекта запланирована на более поздний период |  |
| 157. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 158. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 159. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 160. | местный бюджет | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 161. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 162. | Направление 6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 163. | Всего по направлению 6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в том числе: | 1736 253,10 | 185 456,90 | 10,7 |  |  |
| 164. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 165. | областной бюджет | 1499 402,80 | 117 878,10 | 7,9 |  |  |
| 166. | в том числе субсидии местным бюджетам | 1499 402,80 | 117 878,10 | 7,9 |  |  |
| 167. | местный бюджет | 236 850,30 | 67 578,80 | 28,5 |  |  |
| 168. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 169. | Мероприятие 43. Проектирование и строительство газовой блочной котельной, расположенной по ул. Лесной в с. Мостовское, всего в том числе: | 20 000,00 | 2 383,60 | 11,9 | Работы, запланированные в 2025 году, выполнены в полном объеме. Заключен муниципальный контракт на поставку и монтаж газовой блочно-модульной котельной, срок завершения работ - 2026 год. Сложилась экономия средств |  |
| 170. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 171. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 172. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 173. | местный бюджет | 20 000,00 | 2 383,60 | 11,9 |  |  |
| 174. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 175. | Мероприятие 44. Проектирование и реконструкция котельной православной религиозной организации - приход в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 30 250,00 | 13 270,40 | 43,9 | Работы, запланированные в 2025 году, выполнены в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация, реконструкция объекта запланирована в 2026 году. Сложилась экономия средств |  |
| 176. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 177. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 178. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 179. | местный бюджет | 30 250,00 | 13 270,40 | 43,9 |  |  |
| 180. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 181. | Мероприятие 46. Реконструкция станции водоподготовки III подъема, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, д. 2а, всего в том числе: | 149 003,10 | 130 975,60 | 87,9 | Работы, запланированные в 2025 году, выполнены в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация, реконструкция объекта запланирована в 2026-2027 годах. Сложилась экономия средств |  |
| 182. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 183. | областной бюджет | 134 102,80 | 117 878,10 | 87,9 |  |  |
| 184. | в том числе субсидии местным бюджетам | 134 102,80 | 117 878,10 | 87,9 |  |  |
| 185. | местный бюджет | 14 900,30 | 13 097,50 | 87,9 |  |  |
| 186. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 187. | Мероприятие 48. Капитальный ремонт водовода от скважин Шумского водозабора до камеры переключения водоподготовки, расположенного по ул. Балтымская, д. 2а в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 0,00 | 11 256,50 | 100,0 | Завершены работы, начатые в 2024 году |  |
| 188. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 189. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 190. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 191. | местный бюджет | 0,00 | 11 256,50 | 100,0 |  |  |
| 192. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 193. | Мероприятие 49. Проектирование и строительство кольцевого водопровода со станцией водоподготовки питьевой воды с накопительными резервуарами (насосная станция II подъема) в пос. Красный, всего в том числе: | 850 000,00 | 26,50 | 0,0 | Работы, запланированные в 2025 году, выполнены в полном объеме. Осуществляется разработка проектно-сметной документации, разработан акт натурального технического обследования лесного участка, выбранного для строительства и эксплуатации объекта |  |
| 194. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 195. | областной бюджет | 765 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 196. | в том числе субсидии местным бюджетам | 765 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 197. | местный бюджет | 85 000,00 | 26,50 | 0,0 |  |  |
| 198. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 199. | Мероприятие 51. Проектирование и строительство канализационной насосной станции в районе перекрестка улиц Лесная - Феофанова для канализования домов индивидуальной жилой застройки, расположенных на улицах Боровая, Циолковского, Лесная, Сосновая, Некрасова, Жуковского, Малышева, Цветочная, Тепличная, Парковая в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 20 000,00 | 8 433,80 | 42,2 | Работы, запланированные в 2025 году, выполнены в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация, строительство объекта запланировано на более поздний период. Сложилась экономия средств |  |
| 200. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 201. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 202. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 203. | местный бюджет | 20 000,00 | 8 433,80 | 42,2 |  |  |
| 204. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 205. | Мероприятие 52. Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе улиц Александра Козицына, Октябрьская, Орджоникидзе, проспекта Успенского в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 667 000,00 | 30 367,00 | 4,6 | Работы, запланированные в 2025 году, выполнены в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация (1 этап), произведена оплата за прохождение государственной экспертизы, ведутся работы по проектированию 2 этапа. Строительство объекта запланировано на более поздний период. Сложилась экономия средств |  |
| 206. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 207. | областной бюджет | 600 300,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 208. | в том числе субсидии местным бюджетам | 600 300,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 209. | местный бюджет | 66 700,00 | 30 367,00 | 45,5 |  |  |
| 210. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 211. | Направление 7. Обеспечение охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 212. | Всего по направлению 7. Обеспечение охраны окружающей среды в том числе: | 580 815,20 | 201 838,30 | 34,8 |  |  |
| 213. | федеральный бюджет | 522 733,70 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 214. | областной бюджет | 0,00 | 141 286,80 | 100,0 |  |  |
| 215. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 141 286,80 | 100,0 |  |  |
| 216. | местный бюджет | 58 081,50 | 60 551,50 | 104,3 |  |  |
| 217. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 218. | Мероприятие 56. Рекультивация свалки в пос. Исеть, всего в том числе: | 250 000,00 | 0,00 | 0,0 | реализация мероприятия не исполнена в связи с отсутствием источников финансирования |  |
| 219. | федеральный бюджет | 225 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 220. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 221. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 222. | местный бюджет | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 223. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 224. | Мероприятие 57. Рекультивация полигона в пос. Красный, всего в том числе: | 330 815,20 | 201 838,30 | 61,0 | Работы, запланированные в 2025 году, выполнены в полном объеме. Осуществляется рекультивация полигона, срок завершения работ - 2027 год. Сложилась экономия средств |  |
| 225. | федеральный бюджет | 297 733,70 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 226. | областной бюджет | 0,00 | 141 286,80 | 100,0 |  |  |
| 227. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 141 286,80 | 100,0 |  |  |
| 228. | местный бюджет | 33 081,50 | 60 551,50 | 183,0 |  |  |
| 229. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 230. | Направление 8. Развитие городской среды |  |  |  |  |  |
| 231. | Всего по направлению 8. Развитие городской среды в том числе: | 27 768,00 | 167 342,00 | 602,6 |  |  |
| 232. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 233. | областной бюджет | 0,00 | 11 031,50 | 100,0 |  |  |
| 234. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 11 031,50 | 100,0 |  |  |
| 235. | местный бюджет | 27 768,00 | 126 059,70 | 454,0 |  |  |
| 236. | внебюджетные источники | 0,00 | 30 250,80 | 0,0 |  |  |
| 237. | Мероприятие 60. Проектирование и комплексное благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в г. Верхняя Пышма (3 очередь). Рябиновые зори», всего в том числе: | 27 768,00 | 147 449,10 | 531,0 | Выполнено комплексное благоустройство общественной территории, объект введен в эксплуатацию. Сложилась экономия средств |  |
| 238. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 239. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 240. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 241. | местный бюджет | 27 768,00 | 117 198,30 | 422,1 |  |  |
| 242. | внебюджетные источники | 0,00 | 30 250,80 | 100,0 |  |  |
| 243. | Мероприятие 62. Проектирование и комплексное благоустройство общественной территории «Парк культуры и отдыха в пос. Красный», всего в том числе: | 0,00 | 19 892,90 | 100,0 | Выполнено комплексное благоустройство общественной территории «Парк-Сквер «Патриот п. Красный», объект введен в эксплуатацию |  |
| 244. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 245. | областной бюджет | 0,00 | 11 031,50 | 100,0 |  |  |
| 246. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 11 031,50 | 100,0 |  |  |
| 247. | местный бюджет | 0,00 | 8 861,40 | 100,0 |  |  |
| 248. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 249. | Направление 9. Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 250. | Всего по направлению 9. Развитие транспортной инфраструктуры в том числе: | 3081 647,40 | 334 066,80 | 10,8 |  |  |
| 251. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 252. | областной бюджет | 365 086,30 | 108 248,80 | 29,7 |  |  |
| 253. | в том числе субсидии местным бюджетам | 244 569,30 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 254. | местный бюджет | 2496 736,40 | 225 818,00 | 9,0 |  |  |
| 255. | внебюджетные источники | 219 824,70 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 256. | Мероприятие 65. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Александра Козицына в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 176 858,80 | 131 039,90 | 74,1 | Работы, запланированные в 2025 году, выполнены в полном объеме. Осуществляется реконструкция автомобильной дороги, срок завершения работ - 2026 год |  |
| 257. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 258. | областной бюджет | 120 517,00 | 8 761,20 | 7,3 |  |  |
| 259. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 260. | местный бюджет | 56 341,80 | 122 278,70 | 217,0 |  |  |
| 261. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 262. | Мероприятие 66. Строительство плоскостной стоянки и реконструкция автомобильной дороги по ул. Чкалова в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | Реализация мероприятия завершена в 2024 году |  |
| 263. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 264. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 265. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 266. | местный бюджет | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 267. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 268. | Мероприятие 67. Строительство автомобильной дороги по ул. Горняков от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьской в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 475 264,50 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |  |
| 269. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 270. | областной бюджет | 150 005,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 271. | в том числе субсидии местным бюджетам | 150 005,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 272. | местный бюджет | 325 259,50 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 273. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 274. | Мероприятие 68. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Обогатителей в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 84 158,00 | 191 870,70 | 228,0 | Работы, запланированные в 2025 году, выполнены в полном объеме. Осуществляется реконструкция автомобильной дороги, срок завершения работ - I квартал 2027 года |  |
| 275. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 276. | областной бюджет | 0,00 | 99 487,60 | 100,0 |  |  |
| 277. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 278. | местный бюджет | 84 158,00 | 92 383,10 | 109,8 |  |  |
| 279. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 280. | Мероприятие 69. Проектирование и реконструкция ул. Парковой в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | Осуществляется разработка проектно-сметной документации, реконструкция объекта запланирована на более поздний период |  |
| 281. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 282. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 283. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 284. | местный бюджет | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 285. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 286. | Мероприятие 70. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Юбилейной в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 99 541,40 | 0,00 | 0,0 | Работы, запланированные в 2025 году, выполнены в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация, реконструкция объекта запланирована на более поздний период |  |
| 287. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 288. | областной бюджет | 94 564,30 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 289. | в том числе субсидии местным бюджетам | 94 564,30 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 290. | местный бюджет | 4 977,10 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 291. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 292. | Мероприятие 72. Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Тыжнова в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 0,00 | 2 369,30 | 100,0 | Разработана проектно-сметная документация |  |
| 293. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 294. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 295. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 296. | местный бюджет | 0,00 | 2 369,30 | 100,0 |  |  |
| 297. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 298. | Мероприятие 74. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги «Проезд индустриальный» к объекту «Логопарк Верхняя Пышма» (II этап), всего в том числе: | 150 000,00 | 8 786,90 | 5,9 | Работы, запланированные в 2025 году, выполнены в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, реконструкция объекта запланирована на более поздний период. Сложилась экономия средств |  |
| 299. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 300. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 301. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 302. | местный бюджет | 150 000,00 | 8 786,90 | 5,9 |  |  |
| 303. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 304. | Мероприятие 76. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Зеленая в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 | Осуществляется разработка проектно-сметной документации, реконструкция объекта запланирована на более поздний период |  |
| 305. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 306. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 307. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 308. | местный бюджет | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 309. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 310. | Мероприятие 77. Проектирование и реконструкция ул. Фабричной в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |  |
| 311. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 312. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 313. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 314. | местный бюджет | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 315. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 316. | Мероприятие 78. Проектирование и реконструкция ул. Островского в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |  |
| 317. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 318. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 319. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 320. | местный бюджет | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 321. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 322. | Мероприятие 84. Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Тенистая в с. Балтым (II и III очереди), всего в том числе: | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | Осуществляются предпроектные работы, реконструкция объекта запланирована на более поздний период |  |
| 323. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 324. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 325. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 326. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 327. | внебюджетные источники | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 328. | Мероприятие 86. Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. 8 Марта в пос. Красный, всего в том числе: | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | Осуществляется разработка проектно-сметной документации, реконструкция объекта запланирована на более поздний период |  |
| 329. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 330. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 331. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 332. | местный бюджет | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 333. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 334. | Мероприятие 88. Проектирование и реконструкция моста через р. Исеть в пос. Гать, всего в том числе: | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 | Осуществляется разработка проектно-сметной документации, реконструкция объекта запланирована на более поздний период |  |
| 335. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 336. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 337. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 338. | местный бюджет | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 339. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 340. | Мероприятие 89. Проектирование и строительство трамвайной линии в г. Верхняя Пышма (II этап), всего в том числе: | 1293 158,00 | 0,00 | 0,0 | Осуществляются предпроектные работы, реконструкция объекта запланирована на более поздний период |  |
| 341. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 342. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 343. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 344. | местный бюджет | 1250 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 345. | внебюджетные источники | 43 158,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 346. | Мероприятие 90. Строительство многоуровневого паркинга с нежилыми помещениями по ул. Кривоусова в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 166 666,70 | 0,00 | 0,0 | Работы, запланированные в 2025 году, выполнены в полном объеме. Осуществляется строительство объекта, оплата будет произведена по факту выполненных работ |  |
| 347. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 348. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 349. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 350. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 351. | внебюджетные источники | 166 666,70 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 352. | Направление 10. Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |
| 353. | Всего по направлению 10. Развитие потребительского рынка в том числе: | 90 000,00 | 573 200,00 | 636,9 |  |  |
| 354. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 355. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 356. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 357. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 358. | внебюджетные источники | 90 000,00 | 573 200,00 | 636,9 |  |  |
| 359. | Мероприятие 91. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов потребительского рынка, всего в том числе: | 90 000,00 | 573 200,00 | 636,9 | Построено и введено в эксплуатацию 99 предприятий потребительского рынка (37 объектов розничной торговли, 16 объектов общественного питания и 46 объектов бытового обслуживания) |  |
| 360. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 361. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 362. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 363. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 364. | внебюджетные источники | 90 000,00 | 573 200,00 | 636,9 |  |  |
| 365. | Направление 11. Развитие промышленности и предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 366. | Всего по направлению 11. Развитие промышленности и предпринимательства в том числе: | 105 960,00 | 25 081,30 | 23,7 |  |  |
| 367. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 368. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 369. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 370. | местный бюджет | 5 960,00 | 5 381,30 | 90,3 |  |  |
| 371. | внебюджетные источники | 100 000,00 | 19 700,00 | 19,7 |  |  |
| 372. | Мероприятие 94. Реконструкция лигатурного производства АО «Уралредмет», всего в том числе: | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | Принято решение об отказе в реализации проекта |  |
| 373. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 374. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 375. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 376. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 377. | внебюджетные источники | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 378. | Мероприятие 95. Модернизация и расширение завода по производству металлических конструкций для дорожного строительства и энергетики ООО «Форматек», всего в том числе: | 50 000,00 | 19 700,00 | 39,4 | Работы по развитию производства осуществляется в соответствии с графиком |  |
| 379. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 380. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 381. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 382. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 383. | внебюджетные источники | 50 000,00 | 19 700,00 | 39,4 |  |  |
| 384. | Мероприятие 96. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области, всего в том числе: | 5 960,00 | 5 381,30 | 90,3 | Обеспечена деятельность Верхнепышминского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Сложилась экономия средств |  |
| 385. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 386. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 387. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 388. | местный бюджет | 5 960,00 | 5 381,30 | 90,3 |  |  |
| 389. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |