Пояснительная записка о реализации муниципальной программы

«Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027года», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1706

за 2025 год

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1706 (далее – Программа) подготовлен на основе данных ответственного исполнителя и соисполнителей Программы.

Ответственный исполнитель Программы – Отдел проектного управления и стратегического планирования Администрации городского округа Верхняя Пышма.

Соисполнители Программы:

- Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхняя Пышма;

- Управление делами Администрации городского округа Верхняя Пышма;

- Комитет экономики и муниципального заказа Администрации городского округа Верхняя Пышма;

- Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского округа Верхняя Пышма;

- Отдел городского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации городского округа Верхняя Пышма;

- Отдел по связям с общественностью Администрации городского округа Верхняя Пышма;

- Отдел по учету и распределению жилья Администрации городского округа Верхняя Пышма;

- Служба по взаимодействию с административными огранами городского округа Верхняя Пышма;

- Балтымская сельская администрация;

- Исетская поселковая администрация;

- Кедровская поселковая администрация;

- Красненская поселковая администрация;

- Мостовская сельская администрация;

- МАУ «Редакция газеты «Красное знамя»;

- МБУ «Специализированная похоронная служба городского округа Верхняя Пышма»;

- МКУ «Административно-хозяйственное управление»;

- МКУ «Архив городского округа Верхняя Пышма»;

- МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства» администрации городского округа Верхняя Пышма;

- МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма»;

- МКУ «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма».

Программа включает реализацию 14 подпрограмм.

В таблице 1 представлены сведения о финансировании Программы в разрезе подпрограмм (далее – ПП) в 2025 году по источникам ресурсного обеспечения, а также фактическое освоение средств за отчетный период.

Таблица 1

Сведения о финансировании Программы

«Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| Номер ПП | Наименование ПП | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  | ВСЕГО, из них: | 842 570,7 | 807 507,0 | 95,84 |
|  |  | федеральный бюджет | 31,9 | 28,5 | 89,34 |
|  |  | областной бюджет | 141 783,1 | 141 729,0 | 99,96 |
|  |  | местный бюджет | 700 755,7 | 665 749,5 | 95,00 |
| 1 | Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 14 246,7 | 14 185,0 | 99,57 |
|  |  | федеральный бюджет | 31,9 | 28,5 | 89,34 |
|  |  | областной бюджет | 163,3 | 109,2 | 66,87 |
|  |  | местный бюджет | 14 051,5 | 14 047,3 | 99,97 |
| 2 | Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 23 361,8 | 23 318,2 | 99,81 |
|  |  | местный бюджет | 23 361,8 | 23 318,2 | 99,81 |
| 3 | Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 5 411,3 | 5 381,3 | 99,45 |
|  |  | местный бюджет | 5 411,3 | 5 381,3 | 99,45 |
| 4 | Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 333,0 | 333,0 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 333,0 | 333,0 | 100,00 |
| 5 | Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 42 172,1 | 41 672,9 | 98,82 |
|  |  | местный бюджет | 42 172,1 | 41 672,9 | 98,82 |
| 6 | Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 31 328,6 | 23 865,0 | 76,18 |
|  |  | местный бюджет | 31 328,6 | 23 865,0 | 76,18 |
| 7 | Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 246 469,0 | 231 347,1 | 93,86 |
|  |  | областной бюджет | 141 286,8 | 141 286,8 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 105 182,2 | 90 060,3 | 85,62 |
| 8 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 31 912,4 | 31 802,3 | 99,65 |
|  |  | местный бюджет | 31 912,4 | 31 802,3 | 99,65 |
| 9 | Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 123 213,2 | 121 542,6 | 98,64 |
|  |  | местный бюджет | 123 213,2 | 121 542,6 | 98,64 |
| 10 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 311 744,6 | 304 949,2 | 97,82 |
|  |  | местный бюджет | 311 744,6 | 304 949,2 | 97,82 |
| 11 | Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 5 823,7 | 5 478,3 | 94,07 |
|  |  | местный бюджет | 5 823,7 | 5 478,3 | 94,07 |
| 12 | Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 801,9 | 801,9 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 801,9 | 801,9 | 100,00 |
| 13 | Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года | всего, из них: | 2 922,2 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 2 922,2 | 0,0 | 0,00 |
| 14 | Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 2 830,2 | 2 830,2 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 2 830,2 | 2 830,2 | 100,00 |

В 2025 году в соответствии с постановлениями администрации городского округа Верхняя Пышма в Программу внесено 6 изменений, принятые следующими нормативными правовыми актами:

1) постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.02.2025 № 248 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»;

2) постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 11.04.2025 № 449 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»;

3) постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.07.2025 № 992 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»;

4) постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.09.2025 № 1156 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»;

5) постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.12.2025 № 1680 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»;

6) постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 23.01.2026 № 41 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года».

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы приведены в приложении № 1 к отчету. Сведения о выполнении мероприятий Программы приведены в приложении № 2 к отчету.

В результате реализации мероприятий Программы в 2025 году достигнуты следующие итоги:

ПП 1 «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма 
до 2027 года»:

- 128 муниципальных служащих повысили квалификацию, в том числе: работники администрации – 94 человека, работники сельских и поселковых администраций – 6 человек;

- выплачено дополнительное пенсионное обеспечение 39 бывшим муниципальным служащим;

- в рамках осуществления переданных полномочий Свердловской области осуществлены расходы на выплату заработной платы административной комиссии, начисление страховых взносов, покупку почтовых марок;

- в рамках предоставления субсидии на конкурсной основе предоставлены субсидии двум садоводческим некоммерческим товариществам – «Приозерное-2» и «Строитель»;

- учтено 1 035 захоронений в книге регистрации захоронений по всем кладбищам городского округа Верхняя Пышма;

- реализован социальный проект в рамках предоставленного гранта МОО ТОС «Содружество» на установку детской площадки по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Фабричная, д. 90, начатый в 2024 году;

- осуществлена организация и содержание мест захоронения на территории кладбищ городского округа общей площадью 1 036 387 кв. метров, а также соблюдены сроки выполняемых работ по организации и содержанию мест захоронения, выполнен перечень работ по текущему содержанию и ремонту, благоустройству и озеленению мест захоронения;

- проведено 1 социологическое исследование, посвященное изучению социально-политической ситуации в городского округа Верхняя Пышма, в том числе по вопросам получения объективной информации о состоянии общественного мнения об эффективности деятельности органов местного самоуправления, выявление отношения к администрации городского округа Верхняя Пышма, Думе городского округа Верхняя Пышма, к общественно-политической ситуации в Российской Федерации и в городском округе Верхняя Пышма, по оценке уровня информированности взрослого населения городского округа Верхняя Пышма о каналах неформальной коммуникации администрации городского округа Верхняя Пышма;

- изготовлена и осуществлена приемка полиграфической продукции в виде календарей на 2026 год на тему: «О конфликте интересов на муниципальной службе» в количестве 200 экземпляров;

- 77 муниципальных служащих (работники администрации, включая сельские и поселковые) прошли диспансеризацию.

ПП 2 «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- приобретены неисключительные права на использование пакета обновлений на программное обеспечение системы электронного документооборота DocsVision;

- заменено 14 единиц устаревшей техники для сотрудников администрации;

- издано 52 выпуска газеты «Красное знамя» с общим количеством страниц 407,96 единицы общим тиражом 16 000 штук, а также 54 выпуска приложения к газете «Красное знамя» - «Муниципальный вестник городского округа Верхняя Пышма» с общим количеством страниц 494 единицы общим тиражом 150 штук;

- размещены муниципальные правовые акты городского округа Верхняя Пышма на информационном портале верхняяпышмаправо.рф размером 727,8 мегабайт;

- размещены информационные материалы в количество 140 единиц по освещению деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления;

- приобретена вычислительная и орг. техника в рамках укрепления материально-технической базы МАУ «Редакция газеты «Красное знамя»;

- изготовлены видеоролики общей продолжительностью 330 секунд о деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма, которые размещались на мультимедиа экране на здании администрации, а также в официальной группе администрации городского округа Верхняя Пышма в социальной сети ВКонтакте с общим количеством просмотров 1 260 033 единицы;

- в рамках заключенного договора получено 133 статистические работы, а также 21 статистическая публикация от Свердловскстата;

- осуществлен сбор, выверка, обработка и ввод данных по учету 6 823 частных домохозяйств в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

ПП 3 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- доля зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в течении отчетного года, от общего количества получивших консультацию физических лиц по вопросам открытия своего дела в 2025 году составила 54,9 % (вновь открытых СМСП – 56 в 2025 году);

- оказаны консультационные услуги, полученные размещенными в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства в количестве 20 единиц;

- оказана имущественная поддержка СМСП в части размещения СМСП в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства в количестве 10 единиц;

- доля СМСП, охваченных услугами Верхнепышминского фонда поддержки предпринимательства, в 2025 году составила 18 %: по состоянию на 31.12.2025 зарегистрировано 5 371 СМСП, оказано услуг для 968 СМСП;

- проведены мероприятия, направленные на развитие молодежного предпринимательства, с общим количеством участников 643 единицы, в том числе 635 школьников и студентов, 8 СМСП;

- проведены консультации для СМСП, самозанятых, безработных граждан и физических лиц в течение года в количестве 608 единиц: 79 самозанятым гражданам; 102 гражданам, желающим вести бизнес; 427 начинающим и действующим предпринимателям;

- проведены семинары для размещенных в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства в количестве 10 единиц;

- прирост за календарный год средней численности работающих, занятых у размещенных в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства, включая индивидуального предпринимателя, начиная со второго года размещения в Центре составил 22 %;

- выручка размещенных в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства СМСП за 2025 год составила 1 588,9 тысячи рублей;

- количество самозанятых, зарегистрированных на территории городского округа Верхняя Пышма с 2020 года по итогам 2025 года составило 11 042 человека.

ПП 4 «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- удовлетворен 1 421 запрос пользователей в архивной информации, в том числе для органов власти – 274;

- количество документов, находящихся на хранении в муниципальном архивном фонде достигло 25 700 единиц;

- переведено в электронную форму 3,13 процента архивных документов от общего количества архивных документов, находящихся на хранении;

- принято на постоянное хранение 368 единиц хранения управленческой документации (дел) и 44 фотографии;

- для соответствия хранения документации с требованиями правил и нормативно-методических документов Федеральной архивной службы России приобретены увлажнитель воздуха в архивохранилище, архивные короба.

ПП 5 «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- подготовлено и внесено 1 изменение в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа Верхняя Пышма применительно территории города Верхняя Пышма;

- подготовлено 607 пакетов документов для предоставления в органы исполнительной власти для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- разработаны 49 пакетов документов территориального планирования;

- проведено 400 инженерно-геодезических изыскания;

- с 01.07.2025 создано муниципальное казенное учреждение «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма» с сохранением основных целей его деятельности и установленной штатной численности.

ПП 6 «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- в 2025 году Балтымской сельской администрацией заключен муниципальный контракт от 29.08.2025 № 0162300005825000205 на благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: городской округ Верхняя Пышма, п. Красный Адуй, перекресток улиц 5-я Восточная и 7-я Восточная с завершением работ и оплатой работ и услуг 2026 году;

- завершено благоустройство общественных территорий, установка детских и спортивных площадок в поселках Красный, Кедровое, Исеть, селах Мостовское, Балтым, начатым в 2024 году.

ПП 7 «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства

и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- по состоянию на 31.12.2025 на территории городского округа Верхняя Пышма расположено 48 источников нецентрализованного водоснабжения с качеством вод, соответствующим СанПиН, по которым в 2025 году оказаны услуги по техническому обслуживанию и их содержанию; чистке от донных отложений и дезинфекции; мониторингу качества вод; оказанию услуг по электроснабжению, технологическому подключению и ремонту;

- обеспечено техническое обслуживание 5 гидротехнических сооружений (Крутихинское гидротехническое сооружение, Балтымское гидротехническое сооружение, Мостовое гидротехническое сооружение, Каменно-Ключевское гидротехническое сооружение, гидротехническое сооружение Нагорного водохранилища);

- заключен и исполнен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта на 5 гидротехнических сооружений на основании ФЗ от 27 июля 2010 года № 225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

- заключен муниципальный контракт от 24.01.2025 №0162300005824000414 на услуги по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС Балтымского водохранилища; в связи с необходимостью уточнения границ объекта капитального строительства, внесением корректировок в правоустанавливающие документы, работы по контракту приостанавливались и до конца 2025 года не выполнены; согласно дополнительному соглашению контракт продлен до марта 2026 года;

- выполнены работы по комплексному обследованию с проведением инженерных изысканий и технического обследования строительных конструкций гидротехнических сооружений Мостовского пруда на реке Мостовая;

- вывезено 8 173,4 куб. метров отходов с мест несанкционированного их размещения, а также ликвидировано 1 757,5 кг несанкционированного размещения биологических отходов;

- в рамках повышения экологической грамотности и культуры населения проведены следующие мероприятия:

- проведено 2 этапа акции «Экомобиль»: обезврежено 1 814 штук ртутных ламп. ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства, 27 штук ртутных термометров; передано на обработку 2 637,2 кг химических источников тока (батареек);

- проведен экологический конкурс рисунков и плакатов в защиту природы «Дети говорят» в рамках муниципального фестиваля-конкурса экологической деятельности детей «Я люблю природу!» с общим числом участников на школьном этапе – 732 обучающихся, на муниципальном этапе – 181 обучающийся;

- оказаны услуги по изготовлению информационных табличек с информацией «Об отходах, которые запрещено размещать на контейнерных площадках» в количестве 200 штук с последующей их установкой;

- размещение тематических публикаций о правильном обращении с отдельными видами отходов и правилах их раздельного накопления – размещено более 159 публикаций в сети Интернет, публикация на 6 медиа экранах города с общим периодом трансляции 16 недель; распространено 314 тематических материалов в образовательных учреждениях и объектах социальной инфраструктуры;

- выполнены работы по изготовлению, доставке и установке аншлага и информационных знаков для обозначения границ особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемого природного ландшафта «Вашты», созданного в 2024 году;

- в рамках выполнения мероприятия по приобретению специализированной техники и оборудования по борьбе с несанкционированными свалками, лесными пожарами и незаконными рубками лесных насаждений приобретено транспортное средство для проведения мониторинга лесопожарной обстановки в количестве 1 штуки;

- получено от «Уральское УГМС» и размещено на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма 15 сообщений о метеорологических условиях, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха по территории городского округа Верхняя Пышма общей продолжительностью 69 суток;

- заключено соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области от 21.04.2025 № 10-СВ-2025 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде по полигону твердых бытовых (коммунальных) и промышленных отходов в районе п. Красный городского округа Верхняя Пышма со сроком исполнения 2025 – 2027 годы: начаты подготовительные работы, разработка грунта, пролив водой уплотняемого грунта насыпи, установка и сборка железобетонных плит, сбор, транспортирование и обезвреживание отходов, вывозимых на полигон.

ПП 8 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа

Верхняя Пышма до 2027 года»:

- осуществлены услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования для создания резервного канала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) для единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) городского округа Верхняя Пышма;

- оказаны услуги по предоставлению связи по прямым каналам для бесперебойной работы ЕДДС городского округа Верхняя Пышма и Системы-112;

- осуществлена ежегодная проверка метеостанции и прибора радиационного контроля;

- приобретено оборудование, материальные запасы для обеспечения непрерывной и бесперебойной работы ЕДДС – комплектующие и запасные части для компьютерной техники, радиостанций, полиграфическая продукция;

- изготовлены тематические стенды для ЕДДС в количестве 3 шт.; световые указатели для развертывания приемно-эвакуационного пункта (ПЭП) в количестве 6 шт.;

- напечатано и распространено 3 000 памяток наглядной агитации по тематике гражданской обороны, 3 000 памяток по тематике пожарной безопасности, 8 000 памяток, брошюр по тематике защиты от ЧС;

- предоставлена субсидия МУП Водоканал на проверку и ремонт пожарных гидрантов, расположенных на территории ГО Верхняя Пышма для создания условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа; работы по обследованию, ремонту, замене пожарных гидрантов проведены согласно утвержденного плана; всего проверен 341 гидрант, по состоянию на 01.01.2026 – 340 исправны, 1 временно отключен;

- заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны и на возмещение затрат по осуществлению профилактики пожаров, участию в тушении пожаров с ДПО «Урал»; организовано 9 добровольных пожарных дружин в населенных пунктах п. Зеленый Бор, п. Нагорный, п. Первомайский, п. Сагра, п. Красный, п. Крутой, п. Ольховка, п. Красный Адуй, п. Соколовка с общей численностью – 30 добровольцев;

- приобретено имущество для обеспечения добровольных пожарных дружин при тушении пожаров: 5 комплектов специальной защитной одежды и снаряжения, которые обеспечивают безопасность при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

- выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов на территории городского округа Верхняя Пышма, с прохождением ценовой экспертизы, а также выполнены работы по обустройству и восстановлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год) протяженностью 29,064 км в населенных пунктах, охваченных опашкой: п. Сагра, п. Кедровое, п. Ольховка, п. Зеленый Бор, п. Санаторный, п. Крутой, п. Залесье, п. Ромашка, п. Половинный, п. Красный Адуй, п. Шахты, п. Верхотурка, п. Первомайский, п. Нагорный, п. Мостовка, п. Красный, п. Соколовка, п. Гать;

- в рамках содержания и обслуживания пожарных водоемов изготовлены и установлены указатели «Забор воды» в количестве 43 шт.;

- выполнены комплексные изыскания для устройства подземных пожарных резервуаров в сельских (поселковых) населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма, осуществлено устройство подземных пожарных резервуаров в п. Крутой – 3 шт. по 30 м3; д. Верхотурка – 1 шт. по 30 м3; п. Сагра – 2 шт. по 30 м3;

- проведены работы по обслуживанию и поддержанию в исправном состоянии оборудования КПТСО «Грифон» и уличных пунктов оповещения в количестве 26 шт., сирены 
С-40 1 шт. на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера;

- осуществлена поставка, наладка и монтаж уличных пунктов оповещения и их интеграция с АПК «Грифон» в соответствии с планом развития муниципальной системы оповещения до 2030 года в количестве 2 штук по адресам: городской округ Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Первомайская, 50А (МАУ ДО СШОР «Лидер»), п. Красный, ул. 8 Марта, 9 (ФОК МАУ ДО СШОР «Лидер»);

- приобретены для работы системы «Грифон» для замены в уличных пунктах оповещения: громкоговорители 4 шт., источники бесперебойного питания 2 шт., аккумуляторные батареи для замены в источниках бесперебойного питания 10 шт.;

- обеспечена постоянная готовность системы оповещения; по состоянию на 01.01.2026 муниципальная система оповещения включает в себя 28 уличных пунктов оповещения и 1 сирену С-40.

ПП 9 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- заключен и исполнен контракт на эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»), разработана сметная документация на строительство системы кондиционирования и вентиляции для создания серверного помещения, осуществлена поставка и монтаж системы кондиционирования и вентиляции в рамках устройства серверной для АПК «Безопасный город»;

- согласно Плану создания (развития) АПК «Безопасный город» осуществлено увеличение линии единой сети передачи данных путем прокладки новой линии протяженностью 910 м по адресу: г. Верхняя Пышма от МАОУ СОШ № 33 до ул. Менделеева, 7;

- в рамках функционирования АПК «Безопасный город» осуществлена установка, монтаж и наладка 3х видеокамер в уличную систему видеонаблюдения – 1 шт. на перекрестке ул. Кривоусова – ул. Менделеева, 2 шт. на ул. Менделеева, 7;

- в рамках дооборудования системы видеонаблюдения на территории г. Верхняя осуществлена поставка, монтаж и наладка 22 видеокамер на пр. Успенский;

- заключено соглашение о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Верхняя Пышма с местной общественной организацией «Народная дружина городского округа Верхняя Пышма». Данной организацией осуществлены мероприятия по охране общественного порядка, такие как патрулирования, дежурства, обходы проблемных территорий, выявление случаев нелегальной продажи спиртных напитков, выявления нарушителей правил парковки; за время присутствия на 32 мероприятиях нарушений общественного порядка не допущено;

- приобретена и установлена система голосового оповещения и управления эвакуацией в помещениях МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Алые паруса» по адресам: г. Верхняя Пышма, ул. С. Лазо, д. 30 и ул. Уральских рабочих, д. 38 в количестве двух штук; также приобретены металлодетекторы арочные в количестве 3 штук;

- приобретены и установлены видеодомофоны в количестве 5 штук в помещениях МАУ «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства»;

- приобретена и установлена система контроля и управления доступом, а также выполнено дооснащение системы видеонаблюдения для МАУ ДО «Спортивная школа единоборств»;

- приобретена и установлена система контроля и управления доступом для МАУ ДО «Спортивная школа по автомотоспорту» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, д. 89;

- приобретена и установлена система оповещения об эвакуации людей при угрозе совершения террористического акта на объекте по адресу г. Верхняя Пышма, п. Кедровое, ул. Школьников, д.2 в МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер»;

- обеспечена физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий, антитеррористическая защищенность 53 объектов муниципальных общеобразовательных учреждений, (17 школ, 32 детских садов, 4 учреждений дополнительного образования, ЗОЛ «Медная горка»);

- в рамках обеспечения антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений в дошкольных учреждениях проведены мероприятия:

- произведена замена калитки с установкой на нее видеодомофона, установка видеокамры в кабинет заведующего МАДОУ «Детский сад № 9»;

- произведена замена жесткого диска в системе видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 11»;

- произведена замена трех внутренних камер на цифровые с монтажом новых линий связи в системе видеонаблюдения МАДОУ «Детский сад № 22»;

- произведена установка видеодомофона на калитку в МАДОУ «Детский сад № 23»;

- произведена модернизация системы оповещения (монтаж системы оповещения на улице) в МАДОУ «Детский сад № 31»;

- произведена установка 11 дополнительных динамиков, замена усилителя в системе оповещения МАДОУ «Детский сад № 47»

- в рамках обеспечения антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений в образовательных учреждениях проведены мероприятия:

- приобретены и установлены аккумуляторные батареи в систему оповещения, замена камеры системы видеонаблюдения, замена электромагнитного замка на калитке входной группы старшей школы, приобретен и заменен электропривод откатных ворот, монтаж системы оповещения на улице для МАОУ «СОШ № 1»;

- осуществлена замена жесткого диска в системе видеонаблюдения, замена HDMI+USB удлинителя, камеры наружного видеонаблюдения в системе видеонаблюдения МАОУ «СОШ № 2»;

- произведен монтаж системы оповещения на улице для МАОУ «СОШ № 3»;

- осуществлены монтаж электропривода на откатные ворота, установка дополнительной микрофонной консоли системы оповещения в кабинет директора МАОУ «СОШ № 4»;

- произведена замена камеры наружного видеонаблюдения, монтаж системы оповещения на улице для МАОУ «СОШ № 7»;

- произведена замена линий связи системы видеонаблюдения МАОУ «СОШ № 9»;

- произведена замена двух видеокамер, жесткого диска для системы видеонаблюдения МАОУ «СОШ № 16»;

- произведена установка камеры видеонаблюдения на калитку, установка двух дополнительных камер видеонаблюдения на улицу (просмотр входных групп) МАОУ «СОШ № 24»;

- произведена замена жестких дисков охранной системы видеонаблюдения МАОУ «СОШ № 25»;

- произведена замена двух калиток с установкой видеодомофонов, источника бесперебойного питания для обеспечения работы громкоговорящей связи при отключении электричества, монтаж системы оповещения на улице для МАОУ «ООШ № 29»;

- осуществлена замена жесткого диска в системе периметрального видеонаблюдения МАОУ «СОШ № 33»;

14) осуществлена модернизация системы оповещения на объекте, ремонт моноблока (замена материнской платы) системы видеонаблюдения на посту охраны, организация рабочего места с установкой моноблока и выводом с камер видеонаблюдения на пост охраны № 1, приобретен и установлен микрофон в системе оповещения на посту охраны, осуществлен ремонт кабельной линии в системе видеонаблюдения, разработан план эвакуации при террористической опасности, монтаж системы оповещения на улице, приобретен и установлен видеорегистратор на пост охраны МАОУ ДО «ЦО и ПО»;

15) осуществлен монтаж системы оповещения на улице (в соответствии с ГОСТ 71934-2025) МАОУ ДО «ДДТ» по адресу пр. Успенский, д. 111 б;

16) в рамках обеспечения антитеррористической защищенности осуществлена разработка и установка периметральной системы видеонаблюдения и охранной сигнализации, закупка, поставка и установка откатных ворот, а также приобретение оборудования: коммутатор 6 шт., источник бесперебойного питания 1 шт., телефон беспроводной 1 шт., точка доступа – роутер 1 шт. для МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

17) 	обеспечена круглосуточная физическая охрана:

- МБУК «Манин парк»,

- МБУ ДО «Объединение сельских клубов «Луч», Мостовской сельский клуб по адресу Свердловская область, г. Верхняя Пышма, с. Мостовское, ул. Зеленая 2а,

- МБУ ДО «Детская художественная школа» по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский 97 А,

- МБУ ДО «Детская школа искусств» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Чистова 2,

- МАУ ДК «Металлург» по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 12; «Киноград» ул. Чистова, 2;

18)	приобретены два уличных арочных металлодетектора для МБУК «Манин парк»,

19)	приобретены и установлены тревожная кнопка, камеры видеонаблюдения, система оповещения и управления эвакуацией в Сквере Воинской славы (пересечение улиц Менделеева – Кривоусова);

20) приобретена и установлена охранная система на 4 витрины с оружием в МБУК «Верхнепышминский исторический музей»;

21)	осуществлен монтаж системы экстренного оповещения при ЧС в Мостовском сельском клубе по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, с. Мостовское, ул. Зеленая, 2а;

22)	приобретено и установлено оборудование системы видеонаблюдения в помещении кинотеатра по адресу Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Киноград ул. Чистова, 2;

23)	приобретен и установлен видеодомофон на входную дверь с выводом кнопки на пост охраны в помещении МБУ ДО «Детская школа искусств» по адресу ул. Чистова, д.2;

24) в рамках профилактики правонарушений и преступлений изготовлены и распространены листовки: «Как распознать мошенника» - 3 000 шт.; «Как распознать телефонного мошенника» - 3 000 шт.; «Ответственность за совершение взрыва или поджога ж/д шкафов и вышек связи» - 3 000 шт.; «Действия в случае обнаружения подозрительного предмета, который может оказаться самодельным взрывным устройством» - 3 000 шт.

ПП 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- в рамках производственного контроля проведены лабораторные исследования 120 рабочих мест;

- в отчетном периоде вознаграждение получили 11 старост населенных пунктов;

- приобретены 10 лицензий на право использования ПО «Контур.Экстерн» (с Крипто Про); «Контур-Зарплата» (АМБА)»; «Контур-Бухгалтерия. Бюджет» для ведения бухгалтерского учета и отчетности в 10 организациях; 1 лицензия «Контур-Персонал Госслужба» для кадрового учета в администрации;

- приобретена лицензия по предоставлению права пользования ПО Консультант Плюс на 50 одновременных доступов для сотрудников администрации;

- обеспечена заправка и восстановление картриджей для оргтехники, ремонт оргтехники;

- выполнены работы по поддержке официального сайта Администрации городского округа Верхняя Пышма;

- приобретены конверты, марки для отправки писем; бумага, канцелярские товары для обеспечения сотрудников администрации;

- приобретены 2 легковых автомобиля;

- на постоянном обслуживании находятся 16 служебных автомобилей (ремонт и техобслуживание, мойка и шиномонтаж, страхование ОСАГО);

- обеспечена охрана здания администрации, пожарная безопасность здания администрации и поселковых администраций, здания пр. Успенский, 113 д; содержание помещений и клининговые услуги;

- обеспечена деятельность администрации городского округа Верхняя Пышма, муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление», муниципального казенного учреждения «Архив городского округа Верхняя Пышма», муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» (ФОТ, коммунальные платежи, хоз. и канц. товары, медицинский осмотр и страхование сотрудников, обслуживание и приобретение орг. техники).

ПП 11 «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- осуществлено патрулирование 646 гектаров городских лесов с целью предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, наличия аншлагов, установленных ранее и минерализованных полос, проложенных в 2024 году;

- проведена материально-денежная оценка 71 лесного участка для вырубки леса;

- подготовлены 4 акта натурного обследования участков и материально-денежной оценки объектов – автомобильной дороги общего пользования «Ганина Яма – п. Шувакиш» и кладбища в п. Исеть;

- выполнены работы по подновлению 20 км противопожарных минерализованных полос в городских лесах городского округа Верхняя Пышма;

- утверждено Положение о муниципальном лесном контроле на территории городского округа Верхняя Пышма.

ПП 12 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- МКУ «Управление культуры городского округа верхняя Пышма» приобретены ростовые куклы Пышмик и Куприк;

- МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма» проведены работы по восстановлению знаков туристской навигации, а также изготовлению, монтажу и замене 26 указателей в городе Верхняя Пышма.

ПП 13 «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений

на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года»:

- в четвертом квартале 2024 года заключено два муниципальных контракта на 6 жилых помещений, в том числе 4 однокомнатных и 2 двухкомнатных квартиры для предоставления педагогическим и иным работникам бюджетных учреждений, с частичной оплатой в 2024 году и полным расчетом в 2025 году. В ходе приемки помещений комиссия выявила недостатки и направила в адрес Застройщика соответствующий акт осмотра. В связи с не устранением замечаний по состоянию на 31.12.2025, акт приемки не подписан, оплата по контракту не проведена. Приемка помещений и оплата по контрактам запланирована на 1 квартал 2026 года.

ПП 14 «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- предоставлены субсидии в рамках заключенных соглашений 4 социально ориентированным некоммерческим организациям (Верхнепышминской и Среднеуральской городской Ассоциации жертв политических репрессий; Верхнепышминской районной организации общероссийской общественной организации всероссийского общества инвалидов; Местному отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя Пышма; Фонду поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма»). Организациями реализованы следующие социально значимые проекты:

- проект «Чистая Верхняя Пышма»,

- проект «Школа волонтеров»,

- проект «#МЫВМЕСТЕ»,

- проект «Семейный клуб «Большая медведица»,

- проект «Елка желаний»,

- проект «Серебряные волонтеры»,

- проект «Живая память»,

- проект «Помним и сохраняем»,

- проект «Моя Родина – любовь моя!»,

- проект «Дорогой наш человек!»

- представление и защита интересов ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, поддержка ветеранов ВОв, вдов погибших на фронте, оказание мер социальной поддержки,

- представление и защита интересов инвалидов,

- комплекс мемориально-памятных, познавательных мероприятий по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

Результаты реализации Программы:

По выполнению целей и задач Программы по 106 целевым показателям о реализации Программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» выявлено: выполнены в полном объеме или перевыполнены 91 показатель, что составляет 85,8 % от общего количества.

В таблице 2 представлены сведения об оценке эффективности реализации Программы.

В 2026 году реализация Программы будет продолжена в рамках новой муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма», утвержденной постановлением администрации от 15.10.2025 № 1481.

Таблица 2

| Оценка эффективности реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации Программы |
| Q1 = 0,96 | Q2 = 0,77 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. |
| Неполное финансирование | Средняя результативность (недовыполнение плана) | Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования |

Приложение №1 к Пояснительной записке к отчету за 2025 год

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы

«Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

за 2025 год

| Номер строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Процент исполнения, % | Примечание (указывается причина невыполнения или перевыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1. Осуществление полномочий администрации городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1.1. Формирование кадрового состава муниципальных служащих, совершенствование профессиональных и управленческих навыков сотрудников |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1.1.1. Количество муниципальных служащих, а также иных работников, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (в том числе на обучающих семинарах) | человек | 85 | 100 | 117,65 | В количество обученных вошли в том числе служащие, обученные по охране труда |
| 4 | Целевой показатель 1.1.2. Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение | человек | 39 | 39 | 100,00 |  |
| 5 | Задача 1.2. Решение вопросов, возложенных на органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 1.2.1. Доля освоенных средств, выделенных на осуществление государственных полномочий Свердловской области из областного бюджета | процент | 100 | 66,8 | 66,80 | Экономия по фонду оплаты труда и не заключен договор по оказанию почтовых услуг |
| 7 | Целевой показатель 1.2.2. Количество получателей субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям | единица | 2 | 2 | 100,00 |  |
| 8 | Целевой показатель 1.2.6. Организация и ведение учета захоронений | единица | 989 | 1035 | 104,65 | Допустимое (возможное) отклонение 10% в рамках выполнения муниципального задания |
| 9 | Целевой показатель 1.2.7. Количество реализованных проектов ТОС | единица | 1 | 1 | 100,00 | Завершен проект по установке детской площадки в рамках освоения гранта МОО ТОС «Содружество» (ИНН 6686157042) по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Фабричная, д. 90, начатому в 2024 году. В 2025 году отбор не проводился |
| 10 | Целевой показатель 1.2.8. Выполнение перечня работ по текущему содержанию и ремонту, благоустройству и озеленению мест захоронения | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 11 | Целевой показатель 1.2.9. Соблюдение сроков выполняемых работ по организации и содержанию мест захоронения | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 12 | Целевой показатель 1.2.10. Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ городского округа Верхняя Пышма | кв. метр | 1 036 387 | 1 036 387 | 100,00 |  |
| 13 | Целевой показатель 1.2.13. Количество проведенных по заказу органов местного самоуправления социологических исследований в масштабе городского округа | исследование | 1 | 1 | 100,00 | Муниципальный контракт № 0162300005825000160 от 08.07.2025, документ о приемке от 02.09.2025 |
| 14 | Целевой показатель 1.2.14. Удовлетворенность населения результатами деятельности органов местного самоуправления | процент | 55 | 57,1 | 103,82 | Письмо Министерства экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области № 09-01-81/277 от 26.01.2026 |
| 15 | Целевой показатель 1.2.15. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления | процент | 75 | 92,2 | 122,93 | При формировании плана использовались показатели 2024 года, фактические показатели за 2025 год превысили плановые значения в связи с повышением качества проведенного социологического исследования |
| 16 | Целевой показатель 1.2.16. Доля взрослого населения, получающего объективную информацию о деятельности органов местного самоуправления | процент | 65 | 89,2 | 137,23 | При формировании плана использовались показатели 2024 года, фактические показатели за 2025 год превысили плановые значения в связи с повышением качества проведенного социологического исследования |
| 17 | Целевой показатель 1.2.17. Доля взрослого населения, пользующегося каналами обратной связи с органами местного самоуправления | процент | 15 | 21,5 | 143,33 | При формировании плана использовались показатели 2024 года, фактические показатели за 2025 год превысили плановые значения в связи с повышением качества проведенного социологического исследования |
| 18 | Целевой показатель 1.2.18. Количество полиграфической продукции, изготовленной в рамках мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | штука | 200 | 200 | 100,00 |  |
| 19 | Задача 1.3. Оценка условий и охраны труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда |  |  |  |  |  |
| 20 | Целевой показатель 1.3.1. Количество проведенных мероприятий по улучшению условий и охраны труда | единица | 20 | 21 | 105,00 |  |
| 21 | Целевой показатель 1.3.2. Количество муниципальных служащих администрации, прошедших диспансеризацию, а также работников, прошедших обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры | человек | 119 | 77 | 64,70 |  |
| 22 | Подпрограмма 2. «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 23 | Цель 2. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных муниципальных услуг, обеспечение технологического развития информационно – коммуникационных технологий в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 24 | Задача 2.1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий |  |  |  |  |  |
| 25 | Целевой показатель 2.1.1. Доля органов местного самоуправления в городском округе Верхняя Пышма, подключенных к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 26 | Целевой показатель 2.1.2. Количество заменённой устаревшей техники сотрудников администрации | штука | 15 | 14 | 93,33 |  |
| 27 | Задача 2.2. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 28 | Целевой показатель 2.2.1. Количество печатных страниц («Муниципальный вестник») | штука | 530 | 494 | 93,21 | Допустимое (возможное) отклонение 10% в рамках выполнения муниципального задания |
| 29 | Целевой показатель 2.2.2. Количество муниципальных учреждений, укрепивших материально-техническую базу | единица | 1 | 1 | 100,00 | Осуществлена поставка вычислительной и оргтехники |
| 30 | Целевой показатель 2.2.3. Количество печатных страниц («Красное знамя») | штука | 381 | 407,96 | 107,08 | Допустимое (возможное) отклонение 10% в рамках выполнения муниципального задания |
| 31 | Целевой показатель 2.2.4. Размещение нормативно-правовых актов на информационном портале городского округа Верхняя Пышма | Мегабайт | 800 | 727,8 | 90,98 | Допустимое (возможное) отклонение 10% в рамках выполнения муниципального задания |
| 32 | Целевой показатель 2.2.5. Количество изготовленных и размещенных фотоматериалов о деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма | штука | 100 | 0 | 0,00 | Договор на услугу не заключался, работа выполнена сотрудниками |
| 33 | Целевой показатель 2.2.6. Количество изготовленных и размещенных видеоматериалов о деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма | секунда | 600 | 330 | 55,00 | недостаточное финансирование мероприятия, в связи с чем неполное исполнение запланированных объемов по договору от 23.05.2025 №А 14/2025 |
| 34 | Целевой показатель 2.2.7. Тираж выпуска («Муниципальный вестник») | штука | 150 | 150 | 100,00 |  |
| 35 | Целевой показатель 2.2.8. Тираж выпуска («Красное знамя») | штука | 16 000 | 16 000 | 100,00 |  |
| 36 | Целевой показатель 2.2.9. Количество просмотров опубликованных материалов | тысяч единиц | 2 500 | 1 260,033 | 50,40 | недостаточное финансирование мероприятия, в связи с чем неполное исполнение запланированных объемов по договору от 23.05.2025 №А 14/2025 |
| 37 | Целевой показатель 2.2.10. Количество полученных статистических работ от Свердловскстата по заказу городского округа Верхняя Пышма | штука | 133 | 133 | 100,00 |  |
| 38 | Целевой показатель 2.2.11. Количество полученных статистических публикаций от Свердловскстата | штука | 21 | 21 | 100,00 |  |
| 39 | Целевой показатель 2.2.12. Количество информационных материалов | штука | 140 | 140 | 100,00 |  |
| 40 | Задача 2.3. Внедрение системы электронного документооборота |  |  |  |  |  |
| 41 | Целевой показатель 2.3.1. Доля учреждений и органов местного самоуправления, подключенных к системе электронного документооборота (в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление (Свердловская область)» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации») | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 42 | Целевой показатель 2.3.2. Количество рабочих мест с защищенным режимом обработки персональных данных | единица | 22 | 22 | 100,00 |  |
| 43 | Целевой показатель 2.3.3. Сбор, выверка, обработка, ввод данных в автоматизированную систему похозяйственного учета частных домохозяйств, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма | домохозяйства | 13 844 | 6 823 | 49,28 |  |
| 44 | Подпрограмма 3. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 45 | Цель 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 46 | Задача 3.1. Создание условий для содействия и повышения эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 3.1.1. Доля зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в течение отчетного года, от общего количества получивших консультацию физических лиц по вопросам открытия своего дела | процент | 30 | 30 | 100,00 |  |
| 48 | Задача 3.2. Создание условий для увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан |  |  |  |  |  |
| 49 | Целевой показатель 3.2.1. Количество консультационных услуг, полученных размещенными в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства СМСП | единица | 20 | 20 | 100,00 |  |
| 50 | Целевой показатель 3.2.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся размещением в «Центре поддержки малого и среднего предпринимательства» | единица | 9 | 10 | 111,11 | При формировании плана использовались итоговые показатели 2024 года, фактические показатели за 2025 год превысили плановые значения |
| 51 | Целевой показатель 3.2.3. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами «Верхнепышминского фонда поддержки предпринимательства» | процент | 15 | 15 | 100,00 |  |
| 52 | Целевой показатель 3.2.5. Количество участников мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства | участник | 290 | 643 | 221,72 | При формировании плана использовались итоговые показатели 2024 года, фактические показатели за 2025 год превысили плановые значения |
| 53 | Целевой показатель 3.2.7. Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации, направленных на создание бренда городского округа | единица | 2 | 0 | 0,00 | договор на выполнение работ заключен в 2025 году со сроком исполнения - до 31.07.2026 |
| 54 | Целевой показатель 3.2.8. Создание и поддержка в актуальном состоянии информации о ведении инвестиционной деятельности | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 55 | Целевой показатель 3.2.9. Количество проведенных консультаций для СМСП, самозанятых, безработных граждан и физических лиц в течение года | штука | 583 | 608 | 104,29 |  |
| 56 | Целевой показатель 3.2.10. Количество самозанятых, зарегистрированных на территории городского округа Верхняя Пышма с нарастающим итогом с 2020 года | человек | 9 836 | 11 042 | 112,26 | При формировании плана использовались итоговые показатели 2024 года, фактические показатели за 2025 год превысили плановые значения |
| 57 | Целевой показатель 3.2.11. Количество размещенных в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства СМСП участников семинаров | единица | 9 | 10 | 111,11 | При формировании плана использовались итоговые показатели 2024 года, фактические показатели за 2025 год превысили плановые значения |
| 58 | Целевой показатель 3.2.12. Прирост за календарных год средней численности работающих, занятых у размещенных в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства, включая индивидуального предпринимателя, начиная со второго года размещения в Центре | процент | 20 | 22 | 110,00 | При формировании плана использовались итоговые показатели 2024 года, фактические показатели за 2025 год превысили плановые значения |
| 59 | Целевой показатель 3.2.13. Выручка размещенных в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства СМСП | тысяч рублей | 900 | 1588,9 | 176,54 | При формировании плана использовались итоговые показатели 2024 года, фактические показатели за 2025 год превысили плановые значения |
| 60 | Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 61 | Цель 4. Создание оптимальных условий, необходимых для комплектования, хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации на территории городского округа Верхняя Пышма, развитие их информационного потенциала |  |  |  |  |  |
| 62 | Задача 4.1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации |  |  |  |  |  |
| 63 | Целевой показатель 4.1.1. Доля запросов пользователей на предоставление информационных услуг и информационных продуктов, исполненных в архиве в установленные законодательством сроки, от общего количества поступивших запросов | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 64 | Целевой показатель 4.1.2. Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видео-архивов, переведенных в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении | процент | 3,1 | 3,13 | 100,97 |  |
| 65 | Задача 4.2. Формирование полноценного архивного фонда и создание безопасных условий хранения архивных документов |  |  |  |  |  |
| 66 | Целевой показатель 4.2.1. Количество документов муниципального архивного фонда | единиц хранения | 26 000 | 25 700 | 98,85 |  |
| 67 | Целевой показатель 4.2.2. Доля архивных документов, хранящихся в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 68 | Задача 4.3. Комплектование архива архивными документами. Обеспечение своевременного приема на хранение документов постоянного срока хранения, а также социально-правовой документации по личному составу ликвидируемых организаций |  |  |  |  |  |
| 69 | Целевой показатель 4.3.1. Доля архивных документов, принятых на постоянное хранение, от общего количества документов Архивного фонда Российской Федерации, подлежащих приему в установленные законодательством сроки | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 70 | Подпрограмма 5. «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 71 | Цель 5. Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |
| 72 | Задача 5.1. Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 73 | Целевой показатель 5.1.1. Количество документов (проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки, проектов планировки, проектов межевания, схем, эскизных проектов, проектов благоустройства) | штука | 50 | 49 | 98,00 |  |
| 74 | Целевой показатель 5.1.3. Количество внесенных изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма | штука | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 75 | Задача 5.2. Предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости |  |  |  |  |  |
| 76 | Целевой показатель 5.2.1. Доля проведенных работ по установлению или изменению границ населенных пунктов и территориальных зон, в соответствии с утвержденной градостроительной документацией, для внесения в государственный кадастр недвижимости | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 77 | Целевой показатель 5.2.2. Полнота предоставленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 78 | Целевой показатель 5.2.3. Представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | единица | 600 | 607 | 101,17 |  |
| 79 | Целевой показатель 5.2.4. Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 80 | Целевой показатель 5.2.5. Доля населенных пунктов сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 81 | Задача 5.3. Выполнение инженерно-геодезических изысканий, в целях обеспечения территории городского округа Верхняя Пышма наличием документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |
| 82 | Целевой показатель 5.3.1. Доля подготовленных на утверждение проектов инженерно-геодезических изысканий | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 83 | Целевой показатель 5.3.2. Количество разработанных проектов инженерно-геодезических изысканий | штука | 400 | 400 | 100,00 |  |
| 84 | Задача 5.4. Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 85 | Целевой показатель 5.4.2. Количество градостроительной документации, переведенных в электронный вид | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 86 | Подпрограмма 6. «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 87 | Цель 6. Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма на основе создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |
| 88 | Задача 6.5. Развитие культуры, развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 89 | Целевой показатель 6.5.1. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единица | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 90 | Подпрограмма 7. «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 91 | Цель 7. Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан, за счет осуществления комплекса мер по обеспечению экологической безопасности и обращению с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 92 | Задача 7.1. Обеспечение населения поселков городского округа питьевой водой стандартного качества из источников нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 93 | Целевой показатель 7.1.1. Количество источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН | единица | 47 | 48 | 102,13 | На 2025 год планировалось мероприятие по ликвидации 1 источника нецентрализованного водоснабжения. Источник не ликвидирован, так как качество вод соответствует СанПиН и для жителей в нем сохраняется потребность |
| 94 | Задача 7.2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем приведения их к работоспособному техническому состоянию |  |  |  |  |  |
| 95 | Целевой показатель 7.2.1. Доля реализованных мер по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, мониторингу состояния и предотвращению аварий ГТС | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 96 | Целевой показатель 7.2.3. Доля заключенных договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 97 | Задача 7.3. Снижение негативного антропогенного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, за счет развития и совершенствования системы сбора, сортировки, обезвреживания и захоронения отходов, очистки территории городского округа от несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |
| 98 | Целевой показатель 7.3.1. Количество вывезенных отходов с мест несанкционированного их размещения | куб. метр | 2 900 | 8 173,4 | 281,84 | перевыполнение запланированных объемов связано с оперативным выявлением и ликвидацией данных отходов |
| 99 | Целевой показатель 7.3.3. Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения биологических отходов | кг | 15 000 | 1 757,5 | 11,72 | недостаточное финансирование мероприятия, в связи с чем неполное исполнение запланированных объемов |
| 100 | Задача 7.4. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа и повышение экологической грамотности и культуры населения |  |  |  |  |  |
| 101 | Целевой показатель 7.4.1. Количество мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения | единица | 4 | 4 | 100,00 |  |
| 102 | Целевой показатель 7.4.4. Количество особо охраняемых природных территорий местного значения | штука | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 103 | Подпрограмма 8. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 104 | Цель 8. Улучшение безопасности людей, снижение материальных и финансовых потерь, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |
| 105 | Задача 8.1. Обеспечение деятельности в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и участие в ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |
| 106 | Целевой показатель 8.1.1. Доля разработанных планов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций от планов, подлежащих разработке | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 107 | Целевой показатель 8.1.2. Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области защиты от чрезвычайных ситуаций в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 108 | Задача 8.2. Организация мероприятий по гражданской обороне |  |  |  |  |  |
| 109 | Целевой показатель 8.2.1. Доля разработанных планов в области гражданской обороны от общего количества планов, подлежащих разработке | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 110 | Целевой показатель 8.2.2. Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области гражданской обороны в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 111 | Задача 8.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 112 | Целевой показатель 8.3.1. Доля лесных пожаров, не создавших угрозу сельским населенным пунктам, в общем количестве лесных пожаров | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 113 | Целевой показатель 8.3.2. Доля сельских населенных пунктов, охваченных работами по устройству минерализованных полос, от общего количества сельских населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 114 | Целевой показатель 8.3.3. Количество созданных добровольных пожарных дружин на территории городского округа Верхняя Пышма | количество | 9 | 9 | 100,00 |  |
| 115 | Целевой показатель 8.3.4. Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области пожарной безопасности в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 116 | Целевой показатель 8.3.5. Уменьшение доли неисправных пожарных гидрантов в границах городского округа Верхняя Пышма | процент | 3 | 3 | 100,00 |  |
| 117 | Задача 8.4. Развитие единой дежурно-диспетчерской службы и «Системы - 112» |  |  |  |  |  |
| 118 | Целевой показатель 8.4.1. Количество оснащенных местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения | штуки | 31 | 29 | 93,55 | Планировалось к приобретению, монтажу и настройке 4 комплектов уличного пункта оповещения, фактически установлено 2 (в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств) |
| 119 | Целевой показатель 8.4.2. Уровень оснащенности ЕДДС и Системы 112 требуемым оборудованием и программными комплексами | проценты | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 120 | Задача 8.5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 121 | Целевой показатель 8.5.1. Доля обученного и проинформированного не работающего населения, старше 18-ти лет, безопасному поведению на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 122 | Целевой показатель 8.5.2. Установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах запрещающих знаков | штука | 30 | 20 | 66,67 | Фактически установлено необходимое количество запрещающих знаков |
| 123 | Задача 8.6. Координация деятельности по созданию и развитию аварийно-спасательного формирования, осуществляющего деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма, а также материально-технического обеспечения |  |  |  |  |  |
| 124 | Целевой показатель 8.6.1. Уровень обеспеченности специальным транспортом, аварийно-спасательным инструментом и оборудованием | процент | 80 | 80 | 100,00 |  |
| 125 | Подпрограмма 9. «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 126 | Цель 9. Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 127 | Задача 9.1. Снижение уровня преступности на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 128 | Целевой показатель 9.1.1. Принято участий добровольными формированиями по охране общественного порядка при проведении массовых и публичных мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма | единица | 32 | 32 | 100,00 |  |
| 129 | Задача 9.2. Предупреждение терроризма и экстремизма, на почве расовой и религиозной нетерпимости |  |  |  |  |  |
| 130 | Целевой показатель 9.2.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий | количество | 650 | 841 | 129,38 | В 2025 году проведено учреждениями культуры 165 мероприятий с количеством участников 33214 человек; образовательными учреждениями 650 мероприятий с количеством 15200 человек; учреждениями спорта и молодежной политики 26 мероприятий с количеством 23145 человек |
| 131 | Целевой показатель 9.2.2. Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявленным требованиям | процент | 100 | 100 | 100,00 | В 2025 году проведено 3 проверки выполнения требований АТЗ объектов спорта, образования и культуры (распоряжения администрации ГО № 380 от 18.06.2025, № 733 от 10.10.2025, № 844 от 11.11.2025) |
| 132 | Целевой показатель 9.2.3. Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма, экстремизма и его общественной опасности | процент | 1,3 | 0,62 | 47,69 | В 2025 году охват населения составил от общего количества ГО 92113 человек: учреждениями культуры 31826 человек; учреждениями спорта 23145 человек; образовательными учреждениями 15200 человек. |
| 133 | Целевой показатель 9.2.4. Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | единица | 20 | 30 | 150,00 | В 2025 году по вопросам профилактики терроризма, экстремизма: изготовлено 2 памятки, в СМИ (газета Красное знамя) размещено 5 информационных материалов, на официальном сайте ГО размещено 23 информационных материалов |
| 134 | Целевой показатель 9.2.5. Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей | процент | 100 | 100 | 100,00 | В 2025 году проведено 3 проверки состояния АТЗ ММПЛ (всего в ГО 3 ММПЛ), на основании постановлений администрации ГО № 270 от 07.03.2025, № 396 от 02.04.2025, № 1539 от 28.10.2025 |
| 135 | Задача 9.3. Внедрение и развитие технических средств и систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |
| 136 | Целевой показатель 9.3.1. Увеличение числа социально значимых объектов, подключенных к Единой сети передачи данных | количество | 4 | 1 | 25,00 | Протянута линия от МАОУ СОШ №33 до Сквера Воинской Славы. Менделеева,7. План развития АПК «Безопасный город» на 2025 г откорректирован в пользу развития системы видеонаблюдения |
| 137 | Целевой показатель 9.3.2. Увеличение протяженности линии Единой сети передачи данных | метр | 3 850 | 910 | 23,64 | Протянута линия от МАОУ СОШ №33 до Сквера Воинской Славы. Менделеева,7. План развития АПК «Безопасный город» на 2025 г откорректирован в пользу развития системы видеонаблюдения |
| 138 | Целевой показатель 9.3.3. Увеличение количества камер видеонаблюдения в системе программно-аппаратного комплекса «Безопасный город» | штука | 10 | 25 | 250,00 | План развития АПК «Безопасный город» на 2025 г откорректирован в пользу развития системы видеонаблюдения, фактически установлено больше камер видеонаблюдения в сравнении с планом |
| 139 | Целевой показатель 9.3.4. Обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 140 | Подпрограмма 10. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 141 | Цель 10. Создание необходимых условий для деятельности администрации городского округа Верхняя Пышма и эффективного решения вопросов местного значения |  |  |  |  |  |
| 142 | Задача 10.1. Обеспечение выполнения полномочий, закрепленных Уставом городского округа Верхняя Пышма за администрацией городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 143 | Целевой показатель 10.1.1. Доля обеспеченности сотрудников администрации необходимыми материально-техническими ресурсами для исполнения функциональных обязанностей | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 144 | Целевой показатель 10.1.2. Количество старост населенных пунктов сельских и поселковых администраций, получающих вознаграждение | человек | 13 | 11 | 84,62 | 1 староста не выбран в п. Исети, 1 староста не выбран в п. Балтым |
| 145 | Целевой показатель 10.1.3. Количество рабочих мест сотрудников администрации, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и нормам пожарной безопасности | рабочие места | 131 | 131 | 100,00 |  |
| 146 | Подпрограмма 11. «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 147 | Цель 11. Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 148 | Задача 11.1. Выполнение работ по охране, содержанию и благоустройству городских лесов, парков, скверов, бульваров, созданию особо охраняемых природных территорий на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 149 | Целевой показатель 11.1.2. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров (патрулирование) | Га | 646 | 646 | 100,00 |  |
| 150 | Целевой показатель 11.1.4. Количество заключений о результатах рассмотрения материалов | единица | 70 | 71 | 101,43 |  |
| 151 | Задача 11.2. Изменение и установление границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, кладбищ и иных социально-значимых объектов |  |  |  |  |  |
| 152 | Целевой показатель 11.2.1. Количество актов натурного технического обследования участка лесного фонда | штука | 4 | 4 | 100,00 |  |
| 153 | Задача 11.3. Выполнение работ по лесоустройству |  |  |  |  |  |
| 154 | Целевой показатель 11.3.1. Площадь лесоустроенных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | Га | 646 | 646 | 100,00 |  |
| 155 | Целевой показатель 11.3.2. Количество изменений в лесохозяйственный регламент | штука | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 156 | Задача 11.4. Организация использования, охраны и защиты городских лесов |  |  |  |  |  |
| 157 | Целевой показатель 11.4.4. Протяженность противопожарных минерализованных полос | км | 20 | 20 | 100,00 |  |
| 158 | Подпрограмма 12. «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 159 | Цель 12. Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 160 | Задача 12.1. Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 161 | Целевой показатель 12.1.2. Количество созданных знаков туристской навигации для обозначения основных туристских объектов показа и гостевых маршрутов на территории городского округа Верхняя Пышма | единица | 13 | 26 | 200,00 | ООО «Глобальные технологии развития» – изготовление, монтаж и замена 20 указателей в городе Верхняя Пышма ИП Мансуров Радик Фазитович, изготовление, монтаж и замена знаков туристической навигации на 6 объектах города Верхняя Пышма |
| 162 | Целевой показатель 12.1.3. Проведение мероприятий в сфере туризма, направленных на формирование имиджа города Верхняя Пышма как туристической привлекательной территории | единица | 1 | 1 | 100,00 | МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» приобретены ростовые куклы Пышмик и Куприк |
| 163 | Подпрограмма 13. «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 164 | Цель 13. Обеспечение педагогических и иных работников образовательных учреждений жильем на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 165 | Задача 13.1. Повышение уровня обеспеченности жильем педагогических и иных работников образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 166 | Целевой показатель 13.1.3. Количество семей (педагогических и иных работников), улучшивших жилищные условия | единица | 1 | 0 | 0,00 | приемка жилых помещений не осуществлена, в связи с этим педагогическим и иным работникам жилые помещения не предоставлялись |
| 167 | Подпрограмма 14. «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 167 | Цель 14. Вовлечение активных граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в реализацию на территории городского округа Верхняя Пышма приоритетных социально значимых проектов и программ по развитию гражданского общества и поддержки общественных инициатив |  |  |  |  |  |
| 169 | Задача 14.1. Стимулирование и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и физических лиц в деятельности по реализации социально значимых проектов и программ на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 170 | Целевой показатель 14.1.1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку в виде субсидии | количество | 4 | 4 | 100,00 |  |

Приложение №2 к Пояснительной записке к отчету за 2025 год

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

за 2025 год

| Номер строки | Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения | План на 2025 год в соответствии с утвержденной муниципальной программой от 23.01.2026 № 41 | Факт за 2025 год | Процент исполнения, % | Примечание (информация о фактическом выполнении мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 842 570,7 | 807 507,0 | 95,8 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 31,9 | 28,5 | 89,4 |  |
| 3 | областной бюджет | 141 783,1 | 141 729,0 | 100,0 |  |
| 4 | местный бюджет | 700 755,7 | 665 749,5 | 95,0 |  |
| 5 | Прочие нужды | 842 570,7 | 807 507,0 | 95,8 |  |
| 6 | федеральный бюджет | 31,9 | 28,5 | 89,4 |  |
| 7 | областной бюджет | 141 783,1 | 141 729,0 | 100,0 |  |
| 8 | местный бюджет | 700 755,7 | 665 749,5 | 95,0 |  |
| 9 | Подпрограмма 1. «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 10 | Всего по подпрограмме «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», в том числе: | 14 246,7 | 14 185,0 | 99,6 |  |
| 11 | федеральный бюджет | 31,9 | 28,5 | 89,4 |  |
| 12 | областной бюджет | 163,3 | 109,2 | 66,9 |  |
| 13 | местный бюджет | 14 051,5 | 14 047,3 | 100,0 |  |
| 14 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 15 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 14 246,7 | 14 185,0 | 99,6 |  |
| 16 | федеральный бюджет | 31,9 | 28,5 | 89,4 |  |
| 17 | областной бюджет | 163,3 | 109,2 | 66,9 |  |
| 18 | местный бюджет | 14 051,5 | 14 047,3 | 100,0 |  |
| 19 | Мероприятие 1.3. Проведение социологических исследований, в том числе по вопросам оценки деятельности органов местного самоуправления, получения объективной информации о деятельности органов местного самоуправления, использования каналов обратной связи с органами местного самоуправления | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 20 | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 21 | Мероприятие 1.4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | 866,9 | 866,9 | 100,0 |  |
| 22 | местный бюджет | 866,9 | 866,9 | 100,0 |  |
| 23 | Мероприятие 1.5. Организация и проведение информационно- практических семинаров | 113,6 | 113,6 | 100,0 |  |
| 24 | местный бюджет | 113,6 | 113,6 | 100,0 |  |
| 25 | Мероприятие 1.6. Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда рабочих мест, выполнение требований по охране труда | 25,5 | 21,0 | 82,4 | Экономия средств |
| 26 | местный бюджет | 25,2 | 21,0 | 83,3 |  |
| 27 | Мероприятие 1.7. Организация диспансеризации муниципальных служащих и технических работников | 373,9 | 373,9 | 100,0 |  |
| 28 | местный бюджет | 373,9 | 373,9 | 100,0 |  |
| 29 | Мероприятие 1.11. Предоставление субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям | 450,0 | 450,0 | 100,0 |  |
| 30 | местный бюджет | 450,0 | 450,0 | 100,0 |  |
| 31 | Мероприятие 1.12. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | 10 120,8 | 10 120,8 | 100,0 |  |
| 32 | местный бюджет | 10 120,8 | 10 120,8 | 100,0 |  |
| 33 | Мероприятие 1.13. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий | 163,1 | 109,0 | 66,8 | Экономия по фонду оплаты труда и не заключен договор по оказанию почтовых услуг |
| 34 | областной бюджет | 163,1 | 109,0 | 66,8 |  |
| 35 | Мероприятие 1.16. Финансовое обеспечение муниципальной похоронной службы | 1 414,4 | 1 414,4 | 100,0 |  |
| 36 | местный бюджет | 1 414,4 | 1 414,4 | 100,0 |  |
| 37 | Мероприятие 1.17. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по административным правонарушениям | 0,2 | 0,2 | 100,0 |  |
| 38 | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 100,0 |  |
| 39 | Мероприятие 1.18. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 31,9 | 28,5 | 89,4 | Экономия по фонду оплаты труда и не заключен договор по оказанию почтовых услуг |
| 40 | федеральный бюджет | 31,9 | 28,5 | 89,4 |  |
| 41 | Мероприятие 1.22. Субсидии органам территориального общественного самоуправления | 234,0 | 234,0 | 100,0 |  |
| 42 | местный бюджет | 234,0 | 234,0 | 100,0 |  |
| 43 | Мероприятие 1.23. Обучение лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих городского округа Верхняя Пышма, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции | 133,3 | 133,3 | 100,0 |  |
| 44 | местный бюджет | 133,3 | 133,3 | 100,0 |  |
| 45 | Мероприятие 1.24. Мероприятия, направленные на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и по вопросам муниципальной службы | 119,2 | 119,2 | 100,0 |  |
| 46 | местный бюджет | 119,2 | 119,2 | 100,0 |  |
| 47 | Подпрограмма 2. «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 48 | Всего по подпрограмме «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года», в том числе: | 23 361,8 | 23 318,2 | 99,8 |  |
| 49 | местный бюджет | 23 361,8 | 23 318,2 | 99,8 |  |
| 50 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 51 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 23 361,8 | 23 318,2 | 99,8 |  |
| 52 | местный бюджет | 23 361,8 | 23 318,2 | 99,8 |  |
| 53 | Мероприятие 2.4. Приобретение и обслуживание программного комплекса по расчету и мониторингу муниципальных услуг по расширению функциональных возможностей управления финансами в части сбора и формирования реестра расходных обязательств, составления муниципального задания, формирования и корректировки бюджета городского округа (в том числе муниципальные программы) | 82,0 | 82,0 | 100,0 |  |
| 54 | местный бюджет | 82,0 | 82,0 | 100,0 |  |
| 55 | Мероприятие 2.5. Внедрение системы электронного документооборота администрации городского округа | 1 260,5 | 1 260,5 | 100,0 |  |
| 56 | местный бюджет | 1 260,5 | 1 260,5 | 100,0 |  |
| 57 | Мероприятие 2.7. Формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий | 4 928,2 | 4 895,0 | 99,3 |  |
| 58 | местный бюджет | 4 928,2 | 4 895,0 | 99,3 |  |
| 59 | Мероприятие 2.8. Финансовое обеспечение муниципальной газеты | 12 559,8 | 12 559,8 | 100,0 |  |
| 60 | местный бюджет | 12 559,8 | 12 559,8 | 100,0 |  |
| 61 | Мероприятие 2.8-1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальной газеты | 90,0 | 90,0 | 100,0 |  |
| 62 | местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 100,0 |  |
| 63 | Мероприятие 2.9. Мероприятия по изготовлению фото и видеоматериалов для информирования населения о деятельности | 62,5 | 62,5 | 100,0 |  |
| 64 | местный бюджет | 62,5 | 62,5 | 100,0 |  |
| 65 | Мероприятие 2.11. Формирование и ведение базы данных для автоматизированной системы похозяйственного учета в городском округе Верхняя Пышма | 3 925,0 | 3 924,6 | 100,0 |  |
| 66 | местный бюджет | 3 925,0 | 3 924,6 | 100,0 |  |
| 67 | Мероприятие 2.13. Сопровождение официальных аккаунтов в социальных сетях | 330,0 | 330,0 | 100,0 |  |
| 68 | местный бюджет | 330,0 | 330,0 | 100,0 |  |
| 69 | Мероприятие 2.13-1. Осуществление взаимодействия с Управлением Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области по вопросам получения статистической информации, в том числе путем формирования перечня статистических работ, ведения реестра поступающей информации для городского округа Верхняя Пышма | 123,7 | 113,8 | 92,0 | Оплата декабря 2025 по контракту – в январе 2026 |
| 70 | местный бюджет | 123,7 | 113,8 | 92,0 |  |
| 71 | Подпрограмма 3. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 72 | Всего по подпрограмме «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года», в том числе: | 5 411,3 | 5 381,3 | 99,5 |  |
| 73 | местный бюджет | 5 411,3 | 5 381,3 | 99,5 |  |
| 74 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 75 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5 411,3 | 5 381,3 | 99,5 |  |
| 76 | местный бюджет | 5 411,3 | 5 381,3 | 99,5 |  |
| 77 | Мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 5 321,3 | 5 321,3 | 100,0 |  |
| 78 | местный бюджет | 5 321,3 | 5 321,3 | 100,0 |  |
| 79 | Мероприятие 3.10. Размещение социально значимых материалов, в том числе обеспечение доступа к информации и сервисам об инвестиционном потенциале городского округа Верхняя Пышма, в печатных и электронных средствах массовой информации, на порталах | 90,0 | 60,0 | 66,7 | Договор на выполнение работ заключен в 2025 году со сроком исполнения – до 31.07.2026 |
| 80 | местный бюджет | 90,0 | 60,0 | 66,7 |  |
| 81 | Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 82 | Всего по подпрограмме «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», в том числе: | 333,0 | 333,0 | 100,0 |  |
| 83 | областной бюджет | 333,0 | 333,0 | 100,0 |  |
| 84 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 85 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 333,0 | 333,0 | 100,0 |  |
| 86 | областной бюджет | 333,0 | 333,0 | 100,0 |  |
| 87 | Мероприятие 4.5. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 333,0 | 333,0 | 100,0 |  |
| 88 | областной бюджет | 333,0 | 333,0 | 100,0 |  |
| 89 | Подпрограмма 5. «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 90 | Всего по подпрограмме «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», в том числе: | 42 172,1 | 41 672,9 | 98,8 |  |
| 91 | местный бюджет | 42 172,1 | 41 672,9 | 98,8 |  |
| 92 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 93 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 42 172,1 | 41 672,9 | 98,8 |  |
| 94 | местный бюджет | 42 172,1 | 41 672,9 | 98,8 |  |
| 95 | Мероприятие 5.1. Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма | 145,0 | 145,0 | 100,0 |  |
| 96 | местный бюджет | 145,0 | 145,0 | 100,0 |  |
| 97 | Мероприятие 5.3. Проведение работ по землеустройству в соответствии с утвержденной документацией территориального планирования и градостроительного зонирования, для внесения в государственный кадастр недвижимости | 118,0 | 118,0 | 100,0 |  |
| 98 | местный бюджет | 118,0 | 118,0 | 100,0 |  |
| 99 | Мероприятие 5.3-1. Проведение мероприятий по изменению и установлению границ земель на подготовку актов натурного технического обследования и актов выбора участков лесного фонда в отношении территорий кладбищ | 1 951,4 | 1 951,4 | 100,0 |  |
| 100 | местный бюджет | 1 951,4 | 1 951,4 | 100,0 |  |
| 101 | Мероприятие 5.8. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма | 2 939,0 | 2 939,0 | 100,0 |  |
| 102 | местный бюджет | 2 939,0 | 2 939,0 | 100,0 |  |
| 103 | Мероприятие 5.14. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма | 37 018,7 | 36 519,5 | 98,7 |  |
| 104 | местный бюджет | 37 018,7 | 36 519,5 | 98,7 |  |
| 105 | Подпрограмма 6. «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 106 | Всего по подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», в том числе: | 31 328,6 | 23 865,0 | 76,2 |  |
| 107 | местный бюджет | 31 328,6 | 23 865,0 | 76,2 |  |
| 108 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 109 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 31 328,6 | 23 865,0 | 76,2 |  |
| 110 | местный бюджет | 31 328,6 | 23 865,0 | 76,2 |  |
| 111 | Мероприятие 6.5. Реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий | 31 328,6 | 23 865,0 | 76,2 | Завершение работ по контракту в с. Балтым переходит на 2026 год |
| 112 | местный бюджет | 31 328,6 | 23 865,0 | 76,2 |  |
| 113 | Подпрограмма 7. «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 114 | Всего по подпрограмме «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», в том числе: | 246 469,0 | 231 347,1 | 93,9 |  |
| 115 | областной бюджет | 141 286,8 | 141 286,8 | 100,0 |  |
| 116 | местный бюджет | 105 182,2 | 90 060,3 | 85,6 |  |
| 117 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 118 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 246 469,0 | 231 347,1 | 93,9 |  |
| 119 | областной бюджет | 141 286,8 | 141 286,8 | 100,0 |  |
| 120 | местный бюджет | 105 182,2 | 90 060,3 | 85,6 |  |
| 121 | Мероприятие 7.1. Содержание, обустройство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (оборудование трубчатых колодцев – скважин) | 3 741,8 | 3 735,1 | 99,8 |  |
| 122 | местный бюджет | 3 741,8 | 3 735,1 | 99,8 |  |
| 123 | Мероприятие 7.9. Создание и содержание особо охраняемых природных территорий местного значения | 243,2 | 243,2 | 100,0 |  |
| 124 | местный бюджет | 243,2 | 243,2 | 100,0 |  |
| 125 | Подмероприятие 7.9.1. Создание и содержание особо охраняемых природных территорий местного значения | 243,2 | 243,2 | 100,0 |  |
| 126 | местный бюджет | 243,2 | 243,2 | 100,0 |  |
| 127 | Мероприятие 7.13. Содержание гидротехнических сооружений | 520,0 | 520,0 | 100,0 |  |
| 128 | местный бюджет | 520,0 | 520,0 | 100,0 |  |
| 129 | Мероприятие 7.14. Страхование гражданской ответственности ГТС | 104,4 | 104,4 | 100,0 |  |
| 130 | местный бюджет | 104,4 | 104,4 | 100,0 |  |
| 131 | Мероприятие 7.15. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 18 000,0 | 17 999,2 | 100,0 |  |
| 132 | местный бюджет | 18 000,0 | 17 999,2 | 100,0 |  |
| 133 | Мероприятие 7.17. Сбор и утилизация опасных отходов (акция «Экомобиль», проект «Утилизируй правильно») | 710,0 | 710,0 | 100,0 |  |
| 134 | местный бюджет | 710,0 | 710,0 | 100,0 |  |
| 135 | Мероприятие 7.18. Проведение конкурсов, выставок, семинаров в сфере экологии (призы участникам экологических конкурсов) | 348,4 | 348,3 | 100,0 |  |
| 136 | местный бюджет | 348,4 | 348,3 | 100,0 |  |
| 137 | Мероприятие 7.19. Приобретение специализированной техники и оборудования по борьбе с несанкционированными свалками, лесными пожарами и незаконными рубками лесных насаждений | 2 290,0 | 2 290,0 | 100,0 |  |
| 138 | местный бюджет | 2 290,0 | 2 290,0 | 100,0 |  |
| 139 | Мероприятие 7.20. Установка информационных стендов и предупреждающих табличек экологической направленности | 341,5 | 341,5 | 100,0 |  |
| 140 | местный бюджет | 341,5 | 341,5 | 100,0 |  |
| 141 | Мероприятие 7.21. Информирование населения о неблагоприятных метеоусловиях | 60,3 | 60,3 | 100,0 |  |
| 142 | местный бюджет | 60,3 | 60,3 | 100,0 |  |
| 143 | Мероприятие 7.22. Разработка проектно-сметной документации рекультивации полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов | 213 785,2 | 201 838,3 | 94,4 |  |
| 144 | областной бюджет | 141 286,8 | 141 286,8 | 100,0 |  |
| 145 | местный бюджет | 72 498,4 | 60 551,5 | 83,5 |  |
| 146 | Подмероприятие 7.22.1. Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов в районе поселка Красный | 213 785,2 | 201 838,3 | 94,4 |  |
| 147 | областной бюджет | 141 286,8 | 141 286,8 | 100,0 |  |
| 148 | местный бюджет | 72 498,4 | 60 551,5 | 83,5 |  |
| 149 | Мероприятие 7.24. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений | 6 324,1 | 3 156,7 | 49,9 | Остаток средств в связи с переносом срока исполнения по контракту на разработку ПСД на капитальный ремонт ГТС Балтымского водохранилища с декабря 2025 г на февраль 2026 г |
| 150 | местный бюджет | 6 324,1 | 3 156,7 | 49,9 |  |
| 151 | Подпрограмма 8. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 152 | Всего по подпрограмме «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», в том числе: | 31 912,4 | 31 802,3 | 99,7 |  |
| 153 | местный бюджет | 31 912,4 | 31 802,3 | 99,7 |  |
| 154 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 155 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 31 912,4 | 31 802,3 | 99,7 |  |
| 156 | местный бюджет | 31 912,4 | 31 802,3 | 99,7 |  |
| 157 | Мероприятие 8.1. Материально - техническое оснащение ЕДДС и «Системы - 112» городского округа Верхняя Пышма | 923,5 | 923,5 | 100,0 |  |
| 158 | местный бюджет | 923,5 | 923,5 | 100,0 |  |
| 159 | Мероприятие 8.6. Обучение населения и изготовление наглядной агитации по тематике гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; по тематике пожарной безопасности; обучение населения и изготовления наглядной агитации по тематике безопасности на водных объектах | 159,8 | 159,8 | 100,0 |  |
| 160 | местный бюджет | 159,8 | 159,8 | 100,0 |  |
| 161 | Мероприятие 8.7. Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии | 1 302,5 | 1 302,5 | 100,0 |  |
| 162 | местный бюджет | 1 302,5 | 1 302,5 | 100,0 |  |
| 163 | Мероприятие 8.8. Обеспечение постоянной готовности местной системы оповещения населения | 3 664,2 | 3 657,2 | 99,8 |  |
| 164 | местный бюджет | 3 664,2 | 3 657,2 | 99,8 |  |
| 165 | Мероприятие 8.9. Содержание и обслуживание пожарных водоемов, выполнение работ по тушению пожаров в населенных пунктах, городских лесах и торфяных полях | 23 475,7 | 23 475,7 | 100,0 |  |
| 166 | местный бюджет | 23 475,7 | 23 475,7 | 100,0 |  |
| 167 | Мероприятие 8.12. Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год) | 1 451,0 | 1 451,0 | 100,0 |  |
| 168 | местный бюджет | 1 451,0 | 1 451,0 | 100,0 |  |
| 169 | Мероприятие 8.13. Организация деятельности и обеспечение добровольной пожарной дружины | 935,7 | 832,6 | 89,0 | Экономия в части расходов на содержание и обеспечение деятельности добровольных пожарных дружин (ДПД). Фактические расходы ниже запланированных, ДПД не укомплектованы в полном объеме |
| 170 | местный бюджет | 935,7 | 832,6 | 89,0 |  |
| 171 | Подпрограмма 9. «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 172 | Всего по подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», в том числе: | 123 213,2 | 121 542,6 | 98,6 |  |
| 173 | местный бюджет | 123 213,2 | 121 542,6 | 98,6 |  |
| 174 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 175 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 123 213,2 | 121 542,6 | 98,6 |  |
| 176 | местный бюджет | 123 213,2 | 121 542,6 | 98,6 |  |
| 177 | Мероприятие 9.1. Внедрение аппаратного-программного комплекса «Безопасный город» | 4 039,5 | 4039,5 | 100,0 |  |
| 178 | местный бюджет | 4 039,5 | 4039,5 | 100,0 |  |
| 179 | Мероприятие 9.4. Содержание и создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка | 1 271,7 | 1 271,7 | 100,0 |  |
| 180 | местный бюджет | 1 271,7 | 1 271,7 | 100,0 |  |
| 181 | Мероприятие 9.8. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей | 114 127,3 | 113 646,6 | 99,6 |  |
| 182 | местный бюджет | 114 127,3 | 113 646,6 | 99,6 |  |
| 183 | Подмероприятие 9.8.1. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов физкультуры и спорта | 8 042,9 | 8 042,9 | 100,0 |  |
| 184 | местный бюджет | 8 042,9 | 8 042,9 | 100,0 |  |
| 185 | Подмероприятие 9.8.2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций | 83 356,4 | 83 329,9 | 100,0 |  |
| 186 | местный бюджет | 83 356,4 | 83 329,9 | 100,0 |  |
| 187 | Подмероприятие 9.8.3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культуры | 22 727,9 | 22 273,8 | 98,0 |  |
| 188 | местный бюджет | 22 727,9 | 22 273,8 | 98,0 |  |
| 189 | Мероприятие 9.9. Изготовление печатной продукции и размещение в СМИ информации по вопросам профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| 190 | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| 191 | Мероприятие 9.10. Осуществление мероприятий по обеспечению взрывобезопасности | 3 744,7 | 2 554,7 | 68,2 | Экономия средств |
| 192 | местный бюджет | 3 744,7 | 2 554,7 | 68,2 |  |
| 193 | Подпрограмма 10. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 194 | Всего по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», в том числе: | 311 744,6 | 304 949,2 | 97,8 |  |
| 195 | местный бюджет | 311 744,6 | 304 949,2 | 97,8 |  |
| 196 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 197 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 311 744,6 | 304 949,2 | 97,8 |  |
| 198 | местный бюджет | 311 744,6 | 304 949,2 | 97,8 |  |
| 199 | Мероприятие 10.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа (центральный аппарат) | 153 673,9 | 153 275,2 | 99,7 |  |
| 200 | местный бюджет | 153 673,9 | 153 275,2 | 99,7 |  |
| 201 | Мероприятие 10.2. Вознаграждение старостам населенных пунктов сельских и поселковых администраций | 1 320,0 | 1 320,0 | 100,0 |  |
| 202 | местный бюджет | 1 320,0 | 1 320,0 | 100,0 |  |
| 203 | Мероприятие 10.3. Обеспечение деятельности муниципального административно-хозяйственного управления | 107 602,7 | 102 184,9 | 95,0 | Содержание зданий администраций, клининг, охрана зданий оплата контрактов по текущему содержанию за декабрь месяц 2025 года у всех переходит на январь 2026 года |
| 204 | местный бюджет | 107 602,7 | 102 184,9 | 95,0 |  |
| 205 | Мероприятие 10.4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального архива | 4 147,7 | 4 147,7 | 100,0 |  |
| 206 | местный бюджет | 4 147,7 | 4 147,7 | 100,0 |  |
| 207 | Мероприятие 10.5. Финансовое обеспечение муниципального управления гражданской защиты | 40 283,5 | 40 152,5 | 99,7 |  |
| 208 | местный бюджет | 40 283,5 | 40 152,5 | 99,7 |  |
| 209 | Мероприятие 10.6. Прочие расходы в органах местного самоуправления | 4 716,7 | 3 868,7 | 82,0 | Экономия средств |
| 210 | местный бюджет | 4 716,7 | 3 868,7 | 82,0 |  |
| 211 | Подпрограмма 11. «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 212 | Всего по подпрограмме «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», в том числе: | 5 823,7 | 5 478,3 | 94,1 |  |
| 213 | местный бюджет | 5 823,7 | 5 478,3 | 94,1 |  |
| 214 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 215 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5 823,7 | 5 478,3 | 94,1 |  |
| 216 | местный бюджет | 5 823,7 | 5 478,3 | 94,1 |  |
| 217 | Мероприятие 11.1. Организация использования лесных участков | 4 689,9 | 4 538,4 | 96,8 |  |
| 218 | местный бюджет | 4 689,9 | 4 538,4 | 96,8 |  |
| 219 | Мероприятие 11.2. Проведение работ по подготовке документации по изменению и установлению границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, кладбищ и иных социально - значимых объектов | 436,3 | 242,3 | 55,6 | Завершение мероприятия запланировано в 2026 году |
| 220 | местный бюджет | 436,3 | 242,3 | 55,6 |  |
| 221 | Мероприятие 11.3. Выполнение работ по лесоустройству, постановка земельных участков на кадастровый учет | 497,5 | 497,5 | 100,0 |  |
| 222 | местный бюджет | 497,5 | 497,5 | 100,0 |  |
| 223 | Мероприятие 11.4. Организация использования, охраны и защиты городских лесов | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 224 | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 225 | Подпрограмма 12. «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 226 | Всего по подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года», в том числе: | 801,9 | 801,9 | 100,0 |  |
| 227 | местный бюджет | 801,9 | 801,9 | 100,0 |  |
| 228 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 229 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 801,9 | 801,9 | 100,0 |  |
| 230 | местный бюджет | 801,9 | 801,9 | 100,0 |  |
| 231 | Мероприятие 12.2. Развитие доступной и комфортной среды, включающей унифицированную систему навигации и ориентирующей информации для туристов | 653,9 | 653,9 | 100,0 |  |
| 232 | местный бюджет | 653,9 | 653,9 | 100,0 |  |
| 233 | Мероприятие 12.3. Продвижение туристского потенциала городского округа Верхняя Пышма | 148,0 | 148,0 | 100,0 |  |
| 234 | местный бюджет | 148,0 | 148,0 | 100,0 |  |
| 235 | Подпрограмма 13. «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года» |  |  |  |  |
| 236 | Всего по подпрограмме «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года», в том числе: | 2 922,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 237 | местный бюджет | 2 922,2 | 0,0 | 000 |  |
| 238 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 239 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2 922,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 240 | местный бюджет | 2 922,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 241 | Мероприятие 13.2. Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических работников в городе Верхняя Пышма | 2 922,2 | 0,0 | 0,0 | В связи с нарушением срока исполнения контракта от 09.12.2024 в части передачи жилых помещений, а также невозможностью осуществления приемки квартир по контракту от 13.12.2024, срок приемки перенесен на 1 кв. 2026 года |
| 242 | местный бюджет | 2 922,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 243 | Подпрограмма 14. «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 244 | Всего по подпрограмме «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», в том числе: | 2 830,2 | 2 830,2 | 100,0 |  |
| 245 | местный бюджет | 2 830,2 | 2 830,2 | 100,0 |  |
| 246 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 247 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2 830,2 | 2 830,2 | 100,0 |  |
| 248 | местный бюджет | 2 830,2 | 2 830,2 | 100,0 |  |
| 249 | Мероприятие 14.1. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям | 2 830,2 | 2 830,2 | 100,0 |  |
| 250 | местный бюджет | 2 830,2 | 2 830,2 | 100,0 |  |

Начальник отдела проектного управления и

стратегического планирования														Н. Ю. Лебедева

Исп. Гордеева Ирина Михайловна

Тел. +7 (34368) 4-04-80 (вн. 010-64)