Пояснительная записка о реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 №1711

(в редакции от 30.01.2026 №79) (далее – Программа)

за 2025 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 377 678,9 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 377 678,9  тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2026 года освоены средства в размере 345 308,9 тыс. руб. или 91,43 % от запланированных средств, в том числе средства местного бюджета – 345 308,9 тыс. рублей или 91,43 % от плана. Программа включает в себя 2 подпрограммы (далее – ПП).

Таблица 1

Сведения о финансировании муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма» | всего, из них: | 326 663,8 | 296 539,7 | 90,78 |
|  |  | местный бюджет | 326 663,8 | 296 539,7 | 90,78 |
| 2 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 51 015,1 | 48 769,2 | 95,60 |
|  |  | местный бюджет | 51 015,1 | 48 769,2 | 95,60 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы за 2025 год достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма»:

- проведены инвентаризационно-технические работы, в результате получены технические паспорта в количестве 7 шт., технические планы 21 шт. и справок об идентификации в отношении 17 шт. по объектам недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа Верхняя Пышма;

- проведена независимая оценка рыночной стоимости, права аренды, права заключения договора, ежемесячная и ежегодная арендная плата, а также для изъятия для муниципальных нужд по 152 объектам муниципальной собственности, в том числе:

- для приватизации оценено – 3 объекта;

- для проведения торгов по передачи прав аренды и собственности – 124 объекта;

- для определения ежегодной и ежемесячной арендной платы – 10 объектов;

- по поводу изъятия для муниципальных нужд – 15 объектов;

- приобретено 100 объектов недвижимости в муниципальную собственность (изъято для муниципальных нужд), в том числе:

- 16 гаражных боксов и 12 земельных участка изъяты для муниципальных нужд, с целью строительства объектов систем электроснабжения, реконструкция ул. Лермонтова (расположенных по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Лермонтова в районе пожарной части, ГСК № 90 и №30).

- 8 объектов недвижимости и 5 земельных участка изъяты для муниципальных нужд           ГО Верхняя Пышма, с целью строительства Улично-дорожной сети г. Верхняя Пышма. Реконструкция ул. Обогатителей (Постановление от 22.06.2022 №777);

- 48 объектов недвижимости и 11 земельных участка изъяты для муниципальных нужд ГО Верхняя Пышма, реконструкция автомобильной дороги по ул. Ал. Козицына (Постановление от 05.04.2024 №407).

Мероприятие 1.11 «Приобретение объектов в муниципальную собственность, Подмероприятие 1.11.3. «Ценные бумаги, доли в уставном капитале хозяйствующих субъектов, доли вкладов при совместной деятельности» и целевой показатель «Количество хозяйствующих субъектов», для приобретения с рассрочкой платежей в муниципальную собственность акций АО «Автотранспорт», в результате финансирование составило на 2025 год 100 000,0 тыс. руб. и целевой показатель установлен 1 шт., выполнен в полном объеме (Исполнитель Администрация ГО Верхняя Пышма).

Мероприятие 1.13. «Ремонт объектов муниципальной собственности», по которому финансирование составило 222,5 тыс. руб. и целевой показатель «Количество отремонтированных объектов» составил 1 объект. В 2025 году провели ремонт муниципального имущества, находящегося по адресу: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 52, кв. 31 (в муниципальной квартире провели ремонт и заменили окна после пожара) (Исполнитель МКУ «УКС и ЖКХ»).

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- перечень муниципального имущества городского округа Верхняя Пышма, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, количество объектов в перечне на 01 января 2026 года 80 объектов;

- доля обращений граждан и юридических лиц, рассмотренных в срок, к общему числу обращений, поступивших в комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма в отчетном периоде составило 99,8%;

- проведены мероприятия по обслуживанию и сохранности муниципального имущества (том числе по коммунальным затратам) по 8 объектам муниципальной собственности

Председатель комитета по управлению                                                                           О.В. Горских

Исп. Яшкина А.В.

8(34368)4 04 80(доб.10 38)