Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

за 2025 г. (отчётный период)

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 377 678,90 | 345 308,90 | 91,43 |  |
| 2 | местный бюджет | 377 678,90 | 345 308,90 | 91,43 |  |
| 3 | Капитальные вложения | 324 918,90 | 294 926,70 | 90,77 |  |
| 4 | местный бюджет | 324 918,90 | 294 926,70 | 90,77 |  |
| 5 | Прочие нужды | 52 760,00 | 50 382,20 | 95,49 |  |
| 6 | местный бюджет | 52 760,00 | 50 382,20 | 95,49 |  |
| 7 | Подпрограмма 1. «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма» |  |  |  |  |
| 8 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 326 663,80 | 296 539,70 | 90,78 |  |
| 9 | местный бюджет | 326 663,80 | 296 539,70 | 90,78 |  |
| 10 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 324 918,90 | 294 926,70 | 90,77 |  |
| 11 | местный бюджет | 324 918,90 | 294 926,70 | 90,77 |  |
| 12 | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 324 918,90 | 294 926,70 | 90,77 |  |
| 13 | Мероприятие 1.11. Приобретение объектов имущества в муниципальную собственность | 324 918,90 | 294 926,70 | 90,77 |  |
| 14 | местный бюджет | 324 918,90 | 294 926,70 | 90,77 |  |
| 15 | Подмероприятие 1.11.1. Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 224 918,90 | 194 926,70 | 86,67 | По данному подмероприятию запланированы расходы на изъятие для муниципальных нужд городского округа Верхняя Пышма, не исполнение плановых показателей на общую сумму 29 992,3 тыс. руб. связано с отсутствием согласия на изъятие для муниципальных нужд правообладателей по соглашению сторон и обращений их с иском в суд, исполнительное производство еще не открыто или не прекращено. Планирование плановых показателей невозможно. |
| 16 | местный бюджет | 224 918,90 | 194 926,70 | 86,67 |  |
| 17 | Подмероприятие 1.11.3. Ценные бумаги, доли в уставном капитале хозяйствующих субъектов, доли вкладов при совместной деятельности | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |  |
| 18 | местный бюджет | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |  |
| 19 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 744,90 | 1 613,00 | 92,44 |  |
| 20 | местный бюджет | 1 744,90 | 1 613,00 | 92,44 |  |
| 21 | Мероприятие 1.2. Проведение кадастровых и инвентаризационно-технических работ в отношении объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | 640,50 | 614,70 | 95,97 |  |
| 22 | местный бюджет | 640,50 | 614,70 | 95,97 |  |
| 23 | Мероприятие 1.5. Организация проведения независимой оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, права аренды недвижимого имущества и права на заключение договоров аренды недвижимого имущества и договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 881,90 | 790,50 | 89,64 | По данному мероприятию остаток выделенных лимитов по состоянию на 31.12.2025 составил 91,4 тыс. руб. и выполнения 89,64%, не выполнение плановых показателей в связи с отсутствием потребности проведения независимой оценки по муниципальному имуществу. |
| 24 | местный бюджет | 881,90 | 790,50 | 89,64 |  |
| 25 | Мероприятие 1.13. Ремонт объектов муниципальной собственности | 222,50 | 207,80 | 93,39 | По данному мероприятию исполнитель МКУ "УКС и ЖКХ ГО Верхняя Пышма", на 2025 год выделено лимитов в сумме 222,5 тыс. руб. и исполнение 207,8 тыс. руб. Остаток плановых показателей по состоянию на 31.12.2025 года составил 14,7 тыс. руб. по принятым бюджетным обязательства по заключенному договору (контракту). Неисполнение плановых показателей, в связи с несвоевременность представления исполнителем работ (поставщиком, подрядчиком) документов для расчетов по заключенному договору (контракту). |
| 26 | местный бюджет | 222,50 | 207,80 | 93,39 |  |
| 27 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»» |  |  |  |  |
| 28 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА»», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 51 015,10 | 48 769,20 | 95,60 |  |
| 29 | местный бюджет | 51 015,10 | 48 769,20 | 95,60 |  |
| 30 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 51 015,10 | 48 769,20 | 95,60 |  |
| 31 | местный бюджет | 51 015,10 | 48 769,20 | 95,60 |  |
| 32 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма | 46 027,10 | 45 811,20 | 99,53 |  |
| 33 | местный бюджет | 46 027,10 | 45 811,20 | 99,53 |  |
| 34 | Мероприятие 2.2. Содержание и обеспечение сохранности муниципального имущества | 4 988,00 | 2 958,00 | 59,30 | В отчетном периоде КУИ по данному мероприятию выделили лимиты в сумме 1 207,38 тыс. руб. и исполнение составило 934,03 тыс. руб. Не выполнение плановых показателей, связан с несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов по поставленным коммунальным услугам по объектам, находящимся в муниципальной собственности за декабрь 2025 года по договору с АО «УТС» в сумме 273,35 тыс. руб. (принятые бюджетные обязательства перешли на 2026 год) МКУ "УКС и ЖКХ ГО Верхняя Пышма" на 2025 год выделено лимитов в сумме 3 762,38 тыс. руб. и исполнение 2 013,29 тыс. руб. Остаток плановых показателей по состоянию на 31.12.2025 года составил 1 749,08 тыс. руб. в том числе принятые бюджетные обязательства по заключенным договорам (контрактам) 1 583,62 тыс. руб. Неисполнение плановых показателей, в связи с несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов по заключенным договорам (контрактам). |
| 35 | местный бюджет | 4 988,00 | 2 958,00 | 59,30 |  |

| Ответственный исполнитель |  | _______________ / О.В. Госких |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |
| Руководитель финансового органа |  | _______________ / О.В. Мосунова |  |  |  |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |