СВОДНЫЙ ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

ЗА 2025 ГОД

Формирование и реализация муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма, утверждённым постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.12.2020 № 1083.

Сводный отчёт о реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма за 2025 год подготовлен на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ и достижении плановых значений целевых показателей, представленных в отдел проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма ответственными исполнителями муниципальных программ.

В городском округе Верхняя Пышма реализуется 8 муниципальных программ с привлечением средств из федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования.

Сведения о достижении целей (показателей) муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма, а также показателей их структурных элементов

Общее количество целевых показателей муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма в 2025 году составило 357 единиц, фактическое достижение – 
93,6 процента от запланированных значений на 2025 год.

Таблица № 1

Сведения о достижении целей (показателей) муниципальных программ

городского округа Верхняя Пышма

| Номер строки | Наименование муниципальной программы | Количество целевых показателей муниципальной программы | Оценка достижения плановых значений целевых показателей, рассчитанная при помощи ПК «ИСУФ», % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВСЕГО по муниципальным программам |  | 357 | 93,6 |
| 1 | МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | 106 | 77 |
| 2 | МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | 9 | 99 |
| 3 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | 23 | 100 |
| 4 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | 49 | 90 |
| 5 | МП «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | 103 | 94 |
| 6 | МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | 10 | 99 |
| 7 | МП «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | 49 | 90 |
| 8 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года» | 8 | 100 |

Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета городского округа Верхняя Пышма, связанных с реализацией муниципальных программ

Объем финансового обеспечения в разрезе муниципальных программ, а также по источникам финансирования представлен в таблице № 2.

Таблица № 2

| Номер | Наименование муниципальной программы (МП) | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2025 год | Факт 2025 года |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по муниципальным программам |  | ВСЕГО, из них: | 11 859 694,2 | 9 697 549,3 | 81,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 213 674,0 | 213 040,5 | 99,7 |
|  |  | областной бюджет | 5 805 302,2 | 3 956 464,0 | 68,2 |
|  |  | местный бюджет | 5 775 964,2 | 5 475 218,0 | 94,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 64 753,8 | 52 826,8 | 81,6 |
| 1 | МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 842 570,7 | 807 507,0 | 95,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 31,9 | 28,5 | 89,3 |
|  |  | областной бюджет | 141 783,1 | 141 729,0 | 99,9 |
|  |  | местный бюджет | 700 755,7 | 665 749,5 | 95,0 |
| 2 | МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 377 678,90 | 345 308,90 | 91,4 |
|  |  | местный бюджет | 377 678,90 | 345 308,90 | 91,4 |
| 3 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 34 850,2 | 34 845,0 | 99,9 |
|  |  | местный бюджет | 34 850,2 | 34 845,0 | 99,9 |
| 4 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 1 070 462,2 | 872 919,5 | 81,6 |
|  |  | областной бюджет | 130 678,6 | 65 551,5 | 50,2 |
|  |  | местный бюджет | 927 856,6 | 807 368,0 | 87,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 11 927,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | МП «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 5 342 367,2 | 5 330 115,6 | 99,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 156 241,5 | 156 241,5 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 464 779,9 | 2 464 000,6 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 721 345,8 | 2 709 873,5 | 99,6 |
| 6 | МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 3 592 853,0 | 1 718 788,6 | 47,8 |
|  |  | областной бюджет | 2 860 726,0 | 1 079 217,5 | 37,7 |
|  |  | местный бюджет | 732 127,0 | 639 571,1 | 87,4 |
| 7 | МП «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 322 211,7 | 319 441,5 | 99,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 57 401,1 | 56 770,5 | 98,9 |
|  |  | областной бюджет | 196 303,1 | 194 933,9 | 99,3 |
|  |  | местный бюджет | 45 931,5 | 45 161,1 | 98,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 22 576,0 | 22 576,0 | 100,0 |
| 8 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года» | всего, из них: | 276 700,8 | 268 623,2 | 97,1 |
|  |  | областной бюджет | 11 031,5 | 11 031,5 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 235 418,5 | 227 340,9 | 96,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 30 250,8 | 30 250,8 | 100,0 |

- Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»,

утвержденная постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма

от 30.09.2014 № 1706

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (далее – Программа 1) – Отдел проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 842 570,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 31,9 тыс. рублей, областного бюджета – 141 783,1 тыс. рублей, местного бюджета – 700 755,7 тыс. рублей.

За 2025 год освоены средства в размере 807 507,0 тыс. рублей, или 95,8 процентов от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 28,5 тыс. рублей или 89,3 процентов от плана, областного бюджета – 141 729,0 тыс. рублей, или 99,9 процентов от плана, местного бюджета – 665 749,5 тыс. рублей, или 95,0 процентов от плана.

Программа включает 14 подпрограмм.

В таблице № 3 представлены сведения о финансировании Программы 1 в разрезе подпрограмм (ПП).

Таблица № 3

| Номер ПП | Наименование подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2025 год | Факт за 2025 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  | ВСЕГО, из них: | 842 570,7 | 807 507,0 | 95,84 |
|  |  | федеральный бюджет | 31,9 | 28,5 | 89,34 |
|  |  | областной бюджет | 141 783,1 | 141 729,0 | 99,96 |
|  |  | местный бюджет | 700 755,7 | 665 749,5 | 95,00 |
| 1 | Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 14 246,7 | 14 185,0 | 99,57 |
|  |  | федеральный бюджет | 31,9 | 28,5 | 89,34 |
|  |  | областной бюджет | 163,3 | 109,2 | 66,87 |
|  |  | местный бюджет | 14 051,5 | 14 047,3 | 99,97 |
| 2 | Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 23 361,8 | 23 318,2 | 99,81 |
|  |  | местный бюджет | 23 361,8 | 23 318,2 | 99,81 |
| 3 | Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 5 411,3 | 5 381,3 | 99,45 |
|  |  | местный бюджет | 5 411,3 | 5 381,3 | 99,45 |
| 4 | Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 333,0 | 333,0 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 333,0 | 333,0 | 100,00 |
| 5 | Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 42 172,1 | 41 672,9 | 98,82 |
|  |  | местный бюджет | 42 172,1 | 41 672,9 | 98,82 |
| 6 | Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 31 328,6 | 23 865,0 | 76,18 |
|  |  | местный бюджет | 31 328,6 | 23 865,0 | 76,18 |
| 7 | Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 246 469,0 | 231 347,1 | 93,86 |
|  |  | областной бюджет | 141 286,8 | 141 286,8 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 105 182,2 | 90 060,3 | 85,62 |
| 8 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 31 912,4 | 31 802,3 | 99,65 |
|  |  | местный бюджет | 31 912,4 | 31 802,3 | 99,65 |
| 9 | Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 123 213,2 | 121 542,6 | 98,64 |
|  |  | местный бюджет | 123 213,2 | 121 542,6 | 98,64 |
| 10 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 311 744,6 | 304 949,2 | 97,82 |
|  |  | местный бюджет | 311 744,6 | 304 949,2 | 97,82 |
| 11 | Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 5 823,7 | 5 478,3 | 94,07 |
|  |  | местный бюджет | 5 823,7 | 5 478,3 | 94,07 |
| 12 | Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 801,9 | 801,9 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 801,9 | 801,9 | 100,00 |
| 13 | Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года | всего, из них: | 2 922,2 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 2 922,2 | 0,0 | 0,00 |
| 14 | Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 2 830,2 | 2 830,2 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 2 830,2 | 2 830,2 | 100,00 |

По итогам реализации мероприятий Программы 1 в 2025 году достигнуты следующие результаты:

ПП 1 «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма 
до 2027 года»:

- 128 муниципальных служащих повысили квалификацию, в том числе: работники администрации – 94 человека, работники сельских и поселковых администраций – 6 человек, работники комитета по управлению имуществом – 17 человек, работники финансового управления – 11 человек;

- выплачено дополнительное пенсионное обеспечение 39 бывшим муниципальным служащим;

- в рамках осуществления переданных полномочий Свердловской области осуществлены расходы на выплату заработной платы административной комиссии, начисление страховых взносов, покупку почтовых марок;

- в рамках предоставления субсидии на конкурсной основе предоставлены субсидии двум садоводческим некоммерческим товариществам – «Приозерное-2» и «Строитель»;

- учтено 1 035 захоронений в книге регистрации захоронений по всем кладбищам городского округа Верхняя Пышма;

- реализован социальный проект в рамках предоставленного гранта МОО ТОС «Содружество» на установку детской площадки по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Фабричная, д. 90, начатый в 2024 году;

- осуществлена организация и содержание мест захоронения на территории кладбищ городского округа общей площадью 1 036 387 кв. метров, а также соблюдены сроки выполняемых работ по организации и содержанию мест захоронения, выполнен перечень работ по текущему содержанию и ремонту, благоустройству и озеленению мест захоронения;

- проведено 1 социологическое исследование, посвященное изучению социально-политической ситуации в городского округа Верхняя Пышма, в том числе по вопросам получения объективной информации о состоянии общественного мнения об эффективности деятельности органов местного самоуправления, выявление отношения к администрации городского округа Верхняя Пышма, Думе городского округа Верхняя Пышма, к общественно-политической ситуации в Российской Федерации и в городском округе Верхняя Пышма, по оценке уровня информированности взрослого населения городского округа Верхняя Пышма о каналах неформальной коммуникации администрации городского округа Верхняя Пышма;

- изготовлена и осуществлена приемка полиграфической продукции в виде календарей на 2026 год на тему: «О конфликте интересов на муниципальной службе» в количестве 200 экземпляров;

- 119 муниципальных служащих (работники администрации, включая сельские и поселковые, работники комитета по управлению имуществом, финансового управления) прошли диспансеризацию.

ПП 2 «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- приобретены неисключительные права на использование пакета обновлений на программное обеспечение системы электронного документооборота DocsVision;

- заменено 14 единиц устаревшей техники для сотрудников администрации;

- издано 52 выпуска газеты «Красное знамя» с общим количеством страниц 407,96 единицы общим тиражом 16 000 штук, а также 54 выпуска приложения к газете «Красное знамя» - «Муниципальный вестник городского округа Верхняя Пышма» с общим количеством страниц 494 единицы общим тиражом 150 штук;

- размещены муниципальные правовые акты городского округа Верхняя Пышма на информационном портале верхняяпышмаправо.рф размером 727,8 мегабайт;

- размещены информационные материалы в количество 140 единиц по освещению деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления;

- приобретена вычислительная и орг. техника в рамках укрепления материально-технической базы МАУ «Редакция газеты «Красное знамя»;

- изготовлены видеоролики общей продолжительностью 330 секунд о деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма, которые размещались на мультимедиа экране на здании администрации, а также в официальной группе администрации городского округа Верхняя Пышма в социальной сети ВКонтакте с общим количеством просмотров 1 260 033 единицы;

- в рамках заключенного договора получено 133 статистические работы, а также 21 статистическая публикация от Свердловскстата;

- осуществлен сбор, выверка, обработка и ввод данных по учету 6 823 частных домохозяйств в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

ПП 3 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- доля зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в течении отчетного года, от общего количества получивших консультацию физических лиц по вопросам открытия своего дела в 2025 году составила 54,9 % (вновь открытых СМСП – 56 в 2025 году);

- оказаны консультационные услуги, полученные размещенными в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства в количестве 20 единиц;

- оказана имущественная поддержка СМСП в части размещения СМСП в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства в количестве 10 единиц;

- доля СМСП, охваченных услугами Верхнепышминского фонда поддержки предпринимательства, в 2025 году составила 18 %: по состоянию на 31.12.2025 зарегистрировано 5 371 СМСП, оказано услуг для 968 СМСП;

- проведены мероприятия, направленные на развитие молодежного предпринимательства, с общим количеством участников 643 единицы, в том числе 635 школьников и студентов, 8 СМСП;

- проведены консультации для СМСП, самозанятых, безработных граждан и физических лиц в течение года в количестве 608 единиц: 79 самозанятым гражданам; 102 гражданам, желающим вести бизнес; 427 начинающим и действующим предпринимателям;

- проведены семинары для размещенных в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства в количестве 10 единиц;

- прирост за календарный год средней численности работающих, занятых у размещенных в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства, включая индивидуального предпринимателя, начиная со второго года размещения в Центре составил 22 %;

- выручка размещенных в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства СМСП за 2025 год составила 1 588,9 тысячи рублей;

- количество самозанятых, зарегистрированных на территории городского округа Верхняя Пышма с 2020 года по итогам 2025 года составило 11 042 человека.

ПП 4 «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- удовлетворен 1 421 запрос пользователей в архивной информации, в том числе для органов власти – 274;

- количество документов, находящихся на хранении в муниципальном архивном фонде достигло 25 700 единиц;

- переведено в электронную форму 3,13 процента архивных документов от общего количества архивных документов, находящихся на хранении;

- принято на постоянное хранение 368 единиц хранения управленческой документации (дел) и 44 фотографии;

- для соответствия хранения документации с требованиями правил и нормативно-методических документов Федеральной архивной службы России приобретены увлажнитель воздуха в архивохранилище, архивные короба.

ПП 5 «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- подготовлено и внесено 1 изменение в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа Верхняя Пышма применительно территории города Верхняя Пышма;

- подготовлено 607 пакетов документов для предоставления в органы исполнительной власти для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- разработаны 49 пакетов документов территориального планирования;

- проведено 400 инженерно-геодезических изыскания;

- с 01.07.2025 создано муниципальное казенное учреждение «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма» с сохранением основных целей его деятельности и установленной штатной численности.

ПП 6 «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- в 2025 году Балтымской сельской администрацией заключен муниципальный контракт от 29.08.2025 № 0162300005825000205 на благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: городской округ Верхняя Пышма, п. Красный Адуй, перекресток улиц 5-я Восточная и 7-я Восточная с завершением работ и оплатой работ и услуг 2026 году;

- завершено благоустройство общественных территорий, установка детских и спортивных площадок в поселках Красный, Кедровое, Исеть, селах Мостовское, Балтым, начатым в 2024 году.

ПП 7 «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства

и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- по состоянию на 31.12.2025 на территории городского округа Верхняя Пышма расположено 48 источников нецентрализованного водоснабжения с качеством вод, соответствующим СанПиН, по которым в 2025 году оказаны услуги по техническому обслуживанию и их содержанию; чистке от донных отложений и дезинфекции; мониторингу качества вод; оказанию услуг по электроснабжению, технологическому подключению и ремонту;

- обеспечено техническое обслуживание 5 гидротехнических сооружений (Крутихинское гидротехническое сооружение, Балтымское гидротехническое сооружение, Мостовое гидротехническое сооружение, Каменно-Ключевское гидротехническое сооружение, гидротехническое сооружение Нагорного водохранилища);

- заключен и исполнен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта на 5 гидротехнических сооружений на основании ФЗ от 27 июля 2010 года № 225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

- заключен муниципальный контракт от 24.01.2025 №0162300005824000414 на услуги по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС Балтымского водохранилища; в связи с необходимостью уточнения границ объекта капитального строительства, внесением корректировок в правоустанавливающие документы, работы по контракту приостанавливались и до конца 2025 года не выполнены; согласно дополнительному соглашению контракт продлен до марта 2026 года;

- выполнены работы по комплексному обследованию с проведением инженерных изысканий и технического обследования строительных конструкций гидротехнических сооружений Мостовского пруда на реке Мостовая;

- вывезено 8 173,4 куб. метров отходов с мест несанкционированного их размещения, а также ликвидировано 1 757,5 кг несанкционированного размещения биологических отходов;

- в рамках повышения экологической грамотности и культуры населения проведены следующие мероприятия:

- проведено 2 этапа акции «Экомобиль»: обезврежено 1 814 штук ртутных ламп. ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства, 27 штук ртутных термометров; передано на обработку 2 637,2 кг химических источников тока (батареек);

- проведен экологический конкурс рисунков и плакатов в защиту природы «Дети говорят» в рамках муниципального фестиваля-конкурса экологической деятельности детей «Я люблю природу!» с общим числом участников на школьном этапе – 732 обучающихся, на муниципальном этапе – 181 обучающийся;

- оказаны услуги по изготовлению информационных табличек с информацией «Об отходах, которые запрещено размещать на контейнерных площадках» в количестве 200 штук с последующей их установкой;

- размещение тематических публикаций о правильном обращении с отдельными видами отходов и правилах их раздельного накопления – размещено более 159 публикаций в сети Интернет, публикация на 6 медиа экранах города с общим периодом трансляции 16 недель; распространено 314 тематических материалов в образовательных учреждениях и объектах социальной инфраструктуры;

- выполнены работы по изготовлению, доставке и установке аншлага и информационных знаков для обозначения границ особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемого природного ландшафта «Вашты», созданного в 2024 году;

- в рамках выполнения мероприятия по приобретению специализированной техники и оборудования по борьбе с несанкционированными свалками, лесными пожарами и незаконными рубками лесных насаждений приобретено транспортное средство для проведения мониторинга лесопожарной обстановки в количестве 1 штуки;

- получено от «Уральское УГМС» и размещено на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма 15 сообщений о метеорологических условиях, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха по территории городского округа Верхняя Пышма общей продолжительностью 69 суток;

- заключено соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области от 21.04.2025 № 10-СВ-2025 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде по полигону твердых бытовых (коммунальных) и промышленных отходов в районе п. Красный городского округа Верхняя Пышма со сроком исполнения 2025 – 2027 годы: начаты подготовительные работы, разработка грунта, пролив водой уплотняемого грунта насыпи, установка и сборка железобетонных плит, сбор, транспортирование и обезвреживание отходов, вывозимых на полигон.

ПП 8 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа

Верхняя Пышма до 2027 года»:

- осуществлены услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования для создания резервного канала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) для единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) городского округа Верхняя Пышма;

- оказаны услуги по предоставлению связи по прямым каналам для бесперебойной работы ЕДДС городского округа Верхняя Пышма и Системы-112;

- осуществлена ежегодная проверка метеостанции и прибора радиационного контроля;

- приобретено оборудование, материальные запасы для обеспечения непрерывной и бесперебойной работы ЕДДС – комплектующие и запасные части для компьютерной техники, радиостанций, полиграфическая продукция;

- изготовлены тематические стенды для ЕДДС в количестве 3 шт.; световые указатели для развертывания приемно-эвакуационного пункта (ПЭП) в количестве 6 шт.;

- напечатано и распространено 3 000 памяток наглядной агитации по тематике гражданской обороны, 3 000 памяток по тематике пожарной безопасности, 8 000 памяток, брошюр по тематике защиты от ЧС;

- предоставлена субсидия МУП Водоканал на проверку и ремонт пожарных гидрантов, расположенных на территории ГО Верхняя Пышма для создания условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа; работы по обследованию, ремонту, замене пожарных гидрантов проведены согласно утвержденного плана; всего проверен 341 гидрант, по состоянию на 01.01.2026 – 340 исправны, 1 временно отключен;

- заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны и на возмещение затрат по осуществлению профилактики пожаров, участию в тушении пожаров с ДПО «Урал»; организовано 9 добровольных пожарных дружин в населенных пунктах п. Зеленый Бор, п. Нагорный, п. Первомайский, п. Сагра, п. Красный, п. Крутой, п. Ольховка, п. Красный Адуй, п. Соколовка с общей численностью – 30 добровольцев;

- приобретено имущество для обеспечения добровольных пожарных дружин при тушении пожаров: 5 комплектов специальной защитной одежды и снаряжения, которые обеспечивают безопасность при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

- выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов на территории городского округа Верхняя Пышма, с прохождением ценовой экспертизы, а также выполнены работы по обустройству и восстановлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год) протяженностью 29,064 км в населенных пунктах, охваченных опашкой: п. Сагра, п. Кедровое, п. Ольховка, п. Зеленый Бор, п. Санаторный, п. Крутой, п. Залесье, п. Ромашка, п. Половинный, п. Красный Адуй, п. Шахты, п. Верхотурка, п. Первомайский, п. Нагорный, п. Мостовка, п. Красный, п. Соколовка, п. Гать;

- в рамках содержания и обслуживания пожарных водоемов изготовлены и установлены указатели «Забор воды» в количестве 43 шт.;

- выполнены комплексные изыскания для устройства подземных пожарных резервуаров в сельских (поселковых) населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма, осуществлено устройство подземных пожарных резервуаров в п. Крутой – 3 шт. по 30 м3; д. Верхотурка – 1 шт. по 30 м3; п. Сагра – 2 шт. по 30 м3;

- проведены работы по обслуживанию и поддержанию в исправном состоянии оборудования КПТСО «Грифон» и уличных пунктов оповещения в количестве 26 шт., сирены 
С-40 1 шт. на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера;

- осуществлена поставка, наладка и монтаж уличных пунктов оповещения и их интеграция с АПК «Грифон» в соответствии с планом развития муниципальной системы оповещения до 2030 года в количестве 2 штук по адресам: городской округ Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Первомайская, 50А (МАУ ДО СШОР «Лидер»), п. Красный, ул. 8 Марта, 9 (ФОК МАУ ДО СШОР «Лидер»);

- приобретены для работы системы «Грифон» для замены в уличных пунктах оповещения: громкоговорители 4 шт., источники бесперебойного питания 2 шт., аккумуляторные батареи для замены в источниках бесперебойного питания 10 шт.;

- обеспечена постоянная готовность системы оповещения; по состоянию на 01.01.2026 муниципальная система оповещения включает в себя 28 уличных пунктов оповещения и 1 сирену С-40.

ПП 9 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- заключен и исполнен контракт на эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»), разработана сметная документация на строительство системы кондиционирования и вентиляции для создания серверного помещения, осуществлена поставка и монтаж системы кондиционирования и вентиляции в рамках устройства серверной для АПК «Безопасный город»;

- согласно Плану создания (развития) АПК «Безопасный город» осуществлено увеличение линии единой сети передачи данных путем прокладки новой линии протяженностью 910 м по адресу: г. Верхняя Пышма от МАОУ СОШ № 33 до ул. Менделеева, 7;

- в рамках функционирования АПК «Безопасный город» осуществлена установка, монтаж и наладка 3х видеокамер в уличную систему видеонаблюдения – 1 шт. на перекрестке ул. Кривоусова – ул. Менделеева, 2 шт. на ул. Менделеева, 7;

- в рамках дооборудования системы видеонаблюдения на территории г. Верхняя осуществлена поставка, монтаж и наладка 22 видеокамер на пр. Успенский;

- заключено соглашение о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Верхняя Пышма с местной общественной организацией «Народная дружина городского округа Верхняя Пышма». Данной организацией осуществлены мероприятия по охране общественного порядка, такие как патрулирования, дежурства, обходы проблемных территорий, выявление случаев нелегальной продажи спиртных напитков, выявления нарушителей правил парковки; за время присутствия на 32 мероприятиях нарушений общественного порядка не допущено;

- приобретена и установлена система голосового оповещения и управления эвакуацией в помещениях МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Алые паруса» по адресам: г. Верхняя Пышма, ул. С. Лазо, д. 30 и ул. Уральских рабочих, д. 38 в количестве двух штук; также приобретены металлодетекторы арочные в количестве 3 штук;

- приобретены и установлены видеодомофоны в количестве 5 штук в помещениях МАУ «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства»;

- приобретена и установлена система контроля и управления доступом, а также выполнено дооснащение системы видеонаблюдения для МАУ ДО «Спортивная школа единоборств»;

- приобретена и установлена система контроля и управления доступом для МАУ ДО «Спортивная школа по автомотоспорту» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, д. 89;

- приобретена и установлена система оповещения об эвакуации людей при угрозе совершения террористического акта на объекте по адресу г. Верхняя Пышма, п. Кедровое, ул. Школьников, д.2 в МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер»;

- обеспечена физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий, антитеррористическая защищенность 53 объектов муниципальных общеобразовательных учреждений, (17 школ, 32 детских садов, 4 учреждений дополнительного образования, ЗОЛ «Медная горка»);

- в рамках обеспечения антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений в дошкольных учреждениях проведены мероприятия:

- произведена замена калитки с установкой на нее видеодомофона, установка видеокамры в кабинет заведующего МАДОУ «Детский сад № 9»;

- произведена замена жесткого диска в системе видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 11»;

- произведена замена трех внутренних камер на цифровые с монтажом новых линий связи в системе видеонаблюдения МАДОУ «Детский сад № 22»;

- произведена установка видеодомофона на калитку в МАДОУ «Детский сад № 23»;

- произведена модернизация системы оповещения (монтаж системы оповещения на улице) в МАДОУ «Детский сад № 31»;

- произведена установка 11 дополнительных динамиков, замена усилителя в системе оповещения МАДОУ «Детский сад № 47»

- в рамках обеспечения антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений в образовательных учреждениях проведены мероприятия:

- приобретены и установлены аккумуляторные батареи в систему оповещения, замена камеры системы видеонаблюдения, замена электромагнитного замка на калитке входной группы старшей школы, приобретен и заменен электропривод откатных ворот, монтаж системы оповещения на улице для МАОУ «СОШ № 1»;

- осуществлена замена жесткого диска в системе видеонаблюдения, замена HDMI+USB удлинителя, камеры наружного видеонаблюдения в системе видеонаблюдения МАОУ «СОШ № 2»;

- произведен монтаж системы оповещения на улице для МАОУ «СОШ № 3»;

- осуществлены монтаж электропривода на откатные ворота, установка дополнительной микрофонной консоли системы оповещения в кабинет директора МАОУ «СОШ № 4»;

- произведена замена камеры наружного видеонаблюдения, монтаж системы оповещения на улице для МАОУ «СОШ № 7»;

- произведена замена линий связи системы видеонаблюдения МАОУ «СОШ № 9»;

- произведена замена двух видеокамер, жесткого диска для системы видеонаблюдения МАОУ «СОШ № 16»;

- произведена установка камеры видеонаблюдения на калитку, установка двух дополнительных камер видеонаблюдения на улицу (просмотр входных групп) МАОУ «СОШ № 24»;

- произведена замена жестких дисков охранной системы видеонаблюдения МАОУ «СОШ № 25»;

- произведена замена двух калиток с установкой видеодомофонов, источника бесперебойного питания для обеспечения работы громкоговорящей связи при отключении электричества, монтаж системы оповещения на улице для МАОУ «ООШ № 29»;

- осуществлена замена жесткого диска в системе периметрального видеонаблюдения МАОУ «СОШ № 33»;

14) осуществлена модернизация системы оповещения на объекте, ремонт моноблока (замена материнской платы) системы видеонаблюдения на посту охраны, организация рабочего места с установкой моноблока и выводом с камер видеонаблюдения на пост охраны № 1, приобретен и установлен микрофон в системе оповещения на посту охраны, осуществлен ремонт кабельной линии в системе видеонаблюдения, разработан план эвакуации при террористической опасности, монтаж системы оповещения на улице, приобретен и установлен видеорегистратор на пост охраны МАОУ ДО «ЦО и ПО»;

15) осуществлен монтаж системы оповещения на улице (в соответствии с ГОСТ 71934-2025) МАОУ ДО «ДДТ» по адресу пр. Успенский, д. 111 б;

16) в рамках обеспечения антитеррористической защищенности осуществлена разработка и установка периметральной системы видеонаблюдения и охранной сигнализации, закупка, поставка и установка откатных ворот, а также приобретение оборудования: коммутатор 6 шт., источник бесперебойного питания 1 шт., телефон беспроводной 1 шт., точка доступа – роутер 1 шт. для МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

17) 	обеспечена круглосуточная физическая охрана:

- МБУК «Манин парк»,

- МБУ ДО «Объединение сельских клубов «Луч», Мостовской сельский клуб по адресу Свердловская область, г. Верхняя Пышма, с. Мостовское, ул. Зеленая 2а,

- МБУ ДО «Детская художественная школа» по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский 97 А,

- МБУ ДО «Детская школа искусств» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Чистова 2,

- МАУ ДК «Металлург» по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 12; «Киноград» ул. Чистова, 2;

18)	приобретены два уличных арочных металлодетектора для МБУК «Манин парк»,

19)	приобретены и установлены тревожная кнопка, камеры видеонаблюдения, система оповещения и управления эвакуацией в Сквере Воинской славы (пересечение улиц Менделеева – Кривоусова);

20) приобретена и установлена охранная система на 4 витрины с оружием в МБУК «Верхнепышминский исторический музей»;

21)	осуществлен монтаж системы экстренного оповещения при ЧС в Мостовском сельском клубе по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, с. Мостовское, ул. Зеленая, 2а;

22)	приобретено и установлено оборудование системы видеонаблюдения в помещении кинотеатра по адресу Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Киноград ул. Чистова, 2;

23)	приобретен и установлен видеодомофон на входную дверь с выводом кнопки на пост охраны в помещении МБУ ДО «Детская школа искусств» по адресу ул. Чистова, д.2;

24) в рамках профилактики правонарушений и преступлений изготовлены и распространены листовки: «Как распознать мошенника» - 3 000 шт.; «Как распознать телефонного мошенника» - 3 000 шт.; «Ответственность за совершение взрыва или поджога ж/д шкафов и вышек связи» - 3 000 шт.; «Действия в случае обнаружения подозрительного предмета, который может оказаться самодельным взрывным устройством» - 3 000 шт.

ПП 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- в рамках производственного контроля проведены лабораторные исследования 120 рабочих мест;

- в отчетном периоде вознаграждение получили 11 старост населенных пунктов;

- приобретены 10 лицензий на право использования ПО «Контур.Экстерн» (с Крипто Про); «Контур-Зарплата» (АМБА)»; «Контур-Бухгалтерия. Бюджет» для ведения бухгалтерского учета и отчетности в 10 организациях; 1 лицензия «Контур-Персонал Госслужба» для кадрового учета в администрации;

- приобретена лицензия по предоставлению права пользования ПО Консультант Плюс на 50 одновременных доступов для сотрудников администрации;

- обеспечена заправка и восстановление картриджей для оргтехники, ремонт оргтехники;

- выполнены работы по поддержке официального сайта Администрации городского округа Верхняя Пышма;

- приобретены конверты, марки для отправки писем; бумага, канцелярские товары для обеспечения сотрудников администрации;

- приобретены 2 легковых автомобиля;

- на постоянном обслуживании находятся 16 служебных автомобилей (ремонт и техобслуживание, мойка и шиномонтаж, страхование ОСАГО);

- обеспечена охрана здания администрации, пожарная безопасность здания администрации и поселковых администраций, здания пр. Успенский, 113 д; содержание помещений и клининговые услуги;

- обеспечена деятельность администрации городского округа Верхняя Пышма, муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление», муниципального казенного учреждения «Архив городского округа Верхняя Пышма», муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» (ФОТ, коммунальные платежи, хоз. и канц. товары, медицинский осмотр и страхование сотрудников, обслуживание и приобретение орг. техники).

ПП 11 «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- осуществлено патрулирование 646 гектаров городских лесов с целью предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, наличия аншлагов, установленных ранее и минерализованных полос, проложенных в 2024 году;

- проведена материально-денежная оценка 71 лесного участка для вырубки леса;

- подготовлены 4 акта натурного обследования участков и материально-денежной оценки объектов – автомобильной дороги общего пользования «Ганина Яма – п. Шувакиш» и кладбища в п. Исеть;

- выполнены работы по подновлению 20 км противопожарных минерализованных полос в городских лесах городского округа Верхняя Пышма;

- утверждено Положение о муниципальном лесном контроле на территории городского округа Верхняя Пышма.

ПП 12 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- МКУ «Управление культуры городского округа верхняя Пышма» приобретены ростовые куклы Пышмик и Куприк;

- МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма» проведены работы по восстановлению знаков туристской навигации, а также изготовлению, монтажу и замене 26 указателей в городе Верхняя Пышма.

ПП 13 «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений

на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года»:

- в четвертом квартале 2024 года заключено два муниципальных контракта на 6 жилых помещений, в том числе 4 однокомнатных и 2 двухкомнатных квартиры для предоставления педагогическим и иным работникам бюджетных учреждений, с частичной оплатой в 2024 году и полным расчетом в 2025 году. В ходе приемки помещений комиссия выявила недостатки и направила в адрес Застройщика соответствующий акт осмотра. В связи с не устранением замечаний по состоянию на 31.12.2025, акт приемки не подписан, оплата по контракту не проведена. Приемка помещений и оплата по контрактам запланирована на 1 квартал 2026 года.

ПП 14 «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- предоставлены субсидии в рамках заключенных соглашений 4 социально ориентированным некоммерческим организациям (Верхнепышминской и Среднеуральской городской Ассоциации жертв политических репрессий; Верхнепышминской районной организации общероссийской общественной организации всероссийского общества инвалидов; Местному отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя Пышма; Фонду поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма»). Организациями реализованы следующие социально значимые проекты:

- проект «Чистая Верхняя Пышма»,

- проект «Школа волонтеров»,

- проект «#МЫВМЕСТЕ»,

- проект «Семейный клуб «Большая медведица»,

- проект «Елка желаний»,

- проект «Серебряные волонтеры»,

- проект «Живая память»,

- проект «Помним и сохраняем»,

- проект «Моя Родина – любовь моя!»,

- проект «Дорогой наш человек!»

- представление и защита интересов ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, поддержка ветеранов ВОв, вдов погибших на фронте, оказание мер социальной поддержки,

- представление и защита интересов инвалидов,

- комплекс мемориально-памятных, познавательных мероприятий по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

В 2026 году реализация Программы 1 будет продолжена.

2. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», утвержденная постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма

от 30.09.2014 № 1711

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (далее – Программа 2) – Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства местного бюджета в размере 377 678,9 тыс. рублей.

За 2025 год освоены средства местного бюджета в размере 345 308,9 тыс. рублей или 91,4 процентов от запланированных средств.

Программа включает 2 подпрограммы.

В таблице № 4 представлены сведения о финансировании Программы 2 в разрезе подпрограмм (ПП).

Таблица № 4

| Номер ПП | Наименование подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2025 год | Факт за 2025 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  | ВСЕГО, из них: | 377 678,90 | 345 308,90 | 91,43 |
|  |  | местный бюджет | 377 678,90 | 345 308,90 | 91,43 |
| 1 | Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма | всего, из них: | 326 663,8 | 296 539,7 | 90,78 |
|  |  | местный бюджет | 326 663,8 | 296 539,7 | 90,78 |
| 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 51 015,1 | 48 769,2 | 95,60 |
|  |  | местный бюджет | 51 015,1 | 48 769,2 | 95,60 |

По итогам реализации мероприятий Программы 2 в 2025 году достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма»:

- проведены инвентаризационно-технические работы, в результате получены технические паспорта в количестве 7 шт., технические планы 21 шт. и справки об идентификации в отношении 17 шт. по объектам недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа Верхняя Пышма;

- проведена независимая оценка рыночной стоимости, права аренды, права заключения договора, ежемесячная и ежегодная арендная плата, а также изъятие для муниципальных нужд по 152 объектам муниципальной собственности, в том числе:

- для приватизации оценено – 3 объекта;

- для проведения торгов по передачи прав аренды и собственности – 124 объекта;

- для определения ежегодной и ежемесячной арендной платы – 10 объектов;

- по поводу изъятия для муниципальных нужд – 15 объектов;

- приобретено 100 объектов недвижимости в муниципальную собственность (изъято для муниципальных нужд), в том числе: 16 гаражных боксов, 28 земельных участков и 56 объектов недвижимости;

- приобретена с рассрочкой платежа в муниципальную собственность акция АО «Автотранспорт» в количестве 1 штуки;

- отремонтирован 1 объект муниципальной собственности (исполнитель МКУ «УКС и ЖКХ ГО Верхняя Пышма) находящийся по адресу: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 52, кв. 31 (в муниципальной квартире провели ремонт и заменили окна после пожара).

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- перечень муниципального имущества городского округа Верхняя Пышма, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, количество объектов в перечне на 01 января 2026 года составил 80 объектов;

- доля обращений граждан и юридических лиц, рассмотренных в срок, к общему числу обращений, поступивших в комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма в отчетном периоде составило 99,8%;

- проведены мероприятия по обслуживанию и сохранности муниципального имущества (том числе по коммунальным затратам) по 8 объектам муниципальной собственности.

В 2026 году реализация Программы 2 будет продолжена.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», утвержденная постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1710

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (далее – Программа 3) – Финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы 3 в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства местного бюджета в размере 34 850,2 тыс. рублей.

За 2025 год освоены средства местного бюджета в размере 34 845,0 тыс. рублей или 99,9 процентов от запланированных средств.

Программа включает 2 подпрограммы.

В таблице № 5 представлены сведения о финансировании Программы 3 в разрезе подпрограмм (ПП).

Таблица № 5

| Номер ПП | Наименование подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2025 год | Факт за 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  | ВСЕГО, из них: | 34 850,2 | 34 845,0 | 99,99 |
|  |  | местный бюджет | 34 850,2 | 34 845,0 | 99,99 |
| 1 | Управление бюджетным процессом и его совершенствование | Бюджетные ассигнования не выделены |  |  |  |
| 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 34 850,2 | 34 845,0 | 99,99 |
|  |  | местный бюджет | 34 850,2 | 34 845,0 | 99,99 |

По итогам реализации мероприятий Программы 3 в 2025 году достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- приобретены лицензии: справочная система «Консультант Плюс» с доступом 50 человек; «Бюджет – Смарт» - 44 клиентских лицензии; «Свод – Смарт» - 60 клиентских лицензий; подсистема «Плательщики и уплаченные доходы» - 2 лицензии; «Региональная система учета государственных и муниципальных платежей» - 1 лицензия; «1С: Бухгалтерия» - 1 лицензия;

- приобретены периодические печатные издания: газеты – 52 комплекта, 
журналы – 4 вида, 12 комплектов;

- внесено одно изменение в Перечень кодов подвидов доходов по видам доходов;

- проведен мониторинг и оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа Верхняя Пышма. По результатам оценки составлен и опубликован на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма рейтинг главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа Верхняя Пышма;

- проведено 9 плановых проверок в финансово-бюджетной сфере, по итогам которых учреждениям выдано 11 представлений (в том числе 2 представления по проверкам прошлого года). Выданные представления исполнены учреждениями в установленный срок и в полном объеме;

- проведено 8 плановых проверок соблюдения законодательства в контрактной системе при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа Верхняя Пышма. По результатам плановых проверок заказчикам выдано 6 предписаний об устранении нарушений законодательства о контрактной системе. Выданные предписания исполнены заказчиками в установленный срок и в полном объеме;

- в 2025 году проверено 2 147 объектов контроля (в том числе планов-графиков закупок – 792, информации о контрактах – 1 355).

В 2026 году реализация Программы 3будет продолжена.

- Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»,

утвержденная постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма

от 30.09.2014 № 1707

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (далее - Программа 4) – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий Программы 4 в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 1 070 462,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 130 678,6 тыс. рублей, местного бюджета – 927 856,6 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 11 927,0 тыс. рублей.

За 2025 год освоены средства в размере 872 919,5 тыс. рублей или 81,6 процентов от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 65 551,5 тыс. рублей или 50,2 процентов от плана, местного бюджета – 807 368,0 тыс. рублей или 87,0 процентов от плана.

Программа 4 включает 6 подпрограмм.

В таблице № 6 представлены сведения о финансировании Программы 4 в разрезе подпрограмм (ПП).

Таблица № 6

| Номер ПП | Наименование подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2025 год* | Факт за 2025 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  | ВСЕГО, из них: | 1 070 462,2 | 872 919,5 | 81,6 |
|  |  | областной бюджет | 130 678,6 | 65 551,5 | 50,2 |
|  |  | местный бюджет | 927 856,6 | 807 368,0 | 87,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 11 927,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 289 146,7 | 140 275,1 | 48,5 |
|  |  | областной бюджет | 117 878,1 | 52 753,0 | 44,8 |
|  |  | местный бюджет | 159 341,60 | 87 522,10 | 54,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 11 927,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 56 621,3 | 41 983,4 | 74,2 |
|  |  | местный бюджет | 56 621,3 | 41 983,4 | 74,2 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
| 4 | Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 338 600,0 | 320 897,9 | 94,8 |
|  |  | областной бюджет | 2 300,5 | 2 298,5 | 99,9 |
|  |  | местный бюджет | 336 299,5 | 318 599,4 | 94,7 |
| 5 | Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 262 229,2 | 251 684,8 | 95,9 |
|  |  | областной бюджет | 10 500,0 | 10 500,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 251 729,2 | 241 184,8 | 95,8 |
| 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 123 464,9 | 117 678,2 | 95,3 |
|  |  | местный бюджет | 123 464,9 | 117 678,2 | 95,3 |

По итогам реализации мероприятий Программы 4 в 2025 году достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- получено заключение по проверке сметной документации на объект: «Строительство канализационных сетей по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Животноводов, 7, 9, 11, 13»;

- разработана проектно-сметная документация на строительство сетей водоотведения индивидуальной жилой застройки, расположенных в границах квартала улиц Феофанова-Лесная-Парковая-Жуковского г. Верхняя Пышма, получено положительное заключение государственной экспертизы;

- разработан акт натурного технического обследования лесного участка для перевода земель лесного фонда в другую категорию земель, выбранного для строительства и дальнейшей эксплуатации объекта «Кольцевой водопровод со станцией подготовки питьевой воды с накопительными резервуарами (насосная станция II подъёма) в п. Красный городского округа Верхняя Пышма»;

- начаты работы по реконструкции объекта: «Станция Водоподготовки (III подъем), расположенная по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская,2А» в рамках муниципального контракта от 18.04.2025 № 2025.0967 со сроком завершения в 2027 году;

- выполнены мероприятия по обеспечению водоотведения в районе улиц Железнодорожников – ул. 8 марта в п. Красный городского округа Верхняя Пышма;

- ведутся работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям уличного освещения по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, кадастровый номер земельного участка: 66:36:0111003:236;

- выполнены работы по переустройству электрических сетей в п. Красный в районе ФОКа;

- выполнены работы по проверке сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-01-63 пр. Успенский 123 до ТК – 25 ул. Уральских Рабочих 50»;

- выполнен капитальный ремонт теплосети от ул. Мичурина д.6б до ул. Феофанова д. 4а;

- получена положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция газовой котельной мощностью 0,837 МВт (0,719 Гкал/ч) в г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 2 с увеличением мощности до 3,48 МВт (2,99 Гкал/ч)»;

- осуществлено технологическое присоединение к электросетям газового котла по адресу: ул. Лесная, д. 2а в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма;

- выполнены техническое и аварийное обслуживание сетей газоснабжения и газопроводов городского округа Верхняя Пышма;

- выполнены техническое обслуживание и содержание хоз-фекальных канализаций в г. Верхняя Пышма.

Подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- предоставлены субсидии по компенсации выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения;

- предоставлена субсидия на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань городского округа Верхняя Пышма;

- проведены демонтажные работы, уборка и утилизация строительного мусора по адресам: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 20, ул. Щорса, д. 1; городской округ Верхняя Пышма, п. Соколовка, ул. Загорная, д. 7, 9, п. Ольховка, ул. Торфяников, д. 5, п. Кедровое, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 1, ул. 40 лет Октября, д. 4;

- проведена строительная экспертиза жилых домов по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 12, 14, 16, 18, ул. Орджоникидзе, д. 6, 12; городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Мира, д. 24;

- разработан проект организации демонтажа объекта по адресу: п. Соколовка, ул. Загорная, д. 7, п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, д. 9;

- выполнен ремонт квартир в здании общежития по адресу: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 48, кв. 121, 124, 133, 135.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- завершена работа по актуализации схемы теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма на 2026 год; Схемы теплоснабжения утверждены постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 27.06.2025 № 800;

- ведется работа по разработке ежегодного отчетного топливно-энергетического баланса городского округа Верхняя Пышма за 2024 год.

Подпрограмма 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- выполнены работы по:

- содержанию и ремонту сетей наружного освещения по городскому округу Верхняя Пышма,

- комплексному содержанию объектов благоустройства общественных территорий;

- выполнены работы по озеленению территории городского округа Верхняя Пышма – количество посаженных деревьев, кустарников составило 1 075 единиц;

- в рамках переданных полномочий на территории городского округа Верхняя Пышма осуществлена организация мероприятий по обращению с животными без владельцев (отлов, временное содержание, оказание помощи животным, возврат на прежнее место их обитания, либо новому хозяину) в количестве 149 единиц;

- оказаны услуги по приему, перемещению, хранению и утилизации биологических отходов на территории городского округа Верхняя Пышма в количестве 1,7 тыс. кг;

- ликвидированы места несанкционированного размещения отходов (отработанные автомобильные шины) на территории городского округа Верхняя Пышма в количестве 578 м3;

- оказаны услуги по текущему содержанию муниципальных контейнерных площадок для сбора ТКО частного сектора ГО Верхняя Пышма 360 площадок;

- произведены поставка, сборка и установка 77 контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Верхняя Пышма;

- оказаны услуги по содержанию и обслуживанию территорий муниципальных и общественных кладбищ ГО Верхняя Пышма (11 кладбищ): услуги по обращению с ТКО с территории кладбищ в количестве 2 899,71 м3, по обследованию территории на заклещевленность, дератизацию, акарицидную обработку территории кладбищ, изготовление, поставку и установку информационных стендов на территории кладбищ городского округа Верхняя Пышма;

- осуществлено содержание полигона ТКО в районе п. Красный городского округа Верхняя Пышма, в том числе организация охраны;

- осуществляется уход за оформленными цветниками и газонами, высаженными растениями на территории г. Верхняя Пышма;

- произведена установка 46 фигур новогодних украшений - элементов новогоднего декора г. Верхняя Пышма с последующим демонтажем, упаковкой и транспортировкой на место хранения;

- приобретены и установлены на территории г. Верхняя Пышма: таблички в количестве 110 штук, уличные урны в количестве 23 штуки, эко скамейка – 1 штука, эко урна – 4 штуки;

- произведена оплата техники, приобретенной с использованием лизинга для муниципального бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационное управление городского округа Верхняя Пышма» (далее - МБУ «ДЭУ ГО Верхняя Пышма»).

Подпрограмма 5 «Дорожное хозяйство на территории городского округа

Верхняя Пышма до 2027 года»:

- осуществлены работы по текущему содержанию улично- дорожной сети городского округа Верхняя Пышма и ливневой канализации;

- осуществлены работы по устройству ливнеприёмных колодцев по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Свердлова (в районе СЭС);

- в осуществлены содержание и ремонт металлических дорожных ограничивающих ограждений для пешеходов;

- осуществлено устройство программного обеспечения по автоматической системе управления дорожным движением, выполнены работы по монтажу, подключению светофоров;

- осуществлены работы по корректировке и согласованию рабочей документации на устройство светофорного объекта по адресу: пересечение улиц Кривоусова –Менделеева в г. Верхняя Пышма;

- осуществлен ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, ремонт внутриквартальных и внутри дворовых проездов в городском округе Верхняя Пышма общей площадью 504,23 тыс. м2;

- предоставлена субсидия АО «Автотранспорт» для организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения на территории городского округа Верхняя Пышма;

- приобретено 2 автобуса среднего класса для обслуживания муниципальных маршрутов в г. Верхняя Пышма;

- осуществлен ремонт остановочного комплекса в г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, ост. «ул. Машиностроителей»

- осуществлены работы по комплексному обслуживанию и содержанию остановочных комплексов, а также электронных табло.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма» (содержание орг. техники, выплата заработной платы и начисление по оплате труда, уборка служебных помещений, оплата коммунальных услуг, семинары, учеба, обслуживание программ, хозяйственные и канцелярские расходы).

В 2026 году реализация Программы 4 будет продолжена.

5. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года», утвержденная постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 10.10.2014 № 1834

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» (далее – Программа 5) – Отдел социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 5 342 366,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 156 241,5 тыс. рублей, областного бюджета – 2 464 779,91 тыс. рублей, местного бюджета – 2 721 245,8 тыс. рублей.

За 2025 год освоены средства в размере 5 330 115,6 тыс. рублей, или 99,8 процентов от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 156 241,5 тыс. рублей, или 100,0 процентов от плана, областного бюджета – 2 464 000,6 тыс. рублей, или 100,0 процентов от плана, местного бюджета 2 709 873,5 тыс. рублей, или 99,6 процентов от плана.

Программа 5 включает 8 подпрограмм.

В таблице № 7 представлены сведения о финансировании Программы 5 в разрезе подпрограмм (ПП).

Таблица № 7

| Номер ПП | Наименование подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2025 год | Факт за 2025 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  | ВСЕГО, из них: | 5 342 367,2 | 5 330 115,6 | 99,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 156 241,5 | 156 241,5 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 464 779,9 | 2 464 000,6 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 721 345,8 | 2 709 873,5 | 99,6 |
| 1 | Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 3 831 452,2 | 3 828 264,1 | 99,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 107 305,7 | 107 305,7 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 279 803,4 | 2 279 418,8 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 444 342,4 | 1 441 539,6 | 99,8 |
| 2 | Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 183 830,0 | 183 748,3 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 48 665,2 | 48 665,2 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 112 462,1 | 112 462,1 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 22 702,7 | 22 621,0 | 99,6 |
| 3 | Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 4 885,9 | 4 885,9 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 390,8 | 390,8 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 4 495,1 | 4 495,1 | 100,0 |
| 4 | Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 271 528,4 | 270 304,2 | 99,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 126,3 | 126,3 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 556,7 | 556,7 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 270 845,4 | 269 621,2 | 99,6 |
| 5 | Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 151 136,2 | 150 738,4 | 99,7 |
|  |  | областной бюджет | 67 344,0 | 66 949,3 | 99,4 |
|  |  | местный бюджет | 83 792,2 | 83 789,1 | 100,0 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 646 068,4 | 646 068,3 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 144,3 | 144,3 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 056,9 | 3 056,9 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 642 867,2 | 642 867,1 | 100,0 |
| 7 | Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 81 034,5 | 81 034,5 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 165,3 | 1 165,3 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 79 869,2 | 79 869,2 | 100,0 |
| 8 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 172 431,6 | 165 071,7 | 95,7 |
|  |  | местный бюджет | 172 431,6 | 165 071,7 | 95,7 |

По итогам реализации мероприятий Программы 5 в 2025 году достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- 1 443 работника образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма прошли обучение по сорока трем образовательным программам повышения квалификации подготовки и переподготовки кадров;

- оказаны меры поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении в педагогических ВУЗах – выплачены стипендии 6 студентам;

- подготовлены и проведены муниципальные конкурсы/фестивали педагогического мастерства: конкурс профессионального мастерства педагогов-психологов дошкольных образовательных учреждений «Галерея детства»; фестиваль педагогических идей «Навстречу друг другу»; муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2025»; конкурсы «Учитель-логопед – 2025», «Воспитатель года – 2025», «Лучший руководитель – 2025», «Школьный педагог-психолог» и другие;

- созданы условия для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений:

- установлены камеры видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов в МАОУ «СОШ №№ 1, 3, 4, 22, 33»,

- приобретено оборудование для оснащения аудиторий – пунктов проведения экзаменов в МАОУ «СОШ №№ 1,3,4, 33» (сканеры, сетевые фильтры),

- приобретены канцтовары для пунктов проведения экзаменов МАОУ «СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 22, 25, 33»;

- проведены мероприятия для дошкольников и школьников: фестиваль - конкурс технического творчества «Юный инженер»; конкурс «Золотая маска – 2025»; конкурс «LEGO–конструирование – «Олимпийские игры»; муниципальная олимпиада учащихся начальных классов; научно – практическая конференция старшеклассников; защита исследовательских проектов обучающимися начальных классов; школьные соревнования «Лыжня России-2025»; военизированная эстафета для юношей 10 классов; «Веселые старты»; первенство по баскетболу среди обучающихся 7 – 8 классов; конкурс школьных музеев; конкурс волонтерских отрядов «Марш парков - 2025»; фестиваль детского самодеятельного творчества «Мы зажигаем звезды!»; конкурс патриотической песни «Пою тебе моё Отечество!»; муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского; месячник «За здоровый образ жизни» и другие;

- по итогам 2024/2025 учебного года 5 коллективам, 14 педагогам и 17 детям выплачены стипендии Главы городского округа –- победителям и призёрам региональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов;

- улучшена материально – техническая база 30 дошкольных образовательных учреждений, 9 общеобразовательных учреждений и 2 учреждений дополнительного образования;

- 43 учреждениями заключены договоры на гидропневматическую промывку с последующей биологической дезинфекцией системы отопления здания;

- 5 учреждениями заключены договоры на электроизмерение параметров электротехнических устройств (испытание сети электроснабжения);

- все образовательные учреждения провели подготовку к отопительному сезону и получили акты проверки готовности потребителей к отопительному периоду и паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026 года, подача теплоносителя в системы отопления образовательных учреждений осуществлена в нормативные сроки;

- заключены договоры на проведение в дошкольных образовательных учреждениях 82 видов ремонтных работ;

- заключены договоры на проведение в общеобразовательных учреждениях 45 видов ремонтных работ;

- заключены договоры на проведение в учреждениях дополнительного образования 19 видов ремонтных работ;

- 25 учреждениями заключены договоры на проведение поверки средств измерений, установленных на узлах учета тепловой энергии и горячей воды;

- приобретены: интерактивная панель и мобильная стойка для широкоформатных и интерактивных дисплеев для МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса».

Подпрограмма 2 «Совершенствование организации питания, обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- бесплатным горячим питанием обеспечены обучающиеся начальных классов, обучающиеся 5 – 11 классов льготных категорий (в том числе дети участников СВО) в количестве 13 659 человек;

- приобретены и вручены 3 973 новогодних подарка для обучающихся льготных категорий;

- произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования в МАОУ «СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 33», МАОУ «ООШ № 29»;

- выполнен ремонт вентиляции в пищеблоке МАОУ «СОШ №№ 2, 25»; заменена мебель в столовой в МАОУ «СОШ № 2».

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» и МАУ «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства» проведены более 40 мероприятий патриотической направленности: городской конкурс «Я – гражданин России», День призывника (весенний призыв), «Интеллектуальная викторина», «Майские вечера», «Рио Рита», «Венок дружбы», «Зарница», проект «Диалоги с героями», спортивно-историческая игра «Богатырские игры» и другие;

- осуществлена печать книги «Память в граните» (о мемориальных объектах и достопримечательностях городского округа Верхняя Пышма, которые посвящены подвигу солдатам Великой Отечественной войны, а также участникам гражданской войны) в количестве 200 экземпляров;

- в рамках организации и проведения военно – спортивных игр (далее – ВСИ) муниципального уровня приобретены наградная и сувенирная продукция, товары для проведения ВСИ, оплачена работа судей, медицинское сопровождение, охранные услуги ВСИ, транспортные услуги, услуги питания.

Подпрограмма 4 «Развитие культуры и искусства на территории городского округа

Верхняя Пышма до 2027 года»:

- МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» организовано и проведено – 1 312 мероприятий; библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки; организовано формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов – 7 055 единиц; проведена библиографическая обработка документов и создание каталогов – 15 368 единиц; организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 34 единицы (количество участников клубных формирований – 740 человек); осуществлено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки: в стационарных условиях обслужено 155 071 человек, удаленно через интернет – 31 523 человека. Приобретена оборудование и расходные материалы для электронной книговыдачи; кондиционер; оборудование и мебель в новое здание клуба-библиотеки в п. Кедровое; компьютерная техника. Проведены особо значимые мероприятия:

- всероссийская акция «Библионочь-2025»;

- цикл мероприятий, посвященных Году Семьи, Дню Победы;

- мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню России, Дню города;

- мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни;

- образовательная акция «Тотальный диктант».

- МБУК «Верхнепышминский исторический музей»: осуществлен публичный показ музейных предметов МБУК «Верхнепышминский исторический музей» в стационарных условиях: количество предметов – 650 единиц, число посетителей – 23 100 человек; создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (55 единиц); осуществлены формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций: количество предметов – 100 единиц; с целью популяризации туристических ресурсов и народных художественных промыслов в сети Интернет размещено 16 статей с информационным материалом. Приобретена компьютерная техника, кондиционеры; приобретен и смонтирован баннер размером 18,2х4 метра. Осуществлено инженерно-техническое обследование и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания музея по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д.47 (1 этаж). Проведены основные особо значимые мероприятия:

- выставка к 65-летию верхнепышминского художника Вахрушева Н.В.;

- Заслуженный экономист» выставка к 85-летию со Дня рождения почетного гражданина города Верхняя Пышма Васильевой Валентины Георгиевны;

- выставка-конкурс школьных музеев городского округа Верхняя Пышма;

- «Подвиг народа», выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне;

- «Героям той эпохи грозной», выставка Верхнепышминского исторического музея и Детской художественной школы, г. Верхняя Пышма;

- «Своих не бросаем», выставка ко Дню начала специальной военной операции;

- «Ночь музеев», Всероссийская акция;

- «Ночь искусств» Всероссийская акция;

- проект «Вручение паспортов» и другие.

- МБУК «Манин парк»: организовано и проведено 185 мероприятий; организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 9 единиц (98 участников); обеспечен доступ к объектам спорта в количестве 5 388 часов. Приобретены звуковое сценическое оборудование для главной уличной сцены; металлическая тара контейнерного типа. Проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:

- цикл мероприятий в рамках проекта «Парк национальных культур»;

- развлекательная программа «Морозная дискотека в Манином парке»;

- «Большой рождественский концерт» - концертная программа;

- массовый забег «Лыжня России»;

- концертная программа «Служить России!» ко Дню защитника Отечества;

- праздничная программа «Широкая Масленица»;

- праздничная концертная программа «Дарите женщинам цветы»;

- многонациональный праздник «Сабантуй»;

- городской фестиваль патриотической песни «Рио-Рита»;

- проект «Голоса медной столицы» и другие.

- МБУК «Объединение сельских клубов» «Луч» организовано и проведено 538 мероприятий; организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 25 единиц (346 участников). Приобретен спортивный батут, портативная музыкальная система. Проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:

- концертная программа «Добрая ярмарка в Рождество»;

- фестиваль творчества пожилых людей «Уральская зима»;

- «Широкая масленица»;

- профилактические программы, посвященные здоровому образу жизни (ЗОЖ) и другие.

- МАУ ДК «Металлург»: организовано и проведено 290 мероприятий; действует 21 клубное формирование, участников клубных формирований – 357 человек; число зрителей кинопоказа («Киноград») – 80 021 человек; проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:

- торжественная церемония возложения цветов, посвященная Дню памяти воинов – интернационалистов, празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов «С благодарностью и гордостью за Родину!»;

- развлекательно-познавательные программы в рамках проектов «Радуга», «Поколение Z», «Простые правила», «Радость детям»;

- фестиваль-конкурс детского творчества и агитбригад «Храним историю! Гордимся Отечеством!», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне;

- праздничная программа, посвященная 8 марта «Женский взгляд»;

- детская концертно-развлекательная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности «Вместе мы - одна семья!»;

- концерт, посвященный Международному Дню инвалидов, «У каждого есть мечта», выставка декоративно-прикладного творчества «Таланты без преград» и другие.

Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории

городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- организовано 22 лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования: 14 дневных лагерей были открыты при учреждениях МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», 5 – при учреждениях МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» и 3 – при учреждениях МКУ «УК ГО Верхняя Пышма». Лагеря с дневным пребыванием детей были открыты в весенние, летние, осенние и зимние каникулы.

- в загородном оздоровительном лагере «Медная горка» отдохнули 2 536 детей и подростков;

- санаторно-курортным отдыхом в каникулярное время охвачено 898 детей и подростков;

- санаторно-курортным отдыхом в учебное время охвачено 156 детей и подростков;

- иными формами отдыха и оздоровления охвачено 149 человек – военно – полевые сборы (юноши 10 классов).

Всего за период 2025 года в городском округе Верхняя Пышма по всем направлениям отдохнули и оздоровились 12 761 ребенок.

- в мероприятиях, направленных на развитие детско – юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма приняли участие 650 детей;

- в рамках создания безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления, а также в рамках укрепления и развития материально-технической базы МАУ «ЗОЛ «Медная горка» проведены: монтаж и пусконаладка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (АПС И СОУЭ) в помещении столовой и медицинского блока; ремонт фасада жилых корпусов № 3, № 4, № 5, № 6;

- в рамках приведения в соответствие с санитарно – эпидемиологическими требованиями материально – технической базы пищеблока МАУ «ЗОЛ «Медная горка» произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря;

- проведены работы по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

- . в рамках укрепления и развития материально-технической базы МАУ «ЗОЛ «Медная горка» приобретен купол для бассейна; приобретены кровати, раскладушки, стулья, матрацы ортопедические, термометры, теплица, парник, грядки, шкафы, стиральная машина, скамьи медицинские, автоматизированное рабочее место, рации.

Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- в 2025 году на территории городского округа Верхняя Пышма проведено 329 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- общее количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Верхняя Пышма на международных, всероссийских, региональных, областных соревнованиях по видам спорта, составило 143 единицы;

- в рамках проведения капитального ремонта и приведения зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям осуществлены мероприятия:

- МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» – приобретен, заменен, осуществлены пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию аппарата теплообменного на объекте по адресу: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 4; приобретено оборудование для увеличения производительности системы подготовки воды для заливки ледового поля, подключено и осуществлены пуско-наладочные работы на объекте по адресу: г. Верхняя Пышма, ул Кривоусова, д. 53б; проведены работы по асфальтированию площадки хоккейного корта и трибун на территории стадиона;

- МАУ ДО «СШ по АМС» - произведена замена ограждения территории спортивной школы со стороны ул. Чкалова от ул. Петрова вдоль Манина парка;

- МАУ ДО «СШОР «Лидер» - разработана проектно-сметная документация автоматической системы пожаротушения в помещениях с. Балтым, ул. Первомайская 50а и ул. Кривоусова, д. 15.

- в рамках спортивной подготовки по видам спорта МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» приобретено спортивное оборудование для спортивной гимнастики и хоккея, хоккейная экипировка.

Подпрограмма 7 «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- в рамках организации и проведения мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» организованы и проведены мероприятия среди молодежи с медицинским сопровождением, услуги по организации технического обеспечения для празднования Дня Молодежи (сцена, ТО, звуковое сопровождение, салют), услуги по фотографированию посетителей в рамках Дня Молодежи 2025, услуги привлеченных специалистов для проведения мероприятия, приобретены товары для мероприятия – наградная атрибутика, полимерная продукция, подарочные сертификаты;

- в рамках осуществления мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет трудоустроено 808 человек.

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- обеспечена деятельность:

- муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» на следующие расходы: выплата заработной платы, командировочных; оплата коммунальных услуг, услуг связи, Интернета и прочее;

- муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» на следующие расходы: заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги и услуги связи и прочее;

- муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», на следующие расходы: фонд оплаты труда, налоги, услуги, приобретение материальных запасов, ГСМ, осуществлена круглосуточная физическая охрана территории сквера Воинской славы), программное обеспечение (Консультант плюс, ПФ «СКБ «Контур», ЭВМ «Контур-Экстерн», ЭВМ «Контур –Персонал», доменные услуги), обучение сотрудников, консультационные услуги, медицинское освидетельствование, круглосуточная охрана и прочее.

В 2026 году реализация Программы 5 будет продолжена.

6. Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», утвержденная постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1708

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (далее – Программа 6) – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 3 592 853,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета –2 860 726,0 тыс. рублей, местного бюджета – 732 127,0 тыс. рублей.

За 2025 год освоены средства в размере 1 718 788,6 тыс. рублей или 47,8 процентов от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 1 079 217,5 тыс. рублей, или 37,7 процентов от плана, местного бюджета – 639 571,1 тыс. рублей, или 87,4 процентов от плана.

Программа 6 включает 2 подпрограммы.

В таблице № 8 представлены сведения о финансировании Программы 6 в разрезе подпрограмм (ПП).

Таблица № 8

| Номер ПП | Наименование подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2025 год | Факт за 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  | ВСЕГО, из них: | 3 592 853,0 | 1 718 788,6 | 47,8 |
|  |  | областной бюджет | 2 860 726,0 | 1 079 217,5 | 37,7 |
|  |  | местный бюджет | 732 127,0 | 639 571,1 | 87,4 |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 3 488 164,0 | 1 630 060,6 | 46,7 |
|  |  | областной бюджет | 2 858 151,1 | 1 076 642,6 | 37,7 |
|  |  | местный бюджет | 630 012,9 | 553 418,0 | 87,8 |
| 2 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 104 689,0 | 88 728,1 | 84,8 |
|  |  | областной бюджет | 2 574,9 | 2 574,9 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 102 114,1 | 86 153,1 | 84,4 |

По итогам реализации мероприятий Программы 6 в 2025 году достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- осуществляется строительство объекта «Общеобразовательная организация (филиал МАОУ «СОШ № 1») в микрорайоне «Садовый-2», в г. Верхняя Пышма Свердловской области в рамках муниципального контракта от 06.08.2024 № 2024.1823 со сроком завершения в 2026 году;

- осуществляется реконструкция объектов:

- муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» по адресу: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 49 (муниципальный контракт от 10.10.2024 № 2024.3055) со сроком завершения в 2027 году;

- муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» в п. Красный ГО Верхняя Пышма (муниципальный контракт от 29.05.2024 № 2024.1448) со сроком завершения в 2026 году;

- завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Исеть в рамках муниципального контракта от 28.04.2023 № 2023.0112. Ввод объекта запланирован в 1 квартале 2026 года;

- разработана проектно-сметная документация на строительство здания с малой ледовой ареной, пристраиваемое к Ледовой арене имени А. Козицына, расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 4, получено положительное заключение государственной экспертизы; строительство объекта запланировано на 2026 – 2027 годы;

- завершено строительство клуба в п. Кедровое городского округа Верхняя Пышма в рамках муниципального контракта от 24.05.2024 № 2024.0035. Объект сдан и введен в эксплуатацию;

- осуществляется проектирование на реконструкцию клуба в п. Исеть городского округа Верхняя Пышма в рамках муниципального контракта от 17.07.2023 № 2023.0251; получено отрицательное заключение государственной экспертизы. В 2026 году планируется повторное прохождение экспертизы;

- завершено проектирование дорог, получено положительное заключение государственной экспертизы:

- на строительство дороги по ул. Аполлинария Тыжнова в г. Верхняя Пышма;

- на строительство дороги «Проезд индустриальный» к объекту «Логопарк Верхняя Пышма»;

- на реконструкцию дороги «Проезд индустриальный» к объекту «Логопарк Верхняя Пышма» (2 этап);

- осуществляется проектирование дорог:

- на строительство дороги по ул. Зеленая в г. Верхняя Пышма (получено отрицательное заключение государственной экспертизы);

- на реконструкцию дороги по ул. Парковая в г. Верхняя Пышма (осуществляется согласование выноса газовых сетей);

- на строительство дороги по ул. 8 марта в п. Красный городского округа Верхняя Пышма (осуществляется пересчет смет в текущем уровне цен, актуализация изысканий, повторная загрузка в государственную экспертизу);

- на строительство дороги по ул. Сапожникова (от ул. Мальцева до ул. Тыжнова) (осуществляется повторная загрузка в государственную экспертизу);

- на строительство дороги по ул. Волоскова;

- осуществляется реконструкция автомобильных дорог по ул. Ал. Козицына в рамках муниципального контракта от 18.04.2024 № 2024.0050 (с целью реализации данного проекта выполнен вынос подводящего газопровода к жилому дому по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Фрунзе; проведена корректировка проектной документации; осуществляется выкуп объектов недвижимости), а также дороги по ул. Обогатителей в рамках муниципального контракта от 05.05.2025 № 2025.1290 (выполнены работы по технологическому присоединению объекта к сетям, осуществлена оплата 1, 2, 3 этапа разработки рабочей документации; осуществляется переустройство ж/д путей, выкуп объектов недвижимости);

- осуществляется разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории городского округа Верхняя Пышма с организацией остановочного комплекса повышенной комфортности в районе улиц Октябрьской - Сыромолотова – пр. Успенского (проведены изыскания, производится корректировка сметной документации, повторная загрузка в государственную экспертизу планируется в 2026 году);

- осуществляется разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе улиц Ал. Козицына, Октябрьской, Орджоникидзе, пр. Успенского. Завершена разработка проектно-сметной документации по дождевой канализации (1 этап работ), получено положительное заключение гос. экспертизы. Работы по очистным сооружениям (2 этап работ) находятся на стадии оформления земельных участков, запроса технических условий к источникам энергоснабжения (газ, электричество) и т.д.

Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- в рамках обеспечения подготовки земельных участков на территории городского округа для предоставления однократно бесплатно семьям, имеющим трех и более детей получены заключения негосударственной экспертизы сметной стоимости по объектам: обустройство инфраструктуры земельных участков в п. Ольховка, ул. Ясная; ведется проектирование п. Ольховка ул. Ясная (этап 2), разработка проектной документации на земельные участки в п. Кедровое;

- тринадцати многодетным семьям предоставлена социальная выплата взамен земельного участка;

- переселены граждане из аварийного жилищного фонда путем приобретения жилых помещений и осуществления выплаты выкупной стоимости по следующим адресам:

- городской округ Верхняя Пышма, п. Ольховка, ул. Мира д. 4, 11; ул. Торфяников д.5; п. Соколовка, ул. Загорная д.7, 9; п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, д. 9;

- г. Верхняя Пышма, ул. Челюскинцев, д.10; ул. Красноармейская, д. 20; ул. Кривоусова, д. 31; ул. Щорса, д. 1.

В 2026 году реализация Программы 6 будет продолжена.

7. Муниципальная программа «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», утвержденная постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1709 (далее – Программа 7)

Ответственный исполнитель Программы 7 – Отдел социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы 7 в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 322 211,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 57 401,1 тыс. рублей, областного бюджета – 196 303,1 тыс. рублей, местного бюджета – 45 931,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 22 576,0 тыс. рублей.

За 2025 года освоены средства в размере 319 441,5 тыс. рублей, или 99,1 процентов от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 56 770,5 тыс. рублей, или 98,9 процентов от плана, областного бюджета – 194 933,9 тыс. рублей, или 99,3 процентов от плана, местного бюджета 45 161,1 тыс. рублей, или 98,3 процентов от плана, внебюджетных источников – 22 576,0 тыс. рублей или 100,0 процентов от плана.

Программа 7 включает 6 подпрограмм.

В таблице № 9 представлены сведения о финансировании Программы 7 в разрезе подпрограмм (ПП).

Таблица № 9

| Номер ПП | Наименование подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2025 год | Факт за 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  | ВСЕГО, из них: | 322 211,70 | 319 441,50 | 99,14 |
|  |  | федеральный бюджет | 57 401,10 | 56 770,50 | 98,90 |
|  |  | областной бюджет | 196 303,10 | 194 933,90 | 99,30 |
|  |  | местный бюджет | 45 931,50 | 45 161,10 | 98,32 |
|  |  | внебюджетные источники | 22 576,0 | 22 576,0 | 100,00 |
| 1 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 242 240,70 | 240 263,30 | 99,18 |
|  |  | федеральный бюджет | 55 985,60 | 55 403,00 | 98,96 |
|  |  | областной бюджет | 176 859,30 | 176 233,50 | 99,65 |
|  |  | местный бюджет | 9 395,80 | 8 626,80 | 91,82 |
| 2 | Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 7 121,3 | 7 119,9 | 99,98 |
|  |  | местный бюджет | 7 121,3 | 7 119,9 | 99,98 |
| 3 | Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 134,8 | 134,8 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 134,8 | 134,8 | 100,00 |
| 4 | Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 11 839,2 | 11 839,2 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 11 839,2 | 11 839,2 | 100,00 |
| 5 | Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 43 971,1 | 43 971,1 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 866,2 | 866,2 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 088,5 | 3 088,5 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 17 440,4 | 17 440,0 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 22 576,0 | 22 576,0 | 100,00 |
| 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 16 904,60 | 16 113,20 | 95,32 |
|  |  | федеральный бюджет | 549,30 | 501,30 | 91,26 |
|  |  | областной бюджет | 16 355,30 | 15 611,90 | 95,45 |

По итогам реализации мероприятий Программы 7 в 2025 году достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- 88 жителям городского округа Верхняя Пышма оказана материальная помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- 26 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма ежемесячно выплачивается денежное вознаграждение;

- 11 граждан, имеющие награды и почетные звания городского округа Верхняя Пышма «За заслуги перед городским округом Верхняя Пышма», «Трудовая доблесть», получили единовременное денежное вознаграждение;

- за счет всех уровней бюджета (федерального, областного, местного) 11 468 граждан получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- приобретено и использовано 1 070 доз вакцины против гепатита А, 2 410 доз вакцины против клещевого энцефалита;

- в 43 муниципальных учреждениях в сфере образования, 7 муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и молодежной политики, 6 муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа Верхняя Пышма проведены следующие работы:

- обследование территорий на заклещевленность;

- дератизация помещений разовая;

- акарицидная обработка против клещей;

-обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми;

- дезинсекция помещений против тараканов разовая.

Подпрограмма 3 «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- осуществляется в постоянном режиме информационно-образовательная, обучающая и просветительная работа по проблемам профилактики социально – значимых заболеваний среди населения городского округа Верхняя Пышма путем распространения информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании: блокнотов с нанесением, информационных листовок, наклеек; приобретены и распространены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании среди различных групп населения в количестве 20 841 штуки.

Подпрограмма 4 «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- в целях создания в МАОУ условий для инклюзивного образования детей – инвалидов приобретено оборудование: система знаковых навигаций на входе в здание, противоскользящие накладки контрастного цвета на крайние ступени, скамья для инвалидов, таблички по Брайлю в МАОУ «СОШ № 2»; тактильно-звуковые мнемосхемы в МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 24, 25, 33», МАОУ «ООШ №29»; портативная индукционная петля в МАОУ «СОШ № 22»; приобретено и установлено специальное оборудование в санитарно – гигиеническое помещение МАОУ «СОШ № 16», «ООШ № 29»;

- в целях создания в МАДОУ условий для инклюзивного образования детей – инвалидов приобретено оборудование: приобретено оборудование в 30 дошкольных образовательных учреждений: подъемное кресло для лестниц, система информацонно-индукционная для слабослышащих портативная «Маэстро 3.0»; приобретена и установлена тактильная тротуарная плитка и наземные указатели в МАДОУ «Детский сад № 4, 47»;

- в целях создания в учреждениях дополнительного образования условий для инклюзивного образования детей – инвалидов приобретено оборудование:

- компьютерная клавиатура для детей с ДЦП, ОВЗ и слабовидящих, приемник системы вызова с усилителем сигнала, кнопка вызова системы со шнурком, пандус перекатной резиновый, мнемосхема тактильная в МАОУ ДО «ЦО и ПО»;

- тактильные мнемосхемы, пандус перекатной с безопасными бортиками, ленты контрастная для маркировки ступеней и дверей, пандус подставной на регулируемых ножках из рифленого алюминия, таблички тактильная комплексная для МАОУ ДО «ДДТ»;

- в МАУ «ЗОЛ «Медная горка» созданы условия для детей – инвалидов: приобретен специальный спортивный инвентарь, тренажеры, скамейки, тактильные таблички со шрифтом Брайля, метаморфические карты, набор ассоциативных карт;

- в МБУК «Верхнепышминский исторический музей», изготовлены информационные таблички со шрифтом Брайля, изготовлен и смонтирован план размещения объектов на территории музея;

- в МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» приобретены тактильные мнемосхемы и пиктограммы со шрифтом Брайля, информационные таблички; установлена дублирующая световая сигнализация;

- в МБУК «Объединение сельских клубов «Луч» – изготовлен паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры сельского клуба в п. Сагра;

- осуществлен ремонт санузла для маломобильных граждан в помещении кинотеатр «Киноград» и в помещении МБУ ДО «Детская школа искусств» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 2; оборудованы поручни для ступеней входной группы здания кинотеатра «Киноград»;

- в МАУ ДК «Металлург» осуществлен ремонт ограждений и конструкций пандуса для маломобильных групп населения;

- создано муниципальное автономное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Импульс».

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

6 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставлены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

Обеспечена деятельность отделов субсидий и компенсаций муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма», расходы направлены на выплату заработной платы, услуги связи, заправку и ремонт картриджей, конверты, почтовые расходы, транспортные расходы, коммунальные расходы.

В 2026 году реализация Программы 7 будет продолжена.

8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года», утвержденная постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 08.05.2024 № 588

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года» (далее – Программа 8) – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий Программы 8 в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 276 700,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 11 031,5 тыс. рублей, местного бюджета – 235 418,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 30 250,8 тыс. рублей.

За 2025 год освоены средства в размере 268 623,2 тыс. рублей, или 97,1 процентов от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 11 031,5 тыс. рублей или 100,0 процентов от плана, местного бюджета – 227 340,9 тыс. рублей, или 96,6 процентов от плана, внебюджетных источников – 30 250,8 тыс. рублей или 100,0 процентов от плана.

Программа 8 не имеет подпрограмм.

В таблице № 10 представлены сведения о финансировании Программы 8 в разрезе источников ресурсного обеспечения.

Таблица № 10

| Номер ПП | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2025 год | Факт за 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  | ВСЕГО, из них: | 276 700,8 | 268 623,2 | 97,1 |
|  |  | областной бюджет | 11 031,5 | 11 031,5 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 235 418,5 | 227 340,9 | 96,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 30 250,8 | 30 250,8 | 100,0 |

По итогам реализации мероприятий Программы 8 в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- на 97 детских площадках городского округа проведены работы по:

- осмотру оборудования на детских площадках на территории г. Верхняя Пышма;

- ремонту металлических конструкций МАФ, в том числе качелей (ремонт сиденья на качели, замена цепи); покраске металлических поверхностей ограждений, очистке от пыли, грязи, травы и грунтовых загрязнений;

- ремонту плиточного покрытия площадок, устройству оснований полов из фанеры, ремонту сидений из фанеры, смене настилов – дорожек;

- ремонту конструкций игрового оборудования на площадках, установке табличек с Правилами эксплуатации игрового оборудования;

- наполнению песком песочниц.

- ведутся работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 3 – ул. Энтузиастов;

- выполнены работы в МБУК «Манин парк»:

- осуществлено благоустройство территории парка площадью 1 500 м2;

-выполнено устройство газона площадью 219 м2;

- установлен пункт проката (веломобили, роликовые коньки, самокаты, велосипеды), ведутся работы по устройству сетей наружного водоотведения вокруг пункта проката;

-осуществлено благоустройство территории у общественного туалета;

- осуществлены работы по устройству дорожек возле колеса обозрения, возле выхода на ул. Петрова и ярмарочных домиков;

- выполнены работы по устройству объекта «Каток для массового катания» (подготовка территории, поставка и монтаж навеса, оборудования, системы видеонаблюдения, системы звукового оборудования и оповещения);

- выполнено благоустройство Парка культуры и отдыха п. Красный;

- выполнено комплексное благоустройство Парк-сквера «Патриот» в п. Красный;

- выполнено комплексное благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь. 2 этап). ГорСАД: Рябиновые Зори».

В 2026 году реализация Программы 8 будет продолжена.

Информация об эффективности реализации муниципальных программ

городского округа Верхняя Пышма в 2025 году

Средняя оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма составляет 4 (3,63), что говорит о приемлемом уровне эффективности муниципальных программ. В таблице № 11 представлены сведения об оценке эффективности в разбивке по муниципальным программам.

Таблица № 11

| Номер Программы | Наименование муниципальной программы | Результирующая шкала оценки эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | Оценка – 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 2 | МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | Оценка – 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 3 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | Оценка - 5 Высокая эффективность муниципальной программы |
| 4 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | Оценка – 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 5 | МП «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | Оценка - 3 Средний уровень эффективности муниципальной программы |
| 6 | МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | Оценка - 2 Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего |
| 7 | МП «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | Оценка - 3 Средний уровень эффективности муниципальной программы |
| 8 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года» | Оценка – 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |

Начальник отдела проектного управления и

стратегического планирования                                                                             Н.Ю. Лебедева

Исп. Гордеева Ирина Михайловна

Тел. 4-04-80, вн. 010-64

e-mail: gordeevaim@movp.ru