Отчет о реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027года», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1706 (далее – Программа)

за I полугодие 2024 года

Ответственный исполнитель Программы – Отдел проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 677 миллионов 769 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 32 тысячи рублей, областного бюджета – 467 тысяч рублей, местного бюджета – 676 миллионов 720 тысяч рублей, внебюджетных источников – 550 тысяч рублей.

За I полугодие 2024 года освоены средства в размере 218 миллионов 716 тысяч рублей, или 32,3 процентов от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 6 тысяч рублей или 19,5 процентов от плана, областного бюджета – 1 миллион 203 тысячи рублей, или 257,6 процентов от плана, местного бюджета – 217 миллионов 507 тысяч рублей, или 32,1 процентов от плана.

Программа включает в себя 14 подпрограмм (далее – ПП).

Таблица 1

Сведения о финансировании муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 20 779,7 | 10 966,5 | 52,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 31,8 | 6,2 | 19,5 |
|  |  | областной бюджет | 152,8 | 277 | 18,1 |
|  |  | местный бюджет | 20 595,1 | 10 932,6 | 53,1 |
| 2 | ПП «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 16 766,6 | 8 484,0 | 50,6 |
|  |  | местный бюджет | 16 766,6 | 8 484,0 | 50,6 |
| 3 | ПП «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 5 983,7 | 3 466,9 | 57,6 |
|  |  | местный бюджет | 5 983,7 | 3 466,9 | 57,6 |
| 4 | ПП «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 314,0 | 157,0 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет | 314,0 | 157,0 | 50,0 |
| 5 | ПП «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 44 899,2 | 14 640,0 | 32,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 44 899,2 | 16 640,0 | 32,6 |
| 6 | ПП «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 годы» | всего, из них: | 94 196,8 | 4 642,0 | 4,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 94 196,8 | 4 642,0 | 4,9 |
| 7 | ПП «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 46 270,3 | 10 384,1 | 22,4 |
|  |  | местный бюджет | 46 270,3 | 10 384,1 | 22,4 |
| 8 | ПП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 46 261,3 | 2 643,4 | 5,7 |
|  |  | местный бюджет | 45 711,3 | 2 643,4 | 5,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | ПП «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 97 323,6 | 43 935,9 | 45,1 |
|  |  | местный бюджет | 97 323,6 | 43 935,9 | 45,1 |
| 10 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 257 916,6 | 110 408,1 | 42,8 |
|  |  | местный бюджет | 257 916,6 | 110 408,1 | 42,8 |
| 11 | ПП «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 7 281,2 | 5 060,0 | 69,5 |
|  |  | местный бюджет | 7 281,2 | 5 060,0 | 69,5 |
| 12 | ПП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 1 237,5 | 150,0 | 12,1 |
|  |  | местный бюджет | 1 237,5 | 150,0 | 12,1 |
| 13 | ПП «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года» | всего, из них: | 35 083,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 35 083,6 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | ПП «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 3 454,5 | 2 779,9 | 80,5 |
|  |  | местный бюджет | 3 454,5 | 2 779,9 | 80,5 |

В первом полугодии 2024 года в муниципальную программу внесено 2 изменения:

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 24.01.2024 № 63 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»;

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 18.06.2024 № 771 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года».

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы приведены в Приложении № 1. Сведения о выполнении мероприятий в разрезе подпрограмм Программы приведены в Приложении № 2.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2024 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- 45 муниципальных служащих повысили квалификацию;

- 75 сотрудников администрации прошли диспансеризацию;

- выплачено пенсионное обеспечение 38 муниципальным служащим;

- осуществлена организация и содержание мест захоронения на территории кладбищ городского округа общей площадью 1 036 387 кв. метров;

- учтено 511 захоронений в книге регистрации захоронений по каждому кладбищу городского округа;

- проведено 1 социологическое исследование, посвященное изучению социально-политической ситуации в городском округе Верхняя Пышма.

Подпрограмма 2 «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- учтено 1 170 частных домохозяйств в автоматизированной системе похозяйственного учета в городском округе Верхняя Пышма;

- издано 25 выпусков газеты «Красное знамя», а также 26 выпусков приложения к газете «Красное знамя» - «Муниципальный вестник городского округа Верхняя Пышма»;

- размещены муниципальные правовые акты городского округа Верхняя Пышма на информационном портале верхняяпышмаправо.рф размером 349,8 мегабайтов;

- получено 39 статистических работ и 7 статистических публикаций от Свердловскстата согласно заключенному договору на предоставление информации.

Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- подготовлены 2 бизнес-плана: «Репетитор по музыке (фортепиано)» и «Открытие маникюрного кабинета»;

- проведены вебинары, совещания, круглые столы в части вопросов об изменениях в законодательстве, нововведениях, юридических аспектах бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых;

- проведены обучение, консультации самозанятых и безработных граждан, желающих открыть свое дело;

- оказаны 444 консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности (государственная и муниципальная поддержка, финансовые инструменты, налоги, бухгалтерская отчетность, маркетинг, персонал, трудоустройство и прочее);

- количество самозанятых, зарегистрированных на территории городского округа Верхняя Пышма (с нарастающим итогом с 2020 года) составило 7 459 человек.

Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- количество документов, находящихся на хранении в муниципальном архивном фонде достигло 25 106 единиц;

- переведено в электронную форму 3,0 процента архивных документов от общего количества архивных документов, находящихся на хранении.

Подпрограмма 5 «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- подготовлены 17 пакетов документов для внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа Верхняя Пышма применительно территории города Верхняя Пышма;

- подготовлено 165 пакетов документов для предоставления в органы исполнительной власти для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- проведено 233 инженерно-геодезических изыскания.

Подпрограмма 6 «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- продолжаются работы по благоустройству общественных территорий в поселках Красный, Кедровое, Исеть, селах Мостовское, Балтым.

Подпрограмма 7 «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения Нагорного водохранилища на основании ФЗ от 27.07.10 № 225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

- обеспечено техническое обслуживание 5 гидротехнических сооружений (далее – ГТС) (Крутихинское, Балтымское, Мостовое, Каменно-Ключевское ГТС, ГТС Нагорного водохранилища);

- заключен муниципальный контракт на комплексное обследование и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС Балтымского водохранилища на реке Балтым;

- обеспечено техническое обслуживание источников нецентрализованного водоснабжения (скважин) на территории городского округа Верхняя Пышма;

- выполнены работы по технологическому присоединению трубчатых колодцев (скважин) к электрическим сетям;

- передано на утилизацию 1 079 кг отработанных ХИТ (батареек);

- собрано и передано на утилизацию 1 253 штуки ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства; 57 штук термометров ртутных;

- на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма получено и размещено 11 оповещений о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха;

- вывезено 10 555,0 куб. метров отходов с мест несанкционированного их размещения, а также ликвидировано 1 644,43 кг биологических отходов несанкционированного размещения.

Подпрограмма 8 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- изготовлены 3 тематических стенда для Единой дежурной диспетчерской службы городского округа Верхняя Пышма (далее – ЕДДС ГО Верхняя Пышма);

- заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны и на возмещение затрат по осуществлению профилактики пожаров, участию в тушении пожаров с ДПО «Урал»;

- выделена субсидия на проверку и ремонт пожарных гидрантов, расположенных на территории ГО Верхняя Пышма для создания условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального городского округа;

- частично выполнены работы по обустройству и восстановлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов в размере 29,064 км, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального городского округа;

- установлены 16 запрещающих знаков на необорудованных для отдыха и купания водоемах;

- осуществляются услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования для создания резервного канала в случае возникновения чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) для ЕДДС ГО Верхняя Пышма;

- оказываются услуги по обслуживанию пункта управления «Грифон». Содержание в исправном состоянии местной системы оповещения на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера;

- приобретено имущество в целях создания резерва для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера:

- дизельная генераторная установка (2 шт.);

- ранцевый огнетушитель (20 шт.);

- подушка (100 шт.);

- одеяло (100 шт.).

- осуществлена поставка 100 единиц пожарных извещателей для обеспечения ими семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подпрограмма 9 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- заключен контракт на эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратно-программного «Безопасный город», а также приобретена автоматическая метеорологическая станция;

- заключено соглашение о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Верхняя Пышма с местной общественной организацией «Народная дружина городского округа Верхняя Пышма». Данной организацией были осуществлены мероприятия по охране общественного порядка, такие как патрулирования, дежурства, обходы проблемных территорий, выявление случаев нелегальной продажи спиртных напитков, выявления нарушителей правил парковки;

- установлена система голосового оповещения и управления эвакуацией в помещении МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Алые паруса» (ул. Петрова, д.45);

- разработана проектно-сметная документация по оборудованию системы контроля и управления доступом, а также системы видеонаблюдения для МАУ ДО «Спортивная школа единоборств»;

- установлено видеонаблюдение для МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер» (ул. Орджоникидзе, д.5б);

- установлена тревожная кнопка и видеонаблюдение на лыжной базе МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер» (ул. 40 лет Октября, д.73);

- установлена система оповещения людей об эвакуации в случае террористической угрозы на объекте МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер» (ул. Кривоусова, д.53В);

- приобретены арочные металлодетекторы для проведения уличных мероприятий МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер»;

- обеспечена физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий 47 объектов муниципальных общеобразовательных учреждений (12 школ, 31 детского сада, 3 учреждений дополнительного образования, ЗОЛ «Медная горка»);

- в дошкольных учреждениях проведены мероприятия:

- установлен забор из сотового поликарбоната в МАДОУ «Детский сад № 34»;

- установлены динамики в системе оповещения МАДОУ «Детский сад № 1, 3, 5, 22, 36, 42»;

- произведен ремонт калитки в МАДОУ «Детский сад № 3, 13»;

- установлен домофон в МАДОУ «Детский сад № 2, 9, 29, 31, 45».

- в образовательных учреждениях проведены мероприятия:

- установлен забор из сотового поликарбоната в МАОУ «СОШ №1»;

- проведены работы по установке системы громкоговорящей связи в «СОШ № 3»;

- приобретен элемент охранного оборудования (брелок дальнего действия) в МАОУ «СОШ № 16», а также приобретена и установлена тревожная кнопка на школьный автобус;

- приобретены ручные металлодетекторы в МАОУ «СОШ № 4», «ООШ № 29», ДО «ДДТ»;

- осуществлена укладка искусственной дорожной неровности из асфальтобетона у МАОУ «СОШ №4».

- установлена система видеонаблюдения в МАОУ «СОШ № 16»;

- осуществлена модернизация автономной охранной сигнализации МАОУ ДО «ЦО и ПО»: произведены демонтаж, поставка, монтаж и наладка оборудования.

- обеспечена круглосуточная физическая охрана:

- МБУК «Манин парк»,

- МБУДО «Детская художественная школа» по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский 97 А,

- МБУДО «Детская школа искусств» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Чистова 2,

- МАУ ДК «Металлург» по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 12;

- приобретено и установлено оборудование системы оповещения ГО и ЧС в МБУК «Верхнепышминский исторически музей», МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система», МАУ ДК «Металлург».

- обследовано 127 объектов перед проведением массовых мероприятий на предмет оценки антитеррористической защищенности и взрывобезопасности;

- в рамках подготовки объектов (территорий), организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровлению детей в летний период, в составе комиссии обследован 21 объект;

- осуществлен выезд по вызовам и проведено обследование специалистом 57 объектов (территорий).

Подпрограмма 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- в отчетном периоде вознаграждение получили 11 старост населенных пунктов;

- приобретены 10 лицензий на право использования ПО «Контур.Экстерн» (с Крипто Про); «Контур-Зарплата» (АМБА)»; «Контур-Бухгалтерия. Бюджет» для ведения бухгалтерского учета и отчетности в 10 организациях; 1 лицензия «Контур-Персонал Госслужба» для кадрового учета в администрации;

- приобретена лицензия по предоставлению права пользования ПО Консультант Плюс на 50 одновременных доступов для сотрудников администрации;

- обеспечена деятельность администрации городского округа Верхняя Пышма, муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление», муниципального казенного учреждения «Архив городского округа Верхняя Пышма», муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» (ФОТ, коммунальные платежи, хоз. и канц. товары, медицинский осмотр и страхование сотрудников, обслуживание и приобретение орг. техники).

Подпрограмма 11 «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- проведена материально-денежная оценка 29 лесных участков для вырубки леса;

- осуществлено патрулирование 646 гектаров городских лесов с целью предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров.

Подпрограмма 12«Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- МБУК Верхнепышминским историческим музеем приобретен фотоаппарат.

Подпрограмма 13 «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года»:

- в 2023 году заключено 2 муниципальных контракта на приобретение 
6 жилых помещений в г. Верхняя Пышма, в том числе:

- 3 однокомнатных квартиры,

- 3 двухкомнатных квартиры.

Заселение будет осуществлено после приемки жилых помещений в сентябре – октябре 2024 года.

Подпрограмма 14 «Поддержка гражданских инициатив и социальны ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- предоставлены субсидии 4 некоммерческим организациям (Верхнепышминской и Среднеуральской городской Ассоциации жертв политических репрессий; Верхнепышминской районной организации общероссийской общественной организации всероссийского общества инвалидов; Местному отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя Пышма; Фонду поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма»). Организациями реализуются следующие социально значимые проекты:

- проект «Обучение родителей оказанию первой медицинской помощи ребенку»,

- проект «Чистая Верхняя Пышма»,

- проект «Школа волонтеров»,

- проект «Фестиваль дворовых видов спорта»,

- проект «#МЫВМЕСТЕ»,

- проект «Семейный клуб «Большая медведица»,

- проект «Серебряные волонтеры»,

- проект «Елка желаний»,

- проект «Живая память»,

- проект «Помним и сохраняем»,

- представление и защита интересов ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, поддержка ветеранов ВОв, вдов погибших на фронте, оказание мер социальной поддержки,

- представление и защита интересов инвалидов,

- комплекс мемориально-памятных, познавательных мероприятий по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

Реализация большинства мероприятий муниципальной программы запланирована к исполнению в 3, 4 кварталах 2024 года.

Приложение № 1 к Отчету

| ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| за 1 полугодие 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |
| № строки | № целевого показателя | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Плановое значение на 2024 год | Факт за 1 полугодие 2024 года | % исполнения | Причины отклонений от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1 | 1. | Подпрограмма 1. «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 2 | 1. | Цель 1. Осуществление полномочий администрации городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1. | Задача 1.1. Формирование кадрового состава муниципальных служащих, совершенствование профессиональных и управленческих навыков сотрудников |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1.1. | Количество муниципальных служащих, повысивших образовательный уровень: в вузах, на курсах повышения квалификации | человек | 61 | 45 | 73,8 |  |
| 5 | 1.1.2. | Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение | человек | 38 | 38 | 100,0 |  |
| 6 | 1.1.3. | Количество граждан (бывших муниципальных служащих), вышедших на пенсию в отчетном году | человек | 3 | 0 | 0,0 |  |
| 7 | 1.2. | Задача 1.2. Решение вопросов, возложенных на органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.2.1. | Доля освоенных средств, выделенных на осуществление государственных полномочий Свердловской области из областного бюджета | проценты | 100 | 21 | 21,0 | Показатель установлен на год и будет исполнен по итогам года |
| 9 | 1.2.2. | Количество получателей субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям | единиц | 2 | 0 | 0,0 |  |
| 10 | 1.2.4. | Проведение инвентаризации мест захоронений с фотосъемкой и геопривязкой к местности на территории городского округа | Га | 42 | 0 | 0,0 |  |
| 11 | 1.2.6. | Организация и ведение учета захоронений | единиц | 989 | 511 | 51,7 |  |
| 12 | 1.2.7. | Количество реализованных проектов ТОС | единиц | 1 | 0 | 0,0 |  |
| 13 | 1.2.8. | Выполнение перечня работ по текущему содержанию и ремонту, благоустройству и озеленению мест захоронения | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 14 | 1.2.9. | Соблюдение сроков выполняемых работ по организации и содержанию мест захоронения | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 15 | 1.2.10. | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ городского округа Верхняя Пышма | кв. метр | 1 036 387 | 1 036 387 | 100,0 |  |
| 16 | 1.2.13. | Количество проведенных по заказу органов местного самоуправления социологических исследований в масштабе городского округа | исследование | 2 | 1 | 50,0 | договор № А-10/2024 от 25.03.2024 |
| 17 | 1.2.14. | Удовлетворенность населения результатами деятельности органов местного самоуправления | проценты | 50 | 46,4 | 92,8 |  |
| 18 | 1.2.15. | Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления | проценты | 70 | 33,87 | 48,4 |  |
| 19 | 1.2.16. | Доля взрослого населения, получающего объективную информацию о деятельности органов местного самоуправления | проценты | 60 | 15,88 | 26,5 |  |
| 20 | 1.2.17. | Доля взрослого населения, пользующегося каналами обратной связи с органами местного самоуправления | проценты | 10 | 68,8 | 688,0 |  |
| 21 | 1.3. | Задача 1.3. Оценка условий и охраны труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда |  |  |  |  |  |
| 22 | 1.3.1. | Количество проведенных мероприятий, по специальной оценке условий труда | рабочие места | 85 | 15 | 17,6 |  |
| 23 | 1.3.2. | Количество муниципальных служащих администрации, прошедших диспансеризацию | человек | 136 | 75 | 55,1 |  |
| 24 | 2. | Подпрограмма 2. «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 25 | 2. | Цель 2. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных муниципальных услуг, обеспечение технологического развития информационно – коммуникационных технологий в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 26 | 2.1. | Задача 2.1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий |  |  |  |  |  |
| 27 | 2.1.1. | Доля органов местного самоуправления в городском округе Верхняя Пышма, подключенных к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 28 | 2.2. | Задача 2.2. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 29 | 2.2.1. | Количество печатных страниц («Муниципальный вестник») | Штук | 530 | 225 | 42,5 | Показатель установлен на год и будет исполнен по итогам года |
| 30 | 2.2.3. | Количество печатных страниц («Красное знамя») | Штук | 381 | 190,36 | 50,0 | Показатель установлен на год и будет исполнен по итогам года |
| 31 | 2.2.4. | Размещение нормативно-правовых актов на информационном портале городского округа Верхняя Пышма | Мегабайт | 800 | 349,8 | 43,7 | Показатель установлен на год и будет исполнен по итогам года |
| 32 | 2.2.5. | Количество изготовленных и размещенных фотоматериалов о деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма | штуки | 100 | 0 | 0,0 | отчет в конце года |
| 33 | 2.2.6. | Количество изготовленных и размещенных видеоматериалов о деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма | секунды | 600 | 0 | 0,0 | отчет в конце года |
| 34 | 2.2.7. | Тираж выпуска («Муниципальный вестник») | штуки | 150 | 150 | 100,0 |  |
| 35 | 2.2.8. | Тираж выпуска («Красное знамя») | штуки | 24 000 | 12000 | 50,0 | Показатель установлен на год и будет исполнен по итогам года |
| 36 | 2.2.9. | Количество просмотров опубликованных материалов | тысяч единиц | 2 500 | 0 | 0,0 | отчет в конце года |
| 37 | 2.2.10. | Количество полученных статистических работ от Свердловскстата по заказу городского округа Верхняя Пышма | штуки | 93 | 39 | 41,9 |  |
| 38 | 2.2.11. | Количество полученных статистических публикаций от Свердловскстата | штуки | 21 | 7 | 33,3 |  |
| 39 | 2.3. | Задача 2.3. Внедрение системы электронного документооборота |  |  |  |  |  |
| 40 | 2.3.1. | Доля учреждений и органов местного самоуправления, подключенных к системе электронного документооборота (в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление (Свердловская область)» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации») | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 41 | 2.3.2. | Количество рабочих мест с защищенным режимом обработки персональных данных | единиц | 22 | 22 | 100,0 |  |
| 42 | 2.3.3. | Количество домохозяйств, информация о которых внесена в базу данных для автоматизированной системы похозяйственного учета городского округа Верхняя Пышма | домохозяйства | 3 100 | 1170 | 37,7 |  |
| 43 | 3. | Подпрограмма 3. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 44 | 3. | Цель 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 45 | 3.1. | Задача 3.1. Создание условий для содействия и повышения эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 46 | 3.1.1. | Доля зарегистрированных в течении отчетного года субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства | проценты | 9 | 6 | 66,7 |  |
| 47 | 3.1.4. | Доля зарегистрированных в течение отчетного года самозанятых в рамках муниципальной программы развития МСП | проценты | 2 | 2,6 | 130,0 |  |
| 48 | 3.2. | Задача 3.2. Создание условий для увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан |  |  |  |  |  |
| 49 | 3.2.1. | Количество обученных субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых, безработных граждан, желающих открыть свое дело и физических лиц в течении года в рамках муниципальной программы развития МСП | единиц | 105 | 94 | 89,5 |  |
| 50 | 3.2.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся размещением в «Центре поддержки малого и среднего предпринимательства» | единиц | 9 | 10 | 111,1 |  |
| 51 | 3.2.3. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами «Верхнепышминского фонда поддержки предпринимательства» | проценты | 10 | 5 | 50,0 |  |
| 52 | 3.2.4. | Количество подготовленных бизнес-планов | единиц | 3 | 2 | 66,7 |  |
| 53 | 3.2.5. | Количество участников мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства | Участник | 200 | 0 | 0,0 |  |
| 54 | 3.2.7. | Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации, направленных на создание бренда городского округа | Единица | 2 | 0 | 0,0 |  |
| 55 | 3.2.8. | Создание и поддержка в актуальном состоянии информации о ведении инвестиционной деятельности | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 56 | 3.2.9. | Количество проведенных консультаций для СМСП, самозанятых, безработных граждан и физических лиц в течении года в рамках муниципальной программы развития МСП | штук | 424 | 130 | 30,7 |  |
| 57 | 3.2.10. | Количество самозанятых, зарегистрированных на территории городского округа Верхняя Пышма с нарастающим итогом с 2020 года | человек | 6 700 | 7459 | 111,3 |  |
| 58 | 4. | Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 59 | 4. | Цель 4. Создание оптимальных условий, необходимых для комплектования, хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации на территории городского округа Верхняя Пышма, развитие их информационного потенциала |  |  |  |  |  |
| 60 | 4.1. | Задача 4.1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации |  |  |  |  |  |
| 61 | 4.1.1. | Доля запросов пользователей на предоставление информационных услуг и информационных продуктов, исполненных в архиве в установленные законодательством сроки, от общего количества поступивших запросов | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 62 | 4.1.2. | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видео-архивов, переведенных в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении | проценты | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 63 | 4.2. | Задача 4.2. Формирование полноценного архивного фонда и создание безопасных условий хранения архивных документов |  |  |  |  |  |
| 64 | 4.2.1. | Количество документов муниципального архивного фонда | единиц хранения | 25 600 | 25 106 | 98,1 | Прием документов будет продолжен во втором полугодии 2024 года |
| 65 | 4.2.2. | Доля архивных документов, хранящихся в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 66 | 4.3. | Задача 4.3. Комплектование архива архивными документами. Обеспечение своевременного приема на хранение документов постоянного срока хранения, а также социально-правовой документации по личному составу ликвидируемых организаций |  |  |  |  |  |
| 67 | 4.3.1. | Доля архивных документов, принятых на постоянное хранение, от общего количества документов Архивного фонда Российской Федерации, подлежащих приему в установленные законодательством сроки | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 68 | 5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 69 | 5. | Цель 5. Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |
| 70 | 5.1. | Задача 5.1. Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 71 | 5.1.1. | Количество документов (проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки, проектов планировки, проектов межевания, схем, эскизных проектов, проектов благоустройства) | штук | 50 | 17 | 34,0 | До конца года показатель будет исполнен |
| 72 | 5.1.2. | Доля проведенных работ по разработке рекомендаций по возможности размещения зданий, сооружений | проценты | 27 | 0 | 0,0 |  |
| 73 | 5.1.3. | Количество внесенных изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма | штук | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 74 | 5.2. | Задача 5.2. Предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости |  |  |  |  |  |
| 75 | 5.2.1. | Доля проведенных работ по установлению или изменению границ населенных пунктов и территориальных зон, в соответствии с утвержденной градостроительной документацией, для внесения в государственный кадастр недвижимости | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 76 | 5.2.2. | Полнота предоставленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 77 | 5.2.3. | Представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | единица | 750 | 165 | 22,0 | До конца года показатель будет исполнен |
| 78 | 5.2.4. | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 79 | 5.2.5. | Доля населенных пунктов сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 80 | 5.3. | Задача 5.3. Выполнение инженерно-геодезических изысканий, в целях обеспечения территории городского округа Верхняя Пышма наличием документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |
| 81 | 5.3.1. | Доля подготовленных на утверждение проектов инженерно-геодезических изысканий | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 82 | 5.3.2. | Количество разработанных проектов инженерно-геодезических изысканий | штук | 360 | 233 | 64,7 | До конца года показатель будет исполнен |
| 83 | 5.4. | Задача 5.4. Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 84 | 5.4.2. | Количество градостроительной документации, переведенных в электронный вид | проценты | 100 | 100 | 100,0 | Текущая документация в рабочем режиме переводитя в электронынй вид |
| 85 | 7. | Подпрограмма 7. «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 86 | 7. | Цель 7. Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан, за счет осуществления комплекса мер по обеспечению экологической безопасности и обращению с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 87 | 7.1. | Задача 7.1. Обеспечение населения поселков городского округа питьевой водой стандартного качества из источников нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 88 | 7.1.1. | Количество источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН | единиц | 45 | 42 | 93,3 | * показатель по итогу 2023 года. Показатель 2024 года будет исполнен к концу года. |
| 89 | 7.2. | Задача 7.2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем приведения их к работоспособному техническому состоянию |  |  |  |  |  |
| 90 | 7.2.1. | Доля реализованных мер по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, мониторингу состояния и предотвращению аварий ГТС | проценты | 100 | 50 | 50,0 |  |
| 91 | 7.2.2. | Количество ГТС, прошедших паспортизацию | штук | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 92 | 7.2.3. | Доля заключенных договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 93 | 7.3. | Задача 7.3. Снижение негативного антропогенного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, за счет развития и совершенствования системы сбора, сортировки, обезвреживания и захоронения отходов, очистки территории городского округа от несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |
| 94 | 7.3.1. | Количество вывезенных отходов с мест несанкционированного их размещения | куб. метры | 9 382 | 10 555 | 112,5 |  |
| 95 | 7.3.2. | Площадь рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба | Га | 6 | 0 | 0,0 |  |
| 96 | 7.3.3. | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения биологических отходов | кг | 22 | 1 644,43 | 7474,7 |  |
| 97 | 7.4. | Задача 7.4. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа и повышение экологической грамотности и культуры населения |  |  |  |  |  |
| 98 | 7.4.1. | Количество мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения | количество | 4 | 3 | 75,0 | до конца года показатель будет исполнен |
| 99 | 7.4.4. | Количество особо охраняемых природных территорий местного значения | штук | 1 | 0 | 0,0 | до конца года показатель будет исполнен |
| 100 | 7.4.5. | Количество источников централизованного питьевого водоснабжения, имеющих проекты зон санитарной охраны | штук | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 101 | 8. | Подпрограмма 8. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 102 | 8. | Цель 8. Улучшение безопасности людей, снижение материальных и финансовых потерь, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |
| 103 | 8.1. | Задача 8.1. Обеспечение деятельности в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и участие в ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |
| 104 | 8.1.1. | Доля разработанных планов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций от планов, подлежащих разработке | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 105 | 8.1.2. | Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области защиты от чрезвычайных ситуаций в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 106 | 8.2. | Задача 8.2. Организация мероприятий по гражданской обороне |  |  |  |  |  |
| 107 | 8.2.1. | Доля разработанных планов в области гражданской обороны от общего количества планов, подлежащих разработке | проценты | 100 | 50 | 50,0 |  |
| 108 | 8.2.2. | Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области гражданской обороны в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 109 | 8.3. | Задача 8.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 110 | 8.3.1. | Доля лесных пожаров, не создавших угрозу сельским населенным пунктам, в общем количестве лесных пожаров | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 111 | 8.3.2. | Доля сельских населенных пунктов, охваченных работами по устройству минерализованных полос, от общего количества сельских населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, подверженных угрозе леных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 112 | 8.3.3. | Количество созданных добровольных пожарных дружин на территории городского округа Верхняя Пышма. | количество | 9 | 8 | 88,9 |  |
| 113 | 8.3.4. | Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области пожарной безопасности в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 114 | 8.3.5. | Уменьшение доли неисправных пожарных гидрантов в границах городского округа Верхняя Пышма. | проценты | 5 | 3,5 | 70,0 |  |
| 115 | 8.3.6. | Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, обеспеченных автономными пожарными извещателями | количество | 100 | 0 | 0,0 | исполнение в 3-4 квартале 2024 г |
| 116 | 8.4. | Задача 8.4. Развитие единой дежурно-диспетчерской службы и «Системы - 112» |  |  |  |  |  |
| 117 | 8.4.1. | Количество оснащенных местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения | штук | 26 | 23 | 88,5 |  |
| 118 | 8.4.2. | Уровень оснащенности ЕДДС и Системы 112 требуемым оборудованием и программными комплексами | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 119 | 8.5. | Задача 8.5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 120 | 8.5.1. | Доля обученного и проинформированного не работающего населения, старше 18-ти лет, безопасному поведению на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 121 | 8.5.2. | Установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах запрещающих знаков | шт | 30 | 16 | 53,3 |  |
| 122 | 8.6. | Задача 8.6. Координация деятельности по созданию и развитию аварийно-спасательного формирования, осуществляющего деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма, а также материально-технического обеспечения |  |  |  |  |  |
| 123 | 8.6.1. | Уровень обеспеченности специальным транспортом, аварийно-спасательным инструментом и оборудованием | проценты | 75 | 75 | 100,0 |  |
| 124 | 9. | Подпрограмма 9. «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 125 | 9. | Цель 9. Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 126 | 9.1. | Задача 9.1. Снижение уровня преступности на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 127 | 9.1.1. | Снижение количества совершенных преступлений | проценты | 0,1 | 0,05 | 50,0 |  |
| 128 | 9.1.2. | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | проценты | 0,3 | 0,1 | 33,3 |  |
| 129 | 9.1.3. | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах | проценты | 0,3 | 0,2 | 66,7 |  |
| 130 | 9.2. | Задача 9.2. Предупреждение терроризма и экстремизма, на почве расовой и религиозной нетерпимости |  |  |  |  |  |
| 131 | 9.2.1. | Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий | Кол-во мероприятий | 50 | 29 | 58,0 |  |
| 132 | 9.2.2. | Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявленным требованиям | проценты | 100 | 95 | 95,0 |  |
| 133 | 9.2.3. | Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма, экстремизма и его общественной опасности | проценты | 1,2 | 1 | 83,3 |  |
| 134 | 9.2.4. | Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | единиц | 19 | 11 | 57,9 |  |
| 135 | 9.2.5. | Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 136 | 9.3. | Задача 9.3. Внедрение и развитие технических средств и систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |
| 137 | 9.3.1. | Увеличение числа социально значимых объектов, подключенных к Единой сети передачи данных | количество | 1 | 0 | 0,0 | Исполнение в 3 квартале 2024 г |
| 138 | 9.3.2. | Увеличение протяженности линии Единой сети передачи данных | км | 4 050 | 0 | 0,0 | Исполнение в 3 квартале 2024 г |
| 139 | 9.3.3. | Увеличение количества камер видеонаблюдения в системе программно-аппаратного комплекса «Безопасный город» | штуки | 9 | 0 | 0,0 | Исполнение в 3 квартале 2024 г |
| 140 | 9.3.4. | Обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 141 | 10. | Подпрограмма 10. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 142 | 10. | Цель 10. Создание необходимых условий для деятельности администрации городского округа Верхняя Пышма и эффективного решения вопросов местного значения |  |  |  |  |  |
| 143 | 10.1. | Задача 10.1. Обеспечение выполнения полномочий, закрепленных Уставом городского округа Верхняя Пышма за администрацией городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 144 | 10.1.1. | Доля обеспеченности сотрудников администрации необходимыми материально-техническими ресурсами для исполнения функциональных обязанностей | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 145 | 10.1.2. | Количество старост населенных пунктов сельских и поселковых администраций, получающих вознаграждение | человек | 13 | 11 | 84,6 |  |
| 146 | 10.1.3. | Количество рабочих мест сотрудников администрации, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и нормам пожарной безопасности | рабочие места | 115 | 115 | 100,0 |  |
| 147 | 11. | Подпрограмма 11. «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 148 | 11. | Цель 11. Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 149 | 11.1. | Задача 11.1. Выполнение работ по охране, содержанию и благоустройству городских лесов, парков, скверов, бульваров, созданию особо охраняемых природных территорий на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 150 | 11.1.2. | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров (патрулирование) | Га | 646 | 646 | 100,0 |  |
| 151 | 11.1.4. | Количество заключений о результатах рассмотрения материалов | единица | 60 | 29 | 48,3 |  |
| 152 | 11.2. | Задача 11.2. Изменение и установление границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, кладбищ и иных социально-значимых объектов |  |  |  |  |  |
| 153 | 11.2.1. | Количество актов натурного технического обследования участка лесного фонда | Штук | 3 | 0 | 0,0 | выполнение работ запланировано на 2 полугодие |
| 154 | 11.2.2. | Количество проектной документации | штука | 1 | 0 | 0,0 | выполнение работ запланироано на 2 полугодие |
| 155 | 11.3. | Задача 11.3. Выполнение работ по лесоустройству |  |  |  |  |  |
| 156 | 11.3.2. | Количество изменений в лесохозяйственный регламент | Шт. | 1 | 0 | 0,0 | выполнение работ запланироано на 2 полугодие |
| 157 | 11.4. | Задача 11.4. Организация использования, охраны и защиты городских лесов |  |  |  |  |  |
| 158 | 11.4.3. | Количество установленных противопожарных лесных аншлагов | Шт. | 1 | 0 | 0,0 | выполнение работ запланироано на 2 полугодие |
| 159 | 11.4.4. | Протяженность противопожарных минерализованных полос | км | 20 | 0 | 0,0 | выполнение работ запланироано на 2 полугодие |
| 160 | 12. | Подпрограмма 12. «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 161 | 12. | Цель 12. Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 162 | 12.1. | Задача 12.1. Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 163 | 12.1.1. | Количество изданной печатной и видеопродукции, направленной на продвижение туристического потенциала городского округа Верхняя Пышма | единиц | 250 | 0 | 0,0 |  |
| 164 | 12.1.2. | Количество созданных знаков туристской навигации для обозначения основных туристских объектов показа и гостевых маршрутов на территории городского округа Верхняя Пышма | единиц | 10 | 0 | 0,0 |  |
| 165 | 12.1.3. | Проведение мероприятий в сфере туризма, направленных на формирование имиджа города Верхняя Пышма как туристической привлекательной территории | единиц | 1 | 0 | 0,0 |  |
| 166 | 13. | Подпрограмма 13. «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 167 | 13. | Цель 13. Обеспечение педагогических и иных работников образовательных учреждений жильем на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 168 | 13.1. | Задача 13.1. Повышение уровня обеспеченности жильем педагогических и иных работников образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 169 | 13.1.3. | Количество семей (педагогических и иных работников), улучшивших жилищные условия | Единиц | 8 | 0 | 0,0 | Жилые помещения приобретены в многоквартирнном жилом доме, ввод в эксплуатацию которого запланирован на третий квартал 2024 года, в связи с чем, приемка жилых пломещений планируется в третьем квартале 2024 года, заселение в сентября-октябре 2024 года |
| 170 | 14. | Подпрограмма 14. «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 171 | 14. | Цель 14. Вовлечение активных граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в реализацию на территории городского округа Верхняя Пышма приоритетных социально значимых проектов и программ по развитию гражданского общества и поддержки общественных инициатив |  |  |  |  |  |
| 172 | 14.1. | Задача 14.1. Стимулирование и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и физических лиц в деятельности по реализации социально значимых проектов и программ на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 173 | 14.1.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций получивших поддержку в виде субсидии | количество | 4 | 4 | 100,0 |  |
| 174 | 14.1.2. | Количество проектов инициативного бюджетирования реализованных на территории городского округа Верхняя Пышма | Количество | 1 | 0 | 0,0 |  |

Приложение № 2 к Отчету

| ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по выполнению муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| за 1 полугодие 2024 года |  |  |  |  |  |
| Номер строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | План на 2024 год в соответствии с утвержденной муниципальной программой от 07.05.2024 №547 | Факт за 1 полугодие 2024 года | % исполнения | Примечание (информация о фактическом выполнении мероприятия): |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 677 768,5 | 218 715,6 | 32,3 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 31,8 | 6,2 | 19,5 |  |
| 3 | областной бюджет | 466,8 | 1 202,6 | 257,6 |  |
| 4 | местный бюджет | 676 719,9 | 217 506,8 | 32,1 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 550,0 | - | - |  |
| 6 | Прочие нужды | 677 768,5 | 218 715,6 | 32,3 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 31,8 | 6,2 | 19,5 |  |
| 8 | областной бюджет | 466,8 | 1 202,6 | 257,6 |  |
| 9 | местный бюджет | 676 719,9 | 217 506,8 | 32,1 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 550,0 | - | - |  |
| 11 | ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 12 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 20 779,70 | 10 966,49 | 52,8 |  |
| 13 | федеральный бюджет | 31,80 | 6,22 | 19,5 |  |
| 14 | областной бюджет | 152,80 | 27,70 | 18,1 |  |
| 15 | местный бюджет | 20 595,10 | 10 932,58 | 53,1 |  |
| 16 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 17 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 20 779,70 | 10 966,49 | 52,8 |  |
| 18 | федеральный бюджет | 31,80 | 6,22 | 19,5 |  |
| 19 | областной бюджет | 152,80 | 27,70 | 18,1 |  |
| 20 | местный бюджет | 20 595,10 | 10 932,58 | 53,1 |  |
| 21 | Мероприятие 1.3. Проведение социологических исследований, в том числе по вопросам оценки деятельности органов местного самоуправления, получения объективной информации о деятельности органов местного самоуправления, использования каналов обратной связи с органами местного самоуправления | 400,00 | 200,00 | 50,0 | договор № А-10/2024 от 25.03.2024 |
| 22 | местный бюджет | 400,00 | 200,00 | 50,0 |  |
| 23 | Мероприятие 1.4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | 1 125,80 | 522,36 | 46,4 |  |
| 24 | местный бюджет | 1 125,80 | 522,36 | 46,4 |  |
| 25 | Мероприятие 1.5. Организация и проведение информационно- практических семинаров. | 225,00 | 9,50 | 4,2 |  |
| 26 | местный бюджет | 225,00 | 9,50 | 4,2 |  |
| 27 | Мероприятие 1.6. Выполнение комплекса работ по специальной оценки условий труда рабочих мест, выполнение требований по охране труда | 124,50 | 6,00 | 4,8 |  |
| 28 | местный бюджет | 124,50 | 6,00 | 4,8 |  |
| 29 | Мероприятие 1.7. Организация диспансеризации муниципальных служащих и технических работников | 527,70 | 5,31 | 1,0 |  |
| 30 | местный бюджет | 527,70 | 5,31 | 1,0 |  |
| 31 | Мероприятие 1.8. Единовременное вознаграждение при выходе на пенсию. | 520,90 | - | - |  |
| 32 | местный бюджет | 520,90 | - | - |  |
| 33 | Мероприятие 1.11. Предоставление субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям | 600,00 | - | - |  |
| 34 | местный бюджет | 600,00 | - | - |  |
| 35 | Мероприятие 1.12. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих. | 8 280,90 | 4 094,40 | 49,4 |  |
| 36 | местный бюджет | 8 280,90 | 4 094,40 | 49,4 |  |
| 37 | Мероприятие 1.13. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий. | 152,40 | 27,53 | 18,1 |  |
| 38 | областной бюджет | 152,40 | 27,53 | 18,1 |  |
| 39 | Мероприятие 1.16. Финансовое обеспечение муниципальной похоронной службы | 1 298,30 | 668,00 | 51,5 |  |
| 41 | местный бюджет | 1 298,30 | 668,00 | 51,5 |  |
| 42 | Мероприятие 1.16-1. Инвентаризация земельных участков и мест захоронений на кладбищах, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма | 5 382,00 | 5 382,00 | 100,0 |  |
| 43 | местный бюджет | 5 382,00 | 5 382,00 | 100,0 |  |
| 44 | Мероприятие 1.17. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по административным правонарушениям | 0,20 | - | - |  |
| 45 | областной бюджет | 0,20 | - | - |  |
| 46 | Мероприятие 1.18. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 31,80 | 6,20 | 19,5 |  |
| 47 | федеральный бюджет | 31,80 | 6,22 | 19,5 |  |
| 48 | Мероприятие 1.19. Осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 0,20 | 0,17 | 84,9 |  |
| 49 | областной бюджет | 0,20 | 0,17 | 84,9 |  |
| 50 | Мероприятие 1.22. Субсидии органам территориального общественного самоуправления | 2 000,00 | - | - |  |
| 51 | местный бюджет | 2 000,00 | - | - |  |
| 52 | Мероприятие 1.23. Обучение лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих городского округа Верхняя Пышма, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции | 110,00 | 45,00 | 40,9 |  |
| 53 | местный бюджет | 110,00 | 45,00 | 40,9 |  |
| 54 | ПОДПРОГРАММА 2. «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 55 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 16 766,60 | 8 484,02 | 50,6 |  |
| 56 | местный бюджет | 16 766,60 | 8 484,02 | 50,6 |  |
| 57 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 58 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 16 766,60 | 8 484,02 | 50,6 |  |
| 59 | местный бюджет | 16 766,60 | 8 484,02 | 50,6 |  |
| 60 | Мероприятие 2.4. Приобретение и обслуживание программного комплекса по расчету и мониторингу муниципальных услуг по расширению функциональных возможностей управления финансами в части сбора и формирования реестра расходных обязательств, составления муниципального задания, формирования и корректировки бюджета городского округа ( в том числе муниципальные программы). | 145,00 | 70,00 | 48,3 |  |
| 61 | местный бюджет | 145,00 | 70,00 | 48,3 |  |
| 62 | Мероприятие 2.5. Внедрение системы электронного документооборота администрации городского округа | 574,00 | 550,00 | 95,8 |  |
| 63 | местный бюджет | 574,00 | 550,00 | 95,8 |  |
| 64 | Мероприятие 2.7. Формирование эффективной системы муниципального управления на основеиспользования информационных и телекоммуникационных технологий | 3 437,30 | 1 275,00 | 37,1 |  |
| 65 | местный бюджет | 3 437,30 | 1 275,00 | 37,1 |  |
| 66 | Мероприятие 2.8. Финансовое обеспечение муниципальной газеты | 8 347,40 | 4 869,32 | 58,3 |  |
| 67 | местный бюджет | 8 347,40 | 4 869,32 | 58,3 |  |
| 68 | Мероприятие 2.9. Мероприятия по изготовлению фото и видеоматериалов для информирования населения о деятельности | 100,00 | - | - | отчет в конце года |
| 69 | местный бюджет | 100,00 | - | - |  |
| 70 | Мероприятие 2.9-1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет | 100,00 | - | - | отчет в конце года |
| 71 | местный бюджет | 100,00 | - | - |  |
| 72 | Мероприятие 2.11. Формирование и ведение базы данных для автоматизированной системы похозяйственного учета в городском округе Верхняя Пышма | 3 392,40 | 1 679,16 | 49,5 |  |
| 73 | местный бюджет | 3 392,40 | 1 679,16 | 49,5 |  |
| 74 | Мероприятие 2.13. Сопровождение официальных аккаунтов в социальных сетях | 600,00 | - | - |  |
| 75 | местный бюджет | 600,00 | - | - |  |
| 76 | Мероприятие 2.13-1. Осуществление взаимодействия с Управлением Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области по вопросам получения статистической информации, в том числе путем формирования перечня статистических работ, ведения реестра поступающей информации для городского округа Верхняя Пышма | 70,50 | 40,54 | 57,5 |  |
| 77 | местный бюджет | 70,50 | 40,54 | 57,5 |  |
| 78 | ПОДПРОГРАММА 3. «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 79 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 5 983,70 | 3 446,85 | 57,6 |  |
| 80 | местный бюджет | 5 983,70 | 3 446,85 | 57,6 |  |
| 81 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 82 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5 983,70 | 3 446,85 | 57,6 |  |
| 83 | местный бюджет | 5 983,70 | 3 446,85 | 57,6 |  |
| 84 | Мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 4 893,70 | 3 446,85 | 70,4 |  |
| 85 | местный бюджет | 4 893,70 | 3 446,85 | 70,4 |  |
| 86 | Мероприятие 3.10. Размещение социально значимых материалов, в том числе обеспечение доступа к информации и сервисам об инвестиционном потенциале городского округа Верхняя Пышма, в печатных и электронных средствах массовой информации, на порталах | 90,00 | - | - |  |
| 87 | местный бюджет | 90,00 | - | - |  |
| 88 | Мероприятие 3.11. Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально-значимыми видами деятельности | 1 000,00 | - | - |  |
| 89 | местный бюджет | 1 000,00 | - | - |  |
| 90 | ПОДПРОГРАММА 4. «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 91 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 314,00 | 157,00 | 50,00 |  |
| 92 | областной бюджет | 314,00 | 157,00 | 50,00 |  |
| 93 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 94 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 314,00 | 157,00 | 50,00 |  |
| 95 | областной бюджет | 314,00 | 157,00 | 50,00 |  |
| 96 | Мероприятие 4.5. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 314,00 | 157,00 | 50,00 |  |
| 97 | областной бюджет | 314,00 | 157,00 | 50,00 |  |
| 98 | ПОДПРОГРАММА 5. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 99 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 44 899,22 | 14 640,00 | 32,61 |  |
| 100 | местный бюджет | 44 899,22 | 14 640,00 | 32,61 |  |
| 101 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 102 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 44 899,22 | 14 640,00 | 32,61 |  |
| 103 | местный бюджет | 44 899,22 | 14 640,00 | 32,61 |  |
| 104 | Мероприятие 5.1. Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма | 2 336,15 | - | - |  |
| 106 | местный бюджет | 2 336,15 | - | - |  |
| 107 | Мероприятие 5.3. Проведение работ по землеустройству в соответствии с утвержденной документацией территориального планирования и градостроительного зонирования, для внесения в государственный кадастр недвижимости | 1 300,00 | - | - |  |
| 108 | местный бюджет | 1 300,00 | - | - |  |
| 109 | Мероприятие 5.3-1. Проведение мероприятий по изменению и установелнию границ земель на подготовку актов натурного технического обследования и актов выбора участков лесного фонда в отношении территорий кладбищ | 6 761,92 | - | - |  |
| 110 | местный бюджет | 6 761,92 | - | - |  |
| 111 | Мероприятие 5.8. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма | 3 089,00 | - | - |  |
| 112 | местный бюджет | 3 089,00 | - | - |  |
| 113 | Мероприятие 5.14. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма | 29 282,16 | 14 640,00 | 50,00 | Субсидия на МЗ перечисляется по графику |
| 114 | местный бюджет | 29 282,16 | 14 640,00 | 50,00 |  |
| 115 | Мероприятие 5.16. Разработка рекомендаций по размещению объектов городской инфраструктуры и использованию планируемых участков подработанных территорий в г. Верхняя Пышма в зоне возможного влияния старых выработок Пышминско-Ключевского месторождения | 2 130,00 | - | - |  |
| 116 | местный бюджет | 2 130,00 | - | - |  |
| 117 | ПОДПРОГРАММА 6. «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 118 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 94 196,83 | 4 642,00 | 4,93 |  |
| 119 | местный бюджет | 94 196,83 | 4 642,00 | 4,93 |  |
| 120 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 121 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 94 196,83 | 4 641,97 | 4,93 |  |
| 122 | местный бюджет | 94 196,83 | 4 641,97 | 4,93 |  |
| 123 | Мероприятие 6.5. Реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий | 94 196,83 | 4 641,97 | 4,93 | Этапы проведения и заключения аукционов, выполнение работ согласно условиям заключенных контрактов |
| 124 | местный бюджет | 94 196,83 | 4 641,97 | 4,93 |  |
| 125 | ПОДПРОГРАММА 7. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 126 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 46 270,25 | 10 384,11 | 22,44 |  |
| 127 | местный бюджет | 46 270,25 | 10 384,11 | 22,44 |  |
| 128 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 129 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 46 270,25 | 10 384,11 | 22,44 |  |
| 130 | местный бюджет | 46 270,25 | 10 384,11 | 22,44 |  |
| 131 | Мероприятие 7.1. Содержание, обустройство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (оборудование трубчатых колодцев – скважин) | 4 287,89 | 489,78 | 11,42 |  |
| 132 | местный бюджет | 4 287,89 | 489,78 | 11,42 |  |
| 133 | Мероприятие 7.7. Разработка проектов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения | 4 915,30 | 2 396,00 | 48,75 | исполнены 5 договоров, 1 договор в работе |
| 134 | местный бюджет | 4 915,30 | 2 396,00 | 48,75 |  |
| 135 | Мероприятие 7.9. Создание и содержание особо охраняемых природных территорий местного значения | 500,00 | - | - |  |
| 136 | местный бюджет | 500,00 | - | - |  |
| 137 | Мероприятие 7.13. Содержание гидротехнических сооружений. | 519,70 | 100,00 | 19,24 |  |
| 138 | местный бюджет | 519,70 | 100,00 | 19,24 |  |
| 139 | Мероприятие 7.14. Страхование гражданской ответственности ГТС | 105,40 | 104,40 | 99,05 |  |
| 140 | местный бюджет | 105,40 | 104,40 | 99,05 |  |
| 141 | Мероприятие 7.15. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 6 000,00 | 5 357,85 | 89,30 |  |
| 142 | местный бюджет | 6 000,00 | 5 357,85 | 89,30 |  |
| 143 | Мероприятие 7.17. Сбор и утилизация опасных отходов (акция «Экомобиль», проект «Утилизируй правильно») | 665,28 | 332,64 | 50,00 | МК от 22.04.2024 № 0162300005824000059 |
| 144 | местный бюджет | 665,28 | 332,64 | 50,00 |  |
| 145 | Мероприятие 7.18. Проведение конкурсов, выставок, семинаров в сфере экологии (призы участникам экологических конкурсов) | 300,00 | - | - | заключение контракта в 3 квартале |
| 146 | местный бюджет | 300,00 | - | - |  |
| 147 | Мероприятие 7.19. Приобретение специализированной техники и оборудования по борьбе с несанкционированными свалками, лесными пожарами и незаконными рубками лесных насаждений | 3 280,00 | 1 444,50 | 44,04 |  |
| 148 | местный бюджет | 3 280,00 | 1 444,50 | 44,04 |  |
| 149 | Мероприятие 7.20. Установка информационных стендов и предупреждающих табличек экологической направленности. | 520,00 | 102,00 | 19,62 | Договор № А-08/2024 от 10.04.2024 г |
| 150 | местный бюджет | 520,00 | 102,00 | 19,62 |  |
| 151 | Мероприятие 7.21. Информирование населения о неблагоприятных метеоусловиях | 62,00 | 56,94 | 91,84 | Договор № 311-10-24/52 от 13.01.2024 г |
| 152 | местный бюджет | 62,00 | 56,94 | 91,84 |  |
| 153 | Мероприятие 7.22. Разработка проектно-сметной документации рекультивации полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов | 21 931,40 | - | - |  |
| 154 | местный бюджет | 21 931,38 | - | - |  |
| 155 | Подмероприятие 7.22.1. Разработка ПСД рекультивации полигона в районе поселка Красный | 10 698,28 | - | - |  |
| 156 | местный бюджет | 10 698,28 | - | - |  |
| 157 | Подмероприятие 7.22.2. Разработка ПСД рекультивации полигона в районе поселка Исеть | 11 233,10 | - | - |  |
| 158 | местный бюджет | 11 233,10 | - | - |  |
| 159 | Мероприятие 7.24. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений | 3 183,30 | - | - |  |
| 160 | местный бюджет | 3 183,30 | - | - |  |
| 161 | ПОДПРОГРАММА 8. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 162 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 46 261,30 | 2 643,37 | 5,71 |  |
| 163 | местный бюджет | 45 711,30 | 2 643,37 | 5,78 |  |
| 164 | внебюджетные источники | 550,00 | - | - |  |
| 165 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 166 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 46 261,30 | 2 643,37 | 5,71 |  |
| 167 | местный бюджет | 45 711,30 | 2 643,37 | 5,78 |  |
| 168 | внебюджетные источники | 550,00 | - | - |  |
| 169 | Мероприятие 8.1. Материально - техническое оснащение ЕДДС и «Системы - 112» городского округа Верхняя Пышма | 744,10 | 338,63 | 45,51 |  |
| 170 | местный бюджет | 744,10 | 338,63 | 45,51 |  |
| 171 | Мероприятие 8.6. Обучение населения и изготовление наглядной агитации по тематике гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;по тематике пожарной безопасности;обучение населения и изготовления наглядной агитации по темативке безопасности на водных объектах | 132,00 | 27,99 | 21,20 |  |
| 172 | местный бюджет | 132,00 | 27,99 | 21,20 |  |
| 173 | Мероприятие 8.7. Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии | 1 444,10 | 785,78 | 54,41 |  |
| 174 | местный бюджет | 1 444,10 | 785,78 | 54,41 |  |
| 175 | Мероприятие 8.8. Обеспечение постоянной готовности местной системы оповещения населения | 7 539,20 | 699,69 | 9,28 |  |
| 176 | местный бюджет | 7 539,20 | 699,69 | 9,28 |  |
| 177 | Мероприятие 8.9. Содержание и обслуживание пожарных водоемов, выполнение работ по тушению пожаров в населенных пунктах, городских лесах и торфяных полях | 29 229,00 | 32,50 | 0,11 |  |
| 178 | местный бюджет | 29 229,00 | 32,50 | 0,11 |  |
| 179 | Мероприятие 8.10. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа | 550,00 | - | - |  |
| 180 | внебюджетные источники | 550,00 | - | - |  |
| 181 | Мероприятие 8.12. Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год). | 437,30 | 204,22 | 46,70 |  |
| 182 | местный бюджет | 437,30 | 204,22 | 46,70 |  |
| 183 | Мероприятие 8.13. Организация деятельности и обеспечение добровольной пожарной дружины | 1 213,40 | 474,72 | 39,12 |  |
| 184 | местный бюджет | 1 213,40 | 474,72 | 39,12 |  |
| 185 | Мероприятие 8.17. Материально-техническое оснащение аварийно-спасательного подразделения для предупреждения и ликвидации ЧС | 3 377,60 | 45,55 | 1,35 |  |
| 186 | местный бюджет | 3 377,60 | 45,55 | 1,35 |  |
| 187 | Мероприятие 8.18. Разработка планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ведения гражданской обороны | 175,00 | - | - |  |
| 188 | местный бюджет | 175,00 | - | - |  |
| 189 | Мероприятие 8.19. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями | 1 369,60 | - | - |  |
| 190 | местный бюджет | 1 369,60 | - | - |  |
| 191 | Мероприятие 8.20. Приобретение элементов систем пожарной сигнализации и систем пожаротушения | 50,00 | 34,30 | 68,60 |  |
| 192 | местный бюджет | 50,00 | 34,30 | 68,60 |  |
| 193 | Подмероприятие 8.20.1. Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей | 50,00 | 34,30 | 68,60 |  |
| 194 | местный бюджет | 50,00 | 34,30 | 68,60 |  |
| 195 | ПОДПРОГРАММА 9. «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 196 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 97 323,58 | 43 935,88 | 45,14 |  |
| 197 | местный бюджет | 97 323,58 | 43 935,88 | 45,14 |  |
| 198 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 199 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 97 323,58 | 43 935,88 | 45,14 |  |
| 200 | местный бюджет | 97 323,58 | 43 935,88 | 45,14 |  |
| 201 | Мероприятие 9.1. Внедрение аппаратного-программного комплекса «Безопасный город» | 14 365,47 | 517,50 | 3,60 |  |
| 202 | местный бюджет | 14 365,47 | 517,50 | 3,60 |  |
| 203 | Мероприятие 9.4. Предоставление субсидий народным дружинам, осуществляющим деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма | 1 242,66 | 646,83 | 52,05 |  |
| 204 | местный бюджет | 1 242,66 | 646,83 | 52,05 |  |
| 205 | Мероприятие 9.8. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей | 80 411,25 | 42 185,45 | 52,46 |  |
| 206 | местный бюджет | 80 411,25 | 42 185,45 | 52,46 |  |
| 207 | Подмероприятие 9.8.1. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов физкультуры и спорта | 1 956,17 | 2 140,17 | 109,41 |  |
| 208 | местный бюджет | 1 956,17 | 2 140,17 | 109,41 |  |
| 209 | Подмероприятие 9.8.2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций | 66 203,54 | 29 569,75 | 44,66 |  |
| 210 | местный бюджет | 66 203,54 | 29 569,75 | 44,66 |  |
| 211 | Подмероприятие 9.8.3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культурно-массовых мероприятий | 12 251,53 | 10 475,52 | 85,50 |  |
| 212 | местный бюджет | 12 251,53 | 10 475,52 | 85,50 |  |
| 213 | Мероприятие 9.9. Изготовление печатной продукции и размещение в СМИ информации по вопросам профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма | 30,00 | - | - |  |
| 214 | местный бюджет | 30,00 | - | - |  |
| 215 | Мероприятие 9.10. Осуществление мероприятий по обеспечению взрывобезопасности | 1 274,20 | 586,10 | 46,00 |  |
| 216 | местный бюджет | 1 274,20 | 586,10 | 46,00 |  |
| 217 | ПОДПРОГРАММА 10. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 218 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 257 916,62 | 110 408,08 | 42,81 |  |
| 219 | местный бюджет | 257 916,62 | 110 408,08 | 42,81 |  |
| 220 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 221 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 257 916,62 | 110 408,08 | 42,81 |  |
| 222 | местный бюджет | 257 916,62 | 110 408,08 | 42,81 |  |
| 223 | Мероприятие 10.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа (центральный аппарат) | 122 343,30 | 57 257,88 | 46,80 |  |
| 224 | местный бюджет | 122 343,30 | 57 257,88 | 46,80 |  |
| 225 | Мероприятие 10.2. Вознаграждение старостам населенных пунктов сельских и поселковых администраций | 2 135,30 | 351,50 | 16,46 |  |
| 226 | местный бюджет | 2 135,30 | 351,50 | 16,46 |  |
| 227 | Мероприятие 10.3. Обеспечение деятельности муниципального административно-хозяйственного управления | 95 782,55 | 36 310,93 | 37,91 |  |
| 228 | местный бюджет | 95 782,55 | 36 310,93 | 37,91 |  |
| 229 | Мероприятие 10.4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального архива | 2 847,17 | 1 781,51 | 62,57 |  |
| 230 | местный бюджет | 2 847,17 | 1 781,51 | 62,57 |  |
| 231 | Мероприятие 10.5. Финансовое обеспечение муниципального управления гражданской защиты | 32 869,30 | 13 683,59 | 41,63 |  |
| 232 | местный бюджет | 32 869,30 | 13 683,59 | 41,63 |  |
| 233 | Мероприятие 10.6. Прочие расходы в органах местного самоуправления | 1 939,00 | 1 022,66 | 52,74 |  |
| 234 | местный бюджет | 1 939,00 | 1 022,66 | 52,74 |  |
| 235 | ПОДПРОГРАММА 11. «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 236 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 7 281,18 | 5 060,00 | 69,49 |  |
| 237 | местный бюджет | 7 281,18 | 5 060,00 | 69,49 |  |
| 238 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 239 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 7 281,18 | 5 060,00 | 69,49 |  |
| 240 | местный бюджет | 7 281,18 | 5 060,00 | 69,49 |  |
| 241 | Мероприятие 11.1. Организация использования лесных участков | 4 441,18 | 2 220,00 | 49,99 |  |
| 242 | местный бюджет | 4 441,18 | 2 220,00 | 49,99 |  |
| 243 | Мероприятие 11.2. Проведение работ по подготовке документации по изменению и установлению границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, кладбищ и иных социально - значимых объектов | 2 565,00 | 2 565,00 | 100,00 | освоение средств планируется во 2 полуг. |
| 244 | местный бюджет | 2 565,00 | 2 565,00 | 100,00 |  |
| 245 | Мероприятие 11.3. Выполнение работ по лесоустройству, постановка земельных участков на кадастровый учет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | освоение средств планируется во 2 полуг. |
| 246 | местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 247 | Мероприятие 11.4. Организация использования, охраны и защиты городских лесов | 175,00 | 175,00 | 100,00 | освоение средств планируется во 2 полуг. |
| 248 | местный бюджет | 175,00 | 175,00 | 100,00 |  |
| 249 | ПОДПРОГРАММА 12. «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 250 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 1 237,50 | 150,00 | 12,12 |  |
| 251 | местный бюджет | 1 237,50 | 150,00 | 12,12 |  |
| 252 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 253 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 237,50 | 150,00 | 12,12 |  |
| 254 | местный бюджет | 1 237,50 | 150,00 | 12,12 |  |
| 255 | Мероприятие 12.2. Развитие доступной и комфортной среды, включающей унифицированную систему навигации и ориентирующей информации для туристов | 367,50 | - | - |  |
| 256 | местный бюджет | 367,50 | - | - |  |
| 257 | Мероприятие 12.3. Продвижение туристского потенциала городского округа Верхняя Пышма | 870,00 | 150,00 | 17,24 |  |
| 258 | местный бюджет | 870,00 | 150,00 | 17,24 |  |
| 259 | ПОДПРОГРАММА 13. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 260 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА» | 35 083,57 | - | - |  |
| 261 | местный бюджет | 35 083,57 | - | - |  |
| 262 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 263 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 35 083,57 | - | - |  |
| 264 | местный бюджет | 35 083,57 | - | - |  |
| 265 | Мероприятие 13.1. Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников | 35 083,57 | - | - | Приобретение жилых помещений запланировано на 3 кв 2024 года |
| 266 | местный бюджет | 35 083,57 | - | - |  |
| 267 | ПОДПРОГРАММА 14. «ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 268 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 3 454,50 | 2 779,88 | 80,47 |  |
| 269 | местный бюджет | 3 454,50 | 2 779,88 | 80,47 |  |
| 270 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 271 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 3 454,50 | 2 779,88 | 80,47 |  |
| 272 | местный бюджет | 3 454,50 | 2 779,88 | 80,47 |  |
| 273 | Мероприятие 14.1. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям | 2 690,80 | 1 615,78 | 60,05 | заключены 4 соглашения |
| 274 | местный бюджет | 2 690,80 | 1 615,78 | 60,05 |  |
| 275 | Мероприятие 14.3. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области | 763,70 | 1 164,10 | 152,43 |  |
|  | областной бюджет | - | 1 017,90 | 100,00 |  |
| 276 | местный бюджет | 763,70 | 1 164,10 | 152,43 |  |

Начальник отдела проектного управления и стратегического планирования                                                    Н. Ю. Лебедева

Исп. Гордеева Ирина Михайловна

Тел. +7 (34368) 4-04-80, вн. 010-64