Отчет о реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027года», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1706 (далее – Программа)

за I полугодие 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 722 миллиона 624 тысячи рублей, в том числе средства областного бюджета – 
1 миллион 826 тысяч рублей, местного бюджета – 720 миллионов 798 тысяч рублей.

За I полугодие 2023 года освоены средства в размере 215 миллионов 899 тысяч рублей, или 29,9 процентов от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 1 миллион 549 тысяч рублей, или 84,9 процента от плана, местного бюджета – 214 миллионов 350 тысяч рублей, или 29,7 процента от плана.

Программа включает в себя 14 подпрограмм (далее – ПП).

Таблица 1

Сведения о финансировании муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 13 255,9 | 5 186,2 | 39,1 |
|  |  | областной бюджет | 157,6 | 30,7 | 19,5 |
|  |  | местный бюджет | 13 098,3 | 5 155,6 | 39,4 |
| 2 | ПП «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 16 670,9 | 7 957,3 | 47,7 |
|  |  | местный бюджет | 16 670,9 | 7 957,3 | 47,7 |
| 3 | ПП «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 5 720,3 | 3 360,2 | 58,7 |
|  |  | местный бюджет | 5 720,3 | 3 360,2 | 58,7 |
| 4 | ПП «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 299,0 | 149,5 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет | 299,0 | 149,5 | 50,0 |
| 5 | ПП «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 42 864,3 | 12 284,4 | 28,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 42 864,3 | 12 284,4 | 28,7 |
| 6 | ПП «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 годы» | всего, из них: | 269 655,9 | 20 577,1 | 7,6 |
|  |  | областной бюджет | 1 369,7 | 1 369,7 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 268 286,2 | 19 207,4 | 7,2 |
| 7 | ПП «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 41 323,2 | 6 804,3 | 16,5 |
|  |  | местный бюджет | 41 323,2 | 6 804,3 | 16,5 |
| 8 | ПП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 14 432,9 | 4 631,1 | 32,1 |
|  |  | местный бюджет | 14 432,9 | 4 631,1 | 32,1 |
| 9 | ПП «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 61 978,3 | 33 131,9 | 53,5 |
|  |  | местный бюджет | 61 978,3 | 33 131,9 | 53,5 |
| 10 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 219 992,3 | 91 001,0 | 41,4 |
|  |  | местный бюджет | 219 992,3 | 91 001,0 | 41,4 |
| 11 | ПП «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 6 278,4 | 4 301,6 | 68,5 |
|  |  | местный бюджет | 6 278,4 | 4 301,6 | 68,5 |
| 12 | ПП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 1 429,1 | 820,5 | 57,4 |
|  |  | местный бюджет | 1 429,1 | 820,5 | 57,4 |
| 13 | ПП «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года» | всего, из них: | 24 411,1 | 24 411,1 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 24 411,1 | 24 411,1 | 100,0 |
| 14 | ПП «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 4 313,0 | 1 283,6 | 29,8 |
|  |  | местный бюджет | 4 313,0 | 1 283,6 | 29,8 |

В первом полугодии 2023 года в муниципальную программу внесено 2 изменения:

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 21.04.2023 № 416 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»;

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 22.06.2023 № 738 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года».

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы приведены в Приложении № 1. Сведения о выполнении мероприятий в разрезе подпрограмм Программы приведены в Приложении № 2.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2023 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- 25 муниципальных служащих повысили квалификацию;

- 70 сотрудников администрации прошли диспансеризацию;

- выплачено пенсионное обеспечение 38 муниципальным служащим;

- осуществлена организация и содержание мест захоронения на территории кладбищ городского округа общей площадью 1 036 387 кв. метров;

- учтено 524 захоронения в книге регистрации захоронений по каждому кладбищу городского округа.

Подпрограмма 2 «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- учтено 1 573 домохозяйств в автоматизированной системе похозяйственного учета в городском округе Верхняя Пышма;

- издано 25 выпусков газеты «Красное знамя», а также 27 выпусков приложения к газете «Красное знамя» - «Муниципальный вестник городского округа Верхняя Пышма»;

- размещены муниципальные правовые акты городского округа Верхняя Пышма на информационном портале верхняяпышмаправо.рф размером 595,1 мегабайтов.

Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- подготовлен 1 бизнес – план на услуги фотографа в стиле «Ньюборн»;

- проведены вебинары, совещания, круглые столы в части вопросов об изменениях в законодательстве, нововведениях, юридические аспекты бизнеса для СМСП и самозанятых;

- проведены обучение, консультации самозанятых, безработных граждан, желающих открыть свое дело с общим количеством участников 47 человек;

- оказаны 332 консультационные услуги вопросам предпринимательской деятельности (государственная и муниципальная поддержка, финансовые инструменты, налоги, бухгалтерская отчетность, маркетинг, персонал, трудоустройство и прочее).

Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- удовлетворено 729 запросов пользователей в архивной информации;

- количество документов, находящихся на хранении в муниципальном архивном фонде достигло 24 658 единиц;

- переведено в электронную форму 3,0 процента архивных документов от общего количества архивных документов, находящихся на хранении;

- принято на постоянное хранение 642 дела, в том числе 298 дел социально-правовой документации.

Подпрограмма 5 «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- подготовлено 389 пакета документов для предоставления в органы исполнительной власти для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- разработаны 24 пакетов документов территориального планирования;

- проведено 256 инженерно-геодезических изысканий.

Подпрограмма 6 «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- предоставлены социальные выплаты двум семьям в сумме 2 611,3 рублей на приобретение жилья в сельской местности площадью 60 и 108,7 квадратных метров в п. Исеть и п. Красный соответственно;

- ведутся работы по благоустройству общественных территорий, установке детских и спортивных площадок в поселках Красный, Кедровое, Исеть, селах Мостовское, Балтым.

Подпрограмма 7 «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения Нагорного водохранилища на основании ФЗ от 27.07.10 №225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

- обеспечено техническое обслуживание 5 гидротехнических сооружений (Крутихинское гидротехническое сооружение, Балтымское гидротехническое сооружение, Мостовое гидротехническое сооружение, Каменно-Ключевское гидротехническое сооружение, гидротехническое сооружение Нагорного водохранилища);

- проведено обучение специалистов по эксплуатации гидротехнических сооружений (далее – ГТС);

- разрабатывается документация для плотин Балтымского водохранилища на реке Балтым и Нагорного водохранилища на реке Адуй;

- разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт ГТ Балтымского водохранилища;

- обеспечено техническое обслуживание источников нецентрализованного водоснабжения (скважин) на территории городского округа Верхняя Пышма;

- заключен договор на выполнение работ по подготовке гидрогеологических заключений о возможности создания источников нецентрализованного водоснабжения в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма, а также договора на технологическое присоединение трубчатых колодцев (скважин) к электрическим сетям;

- приобретены электронасосы для источников нецентрализованного водоснабжения;

- передано на утилизацию 1 625 кг отработанных ХИТ (батареек);

- собрано и передано на утилизацию 1 562 штуки ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства; 50 штук термометров ртутных;

- на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма получено и размещено 13 оповещений о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха;

- вывезено 7 430,2 куб. метров отходов с мест несанкционированного их размещения, а также ликвидировано 40 мест несанкционированного размещения биологических отходов.

Подпрограмма 8 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- напечатано и распространено 3 300 листовок по тематике гражданской обороны, тематике ЧС для организации проведения работ по эвакуации населения ГО Верхняя Пышма;

- изготовлен тематический стенд для ЕДДС;

- заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны и на возмещение затрат по осуществлению профилактики пожаров, участию в тушении пожаров с ДПО «Урал»;

- выделена субсидия на проверку и ремонт пожарных гидрантов, расположенных на территории ГО Верхняя Пышма для создания условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального городского округа;

- частично выполнены работы по обустройству и восстановлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов в размере 29,064 км, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального городского округа;

- осуществляются услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования для создания резервного канала в случае возникновения ЧС для ЕДДС ГО Верхняя Пышма;

- оказываются услуги по обслуживанию пункта управления «Грифон». Содержание в исправном состоянии местной системы оповещения на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера;

- приобретено имущество в целях создания резерва для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера:

- автомобиль УАЗ Патриот (1 шт.);

- палатка каркасная (5 шт.);

- печь походная (5 шт.);

- кровать двухярусная (30 шт.);

- стул складной (20 шт.);

- стол складной (5 шт.);

- спальный мешок (50шт.);

- тамбур для палатки (5 шт.).

- разрабатывается план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории ГО Верхняя Пышма;

- осуществлен текущий ремонт подвала в административном здании ЕДДС, расположенного по адресу Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 23.

Подпрограмма 9 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- заключен контракт на работы по подключению объектов к единой сети передачи данных в рамках АПК «Безопасный город», а также контракт на услуги по проектированию серверной в рамках АПК «Безопасный город»;

- заключено соглашение о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Верхняя Пышма с местной общественной организацией «Народная дружина городского округа Верхняя Пышма». Данной организацией были осуществлены мероприятия по охране общественного порядка, такие как патрулирования, дежурства, обходы проблемных территорий, выявление случаев нелегальной продажи спиртных напитков, выявления нарушителей правил парковки. Также организация активно принимала участие в тушении лесных пожаров на территории городского округа Верхняя Пышма, организации патрулирования и периодического осмотра пройденных пожарами площадей с целью предотвращения возобновления возгораний от скрытых очагов горения;

- произведена установка шлагбаума на объекте МАУ «Спортивная школа по автомотоспорту» (ул. Чкалова, д.89);

- обеспечена физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий 47 объектов муниципальных общеобразовательных учреждений (12 школ, 31 детского сада, 3 учреждений дополнительного образования, ЗОЛ «Медная горка»);

- в дошкольных учреждениях проведены мероприятия:

- заменена калитка МАДОУ «Детский сад № 24, 29»;

- установлено 2 дополнительные камеры видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 11»;

- установлен новый коммутатор в системе видеонаблюдения на объекте в МАДОУ «Детский сад № 69»;

- установлен стабилизатор напряжения для системы видеонаблюдения МАДОУ «Детский сад № 9»;

- в музыкальном зале, физкультурном зале, на посту охраны МАДОУ «Детский сад № 9» установлены дополнительные динамики системы речевого оповещения;

- произведен монтаж откатных ворот в МАДОУ «Детский сад № 5»;

- произведена модернизация системы оповещения в МАДОУ «Детский сад № 2, 3, 4, 7».

- в образовательных учреждениях проведены мероприятия:

- произведена модернизация и ремонт системы видеонаблюдения в МАОУ «СОШ № 4, 9, 22»;

- контрольно - пропускные пункты МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 25, 33» оснащены инженерно-техническими средствами и системами безопасности;

- в МАОУ «СОШ № 1, 3, 25, 33» установили систему видеонаблюдения по периметру территории.

- обеспечена круглосуточная физическая охрана:

- МБУК «Верхнепышминский парк культуры и отдыха» и колеса обозрения, установленного на территории парка,

- МБУДО «Детская художественная школа» по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский 97 А,

- МБУДО «Детская школа искусств» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Чистова 2,

- МАУ ДК «Металлург» по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 12;

- приобретены видеокамеры и регистратор для видеонаблюдения в МБУДО «Детская художественная школа», по адресу г. Верхняя Пышма пр. Успенский 97 А;

- обследовано 102 объекта перед проведением массовых мероприятий на предмет оценки антитеррористической защищенности и взрывобезопасности;

- в рамках подготовки объектов (территорий), организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровлению детей в летний период, в составе комиссии обследовано 23 объекта;

- осуществлен выезд по вызовам и проведено обследование специалистом 67 объектов (территорий).

Подпрограмма 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы „Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года“»

- в отчетном периоде вознаграждение получили 9 старост населенных пунктов;

- для работы Архива приобретены стремянки в количестве 2 штук, тележка, термометр-гигрометр; оплачены услуги по твердому переплету документов в дела (тома);

- приобретены 10 лицензий на право использования ПО «Контур.Экстерн» (с Крипто Про); «Контур-Зарплата» (АМБА)»; «Контур-Бухгалтерия. Бюджет» для ведения бухгалтерского учета и отчетности в 10 организациях; 1 лицензия «Контур-Персонал Госслужба» для кадрового учета в администрации;

- приобретена лицензия по предоставлению права пользования ПО Консультант Плюс на 50 одновременных доступов для сотрудников администрации;

- приобретены компьютеры – 15 штук для работников администрации и поселковых администраций;

- выполнены работы по ремонту помещения охраны в здании администрации п. Кедровое;

- обеспечена деятельность администрации городского округа Верхняя Пышма, муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление», муниципального казенного учреждения «Архив городского округа Верхняя Пышма», муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» (ФОТ, коммунальные платежи, хоз. и канц. товары, медицинский осмотр и страхование сотрудников, обслуживание и приобретение орг. техники).

Подпрограмма 11 «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- проведена материально-денежная оценка 42 лесных участков для вырубки леса;

- осуществлено патрулирование 646 гектаров городских лесов с целью предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров.

Подпрограмма 12 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

- изготовлены и установлены информационные стенды (стойки с табличкой) в количестве 9 штук на территории г. Верхняя Пышма.

Подпрограмма 13 «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года»

- в 2022 году заключено 14 муниципальных контрактов на приобретение 
19 жилых помещений в г. Верхняя Пышма, в том числе:

- 9 однокомнатных квартир,

- 6 двухкомнатных квартир,

- 4 трехкомнатных квартиры.

Частичная приемка жилых помещений, осуществлена в январе 2023 года, в связи с чем, полная оплата по указанным муниципальным контрактам проведена в первом полугодии 2023 года. По состоянию на 30.06.2023 года 15 жилых помещений заселены работниками образовательных учреждений.

- в 2023 году заключен 21 договор найма жилого помещения сотрудником бюджетной организации.

Подпрограмма 14 «Поддержка гражданских инициатив и социальны ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- предоставлены субсидии 4 некоммерческим организациям (Верхнепышминской и Среднеуральской городской Ассоциации жертв политических репрессий; Верхнепышминской районной организации общероссийской общественной организации всероссийского общества инвалидов; Местному отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя Пышма; Фонду поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма»). Организациями реализуются следующие социально значимые проекты:

- проект «Обучение родителей оказанию первой медицинской помощи ребенку»,

- проект «Чистая Верхняя Пышма»,

- проект «Школа волонтеров»,

- проект «Фестиваль дворовых видов спорта»,

- проект по пропаганде борьбы со СПИДом и ВИЧ «Знать - чтобы жить»,

- проект «Социальная и языковая адаптация детей мигрантов к обучению в школе»,

- проект «Семейный клуб «Большая медведица»,

- проект «Елка желаний»,

- проект «Живая память»,

- проект «Помним и сохраняем»,

- представление и защита интересов ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, поддержка ветеранов ВОв, вдов погибших на фронте, оказание мер социальной поддержки,

- представление и защита интересов инвалидов,

- комплекс мемориально-памятных, познавательных мероприятий по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

Реализация большинства мероприятий муниципальной программы запланирована к исполнению в 3, 4 кварталах 2023 года.

Приложение № 1 к Отчету

| Достижение целевых показателей муниципальной программы за 1 полугодие 2023 года (отчётный период) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Примечание (указывается причина невыполнения или перевыполнения планового показателя) |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1. Осуществление полномочий администрации городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.1. Формирование кадрового состава муниципальных служащих, совершенствование профессиональных и управленческих навыков сотрудников |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество муниципальных служащих, повысивших образовательный уровень: в вузах, на курсах повышения квалификации | человек | 63 | 25 | 39,7 |  |
| 1.1.2. | Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение | человек | 40 | 38 | 95,0 |  |
| 1.2. | Задача 1.2. Решение вопросов, возложенных на органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля освоенных средств, выделенных на осуществление государственных полномочий Свердловской области из областного бюджета | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 1.2.2. | Количество получателей субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям | единиц | 2 | 0 | 0,0 |  |
| 1.2.5. | Количество сельскохозяйственных производителей, получивших субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках (ярмарках), конкурсах сельскохозяйственной продукции | единиц | 1 | 0 | 0,0 | Отбор планируется провести в августе-октябре 2023 года |
| 1.2.6. | Организация и ведение учета захоронений | единиц | 873 | 524 | 60,0 |  |
| 1.2.8. | Выполнение перечня работ по текущему содержанию и ремонту, благоустройству и озеленению мест захоронения | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 1.2.9. | Соблюдение сроков выполняемых работ по организации и содержанию мест захоронения | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 1.2.10. | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ городского округа Верхняя Пышма | кв. метр | 494 500 | 1 036 387 | 209,6 |  |
| 1.2.13. | Количество проведенных по заказу органов местного самоуправления социологических исследований в масштабе городского округа | исследование | 2 | 0 | 0,0 |  |
| 1.2.14. | Удовлетворенность населения результатами деятельности органов местного самоуправления | проценты | 50 | 0 | 0,0 |  |
| 1.2.15. | Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления | проценты | 70 | 0 | 0,0 |  |
| 1.2.16. | Доля взрослого населения, получающего объективную информацию о деятельности органов местного самоуправления | проценты | 60 | 0 | 0,0 |  |
| 1.2.17. | Доля взрослого населения, пользующегося каналами обратной связи с органами местного самоуправления | проценты | 10 | 0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Задача 1.3. Оценка условий и охраны труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество проведенных мероприятий, по специальной оценке условий труда | рабочие места | 5 | 0 | 0,0 |  |
| 1.3.2. | Количество муниципальных служащих администрации, прошедших диспансеризацию | человек | 136 | 70 | 51,5 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. "Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года" |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель 2. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных муниципальных услуг, обеспечение технологического развития информационно – коммуникационных технологий в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2.1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Доля органов местного самоуправления в городском округе Верхняя Пышма, подключенных к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 2.2. | Задача 2.2. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество печатных страниц («Муниципальный вестник») | Штук | 530 | 488 | 92,1 | (утверждено 1000 шт. внесением изменений в МЗ № 368 от 30.05.2023) |
| 2.2.3. | Количество печатных страниц («Красное знамя») | Штук | 194,1 | 189,25 | 97,5 | (утверждено 381 шт. внесением изменений в МЗ № 368 от 30.05.2023) |
| 2.2.4. | Размещение нормативно-правовых актов на информационном портале городского округа Верхняя Пышма | Мегабайт | 800 | 595,12 | 74,4 | Увеличение количества нормативно-правовых актов, требующих размещения на информационном портале |
| 2.2.5. | Количество изготовленных и размещенных фотоматериалов о деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма | штуки | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 2.2.6. | Количество изготовленных и размещенных видеоматериалов о деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма | секунды | 600 | 0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Задача 2.3. Внедрение системы электронного документооборота |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Доля учреждений и органов местного самоуправления, подключенных к системе электронного документооборота (в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление (Свердловская область)» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации») | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 2.3.2. | Количество рабочих мест с защищенным режимом обработки персональных данных | единиц | 22 | 22 | 100,0 |  |
| 2.3.3. | Количество домохозяйств, информация о которых внесена в базу данных для автоматизированной системы похозяйственного учета городского округа Верхняя Пышма | домохозяйства | 3100 | 1573 | 50,7 | За 1 полугодие перечислено МУП "ВРЦ" 1 626,418 тысяч рублей |
| 3. | Подпрограмма 3. "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года" |  |  |  |  |  |
| 3. | Цель 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 3.1. Создание условий для содействия и повышения эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля зарегистрированных в течении отчетного года субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Процент | 8 | 13,3 | 166,3 |  |
| 3.2. | Задача 3.2. Создание условий для увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Количество обученных субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых, безработных граждан, желающих открыть свое дело и физических лиц в течении года в рамках муниципальной программы развития МСП | единиц | 92 | 99 | 107,6 |  |
| 3.2.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся размещением в «Центре поддержки малого и среднего предпринимательства» | единиц | 10 | 9 | 90,0 |  |
| 3.2.3. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами "Верхнепышминского фонда поддержки предпринимательства" | процентов | 10 | 8,4 | 84,0 |  |
| 3.2.4. | Количество подготовленных бизнес-планов | единиц | 3 | 1 | 33,3 |  |
| 3.2.5. | Количество участников мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства | Участник | 50 | 841 | 1682,0 |  |
| 3.2.6. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») | Человек (нарастающим итогом) | 1291 | 5074 | 393,0 |  |
| 3.2.7. | Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации, направленных на создание бренда городского округа | Единица | 2 | 0 | 0,0 |  |
| 3.2.8. | Создание и поддержка в актуальном состоянии информации о ведении инвестиционной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 3.2.9. | Количество проведенных консультаций для СМСП, самозанятых, безработных граждан и физических лиц в течении года в рамках муниципальной программы развития МСП | штук | 412 | 841 | 204,1 |  |
| 3.2.10. | Количество самозанятых, зарегистрированных на территории городского округа Верхняя Пышма с нарастающим итогом с 2020 года | человек | 5062 | 5074 | 100,2 |  |
| 4. | Подпрограмма 4. "Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |  |  |  |  |  |
| 4. | Цель 4. Создание оптимальных условий, необходимых для комплектования, хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации на территории городского округа Верхняя Пышма, развитие их информационного потенциала |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 4.1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Доля запросов пользователей на предоставление информационных услуг и информационных продуктов, исполненных в архиве в установленные законодательством сроки, от общего количества поступивших запросов | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 4.1.2. | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видео-архивов, переведенных в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении | % | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 4.2. | Задача 4.2. Формирование полноценного архивного фонда и создание безопасных условий хранения архивных документов |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Количество документов муниципального архивного фонда | единиц хранения | 25500 | 24658 | 96,7 | Показатель годовой, прием документов будет продолжен |
| 4.2.2. | Доля архивных документов, хранящихся в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 4.3. | Задача 4.3. Комплектование архива архивными документами. Обеспечение своевременного приема на хранение документов постоянного срока хранения, а также социально-правовой документации по личному составу ликвидируемых организаций |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Доля архивных документов, принятых на постоянное хранение, от общего количества документов Архивного фонда Российской Федерации, подлежащих приему в установленные законодательством сроки | % | 100 | 30 | 30,0 | Показатель годовой, прием документов будет продолжен |
| 5. | Подпрограмма 5. "Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |  |  |  |  |  |
| 5. | Цель 5. Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Задача 5.1. Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Количество документов (проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки, проектов планировки, проектов межевания, схем, эскизных проектов, проектов благоустройства) | штук | 50 | 24 | 48,0 | Показатель установлен на год. В течение года будет выполнен |
| 5.1.2. | Доля проведенных работ по разработке рекомендаций по возможности размещения зданий, сооружений | проценты | 37 | 0 | 0,0 |  |
| 5.1.3. | Количество внесенных изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма | штук | 1 | 1 | 100,0 | Показатель выполнен. Отчет об исползовании целевой субсидии будет предоставлен по итогам 2023 года. |
| 5.2. | Задача 5.2. Предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Доля проведенных работ по установлению или изменению границ населенных пунктов и территориальных зон, в соответствии с утвержденной градостроительной документацией, для внесения в государственный кадастр недвижимости | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 5.2.2. | Полнота предоставленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | процент | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 5.2.3. | Представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | единица | 748 | 389 | 52,0 | Показатель установлен на год. В течение года будет выполнен |
| 5.2.4. | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 5.2.5. | Доля населенных пунктов сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | процентов | 98 | 98 | 100,0 |  |
| 5.3. | Задача 5.3. Выполнение инженерно-геодезических изысканий, в целях обеспечения территории городского округа Верхняя Пышма наличием документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Доля подготовленных на утверждение проектов инженерно-геодезических изысканий | процент | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 5.3.2. | Количество разработанных проектов инженерно-геодезических изысканий | штук | 340 | 256 | 75,3 | Показатель установлен на год. В течение года будет выполнен |
| 5.4. | Задача 5.4. Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 5.4.2. | Количество градостроительной документации, переведенных в электронный вид | процентов | 80 | 0 | 0,0 |  |
| 6. | Подпрограмма 6. "Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |  |  |  |  |  |
| 6. | Цель 6. Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма на основе создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Задача 6.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Количество семей, нуждающихся в улучшивших жилищные условия | единиц | 3 | 2 | 66,7 |  |
| 6.5. | Задача 6.5. Развитие культуры, развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 5 | 0 | 0,0 |  |
| 7. | Подпрограмма 7. "Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |  |  |  |  |  |
| 7. | Цель 7. Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан, за счет осуществления комплекса мер по обеспечению экологической безопасности и обращению с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Задача 7.1. Обеспечение населения поселков городского округа питьевой водой стандартного качества из источников нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Количество источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН | единиц | 43 | 0 | 0,0 | Мероприятия по осуществлению мониторинга качества вод запланировано на 3 квартал 2023 г.. По итогам проведенных мероприятий количество источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН будет скорректировано |
| 7.2. | Задача 7.2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем приведения их к работоспособному техническому состоянию |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Доля реализованных мер по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, мониторингу состояния и предотвращению аварий ГТС | % | 100 | 50 | 50,0 |  |
| 7.2.2. | Количество ГТС, прошедших паспортизацию | штук | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 7.2.3. | Доля заключенных договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | % | 100 | 20 | 20,0 |  |
| 7.3. | Задача 7.3. Снижение негативного антропогенного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, за счет развития и совершенствования системы сбора, сортировки, обезвреживания и захоронения отходов, очистки территории городского округа от несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Количество вывезенных отходов с мест несанкционированного их размещения | куб. метры | 9382 | 7430,14 | 79,2 | Увеличение бюджетных ассигнований |
| 7.3.3. | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения биологических отходов | единиц | 20 | 40 | 200,0 | Увеличение бюджетных ассигнований |
| 7.4. | Задача 7.4. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа и повышение экологической грамотности и культуры населения |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Количество мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения | количество | 4 | 2 | 50,0 |  |
| 7.4.4. | Количество особо охраняемых природных территорий местного значения | штук | 1 | 0 | 0,0 |  |
| 7.4.5. | Количество источников централизованного питьевого водоснабжения, имеющих проекты зон санитарной охраны | штук | 9 | 0 | 0,0 |  |
| 8. | Подпрограмма 8. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |  |  |  |  |  |
| 8. | Цель 8. Улучшение безопасности людей, снижение материальных и финансовых потерь, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Задача 8.1. Обеспечение деятельности в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и участие в ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Доля разработанных планов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций от планов, подлежащих разработке | % | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 8.1.2. | Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области защиты от чрезвычайных ситуаций в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | процент | 100 | 50 | 50,0 |  |
| 8.2. | Задача 8.2. Организация мероприятий по гражданской обороне |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. | Доля разработанных планов в области гражданской обороны от общего количества планов, подлежащих разработке | % | 100 | 0 | 0,0 | Нарушение сроков исполнения услуг исполнителем по контракту на разработку плана действий по предупреждению и ликвидации ГО и ЧС |
| 8.2.2. | Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области гражданской обороны в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | % | 100 | 50 | 50,0 |  |
| 8.2.3. | Доля необходимых технических средств и оборудования для обеспечения учебного процесса в соответствии с требованиями МЧС России. | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 8.3. | Задача 8.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. | Доля лесных пожаров, не создавших угрозу сельским населенным пунктам, в общем количестве лесных пожаров | % | 100 | 92 | 92,0 |  |
| 8.3.2. | Доля сельских населенных пунктов, охваченных работами по устройству минерализованных полос, от общего количества сельских населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | % | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 8.3.3. | Количество созданных добровольных пожарных дружин на территории городского округа Верхняя Пышма. | количество | 9 | 7 | 77,8 |  |
| 8.3.4. | Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области пожарной безопасности в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | % | 100 | 50 | 50,0 |  |
| 8.3.5. | Уменьшение доли неисправных пожарных гидрантов в границах городского округа Верхняя Пышма. | % | 7,3 | 7,5 | 102,7 |  |
| 8.4. | Задача 8.4. Развитие единой дежурно-диспетчерской службы и "Системы - 112" |  |  |  |  |  |
| 8.4.1. | Количество оснащенных местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения | штук | 27 | 22 | 81,5 |  |
| 8.4.2. | Уровень оснащенности ЕДДС и Системы 112 требуемым оборудованием и программными комплексами | % | 100 | 50 | 50,0 |  |
| 8.5. | Задача 8.5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 8.5.1. | Доля обученного и проинформированного не работающего населения, старше 18-ти лет, безопасному поведению на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | % | 100 | 50 | 50,0 |  |
| 8.5.2. | Установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах запрещающих знаков | штук | 30 | 0 | 0,0 |  |
| 8.6. | Задача 8.6. Координация деятельности по созданию и развитию аварийно-спасательного формирования, осуществляющего деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма, а также материально-технического обеспечения |  |  |  |  |  |
| 8.6.1. | Уровень обеспеченности специальным транспортом, аварийно-спасательным инструментом и оборудованием пожаро-спасательного формирования городского округа Верхняя Пышма. | % | 70 | 70 | 100,0 |  |
| 9. | Подпрограмма 9. "Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |  |  |  |  |  |
| 9. | Цель 9. Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Задача 9.1. Снижение уровня преступности на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Снижение количества совершенных преступлений | % | 0,1 | 0 | 0,0 |  |
| 9.1.2. | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | 0,3 | 0 | 0,0 |  |
| 9.1.3. | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах | % | 0,3 | 0 | 0,0 |  |
| 9.2. | Задача 9.2. Предупреждение терроризма и экстремизма, на почве расовой и религиозной нетерпимости |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий | Кол-во мероприятий | 40 | 0 | 0,0 |  |
| 9.2.2. | Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявленным требованиям | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 9.2.3. | Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма, экстремизма и его общественной опасности | проценты | 1,1 | 0 | 0,0 |  |
| 9.2.4. | Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | единиц | 17 | 0 | 0,0 |  |
| 9.2.5. | Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 10. | Подпрограмма 10. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |  |  |  |  |  |
| 10. | Цель 10. Создание необходимых условий для деятельности администрации городского округа Верхняя Пышма и эффективного решения вопросов местного значения |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Задача 10.1. Обеспечение выполнения полномочий, закрепленных Уставом городского округа Верхняя Пышма за администрацией городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. | Доля обеспеченности сотрудников администрации необходимыми материально-техническими ресурсами для исполнения функциональных обязанностей | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 10.1.2. | Количество старост населенных пунктов сельских и поселковых администраций, получающих вознаграждение | человек | 13 | 9 | 69,2 |  |
| 10.1.3. | Количество рабочих мест сотрудников администрации, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и нормам пожарной безопасности | рабочие места | 115 | 115 | 100,0 |  |
| 11. | Подпрограмма 11. "Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |  |  |  |  |  |
| 11. | Цель 11. Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Задача 11.1. Выполнение работ по охране, содержанию и благоустройству городских лесов, парков, скверов, бульваров, созданию особо охраняемых природных территорий на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 11.1.2. | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров (патрулирование) | Га | 646 | 646 | 100,0 | Патрулирование лесов на постоянной основе |
| 11.1.3. | Количество выявленных нарушений лесного законодательства | Штук | 2 | 1 | 50,0 | Показатель установлен на год. В течение года будет выполнен |
| 11.1.4. | Количество заключений о результатах рассмотрения материалов | единица | 46 | 42 | 91,3 |  |
| 11.2. | Задача 11.2. Изменение и установление границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, кладбищ и иных социально-значимых объектов |  |  |  |  |  |
| 11.2.1. | Количество актов натурного технического обследования участка лесного фонда | Штук | 5 | 0 | 0,0 | Показатель установлен на год. В течение года будет выполнен |
| 11.2.2. | Количество проектной документации | штука | 5 | 0 | 0,0 | Показатель установлен на год. В течение года будет выполнен |
| 11.3. | Задача 11.3. Выполнение работ по лесоустройству |  |  |  |  |  |
| 11.3.2. | Количество изменений в лесохозяйственный регламент | Шт. | 1 | 0 | 0,0 | Показатель установлен на год. В течение года будет выполнен |
| 11.4. | Задача 11.4. Организация использования, охраны и защиты городских лесов |  |  |  |  |  |
| 11.4.1. | Площадь городских лесов, на которых проведено лесопатологическое обследование | Га | 15,7 | 0 | 0,0 | Показатель установлен на год. В течение года будет выполнен |
| 12. | Подпрограмма 12. "Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года" |  |  |  |  |  |
| 12. | Цель 12. Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Задача 12.1. Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 12.1.2. | Количество созданных знаков туристской навигации для обозначения основных туристских объектов показа и гостевых маршрутов на территории городского округа Верхняя Пышма | единиц | 8 | 9 | 112,5 |  |
| 12.1.3. | Проведение мероприятий в сфере туризма, направленных на формирование имиджа города Верхняя Пышма как туристической привлекательной территории | единиц | 1 | 0 | 0,0 |  |
| 13. | Подпрограмма 13. "Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года" |  |  |  |  |  |
| 13. | Цель 13. Обеспечение педагогических и иных работников образовательных учреждений жильем на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Задача 13.1. Повышение уровня обеспеченности жильем педагогических и иных работников образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 13.1.3. | Количество семей (педагогических и иных работников), улучшивших жилищные условия | Единиц | 10 | 21 | 210,0 |  |
| 14. | Подпрограмма 14. "Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |  |  |  |  |  |
| 14. | Цель 14. Вовлечение активных граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в реализацию на территории городского округа Верхняя Пышма приоритетных социально значимых проектов и программ по развитию гражданского общества и поддержки общественных инициатив |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Задача 14.1. Стимулирование и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и физических лиц в деятельности по реализации социально значимых проектов и программ на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 14.1.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций получивших поддержку в виде субсидии | количество | 4 | 4 | 100,0 |  |
| 14.1.2. | Количество проектов инициативного бюджетирования реализованных на территории городского округа Верхняя Пышма | Количество | 1 | 0 | 0,0 |  |

Приложение № 2 к Отчету

| Выполнение мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| за I полугодие 2023 г. (отчётный период) |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Примечание (информация о фактическом выполнении мероприятия): |
|  |  | План | Факт | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 722 624,6 | 215 899,7 | 29,9 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 454,8 | 454,8 | 100,0 |  |
| 3 | областной бюджет | 1 371,5 | 1 095,1 | 79,8 |  |
| 4 | местный бюджет | 720 798,3 | 214 349,8 | 29,7 |  |
| 5 | Прочие нужды | 722 624,6 | 215 899,7 | 29,9 |  |
| 6 | федеральный бюджет | 454,8 | 454,8 | 100,0 |  |
| 7 | областной бюджет | 1 371,5 | 1 095,1 | 79,8 |  |
| 8 | местный бюджет | 720 798,3 | 214 349,8 | 29,7 |  |
| 9 | ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |  |  |  |  |
| 10 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" | 13 255,9 | 5 186,2 | 39,1 |  |
| 11 | федеральный бюджет | 8,8 | 8,8 | 100,0 |  |
| 12 | областной бюджет | 148,8 | 21,9 | 14,7 |  |
| 13 | местный бюджет | 13 098,3 | 5 155,6 | 39,4 |  |
| 14 | «Прочие нужды» | 13 255,9 | 5 186,2 | 39,1 |  |
| 16 | федеральный бюджет | 8,8 | 8,8 | 100,0 |  |
| 17 | областной бюджет | 148,8 | 21,9 | 14,7 |  |
| 18 | местный бюджет | 13 098,3 | 5 155,6 | 39,4 |  |
| 19 | Мероприятие 1.3. Проведение социологических исследований, в том числе по вопросам оценки деятельности органов местного самоуправления, получения объективной информации о деятельности органов местного самоуправления, использования каналов обратной связи с органами местного самоуправления | 400,0 | - | - |  |
| 20 | местный бюджет | 400,0 | - | - |  |
| 21 | Мероприятие 1.4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | 1 355,7 | 484,3 | 35,7 |  |
| 22 | местный бюджет | 1 355,7 | 484,3 | 35,7 |  |
| 23 | Мероприятие 1.5. Организация и проведение информационно- практических семинаров. | 195,0 | 27,5 | 14,1 |  |
| 24 | местный бюджет | 195,0 | 27,5 | 14,1 |  |
| 25 | Мероприятие 1.6. Выполнение комплекса работ по специальной оценки условий труда рабочих мест, выполнение требований по охране труда | 132,1 | - | - |  |
| 26 | местный бюджет | 132,1 | - | - |  |
| 27 | Мероприятие 1.7. Организация диспансеризации муниципальных служащих и технических работников | 487,6 | 268,6 | 55,1 |  |
| 28 | местный бюджет | 487,6 | 268,6 | 55,1 |  |
| 29 | Мероприятие 1.8. Единовременное вознаграждение при выходе на пенсию. | 169,8 | - | - |  |
| 30 | местный бюджет | 169,8 | - | - |  |
| 33 | Мероприятие 1.11. Предоставление субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям | 600,0 | - | - |  |
| 34 | местный бюджет | 600,0 | - | - |  |
| 35 | Мероприятие 1.12. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих. | 7 806,0 | 3 842,2 | 49,2 |  |
| 36 | местный бюджет | 7 806,0 | 3 842,2 | 49,2 |  |
| 37 | Мероприятие 1.13. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий | 148,4 | 21,7 | 14,6 | Реализация мероприятия запланирована на 3, 4 квартал 2023 |
| 38 | областной бюджет | 148,4 | 21,7 | 14,6 |  |
| 39 | Мероприятие 1.15. Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям городского округа Верхняя Пышма на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках (ярмарках), конкурсах сельскохозяйственной продукции | 50,0 | - | - |  |
| 40 | местный бюджет | 50,0 | - | - |  |
| 41 | Мероприятие 1.16. Финансовое обеспечение муниципальной похоронной службы | 1 135,8 | 533,0 | 46,9 |  |
| 42 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 43 | местный бюджет | 1 135,8 | 533,0 | 46,9 |  |
| 44 | Мероприятие 1.17. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по административным правонарушениям. | 0,2 | - | - | Реализация мероприятия запланирована на 3, 4 квартал 2023 |
| 45 | областной бюджет | 0,2 | - | - |  |
| 46 | Мероприятие 1.18. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. | 8,8 | 8,8 | 100,0 |  |
| 47 | федеральный бюджет | 8,8 | 8,8 | 100,0 |  |
| 48 | Мероприятие 1.19. Финансовое обеспечение на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из района Крайнего Севера и приравненных к ним | 0,2 | 0,2 | 75,0 | Израсходовано в рамках поступивших денежных средств. |
| 49 | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 75,0 |  |
| 50 | Мероприятие 1.20. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальной похоронной службы | 656,3 | - | - |  |
| 51 | местный бюджет | 656,3 | - | - |  |
| 52 | Подмероприятие 1.20.1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных кладбищ | 656,3 | - | - |  |
| 53 | местный бюджет | 656,3 | - | - |  |
| 54 | Мероприятие 1.23. Обучение лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих городского округа Верхняя Пышма, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции | 110,0 | - | - |  |
| 55 | местный бюджет | 110,0 | - | - |  |
| 56 | ПОДПРОГРАММА 2. "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |  |  |  |  |
| 57 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" | 16 670,9 | 7 957,3 | 47,7 |  |
| 58 | местный бюджет | 16 670,9 | 7 957,3 | 47,7 |  |
| 59 | «Прочие нужды» | 16 670,9 | 7 957,3 | 47,7 |  |
| 61 | местный бюджет | 16 670,9 | 7 957,3 | 47,7 |  |
| 62 | Мероприятие 2.4. Приобретение и обслуживание программного комплекса по расчету и мониторингу муниципальных услуг по расширению функциональных возможностей управления финансами в части сбора и формирования реестра расходных обязательств, составления муниципального задания, формирования и корректировки бюджета городского округа ( в том числе муниципальные программы). | 78,0 | - | - |  |
| 63 | местный бюджет | 78,0 | - | - |  |
| 64 | Мероприятие 2.5. Внедрение системы электронного документооборота администрации городского округа | 724,0 | 553,6 | 76,5 |  |
| 65 | местный бюджет | 724,0 | 553,6 | 76,5 |  |
| 66 | Мероприятие 2.7. Формирование эффективной системы муниципального управления на основеиспользования информационных и телекоммуникационных технологий | 3 252,9 | 200,0 | 6,1 |  |
| 67 | местный бюджет | 3 252,9 | 200,0 | 6,1 |  |
| 68 | Мероприятие 2.8. Финансовое обеспечение муниципальной газеты | 9 263,2 | 4 764,1 | 51,4 | Работы выполняются в установленные сроки в полном объеме |
| 69 | местный бюджет | 9 263,2 | 4 764,1 | 51,4 |  |
| 70 | Мероприятие 2.9. Мероприятия по изготовлению фото и видеоматериалов для информирования населения о деятельности | 100,0 | - | - |  |
| 71 | местный бюджет | 100,0 | - | - |  |
| 74 | Мероприятие 2.11. Формирование и ведение базы данных для автоматизированной системы похозяйственного учета в городском округе Верхняя Пышма | 3 252,8 | 2 439,6 | 75,0 |  |
| 75 | местный бюджет | 3 252,8 | 2 439,6 | 75,0 |  |
| 78 | ПОДПРОГРАММА 3. "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |  |  |  |  |
| 79 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" | 5 720,3 | 3 360,2 | 58,7 |  |
| 81 | местный бюджет | 5 720,3 | 3 360,2 | 58,7 |  |
| 82 | «Прочие нужды» | 5 720,3 | 3 360,2 | 58,7 |  |
| 85 | местный бюджет | 5 720,3 | 3 360,2 | 58,7 |  |
| 86 | Мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 4 480,3 | 3 360,2 | 75,0 |  |
| 87 | местный бюджет | 4 480,3 | 3 360,2 | 75,0 |  |
| 93 | Мероприятие 3.10. Размещение социально значимых материалов, в том числе обеспечение доступа к информации и сервисам об инвестиционном потенциале городского округа Верхняя Пышма, в печатных и электронных средствах массовой информации, на порталах | 240,0 | - | - |  |
| 94 | местный бюджет | 240,0 | - | - |  |
| 95 | Мероприятие 3.11. Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально-значимыми видами деятельности | 1 000,0 | - | - |  |
| 96 | местный бюджет | 1 000,0 | - | - |  |
| 97 | ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |  |  |  |  |
| 98 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" | 299,0 | 149,5 | 50,0 |  |
| 99 | областной бюджет | 299,0 | 149,5 | 50,0 |  |
| 100 | «Прочие нужды» | 299,0 | 149,5 | 50,0 |  |
| 102 | областной бюджет | 299,0 | 149,5 | 50,0 |  |
| 103 | Мероприятие 4.5. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области. | 299,0 | 149,5 | 50,0 |  |
| 104 | областной бюджет | 299,0 | 149,5 | 50,0 |  |
| 105 | ПОДПРОГРАММА 5. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |  |  |  |  |
| 106 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" | 42 864,3 | 12 284,4 | 28,7 |  |
| 107 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 108 | местный бюджет | 42 864,3 | 12 284,4 | 28,7 |  |
| 109 | «Прочие нужды» | 42 864,3 | 12 284,4 | 28,7 |  |
| 111 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 112 | местный бюджет | 42 864,3 | 12 284,4 | 28,7 |  |
| 113 | Мероприятие 5.1. Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма | 2 233,4 | 220,0 | 9,9 | перенос на ЦПР |
| 114 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 115 | местный бюджет | 2 233,4 | 220,0 | 9,9 |  |
| 118 | Мероприятие 5.3. Проведение работ по землеустройству в соответствии с утвержденной документацией территориального планирования и градостроительного зонирования, для внесения в государственный кадастр недвижимости | 167,3 | 84,0 | 50,2 |  |
| 119 | местный бюджет | 167,3 | 84,0 | 50,2 |  |
| 122 | Мероприятие 5.5. Подготовка документации по планировке территорий | 2 923,5 | 423,5 | 14,5 |  |
| 123 | местный бюджет | 2 923,5 | 423,5 | 14,5 |  |
| 124 | Мероприятие 5.6. Проведение мероприятий по изменению и установлению границ земель на подготовку актов натурного технического обследования и актов выбора участков лесного фонда в отношении территорий кладбищ | 5 149,9 | 696,9 | 13,5 |  |
| 125 | местный бюджет | 5 149,9 | 696,9 | 13,5 |  |
| 126 | Мероприятие 5.8. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма | 5 320,1 | - | - |  |
| 127 | местный бюджет | 5 320,1 | - | - |  |
| 130 | Мероприятие 5.14. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма | 24 280,1 | 10 800,0 | 44,5 | Субсидии предоставляются в соотвествии с графиком, утвержденным Соглашением |
| 131 | местный бюджет | 24 280,1 | 10 800,0 | 44,5 |  |
| 134 | Мероприятие 5.16. Разработка рекомендаций по размещению объектов городской инфраструктуры и использованию планируемых участков подработанных территорий в г. Верхняя Пышма в зоне возможного влияния старых выработок Пышминско-Ключевского месторождения | 2 790,0 | 60,0 | 2,2 | 600,0 на стадии подписания актов выполненных работ |
| 135 | местный бюджет | 2 790,0 | 60,0 | 2,2 |  |
| 136 | ПОДПРОГРАММА 6. "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |  |  |  |  |
| 137 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" | 269 655,9 | 20 577,1 | 7,6 |  |
| 138 | федеральный бюджет | 446,0 | 446,0 | 100,0 |  |
| 139 | областной бюджет | 923,7 | 923,7 | 100,0 |  |
| 140 | местный бюджет | 268 286,2 | 19 207,4 | 7,2 |  |
| 141 | «Прочие нужды» | 269 655,9 | 20 577,1 | 7,6 |  |
| 143 | федеральный бюджет | - | 414,7 | - |  |
| 144 | областной бюджет | 1 369,7 | 955,0 | 69,7 |  |
| 145 | местный бюджет | 268 286,2 | 19 207,4 | 7,2 |  |
| 146 | Мероприятие 6.1. Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 4 261,3 | 2 611,3 | 61,3 |  |
| 147 | федеральный бюджет | - | 414,7 | - |  |
| 148 | областной бюджет | 1 369,7 | 955,0 | 69,7 |  |
| 149 | местный бюджет | 2 891,6 | 1 241,6 | 42,9 |  |
| 156 | Мероприятие 6.5. Реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий | 265 394,6 | 17 965,8 | 6,8 |  |
| 157 | местный бюджет | 265 394,6 | 17 965,8 | 6,8 |  |
| 158 | ПОДПРОГРАММА 7. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |  |  |  |  |
| 159 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" | 41 323,2 | 6 804,3 | 16,5 |  |
| 160 | местный бюджет | 41 323,2 | 6 804,3 | 16,5 |  |
| 161 | «Прочие нужды» | 41 323,2 | 6 804,3 | 16,5 |  |
| 163 | местный бюджет | 41 323,2 | 6 804,3 | 16,5 |  |
| 164 | Мероприятие 7.1. Содержание, обустройство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (оборудование трубчатых колодцев – скважин) | 3 064,5 | 342,5 | 11,2 | Фактически освоено по итогам отчетного периода 23,1 % от плана. Заключено 20 договоров и муниципальных контрактов на общую сумму 1380,0 тысяч рублей со сроком исполнения 3-4 квартал 2023 года. |
| 165 | местный бюджет | 3 064,5 | 342,5 | 11,2 |  |
| 176 | Мероприятие 7.7. Разработка проектов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения | 7 728,5 | - | - | Фактически освоено по итогам отчетного периода 80,2 % от плана. Во исполнение распоряжения администрации городского округа Верхняя Пышма от 11.04.2023 № 256 МКУ «Комитет ЖКХ» передано 6 200,0 тысяч рублей, заключено 5 договоров. |
| 177 | местный бюджет | 7 728,5 | - | - |  |
| 180 | Мероприятие 7.9. Создание и содержание особо охраняемых природных территорий местного значения | 500,0 | - | - | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2023 г. |
| 181 | местный бюджет | 500,0 |  | - |  |
| 182 | Мероприятие 7.13. Содержание гидротехнических сооружений. | 551,4 | 132,6 | 24,0 | Мероприятие выполняется в установленые сроки в полном объеме |
| 183 | местный бюджет | 551,4 | 132,6 | 24,0 |  |
| 184 | Мероприятие 7.14. Страхование гражданской ответственности ГТС | 94,7 | 13,9 | 14,7 | Страхование 4 из 5 ГТС по плану в июле 2023г. |
| 185 | местный бюджет | 94,7 | 13,9 | 14,7 |  |
| 186 | Мероприятие 7.15. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 5 868,0 | 5 868,0 | 100,0 | Оказание услуг по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, в том числе строительных, и навалов на территории городского округа Верхняя Пышма (7 430,14 м3). |
| 187 | местный бюджет | 5 868,0 | 5 868,0 | 100,0 |  |
| 188 | Мероприятие 7.17. Сбор и утилизация опасных отходов (акция «Экомобиль», проект «Утилизируй правильно») | 550,0 | 296,0 | 53,8 | Фактически освоено 53,8 % от плана. Последующая реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2023 г. |
| 189 | местный бюджет | 550,0 | 296,0 | 53,8 |  |
| 190 | Мероприятие 7.18. Проведение конкурсов, выставок, семинаров в сфере экологии (призы участникам экологических конкурсов) | 200,0 | - | - | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2023 г. |
| 191 | местный бюджет | 200,0 | - | - |  |
| 194 | Мероприятие 7.20. Установка информационных стендов и предупреждающих табличек экологической направленности. | 520,0 | 96,0 | 18,5 | Фактически освоено 18,4 % от плана. Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2023 г. |
| 195 | местный бюджет | 520,0 | 96,0 | 18,5 |  |
| 196 | Мероприятие 7.21. Информирование населения о неблагоприятных метеоусловиях | 63,0 | 55,2 | 87,7 | Фактически освоено 87,7 %. Отклонение от плановых значений связано с изменением прейскуранта цен единственного поставщика услуги. |
| 197 | местный бюджет | 63,0 | 55,2 | 87,7 |  |
| 198 | Мероприятие 7.22. Разработка проектно-сметной документации рекультивации полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов | 18 733,1 | - | - |  |
| 199 | местный бюджет | 18 733,1 | - | - |  |
| 200 | Подмероприятие 7.22.1. Разработка ПСД рекультивации полигона в районе поселка Красный | 12 500,0 | - | - |  |
| 201 | местный бюджет | 12 500,0 | - | - |  |
| 202 | Подмероприятие 7.22.2. Разработка ПСД рекультивации полигона в районе поселка Исеть | 6 233,1 | - | - |  |
| 203 | местный бюджет | 6 233,1 | - | - |  |
| 204 | Мероприятие 7.23. Обследования гидротехнических сооружений, всего, из них | 390,0 | - | - | Контракт заключен, исполнение в 4 квартале 2023г |
| 205 | местный бюджет | 390,0 | - | - |  |
| 206 | Мероприятие 7.24. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений | 3 060,0 | - | - | Контракт заключен, исполнение в 4 квартале 2023г |
| 207 | местный бюджет | 3 060,0 | - | - |  |
| 208 | ПОДПРОГРАММА 8. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |  |  |  |  |
| 209 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" | 14 432,9 | 4 631,1 | 32,1 |  |
| 210 | местный бюджет | 14 432,9 | 4 631,1 | 32,1 |  |
| 211 | «Прочие нужды» | 14 432,9 | 4 631,1 | 32,1 |  |
| 213 | местный бюджет | 14 432,9 | 4 631,1 | 32,1 |  |
| 214 | Мероприятие 8.1. Материально - техническое оснащение ЕДДС и "Системы - 112" городского округа Верхняя Пышма | 616,9 | 140,1 | 22,7 | Выполнение мероприятия по плану, 100% в 4 квартале 2023г. |
| 215 | местный бюджет | 616,9 | 140,1 | 22,7 |  |
| 216 | Мероприятие 8.5. Оборудование учебно-консультативных пунктов для обучения неработающего населения городского округа Верхняя Пышма в системе гражданской обороны. | 600,0 | - | - | Выполнение запланировано на 4 квартал 2023г. |
| 217 | местный бюджет | 600,0 | - | - |  |
| 218 | Мероприятие 8.6. Обучение населения и изготовление наглядной агитации по тематике гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. | 201,7 | 28,0 | 13,9 | Выполнение запланировано на 3 квартал 2023г. |
| 219 | местный бюджет | 201,7 | 28,0 | 13,9 |  |
| 220 | Мероприятие 8.7. Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии | 1 743,2 | - | - | Соглашение о предоставлениии субсидии с МУП "Водоканал заключено. Работы по весенней проверке произведены. Оплата в июле 2023г по факту предоставления утвержденных документов. |
| 221 | местный бюджет | 1 743,2 | - | - |  |
| 222 | Мероприятие 8.8. Обеспечение постоянной готовности местной системы оповещения населения | 5 504,2 | 580,0 | 10,5 | Выполнение запланировано на 3 квартал 2023г. |
| 223 | местный бюджет | 5 504,2 | 580,0 | 10,5 |  |
| 224 | Мероприятие 8.9. Содержание и обслуживание пожарных водоемов, выполнение работ по тушению пожаров в населенных пунктах, городских лесах и торфяных полях | 343,4 | - | - | Выполнение запланировано на 4 квартал 2023г. |
| 225 | местный бюджет | 343,4 | - | - |  |
| 226 | Мероприятие 8.12. Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год). | 325,0 | 162,5 | 50,0 | Выполнение мероприятия осуществляется по плану в 2 этапа |
| 227 | местный бюджет | 325,0 | 162,5 | 50,0 |  |
| 228 | Мероприятие 8.13. Организация деятельности и обеспечение добровольной пожарной дружины | 764,7 | 276,6 | 36,2 | Выполнение мероприятия осуществляется по плану, 100% в 4 квартале 2023г |
| 229 | местный бюджет | 764,7 | 276,6 | 36,2 |  |
| 232 | Мероприятие 8.17. Материально-техническое оснащение аварийно-спасательного подразделения для предупреждения и ликвидации ЧС | 3 889,9 | 3 188,1 | 82,0 |  |
| 233 | местный бюджет | 3 889,9 | 3 188,1 | 82,0 |  |
| 234 | Мероприятие 8.18. Разработка планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ведения гражданской обороны | 140,0 | - | - | Исполнитель нарушил сроки исполнения контракта за разработку плана ЧС |
| 235 | местный бюджет | 140,0 | - | - |  |
| 236 | Мероприятие 8.19. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями | 255,8 | 255,8 | 100,0 |  |
| 237 | местный бюджет | 255,8 | 255,8 | 100,0 |  |
| 238 | Мероприятие 8.20. Приобретение элементов систем пожарной сигнализации и систем пожаротушения | 48,1 | - | - | Выполнение в июле 2023г. |
| 239 | местный бюджет | 48,1 | - | - |  |
| 240 | Подмероприятие 8.20.1. Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей | 48,1 | - | - |  |
| 241 | местный бюджет | 48,1 | - | - |  |
| 242 | ПОДПРОГРАММА 9. "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |  |  |  |  |
| 243 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" | 61 978,3 | 33 131,9 | 53,5 |  |
| 244 | местный бюджет | 61 978,3 | 33 131,9 | 53,5 |  |
| 245 | «Прочие нужды» | 61 978,3 | 33 131,9 | 53,5 |  |
| 247 | местный бюджет | 61 978,3 | 33 131,9 | 53,5 |  |
| 248 | Мероприятие 9.1. Внедрение аппаратного-программного комплекса "Безопасный город". | 1 880,0 | - | - |  |
| 249 | местный бюджет | 1 880,0 | - | - |  |
| 250 | Мероприятие 9.4. Предоставление субсидий народным дружинам, осуществляющим деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма | 834,7 | 442,8 | 53,0 |  |
| 251 | местный бюджет | 834,7 | 442,8 | 53,1 |  |
| 252 | Мероприятие 9.8. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей | 58 102,6 | 32 220,3 | 55,5 | Фактический план финансирования 61 621,6 т.р. |
| 253 | местный бюджет | 58 102,6 | 32 220,3 | 55,5 |  |
| 254 | Подмероприятие 9.8.1. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов физкультуры и спорта | 599,9 | 57,1 | 9,5 | Фактический план финансирования 4 100,7 т.р. |
| 255 | местный бюджет | 599,9 | 57,1 | 9,5 |  |
| 256 | Подмероприятие 9.8.2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций | 51 362,7 | 27 212,1 | 53,0 |  |
| 257 | местный бюджет | 51 362,7 | 27 212,1 | 53,0 |  |
| 258 | Подмероприятие 9.8.3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культурно-массовых мероприятий | 6 140,0 | 4 951,1 | 80,6 | Фактический план финансирования 6 158,2 т.р. |
| 259 | местный бюджет | 6 140,0 | 4 951,1 | 80,6 |  |
| 260 | Мероприятие 9.9. Изготовление печатной продукции и размещение в СМИ информации по вопросам профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма | 30,0 | - | - |  |
| 261 | местный бюджет | 30,0 | - | - |  |
| 262 | Мероприятие 9.10. Осуществление мероприятий по обеспечению взрывобезопасности | 1 131,0 | 468,8 | 41,4 |  |
| 263 | местный бюджет | 1 131,0 | 468,8 | 41,4 |  |
| 264 | ПОДПРОГРАММА 10. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |  |  |  |  |
| 265 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" | 219 992,3 | 91 001,0 | 41,4 |  |
| 266 | местный бюджет | 219 992,3 | 91 001,0 | 41,4 |  |
| 267 | «Прочие нужды» | 219 992,3 | 91 001,0 | 41,4 |  |
| 269 | местный бюджет | 219 992,3 | 91 001,0 | 41,4 |  |
| 270 | Мероприятие 10.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа (центральный аппарат) | 106 267,5 | 46 263,1 | 43,5 |  |
| 271 | местный бюджет | 106 267,5 | 46 263,1 | 43,5 |  |
| 272 | Мероприятие 10.2. Вознаграждение старостам населенных пунктов сельских и поселковых администраций | 2 135,3 | 292,5 | 13,7 |  |
| 273 | местный бюджет | 2 135,3 | 292,5 | 13,7 |  |
| 274 | Мероприятие 10.3. Обеспечение деятельности муниципального административно-хозяйственного управления | 74 241,0 | 30 683,4 | 41,3 |  |
| 275 | местный бюджет | 74 241,0 | 30 683,4 | 41,3 |  |
| 276 | Мероприятие 10.4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального архива | 2 327,9 | 1 292,6 | 55,5 |  |
| 277 | местный бюджет | 2 327,9 | 1 292,6 | 55,5 |  |
| 278 | Мероприятие 10.5. Финансовое обеспечение муниципального управления гражданской защиты | 33 691,6 | 12 120,0 | 36,0 |  |
| 279 | местный бюджет | 33 691,6 | 12 120,0 | 36,0 |  |
| 280 | Мероприятие 10.6. Прочие расходы в органах местного самоуправления | 1 329,0 | 349,5 | 26,3 |  |
| 281 | местный бюджет | 1 329,0 | 349,5 | 26,3 |  |
| 282 | ПОДПРОГРАММА 11. "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |  |  |  |  |
| 283 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" | 6 278,4 | 4 301,6 | 68,5 |  |
| 284 | местный бюджет | 6 278,4 | 4 301,6 | 68,5 |  |
| 285 | «Прочие нужды» | 6 278,4 | 4 301,6 | 68,5 |  |
| 287 | местный бюджет | 6 278,4 | 4 301,6 | 68,5 |  |
| 288 | Мероприятие 11.1. Организация использования лесных участков | 3 536,8 | 1 560,0 | 44,1 |  |
| 289 | местный бюджет | 3 536,8 | 1 560,0 | 44,1 |  |
| 290 | Мероприятие 11.2. Проведение работ по подготовке документации по изменению и установлению границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, кладбищ и иных социально - значимых объектов | 2 386,9 | 2 386,9 | 100,0 |  |
| 291 | местный бюджет | 2 386,9 | 2 386,9 | 100,0 |  |
| 292 | Мероприятие 11.3. Выполнение работ по лесоустройству, постановка земельных участков на кадастровый учет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 293 | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 294 | Мероприятие 11.4. Организация использования, охраны и защиты городских лесов | 254,7 | 254,7 | 100,0 |  |
| 295 | местный бюджет | 254,7 | 254,7 | 100,0 |  |
| 296 | ПОДПРОГРАММА 12. "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |  |  |  |  |
| 297 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" | 1 429,1 | 820,5 | 57,4 |  |
| 298 | местный бюджет | 1 429,1 | 820,5 | 57,4 |  |
| 299 | «Прочие нужды» | 1 429,1 | 820,5 | 57,4 |  |
| 301 | местный бюджет | 1 429,1 | 820,5 | 57,4 |  |
| 302 | Мероприятие 12.2. Развитие доступной и комфортной среды, включающей унифицированную систему навигации и ориентирующей информации для туристов | 382,1 | 225,0 | 58,9 | Изготовление и установка информационных стендов в г. Верхняя Пыщма (стойка с табличкой в количестве 9 штук). |
| 303 | местный бюджет | 382,1 | 225,0 | 58,9 |  |
| 304 | Мероприятие 12.3. Продвижение туристского потенциала городского округа Верхняя Пышма | 1 047,0 | 595,5 | 56,9 |  |
| 305 | местный бюджет | 1 047,0 | 595,5 | 56,9 |  |
| 306 | ПОДПРОГРАММА 13. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА" |  |  |  |  |
| 307 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА" | 24 411,1 | 24 411,1 | 100,0 |  |
| 308 | местный бюджет | 24 411,1 | 24 411,1 | 100,0 |  |
| 309 | «Прочие нужды» | 24 411,1 | 24 411,1 | 100,0 |  |
| 311 | местный бюджет | 24 411,1 | 24 411,1 | 100,0 |  |
| 312 | Мероприятие 13.1. Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников | 24 411,1 | 24 411,1 | 100,0 | Денежные средста выделены только на Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников. На прочие нужды денежные средства не планировались |
| 313 | местный бюджет | 24 411,1 | 24 411,1 | 100,0 |  |
| 314 | ПОДПРОГРАММА 14. "ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |  |  |  |  |
| 315 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" | 4 313,0 | 1 283,6 | 29,8 |  |
| 316 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 317 | местный бюджет | 4 313,0 | 1 283,6 | 29,8 |  |
| 318 | «Прочие нужды» | 4 313,0 | 1 283,6 | 29,8 |  |
| 320 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 321 | местный бюджет | 4 313,0 | 1 283,6 | 29,8 |  |
| 322 | Мероприятие 14.1. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям | 2 178,0 | 1 283,6 | 58,9 |  |
| 323 | местный бюджет | 2 178,0 | 1 283,6 | 58,9 |  |
| 327 | Мероприятие 14.3. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области | 2 135,0 | - | - |  |
| 328 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 329 | местный бюджет | 2 135,0 | - | - |  |

Начальник отдела проектного управления и стратегического планирования                                                    Н. Ю. Лебедева

Исп. Гордеева Ирина Михайловна

Тел. +7 (34368) 4-04-80, вн. 010-64