УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Верхняя Пышма

от _28.04.2026_ №  _653____

ПЛАН

мероприятий по подготовке городского округа Верхняя Пышма к работе в отопительный период 2026/2027 годов

- Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

Три предыдущих отопительных периода на территории городского округа проходили в нормальном режиме. Предприятиями жилищно-коммунального комплекса все услуги предоставлялись бесперебойно и надлежащего качества, аварий с прекращением подачи ресурса, на сетях и объектах ЖКХ, продолжительностью более суток и существенно влияющих на жизнеобеспечение населения не было. Аварийных ситуаций, подлежащих расследованию в соответствии с п. 4 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных  Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014, на тепловых сетях городского округа не происходило.

В рамках сведений, размещаемых в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ», в подсистеме по мониторингу и контролю устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно- коммунального хозяйства (МКА ЖКХ), согласно классификаторам системы, в ходе отопительных периодов зафиксировано инцидентов на сетях и объектах коммунального комплекса, с учетом продолжительности отопительного периода и температурных показателей атмосферного воздуха, соответственно:

| № п. п. | Наименование аналитического показателя | ОЗП 2023–2024 годов | ОЗП 2024–2025 годов | ОЗП 2025–2026 годов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продолжительность отопительного периода (дней) | 243 начало - 18.09.2023; окончание - 17.05.2024 | 236 начало - 19.09.2024; окончание - 12.05.2025 | 240 начало - 17.09.2025; окончание - 15.05.2026 |
| 2. | Среднемесячная температура наружного воздуха (0 С): |  |  |  |
|  | сентябрь | +12,2 | +11,0 | +7,2 |
|  | октябрь | +4,4 | +4,2 | +4,5 |
|  | ноябрь | -2,3 | -2,3 | -0,3 |
|  | декабрь | -13,6 | -6,2 | -9,7 |
|  | январь | -11,2 | -6,6 | -14,5 |
|  | февраль | -9,2 | -7,0 | -12,0 |
|  | март | +0,3 | -0,4 | -4,0 |
|  | апрель | +6,7 | +6,4 | +4,3 |
|  | май | +7,6 | +10 | + 11,2 (прогноз) |
| 3. | Объем потребленной тепловой энергии объектами жилищного фонда и социальной сферы (Гкал) | 575063,4 | 588786,4 | - |
| 4. | Количество инцидентов на сетях и объектах ЖКХ (ед.), в том числе: | 51 | 34 | 36 |
|  | - на тепловых сетях | 1 | 2 | 1 |
|  | - на водопроводных сетях | 2 | 0 | 2 |
|  | - на канализационных сетях | 1 | 4 | 0 |
|  | - на электрических сетях | 46 | 26 | 32 |
|  | - на сетях газоснабжения | 0 | 2 | 0 |
|  | - на объектах теплоснабжения | 0 | 0 | 1 |
|  | - на объектах водоснабжения | 1 | 0 | 0 |

Устранение инцидентов и технологических нарушений в системах теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения, выполняются в течении суток, с кратковременным прекращением подачи ресурса в жилые дома, не превышающим нормативные сроки.

В результате оценки надежности теплоснабжения в порядке, определенном требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, сведений о мероприятиях по установке (приобретению) резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей смежных районов  городского округа,  в текущем периоде не предусматривается, существующие системы теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма являются независимыми, территориально удаленными, соответствующими требованиям надежности.

- Организационные мероприятия по обеспечению готовности объектов городского округа Верхняя Пышма к отопительному периоду 2026-2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подведение итогов отопительного периода 2025/2026 годов, разработка плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026/2027 года | до 15.05.2026 | Первый заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма, МКУ «Управление ЖКХ ГО Верхняя Пышма» |
| 2. | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения ГО Верхняя Пышма на 2027 год, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 | до 01.07.2026 | Первый заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма, МКУ «Управление ЖКХ ГО Верхняя Пышма» |
| 3. | Создание комиссий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, в соответствии с пунктами 1.2 – 1.6 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее – Порядок) | до 15.06.2026 | Первый заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма, МКУ «Управление ЖКХ ГО Верхняя Пышма» |
| 4. | Разработка и утверждение программ проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, в соответствии с пунктом 5 Порядка. | до 20.06.2026 | Первый заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма, МКУ «Управление ЖКХ ГО Верхняя Пышма» |
| 5. | Размещение на официальном сайте городского округа информации о сроках проведения оценки обеспечения готовности и программ проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в соответствии с пунктом 7 Порядка. | за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности | Первый заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма, Отдел по связям с общественностью администрации городского округа |
| 6. | Обеспечение письменного уведомления о сроках проведения проверки каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, в соответствии с пунктом 7 Порядка. | за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности | Комиссии по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026/2027 годов |
| 7. | Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, с составлением актов и выдачей паспортов готовности, в соответствии с пунктами 8-15 Порядка. | до 15.09.2026 | Комиссии по оценке обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026/2027 годов |
| 8. | Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, с составлением актов и выдачей паспортов готовности, в соответствии с пунктами 8-15 Порядка. | до 01.10.2026 | Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2026/2027 годов |
| 9. | Подготовка и представление в комиссию Уральского управления Ростехнадзора материалов для проведения оценки обеспечения готовности городского округа Верхняя Пышма к работе в отопительный период 2026/2027 годов, подтверждающих выполнение требований пунктов 8.1, 8.2 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234. | до 01.11.2026 | Первый заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма, МКУ «Управление ЖКХ ГО Верхняя Пышма» |
| 10. | Размещение сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности городского округа Верхняя Пышма к отопительному периоду 2026/2027 годов на официальном сайте городского округа. | до 01.12.2026 | Первый заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма, Отдел по связям с общественностью администрации городского округа |
| 11. | Организация мониторинга хода подготовки городского округа к отопительному периоду 2026/2027 годов, сбор и представление сведений в Департамент государственного жилищного и строительного надзора, Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Свердловской области, в соответствии с Регламентом представления информации. | постоянно, согласно установленным срокам | Первый заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма, МКУ «Управление ЖКХ ГО Верхняя Пышма» |

- Мероприятия по обеспечению безаварийного функционирования объектов городского округа Верхняя Пышма в отопительном периоде 2026-2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мероприятий по подготовке теплоисточников к работе в отопительном периоде, в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511. | 27 котельных | до 15.09.2026 | Теплоснабжающие, теплосетевые организации и организации, имеющие теплоисточники, обеспечивающие теплоснабжение объектов жилого фонда и социальной сферы. |
|  |  | 17 ЦТП |  |  |
| 2. | Проведение ревизии, ремонта, гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в двухтрубном исчислении | 267,8 км | до 15.09.2026 | Теплоснабжающие, теплосетевые организации. |
| 3. | Проведение работ по капитальному ремонту и замене ветхих тепловых сетей | 3,6 км | до 01.11.2026 | Теплоснабжающие, теплосетевые организации. |
| 4. | Создание запасов основного и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами в котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы. | Уголь: 580 тонн (на 100 дней) | до 15.09.2026 | Теплоснабжающие, теплосетевые организации. |
|  |  | Пеллеты: 78 тонн (на 100 дней) |  |  |
| 5. | Создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры. | 80 % от потребного | до 15.09.2026 | Теплоснабжающие, теплосетевые организации. |
| 6. | Обеспечение гидропромывки систем отопления в жилых домах и административных зданиях. | 567 жилых домов | до 01.09.2026 | Организации жилищно- коммунальной и социальной сферы. |
|  |  | 112 зданий |  |  |
| 7. | Обеспечение своевременного и качественного обслуживания внутридомового газового и печного оборудования. | 490 жилых домов | до 01.09.2026 | Управляющие и обслуживающие жилищный фонд организации, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов. |
| 8. | Выполнение обязательных требований по обеспечению готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.4 - 1.6 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234. | 6-теплоснабжающие и теплосетевые организации | до 01.10.2026 | АО «Уралэлектромедь», АО «Уралредмет», АО «УТС», ГАУЗ СО «ОДКБ», АО «ЕТК», АО «Солнечное тепло» |
|  |  | 49 - объекты образования | до 15.09.2026 | Потребители тепловой энергии |
|  |  | 8 - объекты культуры |  |  |
|  |  | 2 - объекты здравоохранения |  |  |
|  |  | 9 - объекты спорта |  |  |
|  |  | 2 - объекты социальной защиты |  |  |
|  |  | 17 - объекты бюджетной сферы |  |  |
|  |  | 79 - объекты прочих потребителей |  |  |