УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Верхняя Пышма
от	23.06.2026	№	945

ПЛАН
по подготовке к проведению основных мероприятий,
посвященных Дню молодежи

№ п/п	Наименование	Дата и время проведения	Место / проведения	Ответственный / исполнитель
Подготовка ко Дню молодежи:
	Заседание организационного комитета	16.06.2026 / 15.00 часов / (по необходимости)	По согласованию	МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.А.)
	Разработка и утверждение положений мероприятий, составление сметы по проведению Дня молодежи	до 19.06.2026		МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.) / муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Алые паруса» (далее – МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» (Мосиенко Г.А.), / муниципальное автономное учреждение «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства» (далее – МАУ «ЦРМ «Объединение клубов» (Шалагина С.В.) / Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа по автомотоспорту» (Далее МАУ ДО «СШ по АМС» (Кузнецова Е.А.)
	Подготовка сценариев по проведению мероприятий в рамках Дня молодежи, решение организационных вопросов по подключению звукоусиливающей аппаратуры	до 24.06.2026		МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.) / МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» (Мосиенко Г.А.), / МАУ «ЦРМ «Объединение клубов» (Шалагина С.В.), МАУ ДО «СШ по АМС» (Кузнецова Е.А.), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Манин парк» (далее – МБУК «Манин парк») (Демиденко Н.С.)
	Рассылка положений о мероприятиях в рамках Дня молодежи, приглашений для участия в них	до 26.06.2026		МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.), / Начальник отдела по связям с общественностью Администрации городского округа Верхняя Пышма (Снедкова Е.В.), / организаторы площадок
	Приобретение наградной атрибутики, сувенирной продукции, реквизита	до 26.06.2026		МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.), / МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» (Мосиенко Г.А.), / МАУ «ЦРМ «Объединение клубов» (Шалагина С.В.), / МАУ ДО «СШ по АМС» (Кузнецова Е.А.)
	Анонсирование Дня молодежи в местных СМИ, торговых точках	до 27.06.2026		Начальник отдела по связям с общественностью Администрации городского округа Верхняя Пышма (Снедкова Е.В.), МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.), / МКУ «УК ГО / Верхняя Пышма» (Харина С.В.), / организаторы площадок
Проведение Дня молодежи:
1.	Программа мероприятия	27.06.2026 / 11.00 часов –23.00 часов	МБУК «Манин парк»	МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.), / МКУ «УК ГО / Верхняя Пышма» (Харина С.В.), / организаторы площадок