УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Верхняя Пышма
от	18.06.2026	№	932

План мероприятий («дорожная карта») по доработке услуги муниципального учреждения «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Наименование субъекта Российской Федерации:	Свердловская область
Наименование органа местного самоуправления:	Администрация городского округа Верхняя Пышма
Наименование муниципального учреждения, оказывающего услугу:	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно- коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма»
Наименование услуги муниципального учреждения:	Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее – муниципальная услуга)

№ / п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный	Результат
1	2	3	4	5
Мероприятие по внесению изменений в НПА
1.1	Внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги в части: / - сокращения срока предоставления муниципальной услуги до 15 рабочих дней1	26.10.2026	Администрация городского округа Верхняя Пышма (далее – Администрация ГО Верхняя Пышма))	Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 09.12.2022 № 1519 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»; / Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма от 14.04.2026 № 563 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Верхняя Пышма 09.12.2022 № 1519»
1	2	3	4	5
	- доведения визитов заявителей в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в процессе предоставления муниципальной услуги до «0»2 / - сокращения количества документов, предоставляемых заявителем для предоставления муниципальной услуги, до «1+1 (заявление)»3		Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно- коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма» (далее - МКУ «Управление ЖКХ ГО Верхняя Пышма»)

Организационное мероприятие
2.1	Направление отчета в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (далее – / Министерство) о завершении работы по приведению муниципальной услуги в соответствие оптимизированному стандарту	02.11.2026	Администрация ГО Верхняя Пышма, МКУ «Управление ЖКХ ГО Верхняя Пышма»	Официальное письмо в Министерство с указанием реквизитов НПА, которым утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги, и ссылки на размещенный на официальном сайте ГО Верхняя Пышма административный регламент предоставления муниципальной услуги

1 В случае подачи заявления с использованием личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ);
2 В случае обращения за муниципальной услугой непосредственно заявителем в электронной форме;
3 В случае соблюдения следующих условий: - право на помещение зарегистрировано в ЕГРН,
        - подача заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется посредством ЕПГУ физическим лицом, являющимся единственным собственником помещения,
        - переустраиваемое/перепланируемое помещение не затрагивает общедомовое имущество,
        - многоквартирный дом, в котором планируется переустройство/перепланировка помещения не является
        объектом культурного наследия