Пояснительная записка о реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 15.10.2025 № 1481 (далее – муниципальная программа)

за первое полугодие 2026 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2026 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 636 626,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 118,5 тыс. рублей, областного бюджета – 219 342,3 тыс. рублей, местного бюджета – 416 165,7 тыс. рублей.

За первое полугодие 2026 года освоены средства в размере 379 114,8 тыс. рублей, или 59,6 процентов от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 941,0 тыс. рублей или 84,1 процентов от плана, областного бюджета – 143 979,7 тыс. рублей, или 65,6 процентов от плана, местного бюджета – 234 194,1 тыс. рублей, или 56,3 процентов от плана.

Муниципальная программа включает в себя 13 подпрограмм (далее – ПП).

Таблица 1

Сведения о финансировании муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма»

| ПП | Наименование подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. рублей |  | Фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактические расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  | ВСЕГО, из них: | 636 626,5 | 379 114,8 |  | 59,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 118,5 | 941,0 |  | 84,1 |
|  |  | областной бюджет | 219 342,3 | 143 979,7 |  | 65,6 |
|  |  | местный бюджет | 416 165,7 | 234 194,1 |  | 56,3 |
| 1 | Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма | всего, из них: | 3 507,4 | 1 099,1 | 31,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 366,1 | 188,6 | 51,5 |  |
|  |  | областной бюджет | 169,9 | 90,5 | 53,3 |  |
|  |  | местный бюджет | 2 971,4 | 820,0 | 27,6 |  |
| 2 | Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма | всего, из них: | 15 464,9 | 7 055,0 | 45,6 |  |
|  |  | местный бюджет | 15 464,9 | 7 055,0 | 45,6 |  |
| 3 | Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма | всего, из них: | 6 155,3 | 4 080,2 | 66,3 |  |
|  |  | местный бюджет | 6 155,3 | 4 080,2 | 66,3 |  |
| 4 | Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма | всего, из них: | 4 203,0 | 2 263,8 | 53,9 |  |
|  |  | областной бюджет | 359,0 | 149,6 | 41,7 |  |
|  |  | местный бюджет | 3 844,0 | 2 114,2 | 55,0 |  |
| 5 | Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Верхняя Пышма | всего, из них: | 300,0 | - | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | - | 0,0 |  |
| 6 | Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма | всего, из них: | 21 759,4 | 3 394,2 | 15,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 752,4 | 752,4 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 122,5 | 122,5 | 100,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 20 884,5 | 2 519,3 | 12,1 |  |
| 7 | Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма | всего, из них: | 349 032,8 | 244 216,2 | 70,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 215 472,1 | 141 224,8 | 65,5 |  |
|  |  | местный бюджет | 133 560,7 | 102 991,4 | 77,1 |  |
| 8 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма | всего, из них: | 54 082,6 | 20 498,8 | 37,9 |  |
|  |  | местный бюджет | 54 082,6 | 20 498,8 | 37,9 |  |
| 9 | Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма | всего, из них: | 111 876,3 | 68 335,6 | 61,1 |  |
|  |  | местный бюджет | 111 876,3 | 68 335,6 | 61,1 |  |
| 10 | Стратегическое планирование пространственного развития территории городского округа Верхняя Пышма | всего, из них: | 57 512,0 | 21 022,2 | 36,6 |  |
|  |  | местный бюджет | 57 512,0 | 21 022,2 | 36,6 |  |
| 11 | Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма | всего, из них: | 1 153,2 | 438,0 | 38,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 1 153,2 | 438,0 | 38,0 |  |
| 12 | Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма | всего, из них: | 2 922,2 | 1 623,5 | 55,6 |  |
|  |  | местный бюджет | 2 922,2 | 1 623,5 | 55,6 |  |
| 13 | Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма | всего, из них: | 8 657,4 | 5 088,2 | 58,8 |  |
|  |  | областной бюджет | 3 218,8 | 2 392,3 | 74,3 |  |
|  |  | местный бюджет | 5 438,6 | 2 695,9 | 49,6 |  |

В первом полугодии 2026 года в муниципальную программу внесены следующие изменения:

- постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма от 20.02.2026 № 202 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма»;

- постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.04.2026 № 652 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма»;

- постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.06.2026 № 967 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма».

Информация о достижении значений целевых показателей муниципальной программы представлена в Приложении № 1. Информация о выполнении мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы представлена в Приложении № 2.

По итогам реализации мероприятий муниципальной программы в первом полугодии 2026 года достигнуты следующие результаты:

ПП 1. Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма:

- учтено 481 захоронение в книге регистрации захоронений по всем кладбищам городского округа Верхняя Пышма, соблюдаются сроки предоставления выполняемых работ по организации и содержанию мест захоронения;

- осуществляются государственные полномочия Свердловской области, возложенные на Администрацию городского округа Верхняя Пышма по созданию административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях, составлению/изменению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в установленные законодательством сроки.

ПП 2. Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма:

- издано 24 выпуска газеты «Красное знамя» с общим количеством страниц 214,81 единицы общим тиражом 2 000 штук, а также 26 выпусков приложения к газете «Красное знамя» - «Муниципальный вестник городского округа Верхняя Пышма» с общим количеством страниц 278, общим тиражом 150 штук;

- в средствах массовой информации и в сети «Интернет», в том числе социальных сетях, освещающих деятельность органов исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления, размещено 89 информационных материалов, содержащих социально значимую информацию;

- на информационном портале верхняяпышмаправо.рф размещены муниципальные правовые акты городского округа Верхняя Пышма объемом 358,8 мегабайт;

- в целях укрепления материально-технической базы для редакции газеты «Красное знамя» приобретены компьютерная техника и вспышка для фотоаппарата;

- в рамках договора, заключенного между Администрацией городского округа Верхняя Пышма и Управлением федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области от 13.03.2026 № 15-5юр//А-06/2026 получено 36 статистических работ, а также 7 статистических публикаций для использования в работе сотрудниками Администрации городского округа Верхняя Пышма;

- в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства осуществлен сбор, выверка, обработка и ввод данных по учету 752 частных домохозяйств городского округа Верхняя Пышма.

ПП 3. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в городском округе Верхняя Пышма:

- по итогам первого полугодия 2026 года зарегистрировано 5 258 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), что в расчете на 10 тысяч человек населения городского округа Верхняя Пышма составляет 571 единицу;

- доля СМСП, воспользовавшихся мерами поддержки Верхнепышминского фонда поддержки предпринимателей, составила 19,5 процентов (1 025 СМСП);

- в мероприятиях, направленных на развитие молодежного предпринимательства, приняли участие 5 человек;

- для 325 участников проведены обучение, консультации самозанятых, безработных граждан, желающих открыть свое дело;

- количество самозанятых, зарегистрированных на территории городского округа Верхняя Пышма с 2020 года (нарастающим итогом) составило 13 113 человек;

- 5 субъектам малого предпринимательства оказана имущественная поддержка в части размещения в Центре поддержки малого предпринимательства.

ПП 4. Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма:

- удовлетворено 610 запросов пользователей в архивной информации, в том числе для органов власти – 158;

- в муниципальном архивном фонде на хранении находятся 25 925 документов. В первом полугодии 2026 года принято 222 единицы хранения управленческой документации и 4 фотоальбома;

- 22 700 архивных документов, находящихся на хранении, переведены в электронную форму. Продолжена работа по переведу в электронный вид документов фонда № 1 «Исполнительный комитета Верхнепышминского городского Совета народных депутатов» за 1964 – 1972 годы;

- в целях хранения документации в соответствии с требованиями правил и нормативно-методических документов Федеральной архивной службы России приобретены архивные короба, выполнены переплетные и реставрационные работы. Сохранность документов обеспечена в полном объеме.

ПП 5. Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа

Верхняя Пышма:

- осуществляется работа по внесению данных в Государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области по городскому округу Верхняя Пышма.

ПП 6. Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма:

- в первом полугодии 2026 года на приобретение однокомнатной квартиры общей площадью 39,6 кв. м. в п. Кедровое городского округа Верхняя Пышма выделена социальная выплата из средств федерального, областного и местного бюджетов семье, состоящей из двух человек;

- завершены работы по благоустройству общественных территорий – устройству детских площадок по муниципальному контракту от 30.10.2023 № 01623000058230003750001 в п. Исеть городского округа Верхняя Пышма по адресам: ул. Школьников, д. 23-25, ул. Мира, д. 14, ул. Дружбы, д. 1а-1б;

- проведено обследование оборудования детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории Мостовской сельской администрации, Красненской поселковой администрации на предмет их соответствия требованиям ГОСТ и утвержденному действующему Техническому Регламенту с целью выявления и оценки фактического состояния, получения информации о необходимости проведения ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации;

- произведена диагностика 10 уличных камер системы видеонаблюдения на территории Красненской поселковой администрации.

ПП 7. Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства

и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма:

- заключен договор от 17.03.2026 обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта на основании 225-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» 5 гидротехнических сооружений (Крутихинское гидротехническое сооружение, Балтымское гидротехническое сооружение, Мостовое гидротехническое сооружение, Каменно-Ключевское гидротехническое сооружение, гидротехническое сооружение Нагорного водохранилища);

- обеспечивается техническое обслуживание 5 гидротехнических сооружений (Крутихинское гидротехническое сооружение, Балтымское гидротехническое сооружение, Мостовое гидротехническое сооружение, Каменно-Ключевское гидротехническое сооружение, гидротехническое сооружение Нагорного водохранилища);

- на объект капитального строительства «Капитальный ремонт ГТС Балтымского водохранилища на реке Балтым городского округа Верхняя Пышма» получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 16.06.2026 № 66-1-1-2-027679-2026;

- заключен муниципальный контракт от 31.03.2026 на оказание услуг по техническому обслуживанию источников нецентрализованного водоснабжения (скважин) на территории городского округа Верхняя Пышма. Работы ведутся в плановом режиме;

- выполнены работы по технологическому подключению одного трубчатого колодца (скважины) к электрическим сетям;

- проведен первый этап экологической акции «Экомобиль»;

- передано на утилизацию 1 349 кг отработанных ХИТ (батареек);

- собрано и передано на утилизацию 1 316 штук ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства; 13 штук термометров ртутных;

- на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма получено и размещено 21 оповещение о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

ПП 8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа

Верхняя Пышма:

- по состоянию на 01.01.2026 в городском округе Верхняя Пышма размещено 29 уличных пунктов оповещения. Обеспечена постоянная готовность системы оповещения;

- оказаны услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования для создания резервного канала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) для единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) городского округа Верхняя Пышма;

- оказаны услуги по предоставлению связи по прямым каналам для бесперебойной работы ЕДДС городского округа Верхняя Пышма и Системы-112;

- заключено соглашение от 16.03.2026 о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны и на возмещение затрат по осуществлению профилактики пожаров, участию в тушении пожаров с ДПО «Урал», организовано 9 добровольных пожарных дружин в населенных пунктах: п. Зеленый Бор, Нагорный, Первомайский, Сагра, Красный, Крутой, Ольховка, Красный Адуй, д. Соколовка (общая численность – 30 добровольцев);

- в целях создания условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Верхняя Пышма выполнена проверка и ремонт пожарных гидрантов (в рамках весенней проверки обследовано 340 гидрантов, все полностью исправны);

- оказаны услуги по обслуживанию пункта управления «Грифон» – содержание в исправном состоянии местной системы оповещения на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера;

- изготовлены и установлены указатели забора воды размером 500*300 мм в количестве 20 штук;

- напечатано и распространено 2 000 памяток наглядной агитации о порядке действий при опасности атаки БПЛА в городском округе Верхняя Пышма;

- напечатано и распространено 1 250 памяток-наклеек, указателей-наклеек с порядком действий населения при объявлении беспилотной или ракетной опасности.

ПП 9. Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма:

- осуществляется эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратно-программного «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»);

- согласно плану развития АПК «Безопасный город» запланировано увеличение линии единой сети передачи данных протяженностью 1 785 метров по ул. Чкалова–ул. Петрова–выезд (развязка) из г. Верхняя Пышма в сторону с. Балтым, а также установка 5 камер видеонаблюдения. Локально-сметный расчет подготовлен, направлен на проверку в МКУ «УКС ГО Верхняя Пышма», планируемый срок для объявления аукциона – август 2026 года;

- заключено соглашение от 19.02.2026 № 1 о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Верхняя Пышма с местной общественной организацией «Народная дружина городского округа Верхняя Пышма». Данной организацией осуществлены мероприятия по охране общественного порядка: патрулирования, дежурства, обходы проблемных территорий, выявление случаев нелегальной продажи спиртных напитков, в том числе несовершеннолетним, выявления нарушителей правил парковки. За первое полугодие 2026 года члены народной дружины выходили на дежурства более 130 раз (выездные и пешие патрули). За время проведения мероприятий нарушений общественного порядка на допущено;

- в рамках обеспечения антитеррористической защиты и охране объектов физкультуры и спорта проведены мероприятия:

- осуществлен монтаж системы оповещения людей об эвакуации из здания по ул. 2-я Пролетарская, д.1 в г. Верхняя Пышма в МАУ ДО «Спортивная школа по автомотоспорту»;

- произведен монтаж системы видеонаблюдения по ул. Орджоникидзе, д. 5б в г. Верхняя Пышма, отделение бокса в МАУ ДО «СШОР «Лидер»;

- осуществлен монтаж системы звукового оповещения об эвакуации на стадионе «Металлург» по ул. Кривоусова, д. 15 в г. Верхняя Пышма;

- осуществлен монтаж системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) для антитеррористической защищенности объектов в клубы МАУ «ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства» в г. Верхняя Пышма по адресам: ул. Мичурина, д. 2б, ул. Сергея Лазо, д. 32, ул. Уральских рабочих, д. 39; в п. Исеть – ул. Заводская, д. 1, ул. Мира, д. 20.

- обеспечена физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий 47 объектов муниципальных общеобразовательных учреждений (12 школ, 31 детского сада, 3 учреждений дополнительного образования, ЗОЛ «Медная горка»);

- в рамках обеспечения антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений в дошкольных учреждениях проведены мероприятия:

- монтаж системы оповещения на улице в МАДОУ «Детский сад № 9, 11, 17»;

- замена жесткого диска в системе видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 9».

- в рамках обеспечения антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений в образовательных учреждениях проведены мероприятия:

- замена оборудования в системе видеонаблюдения (коммутатор), ремонт двух турникетов (замена блоков управления) в здании старшей школы, приобретение ручных металлодетекторов на посты охраны (3 шт.) в МАОУ «СОШ № 1»;

-  монтаж системы оповещения внутри учреждения и на улице, замена жесткого диска в системе видеонаблюдения, изготовление планов эвакуации при террористической опасности, замена сервера системы контроля и управления доступа в здание, установка магнитных замков и домофонов на калитки в МАОУ «СОШ № 2»;

- установка одного арочного металлодетектора, приобретен и установлен видеорегистратор в системе видеонаблюдения, замена жесткого диска в системе периметрального видеонаблюдения, изготовление планов эвакуации при террористической опасности в МАОУ «СОШ № 3»;

- установка одного арочного металлодетектора, приобретен и заменен источник бесперебойного питания в системе видеонаблюдения, замена видеокамеры в системе внутреннего видеонаблюдения в МАОУ «СОШ № 7;

- монтаж системы оповещения на улице в МАОУ «СОШ № 9»;

- модернизация и замена оборудования калитки, монтаж системы оповещения на улице, изготовление планов эвакуации при террористической опасности в МАОУ «СОШ № 33»,

- монтаж системы оповещения, установлены четыре арочных металлодетекторов, ремонт откатных автомобильных ворот (со стороны ул. Победы) в МАОУ «СОШ № 25»;

- установка одного арочного металлодетектора в МАОУ «ООШ № 29».

- осуществлен монтаж системы оповещения на улице, замена жесткого диска в системе видеонаблюдения, в видеорегистраторе системы периметрального наблюдения, приобретен и установлен коммутатор для системы вилеонаблюдения в МАОУ ДО «ДДТ»;

- осуществлена установка видеодомофона на пост охраны № 1, замена кабельной линии до уличной камеры в системе видеонаблюдения, разработаны и изготовлены таблички «Предметы, запрещенные для проноса на объект» в МАОУ ДО «ЦО и ПО»;

- осуществлена установка приобретенного бытового помещения контейнерного типа «КПП 2,0 х 2,0» в МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

- обеспечена круглосуточная физическая охрана муниципальных учреждений:

- МБУК «Манин парк»,

- МБУК «Верхнепышминский исторический музей»,

- МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система»,

- МБУ ДО «Объединение сельских клубов «Луч»,

- МБУ ДО «Детская художественная школа»,

- МБУ ДО «Детская школа искусств»,

- МАУ ДК «Металлург»,

- Кинотеатр «Киноград»;

- приобретен и установлен контроллер для бесперебойной работы тревожной сигнализации в помещении МБУ ДО «Детская школа искусств».

ПП 10. Стратегическое планирование пространственного развития территории

городского округа Верхняя Пышма:

- с целью предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, выявления и пресечению нарушений лесного законодательства осуществляется патрулирование городских лесов;

- проведена работа с подрядчиком и структурными подразделениями Администрации городского округа Верхняя Пышма по устранению замечаний в рамках гарантийных обязательств по контракту на выполнение работ по лесоустройству и разработке проекта лесохозяйственного регламента в отношении части городских лесов Верхнепышминского городского лесничества от 03.10.2025 № ЭА-7. Утверждение Лесохозяйственного регламента запланировано в 3 квартале 2026 года;

- проведена материально-денежная оценка древесно-кустарниковой растительности 4 участков для вырубки леса;

- осуществлены работы в объеме 3 штук по подготовке документации по изменению и установлению границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, кладбищ и иных социально-значимых объектов.

ПП 11. Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма:

- осуществлена поставка 200 экземпляров напечатанных наборов открыток, посвященных 80-летию фирмы «Радуга» и 80-летию статуса города Верхняя Пышма;

- МБУК «Верхнепышминский исторический музей» перечислена субсидия на приобретение интерактивного сенсорного киоска. Поставка оборудования запланирована в 3 квартале 2026 года.

ПП 12. Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма:

- в четвертом квартале 2024 года заключено два муниципальных контракта на приобретение 6 жилых помещений, в том числе 4 однокомнатных и 2 двухкомнатных квартир для предоставления педагогическим и иным работникам бюджетных учреждений, с частичной оплатой в 2024 году. В первом полугодии 2026 года, после устранения замечаний застройщиком, подписан акт приемки 4 однокомнатных квартир общей площадью 135,4 кв. метров в рамках муниципального контракта от 13.12.2024 № 0162300005824000363 с окончательной оплатой. Данные жилые помещения предоставлены педагогическим работникам бюджетных учреждений в марте 2026 года. По состоянию на 01.07.2026 в рамках муниципального контракта от 09.12.2024 № 0162300005824000362 на приобретение 2 двухкомнатных квартир, от застройщика не поступала информация о готовности передачи объектов. В связи с этим окончательный расчет не произведен.

ПП 13. Поддержка гражданских инициатив и социальны ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма:

- предоставлены субсидии 4 некоммерческим организациям (Верхнепышминской и Среднеуральской городской Ассоциации жертв политических репрессий; Верхнепышминской районной организации общероссийской общественной организации всероссийского общества инвалидов; Местному отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя Пышма; Фонду поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма»).

Организациями реализованы следующие социально значимые проекты:

- проект «Чистая Верхняя Пышма»,

- проект «Школа волонтеров»,

- проект «#МЫВМЕСТЕ»,

- проект «Семейный клуб «Большая медведица»,

- проект «Елка желаний»,

- проект «Серебряные волонтеры»,

- проект «Живая память»,

- проект «Помним и сохраняем»,

- проект «Моя Родина – любовь моя!»,

- проект «Дорогой наш человек!»

- представление и защита интересов ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, поддержка ветеранов ВОв, вдов погибших на фронте, оказание мер социальной поддержки,

- представление и защита интересов инвалидов,

- комплекс мемориально-памятных, познавательных мероприятий по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

- заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, между Администрацией городского округа Верхняя Пышма и Министерством экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области от 21.05.2026 № 37, от 16.06.2026 № 60, от 18.06.2026 № 63 на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области по реализации проектов «Вне трассы», «Огневой рубеж», «Сквер защитников Отечества» с плановым завершением работ в 3-4 кварталах 2026 года.

Реализация большинства мероприятий муниципальной программы запланирована к исполнению во втором полугодии 2026 года.

Исполняющий обязанности

Начальника отдела проектного управления и

стратегического планирования							М.И. Анисимова

Исп. Гордеева Ирина Михайловна

Тел. +7 (34368) 4-04-80, вн. 010-64

| ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма» ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 1 полугодие 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонений от планового значения |
|  |  |  | План на 2026 год | Плановое на 1 полугодие 2026 года | Факт за 1 полугодие2026 года | от годового значения | от значения за 1 полугодие 2026 года |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевой показатель 1.1.1. Количество проведенных по заказу органов местного самоуправления социологических исследований в масштабе городского округа | единица | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | СЗ от 16.07.2026 № 2232 о корректировке ЦП с 2 до 1 единицы; исследование планируется к проведению во 2 полугодии 2026 года |
| 2 | Целевой показатель 1.1.2. Удовлетворенность населения результатами деятельности органов местного самоуправления | процент | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | исследование планируется к проведению во 2 полугодии 2026 года |
| 3 | Целевой показатель 1.1.3. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления | процент | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | исследование планируется к проведению во 2 полугодии 2026 года |
| 4 | Целевой показатель 1.1.4. Доля взрослого населения, получающего объективную информацию о деятельности органов местного самоуправления | процент | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | исследование планируется к проведению во 2 полугодии 2026 года |
| 5 | Целевой показатель 1.1.5. Доля взрослого населения, пользующегося каналами обратной связи с органами местного самоуправления | процент | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | исследование планируется к проведению во 2 полугодии 2026 года |
| 6 | Целевой показатель 1.1.6. Количество получателей субсидии на поддержку садоводческих и/или огороднических некоммерческих товариществ | единица | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | показатель установлен на год, отбор планируется к проведению во 2 полугодии 2026 года |
| 7 | Целевой показатель 1.1.7. Организация и ведение учета захоронений | единица | 989 | 415 | 481 | 48,6 | 115,9 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 8 | Целевой показатель 1.1.8. Соблюдение сроков выполняемых работ по организации и содержанию мест захоронения | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9 | Целевой показатель 1.1.9. Доля освоенных средств, выделенных на осуществление государственных полномочий Свердловской области из областного бюджета | процент | 100 | 53 | 34,96 | 35,0 | 66,0 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 10 | Целевой показатель 1.1.10. Количество полиграфической продукции, изготовленной в рамках мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | единица | 200 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Изготовление полиграфической продукции запланировано на 2 полугодие 2026 года |
| 11 | Целевой показатель 2.1.1. Количество печатных страниц («Красное знамя») | штука | 381 | 205 | 214,81 | 56,4 | 104,8 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 12 | Целевой показатель 2.1.2. Тираж выпуска («Красное знамя») | штука | 2 000 | 2 000 | 2000 | 100 | 100 |  |
| 13 | Целевой показатель 2.1.3. Количество печатных страниц («Муниципальный вестник») | штука | 530 | 260 | 278 | 52,5 | 106,9 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 14 | Целевой показатель 2.1.4. Тираж выпуска («Муниципальный вестник») | штука | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 |  |
| 15 | Целевой показатель 2.1.5. Размещение нормативно-правовых актов на информационном портале городского округа Верхняя Пышма | Мегабайт | 800 | 160 | 358,8 | 44,9 | 224,3 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 16 | Целевой показатель 2.1.6. Размещение информации | штука | 140 | 75 | 89 | 63,6 | 118,7 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 17 | Целевой показатель 2.1.7. Количество полученных статистических публикаций от Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области | штука | 21 | 10 | 7 | 33,3 | 70,0 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 18 | Целевой показатель 2.1.8. Количество полученных статистических работ от Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области по заказу городского округа Верхняя Пышма | штука | 128 | 60 | 36 | 28,1 | 60,0 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 19 | Целевой показатель 2.1.9. Количество муниципальных учреждений, укрепивших материально-техническую базу | единица | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | Приобретена компьютерная техника, вспышка для фотоаппарата для МАУ «Редакция газеты «Красное знамя» |
| 20 | Целевой показатель 2.1.10. Сбор, выверка, обработка, ввод данных в автоматизированную систему похозяйственного учета частных домохозяйств, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма | штука | 3 100 | 1 500 | 752 | 24,26 | 50,1 | Планируется корректировка показателя во 2 полугодии 2026 года |
| 21 | Целевой показатель 3.1.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек | единица | 1 600 | 1 400 | 571 | 35,69 | 40,8 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 22 | Целевой показатель 3.12. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами поддержки, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства | процент | 15 | 10 | 19,5 | 130,00 | 195,0 | Планируется корректировка показателя во 2 полугодии 2026 года |
| 23 | Целевой показатель 3.1.3. Количество участников мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства | человек | 300 | 50 | 5 | 1,67 | 10,0 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 24 | Целевой показатель 3.1.4. Количество проведенных консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых, безработных граждан и физических лиц в течение года | единица | 690 | 300 | 325 | 47,10 | 108,3 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 25 | Целевой показатель 3.2.1. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | человек | 11 226 | 10 000 | 13 113 | 116,81 | 131,1 | Планируется корректировка показателя во 2 полугодии 2026 года |
| 26 | Целевой показатель 3.3.1. Количество субъектов малого предпринимательства, размещенных в Центре поддержки малого предпринимательства | единица | 10 | 3 | 5 | 50 | 166,7 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 27 | Целевой показатель 3.3.2. Общее количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого предпринимательства за счет размещения в Центре поддержки малого предпринимательства | единица | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 28 | Целевой показатель 3.4.1. Процент соответствия структуры и содержания инвестиционного портала городского округа Верхняя Пышма требованиям Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, направленного на улучшение инвестиционного климата (Версия 3.0), утвержденного Губернатором Свердловской области 27.11.2024 № 01-01-40/80 | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 29 | Целевой показатель 4.1.1. Доля запросов пользователей на предоставление информационных услуг и информационных продуктов, исполненных в архиве в установленные законодательством сроки, от общего количества поступивших запросов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 30 | Целевой показатель 4.1.2. Количество архивных документов, включая фонды аудио- и видео-архивов, переведенных в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении | тысяча листов | 22 | 10 | 22,7 | 103,2 | 227,0 | Планируется корректировка показателя во 2 полугодии 2026 года |
| 31 | Целевой показатель 4.2.1. Количество документов муниципального архивного фонда | единиц хранения | 27 000 | 26 000 | 25 922 | 96,0 | 99,7 |  |
| 32 | Целевой показатель 4.2.2. Доля архивных документов, хранящихся в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 33 | Целевой показатель 4.3.1. Доля архивных документов, принятых на постоянное хранение, от общего количества документов Архивного фонда Российской Федерации, подлежащих приему в установленные законодательством сроки | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 34 | Целевой показатель 5.2.3. Доля населенных пунктов, сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 35 | Целевой показатель 6.1.1. Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | единица | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | Одна семья, состоящая из двух человек, приобрела однокомнатную квартиру общей площадью 39,6 кв.м. в п. Кедровое |
| 36 | Целевой показатель 6.1.2. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты | кв. метров | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 100,0 | 100,0 |  |
| 37 | Целевой показатель 6.1.3. Количество благоустроенных сельских территорий на территории городского округа Верхняя Пышма | единица | 1 | 0 | 1 | 100,0 | 0,0 |  |
| 38 | Целевой показатель 7.1.1. Количество источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод, соответствующим СанПиН на территории городского округа Верхняя Пышма | единица | 49 | 45 | 49 | 100,0 | 108,9 |  |
| 39 | Целевой показатель 7.2.1. Количество особо охраняемых природных территорий местного значения | штука | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 40 | Целевой показатель 7.2.2. Количество утилизированных опасных отходов | килограмм | 1 000 | 500 | 1 349 | 134,9 | 269,8 | В акции «Экомобиль» 1 этап собрано 1 349 кг ХИТ на утилизацию Планируется корректировка показателя во 2 полугодии 2026 года |
| 41 | Целевой показатель 7.2.3. Количество мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения | единица | 4 | 1 | 1 | 25,0 | 100,0 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 42 | Целевой показатель 7.2.4. Количество предупреждений о неблагоприятных метеорологических условиях, полученных и размещенных на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма | единица | 15 | 6 | 21 | 140,0 | 350,0 | предупреждения о НМУ предоставляются ФГБУ "Уральское УГМС" в зависимости от погодных условий Планируется корректировка показателя во 2 полугодии 2026 года |
| 43 | Целевой показатель 7.3.1. Доля реализованных мер по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, мониторингу состояния и предотвращению аварий на гидротехнических сооружениях | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 44 | Целевой показатель 7.3.2. Доля заключенных договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 45 | Целевой показатель 7.3.3. Количество гидротехнических сооружений, прошедших паспортизацию | штука | 5 | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 |  |
| 46 | Целевой показатель 7.4.1. Количество вывезенных отходов с мест несанкционированного их размещения | куб. метр | 2 000 | 1 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный конракт от 02.06.2026 № 2026.0121, мероприятие планируется к реализации во 2 полугодии 2026 года |
| 47 | Целевой показатель 8.1.1. Количество оснащенных местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения | штука | 36 | 36 | 29 | 80,6 | 80,6 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 48 | Целевой показатель 8.1.2. Уровень оснащенности единой дежурно-диспетчерской службы и «Системы - 112» требуемым оборудованием и программными комплексами | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 49 | Целевой показатель 8.2.1. Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области защиты от чрезвычайных ситуаций в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 50 | Целевой показатель 8.3.1. Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области гражданской обороны в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 51 | Целевой показатель 8.4.1. Доля лесных пожаров, не создавших угрозу сельским населенным пунктам, в общем количестве лесных пожаров | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 52 | Целевой показатель 8.4.2. Доля сельских населенных пунктов, охваченных работами по устройству минерализованных полос, от общего количества сельских населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | процент | 100 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | Опашка будет произведена осенью 2026 года. В д. Верхотурка планируется проведение обустройства минерализованной полосы шириной 10 м, в соответствии с п.70 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». На сегоднящний день не все земельные участки, на которых планируется проведение опашки, переданы в пользование МКУ «Управление гражданской защиты ГО Верхняя Пышма» |
| 53 | Целевой показатель 8.4.3. Количество созданных добровольных пожарных дружин на территории городского округа Верхняя Пышма | единица | 8 | 8 | 9 | 112,5 | 112,5 | Планируется корректировка показателя во 2 полугодии 2026 года |
| 54 | Целевой показатель 8.4.4. Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области пожарной безопасности в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 55 | Целевой показатель 8.4.5. Уменьшение доли неисправных пожарных гидрантов в границах городского округа Верхняя Пышма | процент | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 |  |
| 56 | Целевой показатель 8.5.1. Доля обученного и проинформированного не работающего населения, старше 18-ти лет, безопасному поведению на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 57 | Целевой показатель 8.5.2. Установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах запрещающих знаков | штука | 30 | 20 | 20 | 66,7 | 100,0 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 58 | Целевой показатель 8.6.1. Уровень обеспеченности специальным транспортом, аварийно-спасательным инструментом и оборудованием | процент | 85 | 85 | 85 | 100,0 | 100,0 |  |
| 59 | Целевой показатель 8.7.1. Обеспечение количественной и качественной сохранности запасов и резервов в течение всего периода хранения, постоянной готовности к их быстрой выдаче по предназначению | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 60 | Целевой показатель 8.7.2. Наличие актуального нормативно-методического и технического документа, содержащего систему показателей, характеризующих вероятную опасность возникновения на территории техногенных и природных чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Верхняя Пышма | штука | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт от 13.04.2026 №0162300005826000056, срок исполнения 30.08.2026 |
| 61 | Целевой показатель 9.1.2. Увеличение протяженности линии Единой сети передачи данных | метр | 3 600 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | локально-сметный расчет на устройство участка уличной системы видеонаблюдения (протяженность оптиковолоконной линии составит 1785 м, количество планируемых к установке камер видеонаблюдения - 5 шт.) по адресу трасса ул.Чкалова-ул.Петрова-выезд (развязка) из.г.Верхняя Пышма в сторону с.Балтым подготовлен, направлен на проверку в МКУ "УКС ГО Верхняя Пышма", планируемый срок для объявления аукциона - август 2026г. Планируется корректировка показателя во 2 полугодии 2026 года |
| 62 | Целевой показатель 9.1.3. Увеличение количества камер видеонаблюдения в системе программно-аппаратного комплекса «Безопасный город» | штука | 10 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | локально-сметный расчет на устройство участка уличной системы видеонаблюдения (протяженность оптиковолоконной линии составит 1785 м, количество планируемых к установке камер видеонаблюдения - 5шт.) по адресу трасса ул.Чкалова-ул.Петрова-выезд (развязка) из.г.Верхняя Пышма в сторону с.Балтым подготовлен, направлен на проверку в МКУ "УКС ГО Верхняя Пышма", планируемый срок для объявления аукциона - август 2026г. Планируется корректировка показателя во 2 полугодии 2026 года |
| 63 | Целевой показатель 9.1.4. Обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 64 | Целевой показатель 9.2.1. Принято участие добровольными формированиями по охране общественного порядка при проведении массовых и публичных мероприятий, проводимых на территории городского округа Верхняя Пышма | единица | 36 | 15 | 15 | 41,7 | 100,0 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 65 | Целевой показатель 9.3.1. Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявленным требованиям | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 66 | Целевой показатель 9.3.2. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий | единица | 70 | 70 | 70 | 100,0 | 100,0 |  |
| 67 | Целевой показатель 9.3.3. Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма, экстремизма и его общественной опасности | процент | 1,3 | 1 | 1 | 76,9 | 100,0 |  |
| 68 | Целевой показатель 9.3.4. Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | единица | 21 | 10 | 14 | 66,7 | 140,0 | В 1 полугодии 2026 года по вопросам профилактики терроризма, экстремизма: в СМИ (газета Красное знамя) размещено 3 информационных материалов, на официальном сайте ГО размещено 11 информационных материалов |
| 69 | Целевой показатель 9.3.5. Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 70 | Целевой показатель 10.1.1. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров (патрулирование) | гектар | 646 | 646 | 323 | 50,0 | 50,0 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 71 | Целевой показатель 10.1.2. Количество заключений о результатах рассмотрения материалов | единица | 24 | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 72 | Целевой показатель 10.3.1. Количество актов натурного технического обследования участка лесного фонда | штука | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 150,0 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 73 | Целевой показатель 10.3.2. Количество разработанной проектной документации | штука | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 74 | Целевой показатель 10.4.1. Количество разработанных лесохозяйственных регламентов городского округа Верхняя Пышма | штука | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 75 | Целевой показатель 10.4.3. Протяженность противопожарных минерализованных полос | км | 20 | 20 | 0 | 0,0 | 0,0 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 76 | Целевой показатель 11.1.1. Количество созданных знаков туристской навигации для обозначения основных туристских объектов показа и гостевых маршрутов на территории городского округа Верхняя Пышма | единица | 10 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 77 | Целевой показатель 11.1.2. Количество изданной печатной и видеопродукции, направленной на продвижение туристического потенциала городского округа Верхняя Пышма | единица | 200 | 0 | 200 | 100,0 | 0,0 |  |
| 78 | Целевой показатель 11.1.3. Проведение мероприятий в сфере туризма, направленных на формирование имиджа городского округа Верхняя Пышма как туристической привлекательной территории (организация конкурсов, экскурсий, квестов, викторин) | единица | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |
| 79 | Целевой показатель 12.1.1. Количество семей (педагогических и иных работников), улучшивших жилищные условия | единица | 1 | 1 | 4 | 400,0 | 400,0 | Планируется корректировка показателя во 2 полугодии 2026 года |
| 80 | Целевой показатель 13.1.1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку в виде субсидии | единица | 4 | 4 | 4 | 100,0 | 100,0 |  |
| 81 | Целевой показатель 13.1.2. Количество проектов инициативного бюджетирования, реализованных на территории городского округа Верхняя Пышма | единица | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года |

| ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма» ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 1 полугодие 2026 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия (тыс. рублей) |  |  | Примечание (информация о фактическом выполнении мероприятия) |
|  |  | План на 2026 год | Факт за 1 полугодие 2026 года | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 636 626,6 | 379 114,8 | 59,6 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 1 118,5 | 941,0 | 84,1 |  |
| 3 | областной бюджет | 219 342,3 | 143 979,7 | 65,6 |  |
| 4 | местный бюджет | 416 165,8 | 234 194,1 | 56,3 |  |
| 5 | «Прочие нужды» | 636 626,6 | 379 114,8 | 59,6 |  |
| 6 | федеральный бюджет | 1 118,5 | 941,0 | 84,1 |  |
| 7 | областной бюджет | 219 342,3 | 143 979,7 | 65,6 |  |
| 8 | местный бюджет | 416 165,8 | 234 194,1 | 56,3 |  |
| 9 | Подпрограмма 1. Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |
| 10 | Всего по подпрограмме 1. Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 3 507,4 | 1 099,1 | 31,3 |  |
| 11 | федеральный бюджет | 366,1 | 188,6 | 51,5 |  |
| 12 | областной бюджет | 169,9 | 90,5 | 53,3 |  |
| 13 | местный бюджет | 2 971,4 | 820,0 | 27,6 |  |
| 14 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 15 | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе: | 3 507,4 | 1 099,1 | 31,3 |  |
| 16 | федеральный бюджет | 366,1 | 188,6 | 51,5 |  |
| 17 | областной бюджет | 169,9 | 90,5 | 53,3 |  |
| 18 | местный бюджет | 2971,4 | 820,0 | 47,6 |  |
| 19 | Мероприятие 1.1. Проведение социологических исследований, в том числе по вопросам оценки деятельности органов местного самоуправления, получения объективной информации о деятельности органов местного самоуправления, использования каналов обратной связи с органами местного самоуправления в том числе: | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | местный бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям в том числе: | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 23 | Мероприятие 1.3. Финансовое обеспечение муниципальной похоронной службы в том числе: | 1 721,4 | 820,0 | 47,6 | Объем финансирования израсходован в соотвествии с МЗ на 2026 год |
| 24 | местный бюджет | 1 721,4 | 820,0 | 47,6 |  |
| 25 | Мероприятие 1.4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий в том числе: | 169,7 | 90,5 | 53,3 |  |
| 26 | областной бюджет | 169,7 | 90,5 | 53,3 |  |
| 27 | Мероприятие 1.5. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области в том числе: | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 | областной бюджет | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | Мероприятие 1.6. Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в том числе: | 366,1 | 188,6 | 51,5 |  |
| 30 | федеральный бюджет | 366,1 | 188,6 | 51,5 |  |
| 31 | Мероприятие 1.7. Мероприятия, направленные на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и по вопросам муниципальной службы в том числе: | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 | местный бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33 | Подпрограмма 2. Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |
| 34 | Всего по подпрограмме 2. Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма в том числе: | 15 464,9 | 7 055,0 | 45,6 |  |
| 35 | местный бюджет | 15 464,9 | 7 055,0 | 45,6 |  |
| 36 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 37 | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе: | 15 464,9 | 7 055,0 | 45,6 |  |
| 38 | местный бюджет | 15 464,9 | 7 055,0 | 45,6 |  |
| 39 | Мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение муниципальной газеты «Красное знамя» в том числе: | 13 146,4 | 5 287,8 | 40,2 | Объем финансирования израсходован в соответствии с МЗ заданием на 2026 год |
| 40 | местный бюджет | 13 146,4 | 5 287,8 | 40,2 |  |
| 41 | Мероприятие 2.1-1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальной газеты в том числе: | 194,5 | 185,7 | 95,5 | Приобретено компьютерное оборудование, вспышка для фотоаппарата |
| 42 | местный бюджет | 194,5 | 185,7 | 95,5 |  |
| 43 | Мероприятие 2.2. Осуществление взаимодействия с Управлением Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области по вопросам получения статистической информации, в том числе путем формирования перечня статистических работ, ведения реестра поступающей информации для городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 124,0 | 49,0 | 39,5 |  |
| 44 | местный бюджет | 124,0 | 49,0 | 39,5 |  |
| 45 | Мероприятие 2.3. Формирование и ведение базы данных для автоматизированной системы учета частных домохозяйств (ИЖС) в городском округе Верхняя Пышма в том числе: | 2 000,0 | 1 532,5 | 76,6 |  |
| 46 | местный бюджет | 2 000,0 | 1 532,5 | 76,6 |  |
| 47 | Подпрограмма 3. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |
| 48 | Всего по подпрограмме 3. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма в том числе: | 6 155,3 | 4 080,2 | 66,3 |  |
| 49 | местный бюджет | 6 155,3 | 4 080,2 | 66,3 |  |
| 50 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 51 | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе: | 6 155,3 | 4 080,2 | 66,3 |  |
| 52 | местный бюджет | 6 155,3 | 4 080,2 | 66,3 |  |
| 53 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе на обеспечение деятельности Центра поддержки малого предпринимательства, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства, в соответствии с муниципальными правовыми актами) в том числе: | 5 985,3 | 3 990,2 | 66,7 |  |
| 54 | местный бюджет | 5 985,3 | 3 990,2 | 66,7 |  |
| 55 | Подмероприятие 3.1.1. Обеспечение оказания услуг и мер поддержки организацией инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес в том числе: | 5 066,7 | 3 990,2 | 78,8 |  |
| 56 | местный бюджет | 5 066,7 | 3 990,2 | 78,8 |  |
| 57 | Подмероприятие 3.1.2. Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к помещениям Центра поддержки малого предпринимательства для получения услуг в целях развития малого предпринимательства в том числе: | 918,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 58 | местный бюджет | 918,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 59 | Мероприятие 3.2. Размещение социально значимых материалов, в том числе обеспечение доступа к информации и сервисам об инвестиционном потенциале городского округа Верхняя Пышма, в печатных и электронных средствах массовой информации, на порталах в том числе: | 170,0 | 90,0 | 52,9 |  |
| 60 | местный бюджет | 170,0 | 90,0 | 52,9 |  |
| 61 | Подпрограмма 4. Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |
| 62 | Всего по подпрограмме 4. Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 4 203,0 | 2 263,8 | 53,9 |  |
| 63 | областной бюджет | 359,0 | 149,6 | 41,7 |  |
| 64 | местный бюджет | 3 844,0 | 2 114,2 | 55,0 |  |
| 65 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 66 | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе: | 4 203,0 | 2 263,8 | 53,9 |  |
| 67 | областной бюджет | 359,0 | 149,6 | 41,7 |  |
| 68 | местный бюджет | 3 844,0 | 2 114,2 | 55,0 |  |
| 69 | Мероприятие 4.1. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области в том числе: | 359,0 | 149,6 | 41,7 |  |
| 70 | областной бюджет | 359,0 | 149,6 | 41,7 |  |
| 71 | Мероприятие 4.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального архива в том числе: | 3 844,0 | 2 114,2 | 55,0 |  |
| 72 | местный бюджет | 3 844,0 | 2 114,2 | 55,0 |  |
| 73 | Подпрограмма 5. Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |
| 74 | Всего по подпрограмме 5. Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 75 | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 76 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 77 | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе: | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 78 | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 79 | Мероприятие 5.5. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 80 | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 81 | Подпрограмма 6. Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |
| 82 | Всего по подпрограмме 6. Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 21 759,4 | 3 394,2 | 15,6 |  |
| 83 | федеральный бюджет | 752,4 | 752,4 | 100,0 |  |
| 84 | областной бюджет | 122,5 | 122,5 | 100,0 |  |
| 85 | местный бюджет | 20 884,5 | 2 519,3 | 12,1 |  |
| 86 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 87 | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе: | 21 759,4 | 3 394,2 | 15,6 |  |
| 88 | федеральный бюджет | 752,4 | 752,4 | 100,0 |  |
| 89 | областной бюджет | 122,5 | 122,5 | 100,0 |  |
| 90 | местный бюджет | 20 884,5 | 2 519,3 | 12,1 |  |
| 91 | Мероприятие 6.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в том числе: | 1 474,9 | 1 094,9 | 74,2 | Социальная выплата предоставлена одной семье |
| 92 | федеральный бюджет | 752,4 | 752,4 | 100,0 |  |
| 93 | областной бюджет | 122,5 | 122,5 | 100,0 |  |
| 94 | местный бюджет | 600,0 | 220,0 | 36,7 |  |
| 95 | Мероприятие 6.2. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в том числе: | 20 284,5 | 2 299,3 | 11,3 |  |
| 96 | местный бюджет | 20 284,5 | 2 299,3 | 11,3 |  |
| 97 | Подпрограмма 7. Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |
| 98 | Всего по подпрограмме 7. Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 349 032,8 | 244 216,2 | 70,0 |  |
| 99 | областной бюджет | 215 472,1 | 141 224,8 | 65,5 |  |
| 100 | местный бюджет | 133 560,7 | 102 991,4 | 77,1 |  |
| 101 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 102 | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе: | 349 032,8 | 244 216,2 | 70,0 |  |
| 103 | областной бюджет | 215 472,1 | 141 224,8 | 65,5 |  |
| 104 | местный бюджет | 133 560,7 | 102 991,4 | 77,1 |  |
| 105 | Мероприятие 7.1. Обустройство, содержание и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения в том числе: | 4 369,6 | 545,7 | 12,5 |  |
| 106 | местный бюджет | 4 369,6 | 545,7 | 12,5 |  |
| 107 | Мероприятие 7.2. Создание и содержание особо охраняемых природных территорий местного значения в том числе: | 530,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 108 | местный бюджет | 530,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 109 | Мероприятие 7.3. Сбор и утилизация опасных отходов (акция «Экомобиль», проект «Утилизируй правильно») в том числе: | 752,0 | 250,0 | 33,2 |  |
| 110 | местный бюджет | 752,0 | 250,0 | 33,2 |  |
| 111 | Мероприятие 7.4. Проведение конкурсов, выставок, семинаров в сфере экологии (призы участникам экологических конкурсов) в том числе: | 310,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 112 | местный бюджет | 310,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 113 | Мероприятие 7.5. Установка информационных стендов и предупреждающих табличек экологической направленности в том числе: | 627,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 114 | местный бюджет | 627,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 115 | Мероприятие 7.6. Информирование населения о неблагоприятных метеоусловиях в том числе: | 62,0 | 61,7 | 99,5 |  |
| 116 | местный бюджет | 62,0 | 61,7 | 99,5 |  |
| 117 | Мероприятие 7.7. Содержание гидротехнических сооружений в том числе: | 520,0 | 96,7 | 18,6 |  |
| 118 | местный бюджет | 520,0 | 96,7 | 18,6 |  |
| 119 | Мероприятие 7.8. Страхование гражданской ответственности гидротехнических сооружений в том числе: | 104,4 | 104,4 | 100,0 |  |
| 120 | местный бюджет | 104,4 | 104,4 | 100,0 |  |
| 121 | Мероприятие 7.9. Обследования гидротехнических сооружений в том числе: | 1 366,7 | 669,3 | 49,0 |  |
| 122 | местный бюджет | 1 366,7 | 669,3 | 49,0 |  |
| 123 | Мероприятие 7.10. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений в том числе: | 3 167,4 | 3 167,4 | 100,0 |  |
| 124 | местный бюджет | 3 167,4 | 3 167,4 | 100,0 |  |
| 125 | Мероприятие 7.12. Рекультивация полигона твердых бытовых (коммунальных) и промышленных отходов в районе пос. Красный городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 330 024,8 | 239 321,0 | 72,5 |  |
| 126 | областной бюджет | 215 472,1 | 141 224,8 | 65,5 |  |
| 127 | местный бюджет | 114 552,7 | 98 096,2 | 85,6 |  |
| 128 | Мероприятие 7.15. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов в том числе: | 7 198,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 129 | местный бюджет | 7 198,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 130 | Подпрограмма 8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |
| 131 | Всего по подпрограмме 8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 54 082,6 | 20 498,8 | 37,9 |  |
| 132 | местный бюджет | 54 082,6 | 20 498,8 | 37,9 |  |
| 133 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 134 | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе: | 54 082,6 | 20 498,8 | 37,9 |  |
| 135 | местный бюджет | 54 082,6 | 20 498,8 | 37,9 |  |
| 136 | Мероприятие 8.1. Материально-техническое оснащение единой дежурно-диспетчерской службы и «Системы - 112» городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 548,4 | 85,3 | 15,6 |  |
| 137 | местный бюджет | 548,4 | 85,3 | 15,6 |  |
| 138 | Мероприятие 8.2. Информирование, обучение населения и изготовление наглядной агитации по тематике гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах в том числе: | 132,0 | 85,0 | 64,4 |  |
| 139 | местный бюджет | 132,0 | 85,0 | 64,4 |  |
| 140 | Мероприятие 8.3. Содержание в исправном состоянии пожарных гидрантов в том числе: | 1 389,1 | 692,5 | 49,9 |  |
| 141 | местный бюджет | 1 389,1 | 692,5 | 49,9 |  |
| 142 | Мероприятие 8.4. Обеспечение постоянной готовности местной системы оповещения населения в том числе: | 1 754,6 | 1 055,0 | 60,1 |  |
| 143 | местный бюджет | 1 754,6 | 1 055,0 | 60,1 |  |
| 144 | Мероприятие 8.5. Содержание и обслуживание пожарных водоемов, тушение пожаров в населенных пунктах, городских лесах и торфяных полях в том числе: | 7 275,6 | 33,5 | 0,5 |  |
| 145 | местный бюджет | 7 275,6 | 33,5 | 0,5 |  |
| 146 | Мероприятие 8.6. Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров в том числе: | 825,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 147 | местный бюджет | 825,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 148 | Мероприятие 8.7. Организация деятельности и обеспечение добровольной пожарной дружины в том числе: | 833,0 | 481,1 | 57,8 |  |
| 149 | местный бюджет | 833,0 | 481,1 | 57,8 |  |
| 150 | Мероприятие 8.9. Финансовое обеспечение муниципального управления гражданской защиты в том числе: | 40 939,4 | 17 853,3 | 43,6 |  |
| 151 | местный бюджет | 40 939,4 | 17 853,3 | 43,6 |  |
| 152 | Мероприятие 8.10. Создание и содержание запасов в целях гражданской обороны, создание резервов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в том числе: | 215,4 | 213,1 | 98,9 |  |
| 153 | местный бюджет | 215,4 | 213,1 | 98,9 |  |
| 154 | Мероприятие 8.11. Разработка планов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 170,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 155 | местный бюджет | 170,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 156 | Подпрограмма 9. Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |
| 157 | Всего по подпрограмме 9. Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 111 876,3 | 68 335,6 | 61,1 |  |
| 158 | местный бюджет | 111 876,3 | 68 335,6 | 61,1 |  |
| 159 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 160 | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе: | 111 876,3 | 68 335,6 | 61,1 |  |
| 161 | местный бюджет | 111 876,3 | 68 335,6 | 61,1 |  |
| 162 | Мероприятие 9.1. Внедрение аппаратного-программного комплекса «Безопасный город» в том числе: | 2 373,3 | 189,0 | 8,0 |  |
| 163 | местный бюджет | 2 373,3 | 189,0 | 8,0 |  |
| 164 | Мероприятие 9.2. Предоставление субсидий добровольным народным дружинам, осуществляющим деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 1 330,4 | 635,8 | 47,8 |  |
| 165 | местный бюджет | 1 330,4 | 635,8 | 47,8 |  |
| 166 | Мероприятие 9.3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей в том числе: | 102 871,4 | 65 781,9 | 63,9 |  |
| 167 | местный бюджет | 102 871,4 | 65 781,9 | 63,9 |  |
| 168 | Подмероприятие 9.3.1. Осуществление мероприятий по антитеррористической защите и охране объектов физкультуры и спорта в том числе: | 2 405,3 | 2 405,3 | 100,0 |  |
| 169 | местный бюджет | 2 405,3 | 2 405,3 | 100,0 |  |
| 170 | Подмероприятие 9.3.2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций в том числе: | 70 412,8 | 41 328,9 | 58,7 |  |
| 171 | местный бюджет | 70 412,8 | 41 328,9 | 58,7 |  |
| 172 | Подмероприятие 9.3.3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культуры в том числе: | 30 053,3 | 22 047,7 | 73,4 |  |
| 173 | местный бюджет | 30 053,3 | 22 047,7 | 73,4 |  |
| 174 | Мероприятие 9.4. Изготовление и распространение памяток по профилактике преступлений и правонарушений антитеррористической направленности в том числе: | 35,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 175 | местный бюджет | 35,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 176 | Мероприятие 9.5. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности в том числе: | 5 266,0 | 1 728,9 | 32,8 |  |
| 177 | местный бюджет | 5 266,0 | 1 728,9 | 32,8 |  |
| 178 | Подпрограмма 10. Стратегическое планирование пространственного развития территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |
| 179 | Всего по подпрограмме 10. Стратегическое планирование пространственного развития территории городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 57 512,0 | 21 022,2 | 36,6 |  |
| 180 | местный бюджет | 57 512,0 | 21 022,2 | 36,6 |  |
| 181 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 182 | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе: | 57 512,0 | 21 022,2 | 36,6 |  |
| 183 | местный бюджет | 57 512,0 | 21 022,2 | 36,6 |  |
| 184 | Мероприятие 10.1. Организация использования лесных участков в том числе: | 5 462,4 | 2 298,7 | 42,1 |  |
| 185 | местный бюджет | 5 462,4 | 2 298,7 | 42,1 |  |
| 186 | Мероприятие 10.2. Обеспечение деятельности муниципального учреждения в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 49 813,3 | 18 693,5 | 37,5 |  |
| 187 | местный бюджет | 49 813,3 | 18 693,5 | 37,5 |  |
| 188 | Мероприятие 10.3. Разработка и подготовка лесоустроительной документации в отношении земель государственного лесного фонда в том числе: | 1 957,3 | 30,0 | 1,5 |  |
| 189 | местный бюджет | 1 957,3 | 30,0 | 1,5 |  |
| 190 | Мероприятие 10.4. Организация рационального использования, охраны и защиты городских лесов в том числе: | 279,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 191 | местный бюджет | 279,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 192 | Подпрограмма 11. Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |
| 193 | Всего по подпрограмме 11. Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма в том числе: | 1 153,2 | 438,0 | 38,0 |  |
| 194 | местный бюджет | 1 153,2 | 438,0 | 38,0 |  |
| 195 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 196 | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе: | 1 153,2 | 438,0 | 38,0 |  |
| 197 | местный бюджет | 1 153,2 | 438,0 | 38,0 |  |
| 198 | Мероприятие 11.1. Развитие доступной и комфортной среды, включающей унифицированную систему навигации и ориентирующей информации для туристов в том числе: | 275,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 199 | местный бюджет | 275,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 200 | Мероприятие 11.2. Продвижение туристского потенциала городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 878,0 | 438,0 | 49,9 |  |
| 201 | местный бюджет | 878,0 | 438,0 | 49,9 |  |
| 202 | Подпрограмма 12. Обеспечение жильем педагогических и иных работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |
| 203 | Всего по подпрограмме 12. Обеспечение жильем педагогических и иных работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 2 922,2 | 1 623,5 | 55,6 |  |
| 204 | местный бюджет | 2 922,2 | 1 623,5 | 55,6 |  |
| 205 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 206 | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе: | 2 922,2 | 1 623,5 | 55,6 |  |
| 207 | местный бюджет | 2 922,2 | 1 623,5 | 55,6 |  |
| 208 | Мероприятие 12.2. Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников в городе Верхняя Пышма в том числе: | 2 922,2 | 1 623,5 | 55,6 |  |
| 209 | местный бюджет | 2 922,2 | 1 623,5 | 55,6 |  |
| 210 | Подпрограмма 13. Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |
| 211 | Всего по подпрограмме 13. Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 8 657,4 | 5 088,2 | 58,8 |  |
| 212 | областной бюджет | 3 218,8 | 2 392,3 | 74,3 |  |
| 213 | местный бюджет | 5 438,6 | 2 695,9 | 49,6 |  |
| 214 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 215 | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе: | 8 657,4 | 5 088,2 | 58,8 |  |
| 216 | областной бюджет | 3 218,8 | 2 392,3 | 74,3 |  |
| 217 | местный бюджет | 5 438,6 | 2 695,9 | 49,6 |  |
| 218 | Мероприятие 13.1. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в том числе: | 2 830,6 | 1 413,5 | 49,9 |  |
| 219 | местный бюджет | 2 830,6 | 1 413,5 | 49,9 |  |
| 220 | Мероприятие 13.2. Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа в том числе: | 5 826,8 | 3 674,7 | 63,1 |  |
| 221 | областной бюджет | 3 218,8 | 2 392,3 | 74,3 |  |
| 222 | местный бюджет | 2 608,0 | 1 282,4 | 49,2 |  |