Пояснительная записка о реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 15.10.2025 № 1481 (далее – муниципальная программа)
за первое полугодие 2026 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма. 
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2026 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 636 626,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 118,5 тыс. рублей, областного бюджета – 219 342,3 тыс. рублей, местного бюджета – 416 165,7 тыс. рублей.
За первое полугодие 2026 года освоены средства в размере 379 114,8 тыс. рублей, или 59,6 процентов от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 941,0 тыс. рублей или 84,1 процентов от плана, областного бюджета – 143 979,7 тыс. рублей, или 65,6 процентов от плана, местного бюджета – 234 194,1 тыс. рублей, или 56,3 процентов от плана.
Муниципальная программа включает в себя 13 подпрограмм (далее – ПП).
Таблица 1
Сведения о финансировании муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма»
	ПП
	Наименование подпрограммы
	Источники ресурсного
обеспечения
	Расходы, тыс. рублей
	Фактических расходов относительно плановых значений, %

	
	
	
	Плановое значение
	Фактические
расходы
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4

	ВСЕГО по муниципальной программе
	ВСЕГО, из них:
	636 626,5
	379 114,8
	59,6

	
	федеральный бюджет
	1 118,5
	941,0
	84,1

	
	областной бюджет
	219 342,3
	143 979,7
	65,6

	
	местный бюджет
	416 165,7
	234 194,1
	56,3

	1
	Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма 
	всего, из них:
	3 507,4
	1 099,1
	31,3

	
	
	федеральный бюджет
	366,1
	188,6
	51,5

	
	
	областной бюджет
	169,9
	90,5
	53,3

	
	
	местный бюджет
	2 971,4
	820,0
	27,6

	2
	Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма 
	всего, из них:
	15 464,9
	7 055,0
	45,6

	
	
	местный бюджет
	15 464,9
	7 055,0
	45,6

	3
	Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма 
	всего, из них:
	6 155,3
	4 080,2
	66,3

	
	
	местный бюджет
	6 155,3
	4 080,2
	66,3

	4
	Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма 
	всего, из них:
	4 203,0
	2 263,8
	53,9

	
	
	областной бюджет
	359,0
	149,6
	41,7

	
	
	местный бюджет
	3 844,0
	2 114,2
	55,0

	5
	Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Верхняя Пышма 
	всего, из них:
	300,0
	-
	0,0

	
	
	местный бюджет
	300,0
	-
	0,0

	6
	Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма 
	всего, из них:
	21 759,4
	3 394,2
	15,6

	
	
	федеральный бюджет
	752,4
	752,4
	100,0

	
	
	областной бюджет
	122,5
	122,5
	100,0

	
	
	местный бюджет
	20 884,5
	2 519,3
	12,1

	7
	Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма 
	всего, из них:
	349 032,8
	244 216,2
	70,0

	
	
	областной бюджет
	215 472,1
	141 224,8
	65,5

	
	
	местный бюджет
	133 560,7
	102 991,4
	77,1

	8
	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма 
	всего, из них:
	54 082,6
	20 498,8
	37,9

	
	
	местный бюджет
	54 082,6
	20 498,8
	37,9

	9
	Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма 
	всего, из них:
	111 876,3
	68 335,6
	61,1

	
	
	местный бюджет
	111 876,3
	68 335,6
	61,1

	10
	Стратегическое планирование пространственного развития территории городского округа Верхняя Пышма 
	всего, из них:
	57 512,0
	21 022,2
	36,6

	
	
	местный бюджет
	57 512,0
	21 022,2
	36,6

	11
	Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма 
	всего, из них:
	1 153,2
	438,0
	38,0

	
	
	местный бюджет
	1 153,2
	438,0
	38,0

	12
	Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма 
	всего, из них:
	2 922,2
	1 623,5
	55,6

	
	
	местный бюджет
	2 922,2
	1 623,5
	55,6

	13
	Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма 
	всего, из них:
	8 657,4
	5 088,2
	58,8

	
	
	областной бюджет
	3 218,8
	2 392,3
	74,3

	
	
	местный бюджет
	5 438,6
	2 695,9
	49,6



В первом полугодии 2026 года в муниципальную программу внесены следующие изменения:
- постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма от 20.02.2026 № 202 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма»;
- постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.04.2026 № 652 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма»;
- постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.06.2026 № 967 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма».
Информация о достижении значений целевых показателей муниципальной программы представлена в Приложении № 1. Информация о выполнении мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы представлена в Приложении № 2. 

По итогам реализации мероприятий муниципальной программы в первом полугодии 2026 года достигнуты следующие результаты:

ПП 1. Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма:
1) учтено 481 захоронение в книге регистрации захоронений по всем кладбищам городского округа Верхняя Пышма, соблюдаются сроки предоставления выполняемых работ по организации и содержанию мест захоронения;
2) осуществляются государственные полномочия Свердловской области, возложенные на Администрацию городского округа Верхняя Пышма по созданию административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях, составлению/изменению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в установленные законодательством сроки.

ПП 2. Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма:
1) издано 24 выпуска газеты «Красное знамя» с общим количеством страниц 214,81 единицы общим тиражом 2 000 штук, а также 26 выпусков приложения к газете «Красное знамя» - «Муниципальный вестник городского округа Верхняя Пышма» с общим количеством страниц 278, общим тиражом 150 штук;
2) в средствах массовой информации и в сети «Интернет», в том числе социальных сетях, освещающих деятельность органов исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления, размещено 89 информационных материалов, содержащих социально значимую информацию;
3) на информационном портале верхняяпышмаправо.рф размещены муниципальные правовые акты городского округа Верхняя Пышма объемом 358,8 мегабайт;
4) в целях укрепления материально-технической базы для редакции газеты «Красное знамя» приобретены компьютерная техника и вспышка для фотоаппарата;
5) в рамках договора, заключенного между Администрацией городского округа Верхняя Пышма и Управлением федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области от 13.03.2026 № 15-5юр//А-06/2026 получено 36 статистических работ, а также 7 статистических публикаций для использования в работе сотрудниками Администрации городского округа Верхняя Пышма;
6) в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства осуществлен сбор, выверка, обработка и ввод данных по учету 752 частных домохозяйств городского округа Верхняя Пышма.

ПП 3. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Верхняя Пышма:
1) по итогам первого полугодия 2026 года зарегистрировано 5 258 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), что в расчете на 10 тысяч человек населения городского округа Верхняя Пышма составляет 571 единицу;
2) доля СМСП, воспользовавшихся мерами поддержки Верхнепышминского фонда поддержки предпринимателей, составила 19,5 процентов (1 025 СМСП);
3) в мероприятиях, направленных на развитие молодежного предпринимательства, приняли участие 5 человек;
4) для 325 участников проведены обучение, консультации самозанятых, безработных граждан, желающих открыть свое дело;
5) количество самозанятых, зарегистрированных на территории городского округа Верхняя Пышма с 2020 года (нарастающим итогом) составило 13 113 человек;
6) 5 субъектам малого предпринимательства оказана имущественная поддержка в части размещения в Центре поддержки малого предпринимательства.

ПП 4. Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма:
1) удовлетворено 610 запросов пользователей в архивной информации, в том числе для органов власти – 158;
2) в муниципальном архивном фонде на хранении находятся 25 925 документов. В первом полугодии 2026 года принято 222 единицы хранения управленческой документации и 4 фотоальбома;
3) 22 700 архивных документов, находящихся на хранении, переведены в электронную форму. Продолжена работа по переведу в электронный вид документов фонда № 1 «Исполнительный комитета Верхнепышминского городского Совета народных депутатов» за 1964 – 1972 годы;
4) в целях хранения документации в соответствии с требованиями правил и нормативно-методических документов Федеральной архивной службы России приобретены архивные короба, выполнены переплетные и реставрационные работы. Сохранность документов обеспечена в полном объеме.

ПП 5. Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа 
Верхняя Пышма:
1) осуществляется работа по внесению данных в Государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области по городскому округу Верхняя Пышма.

ПП 6. Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма:
1) в первом полугодии 2026 года на приобретение однокомнатной квартиры общей площадью 39,6 кв. м. в п. Кедровое городского округа Верхняя Пышма выделена социальная выплата из средств федерального, областного и местного бюджетов семье, состоящей из двух человек;
2) завершены работы по благоустройству общественных территорий – устройству детских площадок по муниципальному контракту от 30.10.2023 № 01623000058230003750001 в п. Исеть городского округа Верхняя Пышма по адресам: ул. Школьников, д. 23-25, ул. Мира, д. 14, ул. Дружбы, д. 1а-1б;
3) проведено обследование оборудования детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории Мостовской сельской администрации, Красненской поселковой администрации на предмет их соответствия требованиям ГОСТ и утвержденному действующему Техническому Регламенту с целью выявления и оценки фактического состояния, получения информации о необходимости проведения ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации;
4) произведена диагностика 10 уличных камер системы видеонаблюдения на территории Красненской поселковой администрации.

ПП 7. Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства 
и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма:
1) заключен договор от 17.03.2026 обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта на основании 225-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» 5 гидротехнических сооружений (Крутихинское гидротехническое сооружение, Балтымское гидротехническое сооружение, Мостовое гидротехническое сооружение, Каменно-Ключевское гидротехническое сооружение, гидротехническое сооружение Нагорного водохранилища);
2) обеспечивается техническое обслуживание 5 гидротехнических сооружений (Крутихинское гидротехническое сооружение, Балтымское гидротехническое сооружение, Мостовое гидротехническое сооружение, Каменно-Ключевское гидротехническое сооружение, гидротехническое сооружение Нагорного водохранилища);
3) на объект капитального строительства «Капитальный ремонт ГТС Балтымского водохранилища на реке Балтым городского округа Верхняя Пышма» получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 16.06.2026 № 66-1-1-2-027679-2026;
4) заключен муниципальный контракт от 31.03.2026 на оказание услуг по техническому обслуживанию источников нецентрализованного водоснабжения (скважин) на территории городского округа Верхняя Пышма. Работы ведутся в плановом режиме;
5) выполнены работы по технологическому подключению одного трубчатого колодца (скважины) к электрическим сетям;
6) проведен первый этап экологической акции «Экомобиль»;
7) передано на утилизацию 1 349 кг отработанных ХИТ (батареек);
8) собрано и передано на утилизацию 1 316 штук ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства; 13 штук термометров ртутных;
9) на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма получено и размещено 21 оповещение о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

ПП 8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 
Верхняя Пышма:
1) по состоянию на 01.01.2026 в городском округе Верхняя Пышма размещено 29 уличных пунктов оповещения. Обеспечена постоянная готовность системы оповещения;
2) оказаны услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования для создания резервного канала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) для единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) городского округа Верхняя Пышма;
3) оказаны услуги по предоставлению связи по прямым каналам для бесперебойной работы ЕДДС городского округа Верхняя Пышма и Системы-112;
4) заключено соглашение от 16.03.2026 о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны и на возмещение затрат по осуществлению профилактики пожаров, участию в тушении пожаров с ДПО «Урал», организовано 9 добровольных пожарных дружин в населенных пунктах: п. Зеленый Бор, Нагорный, Первомайский, Сагра, Красный, Крутой, Ольховка, Красный Адуй, д. Соколовка (общая численность – 30 добровольцев); 
5) в целях создания условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Верхняя Пышма выполнена проверка и ремонт пожарных гидрантов (в рамках весенней проверки обследовано 340 гидрантов, все полностью исправны);
6) оказаны услуги по обслуживанию пункта управления «Грифон» – содержание в исправном состоянии местной системы оповещения на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера;
7) изготовлены и установлены указатели забора воды размером 500*300 мм в количестве 20 штук;
8) напечатано и распространено 2 000 памяток наглядной агитации о порядке действий при опасности атаки БПЛА в городском округе Верхняя Пышма;
9) напечатано и распространено 1 250 памяток-наклеек, указателей-наклеек с порядком действий населения при объявлении беспилотной или ракетной опасности.

ПП 9. Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма:
1) осуществляется эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратно-программного «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»);
2) согласно плану развития АПК «Безопасный город» запланировано увеличение линии единой сети передачи данных протяженностью 1 785 метров по ул. Чкалова–ул. Петрова–выезд (развязка) из г. Верхняя Пышма в сторону с. Балтым, а также установка 5 камер видеонаблюдения. Локально-сметный расчет подготовлен, направлен на проверку в МКУ «УКС ГО Верхняя Пышма», планируемый срок для объявления аукциона – август 2026 года;
3) заключено соглашение от 19.02.2026 № 1 о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Верхняя Пышма с местной общественной организацией «Народная дружина городского округа Верхняя Пышма». Данной организацией осуществлены мероприятия по охране общественного порядка: патрулирования, дежурства, обходы проблемных территорий, выявление случаев нелегальной продажи спиртных напитков, в том числе несовершеннолетним, выявления нарушителей правил парковки. За первое полугодие 2026 года члены народной дружины выходили на дежурства более 130 раз (выездные и пешие патрули). За время проведения мероприятий нарушений общественного порядка на допущено;
4) в рамках обеспечения антитеррористической защиты и охране объектов физкультуры и спорта проведены мероприятия:
- осуществлен монтаж системы оповещения людей об эвакуации из здания по ул. 2-я Пролетарская, д.1 в г. Верхняя Пышма в МАУ ДО «Спортивная школа по автомотоспорту»;
- произведен монтаж системы видеонаблюдения по ул. Орджоникидзе, д. 5б в г. Верхняя Пышма, отделение бокса в МАУ ДО «СШОР «Лидер»;
- осуществлен монтаж системы звукового оповещения об эвакуации на стадионе «Металлург» по ул. Кривоусова, д. 15 в г. Верхняя Пышма;
- осуществлен монтаж системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) для антитеррористической защищенности объектов в клубы МАУ «ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства» в г. Верхняя Пышма по адресам: ул. Мичурина, д. 2б, ул. Сергея Лазо, д. 32, ул. Уральских рабочих, д. 39; в п. Исеть – ул. Заводская, д. 1, ул. Мира, д. 20.
5) обеспечена физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий 47 объектов муниципальных общеобразовательных учреждений (12 школ, 31 детского сада, 3 учреждений дополнительного образования, ЗОЛ «Медная горка»);
6) в рамках обеспечения антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений в дошкольных учреждениях проведены мероприятия:
- монтаж системы оповещения на улице в МАДОУ «Детский сад № 9, 11, 17»;
- замена жесткого диска в системе видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 9».
7) в рамках обеспечения антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений в образовательных учреждениях проведены мероприятия:
- замена оборудования в системе видеонаблюдения (коммутатор), ремонт двух турникетов (замена блоков управления) в здании старшей школы, приобретение ручных металлодетекторов на посты охраны (3 шт.) в МАОУ «СОШ № 1»;
-  монтаж системы оповещения внутри учреждения и на улице, замена жесткого диска в системе видеонаблюдения, изготовление планов эвакуации при террористической опасности, замена сервера системы контроля и управления доступа в здание, установка магнитных замков и домофонов на калитки в МАОУ «СОШ № 2»;
- установка одного арочного металлодетектора, приобретен и установлен видеорегистратор в системе видеонаблюдения, замена жесткого диска в системе периметрального видеонаблюдения, изготовление планов эвакуации при террористической опасности в МАОУ «СОШ № 3»;
- установка одного арочного металлодетектора, приобретен и заменен источник бесперебойного питания в системе видеонаблюдения, замена видеокамеры в системе внутреннего видеонаблюдения в МАОУ «СОШ № 7;
- монтаж системы оповещения на улице в МАОУ «СОШ № 9»;
- модернизация и замена оборудования калитки, монтаж системы оповещения на улице, изготовление планов эвакуации при террористической опасности в МАОУ «СОШ № 33»,
- монтаж системы оповещения, установлены четыре арочных металлодетекторов, ремонт откатных автомобильных ворот (со стороны ул. Победы) в МАОУ «СОШ № 25»;
- установка одного арочного металлодетектора в МАОУ «ООШ № 29».
8) осуществлен монтаж системы оповещения на улице, замена жесткого диска в системе видеонаблюдения, в видеорегистраторе системы периметрального наблюдения, приобретен и установлен коммутатор для системы вилеонаблюдения в МАОУ ДО «ДДТ»;
9) осуществлена установка видеодомофона на пост охраны № 1, замена кабельной линии до уличной камеры в системе видеонаблюдения, разработаны и изготовлены таблички «Предметы, запрещенные для проноса на объект» в МАОУ ДО «ЦО и ПО»;
10) осуществлена установка приобретенного бытового помещения контейнерного типа «КПП 2,0 х 2,0» в МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;
11) обеспечена круглосуточная физическая охрана муниципальных учреждений:
- МБУК «Манин парк»,
- МБУК «Верхнепышминский исторический музей»,
- МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система»,
- МБУ ДО «Объединение сельских клубов «Луч», 
- МБУ ДО «Детская художественная школа», 
- МБУ ДО «Детская школа искусств», 
- МАУ ДК «Металлург», 
- Кинотеатр «Киноград»;
12) приобретен и установлен контроллер для бесперебойной работы тревожной сигнализации в помещении МБУ ДО «Детская школа искусств».

ПП 10. Стратегическое планирование пространственного развития территории 
городского округа Верхняя Пышма:
1) с целью предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, выявления и пресечению нарушений лесного законодательства осуществляется патрулирование городских лесов;
2) проведена работа с подрядчиком и структурными подразделениями Администрации городского округа Верхняя Пышма по устранению замечаний в рамках гарантийных обязательств по контракту на выполнение работ по лесоустройству и разработке проекта лесохозяйственного регламента в отношении части городских лесов Верхнепышминского городского лесничества от 03.10.2025 № ЭА-7. Утверждение Лесохозяйственного регламента запланировано в 3 квартале 2026 года;
3) проведена материально-денежная оценка древесно-кустарниковой растительности 4 участков для вырубки леса;
4) осуществлены работы в объеме 3 штук по подготовке документации по изменению и установлению границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, кладбищ и иных социально-значимых объектов.

ПП 11. Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма:
1) осуществлена поставка 200 экземпляров напечатанных наборов открыток, посвященных 80-летию фирмы «Радуга» и 80-летию статуса города Верхняя Пышма;
2)  МБУК «Верхнепышминский исторический музей» перечислена субсидия на приобретение интерактивного сенсорного киоска. Поставка оборудования запланирована в 3 квартале 2026 года.
ПП 12. Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма:
1) в четвертом квартале 2024 года заключено два муниципальных контракта на приобретение 6 жилых помещений, в том числе 4 однокомнатных и 2 двухкомнатных квартир для предоставления педагогическим и иным работникам бюджетных учреждений, с частичной оплатой в 2024 году. В первом полугодии 2026 года, после устранения замечаний застройщиком, подписан акт приемки 4 однокомнатных квартир общей площадью 135,4 кв. метров в рамках муниципального контракта от 13.12.2024 № 0162300005824000363 с окончательной оплатой. Данные жилые помещения предоставлены педагогическим работникам бюджетных учреждений в марте 2026 года. По состоянию на 01.07.2026 в рамках муниципального контракта от 09.12.2024 № 0162300005824000362 на приобретение 2 двухкомнатных квартир, от застройщика не поступала информация о готовности передачи объектов. В связи с этим окончательный расчет не произведен.

ПП 13. Поддержка гражданских инициатив и социальны ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма:
1) предоставлены субсидии 4 некоммерческим организациям (Верхнепышминской и Среднеуральской городской Ассоциации жертв политических репрессий; Верхнепышминской районной организации общероссийской общественной организации всероссийского общества инвалидов; Местному отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя Пышма; Фонду поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма»).
Организациями реализованы следующие социально значимые проекты:
- проект «Чистая Верхняя Пышма»,
- проект «Школа волонтеров»,
- проект «#МЫВМЕСТЕ»,
- проект «Семейный клуб «Большая медведица»,
- проект «Елка желаний»,
- проект «Серебряные волонтеры»,
- проект «Живая память»,
- проект «Помним и сохраняем»,
- проект «Моя Родина – любовь моя!»,
- проект «Дорогой наш человек!»
- представление и защита интересов ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, поддержка ветеранов ВОв, вдов погибших на фронте, оказание мер социальной поддержки,
- представление и защита интересов инвалидов,
- комплекс мемориально-памятных, познавательных мероприятий по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.
2) заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, между Администрацией городского округа Верхняя Пышма и Министерством экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области от 21.05.2026 № 37, от 16.06.2026 № 60, от 18.06.2026 № 63 на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области по реализации проектов «Вне трассы», «Огневой рубеж», «Сквер защитников Отечества» с плановым завершением работ в 3-4 кварталах 2026 года.

Реализация большинства мероприятий муниципальной программы запланирована к исполнению во втором полугодии 2026 года.



Исполняющий обязанности 
Начальника отдела проектного управления и 
стратегического планирования							М.И. Анисимова
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	ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма»
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за 1 полугодие 2026 года

	Номер строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины
отклонений от планового значения

	
	
	
	План на 2026 год
	Плановое на 1 полугодие 2026 года
	Факт за 1 полугодие2026 года
	от годового значения
	от значения за 1 полугодие 2026 года
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Целевой показатель 1.1.1.
Количество проведенных по заказу органов местного самоуправления социологических исследований в масштабе городского округа
	единица
	2
	0
	0
	0
	0
	СЗ от 16.07.2026 № 2232 о корректировке ЦП с 2 до 1 единицы;
исследование планируется к проведению во 2 полугодии 2026 года

	2
	Целевой показатель 1.1.2. Удовлетворенность населения результатами деятельности органов местного самоуправления
	процент
	60
	0
	0
	0
	0
	исследование планируется к проведению во 2 полугодии 2026 года

	3
	Целевой показатель 1.1.3. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления
	процент
	80
	0
	0
	0
	0
	исследование планируется к проведению во 2 полугодии 2026 года

	4
	Целевой показатель 1.1.4. 
Доля взрослого населения, получающего объективную информацию о деятельности органов местного самоуправления
	процент
	70
	0
	0
	0
	0
	исследование планируется к проведению во 2 полугодии 2026 года

	5
	Целевой показатель 1.1.5.
Доля взрослого населения, пользующегося каналами обратной связи с органами местного самоуправления
	процент
	20
	0
	0
	0
	0
	исследование планируется к проведению во 2 полугодии 2026 года

	6
	Целевой показатель 1.1.6. 
Количество получателей субсидии на поддержку садоводческих и/или огороднических некоммерческих товариществ
	единица
	2
	0
	0
	0
	0
	показатель установлен на год, отбор планируется к проведению во 2 полугодии 2026 года

	7
	Целевой показатель 1.1.7. Организация и ведение учета захоронений
	единица
	989
	415
	481
	48,6
	115,9
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	8
	Целевой показатель 1.1.8. Соблюдение сроков выполняемых работ по организации и содержанию мест захоронения
	процент
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	 

	9
	Целевой показатель 1.1.9.
Доля освоенных средств, выделенных на осуществление государственных полномочий Свердловской области из областного бюджета
	процент
	100
	53
	34,96
	35,0
	66,0
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	10
	Целевой показатель 1.1.10. Количество полиграфической продукции, изготовленной в рамках мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
	единица
	200
	0
	0
	0,0
	0,0
	Изготовление полиграфической продукции запланировано на 2 полугодие 2026 года

	11
	Целевой показатель 2.1.1. 
Количество печатных страниц («Красное знамя»)
	штука
	381
	205
	214,81
	56,4
	104,8
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	12
	Целевой показатель 2.1.2. 
Тираж выпуска («Красное знамя»)
	штука
	2 000
	2 000
	2000
	100
	100
	 

	13
	Целевой показатель 2.1.3.
Количество печатных страниц («Муниципальный вестник»)
	штука
	530
	260
	278
	52,5
	106,9
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	14
	Целевой показатель 2.1.4.
Тираж выпуска («Муниципальный вестник»)
	штука
	150
	150
	150
	100
	100
	 

	15
	Целевой показатель 2.1.5.
Размещение нормативно-правовых актов на информационном портале городского округа Верхняя Пышма
	Мегабайт
	800
	160
	358,8
	44,9
	224,3
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	16
	Целевой показатель 2.1.6.
Размещение информации
	штука
	140
	75
	89
	63,6
	118,7
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	17
	Целевой показатель 2.1.7. 
Количество полученных статистических публикаций от Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области
	штука
	21
	10
	7
	33,3
	70,0
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	18
	Целевой показатель 2.1.8.
Количество полученных статистических работ от Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области по заказу городского округа Верхняя Пышма
	штука
	128
	60
	36
	28,1
	60,0
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	19
	Целевой показатель 2.1.9.
Количество муниципальных учреждений, укрепивших материально-техническую базу
	единица
	1
	0
	1
	100
	0
	Приобретена компьютерная техника, вспышка для фотоаппарата для МАУ «Редакция газеты «Красное знамя»

	20
	Целевой показатель 2.1.10.
Сбор, выверка, обработка, ввод данных в автоматизированную систему похозяйственного учета частных домохозяйств, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма
	штука
	3 100
	1 500
	752
	24,26
	50,1
	Планируется корректировка показателя во 2 полугодии 2026 года

	21
	Целевой показатель 3.1.1.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
	единица
	1 600
	1 400
	571
	35,69
	40,8
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	22
	Целевой показатель 3.12.
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами поддержки, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства
	процент
	15
	10
	19,5
	130,00
	195,0
	Планируется корректировка показателя во 2 полугодии 2026 года

	23
	Целевой показатель 3.1.3.
Количество участников мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства
	человек
	300
	50
	5
	1,67
	10,0
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	24
	Целевой показатель 3.1.4.
Количество проведенных консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых, безработных граждан и физических лиц в течение года
	единица
	690
	300
	325
	47,10
	108,3
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	25
	Целевой показатель 3.2.1.
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых
	человек
	11 226
	10 000
	13 113
	116,81
	131,1
	Планируется корректировка показателя во 2 полугодии 2026 года

	26
	Целевой показатель 3.3.1.
Количество субъектов малого предпринимательства, размещенных в Центре поддержки малого предпринимательства 
	единица
	10
	3
	5
	50
	166,7
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	27
	Целевой показатель 3.3.2.
Общее количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого предпринимательства за счет размещения в Центре поддержки малого предпринимательства
	единица
	3
	0
	0
	0
	0
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	28
	Целевой показатель 3.4.1.
Процент соответствия структуры и содержания инвестиционного портала городского округа Верхняя Пышма требованиям Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, направленного на улучшение инвестиционного климата (Версия 3.0), утвержденного Губернатором Свердловской области 27.11.2024 № 01-01-40/80
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	29
	Целевой показатель 4.1.1.
Доля запросов пользователей на предоставление информационных услуг и информационных продуктов, исполненных в архиве в установленные законодательством сроки, от общего количества поступивших запросов
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	30
	Целевой показатель 4.1.2.
Количество архивных документов, включая фонды аудио- и видео-архивов, переведенных в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении
	тысяча листов
	22
	10
	22,7
	103,2
	227,0
	Планируется корректировка показателя во 2 полугодии 2026 года

	31
	Целевой показатель 4.2.1.
Количество документов муниципального архивного фонда
	единиц хранения
	27 000
	26 000
	25 922
	96,0
	99,7
	 

	32
	Целевой показатель 4.2.2.
Доля архивных документов, хранящихся в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении
	процент
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	 

	33
	Целевой показатель 4.3.1.
Доля архивных документов, принятых на постоянное хранение, от общего количества документов Архивного фонда Российской Федерации, подлежащих приему в установленные законодательством сроки
	процент
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	 

	34
	Целевой показатель 5.2.3.
Доля населенных пунктов, сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости
	процент
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	 

	35
	Целевой показатель 6.1.1.
Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
	единица
	1
	1
	1
	100,0
	100,0
	Одна семья, состоящая из двух человек, приобрела однокомнатную квартиру общей площадью 39,6 кв.м. в п. Кедровое

	36
	Целевой показатель 6.1.2.
Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты
	кв. метров
	39,6
	39,6
	39,6
	100,0
	100,0
	 

	37
	Целевой показатель 6.1.3.
Количество благоустроенных сельских территорий на территории городского округа Верхняя Пышма
	единица
	1
	0
	1
	100,0
	0,0
	 

	38
	Целевой показатель 7.1.1.
Количество источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод, соответствующим СанПиН на территории городского округа Верхняя Пышма
	единица
	49
	45
	49
	100,0
	108,9
	 

	39
	Целевой показатель 7.2.1.
Количество особо охраняемых природных территорий местного значения
	штука
	1
	1
	0
	0,0
	0,0
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	40
	Целевой показатель 7.2.2.
Количество утилизированных опасных отходов
	килограмм
	1 000
	500
	1 349
	134,9
	269,8
	В акции «Экомобиль» 1 этап собрано 1 349 кг ХИТ на утилизацию
Планируется корректировка показателя во 2 полугодии 2026 года

	41
	Целевой показатель 7.2.3.
Количество мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения
	единица
	4
	1
	1
	25,0
	100,0
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	42
	Целевой показатель 7.2.4.
Количество предупреждений о неблагоприятных метеорологических условиях, полученных и размещенных на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма
	единица
	15
	6
	21
	140,0
	350,0
	предупреждения о НМУ предоставляются ФГБУ "Уральское УГМС" в зависимости от погодных условий
Планируется корректировка показателя во 2 полугодии 2026 года

	43
	Целевой показатель 7.3.1.
Доля реализованных мер по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, мониторингу состояния и предотвращению аварий на гидротехнических сооружениях
	процент
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	 

	44
	Целевой показатель 7.3.2.
Доля заключенных договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
	процент
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	 

	45
	Целевой показатель 7.3.3.
Количество гидротехнических сооружений, прошедших паспортизацию
	штука
	5
	5
	5
	100,0
	100,0
	 

	46
	Целевой показатель 7.4.1.
Количество вывезенных отходов с мест несанкционированного их размещения
	куб. метр
	2 000
	1 000
	0
	0,0
	0,0
	Заключен муниципальный конракт от 02.06.2026 № 2026.0121, мероприятие планируется к реализации во 2 полугодии 2026 года

	47
	Целевой показатель 8.1.1.
Количество оснащенных местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения
	штука
	36
	36
	29
	80,6
	80,6
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	48
	Целевой показатель 8.1.2.
Уровень оснащенности единой дежурно-диспетчерской службы и «Системы - 112» требуемым оборудованием и программными комплексами
	процент
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	 

	49
	Целевой показатель 8.2.1.
Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области защиты от чрезвычайных ситуаций в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма
	процент
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	 

	50
	Целевой показатель 8.3.1.
Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области гражданской обороны в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма
	процент
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	 

	51
	Целевой показатель 8.4.1.
Доля лесных пожаров, не создавших угрозу сельским населенным пунктам, в общем количестве лесных пожаров
	процент
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	 

	52
	Целевой показатель 8.4.2.
Доля сельских населенных пунктов, охваченных работами по устройству минерализованных полос, от общего количества сельских населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров
	процент
	100
	100
	0
	0,0
	0,0
	Опашка будет произведена осенью 2026 года. В д. Верхотурка планируется проведение обустройства минерализованной полосы шириной 10 м, в
соответствии с п.70 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». На сегоднящний день не все земельные участки, на которых планируется проведение опашки, переданы в пользование МКУ «Управление гражданской защиты ГО Верхняя Пышма»

	53
	Целевой показатель 8.4.3.
Количество созданных добровольных пожарных дружин на территории городского округа Верхняя Пышма
	единица
	8
	8
	9
	112,5
	112,5
	Планируется корректировка показателя во 2 полугодии 2026 года

	54
	Целевой показатель 8.4.4.
Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области пожарной безопасности в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма
	процент
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	 

	55
	Целевой показатель 8.4.5.
Уменьшение доли неисправных пожарных гидрантов в границах городского округа Верхняя Пышма
	процент
	2
	2
	2
	100,0
	100,0
	 

	56
	Целевой показатель 8.5.1.
Доля обученного и проинформированного не работающего населения, старше 18-ти лет, безопасному поведению на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма
	процент
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	 

	57
	Целевой показатель 8.5.2.
Установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах запрещающих знаков
	штука
	30
	20
	20
	66,7
	100,0
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	58
	Целевой показатель 8.6.1.
Уровень обеспеченности специальным транспортом, аварийно-спасательным инструментом и оборудованием
	процент
	85
	85
	85
	100,0
	100,0
	 

	59
	Целевой показатель 8.7.1.
Обеспечение количественной и качественной сохранности запасов и резервов в течение всего периода хранения, постоянной готовности к их быстрой выдаче по предназначению
	процент
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	 

	60
	Целевой показатель 8.7.2.
Наличие актуального нормативно-методического и технического документа, содержащего систему показателей, характеризующих вероятную опасность возникновения на территории техногенных и природных чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Верхняя Пышма
	штука
	1
	0
	0
	0,0
	0,0
	Заключен контракт от 13.04.2026 №0162300005826000056, срок исполнения 30.08.2026

	61
	Целевой показатель 9.1.2.
Увеличение протяженности линии Единой сети передачи данных
	метр
	3 600
	0
	0
	0,0
	0,0
	локально-сметный расчет на устройство участка уличной системы видеонаблюдения (протяженность оптиковолоконной линии составит 1785 м, количество планируемых к установке камер видеонаблюдения - 5 шт.) по адресу трасса ул.Чкалова-ул.Петрова-выезд (развязка) из.г.Верхняя Пышма в сторону с.Балтым подготовлен, направлен на проверку в МКУ "УКС ГО Верхняя Пышма", планируемый срок для объявления аукциона - август 2026г.
Планируется корректировка показателя во 2 полугодии 2026 года

	62
	Целевой показатель 9.1.3.
Увеличение количества камер видеонаблюдения в системе программно-аппаратного комплекса «Безопасный город»
	штука
	10
	0
	0
	0,0
	0,0
	локально-сметный расчет на устройство участка уличной системы видеонаблюдения (протяженность оптиковолоконной линии составит 1785 м, количество планируемых к установке камер видеонаблюдения - 5шт.) по адресу трасса ул.Чкалова-ул.Петрова-выезд (развязка) из.г.Верхняя Пышма в сторону с.Балтым подготовлен, направлен на проверку в МКУ "УКС ГО Верхняя Пышма", планируемый срок для объявления аукциона - август 2026г.
Планируется корректировка показателя во 2 полугодии 2026 года

	63
	Целевой показатель 9.1.4.
Обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	процент
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	 

	64
	Целевой показатель 9.2.1.
Принято участие добровольными формированиями по охране общественного порядка при проведении массовых и публичных мероприятий, проводимых на территории городского округа Верхняя Пышма
	единица
	36
	15
	15
	41,7
	100,0
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	65
	Целевой показатель 9.3.1.
Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявленным требованиям 
	процент
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	 

	66
	Целевой показатель 9.3.2.
Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий
	единица
	70
	70
	70
	100,0
	100,0
	 

	67
	Целевой показатель 9.3.3.
Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма, экстремизма и его общественной опасности
	процент
	1,3
	1
	1
	76,9
	100,0
	 

	68
	Целевой показатель 9.3.4.
Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма
	единица
	21
	10
	14
	66,7
	140,0
	В 1 полугодии 2026 года по вопросам профилактики терроризма, экстремизма: в СМИ (газета Красное знамя) размещено 3 информационных материалов, на официальном сайте ГО размещено 11 информационных материалов

	69
	Целевой показатель 9.3.5.
Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей
	процент
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	 

	70
	Целевой показатель 10.1.1.
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров (патрулирование)
	гектар
	646
	646
	323
	50,0
	50,0
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	71
	Целевой показатель 10.1.2.
Количество заключений о результатах рассмотрения материалов
	единица
	24
	10
	0
	0,0
	0,0
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	72
	Целевой показатель 10.3.1.
Количество актов натурного технического обследования участка лесного фонда
	штука
	5
	2
	3
	60,0
	150,0
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	73
	Целевой показатель 10.3.2.
Количество разработанной проектной документации
	штука
	1
	0
	0
	0,0
	0,0
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	74
	Целевой показатель 10.4.1.
Количество разработанных лесохозяйственных регламентов городского округа Верхняя Пышма
	штука
	1
	0
	0
	0,0
	0,0
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	75
	Целевой показатель 10.4.3.
Протяженность противопожарных минерализованных полос
	км
	20
	20
	0
	0,0
	0,0
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	76
	Целевой показатель 11.1.1.
Количество созданных знаков туристской навигации для обозначения основных туристских объектов показа и гостевых маршрутов на территории городского округа Верхняя Пышма
	единица
	10
	0
	0
	0,0
	0,0
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	77
	Целевой показатель 11.1.2.
Количество изданной печатной и видеопродукции, направленной на продвижение туристического потенциала городского округа Верхняя Пышма
	единица
	200
	0
	200
	100,0
	0,0
	 

	78
	Целевой показатель 11.1.3.
Проведение мероприятий в сфере туризма, направленных на формирование имиджа городского округа Верхняя Пышма как туристической привлекательной территории (организация конкурсов, экскурсий, квестов, викторин)
	единица
	2
	0
	0
	0,0
	0,0
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года

	79
	Целевой показатель 12.1.1.
Количество семей (педагогических и иных работников), улучшивших жилищные условия
	единица
	1
	1
	4
	400,0
	400,0
	Планируется корректировка показателя во 2 полугодии 2026 года

	80
	Целевой показатель 13.1.1.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку в виде субсидии
	единица
	4
	4
	4
	100,0
	100,0
	 

	81
	Целевой показатель 13.1.2.
Количество проектов инициативного бюджетирования, реализованных на территории городского округа Верхняя Пышма
	единица
	3
	0
	0
	0,0
	0,0
	Показатель установлен на год, планируется к достижению по итогам 2026 года





	[bookmark: RANGE!A1:F226]ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма» 
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за 1 полугодие 2026 года

	Номер строки
	Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения
	Объем расходов на выполнение мероприятия (тыс. рублей)
	Примечание (информация о фактическом выполнении мероприятия)

	
	
	План на 2026 год
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	%
исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Всего по муниципальной программе, 
в том числе:
	636 626,6
	379 114,8
	59,6
	 

	2
	федеральный бюджет
	1 118,5
	941,0
	84,1
	 

	3
	областной бюджет
	219 342,3
	143 979,7
	65,6
	 

	4
	местный бюджет
	416 165,8
	234 194,1
	56,3
	 

	5
	«Прочие нужды» 
	636 626,6
	379 114,8
	59,6
	 

	6
	федеральный бюджет
	1 118,5
	941,0
	84,1
	 

	7
	областной бюджет
	219 342,3
	143 979,7
	65,6
	 

	8
	местный бюджет
	416 165,8
	234 194,1
	56,3
	 

	9
	Подпрограмма 1. Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма

	10
	Всего по подпрограмме 1. 
Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	3 507,4
	1 099,1
	31,3
	 

	11
	федеральный бюджет
	366,1
	188,6
	51,5
	 

	12
	областной бюджет
	169,9
	90,5
	53,3
	 

	13
	местный бюджет
	2 971,4
	820,0
	27,6
	 

	14
	«Прочие нужды»

	15
	Всего по направлению «Прочие нужды»
в том числе:
	3 507,4
	1 099,1
	31,3
	 

	16
	федеральный бюджет
	366,1
	188,6
	51,5
	 

	17
	областной бюджет
	169,9
	90,5
	53,3
	 

	18
	местный бюджет
	2971,4
	820,0
	47,6
	 

	19
	Мероприятие 1.1. 
Проведение социологических исследований, в том числе по вопросам оценки деятельности органов местного самоуправления, получения объективной информации о деятельности органов местного самоуправления, использования каналов обратной связи с органами местного самоуправления
 в том числе:
	400,0
	0,0
	0,0
	 

	20
	местный бюджет
	400,0
	0,0
	0,0
	 

	21
	Мероприятие 1.2. 
Предоставление субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям
 в том числе:
	600,0
	0,0
	0,0
	 

	22
	местный бюджет
	600,0
	0,0
	0,0
	 

	23
	Мероприятие 1.3. 
Финансовое обеспечение муниципальной похоронной службы
в том числе:
	1 721,4
	820,0
	47,6
	Объем финансирования израсходован в соотвествии с МЗ на 2026 год

	24
	местный бюджет
	1 721,4
	820,0
	47,6
	 

	25
	Мероприятие 1.4. 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
в том числе:
	169,7
	90,5
	53,3
	 

	26
	областной бюджет
	169,7
	90,5
	53,3
	 

	27
	Мероприятие 1.5. 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
 в том числе:
	0,2
	0,0
	0,0
	 

	28
	областной бюджет
	0,2
	0,0
	0,0
	 

	29
	Мероприятие 1.6. 
Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
 в том числе:
	366,1
	188,6
	51,5
	 

	30
	федеральный бюджет
	366,1
	188,6
	51,5
	 

	31
	Мероприятие 1.7. 
Мероприятия, направленные на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и по вопросам муниципальной службы
 в том числе:
	250,0
	0,0
	0,0
	 

	32
	местный бюджет
	250,0
	0,0
	0,0
	 

	33
	Подпрограмма 2. Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма

	34
	Всего по подпрограмме 2. 
Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма
в том числе:
	15 464,9
	7 055,0
	45,6
	 

	35
	местный бюджет
	15 464,9
	7 055,0
	45,6
	 

	36
	«Прочие нужды»

	37
	Всего по направлению «Прочие нужды»
в том числе:
	15 464,9
	7 055,0
	45,6
	 

	38
	местный бюджет
	15 464,9
	7 055,0
	45,6
	 

	39
	Мероприятие 2.1. 
Финансовое обеспечение муниципальной газеты «Красное знамя»
 в том числе:
	13 146,4
	5 287,8
	40,2
	Объем финансирования израсходован в соответствии с МЗ заданием на 2026 год

	40
	местный бюджет
	13 146,4
	5 287,8
	40,2
	 

	41
	Мероприятие 2.1-1. 
Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальной газеты
 в том числе:
	194,5
	185,7
	95,5
	Приобретено компьютерное оборудование, вспышка для фотоаппарата

	42
	местный бюджет
	194,5
	185,7
	95,5
	 

	43
	Мероприятие 2.2. 
Осуществление взаимодействия с Управлением Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области по вопросам получения статистической информации, в том числе путем формирования перечня статистических работ, ведения реестра поступающей информации для городского округа Верхняя Пышма
 в том числе:
	124,0
	49,0
	39,5
	 

	44
	местный бюджет
	124,0
	49,0
	39,5
	 

	45
	Мероприятие 2.3. 
Формирование и ведение базы данных для автоматизированной системы учета частных домохозяйств (ИЖС) в городском округе Верхняя Пышма
 в том числе:
	2 000,0
	1 532,5
	76,6
	 

	46
	местный бюджет
	2 000,0
	1 532,5
	76,6
	 

	47
	Подпрограмма 3. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма

	48
	Всего по подпрограмме 3. 
Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма
в том числе:
	6 155,3
	4 080,2
	66,3
	 

	49
	местный бюджет
	6 155,3
	4 080,2
	66,3
	 

	50
	«Прочие нужды»

	51
	Всего по направлению «Прочие нужды»
в том числе:
	6 155,3
	4 080,2
	66,3
	 

	52
	местный бюджет
	6 155,3
	4 080,2
	66,3
	 

	53
	Мероприятие 3.1. 
Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе на обеспечение деятельности Центра поддержки малого предпринимательства, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства, в соответствии с муниципальными правовыми актами)
 в том числе:
	5 985,3
	3 990,2
	66,7
	 

	54
	местный бюджет
	5 985,3
	3 990,2
	66,7
	 

	55
	Подмероприятие 3.1.1. 
Обеспечение оказания услуг и мер поддержки организацией инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес 
в том числе:
	5 066,7
	3 990,2
	78,8
	 

	56
	местный бюджет
	5 066,7
	3 990,2
	78,8
	 

	57
	Подмероприятие 3.1.2. 
Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к помещениям Центра поддержки малого предпринимательства для получения услуг в целях развития малого предпринимательства 
в том числе:
	918,6
	0,0
	0,0
	 

	58
	местный бюджет
	918,6
	0,0
	0,0
	 

	59
	Мероприятие 3.2. 
Размещение социально значимых материалов, в том числе обеспечение доступа к информации и сервисам об инвестиционном потенциале городского округа Верхняя Пышма, в печатных и электронных средствах массовой информации, на порталах
 в том числе:
	170,0
	90,0
	52,9
	 

	60
	местный бюджет
	170,0
	90,0
	52,9
	 

	61
	Подпрограмма 4. Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма

	62
	Всего по подпрограмме 4.
Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	4 203,0
	2 263,8
	53,9
	 

	63
	областной бюджет
	359,0
	149,6
	41,7
	 

	64
	местный бюджет
	3 844,0
	2 114,2
	55,0
	 

	65
	«Прочие нужды»

	66
	Всего по направлению «Прочие нужды»
в том числе:
	4 203,0
	2 263,8
	53,9
	 

	67
	областной бюджет
	359,0
	149,6
	41,7
	 

	68
	местный бюджет
	3 844,0
	2 114,2
	55,0
	 

	69
	Мероприятие 4.1. 
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
 в том числе:
	359,0
	149,6
	41,7
	 

	70
	областной бюджет
	359,0
	149,6
	41,7
	 

	71
	Мероприятие 4.2. 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального архива
 в том числе:
	3 844,0
	2 114,2
	55,0
	 

	72
	местный бюджет
	3 844,0
	2 114,2
	55,0
	 

	73
	Подпрограмма 5. Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Верхняя Пышма

	74
	Всего по подпрограмме 5.
Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	300,0
	0,0
	0,0
	 

	75
	местный бюджет
	300,0
	0,0
	0,0
	 

	76
	«Прочие нужды»

	77
	Всего по направлению «Прочие нужды»
в том числе:
	300,0
	0,0
	0,0
	 

	78
	местный бюджет
	300,0
	0,0
	0,0
	 

	79
	Мероприятие 5.5. 
Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	300,0
	0,0
	0,0
	 

	80
	местный бюджет
	300,0
	0,0
	0,0
	 

	81
	Подпрограмма 6. Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма

	82
	Всего по подпрограмме 6.
Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	21 759,4
	3 394,2
	15,6
	 

	83
	федеральный бюджет
	752,4
	752,4
	100,0
	 

	84
	областной бюджет
	122,5
	122,5
	100,0
	 

	85
	местный бюджет
	20 884,5
	2 519,3
	12,1
	 

	86
	«Прочие нужды»

	87
	Всего по направлению «Прочие нужды»
в том числе:
	21 759,4
	3 394,2
	15,6
	 

	88
	федеральный бюджет
	752,4
	752,4
	100,0
	 

	89
	областной бюджет
	122,5
	122,5
	100,0
	 

	90
	местный бюджет
	20 884,5
	2 519,3
	12,1
	 

	91
	Мероприятие 6.1. 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
 в том числе:
	1 474,9
	1 094,9
	74,2
	Социальная выплата предоставлена одной семье

	92
	федеральный бюджет
	752,4
	752,4
	100,0
	 

	93
	областной бюджет
	122,5
	122,5
	100,0
	 

	94
	местный бюджет
	600,0
	220,0
	36,7
	 

	95
	Мероприятие 6.2. 
Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий
 в том числе:
	20 284,5
	2 299,3
	11,3
	 

	96
	местный бюджет
	20 284,5
	2 299,3
	11,3
	 

	97
	Подпрограмма 7. Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма

	98
	Всего по подпрограмме 7. 
Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	349 032,8
	244 216,2
	70,0
	 

	99
	областной бюджет
	215 472,1
	141 224,8
	65,5
	 

	100
	местный бюджет
	133 560,7
	102 991,4
	77,1
	 

	101
	«Прочие нужды»

	102
	Всего по направлению «Прочие нужды»
в том числе:
	349 032,8
	244 216,2
	70,0
	 

	103
	областной бюджет
	215 472,1
	141 224,8
	65,5
	 

	104
	местный бюджет
	133 560,7
	102 991,4
	77,1
	 

	105
	Мероприятие 7.1. 
Обустройство, содержание и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения
 в том числе:
	4 369,6
	545,7
	12,5
	 

	106
	местный бюджет
	4 369,6
	545,7
	12,5
	 

	107
	Мероприятие 7.2. 
Создание и содержание особо охраняемых природных территорий местного значения
 в том числе:
	530,0
	0,0
	0,0
	 

	108
	местный бюджет
	530,0
	0,0
	0,0
	 

	109
	Мероприятие 7.3. 
Сбор и утилизация опасных отходов (акция «Экомобиль», проект «Утилизируй правильно»)
 в том числе:
	752,0
	250,0
	33,2
	 

	110
	местный бюджет
	752,0
	250,0
	33,2
	 

	111
	Мероприятие 7.4. 
Проведение конкурсов, выставок, семинаров в сфере экологии (призы участникам экологических конкурсов) 
 в том числе:
	310,0
	0,0
	0,0
	 

	112
	местный бюджет
	310,0
	0,0
	0,0
	 

	113
	Мероприятие 7.5. 
Установка информационных стендов и предупреждающих табличек экологической направленности
 в том числе:
	627,0
	0,0
	0,0
	 

	114
	местный бюджет
	627,0
	0,0
	0,0
	 

	115
	Мероприятие 7.6. 
Информирование населения о неблагоприятных метеоусловиях
 в том числе:
	62,0
	61,7
	99,5
	 

	116
	местный бюджет
	62,0
	61,7
	99,5
	 

	117
	Мероприятие 7.7. 
Содержание гидротехнических сооружений 
 в том числе:
	520,0
	96,7
	18,6
	 

	118
	местный бюджет
	520,0
	96,7
	18,6
	 

	119
	Мероприятие 7.8. 
Страхование гражданской ответственности гидротехнических сооружений
 в том числе:
	104,4
	104,4
	100,0
	 

	120
	местный бюджет
	104,4
	104,4
	100,0
	 

	121
	Мероприятие 7.9. 
Обследования гидротехнических сооружений
 в том числе:
	1 366,7
	669,3
	49,0
	 

	122
	местный бюджет
	1 366,7
	669,3
	49,0
	 

	123
	Мероприятие 7.10. 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений
 в том числе:
	3 167,4
	3 167,4
	100,0
	 

	124
	местный бюджет
	3 167,4
	3 167,4
	100,0
	 

	125
	Мероприятие 7.12. 
Рекультивация полигона твердых бытовых (коммунальных) и промышленных отходов в районе пос. Красный городского округа Верхняя Пышма
 в том числе:
	330 024,8
	239 321,0
	72,5
	 

	126
	областной бюджет
	215 472,1
	141 224,8
	65,5
	 

	127
	местный бюджет
	114 552,7
	98 096,2
	85,6
	 

	128
	Мероприятие 7.15. 
Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов
 в том числе:
	7 198,9
	0,0
	0,0
	 

	129
	местный бюджет
	7 198,9
	0,0
	0,0
	 

	130
	Подпрограмма 8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма

	131
	Всего по подпрограмме 8.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	54 082,6
	20 498,8
	37,9
	 

	132
	местный бюджет
	54 082,6
	20 498,8
	37,9
	 

	133
	«Прочие нужды»

	134
	Всего по направлению «Прочие нужды»
в том числе:
	54 082,6
	20 498,8
	37,9
	 

	135
	местный бюджет
	54 082,6
	20 498,8
	37,9
	 

	136
	Мероприятие 8.1. 
Материально-техническое оснащение единой дежурно-диспетчерской службы и «Системы - 112» городского округа Верхняя Пышма
 в том числе:
	548,4
	85,3
	15,6
	 

	137
	местный бюджет
	548,4
	85,3
	15,6
	 

	138
	Мероприятие 8.2. 
Информирование, обучение населения и изготовление наглядной агитации по тематике гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах
 в том числе:
	132,0
	85,0
	64,4
	 

	139
	местный бюджет
	132,0
	85,0
	64,4
	 

	140
	Мероприятие 8.3. 
Содержание в исправном состоянии пожарных гидрантов
 в том числе:
	1 389,1
	692,5
	49,9
	 

	141
	местный бюджет
	1 389,1
	692,5
	49,9
	 

	142
	Мероприятие 8.4. 
Обеспечение постоянной готовности местной системы оповещения населения
 в том числе:
	1 754,6
	1 055,0
	60,1
	 

	143
	местный бюджет
	1 754,6
	1 055,0
	60,1
	 

	144
	Мероприятие 8.5. 
Содержание и обслуживание пожарных водоемов, тушение пожаров в населенных пунктах, городских лесах и торфяных полях
 в том числе:
	7 275,6
	33,5
	0,5
	 

	145
	местный бюджет
	7 275,6
	33,5
	0,5
	 

	146
	Мероприятие 8.6. 
Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров
 в том числе:
	825,1
	0,0
	0,0
	 

	147
	местный бюджет
	825,1
	0,0
	0,0
	 

	148
	Мероприятие 8.7. 
Организация деятельности и обеспечение добровольной пожарной дружины
 в том числе:
	833,0
	481,1
	57,8
	 

	149
	местный бюджет
	833,0
	481,1
	57,8
	 

	150
	Мероприятие 8.9. 
Финансовое обеспечение муниципального управления гражданской защиты
 в том числе:
	40 939,4
	17 853,3
	43,6
	 

	151
	местный бюджет
	40 939,4
	17 853,3
	43,6
	 

	152
	Мероприятие 8.10. 
Создание и содержание запасов в целях гражданской обороны, создание резервов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
 в том числе:
	215,4
	213,1
	98,9
	 

	153
	местный бюджет
	215,4
	213,1
	98,9
	 

	154
	Мероприятие 8.11. 
Разработка планов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям городского округа Верхняя Пышма
 в том числе:
	170,0
	0,0
	0,0
	 

	155
	местный бюджет
	170,0
	0,0
	0,0
	 

	156
	Подпрограмма 9. Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма

	157
	Всего по подпрограмме 9.
Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	111 876,3
	68 335,6
	61,1
	 

	158
	местный бюджет
	111 876,3
	68 335,6
	61,1
	 

	159
	«Прочие нужды»

	160
	Всего по направлению «Прочие нужды»
в том числе:
	111 876,3
	68 335,6
	61,1
	 

	161
	местный бюджет
	111 876,3
	68 335,6
	61,1
	 

	162
	Мероприятие 9.1. 
Внедрение аппаратного-программного комплекса «Безопасный город»
 в том числе:
	2 373,3
	189,0
	8,0
	 

	163
	местный бюджет
	2 373,3
	189,0
	8,0
	 

	164
	Мероприятие 9.2. 
Предоставление субсидий добровольным народным дружинам, осуществляющим деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма
 в том числе:
	1 330,4
	635,8
	47,8
	 

	165
	местный бюджет
	1 330,4
	635,8
	47,8
	 

	166
	Мероприятие 9.3. 
Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей 
 в том числе:
	102 871,4
	65 781,9
	63,9
	 

	167
	местный бюджет
	102 871,4
	65 781,9
	[bookmark: _GoBack]63,9
	 

	168
	Подмероприятие 9.3.1. 
Осуществление мероприятий по антитеррористической защите и охране объектов физкультуры и спорта 
в том числе:
	2 405,3
	2 405,3
	100,0
	 

	169
	местный бюджет
	2 405,3
	2 405,3
	100,0
	 

	170
	Подмероприятие 9.3.2. 
Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций 
в том числе:
	70 412,8
	41 328,9
	58,7
	 

	171
	местный бюджет
	70 412,8
	41 328,9
	58,7
	 

	172
	Подмероприятие 9.3.3. 
Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культуры 
в том числе:
	30 053,3
	22 047,7
	73,4
	 

	173
	местный бюджет
	30 053,3
	22 047,7
	73,4
	 

	174
	Мероприятие 9.4. 
Изготовление и распространение памяток по профилактике преступлений и правонарушений антитеррористической направленности
 в том числе:
	35,2
	0,0
	0,0
	 

	175
	местный бюджет
	35,2
	0,0
	0,0
	 

	176
	Мероприятие 9.5. 
Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности
 в том числе:
	5 266,0
	1 728,9
	32,8
	 

	177
	местный бюджет
	5 266,0
	1 728,9
	32,8
	 

	178
	Подпрограмма 10. Стратегическое планирование пространственного развития территории городского округа Верхняя Пышма

	179
	Всего по подпрограмме 10.
Стратегическое планирование пространственного развития территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	57 512,0
	21 022,2
	36,6
	 

	180
	местный бюджет
	57 512,0
	21 022,2
	36,6
	 

	181
	«Прочие нужды»

	182
	Всего по направлению «Прочие нужды»
в том числе:
	57 512,0
	21 022,2
	36,6
	 

	183
	местный бюджет
	57 512,0
	21 022,2
	36,6
	 

	184
	Мероприятие 10.1. 
Организация использования лесных участков
 в том числе: 
	5 462,4
	2 298,7
	42,1
	 

	185
	местный бюджет
	5 462,4
	2 298,7
	42,1
	 

	186
	Мероприятие 10.2. 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма
 в том числе:
	49 813,3
	18 693,5
	37,5
	 

	187
	местный бюджет
	49 813,3
	18 693,5
	37,5
	 

	188
	Мероприятие 10.3. 
Разработка и подготовка лесоустроительной документации в отношении земель государственного лесного фонда
 в том числе:
	1 957,3
	30,0
	1,5
	 

	189
	местный бюджет
	1 957,3
	30,0
	1,5
	 

	190
	Мероприятие 10.4. 
Организация рационального использования, охраны и защиты городских лесов
 в том числе:
	279,0
	0,0
	0,0
	 

	191
	местный бюджет
	279,0
	0,0
	0,0
	 

	192
	Подпрограмма 11. Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма

	193
	Всего по подпрограмме 11.
Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма 
в том числе:
	1 153,2
	438,0
	38,0
	 

	194
	местный бюджет
	1 153,2
	438,0
	38,0
	 

	195
	«Прочие нужды»

	196
	Всего по направлению «Прочие нужды»
в том числе:
	1 153,2
	438,0
	38,0
	 

	197
	местный бюджет
	1 153,2
	438,0
	38,0
	 

	198
	Мероприятие 11.1. 
Развитие доступной и комфортной среды, включающей унифицированную систему навигации и ориентирующей информации для туристов
 в том числе:
	275,2
	0,0
	0,0
	 

	199
	местный бюджет
	275,2
	0,0
	0,0
	 

	200
	Мероприятие 11.2. 
Продвижение туристского потенциала городского округа Верхняя Пышма
 в том числе:
	878,0
	438,0
	49,9
	 

	201
	местный бюджет
	878,0
	438,0
	49,9
	 

	202
	Подпрограмма 12. Обеспечение жильем педагогических и иных работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма

	203
	Всего по подпрограмме 12.
Обеспечение жильем педагогических и иных работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	2 922,2
	1 623,5
	55,6
	 

	204
	местный бюджет
	2 922,2
	1 623,5
	55,6
	 

	205
	«Прочие нужды»

	206
	Всего по направлению «Прочие нужды»  
в том числе:
	2 922,2
	1 623,5
	55,6
	 

	207
	местный бюджет
	2 922,2
	1 623,5
	55,6
	 

	208
	Мероприятие 12.2. 
Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников в городе Верхняя Пышма
 в том числе:
	2 922,2
	1 623,5
	55,6
	 

	209
	местный бюджет
	2 922,2
	1 623,5
	55,6
	 

	210
	Подпрограмма 13. Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма

	211
	Всего по подпрограмме 13.
Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	8 657,4
	5 088,2
	58,8
	 

	212
	областной бюджет
	3 218,8
	2 392,3
	74,3
	 

	213
	местный бюджет
	5 438,6
	2 695,9
	49,6
	 

	214
	«Прочие нужды»

	215
	Всего по направлению «Прочие нужды»
в том числе:
	8 657,4
	5 088,2
	58,8
	 

	216
	областной бюджет
	3 218,8
	2 392,3
	74,3
	 

	217
	местный бюджет
	5 438,6
	2 695,9
	49,6
	 

	218
	Мероприятие 13.1. 
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям
 в том числе:
	2 830,6
	1 413,5
	49,9
	 

	219
	местный бюджет
	2 830,6
	1 413,5
	49,9
	 

	220
	Мероприятие 13.2. 
Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа
 в том числе:
	5 826,8
	3 674,7
	63,1
	 

	221
	областной бюджет
	3 218,8
	2 392,3
	74,3
	 

	222
	местный бюджет
	2 608,0
	1 282,4
	49,2
	 



