Пояснительная записка
о реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»
за 2023 год

Подпрограмма 1. «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

Образовательная программа:
- «Анализ и оценка результатов профессиональной деятельности аттестующихся работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» обучены 110 человек;
- «Пожарно – технический минимум для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарных инструктажей» - 1 человек;
- «Предупреждение коррупции в организациях» - 9 человек.
- 69 педагогических работников образовательных учреждений прошли повышение квалификации по индивидуальным образовательным маршрутам на платформе ЦНППМ «Учитель будущего»;
- «Выявление, диагностика и ранняя помощь детям с расстройствами аутистического спектра» – 24 педагога-психолога дошкольных учреждений городского округа Верхняя Пышма;
- «Психолого-педагогическая поддержка освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья адаптированных образовательных программ дошкольного образования, обучение с использованием дистанционных образовательных технологий» – 28 педагогов-психологов дошкольных учреждений городского округа Верхняя Пышма
- «Взаимодействие учителя-логопеда с участниками образовательных отношений по развитию речи дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» - 46 учителей – логопедов дошкольных учреждений городского округа Верхняя Пышма и др.
За 2023 год курсы повышения квалификации и переподготовку прошли сотрудники: ОУ – 686, УДО – 38, ДОУ - 632.
Подготовлены и проведены муниципальные конкурсы/фестивали педагогического мастерства:
- конкурс «Воспитатель года - 2023»;
- фестиваль педагогических идей «Инновационные идеи в рамках освоения/реализации программы воспитания»;
- конкурс на лучший сценарий мероприятия по формированию общероссийской гражданской идентичности;
- конкурс методических разработок для педагогов общеобразовательных учреждений «Урок в инклюзивном классе»;
- конкурс краткосрочных программ «Увлекательное лето»
- конкурс - выставка школьных музеев «Педагог – это призвание»;
- конкурс «Воспитание - дело школьное»;
- августовская педагогическая конференция
- разработан проект, изготовлена и смонтирована городская скульптура «Учитель», проведены работы по благоустройству территории для скульптурной композиции «Учитель».
Созданы условия для работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ).
Приобретены комплекты оборудования ОГЭ-лаборатория 2023 с АПБ 7 лотков (17 штук) МАОУ «СОШ № №1, 2, 3, 22, 25, 33»; оборудование для видеонаблюдения в ППЭ МАОУ «СОШ № 1, 3, 33»
Проведены мероприятия для дошкольников и школьников:
- международные «Королевские чтения», региональные соревнования по робототехнике;
-  спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, ОФП, лыжам, бегу;
- фестиваль – конкурс экологической деятельности детей «Я люблю природу!». В 2022-2023 учебном году приняли участие 713 обучающихся  ОУ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 29, 33, МАОУ ДО «ДДТ», ДОУ №№ 3,6, 7, 26, 31, 42, 43, 45, 47, 48;
- ежегодные городские экологические сборы актива старшеклассников, в которых приняли участие 121 обучающийся ОУ №№1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 33;
- фестиваль детского самодеятельного творчества «Мы зажигаем звезды!». В нем участвовали 588 обучающихся 1-11 классов ОУ №№ 1, 2, 3, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 29, 33;
- профилактическое мероприятие «Помоги пойти учиться»;
- мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
- Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап, муниципальный этап) и др. мероприятия;
- стипендии главы городского округа вручены:
- «За особые успехи в интеллектуальной и творческой деятельности» - 68 обучающимся и 5 творческим коллективам,
- «За особые успехи в учении» - 27 выпускникам-медалистам.
Приобретены мягкий инвентарь (матрац, покрывало, одеяло, пеленка, подушка, прихватка, фартук, халат, костюм рабочий, полотенце и т.д.), программное обеспечение, посуда в МАДОУ «Детский сад № 12»,  световозвращающие элементы для обучающихся 1- 4 классов ( 11 ОУ),  учебно – наглядных пособий по формированию безопасного поведения обучающихся, форма юного инспектора движения (3 комплекта), световозвращающий жилет –накидка для пешехода МАОУ «СОШ № 9», форма юного инспектора движения (4 комплекта), спортивного инвентаря, изготовление таблички для участников  областных соревнований «Безопасное колесо»  МАОУ «СОШ № 2»,  компьютерная техника, шкафы для книг и пособий,  письменные столы, детские столы, стулья, детские кровати, производственное оборудование и др. в МАДОУ «Детский сад №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6/43, 7, 8, 9, 11, 13, 19, 22, 23, 24,26, 28, 29, 31, 34, 36,40, 41, 42, 45, 47, 48, 69»,  теневые навесы МАДОУ «Детский сад № 17», оборудование: весы фасовочные, стиральная машина, шкаф сушильный разборный, универсальная кухонная машина УКМ -01 в МАДОУ «Детский сад № 11»,  компьютеры,   оргтехника,  мебель (столы, стулья, шкафы) в МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 7, 9, 16, 22, 25, 29, 33», учебно-наглядное, учебно-лабораторное и учебно-практическое оборудование, программное обеспечение, необходимое для функционирования оборудования, для оснащения кабинетов естественно-научного цикла (предметная  область: биология, физика, химия) МАОУ «ООШ № 29», МАОУ «СОШ № 33», оборудование для проекта «Цифровая образовательная среда» в МАОУ «СОШ № 1»,- снегоуборочные машины в МАОУ «СОШ №№ 1, 4», триммер, поломоечные машины МАОУ «СОШ № 4».
43 учреждениями проведена гидропневматическая промывка с последующей биологической дезинфекцией системы отопления здания.
Выполнены: замена светильников в группе МАДОУ «Детский сад № 4, № 17, №19, № 24, № 26, №31, №40, № 69»; ремонт 3 бойлеров горячего водоснабжения МАДОУ «Детский сад №1»; приобретение и установка насоса на систему горячего водоснабжения (замена) МАДОУ «Детский сад №8»; разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МАДОУ «Детский сад №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6/43, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34,36, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 69»; замена светильников в кабинетах 301, 302, 303, 304, 305, 306 МАОУ «СОШ № 2»; электромонтажные работы в учебных помещениях (спортивные залы, столярные мастерские, кабинеты химии, кабинеты физики) МАОУ «СОШ № 1»;  установка датчиков движения в местах общего пользования МАОУ «СОШ № 16»; ремонт вентиляционной системы МАОУ «СОШ № 25»; электромонтажные работы в медиацентре МАОУ «СОШ № 1»; восстановление калорифера приточной установки МАОУ «СОШ № 1»; электромонтажные работы в кабинете (рекреация 2 этаж) МАОУ «СОШ № 33»; замена насосных групп, промывка калориферов на приточных установках МАОУ «СОШ № 25»; электроизмерение параметров электротехнических устройств (испытание сети электроснабжения) МАОУ «СОШ № 1, № 3, № 7, №24, №22, №29»; выполнение поверочных работ на приборы, входящие в состав УКУТ (поверка средств измерений) МАОУ «СОШ №7»; поверка манометров МАОУ «СОШ № 2»; разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МАОУ «СОШ №1,2,3,7,16,22,25,29,33»; ремонт лифта МАОУ «СОШ № 33»; приобретение и установка металлических аэраторов на краны МАОУ «СОШ № 25».
Выполнены:
- в МАОУ «СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 33», «ООШ № 29»:
приобретение и монтаж системы кондиционирования помещений (кладовая сухих продуктов   пищеблока, в кабинете № 233), установка перегородок и частичный ремонт в туалете мальчиков (1, 3 этаж), установка перегородок и частичный ремонт в туалете девочек (3 этаж), ремонт библиотеки (хранилища книг и подсобного помещения), устройство окна на пост № 2, ремонт раздевалок 2 этажа, ремонт туалета № 226, ремонт фасада, ремонт потолка в раздевалке спортзала, спил и вывоз деревьев с территории, замена подоконников (2 этаж), замена двери блок начальной школы (запасный выход), замена двери в кабинете № 10, ремонт коридоров 1 этажа правое и левое крыло, ремонт гардероба 1 этажа старшей школы, ремонт пола 1 этажа начальной школы ремонт коридора 2 этажа начальной школы, ремонт отмостки основного здания, восстановление герметизации стеновых панелей фасада, ремонт элементов козырька и парапета, устройство отмостки, ремонт ступеней, замена входных дверей, замена окна в начальной школе, ремонт кабинетов №№ 31,59 (информатика), замена дверей центрального входа, косметический ремонт коридоров, туалетов 1, 2,3 этажей, ремонт крыльца столовой, утепление и ремонт окон, ремонт системы закрывания форточек – фрамуг, ремонт пола в столовой, ремонт крыльца, ремонт туалетов, ремонт кровли столовой, ремонт системы приточной вентиляции, ремонт потолка с заменых светильников, изготовление и монтаж ПВХ перегородки в медиацентр, приобретение и монтаж системы кондиционирования в медиацентр, устройство тротуара при входе в начальную школу, установка сантехнических перегородок в туалете мальчиков, облицовка колонн в пищеблоке, ремонт помещений, ремонт крыльца, ремонт кровли, ремонт колодцев холодного водоснабжения, ремонт мягкой кровли, выполнение работ по проверке ЛСР на ремонт фасада, ремонт пола и стен в тамбуре на входе в образовательное учреждение, после замены входных дверей, ремонт гардеробных, ремонт вентиляционных шахт, ремонт парапетов, ремонт парапетов спортивного зала, установка автоматических приводов на окна, ремонт и переоборудование створок в актовом зале, монтаж перегородки в кабинете № 225, монтаж перегородки в кабинете № 342, замена дверей в кабинете № 29,30,31,32,33,34,35,36, лаборантской, учительской, замена дверей в кабинете № 37,38,39,40,41,  санузлах, кладовой,  устройство перегородки ресурсного класса, нанесение разметки в спортивном зале старшей школы (волейбол, баскетбол),  приобретение и монтаж сетки  заградительной в спортивном зале;
- в МАОУ ДО «ЦО и ПО» - ремонт кровли, ремонт пола в кабинете № 6, монтаж перегородки в кабинете № 6, ремонт стен в кабинете № 6, строительно-монтажные работы (система электроснабжения, в том числе демонтаж), ремонт отмостки, обследование строительных конструкций здания (литера 1), с целью определения запасов несущей способности конструкций для возведения второго этажа, проведение проверки сметной стоимости документации и выдача экспертного заключения (ремонт кровли), проведение ремонта в фойе здания; в  МАОУ ДО «ДДТ»   - ремонт кровли (снегозадержатели), ремонт потолка фойе, ремонт стен и потолка сцены, ремонт стен цокольного этажа (проспект Успенский, 111б);
- в дошкольных образовательных учреждениях МАДОУ «Детский сад № 1, 2, 3, 4, 5, 6 (филиал № 43), 7, 8, 9, 11, 13, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 48, 69» -
косметический ремонт помещений, замена пола на верандах, ремонт буфетных в группах, ремонт пищеблоков, ремонт спален в группах, ремонт полов, стен, лестниц, установка водостока на козырьках, ремонт детских площадок, ремонт склада продуктов, замена оконных конструкций, ремонт потолка в спортзале, ремонт фойе коридора, установка дверей в помещение бассейна, ремонт крылец, ремонт потолков, тамбура, спортивного зала, ремонт кабинета логопеда, ремонт прачечных, ремонт пола в игровые группы «Зайчики», ремонт полов в спальне группы «Медвежонок», ремонт туалета в группе, замена дверей, ремонт входа 2 корпуса, ремонт кровли, ремонт потолка музыкального зала, ремонт физкультурного зала, ремонт лестничного пролета, замена кровли на веранде, замена полов на верандах, ремонт кровли входа, установка вытяжной вентиляции на пищеблоке, ремонт прачечной, ремонт откосов, ремонт стеклопакетов, ремонт тамбура, установка поручней и перил, ремонт фойе, замена линолеума в спальнях, ремонт потолка в холле, ремонт плоской кровли и водосточной системы, ограждение мусорных контейнеров, замена окон, работы по обрезке деревьев с последующим распилом и вывозом на свалку;
- для исполнения предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, территориального отдела по Орджоникидзевскому, Железнодорожному районам, городу Березовский и городу Верхняя Пышма проведены: ремонт группы, ремонт буфетных, ремонт группы № 9 (игровая), замена оконных конструкций, изготовление и установка дверей МАДОУ «Детский сад № 47», приобретение и установка гардероба 1 этажа старшей школы МАОУ «СОШ № 9», ремонт места раздачи в столовой МАОУ «СОШ № 2», ремонт потолка в столовой МАОУ «СОШ № 2», монтаж вытяжного вентиляционного зонта в пищеблоке МАОУ «СОШ № 2»;
- для исполнения мероприятий по письмам отделения надзорной деятельности и профилактической работы ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 11.08.2022 № 687-4-22-17, по  Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме», по изменению свода правил СП 484.13.11500.2020,  по рекомендациям Верхнепышминского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» проведены:
в дошкольных образовательных учреждениях МАДОУ «Детский сад № 1, 4, 6/43, 9, 11, 17, 19, 22, 24, 28, 40, 48, 69» - замена двустворчатого металлического дверного блока, монтаж и пусконаладочные работы системы автоматической сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) на объекте, изготовление и монтаж алюминиевых дверей пищеблока, ремонт системы АПС, изготовление и монтаж алюминиевой двери в спальню группы, установка противопожарных дверей и окна выдачи на пищеблоке и прачечной, замена деревянных межкомнатных дверей на противопожарные в пищеблоке, монтаж и пусконаладочные работы системы автоматической сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ)  в подвальных помещениях, установка дополнительных динамиков оповещения людей при пожаре, замена ДИП системы АПС;
в общеобразовательных учреждениях МАОУ «СОШ № 4, 9, 29» - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака, замена деревянной двери сухого склада пищеблока, расчет категорирования сухого склада пищеблока, профилактические ремонтные работы системы АПС (замена дымовых датчиков на пищеблоке и гараже на тепловые), составление декларации пожарной безопасности (оплата услуг),
в учреждениях дополнительного образования МАОУ ДО «ДДТ» выполнено: установка перегородки в подвале, замена двери на противопожарную в кабинете № 212, отделка внутреннего откоса, установка алюминиевых порожков на шесть алюминиевых двустворчатых дверей (проспект Успенский, 111б), МАОУ ДО «ЦОиПО» - монтажные и пусконаладочные работы системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).
- МБУ ДО «Детская художественная школа» продление права использования программного обеспечения (лицензии) «Фотошоп», «Иллюстратор», «Касперский» для 12 ноутбуков, используемых для реализации предпрофпрограммы «Дизайн» - приобретение компьютерного оборудования и металлического шкафа для хранения документов.

Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Верхняя Пышма 
до 2027 года»

Бесплатным горячим питанием обеспечены обучающиеся начальных классов, обучающиеся 5 – 11 классов льготных категорий (в том числе дети участников СВО).
Произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования в МАОУ СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 33», МАОУ «ООШ № 29».
Произведен монтаж вытяжного вентиляционного зонта в пищеблоке МАОУ «СОШ № 2».
Приобретены стулья в обеденный зал МАОУ «СОШ № 24»
Приобретены бесплатные новогодние подарки для 3778 обучающихся льготных категорий, в том числе дети участников СВО.
Проведены конкурсы:
- номинация «На лучшее школьное меню»:
1 место – Толстых Анна Аркадьевна МАОУ «СОШ № 22»;
2 место –  Потапенко Наталья Петровна МАОУ «СОШ № 33»;
3 место –  Хасанова Рузана Рафнуровна МАОУ «СОШ № 25»;
- номинация «Лучшая школа – организатор питания»:
1 место – коллектив МАОУ «СОШ № 22»;
2 место – коллектив МАОУ «СОШ № 33»;
3 место – коллектив МАОУ «СОШ № 25».

Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

МКУ «Управление культуры»: приобретены венки для возложения на сумму 41,0 тыс. руб.
МБУК «Верхнепышминский исторический музей» издан сборник «Наш край Верхнепышминский» 200 экземпляров.
МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса»:
 - Уличное мероприятие «Праздник детства», посвященный Дню защиты детей;
- Фестиваль молодежных субкультур «Живи Ярко!»;
- Мероприятия в рамках празднования Дня матери;
- Традиционная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2023»;
- Закрытие 1 смены МБТ в Верхнепышминском парке культуры и отдыха;
- Закрытие 2 смены МБТ в Верхнепышминском парке культуры и отдыха;
- Реализация проекта «Равновесие» с февраля по июнь 2023 года;
- Церемония открытия «Кросс Нации 2023»;
- Церемония открытия легкоатлетической эстафеты.
Организованы и проведены мероприятия для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (Проект «Безопасность жизни»):
- Уличное мероприятие «Праздник детства», посвященный Дню защиты детей;
- Проект «Информационная онлайн палатки»;
- Зимние игры на улице «День без интернета»;
- Проект «Трезвость – норма жизни» в м-н Восточный.
Муниципальное автономное учреждение «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства»:
- Городской проект «Праздник двора «День снега» (на 5 площадках) в микрорайонах;
- Традиционная лыжная гонка «Лыжня России» (п. Исеть) на Горе Мотаиха в пос. Исеть;
- Благотворительная акция «Дари добро» на площадке Экстремальных видов спорта;
- Городской проект «Праздник двора «Дружно, весело живем» (на 5 площадках) в Микрорайонах;
- Творческая мастерская «Молодежный Арбат» в рамках празднования Дня молодежи;
- Открытие 1 смены МБТ на площадке Экстремальных видов спорта;
- Открытие 2 смены МБТ на площадке Экстремальных видов спорта;
Проведена акция «Знай сегодня, чтобы жить завтра», посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом, а также акция «СтопСпид».
- Городской проект «Ты нам нужен!»;
- Спартакиада «Знай наших»;
- Фестиваль «Знай наших»;
- Проект «Банк молодежных инициатив». 
В 2023 году организованы и проведены мероприятия среди молодежи городского округа Верхняя Пышма:
- День Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма.
- Проект «Городская зарядка».
На проведение ВСИ (наградная и сувенирная продукция для ВСИ, товары для проведения ВСИ, услуги судей, медицинское сопровождение, охранные услуги ВСИ, транспортные услуги, услуги питания).
В рамках мероприятия «укрепление и развитие материально - технической базы учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан «МАУ «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства» приобретено- рама для катамарана, сиденья катамарана, палуба-сумка, весла катамаранные 16ед., жилеты 6шт., каски для сплава 6шт., чехол для весел катамарана, насосы ручные, насос электрический, спальные мешки 10шт., вкладыши к спальному мешку 10ед.).

Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

МБУК «ВЦБС» за период 2023 год организовано и проведено -  1304 мероприятия. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) – 139 837чел, (удаленно через интернет) – 19095 чел. Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов – 7521.
Библиографическая обработка документов и создание каталогов – 11333.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 36, участников клубных формирований – 864 чел.
Публичный показ музейных предметов МБУК «Верхнепышминский исторический музей» в стационарных условиях за 2023 год: количество предметов – 400 единиц, число посетителей – 23030 человек. Создание экспозиций (выставок) музеев (53 ед.), наиболее яркие за 2023 год:
- Выставка к 95 - летию Сюксина Германа Георгиевича
- «Жил, любил, творил…», мини – выставка к 90- летию Почетного гражданина г. Верхняя Пышма Музафарова Рима Мусовича
- «Строить дороги – строить будущее», мини – выставка к 90 – летию со дня рождения Почетного гражданина г. Верхняя Пышма Агеева Николая Александровича
- «Стратег. Новатор. Гражданин», мини – выставка к 80- летию Шполтакова Александра Петровича
- Персональная выставка «Квадратура круга», Сергея Григорьева к 65 – летию со дня рождения
- «Под одним солнцем», выставка работ учащихся Детской художественной школы г. Верхняя Пышма
- «Наш гений», выставка к 85 - летию директора школы-интерната Мартиросян С.А.
- «Живописный Урал», выставка к 85-летию Верхнепышминского художника Ю.П. Соболева
- «Прикосновение», выставка к 85-летию Кругловой Г.И.
- Презентация сборника «Наш край верхнепышминский», выпуск 12
- Персональная выставка Лавровой Ирины Владимировны
- «Педагог- это призвание» выставка школьных музеев
- «Осенний вернисаж» традиционная выставка верхнепышминских художников
- «Палитра Урала» персональная выставка Анатолия Яговитина
Проведены основные особо значимые мероприятия:
- «Ночь музеев», Всероссийская акция
- «Ночь искусств» Всероссийская акция
- Проект «Вручение паспортов»
- Открытие выставок и экспозиций
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций: количество предметов - 93
Популяризация туристических ресурсов и народных художественных промыслов в сети Интернет: количество размещенных материалов – 12.
МБУК «ВПКиО» организовано и проведено мероприятий за 2023 год – 183 ед. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 7 ед. (89 участников). Обеспечение доступа к объектам спорта – 5317 часов.
В рамках исполнения муниципального задания проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:
- «Большой рождественский концерт» - концертная программа
- Цикл мероприятий в рамках проекта «Парк национальных культур»
- Массовый забег «Лыжня России»
- Концертная программа «Служить России!» ко Дню защитника Отечества
- Праздничная программа «Масленица» в Храме Успения Пресвятой Богородицы
- Праздничная программа «Широкая Масленица»
- Праздничная концертная программа «Дарите женщинам цветы»
- Проект «Голоса медной столицы»
- Торжественное мероприятие Открытие колеса обозрения
- Городской фестиваль патриотической песни «Рио-Рита» в рамках праздничной программы «Ликуй, Победная весна!»
- Цикл мероприятий в рамках праздничной программы «Ликуй, Победная весна!»
- Праздничные программы, посвященные Дню защиты детей
- Многонациональный праздник «Сабантуй»
- Фестиваль «Гуляй, Россия!»
- VI фестиваль казачьей культуры «Любо, братцы, любо!»
- Концерт творческих коллективов, посвященный Дню семьи любви и верности
- «Национальные подворья» - развлекательная программа в День города, День металлурга
- Гала-концерт и подведение итогов участников проекта «Голоса медной столицы» 
- Народный праздник «Иван Купала», в рамках проекта «Парк национальных культур»
- «А в наше время…» - танцевально-развлекательная программа, посвящённая Дню пенсионера
- Развлекательная программа «Проводим лето ярко!»
- Народный праздник Осенины в рамках проекта «Парк национальных культур»
- Фестиваль творчества пожилых людей «Мы с песней молоды душой», посвященная международному Дню пожилого человека
- Фестиваль скандинавской ходьбы «Шагай к здоровью!»
- Концертная программа творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Синегерия. Вместе можем больше» в рамках проекта «Лучик доброты»
- Концертная программа «Единством славен мир искусства», в рамках всероссийской акции «Ночь искусств 2023», в рамках празднования Дня народного единства
- Новогодний «Пингвин-движ» Новогоднее представление
- «Наш веселый Новый год» открытие елки Манин парка
МБУК «ОСК «Луч» организовано и проведено мероприятий за 2023 год – 543 ед. (Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 23 ед. (356 участников) В рамках исполнения муниципального задания проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:
- «Добрая ярмарка в Рождество», концертная программа
- «Уральская зима», фестиваль творчества пожилых людей
- «Широкая масленица»
- Мероприятия, посвященные 8 марта
- «Такая работа», праздничный концерт
- Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы
- Развлекательные программы ко Дню защиты детей
- Цикл программ ко Дню России
- Патриотическая акция ко Дню памяти и скорби
- Профилактические программы, посвященные ЗОЖ
- Мероприятия, посвященные Дню города
- Мероприятия к месячнику «Знать! Уметь! Применять!»
- Праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека
- Праздничная программа к Дню народного единства. Ночь искусств 2023 «Под знаком мира, дружбы и добра!»
- Концертная программа ко Дню мамы «Для тех, кто дарует нам жизнь и тепло»
- Новогодняя концертная программа «Не может быть»
- Новогодняя программа для всех слоев населения «Когда часы 12 бьют»
МАУ ДК «Металлург» организовано и проведено мероприятий – 289 ед., действует 21 клубное формирование, участников клубных формирований – 357 человек. Число зрителей кинопоказа – 80908 чел.
В рамках исполнения муниципального задания проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:
- Праздничная программа, посвященная Рождеству «Свеча зажглась - свершилось чудо!»
- Торжественная церемония возложения цветов, посвященная Дню памяти воинов – интернационалистов
- Развлекательно-познавательные программы в рамках проектов «Радуга», «Поколение Z», «Простые правила», «Радость детям»
- «Времен связующая нить» городской марафон патриотической песни, посвященный Дню защитника Отечества
- Праздничные концертные программы, посвященная Международному женскому дню «Весна и сердце в унисон поют», «Открытки для любимых мам»
- «Широкая масленица» развлекательно познавательная программа
- «Высечены в камне Героев имена» Общегородская акция памяти, возложение цветов у мемориала погибшим воинам - верхнепышминцам
- «Салют, Победа!» «Победный май» «Бессмертный полк» Акция памяти у мемориала работникам Пышминского медеэлектролитного завода, рудника и обогатительной фабрики, погибшим в годы Великой Отечественной войны
- «Мы дети Победы» семейная праздничная программа
- Праздничные программы, посвященные Дню защиты детей «Звонкое лето солнцем согрето», «Лучики лета - разного цвета»
- Концертная программа ко Дню России «С малой Родины моей начинается Россия!»
- «В наших рисунках мир» Конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню памяти и скорби
- Возложение цветов. Программа, посвященная началу Великой Отечественной войны
- Цикл программ для летней оздоровительной компании
- Праздничные мероприятия, посвященные Дню города-Дню металлурга
- «Это вырастил я» праздник урожая для ветеранов городского округа
- Праздничная программа, посвященная Дню российского кино, в рамках акции «Ночь кино»
- Программа «Мы против террора», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом
- Квест «Медная столица Урала»
- Праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека
- Церемония возложения цветов. День памяти жертв политических репрессий Возложение цветов
- Всероссийская акция «Ночь искусств»
- Международный кинофестиваь «Медный цветок»
- Праздничная программа «С любовью, маме!»
- Праздничная программа, посвященная Дню инвалида
Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений:
МБУК «Верхнепышминский исторический музей приобретение:
- витрин в выставочный зал – 230,0 тыс. руб.
- микрофонов с микшерским пультом -50,0 тыс. руб.
- моноблока - 100,0 тыс. руб.
- багетов для картин, мольберты, короб для аппаратуры – 140,0 тыс. руб.
- экспертиза музейных предметов – 150,0 тыс. руб.
- контент (создание сенсорной информационно-справочной системы экспозиций «Планета знаний» -100,0 тыс. руб.
- хостинг, управление и сопровождение сайта – 50,0 тыс. руб.
- создание экспозиции «От рудника к заводу», что включает в себя изготовление экспозиционного оборудования, мультимедийное оснащение экспозиции в соответствии с дизайн-проектом, дизайнерское, монтажно-экспозиционные и художественно-оформительские работы на общую сумму 3 883,54 тыс. руб.
МБУК «ОСК «Луч» приобретение оборудования для проведения мероприятий, сценического реквизита, оргтехники (микрофонные системы, гончарные турнетки, генератор тяжелого дыма, моноблоки, МФУ, светильники сценических эффектов, сценические костюмы для театрального коллектива, для народного коллектива, циркового коллектива, костюм «Чебурашка».
МБУК «ВЦБС» приобретение оборудования и расходных материалов для электронной книговыдачи – 112,75 тыс. руб. для библиотеки Центр национальных литератур и библиотека семейного чтения «
Приобретение компьютерной техники, офисных приложений, аппаратуры (обновление устаревшего фонда» – 483,3 тыс. руб.
Приобретение оборудования для библиотеки (интерактивная песочница) – 600,0 тыс. руб.
МБУК «ВПКиО» приобретение:
- коммутационного оборудование для подключения ранее приобретенных 
- музыкальных инструментов – 290,37 тыс. руб.
- палатки за счет благотворительных средств- 20,0 тыс. руб.
- оборудования (акустические системы, пульт микшерный, стойки акустические, 
- акустические провода, радиосистемы) – 1 320,78 тыс. руб.
- зеркал в репетиционный зал (2 зеркала) – 53,66 тыс. руб.
- тента для сцены - 88,04 тыс. руб.
- информационного стенда (1 шт.), тумбы афишной (1 шт.) – 770,0 тыс. руб.
- блок-контейнеров для площадки выгула собак – 75,0 тыс. руб.
- уличного экрана- 1 714,8 тыс. руб.
- изготовление и монтаж горки на территории парка- 955,6 тыс. руб.
- замена вышедших из строя семи светящихся малых архитектурных форм на территории парка – 321,1 тыс. руб.
МАУ ДК «Металлург» приобретение: - сервер 1 шт., оборудования (мини ПК 1шт., монитор 2 шт., онлайн-касса 1шт., фискальный накопитель 1 шт., телевизор 1шт., кронштейн для телевизора 2шт., клавиатура 1шт., мышь 1шт.), установка и настройка билетной системы «Премьера» - 498,29 тыс. руб.;, звукоусилительного комплекта Audiocenter для зала на 500 мест – 4 159,9 тыс. руб., ТБ жесткий диск - 3 шт., компьютер - 3 шт., кресло - 4 шт. – 220,0 тыс. руб.
В рамках мероприятия «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» МКУ «Управление культуры» произведены расходы:
- Стипендии главы одаренным детям – 350,0 тыс. руб
МАУ ДК «Металлург» - организация и проведение праздничных мероприятий 9 мая и День города-день металлурга (аренда сцены, медицина, охрана, питание, 2 928,3 тыс. руб.)
Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями. 
МБУК «Верхнепышминский исторический музей»:

ПСД на пожарную сигнализацию – 120,0 тыс. руб.
Приобретение газодымозащитных комплектов – 8,4 тыс. руб.
Приобретение огнетушителей – 33,4 тыс. руб.
Исполнение составило – 161,8 тыс. руб.
МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» :
Текущий ремонт в Центральной городской библиотеке им. В.В. Волоскова, ул. Уральских рабочих, 33. Исполнение составило 495,5 тыс. руб.
МАУ «ДК «Металлург»:
Разработка проекта на пожарную сигнализацию по ДК Металлург и кинотеатру «Киноград». 
Замена аварийного участка системы ХВС в здании кинотеатра «Киноград» (стоимость материалов) 216,1 тыс. руб.
Ремонт карниза здания ДК 146,6 тыс. руб.
Ремонт наружной сети холодного водоснабжения – 150,0 тыс. руб.
Проведение ремонтных работ по укладке профессионального балетного линолеума в хореографическом кабинете №245 МБУ ДО «Детская школа искусств»:
МБУК «ВПКиО» – 2 068,12 тыс. руб.
- Монтаж системы противопожарной защиты (монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения), разработка плана эвакуации, разработка проекта, расчет категории пожарной безопасности – 538,4 тыс. руб;
- Электромонтажные работы по установке опор освещения для площадки выгула собак, площадки для дрессировки собак – 543,7 тыс. руб.
- Строительство забора на территории парка- 986,0 тыс. руб.
МБУК «ОСК «Луч» – 654,9 тыс. руб.
Работы по замене систем пожарной сигнализации в структурных подразделениях МБУК «ОСК «Луч», расположенных по адресам: п. Исеть, ул. Дружбы 2а, пос. Первомайский, ул. Советская 48а. Исполнение составило 654,9 тыс. руб.
Разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры. 
МБУК «ВПКиО»:
- возведение нестационарного объекта (Центр проката и аренды) 39 926,2 тыс. руб.
- Работы по инженерно-геодезическим изысканиям – 1 212,49 тыс. руб.
- работы по технологическому присоединению к электрическим сетям – 300,0 тыс. руб.
- инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания -535,21 тыс. руб.
- Исполнение составило 41 973,9 тыс. руб.

Подпрограмма .5 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

В 2023 году отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений, подведомственных МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», охвачено 4697 детей школьного возраста. Всего в течение года работали 22 лагеря с дневным пребыванием детей.
В загородном оздоровительном лагере охвачено 2081 обучающихся (1448 детей в период летних каникул, 633 детей в межсезонье).
В рамках всероссийского проекта «Поезд Здоровья» в период летних каникул организован выезд 108 детей городского округа Верхняя Пышма в ДСОК «Жемчужина России» г. Анапа.
Отдых и оздоровление организованы в каникулярное время и в учебное время: в период весенних каникул 120 детей получили оздоровление в санатории «Дюжонок» г. Первоуральск;  в период летних каникул: 80 детей отправились в санаторий «Нижние Серьги» г. Нижние Серьги, 200 детей – в санатории «Бирский» и «Алкино» республика Башкортостан, 120 детей санаторий «Руш» г. Нижний Тагил; в осенние каникулы 90 детей получили оздоровление в санатории «Талый ключ» г. Артёмовск;  136 детей отправились в санаторий «Дюжонок» в учебное время.
Ведется работа по  подключению (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения МАУ «ЗОЛ «Медная горка».
Созданы безопасные условий пребывания в муниципальных организациях отдыха и оздоровления: отремонтированы 1 и 2 корпуса.
Проводится работа по проектированию газовой блочно – модульной котельной в муниципальном автономном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка».
В связи с увеличением мест приобретена столовая посуда, столовые приборы, кухонный инвентарь МАУ «ЗОЛ «Медная горка».
Для проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МАУ «ЗОЛ «Медная горка» приобретены: сенсорные смесители (30 шт.), светильник светодиодный (30 шт.), сенсорный диспенсер для мыла-пены (5 шт.), элемент питания (150 шт.), водяной центробежный насос (2 шт.), трехфазовый стабилизатор напряжений, канализационная насосная станция.
В рамках укрепления и развития материально-технической базы МАУ «ЗОЛ «Медная горка» приобретены:
-сооружение мобильное вспомогательное (санитарно – гигиенический комплекс);
- 2-хэтажное блочно – модульное здание;
- сооружение мобильное вспомогательное (для временного проживания детей);
- оборудование для создания палаточного лагеря;
- шины (12 штук) для автобусов

Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

Укрепление и развитие МТБ: 
МАУ ДО «СШ по АМС»:  мотоциклы   5шт.,  надувная фигура Финиш 1шт,  разработка сайта  МАУ "СШ по АМС", акустическая система, карт в сборе, карт Минихонда детский 2шт., прицеп  автомобильный, подъемник   TS4M 380V 1шт., багги 2шт., оргтехника (компьютеры, мониторы, ноутбуки, МФУ лазерные). 
МАУ ДО «СШ единоборств»: приобретение и установка системы звукоусиления.
МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» - организация мероприятия Турнир "Три шара
Выданы субсидии (гранты, в форме субсидий), ОО ВПГФ "ТХЭКВОНДО", ОО ВПГФ "КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ-ДО", МОО "ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОТОСПОРТА ГО ВЕРХНЯЯ ПЫШМА", МФСОО "ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ").
Израсходовано в рамках мероприятия «капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям
 -МАУ ДО «СШ единоборств»: монтаж забора с целью получения постоянной образовательной лицензии по доп.образованию детей и взрослых; приобретение недостающего оборудования и расходных материалов для прохождения процедуры лицензирования мед.кабинета, а так же на приобретение инвентаря и прочих материалов для оснащения мед.кабинета).
-МАУ ДО «СШ по АМС»: выполнение работ по устройству асфальтового покрытия автодрома.
-МАУ ДО «СШОР  «Лидер»: на прохождение сертификации спортивного объекта.
  МАУ ДО «СШОР «Лидер»: изготовление, доставка и монтаж малых архитектурных форм (тренажёров) на спортивной площадке с.Балтым, ул.Первомайская, д.50А для занятий уличной гимнастикой.
 МАУ ДО «СШ им.А.Козицына»: на приобретение энергосберегающих (светодиодных) светильников и комплектующих к ним
МАУ СШ "Спортивная школа имени Александра Козицына»: на приобретение оборудования: профес.проигрыватель со студийными наушниками, проф.плеер, сетевой видеорегистратор, жетский диск, LCD-экран 49", ИБП, пульт микшерский, стойка микрофона, микрофон настольный, поставка под микрофон, многофункциональный цифровой управляющий процессор, профессиональная вещательная бинауральная гарнитура с закрытыми наушниками, ноутбук звукооператора для управления системой звукоусиления, комплект беспроводной (клавиатуры+мышь), ЖК-телевизор, персональный компьютер, комплект графического программного обеспечения).

Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027года»

 МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма»: услуги по предоставлению автономной туалетной кабины, медицинское сопровождение молодежных мероприятий, услуги по организации технического обеспечения  для празднования Дня Молодежи (сцена, ТО, звуковое сопровождение, салют), услуги по фотографированию посетителей (и/или клиентов) в рамках Дня Молодежи 2023г., услуги привлеченных специалистов для проведения мероприятия).
МАУ «ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства» приобретение оборудования (мебели, магнитно-маркерные доски и информационного стенда), форма вратарская хоккейная и защитные шлемы игроков клуба "Кедр",  на замену  устаревшей пожарной сигнализации, ремонт забора п.Исеть, косметический ремонт клуба «Дружба», усиление скамьи игроков и установка навесов корт п.Исеть.
Организовано трудоустройство 625 несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, реализована оплата труда и начислений на оплату труда работников молодежной биржи труда «Центр занятости молодежи «Старт».

Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» , МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» на следующие расходы:
- осуществлена круглосуточная физическая охрана территории сквера Воинской славы в период до 1 марта 2023 года). 
- заработная плата ;
- начисления на выплаты по оплате труда;
- услуги по содержанию имущества (заправка картриджей), программное обеспечение (Консультант плюс, ПФ «СКБ «Контур», ЭВМ «Контур-Экстерн», ЭВМ «Контур –Персонал», доменные услуги);
- коммунальные услуги (транспортировка и поставка газа для мемориала «Вечный огонь», сквер Воинской Славы период до 01 марта 2023 года);
- услуги по содержанию имущества (предрейсовый и послерейсовый технический контроль ТС, ТО автомобилей, автомойка, шиномонтаж, ремонт, содержание сквера Воинской славы, содержание и уборка Братского захоронения и т.д);
- обучение сотрудников, консультационные услуги, медицинское освидетельствование, круглосуточная охрана;
- страхование (ОСАГО транспортных средств);
- налог на имущество;
- приобретение ГСМ;
- приобретение офисной бумаги, приобретение хозяйственных, бытовых товаров, приобретение колес для а/м и прочего инвентаря.


	Начальник отдела социальной политики                                    
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	ОТЧЕТ

	о реализации муниципальной программы

	«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	Форма 1

	Достижение целевых показателей муниципальной программы за IV квартал 2023 г. (отчётный период)

	№ строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подпрограмма 1. «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	2
	Цель 1. Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма.

	3
	Задача 1.1. Создание лицензионных условий в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования

	4
	Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	5
	Задача 1.2. Обеспечение образовательных учреждений условиями в соответствии с ФГОС общего и дошкольного образования

	6
	Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	7
	Доля работников, прошедших курсы по обеспечению комплексной безопасности и совершенствования деятельности образовательных учреждений 
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	8
	Задача 1.3. Предоставление образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специального (коррекционного), в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма

	9
	Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций
	процентов
	37
	37
	100,0
	 

	10
	Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными услугами коррекционного образования, от общего количества детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	11
	Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма, охваченных обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях, от общего количества детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	12
	Задача 1.4. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	13
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных образовательными услугами в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	14
	Задача 1.5. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте

	15
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	16
	Задача 1.7. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Верхняя Пышма

	17
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
	процентов
	97,0
	100
	103,1
	 

	18
	Задача 1.8. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего и дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях

	19
	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	20
	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по оказанию образовательных услуг, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	21
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	22
	Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования
	процентов
	98,86
	98,89
	100,0
	 

	23
	Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования
	процентов
	95,38
	84,7
	88,8
	 

	24
	Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования
	процентов
	98,79
	99,3
	100,5
	 

	25
	Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, осуществляющих классное руководство
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	26
	Количество советников директоров муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, получивших выплату
	человек
	11
	11
	100,0
	 

	27
	Задача 1.9. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма

	28
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы
	процентов
	75,20
	78,4
	104,3
	 

	29
	Доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	30
	Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
	процентов
	8
	8
	100,0
	 

	31
	Задача 1.10. Реализация программ и форм для талантливых детей

	32
	Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей
	проценты
	57,25
	57,26
	100,0
	 

	33
	Задача 1.11. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах

	34
	Доля обучающихся, по вине которых произошли дорожно-транспортные происшествия, от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
	процентов
	0,091
	0,022
	24,2
	 

	35
	Количество кабинетов "Светофор", приобретенных для создания условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся
	единиц
	13
	13
	100,0
	 

	36
	Задача 1.12. Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Верхняя Пышма 

	37
	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений улучшивших материально -техническую базу
	единиц
	12
	12
	100,0
	 

	38
	Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	39
	Количество муниципальных дошкольных учреждений, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	29
	29
	100,0
	 

	40
	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	5
	3
	60,0
	 

	41
	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых открыты (модернизированы) кабинеты естественно-научного цикла
	единиц
	1
	2
	200,0
	 

	42
	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых  в результате приобретения учебно-производственного оборудования созданы условия для проведения профориентационной работы
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	43
	Количество муниципальных образовательных организаций, оснащенных комплектами для сборки 3D–принтеров и расходными материалами для 3D–печати, а также оборудованием для реализации программ дополнительного образования технической направленности
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	44
	Задача 1.13. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства

	45
	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единиц
	12
	12
	100,0
	 

	46
	Количество образовательных учреждений, которые оснащены приборами учета энергоресурсов 
	единиц
	43
	43
	100,0
	 

	47
	Количество муниципальных дошкольных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единиц
	29
	29
	100,0
	 

	48
	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единиц
	5
	5
	100,0
	 

	49
	Доля образовательных учреждений, готовых к отопительному сезону к отопительному сезону, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	50
	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по повышению энергетической эффективности
	единиц
	1
	0
	0,0
	 

	51
	Задача 1.14. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии.

	52
	Количество проведённых общегородских мероприятий в сфере образования для педагогических работников
	единиц
	6
	6
	100,0
	 

	53
	Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	54
	Цель 2. Создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в муниципальных образовательных организациях городского округа Верхняя Пышма

	55
	Задача 2.1. Формирование культуры здорового питания обучающихся

	56
	Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	93,5
	82,5
	88,2
	 

	57
	Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	58
	Охват бесплатным горячим питанием обучающихся из числа льготных категорий граждан, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 N 78-«Об образовании в Свердловской области»)
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	59
	Задача 2.2. Модернизация материально-технической базы предприятий системы школьного питания

	60
	Количество школьных столовых, в которых произведена замена технологического оборудования 
	единиц
	3
	3
	100,0
	 

	61
	Количество школьных столовых, в которых заменена обеденная мебель
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	62
	Количество школьных столовых, в которых произведена замена системы вентиляции
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	63
	Количество школьных столовых, в которых заменен кухонный инвентарь, столовая посуда, столовые приборы 
	единиц
	12
	12
	100,0
	 

	64
	Задача 2.3. Обеспечение льготных категорий обучающихся бесплатными новогодними подарками

	65
	Охват обучающихся льготных категорий (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 N 78-«Об образовании в Свердловской области») бесплатными новогодними подарками от общего количества обучающихся льготных категорий
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	66
	Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	67
	Цель 3. Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности

	68
	Задача 3.1. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений для организации патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма

	69
	Количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание молодых граждан на территории городского округа Верхняя Пышма, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	3
	1
	33,3
	 

	70
	Количество учреждений, проводивших работы по ремонту/строительству/реконструкции памятных объектов и содержанию прилегающей к ним территорий
	единиц
	1
	0
	0,0
	 

	71
	Задача 3.2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан городского округа Верхняя Пышма в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности

	72
	Количество граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	851
	851
	0,0
	 

	73
	Количество граждан допризывного возраста (15-18 лет) готовых к службе в армии, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	879
	996
	113,3
	 

	74
	Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе Верхняя Пышма
	единиц
	42
	42
	100,0
	 

	75
	Количество действующих на территории городского округа Верхняя Пышма патриотических молодежных объединений
	единиц
	14
	14
	100,0
	 

	76
	Задача 3.3. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в городском округе Верхняя Пышма

	77
	Количество мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, казачеству, профилактику экстремизма, терроризма
	единиц
	70
	70
	100,0
	 

	78
	Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	79
	Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

	80
	Задача 4.1. Повышение доступности и качества услуг библиотечного, социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения  

	81
	Увеличение числа посетителей Модельной библиотеки для детей и молодежи  
	процентов
	2
	2
	100,0
	 

	82
	Количество посещений муниципальных библиотек
	тыс. человек
	150
	159
	106,0
	 

	83
	Количество музейных предметов, основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках 
	единиц
	400
	400
	100,0
	 

	84
	Соотношение средней заработной платы муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации 
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	85
	Количество зрителей кинотеатра "Киноград"
	тыс. человек
	36,3
	80,9
	222,9
	 

	86
	Количество клубных формирований
	единиц
	85
	88
	103,5
	 

	87
	Количество размещенных материалов туристической направленности
	единиц
	10
	12
	120,0
	 

	88
	Задача 4.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала

	89
	Количество муниципальных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	5
	5
	100,0
	 

	90
	Количество проведенных мероприятий
	единиц
	2286
	2471
	108,1
	 

	91
	Увеличение количества выставок в МБУК "Верхнепышминский исторический музей" 
	единиц
	53
	53
	100,0
	 

	92
	Количество учреждений культуры, готовых к отопительному сезону, от общего количества муниципальных учреждений культуры городского округа Верхняя Пышма
	единиц
	3
	3
	100,0
	 

	93
	Количество муниципальных учреждений культуры, проводивших работы по разработке проектно-сметной документации/приобретению/реконструкции и строительству учреждений культуры
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	94
	Количество музейных предметов 
	единиц
	93
	93
	100,0
	 

	95
	Количество человек , получивших государственную поддержку лучшим работникам сельских учреждений культуры 
	Человек
	1
	1
	100,0
	 

	96
	Количество коллективов, получивших государственную поддержку муниципальным учреждениям культуры на поддержку любительских творческих коллективов 
	штук
	1
	1
	100,0
	 

	97
	Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	98
	Цель 5. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей городского округа Верхняя Пышма

	99
	Задача 5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей

	100
	Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста
	процентов
	15,5
	21,15
	136,5
	 

	101
	Количество детей в городском округе Верхняя Пышма, охваченных детско-юношеским туризмом
	человек
	650
	650
	0,0
	 

	102
	Задача 5.2. Расширение спектра услуг, предоставляемых муниципальным автономным учреждением "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка"

	103
	Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном автономном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка"»
	человек
	1834
	2081
	113,5
	 

	104
	Задача 5.3. Сохранение и развитие инфраструктуры системы отдыха и оздоровления детей

	105
	Количество зданий и сооружений муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка"», в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья
	единиц
	2
	4
	200,0
	 

	106
	Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	107
	Цель 6. Предоставление физкультурно-спортивных услуг отвечающим требованиям и нормативам, путем создания современной, развитой материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма

	108
	Задача 6.1. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, подведомственных МКУ "Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма"

	109
	Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	110
	Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	1
	2
	200,0
	 

	111
	Задача 6.2. Организация и проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма

	112
	Количество спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
	единиц
	220
	220
	100,0
	 

	113
	Задача 6.3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения городского округа Верхняя Пышма

	114
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	процентов
	58
	58
	100,0
	 

	115
	Ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры муниципальной собственности
	единиц
	1
	0
	0,0
	 

	116
	Количество объектов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	единиц
	3
	3
	100,0
	 

	117
	Количество объектов спортивной инфраструктуры, приведенных в нормативное состояние
	единиц
	3
	3
	100,0
	 

	118
	Доля жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма в возрасте 3-79 лет
	процентов
	55,2
	55,2
	100,0
	 

	119
	Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
	процентов
	87,9
	87,9
	100,0
	 

	120
	Доля граждан среднего возрасти (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста 
	процентов
	48,6
	48,6
	100,0
	 

	121
	Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в обще численности граждан старшего возраста 
	процентов
	24,7
	24,7
	100,0
	 

	122
	Задача 6.4. Поддержка перспективных спортсменов

	123
	Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий
	единиц
	350
	350
	100,0
	 

	124
	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья  
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	125
	Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта
	процентов
	80,2
	80,2
	100,0
	 

	126
	Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Верхняя Пышма на международных, всероссийских, региональных, областных соревнованиях по видам спорта
	единиц
	150
	150
	100,0
	 

	127
	Количество приобретенного особо ценного движимого имущества свыше 50 тысяч рублей (в том числе оборудования и (или) инвентаря для занятий в спортивных школах)
	единиц
	3
	3
	100,0
	 

	128
	Задача 6.5. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья

	129
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом 
	процентов
	17,4
	17,4
	100,0
	 

	130
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
	процентов
	73,5
	73,5
	100,0
	 

	131
	Задача 6.6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории городского округа Верхняя Пышма

	132
	Доля населения городского округа Верхняя Пышма, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне", в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	проценты
	52
	52
	100,0
	 

	133
	Доля учащихся и студентов городского округа Верхняя Пышма, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне", в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	проценты
	70
	70
	100,0
	 

	134
	Задача 6.7. Подготовка спортивной и иной инфраструктуры, необходимой для проведения ХХХII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге

	135
	Количество действующих объектов спортивной и сопутствующей инфраструктуры, необходимых для проведения Универсиады, приведенных в нормативное состояние
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	136
	Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	137
	Цель 7. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Верхняя Пышма, обеспечение развития и максимального использования социального, экономического, гражданского, культурного и духовного потенциала молодых граждан городского округа Верхняя Пышма

	138
	Задача 7.1. Повышение политической, правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественно значимых инициатив молодежи, совершенствование и развитие системы добровольчества

	139
	Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	5186
	5186
	100,0
	 

	140
	Количество действующих на территории городского округа Верхняя Пышма органов молодежного самоуправления
	единиц
	15
	15
	100,0
	 

	141
	Количество мероприятий по работе с молодежью в городском округе Верхняя Пышма
	единиц
	198
	198
	100,0
	 

	142
	Количество граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в городском округе Верхняя Пышма
	человек
	400
	400
	100,0
	 

	143
	Количество поддержанных молодежных инициатив по результатам проекта "Банк молодежных инициатив" в городском округе Верхняя Пышма
	единиц
	4
	2
	50,0
	 

	144
	Количество действующих молодежных коворкинг-центров
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	145
	Задача 7.2. Формирование и популяризация культуры здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, формирование осознанного родительства

	146
	Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
	человек
	9600
	9600
	100,0
	 

	147
	Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных ведомственным проектом «Безопасность жизни», проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	620
	620
	100,0
	 

	148
	 Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	720
	720
	100,0
	 

	149
	Задача 7.3.  Создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодых граждан в трудовую деятельность, реализация трудового потенциала 

	150
	Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма – участников проектов и мероприятий, направленных на организацию занятости, трудовой адаптации, профориентации, развитие профессионального мастерства
	человек
	3261
	3261
	100,0
	 

	151
	Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных через молодежные биржи труда, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	700
	625
	89,3
	 

	152
	Задача 7.4. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных учреждений молодежной политики требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства

	153
	Количество муниципальных учреждений молодежной политики, улучшивших материально-техническую базу 
	единиц
	2
	1
	0,0
	 

	154
	Количество объектов молодежной политики, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	единиц
	5
	2
	40,0
	 

	155
	Количество учреждений молодежной политики, приведенных в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	156
	Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	157
	Цель 8. Осуществление эффективной деятельности муниципальных казенных учреждений

	158
	Задача 8.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере

	159
	Достижение целевых показателей муниципальной программы
	процентов
	100
	100
	100,0
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	Форма 2

	Выполнение мероприятий муниципальной программы

	«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	за IV квартал 2023 г. (отчётный период)

	№ строки
	Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
	3 680 198,00
	3 661 585,50
	99,49
	 

	2
	федеральный бюджет
	71 923,30
	71 923,30
	100,00
	 

	3
	областной бюджет
	1 635 071,80
	1 625 480,30
	99,41
	 

	4
	местный бюджет
	1 973 052,90
	1 964 031,90
	99,54
	 

	5
	внебюджетные источники
	150,00
	150,00
	100,00
	 

	6
	Капитальные вложения
	46 473,90
	46 065,90
	99,12
	 

	7
	местный бюджет
	46 473,90
	46 065,90
	99,12
	 

	8
	Прочие нужды
	3 633 724,10
	3 615 519,60
	99,50
	 

	9
	федеральный бюджет
	71 923,30
	71 923,30
	100,00
	 

	10
	областной бюджет
	1 635 071,80
	1 625 480,30
	99,41
	 

	11
	местный бюджет
	1 926 579,00
	1 917 966,00
	99,55
	 

	12
	внебюджетные источники
	150,00
	150,00
	100,00
	 

	13
	Подпрограмма 1. «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	14
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	2 490 728,80
	2 485 294,10
	99,78
	 

	15
	федеральный бюджет
	3 777,90
	3 777,90
	100,00
	 

	16
	областной бюджет
	1 486 710,60
	1 486 680,80
	100,00
	 

	17
	местный бюджет
	1 000 240,30
	994 835,40
	99,46
	 

	18
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	2 490 728,80
	2 485 294,10
	99,78
	 

	19
	федеральный бюджет
	3 777,90
	3 777,90
	100,00
	 

	20
	областной бюджет
	1 486 710,60
	1 486 680,80
	100,00
	 

	21
	местный бюджет
	1 000 240,30
	994 835,40
	99,46
	 

	22
	Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них
	6 212,80
	6 212,80
	100,00
	 

	23
	местный бюджет
	6 212,80
	6 212,80
	100,00
	 

	24
	Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных управлению образования, всего, из них
	2 056,10
	2 056,10
	100,00
	 

	25
	местный бюджет
	2 056,10
	2 056,10
	100,00
	 

	26
	Мероприятие 1.3. Популяризация профессии педагога, всего, из них
	4 596,50
	4 596,40
	100,00
	 

	27
	местный бюджет
	4 596,50
	4 596,40
	100,00
	 

	28
	Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них:
	2 184,00
	2 184,00
	100,00
	 

	29
	местный бюджет
	2 184,00
	2 184,00
	100,00
	 

	30
	Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них
	3 724,00
	3 706,60
	99,53
	 

	31
	местный бюджет
	3 724,00
	3 706,60
	99,53
	 

	32
	Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:
	1 135 149,80
	1 135 149,80
	100,00
	 

	33
	областной бюджет
	755 869,50
	755 869,50
	100,00
	 

	34
	местный бюджет
	379 280,30
	379 280,30
	100,00
	 

	35
	Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся, всего, из них
	1 000,00
	1 000,00
	100,00
	 

	36
	местный бюджет
	1 000,00
	1 000,00
	100,00
	 

	37
	Мероприятие 1.8. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях
	380,80
	351,00
	92,17
	 

	38
	областной бюджет
	380,80
	351,00
	92,17
	 

	39
	Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,  всего, из них:
	1 084 964,20
	1 084 964,20
	100,00
	 

	40
	федеральный бюджет
	3 777,90
	3 777,90
	100,00
	 

	41
	областной бюджет
	727 573,30
	727 573,30
	100,00
	 

	42
	местный бюджет
	353 613,00
	353 613,00
	100,00
	 

	43
	Подмероприятие 1.11.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,  всего, из них:
	1 034 560,40
	1 034 560,40
	100,00
	 

	44
	областной бюджет
	680 947,40
	680 947,40
	100,00
	 

	45
	местный бюджет
	353 613,00
	353 613,00
	100,00
	 

	46
	Подмероприятие 1.11.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, всего, в том числе:
	46 625,90
	46 625,90
	100,00
	 

	47
	областной бюджет
	46 625,90
	46 625,90
	100,00
	 

	48
	Подмероприятие 1.11.3. Мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего, в том числе:
	3 777,90
	3 777,90
	100,00
	 

	49
	федеральный бюджет
	3 777,90
	3 777,90
	100,00
	 

	50
	Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:
	41 870,30
	41 870,30
	100,00
	 

	51
	областной бюджет
	2 887,00
	2 887,00
	100,00
	 

	52
	местный бюджет
	38 983,30
	38 983,30
	100,00
	 

	53
	Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них:
	68 308,00
	63 993,70
	93,68
	 

	54
	местный бюджет
	68 308,00
	63 993,70
	93,68
	 

	55
	Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	11 095,00
	11 095,00
	100,00
	 

	56
	местный бюджет
	11 095,00
	11 095,00
	100,00
	 

	57
	Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них:
	4 370,20
	4 370,20
	100,00
	 

	58
	местный бюджет
	4 370,20
	4 370,20
	100,00
	 

	59
	Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них
	15 500,40
	15 500,30
	100,00
	 

	60
	местный бюджет
	15 500,40
	15 500,30
	100,00
	 

	61
	Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них
	5 966,20
	5 966,20
	100,00
	 

	62
	местный бюджет
	5 966,20
	5 966,20
	100,00
	 

	63
	Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе:
	478,50
	478,50
	100,00
	 

	64
	местный бюджет
	478,50
	478,50
	100,00
	 

	65
	Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	352,00
	352,00
	100,00
	 

	66
	местный бюджет
	352,00
	352,00
	100,00
	 

	67
	Мероприятие 1.20. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них:
	5 129,80
	5 129,80
	100,00
	 

	68
	местный бюджет
	5 129,80
	5 129,80
	100,00
	 

	69
	Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
	3 998,20
	3 998,20
	100,00
	 

	70
	местный бюджет
	3 998,20
	3 998,20
	100,00
	 

	71
	Мероприятие 1.23. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них
	823,20
	823,20
	100,00
	 

	72
	местный бюджет
	823,20
	823,20
	100,00
	 

	73
	Мероприятие 1.24. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	23 511,80
	22 438,80
	95,44
	 

	74
	местный бюджет
	23 511,80
	22 438,80
	95,44
	 

	75
	Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
	31 000,00
	31 000,00
	100,00
	 

	76
	местный бюджет
	31 000,00
	31 000,00
	100,00
	 

	77
	Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
	27 145,10
	27 145,10
	100,00
	 

	78
	местный бюджет
	27 145,10
	27 145,10
	100,00
	 

	79
	Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования,  всего, из них:
	9 000,00
	9 000,00
	100,00
	 

	80
	местный бюджет
	9 000,00
	9 000,00
	100,00
	 

	81
	Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:
	345,60
	345,60
	100,00
	 

	82
	местный бюджет
	345,60
	345,60
	100,00
	 

	83
	Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	1 470,30
	1 470,30
	100,00
	 

	84
	местный бюджет
	1 470,30
	1 470,30
	100,00
	 

	85
	Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них:
	96,00
	96,00
	100,00
	 

	86
	местный бюджет
	96,00
	96,00
	100,00
	 

	87
	Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	88
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	163 080,20
	154 541,50
	94,76
	 

	89
	федеральный бюджет
	67 889,40
	67 889,40
	100,00
	 

	90
	областной бюджет
	78 413,00
	69 874,30
	89,11
	 

	91
	местный бюджет
	16 777,80
	16 777,80
	100,00
	 

	92
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	163 080,20
	154 541,50
	94,76
	 

	93
	федеральный бюджет
	67 889,40
	67 889,40
	100,00
	 

	94
	областной бюджет
	78 413,00
	69 874,30
	89,11
	 

	95
	местный бюджет
	16 777,80
	16 777,80
	100,00
	 

	96
	Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся  образовательных учреждений, всего, из них
	50,00
	50,00
	100,00
	 

	97
	местный бюджет
	50,00
	50,00
	100,00
	 

	98
	Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования,всего, из них:
	3 298,10
	3 298,10
	100,00
	 

	99
	местный бюджет
	3 298,10
	3 298,10
	100,00
	 

	100
	Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них:
	41,90
	41,90
	100,00
	 

	101
	местный бюджет
	41,90
	41,90
	100,00
	 

	102
	Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них:
	60,00
	60,00
	100,00
	 

	103
	местный бюджет
	60,00
	60,00
	100,00
	 

	104
	Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
	157 627,50
	149 088,80
	94,58
	 

	105
	федеральный бюджет
	67 889,40
	67 889,40
	100,00
	 

	106
	областной бюджет
	78 413,00
	69 874,30
	89,11
	 

	107
	местный бюджет
	11 325,10
	11 325,10
	100,00
	 

	108
	Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них
	89 738,10
	81 199,40
	90,48
	 

	109
	областной бюджет
	78 413,00
	69 874,30
	89,11
	 

	110
	местный бюджет
	11 325,10
	11 325,10
	100,00
	 

	111
	Подмероприятие 2.5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, всего, из них:
	67 889,40
	67 889,40
	100,00
	 

	112
	федеральный бюджет
	67 889,40
	67 889,40
	100,00
	 

	113
	Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий 
	2 002,70
	2 002,70
	100,00
	 

	114
	местный бюджет
	2 002,70
	2 002,70
	100,00
	 

	115
	Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	116
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	2 659,30
	2 659,30
	100,00
	 

	117
	областной бюджет
	177,90
	177,90
	100,00
	 

	118
	местный бюджет
	2 331,40
	2 331,40
	100,00
	 

	119
	внебюджетные источники
	150,00
	150,00
	100,00
	 

	120
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	2 659,30
	2 659,30
	100,00
	 

	121
	областной бюджет
	177,90
	177,90
	100,00
	 

	122
	местный бюджет
	2 331,40
	2 331,40
	100,00
	 

	123
	внебюджетные источники
	150,00
	150,00
	100,00
	 

	124
	Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них: 
	118,00
	118,00
	100,00
	 

	125
	местный бюджет
	118,00
	118,00
	100,00
	 

	126
	Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	859,20
	859,20
	100,00
	 

	127
	местный бюджет
	859,20
	859,20
	100,00
	 

	128
	Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	300,00
	300,00
	100,00
	 

	129
	местный бюджет
	300,00
	300,00
	100,00
	 

	130
	Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них:
	41,00
	41,00
	100,00
	 

	131
	местный бюджет
	41,00
	41,00
	100,00
	 

	132
	Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии),  всего, из них:
	200,80
	200,80
	100,00
	 

	133
	местный бюджет
	200,80
	200,80
	100,00
	 

	134
	Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно – спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них:
	322,40
	322,40
	100,00
	 

	135
	местный бюджет
	322,40
	322,40
	100,00
	 

	136
	Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно – спортивных играх и оборонно – спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них:
	507,90
	507,90
	100,00
	 

	137
	областной бюджет
	177,90
	177,90
	100,00
	 

	138
	местный бюджет
	330,00
	330,00
	100,00
	 

	139
	Мероприятие 3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, всего, из них:
	160,00
	160,00
	100,00
	 

	140
	местный бюджет
	160,00
	160,00
	100,00
	 

	141
	Мероприятие 3.11. Подготовка комплекта документов и проведение экспертизы для присвоения почетного звания "Город трудовой доблести"
	150,00
	150,00
	100,00
	 

	142
	внебюджетные источники
	150,00
	150,00
	100,00
	 

	143
	Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	144
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	242 327,60
	241 183,90
	99,53
	 

	145
	федеральный бюджет
	50,00
	50,00
	100,00
	 

	146
	областной бюджет
	9 897,20
	9 897,20
	100,00
	 

	147
	местный бюджет
	232 380,40
	231 236,70
	99,51
	 

	148
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
	41 973,90
	41 973,90
	100,00
	 

	149
	местный бюджет
	41 973,90
	41 973,90
	100,00
	 

	150
	Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:
	41 973,90
	41 973,90
	100,00
	 

	151
	Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, приобретение, реконструкция и строительство учреждений культуры, всего, из них
	41 973,90
	41 973,90
	100,00
	 

	152
	местный бюджет
	41 973,90
	41 973,90
	100,00
	 

	153
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	200 353,70
	199 210,00
	99,43
	 

	154
	федеральный бюджет
	50,00
	50,00
	100,00
	 

	155
	областной бюджет
	9 897,20
	9 897,20
	100,00
	 

	156
	местный бюджет
	190 406,50
	189 262,80
	99,40
	 

	157
	Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них:
	48 918,00
	48 918,00
	100,00
	 

	158
	местный бюджет
	48 918,00
	48 918,00
	100,00
	 

	159
	Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них:
	17 285,40
	17 285,40
	100,00
	 

	160
	местный бюджет
	17 285,40
	17 285,40
	100,00
	 

	161
	Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:
	93 453,20
	93 453,20
	100,00
	 

	162
	местный бюджет
	93 453,20
	93 453,20
	100,00
	 

	163
	Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них:
	17 146,00
	17 146,00
	100,00
	 

	164
	местный бюджет
	17 146,00
	17 146,00
	100,00
	 

	165
	Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
	197,50
	197,50
	100,00
	 

	166
	местный бюджет
	197,50
	197,50
	100,00
	 

	167
	Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:
	9 111,60
	7 967,90
	87,45
	 

	168
	местный бюджет
	9 111,60
	7 967,90
	87,45
	 

	169
	Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
	4 282,30
	4 282,30
	100,00
	 

	170
	местный бюджет
	4 282,30
	4 282,30
	100,00
	 

	171
	Мероприятие 4.10. Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры
	9 647,20
	9 647,20
	100,00
	 

	172
	областной бюджет
	9 647,20
	9 647,20
	100,00
	 

	173
	Мероприятие 4.14. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры на условиях софинансирования из федерального бюджета
	62,50
	62,50
	100,00
	 

	174
	федеральный бюджет
	50,00
	50,00
	100,00
	 

	175
	местный бюджет
	12,50
	12,50
	100,00
	 

	176
	Мероприятие 4.15. Государственная поддержка муниципальным учреждениям культуры на поддержку любительских творческих коллективов
	250,00
	250,00
	100,00
	 

	177
	областной бюджет
	250,00
	250,00
	100,00
	 

	178
	Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	179
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	135 598,10
	134 196,60
	98,97
	 

	180
	областной бюджет
	55 814,00
	54 820,50
	98,22
	 

	181
	местный бюджет
	79 784,10
	79 376,10
	99,49
	 

	182
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
	4 500,00
	4 092,00
	90,93
	 

	183
	местный бюджет
	4 500,00
	4 092,00
	90,93
	 

	184
	Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:
	4 500,00
	4 092,00
	90,93
	 

	185
	Мероприятие 5.12. Проектирование газовой блочно-модульной котельной в муниципальном автономном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка"
	4 500,00
	4 092,00
	90,93
	 

	186
	местный бюджет
	4 500,00
	4 092,00
	90,93
	 

	187
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	131 098,10
	130 104,60
	99,24
	 

	188
	областной бюджет
	55 814,00
	54 820,50
	98,22
	 

	189
	местный бюджет
	75 284,10
	75 284,10
	100,00
	 

	190
	Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
	102 076,10
	101 105,60
	99,05
	 

	191
	областной бюджет
	48 700,50
	47 730,00
	98,01
	 

	192
	местный бюджет
	53 375,60
	53 375,60
	100,00
	 

	193
	Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	5 787,00
	5 787,00
	100,00
	 

	194
	областной бюджет
	4 520,40
	4 520,40
	100,00
	 

	195
	местный бюджет
	1 266,60
	1 266,60
	100,00
	 

	196
	Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них
	330,60
	330,60
	100,00
	 

	197
	местный бюджет
	330,60
	330,60
	100,00
	 

	198
	Мероприятие 5.5. Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления
	5 650,30
	5 627,30
	99,59
	 

	199
	областной бюджет
	2 593,10
	2 570,10
	99,11
	 

	200
	местный бюджет
	3 057,20
	3 057,20
	100,00
	 

	201
	Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
	150,00
	150,00
	100,00
	 

	202
	местный бюджет
	150,00
	150,00
	100,00
	 

	203
	Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: 
	149,90
	149,90
	100,00
	 

	204
	местный бюджет
	149,90
	149,90
	100,00
	 

	205
	Мероприятие 5.9. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
	6 660,80
	6 660,80
	100,00
	 

	206
	местный бюджет
	6 660,80
	6 660,80
	100,00
	 

	207
	Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них
	499,10
	499,10
	100,00
	 

	208
	местный бюджет
	499,10
	499,10
	100,00
	 

	209
	Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей
	9 794,30
	9 794,30
	100,00
	 

	210
	местный бюджет
	9 794,30
	9 794,30
	100,00
	 

	211
	Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	212
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	476 563,60
	476 563,60
	100,00
	 

	213
	федеральный бюджет
	206,00
	206,00
	100,00
	 

	214
	областной бюджет
	441,30
	441,30
	100,00
	 

	215
	местный бюджет
	475 916,30
	475 916,30
	100,00
	 

	216
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	476 563,60
	476 563,60
	100,00
	 

	217
	федеральный бюджет
	206,00
	206,00
	100,00
	 

	218
	областной бюджет
	441,30
	441,30
	100,00
	 

	219
	местный бюджет
	475 916,30
	475 916,30
	100,00
	 

	220
	Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
	12 280,90
	12 280,90
	100,00
	 

	221
	местный бюджет
	12 280,90
	12 280,90
	100,00
	 

	222
	Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно – оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	18 719,50
	18 719,50
	100,00
	 

	223
	местный бюджет
	18 719,50
	18 719,50
	100,00
	 

	224
	Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигших высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них:
	350,00
	350,00
	100,00
	 

	225
	местный бюджет
	350,00
	350,00
	100,00
	 

	226
	Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям, всего, из них:
	23 780,00
	23 780,00
	100,00
	 

	227
	местный бюджет
	23 780,00
	23 780,00
	100,00
	 

	228
	Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
	22 545,10
	22 545,10
	100,00
	 

	229
	местный бюджет
	22 545,10
	22 545,10
	100,00
	 

	230
	Мероприятие 6.7. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
	8 300,00
	8 300,00
	100,00
	 

	231
	местный бюджет
	8 300,00
	8 300,00
	100,00
	 

	232
	Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	35,00
	35,00
	100,00
	 

	233
	местный бюджет
	35,00
	35,00
	100,00
	 

	234
	Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них:
	351 569,40
	351 569,40
	100,00
	 

	235
	местный бюджет
	351 569,40
	351 569,40
	100,00
	 

	236
	Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
	3 307,40
	3 307,40
	100,00
	 

	237
	областной бюджет
	122,40
	122,40
	100,00
	 

	238
	местный бюджет
	3 185,00
	3 185,00
	100,00
	 

	239
	Мероприятие 6.15. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, в том числе, всего
	400,00
	400,00
	100,00
	 

	240
	областной бюджет
	200,00
	200,00
	100,00
	 

	241
	местный бюджет
	200,00
	200,00
	100,00
	 

	242
	Мероприятие 6.16. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
	1 018,80
	1 018,80
	100,00
	 

	243
	местный бюджет
	1 018,80
	1 018,80
	100,00
	 

	244
	Мероприятие 6.17. Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на условиях софинансирования из федерального бюджета
	294,30
	294,30
	100,00
	 

	245
	федеральный бюджет
	206,00
	206,00
	100,00
	 

	246
	местный бюджет
	88,30
	88,30
	100,00
	 

	247
	Мероприятие 6.18.  Ремонт спортивной школы имени Александра Козицына муниципального автономного учреждения "Спортивная школа имени Александра Козицына", Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 4, всего, из них:
	33 793,40
	33 793,40
	100,00
	 

	248
	местный бюджет
	33 793,40
	33 793,40
	100,00
	 

	249
	Мероприятие 6.19. Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, всего, из них:
	169,80
	169,80
	100,00
	 

	250
	областной бюджет
	118,90
	118,90
	100,00
	 

	251
	местный бюджет
	50,90
	50,90
	100,00
	 

	252
	Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	253
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	59 047,60
	58 909,40
	99,77
	 

	254
	областной бюджет
	3 617,80
	3 588,30
	99,18
	 

	255
	местный бюджет
	55 429,80
	55 321,10
	99,80
	 

	256
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	59 047,60
	58 909,40
	99,77
	 

	257
	областной бюджет
	3 617,80
	3 588,30
	99,18
	 

	258
	местный бюджет
	55 429,80
	55 321,10
	99,80
	 

	259
	Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	560,90
	516,20
	92,03
	 

	260
	местный бюджет
	560,90
	516,20
	92,03
	 

	261
	Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма 
	1 342,40
	1 342,40
	100,00
	 

	262
	местный бюджет
	1 342,40
	1 342,40
	100,00
	 

	263
	Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них:
	490,90
	490,90
	100,00
	 

	264
	местный бюджет
	490,90
	490,90
	100,00
	 

	265
	Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них: 
	2 063,00
	2 063,00
	100,00
	 

	266
	местный бюджет
	2 063,00
	2 063,00
	100,00
	 

	267
	Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них:
	37 318,00
	37 318,00
	100,00
	 

	268
	местный бюджет
	37 318,00
	37 318,00
	100,00
	 

	269
	Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них:
	6 210,60
	6 146,60
	98,97
	 

	270
	местный бюджет
	6 210,60
	6 146,60
	98,97
	 

	271
	Мероприятие 7.10. Организация и проведение мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Безопасность жизни"), всего, из них:
	1 094,70
	1 094,70
	100,00
	 

	272
	областной бюджет
	514,70
	514,70
	100,00
	 

	273
	местный бюджет
	580,00
	580,00
	100,00
	 

	274
	Мероприятие 7.11. Реализация проекта "Банк молодежных инициатив",  всего, из них:
	144,00
	144,00
	100,00
	 

	275
	областной бюджет
	72,00
	72,00
	100,00
	 

	276
	местный бюджет
	72,00
	72,00
	100,00
	 

	277
	Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	310,00
	310,00
	100,00
	 

	278
	местный бюджет
	310,00
	310,00
	100,00
	 

	279
	Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
	226,20
	226,20
	100,00
	 

	280
	местный бюджет
	226,20
	226,20
	100,00
	 

	281
	Мероприятие 7.15. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, в том числе, всего
	8 788,30
	8 788,30
	100,00
	 

	282
	областной бюджет
	2 782,50
	2 782,50
	100,00
	 

	283
	местный бюджет
	6 005,80
	6 005,80
	100,00
	 

	284
	Мероприятие 7.16. Создание и обеспечение деятельности "коворкинг-центров", всего, в том числе
	498,60
	469,10
	94,08
	 

	285
	областной бюджет
	248,60
	219,10
	88,13
	 

	286
	местный бюджет
	250,00
	250,00
	100,00
	 

	287
	Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	288
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	110 192,80
	108 237,10
	98,23
	 

	289
	местный бюджет
	110 192,80
	108 237,10
	98,23
	 

	290
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	110 192,80
	108 237,10
	98,23
	 

	291
	местный бюджет
	110 192,80
	108 237,10
	98,23
	 

	292
	Мероприятие 8.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта
	32 463,90
	31 495,10
	97,02
	 

	293
	местный бюджет
	32 463,90
	31 495,10
	97,02
	 

	294
	Мероприятие 8.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах образования и культуры
	[bookmark: _GoBack]17 139,80
	16 851,40
	98,32
	 

	295
	местный бюджет
	17 139,80
	16 851,40
	98,32
	 

	296
	Мероприятие 8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования
	60 589,10
	59 890,60
	98,85
	 

	297
	местный бюджет
	60 589,10
	59 890,60
	98,85
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