Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы

«Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

за 1 полугодие 2024 года

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 237 миллионов 801 тысяча рублей, в том числе средств федерального бюджета 1 миллион 26 тысяч 500 рублей, областного бюджета – 202 миллиона 166 тысяч 300 рублей, местного бюджета – 34 миллиона 608 тысяч 200 рублей.

За 1 полугодие 2024 год в рамках осуществления программных мероприятий было фактически освоено средств в размере 146 миллионов 803 тысячи 900 рублей или 61,73 процента от общего объёма запланированных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета -1 миллион 26 тысяч 500 рублей или 100 процентов от плана, областного бюджета – 126 миллионов 317 тысяч 200 рублей или 62,48 процента от плана, местного бюджета – 19 миллионов 460 тысяч 200 рублей или 56,23 процента от плана.

Программа включает в себя 6 подпрограмм.

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 191 634,30 | 118 675,20 | 61,93 |
|  |  | областной бюджет | 185 087,00 | 116 760,90 | 63,08 |
|  |  | местный бюджет | 6 547,30 | 1 914,30 | 29,24 |
| 2 | ПП «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 7 286,20 | 4 003,80 | 54,95 |
|  |  | местный бюджет | 7 286,20 | 4 003,80 | 54,95 |
| 3 | ПП «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ПП «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 10 820,50 | 8 499,30 | 78,55 |
|  |  | местный бюджет | 10 820,50 | 8 499,30 | 78,55 |
| 5 | ПП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 14 825,80 | 10 047,40 | 67,77 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 026,50 | 1 026,50 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 978,10 | 3 978,10 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 9 821,20 | 5 042,80 | 51,35 |
| 6 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 13 101,20 | 5 578,20 | 42,58 |
|  |  | областной бюджет | 13 101,20 | 5 578,20 | 42,58 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2024 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- 36 жителям городского округа Верхняя Пышма оказана материальная помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из них: 4 неработающим пенсионерам по возрасту; 1 неработающему предпенсионеру, 2 неработающим инвалидам III группы и 1 неработающему инвалиду II группы; 16 лицам, имеющим иждивенцев; 5 труженикам тыла Великой Отечественной войны; 1 лицу, освободившемуся из мест лишения свободы; 6 лицам, пострадавшим от пожаров;

- 24 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма ежемесячно выплачивается денежное вознаграждение;

- 6880 граждан получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 514 граждан получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 3640 граждан, получили оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции из федерального бюджета;

- 1 гражданин получает компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супругу (супруге) умершего гражданина, которому присвоено звание "Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма", не вступившей (не вступившему) в повторный брак.

Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

- Проведены дератизационные работы помещений муниципальных учреждений (по необходимости)

- Проведены дезинсекции помещений муниципальных учреждений против тараканов (по необходимости)

- В период подготовки к летней оздоровительной кампании проведены:

- аккарицидные обработки территории муниципальных учреждений;

- работы по определению объекта на заселенность синатропными насекомыми в муниципальных учреждениях;

-работы по обследованию территории муниципальных учреждений на заклещеванность.

Подпрограмма 3 «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

Осуществление информационно-образовательной, обучающей и просветительной работы по проблемам профилактики социально – значимых заболеваний среди населения городского округа Верхняя Пышма осуществляется путем распространения информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании: блокнотов с нанесением, информационных листовок, наклеек.

Подпрограмма 4 «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- Создание в МАОУ   условий для инклюзивного образования детей – инвалидов:

- проведено комплексное экспертное обследование объектов образования с составлением паспорта доступности и подготовкой документации,  согласование с общественной организацией инвалидов  МАДОУ  «Детский сад №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 69»;

- приобретено оборудование в МАДОУ  «Детский сад №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 69»): лента тактильная, направляющая, самоклеящаяся; тактильная табличка «Вызов персонала», шрифт Брайля; тактильная табличка «Режим работы», шрифт Брайля;тактильная табличка «Телефон МАДОУ» , шрифт Брайля ;

- проведено комплексное экспертное обследование объеков  образования  с составлением паспорта доступности и подготовкой документации,  согласование с общественной организацией инвалидов  МАОУ «СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22(здание по ул.  Чистова, д. 9), 24, 25, 33», МАОУ «ООШ № 29»;

- приобретено оборудование:

- комплекс оборудования для коммуникации с глухими людьми «Сурдофон», кресло - коляска для инвалидов, индукционная система «Альфа» в МАОУ «СОШ 1»;

- сурдотехнический планшет, кресло - коляска для инвалидов, индукционная система, лестничный (гусеничный) подъемник для инвалидов; монтаж системы вызова помощи для инвалидов; устройство пандуса на входной группе в МАОУ «СОШ 2»;

- лестничный (гусеничный) подъемник для инвалидов, кресло - коляска для инвалидов в МАОУ «СОШ № 7»;

- кресло - коляска для инвалидов в МАОУ «СОШ № 22, 25»;

- кресло - коляска для инвалидов, откидной поручень для туалета, пандус телескопический, индукционная система, информационные навигационные та ктильные таблички Брайля  в МАОУ «ООШ № 29»;

- комплекс оборудования для коммуникации с глухими людьми «Сурдофон», индукционная система в МАОУ «СОШ 33»;

- проведено комплексное экспертное обследование  объекта  образования  с составлением паспорта доступности и подготовкой документации,  согласование с общественной организацией инвалидов  МАОУ ДО «ДДТ», ЦО и ПО»;

- приобретено оборудование: звуковой маяк, тактильно – звуковая мнемосхема для входной группы, портативная индукционная система, рампа телескопическая двухсекционная, переносная с противоскользящим покрытием, пандус перекатной с бортиками безопасности в МАОУ ДО «ЦО и ПО»;

-  созданы условия для детей – инвалидов в МАУ «ЗОЛ «Медная горка»: установлен пандус, расширены дверные проемы, установлены поручни в санитарно-гигиенических помещениях, приобретено оборудование и материальные запасы для оснащения помещений.

- Обеспечение деятельности ПМПК:  выплата заработной платы сотрудникам комиссии.

- проведено спортивно - массовых и культурно - досуговых мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения 2шт. (соревнования по лыжным гонкам, соревнования по дзюдо).

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

4 молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получили социальные выплаты.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

обеспечена деятельность отделов субсидий и компенсаций муниципального казенного учреждения «Комитет капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма», расходы направлены на: выплату заработной платы, услуги связи, заправку и ремонт картриджей, конверты, почтовые расходы, транспортные расходы, коммунальные расходы.

Начальник отдела социальной политики                                                З. И. Спирина

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |
| Форма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы за II квартал 2024 г. (отчётный период) |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
|  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1.1. Предоставление гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации социальной поддержки в денежной форме |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки | человек | 80 | 36 | 45,0 |  |
| 5 | Количество участников ВОВ, тружеников тыла, получивших ко дню Победы, ко дню Пожилого человека материальную помощь | человек | 65 | 24 | 36,9 |  |
| 6 | Количество граждан, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | человек | 7600 | 6880 | 90,5 |  |
| 7 | Количество граждан, получивших оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции из федерального бюджета | человек | 3200 | 3640 | 113,8 |  |
| 8 | Количество граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | человек | 600 | 514 | 85,7 |  |
| 9 | Количество граждан, получивших дополнительные льготные проездные билеты для реализации права на меры социальной поддержки при проезде на пассажирском транспорте, имеющих данное право и обратившихся за получением | человек | 2050 | 769 | 37,5 |  |
| 10 | Количество граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супругу (супруге) умершего гражданина, которому присвоено звание "Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма", не вступившей (не вступившему) в повторный брак | человек | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 11 | Задача 1.2. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения Почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество Почетных граждан городского округа Верхняя Пышма, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение особые заслуги перед городским округом | человек | 25 | 24 | 96,0 |  |
| 13 | Количество лиц, имеющих награды и почетные звания городского округа Верхняя Пышма, получивших денежное вознаграждение | человек | 10 | 0 | 0,0 | Выполнение показателя запланирован на 2 полугодие 2024 |
| 14 | Задача 1.3. Организация социально – значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации) |  |  |  |  |  |
| 15 | Количество социально – значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки | единиц | 5 | 0 | 0,0 | выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2024 года |
| 16 | Задача 1.4. Повышение социальной и общественной активности граждан старшего поколения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество оказанных услуг по организации работы с объединениями ветеранов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма | единиц | 65 | 182 | 280,0 | Показатель подлежит уточнению |
| 18 | Задача 1.5. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество инвалидов I и II групп инвалидности, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 74 | 0 | 0,0 | Годовой показатель |
| 20 | Количество инвалидов с детства, детей-инвалидов, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 8 | 0 | 0,0 | Годовой показатель |
| 21 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 39 | 0 | 0,0 | Годовой показатель |
| 22 | Количество физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 16 | 0 | 0,0 | Годовой показатель |
| 23 | Количество лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 0 | 0 | 0,0 | Годовой показатель |
| 24 | Количество лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 0 | 0 | 0,0 | Годовой показатель |
| 25 | Количество пенсионеров, имеющих звание ветерана в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 407 | 0 | 0,0 | Годовой показатель |
| 26 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 1 | 0 | 0,0 | Годовой показатель |
| 27 | Количество лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 41 | 0 | 0,0 | Годовой показатель |
| 28 | Количество супругов (супруг) умершего гражданина, которому присвоено звание "Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма", не вступивший (не вступившая) в повторный брак, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 0 | 0 | 0,0 | Годовой показатель |
| 29 | Количество граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и граждан, у которых в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»" возникло право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, подвергшиеся политическим репрессиям и признанные жертвами политических репрессий в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 0 | 0 | 0,0 | Годовой показатель |
| 30 | Количество садоводческих или огороднических товариществ, гаражно-строительных, жилищных, жилищно-строительных кооперативов (далее- некоммерческих организаций), получивших налоговую льготу по земельному налогу в части, приходящейся на физических лиц, являющихся членами данных некоммерческих организаций и относящихся к следующим категориям:1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;2) инвалиды I и II групп инвалидности;3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;5) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите | единиц | 30 | 0 | 0,0 | Годовой показатель |
| 31 | Подпрограмма 2. «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 32 | Цель 2. Снижение уровня распространенности и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний (клещевой энцефалит, гепатит А) |  |  |  |  |  |
| 33 | Задача 2.1. Реализация мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, связанных со средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |
| 34 | Количество детей, охваченных паразитологическим обследованием из числа детей, оставшихся без попечения родителей; детей - инвалидов; детей из многодетных семей; детей, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области | количество детей | 500 | 0 | 0,0 | мероприятие запланировано на 3 квартал 2024 года |
| 35 | Количество детей городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 1,5 до 17 лет охваченных профилактическими прививками (ревакцинации) против клещевого энцефалита | количество детей | 1850 | 1970 | 106,5 |  |
| 36 | Количество детей городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 6 до 12 лет охваченных профилактическими прививками против гепатита А | количество детей | 840 | 820 | 97,6 |  |
| 37 | Задача 2.2. Организация неспецифической профилактики для предотвращения присасывания клещей - переносчиков к людям |  |  |  |  |  |
| 38 | Площадь территории муниципальных учреждений обработанных аккарицидными средствами в сфере образования | гектар | 46,5 | 46,5 | 100,0 |  |
| 39 | Площадь открытых территорий, на которых проведены дератизационные работы | гектар | 17,5 | 17,5 | 100,0 |  |
| 40 | Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в сфере образования | тыс. м2 | 930,03 | 930,03 | 100,0 |  |
| 41 | Количество проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз в сфере образования | штук | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 42 | Площадь территории муниципальных учреждений обработанных аккарицидными средствами в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | гектар | 5 | 7 | 140,0 |  |
| 43 | Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | тыс. м2 | 187,3 | 81,4 | 43,5 |  |
| 44 | Площадь территорий, обследованных на заклещеванность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | гектар | 5 | 7 | 140,0 |  |
| 45 | Количество проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | штук | 9 | 12 | 133,3 |  |
| 46 | Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дезинфекцией в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | тыс. м2 | 8,6 | 2,1 | 24,4 |  |
| 47 | Площадь территории муниципальных учреждений обработанных аккарицидными средствами в сфере культуры | гектар | 51 | 51 | 100,0 |  |
| 48 | Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в муниципальных учреждениях культуры, всего, из них | тыс. м2 | 11,46 | 11,46 | 100,0 |  |
| 49 | Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них | тыс. кв2 | 0,43 | 0,43 | 100,0 |  |
| 50 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 51 | Цель 3. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ВИЧ - инфекция, туберкулез, наркомания) |  |  |  |  |  |
| 52 | Задача 3.1. Осуществление информационно-образовательной, обучающей и просветительной работы по проблемам профилактики социально – значимых заболеваний среди населения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 53 | Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции | процентов | 97 | 50 | 51,5 |  |
| 54 | Количество распространенных информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании | единиц | 20841 | 831 | 4,0 |  |
| 55 | Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 56 | Цель 4. Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 57 | Задача 4.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 58 | Количество спортивно - массовых и культурно - досуговых мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения | единиц | 18 | 2 | 11,1 | Соревнования по лыжным гонкам, соревнования по дзюдо |
| 59 | Количество инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом | человек | 95 | 89 | 93,7 |  |
| 60 | Задача 4.2. Повышение доступности и качества услуг, содействие социальной интеграции инвалидов в общество |  |  |  |  |  |
| 61 | Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений культуры, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения | единиц | 2 | 0 | 0,0 |  |
| 62 | Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений образования, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения | единиц | 8 | 8 | 100,0 |  |
| 63 | Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения | единиц | 1 | 0 | 0,0 |  |
| 64 | Задача 4.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 65 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов (от общей численности опрошенных инвалидов) | процентов | 30 | 0 | 0,0 | Годовой показатель |
| 66 | Задача 4.4. Развитие системы работы для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 67 | Количество учреждений общего образования, создавших условия для инклюзивного образования | количество учреждений | 9 | 7 | 77,8 |  |
| 68 | Задача 4.5. Обеспечение приспособлений жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов |  |  |  |  |  |
| 69 | Количество проведенных мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов | Единиц | 5 | 0 | 0,0 | мероприятие запланировано на 3 квартал 2024 года (идут закупочные мероприятия) |
| 70 | Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 71 | Цель 5. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |
| 72 | Задача 5.1. Обеспечение предоставления молодым семьям — участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее — социальные выплаты) |  |  |  |  |  |
| 73 | Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты | количество семей | 6 | 4 | 66,7 |  |
| 74 | Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 75 | Цель 6. Осуществление эффективной деятельности отдела социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма и муниципальных казенных учреждений городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 76 | Задача 6.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 77 | Достижение целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 61 | 61,0 |  |

| Ответственный исполнитель |  | _______________ / З. И. Спирина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |  |

| Форма 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| за II квартал 2024 г. (отчётный период) |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 237 801,00 | 146 803,90 | 61,73 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 1 026,50 | 820,80 | 79,96 |  |
| 3 | областной бюджет | 202 166,30 | 125 520,10 | 62,09 |  |
| 4 | местный бюджет | 34 608,20 | 20 463,00 | 59,13 |  |
| 5 | Прочие нужды | 237 801,00 | 146 803,90 | 61,73 |  |
| 6 | федеральный бюджет | 1 026,50 | 820,80 | 79,96 |  |
| 7 | областной бюджет | 202 166,30 | 125 520,10 | 62,09 |  |
| 8 | местный бюджет | 34 608,20 | 20 463,00 | 59,13 |  |
| 9 | Подпрограмма 1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 10 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 191 634,30 | 118 675,20 | 61,93 |  |
| 11 | областной бюджет | 185 087,00 | 116 760,90 | 63,08 |  |
| 12 | местный бюджет | 6 547,30 | 1 914,30 | 29,24 |  |
| 13 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 191 634,30 | 118 675,20 | 61,93 |  |
| 14 | областной бюджет | 185 087,00 | 116 760,90 | 63,08 |  |
| 15 | местный бюджет | 6 547,30 | 1 914,30 | 29,24 |  |
| 16 | Мероприятие 1.1. Оказание материальной помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, всего, из них: | 1 076,10 | 503,00 | 46,74 |  |
| 17 | местный бюджет | 1 076,10 | 503,00 | 46,74 |  |
| 18 | Мероприятие 1.2. Выплаты денежного вознаграждения гражданам городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: | 3 643,70 | 831,00 | 22,81 |  |
| 19 | местный бюджет | 3 643,70 | 831,00 | 22,81 |  |
| 20 | Мероприятие 1.3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в области транспортного обслуживания, всего, из них: | 1 380,00 | 480,60 | 34,83 |  |
| 21 | местный бюджет | 1 380,00 | 480,60 | 34,83 |  |
| 22 | Мероприятие 1.4. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супруге (супругу) умершего гражданина, которому присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма», не вступившей (не вступившему) в повторный брак, всего, из них: | 43,50 | 24,90 | 57,24 |  |
| 23 | местный бюджет | 43,50 | 24,90 | 57,24 |  |
| 24 | Мероприятие 1.5. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них: | 164 405,90 | 107 333,10 | 65,29 |  |
| 25 | областной бюджет | 164 405,90 | 107 333,10 | 65,29 |  |
| 26 | Мероприятие 1.6. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них: | 17 941,10 | 9 427,80 | 52,55 |  |
| 27 | областной бюджет | 17 941,10 | 9 427,80 | 52,55 |  |
| 28 | Мероприятие 1.7. Проведение социально - значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации), всего, из них: | 224,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | местный бюджет | 224,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | Мероприятие 1.8. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, всего, из них: | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | областной бюджет | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | Мероприятие 1.9. Организация работы с объединениями ветеранов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них | 179,40 | 74,80 | 41,69 |  |
| 33 | местный бюджет | 179,40 | 74,80 | 41,69 |  |
| 34 | Подпрограмма 2. «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 35 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 7 286,20 | 4 003,80 | 54,95 |  |
| 36 | местный бюджет | 7 286,20 | 4 003,80 | 54,95 |  |
| 37 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 7 286,20 | 4 003,80 | 54,95 |  |
| 38 | местный бюджет | 7 286,20 | 4 003,80 | 54,95 |  |
| 39 | Мероприятие 2.1. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 1,5 до 17 лет по прививаемым инфекциям (ревакцинация против клещевого энцефалита)всего, из них: | 886,40 | 834,00 | 94,09 |  |
| 40 | местный бюджет | 886,40 | 834,00 | 94,09 |  |
| 41 | Мероприятие 2.2. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 6 до 12 лет по прививаемым инфекциям (вакцинация против гепатита А)всего, из них: | 423,60 | 406,30 | 95,92 |  |
| 42 | местный бюджет | 423,60 | 406,30 | 95,92 |  |
| 43 | Мероприятие 2.3. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере образования, всего, из них: | 4 850,10 | 1 884,40 | 38,85 |  |
| 44 | местный бюджет | 4 850,10 | 1 884,40 | 38,85 |  |
| 45 | Подмероприятие 2.3.1. Проведение дератизационных работ помещений муниципальных учреждений в сфере образования, всего, из них: | 1 908,47 | 606,10 | 31,76 |  |
| 46 | местный бюджет | 1 908,47 | 606,10 | 31,76 |  |
| 47 | Подмероприятие 2.3.2. Проведение дезинсекции помещений муниципальных учреждений в сфере образования против тараканов, всего, из них: | 1 403,44 | 325,50 | 23,19 |  |
| 48 | местный бюджет | 1 403,44 | 325,50 | 23,19 |  |
| 49 | Подмероприятие 2.3.4. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере образования, всего, из них: | 508,69 | 352,10 | 69,22 |  |
| 50 | местный бюджет | 508,69 | 352,10 | 69,22 |  |
| 51 | Подмероприятие 2.3.5. Проведение работ по определению объекта на заселенность синатропными насекомыми в муниципальных образовательных учреждениях, всего, из них: | 321,10 | 240,90 | 75,02 |  |
| 52 | местный бюджет | 321,10 | 240,90 | 75,02 |  |
| 53 | Подмероприятие 2.3.6. Проведение работ по обследованию территории муниципальных общеобразовательных учреждений на заклещевленность, всего, из них: | 81,79 | 258,90 | 316,54 |  |
| 54 | местный бюджет | 81,79 | 258,90 | 316,54 |  |
| 55 | Подмероприятие 2.3.7. Паразитологическое исследование биологического материала детей дошкольного и младшего школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные учреждения (дети, оставшиеся без попечения родителей, дети - инвалиды, дети из многодетных семей, дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) всего, из них: | 578,01 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 | местный бюджет | 578,01 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | Подмероприятие 2.3.8. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз | 48,60 | 100,90 | 207,61 |  |
| 58 | местный бюджет | 48,60 | 100,90 | 207,61 |  |
| 59 | Мероприятие 2.4. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего из них: | 572,20 | 325,20 | 56,83 |  |
| 60 | местный бюджет | 572,20 | 325,20 | 56,83 |  |
| 61 | Подмероприятие 2.4.1. Проведение дератизационных работ помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них: | 170,12 | 124,10 | 72,95 |  |
| 62 | местный бюджет | 170,12 | 124,10 | 72,95 |  |
| 63 | Подмероприятие 2.4.2. Проведение дезинсекции помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них: | 329,68 | 136,50 | 41,40 |  |
| 64 | местный бюджет | 329,68 | 136,50 | 41,40 |  |
| 65 | Подмероприятие 2.4.4. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них: | 55,70 | 43,40 | 77,92 |  |
| 66 | местный бюджет | 55,70 | 43,40 | 77,92 |  |
| 67 | Подмероприятие 2.4.5. Проведение обследования территории на заклещеванность территории муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | 3,80 | 8,20 | 215,79 |  |
| 68 | местный бюджет | 3,80 | 8,20 | 215,79 |  |
| 69 | Подмероприятие 2.4.6. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз муниципальными учреждениями в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | 7,90 | 10,40 | 131,65 |  |
| 70 | местный бюджет | 7,90 | 10,40 | 131,65 |  |
| 71 | Подмероприятие 2.4.7. Проведение дезинфекции помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | 5,00 | 2,60 | 52,00 |  |
| 72 | местный бюджет | 5,00 | 2,60 | 52,00 |  |
| 73 | Мероприятие 2.5. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере культуры, всего, из них: | 553,90 | 553,90 | 100,00 |  |
| 74 | местный бюджет | 553,90 | 553,90 | 100,00 |  |
| 75 | Подмероприятие 2.5.1. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере культуры, всего, из них: | 387,60 | 387,60 | 100,00 |  |
| 76 | местный бюджет | 387,60 | 387,60 | 100,00 |  |
| 77 | Подмероприятие 2.5.3. Проведение дератизации и дезинсекции муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культу | 166,30 | 166,30 | 100,00 |  |
| 78 | местный бюджет | 166,30 | 166,30 | 100,00 |  |
| 79 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 80 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 133,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 81 | местный бюджет | 133,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 82 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 133,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 83 | местный бюджет | 133,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 84 | Мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий (конкурсов, тематических программ, месячников, акций), направленных на профилактику ВИЧ - инфекции, наркомании, туберкулеза в сфере культуры, всего, из них: | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 85 | местный бюджет | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 86 | Мероприятие 3.5. Разработка, издание и тиражирование информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании для распространения среди различных групп населения, всего, из них: | 83,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 87 | местный бюджет | 83,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 88 | Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 89 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 10 820,50 | 8 499,30 | 78,55 |  |
| 90 | местный бюджет | 10 820,50 | 8 499,30 | 78,55 |  |
| 91 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 10 820,50 | 8 499,30 | 78,55 |  |
| 92 | местный бюджет | 10 820,50 | 8 499,30 | 78,55 |  |
| 93 | Мероприятие 4.2. Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии,всего,из них: | 820,10 | 455,60 | 55,55 |  |
| 94 | местный бюджет | 820,10 | 455,60 | 55,55 |  |
| 95 | Мероприятие 4.3. Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей - инвалидов, всего, из них: | 8 445,20 | 8 043,70 | 95,25 |  |
| 96 | местный бюджет | 8 445,20 | 8 043,70 | 95,25 |  |
| 97 | Мероприятие 4.5. Оборудование муниципальных учреждений молодежной политики, физкультуры и спорта элементами доступной среды, всего, из них: | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 98 | местный бюджет | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 99 | Мероприятие 4.6. Оборудование муниципальных учреждений в сфере культуры элементами доступной среды, всего, из них: | 394,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 100 | местный бюджет | 394,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 101 | Мероприятие 4.7. Предоставление субсидии на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, в которых живут инвалиды | 1 011,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 102 | местный бюджет | 1 011,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 103 | Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 104 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 14 825,80 | 10 047,40 | 67,77 |  |
| 105 | федеральный бюджет | 1 026,50 | 820,80 | 79,96 |  |
| 106 | областной бюджет | 3 978,10 | 3 181,00 | 79,96 |  |
| 107 | местный бюджет | 9 821,20 | 6 045,60 | 61,56 |  |
| 108 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 14 825,80 | 10 047,40 | 67,77 |  |
| 109 | федеральный бюджет | 1 026,50 | 820,80 | 79,96 |  |
| 110 | областной бюджет | 3 978,10 | 3 181,00 | 79,96 |  |
| 111 | местный бюджет | 9 821,20 | 6 045,60 | 61,56 |  |
| 112 | Мероприятие 5.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 14 825,80 | 10 047,40 | 67,77 |  |
| 113 | федеральный бюджет | 1 026,50 | 820,80 | 79,96 |  |
| 114 | областной бюджет | 3 978,10 | 3 181,00 | 79,96 |  |
| 115 | местный бюджет | 9 821,20 | 6 045,60 | 61,56 |  |
| 116 | Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 117 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 13 101,20 | 5 578,20 | 42,58 |  |
| 118 | областной бюджет | 13 101,20 | 5 578,20 | 42,58 |  |
| 119 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 13 101,20 | 5 578,20 | 42,58 |  |
| 120 | областной бюджет | 13 101,20 | 5 578,20 | 42,58 |  |
| 121 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности отдела по начислению жилищных компенсаций и субсидий населению МКУ «УКС и ЖКХ ГО Верхняя Пышма» на осуществление государственных полномочий, всего, в том числе | 13 101,20 | 5 578,20 | 42,58 |  |
| 122 | областной бюджет | 13 101,20 | 5 578,20 | 42,58 |  |

| Ответственный исполнитель |  | _______________ / З.И. Спирина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |
| Руководитель финансового органа |  | _______________ / О.В. Мосунова |  |  |  |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |