Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы

«Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

за 1 полугодие 2025 года

На реализацию мероприятий в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 271 миллиона 246 тысяч 600 рублей, в том числе средств федерального бюджета 47 миллионов 241 тысяча 100 рублей, областного бюджета – 176 миллионов 610 тысяч 900 рублей, местного бюджета – 47 миллионов 394 тысячи 600 рублей.

За 1 полугодие 2025 год в рамках осуществления программных мероприятий было фактически освоено средств в размере 172 миллиона 466 тысяч 300 рублей или 63,58 процента от общего объёма запланированных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета -31 миллион 823 тысячи 500 рублей или 67,36 процентов от плана, областного бюджета – 111 миллионов 941 тысяча 800 рублей или 63,38 процентов от плана, местного бюджета – 28 миллионов 701 тысяча рублей или 60,56 процентов от плана.

Программа включает в себя 6 подпрограмм.

В таблице представлены сведения о финансировании Программы в разрезе подпрограмм.

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 214 461,70 | 137 456,80 | 64,09 |
|  |  | федеральный бюджет | 45 825,60 | 30 857,90 | 67,34 |
|  |  | областной бюджет | 159 018,40 | 102 347,60 | 64,36 |
|  |  | местный бюджет | 9 617,70 | 4 251,30 | 44,20 |
| 2 | ПП «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 7 313,90 | 4 435,40 | 60,64 |
|  |  | местный бюджет | 7 313,90 | 4 435,40 | 60,64 |
| 3 | ПП «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ПП «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 12 803,40 | 5 671,90 | 44,30 |
|  |  | местный бюджет | 12 803,40 | 5 671,90 | 44,30 |
| 5 | ПП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 21 479,30 | 18 297,10 | 85,18 |
|  |  | федеральный бюджет | 866,20 | 866,20 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 088,50 | 3 088,50 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 17 524,60 | 14 342,40 | 81,84 |
| 6 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 15 053,30 | 6 605,10 | 43,88 |
|  |  | федеральный бюджет | 549,30 | 99,40 | 18,10 |
|  |  | областной бюджет | 14 504,00 | 6 505,70 | 44,85 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2025 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- 52 жителям городского округа Верхняя Пышма оказана материальная помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из них: 3 неработающим пенсионерам по возрасту; 1 неработающему предпенсионеру, 2 неработающим инвалидам III группы и 1 неработающему инвалиду II группы; 13 лицам, имеющим иждивенцев; 5 труженикам тыла Великой Отечественной войны; 2 лицам, освободившимся из мест лишения свободы; 1 лицу без определенного места жительства; 24 членам семьи погибшего (умершего) участника специальной военной операции или иным лицам, состоящим в родственных отношениях с погибшим (умершим) участником специальной военной операции;

- 25 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма ежемесячно выплачивается денежное вознаграждение;

- 6999 граждан получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 658 граждан получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 3960 граждан, получили оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции из федерального бюджета;

- 1 гражданин получает компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супругу (супруге) умершего гражданина, которому присвоено звание "Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма", не вступившей (не вступившему) в повторный брак.

Проведение социально - значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации) всего предусмотрено МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» 230,0 тыс. руб., фактическое исполнение предусмотрено во втором полугодии.

Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

- приобретено и использовано 1070 доз вакцины против гепатита А, 2410 доз вакцины против клещевого энцефалита;

- в рамках профилактики инфекционных заболеваний проведены дератизационные работы помещений муниципальных учреждений, дезинсекции помещений муниципальных учреждений;

- в период подготовки к летней оздоровительной кампании и при подготовке к началу нового учебного года проведены:

- аккарицидные обработки территории муниципальных учреждений;

- работы по определению объекта на заселенность синатропными насекомыми в муниципальных образовательных учреждениях;

- работы по обследованию территории муниципальных общеобразовательных учреждений на заклещеванность.

Подпрограмма 3 «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

Приобретены и распространены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании среди различных групп населения в количестве 9 876 штук.

Осуществление информационно-образовательной, обучающей и просветительной работы по проблемам профилактики социально – значимых заболеваний среди населения городского округа Верхняя Пышма осуществляется путем распространения информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании: блокнотов с нанесением, информационных листовок, наклеек.

Подпрограмма 4 «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

1) Создание условий маломобильных граждан:

- в 30 дошкольных образовательных учреждений приобретено оборудование: подъемное кресло для лестниц, система информацонно-индукционная для слабослышащих портативная «Маэстро 3.0»;

- приобретено оборудование: система знаковых навигаций на входе в здание, противоскользящие накладки контрастного цвета на крайние ступени, скамья для инвалидов, таблички по Брайлю в МАОУ «СОШ № 2»;

- оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов в МАОУ «ООШ № 29».

- приобретены специальный спортивный инвентарь, тренажеры, скамейки и др. в МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

- изготовлены информационные табличеки со шрифтом Брайля МБУК «Верхнепышминский исторический музей», изготовление и монтаж плана размещения объектов на территории музея;

-ремонт санузла для маломобильных граждан в помещении кинотеатр "Киноград" и в помещении МБУ ДО "Детская школа искусств" по адресу ул. Чистова д.2.

2) Создано муниципальное автономное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Импульс».

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

6 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставлены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

Обеспечена деятельность отделов субсидий и компенсаций МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма», расходы направлены на: выплату заработной платы, оплату услуг связи, оплату работ по заправке и ремонту картриджей, оплату конвертов, почтовых расходов, транспортных расходов, коммунальных расходов.

И.о. начальника отдела социальной политики                                                Т. В. Суманеева

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |
| Форма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы за II квартал 2025 г. (отчётный период) |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
|  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1.1. Предоставление гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации социальной поддержки в денежной форме |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки | человек | 80 | 52 | 65,0 |  |
| 5 | Количество участников ВОВ, тружеников тыла, получивших ко дню Победы, ко дню Пожилого человека материальную помощь | человек | 46 | 46 | 100,0 |  |
| 6 | Количество граждан, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | человек | 7600 | 6999 | 92,1 |  |
| 7 | Количество граждан, получивших оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции из федерального бюджета | человек | 3200 | 3960 | 123,8 |  |
| 8 | Количество граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | человек | 600 | 658 | 109,7 |  |
| 9 | Количество граждан, получивших дополнительные льготные проездные билеты для реализации права на меры социальной поддержки при проезде на пассажирском транспорте, имеющих данное право и обратившихся за получением | человек | 2050 | 1302 | 63,5 |  |
| 10 | Количество граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супругу (супруге) умершего гражданина, которому присвоено звание "Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма", не вступившей (не вступившему) в повторный брак | человек | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 11 | Количество семей участников специальной военной операции, проживающих в домах с печным отоплением, получивших социальную поддержку в виде ежегодной компенсации расходов на приобретение твердого топлива | количество семей | 50 | 2 | 4,0 |  |
| 12 | Задача 1.2. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения Почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество Почетных граждан городского округа Верхняя Пышма, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение особые заслуги перед городским округом | человек | 25 | 25 | 100,0 |  |
| 14 | Количество лиц, имеющих награды и почетные звания городского округа Верхняя Пышма, получивших денежное вознаграждение | человек | 10 | 0 | 0,0 | награждение граждан проходит во 2 полугодии |
| 15 | Задача 1.3. Организация социально – значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации) |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество социально – значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки | единиц | 5 | 0 | 0,0 | выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2025 года |
| 17 | Задача 1.4. Повышение социальной и общественной активности граждан старшего поколения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество оказанных услуг по организации работы с объединениями ветеранов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма | единиц | 370 | 183 | 49,5 |  |
| 19 | Задача 1.5. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |
| 20 | Количество инвалидов I и II групп инвалидности, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 74 | 0 | 0,0 | годовой показатель |
| 21 | Количество инвалидов с детства, детей-инвалидов, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 8 | 0 | 0,0 | годовой показатель |
| 22 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 39 | 0 | 0,0 | годовой показатель |
| 23 | Количество физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 16 | 0 | 0,0 | годовой показатель |
| 24 | Количество пенсионеров, имеющих звание ветерана в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 407 | 0 | 0,0 | годовой показатель |
| 25 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 1 | 0 | 0,0 | годовой показатель |
| 26 | Количество лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 41 | 0 | 0,0 | годовой показатель |
| 27 | Количество садоводческих или огороднических товариществ, гаражно-строительных, жилищных, жилищно-строительных кооперативов (далее- некоммерческих организаций), получивших налоговую льготу по земельному налогу в части, приходящейся на физических лиц, являющихся членами данных некоммерческих организаций и относящихся к следующим категориям:1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;2) инвалиды I и II групп инвалидности;3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;5) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите | единиц | 30 | 0 | 0,0 | годовой показатель |
| 28 | Подпрограмма 2. «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 29 | Цель 2. Снижение уровня распространенности и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний (клещевой энцефалит, гепатит А) |  |  |  |  |  |
| 30 | Задача 2.1. Реализация мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, связанных со средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |
| 31 | Количество детей, охваченных паразитологическим обследованием из числа детей, оставшихся без попечения родителей; детей - инвалидов; детей из многодетных семей; детей, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области | количество детей | 500 | 0 | 0,0 | обследование перед началом нового учебного года |
| 32 | Количество детей городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 1,5 до 17 лет охваченных профилактическими прививками (ревакцинации) против клещевого энцефалита | количество детей | 2500 | 2410 | 96,4 |  |
| 33 | Количество детей городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 6 до 12 лет охваченных профилактическими прививками против гепатита А | количество детей | 1115 | 1070 | 96,0 |  |
| 34 | Задача 2.2. Организация неспецифической профилактики для предотвращения присасывания клещей - переносчиков к людям |  |  |  |  |  |
| 35 | Площадь территории муниципальных учреждений обработанных аккарицидными средствами в сфере образования | гектар | 46,5 | 46,5 | 100,0 |  |
| 36 | Площадь открытых территорий, на которых проведены дератизационные работы | гектар | 17,5 | 17,5 | 100,0 |  |
| 37 | Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в сфере образования | тыс. м2 | 930,03 | 930,03 | 100,0 |  |
| 38 | Количество проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз в сфере образования | штук | 3 | 0 | 0,0 |  |
| 39 | Площадь территории муниципальных учреждений обработанных аккарицидными средствами в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | гектар | 7 | 7 | 100,0 |  |
| 40 | Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | тыс. м2 | 150,9 | 70 | 46,4 |  |
| 41 | Площадь территорий, обследованных на заклещеванность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | гектар | 7 | 5 | 71,4 |  |
| 42 | Количество проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | штук | 12 | 8 | 66,7 |  |
| 43 | Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дезинфекцией в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | тыс. м2 | 2,1 | 1 | 47,6 |  |
| 44 | Площадь территории муниципальных учреждений обработанных аккарицидными средствами в сфере культуры | гектар | 51 | 51 | 100,0 |  |
| 45 | Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в муниципальных учреждениях культуры, всего, из них | тыс. м2 | 11,46 | 11,46 | 100,0 |  |
| 46 | Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них | тыс. кв2 | 0,43 | 0,43 | 100,0 |  |
| 47 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 48 | Цель 3. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ВИЧ - инфекция, туберкулез, наркомания) |  |  |  |  |  |
| 49 | Задача 3.1. Осуществление информационно-образовательной, обучающей и просветительной работы по проблемам профилактики социально – значимых заболеваний среди населения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 50 | Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции | процентов | 97 | 50 | 51,5 |  |
| 51 | Количество распространенных информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании | единиц | 20841 | 9876 | 47,4 | выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2025 года |
| 52 | Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 53 | Цель 4. Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 54 | Задача 4.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 58 | Количество спортивно - массовых и культурно - досуговых мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения | единиц | 18 | 9 | 50,0 |  |
| 56 | Количество инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом | человек | 95 | 60 | 63,2 |  |
| 57 | Задача 4.2. Повышение доступности и качества услуг, содействие социальной интеграции инвалидов в общество |  |  |  |  |  |
| 58 | Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений культуры, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения | единиц | 4 | 0 | 0,0 | выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2025 года |
| 59 | Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений образования, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения | единиц | 8 | 3 | 37,5 |  |
| 60 | Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 61 | Задача 4.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 62 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов (от общей численности опрошенных инвалидов) | процентов | 30 | 30 | 100,0 |  |
| 63 | Задача 4.4. Развитие системы работы для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 64 | Количество учреждений общего образования, создавших условия для инклюзивного образования | количество учреждений | 9 | 3 | 33,3 |  |
| 65 | Задача 4.5. Обеспечение приспособлений жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов |  |  |  |  |  |
| 66 | Количество проведенных мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов | Единиц | 7 | 3 | 42,9 |  |
| 67 | Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 68 | Цель 5. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |
| 69 | Задача 5.1. Обеспечение предоставления молодым семьям — участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее — социальные выплаты) |  |  |  |  |  |
| 70 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | количество семей | 6 | 6 | 100,0 |  |
| 71 | Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 72 | Цель 6. Осуществление эффективной деятельности отдела социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма и муниципальных казенных учреждений городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 73 | Задача 6.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 74 | Достижение целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 64 | 64,0 |  |

| Ответственный исполнитель |  | _______________ / Т.В. Суманеева |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |  |

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

за II квартал 2025 г. (отчётный период)

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 271 246,60 | 172 466,30 | 63,58 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 47 241,10 | 31 611,80 | 66,92 |  |
| 3 | областной бюджет | 176 610,90 | 111 580,90 | 63,18 |  |
| 4 | местный бюджет | 47 394,60 | 29 273,60 | 61,77 |  |
| 5 | Прочие нужды | 271 246,60 | 172 466,30 | 63,58 |  |
| 6 | федеральный бюджет | 47 241,10 | 31 611,80 | 66,92 |  |
| 7 | областной бюджет | 176 610,90 | 111 580,90 | 63,18 |  |
| 8 | местный бюджет | 47 394,60 | 29 273,60 | 61,77 |  |
| 9 | Подпрограмма 1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 10 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 214 461,70 | 137 456,80 | 64,09 |  |
| 11 | федеральный бюджет | 45 825,60 | 30 771,60 | 67,15 |  |
| 12 | областной бюджет | 159 018,40 | 102 433,90 | 64,42 |  |
| 13 | местный бюджет | 9 617,70 | 4 251,30 | 44,20 |  |
| 14 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 214 461,70 | 137 456,80 | 64,09 |  |
| 15 | федеральный бюджет | 45 825,60 | 30 771,60 | 67,15 |  |
| 16 | областной бюджет | 159 018,40 | 102 433,90 | 64,42 |  |
| 17 | местный бюджет | 9 617,70 | 4 251,30 | 44,20 |  |
| 18 | Мероприятие 1.1. Оказание материальной помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, всего, из них: | 1 771,10 | 1 135,80 | 64,13 |  |
| 19 | местный бюджет | 1 771,10 | 1 135,80 | 64,13 |  |
| 20 | Мероприятие 1.2. Выплаты денежного вознаграждения гражданам городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: | 5 597,90 | 2 638,00 | 47,12 |  |
| 21 | местный бюджет | 5 597,90 | 2 638,00 | 47,12 |  |
| 22 | Мероприятие 1.3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в области транспортного обслуживания, всего, из них: | 1 380,00 | 359,70 | 26,07 |  |
| 23 | местный бюджет | 1 380,00 | 359,70 | 26,07 |  |
| 24 | Мероприятие 1.4. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супруге (супругу) умершего гражданина, которому присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма», не вступившей (не вступившему) в повторный брак, всего, из них: | 43,60 | 25,60 | 58,72 |  |
| 25 | местный бюджет | 43,60 | 25,60 | 58,72 |  |
| 26 | Мероприятие 1.5. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них: | 180 936,00 | 119 722,90 | 66,17 |  |
| 27 | федеральный бюджет | 45 825,60 | 30 771,60 | 67,15 |  |
| 28 | областной бюджет | 135 110,40 | 88 951,30 | 65,84 |  |
| 29 | Мероприятие 1.6. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них: | 19 963,00 | 9 537,60 | 47,78 |  |
| 30 | областной бюджет | 19 963,00 | 9 537,60 | 47,78 |  |
| 31 | Мероприятие 1.7. Проведение социально - значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации), всего, из них: | 230,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | местный бюджет | 230,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | Мероприятие 1.8. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, всего, из них: | 3 945,00 | 3 945,00 | 100,00 |  |
| 34 | областной бюджет | 3 945,00 | 3 945,00 | 100,00 |  |
| 35 | Мероприятие 1.9. Организация работы с объединениями ветеранов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них | 186,60 | 77,80 | 41,69 |  |
| 36 | местный бюджет | 186,60 | 77,80 | 41,69 |  |
| 37 | Мероприятие 1.10. Социальная поддержка в виде ежегодной компенсации расходов на приобретение твердого топлива проживающим в домах с печным отоплением членам семей участников специальной военной операции | 408,50 | 14,40 | 3,53 |  |
| 38 | местный бюджет | 408,50 | 14,40 | 3,53 |  |
| 39 | Подпрограмма 2. «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 40 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 7 313,90 | 4 435,40 | 60,64 |  |
| 41 | местный бюджет | 7 313,90 | 4 435,40 | 60,64 |  |
| 42 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 7 313,90 | 4 435,40 | 60,64 |  |
| 43 | местный бюджет | 7 313,90 | 4 435,40 | 60,64 |  |
| 44 | Мероприятие 2.1. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 1,5 до 17 лет по прививаемым инфекциям (ревакцинация против клещевого энцефалита)всего, из них: | 1 091,60 | 1 070,30 | 98,05 |  |
| 45 | местный бюджет | 1 091,60 | 1 070,30 | 98,05 |  |
| 46 | Мероприятие 2.2. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 6 до 12 лет по прививаемым инфекциям (вакцинация против гепатита А)всего, из них: | 552,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | местный бюджет | 552,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 48 | Мероприятие 2.3. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере образования, всего, из них: | 4 478,20 | 2 390,70 | 53,39 |  |
| 49 | местный бюджет | 4 478,20 | 2 390,70 | 53,39 |  |
| 50 | Подмероприятие 2.3.1. Проведение дератизационных работ помещений муниципальных учреждений в сфере образования, всего, из них: | 1 601,90 | 762,40 | 47,59 |  |
| 51 | местный бюджет | 1 601,90 | 762,40 | 47,59 |  |
| 52 | Подмероприятие 2.3.2. Проведение дезинсекции помещений муниципальных учреждений в сфере образования против тараканов, всего, из них: | 1 079,09 | 389,10 | 36,06 |  |
| 53 | местный бюджет | 1 079,09 | 389,10 | 36,06 |  |
| 54 | Подмероприятие 2.3.3. Проведение дератизационных мероприятий на открытых территориях муниципальных учреждений в сфере образования (с приготовлением ядоприманки), всего, из них: | 100,00 | 57,70 | 57,70 |  |
| 55 | местный бюджет | 100,00 | 57,70 | 57,70 |  |
| 56 | Подмероприятие 2.3.4. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере образования, всего, из них: | 351,03 | 552,50 | 157,39 |  |
| 57 | местный бюджет | 351,03 | 552,50 | 157,39 |  |
| 58 | Подмероприятие 2.3.5. Проведение работ по определению объекта на заселенность синатропными насекомыми в муниципальных образовательных учреждениях, всего, из них: | 246,89 | 109,10 | 44,19 |  |
| 59 | местный бюджет | 246,89 | 109,10 | 44,19 |  |
| 60 | Подмероприятие 2.3.6. Проведение работ по обследованию территории муниципальных общеобразовательных учреждений на заклещевленность, всего, из них: | 62,89 | 72,40 | 115,12 |  |
| 61 | местный бюджет | 62,89 | 72,40 | 115,12 |  |
| 62 | Подмероприятие 2.3.7. Паразитологическое исследование биологического материала детей дошкольного и младшего школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные учреждения (дети, оставшиеся без попечения родителей, дети - инвалиды, дети из многодетных семей, дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) всего, из них: | 444,43 | 106,60 | 23,99 |  |
| 63 | местный бюджет | 444,43 | 106,60 | 23,99 |  |
| 64 | Подмероприятие 2.3.8. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз | 37,37 | 72,40 | 193,74 |  |
| 65 | местный бюджет | 37,37 | 72,40 | 193,74 |  |
| 66 | Подмероприятие 2.3.9. Камерная обработка вещей (профилактическая) | 554,60 | 268,50 | 48,41 |  |
| 67 | местный бюджет | 554,60 | 268,50 | 48,41 |  |
| 68 | Мероприятие 2.4. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего из них: | 572,30 | 355,70 | 62,15 |  |
| 69 | местный бюджет | 572,30 | 355,70 | 62,15 |  |
| 70 | Подмероприятие 2.4.1. Проведение дератизационных работ помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них: | 148,00 | 124,70 | 84,26 |  |
| 71 | местный бюджет | 148,00 | 124,70 | 84,26 |  |
| 72 | Подмероприятие 2.4.2. Проведение дезинсекции помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них: | 348,00 | 116,50 | 33,48 |  |
| 73 | местный бюджет | 348,00 | 116,50 | 33,48 |  |
| 74 | Подмероприятие 2.4.4. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них: | 58,60 | 73,50 | 125,43 |  |
| 75 | местный бюджет | 58,60 | 73,50 | 125,43 |  |
| 76 | Подмероприятие 2.4.5. Проведение обследования территории на заклещеванность территории муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | 4,00 | 7,60 | 190,00 |  |
| 77 | местный бюджет | 4,00 | 7,60 | 190,00 |  |
| 78 | Подмероприятие 2.4.6. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз муниципальными учреждениями в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | 8,40 | 10,00 | 119,05 |  |
| 79 | местный бюджет | 8,40 | 10,00 | 119,05 |  |
| 80 | Подмероприятие 2.4.7. Проведение дезинфекции помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | 5,30 | 23,40 | 441,51 |  |
| 81 | местный бюджет | 5,30 | 23,40 | 441,51 |  |
| 82 | Мероприятие 2.5. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере культуры, всего, из них: | 619,30 | 618,70 | 99,90 |  |
| 83 | местный бюджет | 619,30 | 618,70 | 99,90 |  |
| 84 | Подмероприятие 2.5.1. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере культуры, всего, из них: | 598,50 | 597,90 | 99,90 |  |
| 85 | местный бюджет | 598,50 | 597,90 | 99,90 |  |
| 86 | Подмероприятие 2.5.3. Проведение дератизации и дезинсекции муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них | 20,80 | 20,80 | 100,00 |  |
| 87 | местный бюджет | 20,80 | 20,80 | 100,00 |  |
| 88 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 89 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 135,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 90 | местный бюджет | 135,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 91 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 135,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92 | местный бюджет | 135,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 93 | Мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий (конкурсов, тематических программ, месячников, акций), направленных на профилактику ВИЧ - инфекции, наркомании, туберкулеза в сфере культуры, всего, из них: | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 94 | местный бюджет | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 95 | Мероприятие 3.5. Разработка, издание и тиражирование информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании для распространения среди различных групп населения, всего, из них: | 85,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | местный бюджет | 85,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 97 | Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 98 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 12 803,40 | 5 671,90 | 44,30 |  |
| 99 | местный бюджет | 12 803,40 | 5 671,90 | 44,30 |  |
| 100 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 12 803,40 | 5 671,90 | 44,30 |  |
| 101 | местный бюджет | 12 803,40 | 5 671,90 | 44,30 |  |
| 102 | Мероприятие 4.2. Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии,всего,из них: | 2 114,70 | 716,20 | 33,87 |  |
| 103 | местный бюджет | 2 114,70 | 716,20 | 33,87 |  |
| 104 | Мероприятие 4.3. Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей - инвалидов, всего, из них: | 7 352,60 | 4 054,40 | 55,14 |  |
| 105 | местный бюджет | 7 352,60 | 4 054,40 | 55,14 |  |
| 106 | Мероприятие 4.5. Оборудование муниципальных учреждений молодежной политики, физкультуры и спорта элементами доступной среды, всего, из них: | 77,40 | 77,20 | 99,74 |  |
| 107 | местный бюджет | 77,40 | 77,20 | 99,74 |  |
| 108 | Мероприятие 4.6. Оборудование муниципальных учреждений в сфере культуры элементами доступной среды, всего, из них: | 1 247,70 | 824,10 | 66,05 |  |
| 109 | местный бюджет | 1 247,70 | 824,10 | 66,05 |  |
| 110 | Мероприятие 4.7. Предоставление субсидии на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, в которых живут инвалиды | 2 011,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 111 | местный бюджет | 2 011,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 112 | Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 113 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 21 479,30 | 18 297,10 | 85,18 |  |
| 114 | федеральный бюджет | 866,20 | 740,80 | 85,52 |  |
| 115 | областной бюджет | 3 088,50 | 2 641,30 | 85,52 |  |
| 116 | местный бюджет | 17 524,60 | 14 915,00 | 85,11 |  |
| 117 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 21 479,30 | 18 297,10 | 85,18 |  |
| 118 | федеральный бюджет | 866,20 | 740,80 | 85,52 |  |
| 119 | областной бюджет | 3 088,50 | 2 641,30 | 85,52 |  |
| 120 | местный бюджет | 17 524,60 | 14 915,00 | 85,11 |  |
| 121 | Мероприятие 5.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 21 479,30 | 18 297,10 | 85,18 |  |
| 122 | федеральный бюджет | 866,20 | 740,80 | 85,52 |  |
| 123 | областной бюджет | 3 088,50 | 2 641,30 | 85,52 |  |
| 124 | местный бюджет | 17 524,60 | 14 915,00 | 85,11 |  |
| 125 | Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 126 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 15 053,30 | 6 605,10 | 43,88 |  |
| 127 | федеральный бюджет | 549,30 | 99,40 | 18,10 |  |
| 128 | областной бюджет | 14 504,00 | 6 505,70 | 44,85 |  |
| 129 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 15 053,30 | 6 605,10 | 43,88 |  |
| 130 | федеральный бюджет | 549,30 | 99,40 | 18,10 |  |
| 131 | областной бюджет | 14 504,00 | 6 505,70 | 44,85 |  |
| 132 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности отдела по начислению жилищных компенсаций и субсидий населению МКУ «УКС и ЖКХ ГО Верхняя Пышма» на осуществление государственных полномочий, всего, в том числе | 15 053,30 | 6 605,10 | 43,88 |  |
| 133 | федеральный бюджет | 549,30 | 99,40 | 18,10 |  |
| 134 | областной бюджет | 14 504,00 | 6 505,70 | 44,85 |  |

| Ответственный исполнитель |  | _______________ / Т.В. Суманеева |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |
| Руководитель финансового органа |  | _______________ /О.В. Мосунова |  |  |  |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |