Пояснительная записка
 о реализации муниципальной программы
 «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
 за 1 полугодие 2025 года

На реализацию мероприятий в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 271 миллиона 246 тысяч 600 рублей, в том числе средств федерального бюджета 47 миллионов 241 тысяча 100 рублей, областного бюджета – 176 миллионов 610 тысяч 900 рублей, местного бюджета – 47 миллионов 394 тысячи 600 рублей.
За 1 полугодие 2025 год в рамках осуществления программных мероприятий было фактически освоено средств в размере 172 миллиона 466 тысяч 300 рублей или 63,58 процента от общего объёма запланированных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета -31 миллион 823 тысячи 500 рублей или 67,36 процентов от плана, областного бюджета – 111 миллионов 941 тысяча 800 рублей или 63,38 процентов от плана, местного бюджета – 28 миллионов 701 тысяча рублей или 60,56 процентов от плана.
Программа включает в себя 6 подпрограмм.
В таблице представлены сведения о финансировании Программы в разрезе подпрограмм.

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» 
	№ п/п
	Наименование муниципальной подпрограммы 
	Источники ресурсного
обеспечения
	Расходы, тыс. руб.
	Уровень
кассового
исполнения/
фактических
расходов
относительно
плановых
значений, %

	
	
	
	Плановое значение
	Кассовое
исполнение/
Фактические
расходы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4

	1
	ПП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
	всего, из них:
	214 461,70
	137 456,80
	64,09

	
	
	федеральный бюджет
	45 825,60
	30 857,90
	67,34

	
	
	областной бюджет
	159 018,40
	102 347,60
	64,36

	
	
	местный бюджет
	9 617,70
	4 251,30
	44,20

	2
	ПП «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»
	всего, из них:
	7 313,90
	4 435,40
	60,64

	
	
	местный бюджет
	7 313,90
	4 435,40
	60,64

	3
	ПП «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
	всего, из них:

	135,00
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет
	135,00
	0,00
	0,00

	4
	ПП «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
	всего, из них:
	12 803,40
	5 671,90
	44,30

	
	
	местный бюджет
	12 803,40
	5 671,90
	44,30

	5
	ПП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
	всего, из них:
	21 479,30
	18 297,10
	85,18

	
	
	федеральный бюджет 
	866,20
	866,20
	100,00

	
	
	областной бюджет
	3 088,50
	3 088,50
	100,00

	
	
	местный бюджет
	17 524,60
	14 342,40
	81,84

	6
	ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
	всего, из них:
	15 053,30
	6 605,10
	43,88

	
	
	федеральный бюджет
	549,30
	99,40
	18,10

	
	
	областной бюджет
	14 504,00
	6 505,70
	44,85



В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2025 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
· 52 жителям городского округа Верхняя Пышма оказана материальная помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из них: 3 неработающим пенсионерам по возрасту; 1 неработающему предпенсионеру, 2 неработающим инвалидам III группы и 1 неработающему инвалиду II группы; 13 лицам, имеющим иждивенцев; 5 труженикам тыла Великой Отечественной войны; 2 лицам, освободившимся из мест лишения свободы; 1 лицу без определенного места жительства; 24 членам семьи погибшего (умершего) участника специальной военной операции или иным лицам, состоящим в родственных отношениях с погибшим (умершим) участником специальной военной операции;
· 25 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма ежемесячно выплачивается денежное вознаграждение;
· 6999 граждан получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
· 658 граждан получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
· 3960 граждан, получили оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции из федерального бюджета;
· 1 гражданин получает компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супругу (супруге) умершего гражданина, которому присвоено звание "Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма", не вступившей (не вступившему) в повторный брак.
Проведение социально - значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации) всего предусмотрено МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» 230,0 тыс. руб., фактическое исполнение предусмотрено во втором полугодии.

Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»
1) приобретено и использовано 1070 доз вакцины против гепатита А, 2410 доз вакцины против клещевого энцефалита;
2) в рамках профилактики инфекционных заболеваний проведены дератизационные работы помещений муниципальных учреждений, дезинсекции помещений муниципальных учреждений;
3) в период подготовки к летней оздоровительной кампании и при подготовке к началу нового учебного года проведены:
- аккарицидные обработки территории муниципальных учреждений;
- работы по определению объекта на заселенность синатропными насекомыми в муниципальных образовательных учреждениях;
- работы по обследованию территории муниципальных общеобразовательных учреждений на заклещеванность.

Подпрограмма 3 «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
Приобретены и распространены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании среди различных групп населения в количестве 9 876 штук.
Осуществление информационно-образовательной, обучающей и просветительной работы по проблемам профилактики социально – значимых заболеваний среди населения городского округа Верхняя Пышма осуществляется путем распространения информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании: блокнотов с нанесением, информационных листовок, наклеек.

Подпрограмма 4 «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
1) Создание условий маломобильных граждан:
- в 30 дошкольных образовательных учреждений приобретено оборудование: подъемное кресло для лестниц, система информацонно-индукционная для слабослышащих портативная «Маэстро 3.0»;
- приобретено оборудование: система знаковых навигаций на входе в здание, противоскользящие накладки контрастного цвета на крайние ступени, скамья для инвалидов, таблички по Брайлю в МАОУ «СОШ № 2»;
- оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов в МАОУ «ООШ № 29».
- приобретены специальный спортивный инвентарь, тренажеры, скамейки и др. в МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;
 - изготовлены информационные табличеки со шрифтом Брайля МБУК «Верхнепышминский исторический музей», изготовление и монтаж плана размещения объектов на территории музея;
-ремонт санузла для маломобильных граждан в помещении кинотеатр "Киноград" и в помещении МБУ ДО "Детская школа искусств" по адресу ул. Чистова д.2. 
2) Создано муниципальное автономное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Импульс».

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
6 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставлены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства


Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
Обеспечена деятельность отделов субсидий и компенсаций МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма», расходы направлены на: выплату заработной платы, оплату услуг связи, оплату работ по заправке и ремонту картриджей, оплату конвертов, почтовых расходов, транспортных расходов, коммунальных расходов.


И.о. начальника отдела социальной политики                                                Т. В. Суманеева
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	ОТЧЕТ

	о реализации муниципальной программы

	«Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	Форма 1

	Достижение целевых показателей муниципальной программы за II квартал 2025 г. (отчётный период)

	№ строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подпрограмма 1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	2
	Цель 1. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма

	3
	Задача 1.1. Предоставление гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации социальной поддержки в денежной форме

	4
	Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки
	человек
	80
	52
	65,0
	 

	5
	Количество  участников ВОВ, тружеников тыла, получивших ко дню Победы, ко дню Пожилого человека материальную помощь
	человек
	46
	46
	100,0
	 

	6
	Количество граждан, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	человек
	7600
	6999
	92,1
	 

	7
	Количество граждан, получивших оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции из федерального бюджета
	человек
	3200
	3960
	123,8
	 

	8
	Количество граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	человек
	600
	658
	109,7
	 

	9
	Количество граждан, получивших дополнительные льготные проездные билеты для реализации права на меры социальной поддержки при проезде на пассажирском транспорте, имеющих данное право и обратившихся за получением
	человек
	2050
	1302
	63,5
	 

	10
	Количество граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супругу (супруге) умершего гражданина, которому присвоено звание "Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма", не вступившей (не вступившему) в повторный брак 
	человек
	1
	1
	100,0
	 

	11
	Количество семей участников специальной военной операции, проживающих в домах с печным отоплением, получивших социальную поддержку в виде ежегодной компенсации расходов на приобретение твердого топлива  
	количество семей
	50
	2
	4,0
	 

	12
	Задача 1.2. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения Почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма

	13
	Количество Почетных граждан городского округа Верхняя Пышма, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение  особые заслуги перед городским округом 
	человек
	25
	25
	100,0
	 

	14
	Количество лиц, имеющих награды и почетные звания городского округа Верхняя Пышма, получивших денежное вознаграждение 
	человек
	10
	0
	0,0
	награждение граждан проходит во 2 полугодии

	15
	Задача 1.3. Организация социально – значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации)

	16
	Количество социально – значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки  
	единиц
	5
	0
	0,0
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2025 года

	17
	Задача 1.4. Повышение социальной и общественной активности граждан старшего поколения городского округа Верхняя Пышма

	18
	Количество оказанных услуг по организации работы с объединениями ветеранов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма
	единиц
	370
	183
	49,5
	 

	19
	Задача 1.5. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

	20
	Количество инвалидов I и II групп инвалидности, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единиц
	74
	0 
	0,0
	годовой показатель

	21
	Количество инвалидов с детства, детей-инвалидов, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот   по земельному налогу
	единиц
	8
	0 
	0,0
	годовой показатель

	22
	Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий,  которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единиц
	39
	0 
	0,0
	годовой показатель

	23
	Количество физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единиц
	16
	0 
	0,0
	годовой показатель

	24
	Количество пенсионеров, имеющих звание ветерана в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,  которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единиц
	407
	0 
	0,0
	годовой показатель

	25
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единиц
	1
	0 
	0,0
	годовой показатель

	26
	Количество лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей,  которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единиц
	41
	0 
	0,0
	годовой показатель

	27
	Количество садоводческих или огороднических товариществ, гаражно-строительных, жилищных, жилищно-строительных кооперативов (далее- некоммерческих организаций), получивших налоговую льготу по земельному налогу в части, приходящейся на физических лиц, являющихся членами данных некоммерческих организаций и относящихся к следующим категориям:1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;2) инвалиды I и II групп инвалидности;3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;5) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
	единиц
	30
	0 
	0,0
	годовой показатель

	28
	Подпрограмма 2. «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	29
	Цель 2. Снижение уровня распространенности и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний (клещевой энцефалит, гепатит А)

	30
	Задача 2.1. Реализация мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, связанных со средствами специфической профилактики

	31
	Количество детей, охваченных паразитологическим обследованием из числа детей, оставшихся без попечения родителей; детей - инвалидов; детей из многодетных семей; детей, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области
	количество детей
	500
	0
	0,0
	обследование перед началом нового учебного года

	32
	Количество детей городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 1,5 до 17 лет охваченных профилактическими прививками (ревакцинации) против  клещевого энцефалита
	количество детей
	2500
	2410
	96,4
	 

	33
	Количество детей городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 6 до 12 лет охваченных профилактическими прививками против гепатита А
	количество детей
	1115
	1070
	96,0
	 

	34
	Задача 2.2. Организация неспецифической профилактики для предотвращения присасывания клещей - переносчиков к людям

	35
	Площадь территории муниципальных учреждений обработанных аккарицидными средствами в сфере образования
	гектар
	46,5
	46,5
	100,0
	 

	36
	Площадь открытых территорий, на которых проведены дератизационные работы
	гектар
	17,5
	17,5
	100,0
	 

	37
	Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в сфере образования
	тыс. м2
	930,03
	930,03
	100,0
	 

	38
	Количество проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз в сфере образования
	штук
	3
	0
	0,0
	 

	39
	Площадь территории муниципальных учреждений обработанных аккарицидными средствами в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	гектар
	7
	7
	100,0
	 

	40
	Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией  в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	тыс. м2
	150,9
	70
	46,4
	 

	41
	Площадь территорий, обследованных на заклещеванность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	гектар
	7
	5
	71,4
	 

	42
	Количество проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	штук
	12
	8
	66,7
	 

	43
	Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дезинфекцией в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	тыс. м2
	2,1
	1
	47,6
	 

	44
	Площадь территории муниципальных учреждений обработанных аккарицидными средствами в сфере культуры
	гектар
	51
	51
	100,0
	 

	45
	Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в муниципальных учреждениях культуры, всего, из них
	тыс. м2
	11,46
	11,46
	100,0
	 

	46
	Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них
	тыс. кв2
	0,43
	0,43
	100,0
	 

	47
	Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	48
	Цель 3. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ВИЧ - инфекция, туберкулез, наркомания)

	49
	Задача 3.1. Осуществление информационно-образовательной, обучающей и просветительной работы по проблемам профилактики социально – значимых заболеваний среди населения городского округа Верхняя Пышма

	50
	Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции
	процентов
	97
	50
	51,5
	 

	51
	Количество распространенных информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании
	единиц
	20841
	9876
	47,4
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2025 года

	52
	Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	53
	Цель 4. Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения городского округа Верхняя Пышма

	54
	Задача 4.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

	58
	Количество спортивно - массовых и культурно - досуговых мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения
	единиц
	18
	9
	50,0
	 

	56
	Количество инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом
	человек
	95
	60
	63,2
	 

	57
	Задача 4.2. Повышение доступности и качества услуг, содействие социальной интеграции инвалидов в общество

	58
	Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений культуры, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения 
	единиц
	4
	0
	0,0
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2025 года

	59
	Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений образования, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения 
	единиц
	8
	3
	37,5
	 

	60
	Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения 
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	61
	Задача 4.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

	62
	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов (от общей численности опрошенных инвалидов)
	процентов
	30
	30
	100,0
	 

	63
	Задача 4.4. Развитие системы работы для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях

	64
	Количество учреждений общего образования, создавших условия для инклюзивного образования 
	количество учреждений
	9
	3
	33,3
	 

	65
	Задача 4.5. Обеспечение приспособлений   жилых   помещений и общего   имущества в многоквартирных домах с учетом   потребностей   инвалидов

	66
	Количество проведенных мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
	Единиц
	7
	3
	42,9
	 

	67
	Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	68
	Цель 5. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

	69
	Задача 5.1. Обеспечение предоставления молодым семьям — участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее — социальные выплаты)

	70
	Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
	количество семей
	6
	6
	100,0
	 

	71
	Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	72
	Цель 6. Осуществление эффективной деятельности отдела социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма и муниципальных казенных учреждений городского округа Верхняя Пышма

	73
	Задача 6.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере

	74
	Достижение целевых показателей муниципальной программы
	процентов
	100
	64
	64,0
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	Форма 2

	Выполнение мероприятий муниципальной программы

	«Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	за II квартал 2025 г. (отчётный период)



	№ строки
	Наименование мероприятия/
 Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
	271 246,60
	172 466,30
	63,58
	 

	2
	федеральный бюджет
	47 241,10
	31 611,80
	66,92
	 

	3
	областной бюджет
	176 610,90
	111 580,90
	63,18
	 

	4
	местный бюджет
	47 394,60
	29 273,60
	61,77
	 

	5
	Прочие нужды
	271 246,60
	172 466,30
	63,58
	 

	6
	федеральный бюджет
	47 241,10
	31 611,80
	66,92
	 

	7
	областной бюджет
	176 610,90
	111 580,90
	63,18
	 

	8
	местный бюджет
	47 394,60
	29 273,60
	61,77
	 

	9
	Подпрограмма 1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	10
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	214 461,70
	137 456,80
	64,09
	 

	11
	федеральный бюджет
	45 825,60
	30 771,60
	67,15
	 

	12
	областной бюджет
	159 018,40
	102 433,90
	64,42
	 

	13
	местный бюджет
	9 617,70
	4 251,30
	44,20
	 

	14
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	214 461,70
	137 456,80
	64,09
	 

	15
	федеральный бюджет
	45 825,60
	30 771,60
	67,15
	 

	16
	областной бюджет
	159 018,40
	102 433,90
	64,42
	 

	17
	местный бюджет
	9 617,70
	4 251,30
	44,20
	 

	18
	Мероприятие 1.1. Оказание материальной помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, всего, из них:
	1 771,10
	1 135,80
	64,13
	 

	19
	местный бюджет
	1 771,10
	1 135,80
	64,13
	 

	20
	Мероприятие 1.2. Выплаты денежного вознаграждения  гражданам городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	5 597,90
	2 638,00
	47,12
	 

	21
	местный бюджет
	5 597,90
	2 638,00
	47,12
	 

	22
	Мероприятие 1.3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в области транспортного обслуживания, всего, из них:
	1 380,00
	359,70
	26,07
	 

	23
	местный бюджет
	1 380,00
	359,70
	26,07
	 

	24
	Мероприятие 1.4. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супруге (супругу) умершего гражданина, которому присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма», не вступившей (не вступившему) в повторный брак, всего, из них:
	43,60
	25,60
	58,72
	 

	25
	местный бюджет
	43,60
	25,60
	58,72
	 

	26
	Мероприятие 1.5. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них:
	180 936,00
	119 722,90
	66,17
	 

	27
	федеральный бюджет
	45 825,60
	30 771,60
	67,15
	 

	28
	областной бюджет
	135 110,40
	88 951,30
	65,84
	 

	29
	Мероприятие 1.6. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них:
	19 963,00
	9 537,60
	47,78
	 

	30
	областной бюджет
	19 963,00
	9 537,60
	47,78
	 

	31
	Мероприятие 1.7. Проведение социально - значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации), всего, из них:
	230,00
	0,00
	0,00
	 

	32
	местный бюджет
	230,00
	0,00
	0,00
	 

	33
	Мероприятие 1.8. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, всего, из них:
	3 945,00
	3 945,00
	100,00
	 

	34
	областной бюджет
	3 945,00
	3 945,00
	100,00
	 

	35
	Мероприятие 1.9. Организация работы с объединениями ветеранов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них
	186,60
	77,80
	41,69
	 

	36
	местный бюджет
	186,60
	77,80
	41,69
	 

	37
	Мероприятие 1.10. Социальная поддержка в виде ежегодной компенсации расходов на приобретение твердого топлива проживающим в домах с печным отоплением членам семей участников специальной военной операции
	408,50
	14,40
	3,53
	 

	38
	местный бюджет
	408,50
	14,40
	3,53
	 

	39
	Подпрограмма 2. «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	40
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	7 313,90
	4 435,40
	60,64
	 

	41
	местный бюджет
	7 313,90
	4 435,40
	60,64
	 

	42
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	7 313,90
	4 435,40
	60,64
	 

	43
	местный бюджет
	7 313,90
	4 435,40
	60,64
	 

	44
	Мероприятие 2.1. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 1,5 до 17 лет по прививаемым инфекциям (ревакцинация против клещевого энцефалита)всего, из них:
	1 091,60
	1 070,30
	98,05
	 

	45
	местный бюджет
	1 091,60
	1 070,30
	98,05
	 

	46
	Мероприятие 2.2. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 6 до 12 лет по прививаемым инфекциям (вакцинация против гепатита А)всего, из них:
	552,50
	0,00
	0,00
	 

	47
	местный бюджет
	552,50
	0,00
	0,00
	 

	48
	Мероприятие 2.3. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере образования, всего, из них:
	4 478,20
	2 390,70
	53,39
	 

	49
	местный бюджет
	4 478,20
	2 390,70
	53,39
	 

	50
	Подмероприятие 2.3.1. Проведение дератизационных работ помещений муниципальных учреждений в сфере образования, всего, из них:
	1 601,90
	762,40
	47,59
	 

	51
	местный бюджет
	1 601,90
	762,40
	47,59
	 

	52
	Подмероприятие 2.3.2. Проведение дезинсекции помещений муниципальных учреждений в сфере образования против тараканов, всего, из них:
	1 079,09
	389,10
	36,06
	 

	53
	местный бюджет
	1 079,09
	389,10
	36,06
	 

	54
	Подмероприятие 2.3.3. Проведение дератизационных мероприятий на открытых территориях муниципальных учреждений в сфере образования (с приготовлением ядоприманки),  всего, из них:
	100,00
	57,70
	57,70
	 

	55
	местный бюджет
	100,00
	57,70
	57,70
	 

	56
	Подмероприятие 2.3.4. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере образования,  всего, из них:
	351,03
	552,50
	157,39
	 

	57
	местный бюджет
	351,03
	552,50
	157,39
	 

	58
	Подмероприятие 2.3.5. Проведение работ по определению объекта на заселенность синатропными насекомыми в муниципальных образовательных учреждениях, всего, из них:
	246,89
	109,10
	44,19
	 

	59
	местный бюджет
	246,89
	109,10
	44,19
	 

	60
	Подмероприятие 2.3.6. Проведение работ по обследованию территории муниципальных общеобразовательных учреждений на заклещевленность, всего, из них:
	62,89
	72,40
	115,12
	 

	61
	местный бюджет
	62,89
	72,40
	115,12
	 

	62
	Подмероприятие 2.3.7. Паразитологическое исследование биологического материала детей дошкольного и младшего школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные  учреждения (дети, оставшиеся без попечения родителей, дети - инвалиды, дети из многодетных семей, дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) всего, из них:
	444,43
	106,60
	23,99
	 

	63
	местный бюджет
	444,43
	106,60
	23,99
	 

	64
	Подмероприятие 2.3.8. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз
	37,37
	72,40
	193,74
	 

	65
	местный бюджет
	37,37
	72,40
	193,74
	 

	66
	Подмероприятие 2.3.9. Камерная обработка вещей (профилактическая)
	554,60
	268,50
	48,41
	 

	67
	местный бюджет
	554,60
	268,50
	48,41
	 

	68
	Мероприятие 2.4. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего из них:
	572,30
	355,70
	62,15
	 

	69
	местный бюджет
	572,30
	355,70
	62,15
	 

	70
	Подмероприятие 2.4.1. Проведение дератизационных работ помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них:
	148,00
	124,70
	84,26
	 

	71
	местный бюджет
	148,00
	124,70
	84,26
	 

	72
	Подмероприятие 2.4.2. Проведение дезинсекции помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них:
	348,00
	116,50
	33,48
	 

	73
	местный бюджет
	348,00
	116,50
	33,48
	 

	74
	Подмероприятие 2.4.4. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них:
	58,60
	73,50
	125,43
	 

	75
	местный бюджет
	58,60
	73,50
	125,43
	 

	76
	Подмероприятие 2.4.5. Проведение обследования территории на заклещеванность территории муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	4,00
	7,60
	190,00
	 

	77
	местный бюджет
	4,00
	7,60
	190,00
	 

	78
	Подмероприятие 2.4.6. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз муниципальными учреждениями в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	8,40
	10,00
	119,05
	 

	79
	местный бюджет
	8,40
	10,00
	119,05
	 

	80
	Подмероприятие 2.4.7. Проведение дезинфекции помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	5,30
	23,40
	441,51
	 

	81
	местный бюджет
	5,30
	23,40
	441,51
	 

	82
	Мероприятие 2.5. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере культуры, всего, из них:
	619,30
	618,70
	99,90
	 

	83
	местный бюджет
	619,30
	618,70
	99,90
	 

	84
	Подмероприятие 2.5.1. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере культуры, всего, из них:
	598,50
	597,90
	99,90
	 

	85
	местный бюджет
	598,50
	597,90
	99,90
	 

	86
	Подмероприятие 2.5.3. Проведение дератизации и дезинсекции муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них
	20,80
	20,80
	100,00
	 

	87
	местный бюджет
	20,80
	20,80
	100,00
	 

	88
	Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	89
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	135,00
	0,00
	0,00
	 

	90
	местный бюджет
	135,00
	0,00
	0,00
	 

	91
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	135,00
	0,00
	0,00
	 

	92
	местный бюджет
	135,00
	0,00
	0,00
	 

	93
	Мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий (конкурсов, тематических программ, месячников, акций), направленных на профилактику ВИЧ - инфекции, наркомании, туберкулеза в сфере культуры,  всего, из них:
	50,00
	0,00
	0,00
	 

	94
	местный бюджет
	50,00
	0,00
	0,00
	 

	95
	Мероприятие 3.5. Разработка, издание и тиражирование информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании для распространения среди различных групп населения, всего, из них:
	85,00
	0,00
	0,00
	 

	96
	местный бюджет
	85,00
	0,00
	0,00
	 

	97
	Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	98
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	12 803,40
	5 671,90
	44,30
	 

	99
	местный бюджет
	12 803,40
	5 671,90
	44,30
	 

	100
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	12 803,40
	5 671,90
	44,30
	 

	101
	местный бюджет
	12 803,40
	5 671,90
	44,30
	 

	102
	Мероприятие 4.2. Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии,всего,из них:
	2 114,70
	716,20
	33,87
	 

	103
	местный бюджет
	2 114,70
	716,20
	33,87
	 

	104
	Мероприятие 4.3. Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей - инвалидов, всего, из них:
	7 352,60
	4 054,40
	55,14
	 

	105
	местный бюджет
	7 352,60
	4 054,40
	55,14
	 

	106
	Мероприятие 4.5. Оборудование муниципальных учреждений молодежной политики, физкультуры и спорта элементами доступной среды, всего, из них:
	77,40
	77,20
	99,74
	 

	107
	местный бюджет
	77,40
	77,20
	99,74
	 

	108
	Мероприятие 4.6. Оборудование муниципальных учреждений в сфере культуры элементами доступной среды, всего, из них:
	1 247,70
	824,10
	66,05
	 

	109
	местный бюджет
	1 247,70
	824,10
	66,05
	 

	110
	Мероприятие 4.7. Предоставление субсидии на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, в которых живут инвалиды
	2 011,00
	0,00
	0,00
	 

	111
	местный бюджет
	2 011,00
	0,00
	0,00
	 

	112
	Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	113
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	21 479,30
	18 297,10
	85,18
	 

	114
	федеральный бюджет
	866,20
	740,80
	85,52
	 

	115
	областной бюджет
	3 088,50
	2 641,30
	85,52
	 

	116
	местный бюджет
	17 524,60
	14 915,00
	85,11
	 

	117
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	21 479,30
	18 297,10
	85,18
	 

	118
	федеральный бюджет
	866,20
	740,80
	85,52
	 

	119
	областной бюджет
	3 088,50
	2 641,30
	85,52
	 

	120
	местный бюджет
	17 524,60
	14 915,00
	85,11
	 

	121
	Мероприятие 5.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
	21 479,30
	18 297,10
	85,18
	 

	122
	федеральный бюджет
	866,20
	740,80
	85,52
	 

	123
	областной бюджет
	3 088,50
	2 641,30
	85,52
	 

	124
	местный бюджет
	17 524,60
	14 915,00
	85,11
	 

	125
	Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	126
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	15 053,30
	6 605,10
	43,88
	 

	127
	федеральный бюджет
	549,30
	99,40
	18,10
	 

	128
	областной бюджет
	14 504,00
	6 505,70
	44,85
	 

	129
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	15 053,30
	6 605,10
	43,88
	 

	130
	федеральный бюджет
	549,30
	99,40
	18,10
	 

	131
	областной бюджет
	14 504,00
	6 505,70
	44,85
	 

	132
	Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности отдела по начислению жилищных компенсаций и субсидий населению МКУ «УКС и ЖКХ ГО Верхняя Пышма» на осуществление государственных полномочий, всего, в том числе
	15 053,30
	6 605,10
	43,88
	 

	133
	федеральный бюджет
	549,30
	99,40
	18,10
	 

	134
	областной бюджет
	14 504,00
	6 505,70
	44,85
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