Пояснительная записка к муниципальной программе 
«Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 15.10.2025 № 1487 

На реализацию мероприятий Программы 7 в 2026 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 294 601,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 62 785,9 тыс. рублей, областного бюджета – 182 644,8 тыс. рублей, местного бюджета – 49 170,9 тыс. рублей.
За первое полугодие 2026 года освоены средства в размере 193 140,3 тыс. рублей, или 65,6 процентов от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 39 634,3 тыс. рублей, или 63,1 процентов от плана, областного бюджета – 122 354,3 тыс. рублей, или 67,0 процентов от плана, местного бюджета 31 151,7 тыс. рублей, или 63,4 процентов от плана.
Программа 7 включает 5 подпрограмм.

	Номер ПП
	Наименование подпрограммы
	Источники ресурсного
обеспечения
	Расходы, тыс. руб.
	Фактических
расходов
относительно
плановых
значений, %

	
	
	
	Плановое значение
	Фактические
расходы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6



	ВСЕГО
по муниципальной программе
	всего, из них:
	294 601,6
	193 140,3
	65,6

	
	федеральный бюджет
	62 785,9
	39 634,3
	63,1

	
	областной бюджет
	182 644,8
	122 354,3
	67,0

	
	местный бюджет
	49 170,9
	31 151,7
	63,4

	1
	Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма 
	всего, из них:
	247 512,1
	158 811,0
	64,2

	
	
	федеральный бюджет
	62 163,2
	39 011,6
	62,8

	
	
	областной бюджет
	175 848,5
	115 558,0
	65,7

	
	
	местный бюджет
	9 500,4
	4 241,3
	44,6

	2
	Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма 
	всего, из них:
	8 226,2
	5 493,7
	66,8

	
	
	местный бюджет
	8 226,2
	5 493,7
	66,8

	3
	Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма 
	всего, из них:
	130,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	130,0
	0,0
	0,0

	4
	Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма
	всего, из них:
	16 123,5
	6 225,9
	38,6

	
	
	местный бюджет
	16 123,5
	6 225,9
	38,6

	5
	Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма 
	всего, из них:
	22 609,7
	22 609,7
	100,0

	
	
	федеральный бюджет 
	622,7
	622,7
	100,0

	
	
	областной бюджет
	6 796,3
	6 796,3
	100,0

	
	
	местный бюджет
	15 190,7
	15 190,7
	100,0



По итогам реализации мероприятий Программы 7 в первом полугодии 2026 года достигнуты следующие результаты:

ПП 1. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма:
1) 85 жителям городского округа Верхняя Пышма оказана материальная помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
2) 1 500 гражданам, имеющим право льготы, выданы дополнительные льготные проездные билеты для проезда на пассажирском транспорте;
3) 24 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма ежемесячно выплачивается денежное вознаграждение;
4) 8 гражданам, имеющих награды и почетные звания городского округа Верхняя Пышма, единовременно выплачено денежное вознаграждение;
5) за счет всех уровней бюджета (федерального, областного, местного) 5 271 гражданин получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
6) 3 обучающимся, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам педагогической направленности высшего образования по очной форме обучения на бюджетной основе с муниципальными образовательными учреждениями, предоставлены меры социальной поддержки 

ПП 2. Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма:
1) приобретено и использовано 500 доз вакцины против гепатита А, 1 300 доз вакцины против клещевого энцефалита;
2) в 43 муниципальных учреждениях в сфере образования, 7 муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и молодежной политики, 6 муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа Верхняя Пышма проведены следующие работы:
– обследование территорий на заклещевленность;
– дератизация помещений разовая;
– акарицидная обработка против клещей;
– обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми;
– дезинсекция помещений против тараканов разовая.

ПП 4. Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма:
1) на базе МАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Импульс» проведено 18 заседаний муниципальной психолого-педагогической комиссии, обследовано 113 детей
2) проведено 8 спортивно–массовых и культурно–досуговых мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения;
3) в целях создания в МАОУ условий для инклюзивного образования детей – инвалидов приобретено и установлено оборудование: скамья для инвалидов, пиктограммы, кнопки вызова, таблички, тактильные таблички, таблички со шрифтом Брайля, противоскользящие полосы контрастного цвета, наклейки тактильные на поручни в МАОУ «СОШ № 1»; тактильные предупреждающие входные указатели в МАОУ «СОШ № 2»; система вызова персонала в МАОУ «СОШ № 3»; таблички со шрифтом Брайля для кабинетов, для улицы в МАОУ «СОШ № 4»; стационарная система, портативная индукционная система, пиктограммы тактильные, таблички со шрифтом Брайля, противоскользящие полосы контрастного цвета, пандус алюминиевый перекатный, кнопка вызова, тактильно-звуковые мнемосхемы в МАОУ «СОШ № 7»; противоскользящие накладки контрастного цвета на крайние ступени, приемники сигналов системы вызова помощи, кнопка вызова персонала в МАОУ «СОШ № 22»; говорящая MP3 система вызова помощи, противоскользящие накладки контрастного цвета на крайние ступени в МАОУ «ООШ № 29»;
4) в МАУ «ЗОЛ «Медная горка» созданы условия для детей – инвалидов: приобретены специальный спортивный инвентарь, тренажеры, скамейки;
5) в МАОУ ДО «Дом детского творчества» созданы условия для детей – инвалидов: осуществлен ремонт стойки администратора в части ее занижения; приобретено и установлено оборудование: увеличитель портативный цифровой, портативная индукционная система для слабослышащих, световой маяк для здания, зеркало настенное поворотное, унитазы компакт с поручнем для инвалидов, поручни опорные для раковин, крючки-держатели для трости и костылей, кнопки вызова, пиктограммы, приемники с ЖК-дисплеем.

ПП 5. Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма:
7 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставлены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Реализация Программы 7 осуществляется в плановом режиме.


Начальник отдела социальной политики                                    	 	Н.А. Осокина
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17

	ОТЧЕТ

	о реализации муниципальной программы

	«Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма»

	Форма 1

	Достижение целевых показателей муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года

	Номер строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подпрограмма 1. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма

	2
	Цель 1. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма

	3
	Задача 1.1. Предоставление населению городского округа Верхняя Пышма социальной поддержки в денежной форме

	4
	Целевой показатель 1.1.1.
Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки
	человек
	126
	85
	67,5
	 

	5
	Целевой показатель 1.1.2.
Количество семей участников специальной военной операции, проживающих в домах с печным отоплением, получивших социальную поддержку в виде ежегодной компенсации расходов на приобретение твердого топлива  
	количество семей
	10
	0 
	0,0
	 

	6
	Целевой показатель 1.1.3.
Количество граждан, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	человек
	7600
	3200
	42,1
	 

	7
	Целевой показатель 1.1.4.
Количество граждан, получивших оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции из федерального бюджета
	человек
	3200
	1700
	53,1
	 

	8
	Целевой показатель 1.1.5.
Количество граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	человек
	600
	370
	61,7
	 

	9
	Целевой показатель 1.1.6.
Количество граждан, получивших дополнительные льготные проездные билеты для реализации права на меры социальной поддержки при проезде на пассажирском транспорте, имеющих данное право и обратившихся за получением
	человек
	1500
	1500
	100,0
	 

	10
	Целевой показатель 1.1.7.
Количество граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супругу (супруге) умершего гражданина, которому присвоено звание "Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма", не вступившей (не вступившему) в повторный брак 
	человек
	1
	1
	100,0
	 

	11
	Задача 1.2. Обеспечение единовременных и ежемесячных денежных вознаграждений гражданам, удостоенным Почетного звания и наград городского округа Верхняя Пышма

	12
	Целевой показатель 1.2.1.
Количество Почетных граждан городского округа Верхняя Пышма, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за особые заслуги перед городским округом 
	человек
	26
	24
	92,3
	 

	13
	Целевой показатель 1.2.2.
Количество лиц, имеющих награды и почетные звания городского округа Верхняя Пышма, получивших денежное вознаграждение 
	человек
	10
	8
	80,0
	 

	14
	Задача 1.4. Повышение социальной и общественной активности граждан старшего поколения городского округа Верхняя Пышма

	15
	Целевой показатель 1.4.1.
Количество оказанных услуг по организации работы с объединениями ветеранов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма
	единица
	370
	185
	50,0
	 

	16
	Задача 1.5. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

	17
	Целевой показатель 1.5.2.
Количество инвалидов I и II групп инвалидности, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единица
	26
	26
	100,0
	 

	18
	Целевой показатель 1.5.3.
Количество инвалидов с детства, детей-инвалидов, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единица
	3
	3
	100,0
	 

	19
	Целевой показатель 1.5.4.
Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единица
	22
	20
	90,9
	 

	20
	Целевой показатель 1.5.5.
Количество физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единица
	26
	26
	100,0
	 

	21
	Целевой показатель 1.5.6.
Количество пенсионеров, имеющих звание ветерана в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единица
	186
	186
	100,0
	 

	22
	Целевой показатель 1.5.10.
Количество лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единица
	54
	54
	100,0
	 

	23
	Целевой показатель 1.5.13.
Количество садоводческих или огороднических товариществ, гаражно-строительных, жилищных, жилищно-строительных кооперативов (далее- некоммерческих организаций), получивших налоговую льготу по земельному налогу в части, приходящейся на физических лиц, являющихся членами данных некоммерческих организаций и относящихся к следующим категориям:1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;2) инвалиды I и II групп инвалидности;3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;5) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите"
	единица
	10
	10
	100,0
	 

	24
	Целевой показатель 1.5.16.
Количество граждан, заключивших договор о целевом обучении, которым предоставлены меры социальной поддержки
	единица
	6
	3
	50,0
	 

	25
	Подпрограмма 2. «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма»

	26
	Цель 2. Снижение уровня распространенности и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний (клещевой энцефалит, гепатит А)

	27
	Задача 2.1. Реализация мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, связанных со средствами специфической профилактики

	28
	Целевой показатель 2.1.1.
Количество детей городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 1,5 до 17 лет, охваченных профилактическими прививками (ревакцинации) против клещевого энцефалита
	количество детей
	2500
	1300
	52,0
	 

	29
	Целевой показатель 2.1.2.
Количество детей городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 6 до 12 лет, охваченных профилактическими прививками против гепатита А
	количество детей
	1115
	500
	44,8
	 

	30
	Целевой показатель 2.1.3.
Охват детей, из числа детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов; детей, один из родителей (законных представителей) которых является мобилизованным для участия в военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, детей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области;  детей из многодетных семей, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, паразитологическим обследованием
	процент 
	100
	100
	100,0
	 

	31
	Задача 2.2. Реализация мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, связанных со средствами неспецифической профилактики

	32
	Целевой показатель 2.2.1.
Площадь территории муниципальных учреждений, обработанных акарицидными средствами 
	гектар
	71,7
	71,7
	100,0
	 

	33
	Целевой показатель 2.2.2.
Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией 
	тыс. кв. метров
	350,91
	350,91
	100,0
	 

	34
	Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма»

	35
	Цель 3. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ВИЧ - инфекция, туберкулез, наркомания)

	36
	Задача 3.1. Осуществление информационно-образовательной, обучающей и просветительной работы по проблемам профилактики социально – значимых заболеваний среди населения городского округа Верхняя Пышма

	37
	Целевой показатель 3.1.2.
Количество распространенных информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании
	единица
	14481
	0
	0,0
	Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2026 года

	38
	Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма»

	39
	Цель 4. Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения городского округа Верхняя Пышма

	40
	Задача 4.1. Обеспечение приспособлений жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов

	41
	Целевой показатель 4.1.1.
Количество проведенных мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
	единица
	4
	0
	0,0
	Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2026 года

	42
	Задача 4.2. Развитие системы работы для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях

	43
	Целевой показатель 4.2.1.
Количество учреждений общего образования, создавших условия для инклюзивного образования 
	единица
	12
	12
	100,0
	 

	44
	Целевой показатель 4.2.2.
Количество оказанной консультативной психолого-педагогической помощи детям и семьям, воспитывающим детей
	единица
	60
	25
	41,7
	 

	45
	Задача 4.3. Повышение доступности и качества услуг, содействие социальной интеграции инвалидов в общество

	46
	Целевой показатель 4.3.1.
Количество объектов социальной инфраструктуры, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения 
	единица
	12
	12
	100,0
	 

	47
	Задача 4.4. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

	48
	Целевой показатель 4.4.1.
Количество спортивно - массовых и культурно - досуговых мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения
	единица
	18
	8
	44,4
	 

	49
	Целевой показатель 4.4.2.
Количество инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом
	человек
	95
	95
	100,0
	 

	50
	Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма»

	51
	Цель 5. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

	52
	Задача 5.1. Обеспечение предоставления молодым семьям — участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее — социальные выплаты)

	53
	Целевой показатель 5.1.1.
Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
	количество семей
	7
	7
	100,0
	 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	_______________ / Н.А. Осокина
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	Форма 2

	Выполнение мероприятий муниципальной программы

	«Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма»

	за 1 полугодие 2026 года

	Номер строки
	Наименование мероприятия/ 
Источники ресурсного обеспечения
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Всего по муниципальной программе, в том числе:
	294 601,60
	193 140,30
	65,56
	 

	2
	федеральный бюджет
	62 785,90
	39 634,30
	63,13
	 

	3
	областной бюджет
	182 644,80
	122 354,30
	66,99
	 

	4
	местный бюджет
	49 170,90
	31 151,70
	63,35
	 

	5
	«Прочие нужды»
	294 601,60
	193 140,30
	65,56
	 

	6
	федеральный бюджет
	62 785,90
	39 634,30
	63,13
	 

	7
	областной бюджет
	182 644,80
	122 354,30
	66,99
	 

	8
	местный бюджет
	49 170,90
	31 151,70
	63,35
	 

	9
	Подпрограмма 1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма»

	10
	Всего по подпрограмме 1. 
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	247 512,10
	158 811,00
	64,16
	 

	11
	федеральный бюджет
	62 163,20
	39 011,60
	62,76
	 

	12
	областной бюджет
	175 848,50
	115 558,00
	65,71
	 

	13
	местный бюджет
	9 500,40
	4 241,30
	44,64
	 

	14
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	247 512,10
	158 811,00
	64,16
	 

	15
	федеральный бюджет
	62 163,20
	39 011,60
	62,76
	 

	16
	областной бюджет
	175 848,50
	115 558,00
	65,71
	 

	17
	местный бюджет
	9 500,40
	4 241,30
	44,64
	 

	18
	Мероприятие 1.1. Оказание материальной помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации 
в том числе:
	1 800,00
	1 117,30
	62,07
	 

	19
	местный бюджет
	1 800,00
	1 117,30
	62,07
	 

	20
	Мероприятие 1.2. Выплаты денежного вознаграждения гражданам городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	5 804,90
	2 527,70
	43,54
	 

	21
	местный бюджет
	5 804,90
	2 527,70
	43,54
	 

	22
	Мероприятие 1.3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в области транспортного обслуживания 
в том числе:
	1 380,00
	410,10
	29,72
	 

	23
	местный бюджет
	1 380,00
	410,10
	29,72
	 

	24
	Мероприятие 1.4. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супруге (супругу) умершего гражданина, которому присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма», не вступившей (не вступившему) в повторный брак 
в том числе:
	50,00
	29,30
	58,60
	 

	25
	местный бюджет
	50,00
	29,30
	58,60
	 

	26
	Мероприятие 1.5. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 
в том числе:
	214 372,90
	142 374,00
	66,41
	 

	27
	федеральный бюджет
	62 163,20
	39 011,60
	62,76
	 

	28
	областной бюджет
	152 209,70
	103 362,40
	67,91
	 

	29
	Мероприятие 1.6. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 
в том числе:
	19 627,30
	8 932,60
	45,51
	 

	30
	областной бюджет
	19 627,30
	8 932,60
	45,51
	 

	31
	Мероприятие 1.8. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 
в том числе:
	4 011,50
	3 263,00
	81,34
	 

	32
	областной бюджет
	4 011,50
	3 263,00
	81,34
	 

	33
	Мероприятие 1.9. Организация работы с объединениями ветеранов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	186,60
	77,70
	41,64
	 

	34
	местный бюджет
	186,60
	77,70
	41,64
	 

	35
	Мероприятие 1.10. Социальная поддержка в виде ежегодной компенсации расходов на приобретение твердого топлива проживающим в домах с печным отоплением членам семей участников специальной военной операции
в том числе:
	100,00
	7,20
	7,20
	 

	36
	местный бюджет
	100,00
	7,20
	7,20
	 

	37
	Мероприятие 1.11. Меры социальной поддержки в период обучения граждан, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам педагогической направленности высшего образования по очной форме обучения на бюджетной основе с муниципальными образовательными учреждениями
в том числе:
	178,90
	72,00
	40,25
	 

	38
	местный бюджет
	178,90
	72,00
	40,25
	 

	39
	Подпрограмма 2. «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма»

	40
	Всего по подпрограмме 2. Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма
в том числе:
	8 226,20
	5 493,70
	66,78
	 

	41
	местный бюджет
	8 226,20
	5 493,70
	66,78
	 

	42
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	8 226,20
	5 493,70
	66,78
	 

	43
	местный бюджет
	8 226,20
	5 493,70
	66,78
	 

	44
	Мероприятие 2.1. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 1,5 до 17 лет по прививаемым инфекциям (ревакцинация против клещевого энцефалита) 
в том числе:
	1 114,80
	1 107,90
	99,38
	 

	45
	местный бюджет
	1 114,80
	1 107,90
	99,38
	 

	46
	Мероприятие 2.2. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 6 до 12 лет по прививаемым инфекциям (вакцинация против гепатита А) 
в том числе:
	554,60
	554,60
	100,00
	 

	47
	местный бюджет
	554,60
	554,60
	100,00
	 

	48
	Мероприятие 2.3. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере образования 
в том числе:
	5 200,00
	2 714,40
	52,20
	 

	49
	местный бюджет
	5 200,00
	2 714,40
	52,20
	 

	50
	Мероприятие 2.4. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики 
в том числе:
	649,00
	438,20
	67,52
	 Перечисление субсидий осуществляется по графикам, выполнение 100% к 31.12.2026 г 

	51
	местный бюджет
	649,00
	438,20
	67,52
	

	52
	Мероприятие 2.5. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере культуры 
в том числе:
	707,80
	678,60
	95,87
	 Перечисление субсидий осуществляется по графикам, выполнение 100% к 31.12.2026 г 

	53
	местный бюджет
	707,80
	678,60
	95,87
	

	54
	Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма»

	55
	Всего по подпрограмме 3. Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	130,00
	0,00
	0,00
	 

	56
	местный бюджет
	130,00
	0,00
	0,00
	 

	57
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	130,00
	0,00
	0,00
	 

	58
	местный бюджет
	130,00
	0,00
	0,00
	 

	59
	Мероприятие 3.1. Организация и проведение мероприятий (конкурсов, тематических программ, месячников, акций), направленных на профилактику ВИЧ - инфекции, наркомании, туберкулеза в сфере культуры 
в том числе:
	40,00
	0,00
	0,00
	 Выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2026 года 

	60
	местный бюджет
	40,00
	0,00
	0,00
	

	61
	Мероприятие 3.2. Разработка, издание и тиражирование информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании для распространения среди различных групп населения 
в том числе:
	90,00
	0,00
	0,00
	 Закуп информационных материалов для распространения запланирован на 3 кв. 2026 г, выполнение 100% к 31.12.2026 г

	62
	местный бюджет
	90,00
	0,00
	0,00
	

	63
	Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма»

	64
	Всего по подпрограмме 4. Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	16 123,50
	6 225,90
	38,61
	 

	65
	местный бюджет
	16 123,50
	6 225,90
	38,61
	 

	66
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	16 123,50
	6 225,90
	38,61
	 

	67
	местный бюджет
	16 123,50
	6 225,90
	38,61
	 

	68
	Мероприятие 4.1. Предоставление субсидии на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, в которых живут инвалиды
в том числе:
	1 200,00
	0,00
	0,00
	 

	69
	местный бюджет
	1 200,00
	0,00
	0,00
	 

	70
	Мероприятие 4.2. Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии 
в том числе:
	8 410,20
	4 764,90
	56,66
	 

	71
	местный бюджет
	8 410,20
	4 764,90
	56,66
	 

	72
	Мероприятие 4.3. Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей - инвалидов 
в том числе:
	6 200,00
	1 461,00
	23,56
	 

	73
	местный бюджет
	6 200,00
	1 461,00
	23,56
	 

	74
	Мероприятие 4.4. Оборудование муниципальных учреждений в сфере культуры элементами доступной среды 
в том числе:
	313,30
	0,00
	0,00
	 

	75
	местный бюджет
	313,30
	0,00
	0,00
	 

	76
	Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма»

	77
	Всего по подпрограмме 5. Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	22 609,70
	22 609,70
	100,00
	 

	78
	федеральный бюджет
	622,70
	622,70
	100,00
	 

	79
	областной бюджет
	6 796,30
	6 796,30
	100,00
	 

	80
	местный бюджет
	15 190,70
	15 190,70
	100,00
	 

	81
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	22 609,70
	22 609,70
	100,00
	 

	82
	федеральный бюджет
	622,70
	622,70
	100,00
	 

	83
	областной бюджет
	6 796,30
	6 796,30
	100,00
	 

	84
	местный бюджет
	15 190,70
	15 190,70
	100,00
	 

	85
	Мероприятие 5.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
в том числе:
	22 609,70
	22 609,70
	100,00
	 

	86
	федеральный бюджет
	622,70
	622,70
	100,00
	 

	87
	областной бюджет
	6 796,30
	6 796,30
	100,00
	 

	88
	местный бюджет
	15 190,70
	15 190,70
	100,00
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