Пояснительная записка к муниципальной программе

«Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 15.10.2025 № 1487

На реализацию мероприятий Программы 7 в 2026 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 294 601,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 62 785,9 тыс. рублей, областного бюджета – 182 644,8 тыс. рублей, местного бюджета – 49 170,9 тыс. рублей.

За первое полугодие 2026 года освоены средства в размере 193 140,3 тыс. рублей, или 65,6 процентов от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 39 634,3 тыс. рублей, или 63,1 процентов от плана, областного бюджета – 122 354,3 тыс. рублей, или 67,0 процентов от плана, местного бюджета 31 151,7 тыс. рублей, или 63,4 процентов от плана.

Программа 7 включает 5 подпрограмм.

| Номер ПП | Наименование подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| ВСЕГО по муниципальной программе |  | всего, из них: | 294 601,6 | 193 140,3 | 65,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | 62 785,9 | 39 634,3 | 63,1 |
|  |  | областной бюджет | 182 644,8 | 122 354,3 | 67,0 |
|  |  | местный бюджет | 49 170,9 | 31 151,7 | 63,4 |
| 1 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма | всего, из них: | 247 512,1 | 158 811,0 | 64,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 62 163,2 | 39 011,6 | 62,8 |
|  |  | областной бюджет | 175 848,5 | 115 558,0 | 65,7 |
|  |  | местный бюджет | 9 500,4 | 4 241,3 | 44,6 |
| 2 | Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма | всего, из них: | 8 226,2 | 5 493,7 | 66,8 |
|  |  | местный бюджет | 8 226,2 | 5 493,7 | 66,8 |
| 3 | Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма | всего, из них: | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма | всего, из них: | 16 123,5 | 6 225,9 | 38,6 |
|  |  | местный бюджет | 16 123,5 | 6 225,9 | 38,6 |
| 5 | Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма | всего, из них: | 22 609,7 | 22 609,7 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 622,7 | 622,7 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 6 796,3 | 6 796,3 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 15 190,7 | 15 190,7 | 100,0 |

По итогам реализации мероприятий Программы 7 в первом полугодии 2026 года достигнуты следующие результаты:

ПП 1. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма:

- 85 жителям городского округа Верхняя Пышма оказана материальная помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- 1 500 гражданам, имеющим право льготы, выданы дополнительные льготные проездные билеты для проезда на пассажирском транспорте;

- 24 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма ежемесячно выплачивается денежное вознаграждение;

- 8 гражданам, имеющих награды и почетные звания городского округа Верхняя Пышма, единовременно выплачено денежное вознаграждение;

- за счет всех уровней бюджета (федерального, областного, местного) 5 271 гражданин получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 3 обучающимся, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам педагогической направленности высшего образования по очной форме обучения на бюджетной основе с муниципальными образовательными учреждениями, предоставлены меры социальной поддержки

ПП 2. Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма:

- приобретено и использовано 500 доз вакцины против гепатита А, 1 300 доз вакцины против клещевого энцефалита;

- в 43 муниципальных учреждениях в сфере образования, 7 муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и молодежной политики, 6 муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа Верхняя Пышма проведены следующие работы:

– обследование территорий на заклещевленность;

– дератизация помещений разовая;

– акарицидная обработка против клещей;

– обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми;

– дезинсекция помещений против тараканов разовая.

ПП 4. Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма:

- на базе МАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Импульс» проведено 18 заседаний муниципальной психолого-педагогической комиссии, обследовано 113 детей

- проведено 8 спортивно–массовых и культурно–досуговых мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения;

- в целях создания в МАОУ условий для инклюзивного образования детей – инвалидов приобретено и установлено оборудование: скамья для инвалидов, пиктограммы, кнопки вызова, таблички, тактильные таблички, таблички со шрифтом Брайля, противоскользящие полосы контрастного цвета, наклейки тактильные на поручни в МАОУ «СОШ № 1»; тактильные предупреждающие входные указатели в МАОУ «СОШ № 2»; система вызова персонала в МАОУ «СОШ № 3»; таблички со шрифтом Брайля для кабинетов, для улицы в МАОУ «СОШ № 4»; стационарная система, портативная индукционная система, пиктограммы тактильные, таблички со шрифтом Брайля, противоскользящие полосы контрастного цвета, пандус алюминиевый перекатный, кнопка вызова, тактильно-звуковые мнемосхемы в МАОУ «СОШ № 7»; противоскользящие накладки контрастного цвета на крайние ступени, приемники сигналов системы вызова помощи, кнопка вызова персонала в МАОУ «СОШ № 22»; говорящая MP3 система вызова помощи, противоскользящие накладки контрастного цвета на крайние ступени в МАОУ «ООШ № 29»;

- в МАУ «ЗОЛ «Медная горка» созданы условия для детей – инвалидов: приобретены специальный спортивный инвентарь, тренажеры, скамейки;

- в МАОУ ДО «Дом детского творчества» созданы условия для детей – инвалидов: осуществлен ремонт стойки администратора в части ее занижения; приобретено и установлено оборудование: увеличитель портативный цифровой, портативная индукционная система для слабослышащих, световой маяк для здания, зеркало настенное поворотное, унитазы компакт с поручнем для инвалидов, поручни опорные для раковин, крючки-держатели для трости и костылей, кнопки вызова, пиктограммы, приемники с ЖК-дисплеем.

ПП 5. Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма:

7 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставлены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Реализация Программы 7 осуществляется в плановом режиме.

Начальник отдела социальной политики                                    	 	Н.А. Осокина

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма» |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
|  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1.1. Предоставление населению городского округа Верхняя Пышма социальной поддержки в денежной форме |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1.1.1. Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки | человек | 126 | 85 | 67,5 |  |
| 5 | Целевой показатель 1.1.2. Количество семей участников специальной военной операции, проживающих в домах с печным отоплением, получивших социальную поддержку в виде ежегодной компенсации расходов на приобретение твердого топлива | количество семей | 10 | 0 | 0,0 |  |
| 6 | Целевой показатель 1.1.3. Количество граждан, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | человек | 7600 | 3200 | 42,1 |  |
| 7 | Целевой показатель 1.1.4. Количество граждан, получивших оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции из федерального бюджета | человек | 3200 | 1700 | 53,1 |  |
| 8 | Целевой показатель 1.1.5. Количество граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | человек | 600 | 370 | 61,7 |  |
| 9 | Целевой показатель 1.1.6. Количество граждан, получивших дополнительные льготные проездные билеты для реализации права на меры социальной поддержки при проезде на пассажирском транспорте, имеющих данное право и обратившихся за получением | человек | 1500 | 1500 | 100,0 |  |
| 10 | Целевой показатель 1.1.7. Количество граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супругу (супруге) умершего гражданина, которому присвоено звание "Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма", не вступившей (не вступившему) в повторный брак | человек | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 11 | Задача 1.2. Обеспечение единовременных и ежемесячных денежных вознаграждений гражданам, удостоенным Почетного звания и наград городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 12 | Целевой показатель 1.2.1. Количество Почетных граждан городского округа Верхняя Пышма, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за особые заслуги перед городским округом | человек | 26 | 24 | 92,3 |  |
| 13 | Целевой показатель 1.2.2. Количество лиц, имеющих награды и почетные звания городского округа Верхняя Пышма, получивших денежное вознаграждение | человек | 10 | 8 | 80,0 |  |
| 14 | Задача 1.4. Повышение социальной и общественной активности граждан старшего поколения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 15 | Целевой показатель 1.4.1. Количество оказанных услуг по организации работы с объединениями ветеранов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма | единица | 370 | 185 | 50,0 |  |
| 16 | Задача 1.5. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |
| 17 | Целевой показатель 1.5.2. Количество инвалидов I и II групп инвалидности, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единица | 26 | 26 | 100,0 |  |
| 18 | Целевой показатель 1.5.3. Количество инвалидов с детства, детей-инвалидов, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единица | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 19 | Целевой показатель 1.5.4. Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единица | 22 | 20 | 90,9 |  |
| 20 | Целевой показатель 1.5.5. Количество физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единица | 26 | 26 | 100,0 |  |
| 21 | Целевой показатель 1.5.6. Количество пенсионеров, имеющих звание ветерана в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единица | 186 | 186 | 100,0 |  |
| 22 | Целевой показатель 1.5.10. Количество лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единица | 54 | 54 | 100,0 |  |
| 23 | Целевой показатель 1.5.13. Количество садоводческих или огороднических товариществ, гаражно-строительных, жилищных, жилищно-строительных кооперативов (далее- некоммерческих организаций), получивших налоговую льготу по земельному налогу в части, приходящейся на физических лиц, являющихся членами данных некоммерческих организаций и относящихся к следующим категориям:1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;2) инвалиды I и II групп инвалидности;3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;5) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите" | единица | 10 | 10 | 100,0 |  |
| 24 | Целевой показатель 1.5.16. Количество граждан, заключивших договор о целевом обучении, которым предоставлены меры социальной поддержки | единица | 6 | 3 | 50,0 |  |
| 25 | Подпрограмма 2. «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма» |  |  |  |  |  |
| 26 | Цель 2. Снижение уровня распространенности и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний (клещевой энцефалит, гепатит А) |  |  |  |  |  |
| 27 | Задача 2.1. Реализация мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, связанных со средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |
| 28 | Целевой показатель 2.1.1. Количество детей городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 1,5 до 17 лет, охваченных профилактическими прививками (ревакцинации) против клещевого энцефалита | количество детей | 2500 | 1300 | 52,0 |  |
| 29 | Целевой показатель 2.1.2. Количество детей городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 6 до 12 лет, охваченных профилактическими прививками против гепатита А | количество детей | 1115 | 500 | 44,8 |  |
| 30 | Целевой показатель 2.1.3. Охват детей, из числа детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов; детей, один из родителей (законных представителей) которых является мобилизованным для участия в военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, детей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области; детей из многодетных семей, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, паразитологическим обследованием | процент | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 31 | Задача 2.2. Реализация мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, связанных со средствами неспецифической профилактики |  |  |  |  |  |
| 32 | Целевой показатель 2.2.1. Площадь территории муниципальных учреждений, обработанных акарицидными средствами | гектар | 71,7 | 71,7 | 100,0 |  |
| 33 | Целевой показатель 2.2.2. Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией | тыс. кв. метров | 350,91 | 350,91 | 100,0 |  |
| 34 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма» |  |  |  |  |  |
| 35 | Цель 3. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ВИЧ - инфекция, туберкулез, наркомания) |  |  |  |  |  |
| 36 | Задача 3.1. Осуществление информационно-образовательной, обучающей и просветительной работы по проблемам профилактики социально – значимых заболеваний среди населения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 37 | Целевой показатель 3.1.2. Количество распространенных информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании | единица | 14481 | 0 | 0,0 | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2026 года |
| 38 | Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма» |  |  |  |  |  |
| 39 | Цель 4. Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 40 | Задача 4.1. Обеспечение приспособлений жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов |  |  |  |  |  |
| 41 | Целевой показатель 4.1.1. Количество проведенных мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов | единица | 4 | 0 | 0,0 | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2026 года |
| 42 | Задача 4.2. Развитие системы работы для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 43 | Целевой показатель 4.2.1. Количество учреждений общего образования, создавших условия для инклюзивного образования | единица | 12 | 12 | 100,0 |  |
| 44 | Целевой показатель 4.2.2. Количество оказанной консультативной психолого-педагогической помощи детям и семьям, воспитывающим детей | единица | 60 | 25 | 41,7 |  |
| 45 | Задача 4.3. Повышение доступности и качества услуг, содействие социальной интеграции инвалидов в общество |  |  |  |  |  |
| 46 | Целевой показатель 4.3.1. Количество объектов социальной инфраструктуры, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения | единица | 12 | 12 | 100,0 |  |
| 47 | Задача 4.4. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 48 | Целевой показатель 4.4.1. Количество спортивно - массовых и культурно - досуговых мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения | единица | 18 | 8 | 44,4 |  |
| 49 | Целевой показатель 4.4.2. Количество инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом | человек | 95 | 95 | 100,0 |  |
| 50 | Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма» |  |  |  |  |  |
| 51 | Цель 5. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |
| 52 | Задача 5.1. Обеспечение предоставления молодым семьям — участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее — социальные выплаты) |  |  |  |  |  |
| 53 | Целевой показатель 5.1.1. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | количество семей | 7 | 7 | 100,0 |  |

| Ответственный исполнитель |  |  | _______________ / Н.А. Осокина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |  |

| Форма 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма» |  |  |  |  |  |
| за 1 полугодие 2026 года |  |  |  |  |  |
| Номер строки | Наименование мероприятия/ Источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 294 601,60 | 193 140,30 | 65,56 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 62 785,90 | 39 634,30 | 63,13 |  |
| 3 | областной бюджет | 182 644,80 | 122 354,30 | 66,99 |  |
| 4 | местный бюджет | 49 170,90 | 31 151,70 | 63,35 |  |
| 5 | «Прочие нужды» | 294 601,60 | 193 140,30 | 65,56 |  |
| 6 | федеральный бюджет | 62 785,90 | 39 634,30 | 63,13 |  |
| 7 | областной бюджет | 182 644,80 | 122 354,30 | 66,99 |  |
| 8 | местный бюджет | 49 170,90 | 31 151,70 | 63,35 |  |
| 9 | Подпрограмма 1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма» |  |  |  |  |
| 10 | Всего по подпрограмме 1. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 247 512,10 | 158 811,00 | 64,16 |  |
| 11 | федеральный бюджет | 62 163,20 | 39 011,60 | 62,76 |  |
| 12 | областной бюджет | 175 848,50 | 115 558,00 | 65,71 |  |
| 13 | местный бюджет | 9 500,40 | 4 241,30 | 44,64 |  |
| 14 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 247 512,10 | 158 811,00 | 64,16 |  |
| 15 | федеральный бюджет | 62 163,20 | 39 011,60 | 62,76 |  |
| 16 | областной бюджет | 175 848,50 | 115 558,00 | 65,71 |  |
| 17 | местный бюджет | 9 500,40 | 4 241,30 | 44,64 |  |
| 18 | Мероприятие 1.1. Оказание материальной помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации в том числе: | 1 800,00 | 1 117,30 | 62,07 |  |
| 19 | местный бюджет | 1 800,00 | 1 117,30 | 62,07 |  |
| 20 | Мероприятие 1.2. Выплаты денежного вознаграждения гражданам городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 5 804,90 | 2 527,70 | 43,54 |  |
| 21 | местный бюджет | 5 804,90 | 2 527,70 | 43,54 |  |
| 22 | Мероприятие 1.3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в области транспортного обслуживания в том числе: | 1 380,00 | 410,10 | 29,72 |  |
| 23 | местный бюджет | 1 380,00 | 410,10 | 29,72 |  |
| 24 | Мероприятие 1.4. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супруге (супругу) умершего гражданина, которому присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма», не вступившей (не вступившему) в повторный брак в том числе: | 50,00 | 29,30 | 58,60 |  |
| 25 | местный бюджет | 50,00 | 29,30 | 58,60 |  |
| 26 | Мероприятие 1.5. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" в том числе: | 214 372,90 | 142 374,00 | 66,41 |  |
| 27 | федеральный бюджет | 62 163,20 | 39 011,60 | 62,76 |  |
| 28 | областной бюджет | 152 209,70 | 103 362,40 | 67,91 |  |
| 29 | Мероприятие 1.6. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" в том числе: | 19 627,30 | 8 932,60 | 45,51 |  |
| 30 | областной бюджет | 19 627,30 | 8 932,60 | 45,51 |  |
| 31 | Мероприятие 1.8. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в том числе: | 4 011,50 | 3 263,00 | 81,34 |  |
| 32 | областной бюджет | 4 011,50 | 3 263,00 | 81,34 |  |
| 33 | Мероприятие 1.9. Организация работы с объединениями ветеранов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 186,60 | 77,70 | 41,64 |  |
| 34 | местный бюджет | 186,60 | 77,70 | 41,64 |  |
| 35 | Мероприятие 1.10. Социальная поддержка в виде ежегодной компенсации расходов на приобретение твердого топлива проживающим в домах с печным отоплением членам семей участников специальной военной операции в том числе: | 100,00 | 7,20 | 7,20 |  |
| 36 | местный бюджет | 100,00 | 7,20 | 7,20 |  |
| 37 | Мероприятие 1.11. Меры социальной поддержки в период обучения граждан, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам педагогической направленности высшего образования по очной форме обучения на бюджетной основе с муниципальными образовательными учреждениями в том числе: | 178,90 | 72,00 | 40,25 |  |
| 38 | местный бюджет | 178,90 | 72,00 | 40,25 |  |
| 39 | Подпрограмма 2. «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма» |  |  |  |  |
| 40 | Всего по подпрограмме 2. Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма в том числе: | 8 226,20 | 5 493,70 | 66,78 |  |
| 41 | местный бюджет | 8 226,20 | 5 493,70 | 66,78 |  |
| 42 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 8 226,20 | 5 493,70 | 66,78 |  |
| 43 | местный бюджет | 8 226,20 | 5 493,70 | 66,78 |  |
| 44 | Мероприятие 2.1. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 1,5 до 17 лет по прививаемым инфекциям (ревакцинация против клещевого энцефалита) в том числе: | 1 114,80 | 1 107,90 | 99,38 |  |
| 45 | местный бюджет | 1 114,80 | 1 107,90 | 99,38 |  |
| 46 | Мероприятие 2.2. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 6 до 12 лет по прививаемым инфекциям (вакцинация против гепатита А) в том числе: | 554,60 | 554,60 | 100,00 |  |
| 47 | местный бюджет | 554,60 | 554,60 | 100,00 |  |
| 48 | Мероприятие 2.3. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере образования в том числе: | 5 200,00 | 2 714,40 | 52,20 |  |
| 49 | местный бюджет | 5 200,00 | 2 714,40 | 52,20 |  |
| 50 | Мероприятие 2.4. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики в том числе: | 649,00 | 438,20 | 67,52 | Перечисление субсидий осуществляется по графикам, выполнение 100% к 31.12.2026 г |
| 51 | местный бюджет | 649,00 | 438,20 | 67,52 |  |
| 52 | Мероприятие 2.5. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере культуры в том числе: | 707,80 | 678,60 | 95,87 | Перечисление субсидий осуществляется по графикам, выполнение 100% к 31.12.2026 г |
| 53 | местный бюджет | 707,80 | 678,60 | 95,87 |  |
| 54 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма» |  |  |  |  |
| 55 | Всего по подпрограмме 3. Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 130,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 | местный бюджет | 130,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 130,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | местный бюджет | 130,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | Мероприятие 3.1. Организация и проведение мероприятий (конкурсов, тематических программ, месячников, акций), направленных на профилактику ВИЧ - инфекции, наркомании, туберкулеза в сфере культуры в том числе: | 40,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2026 года |
| 60 | местный бюджет | 40,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 61 | Мероприятие 3.2. Разработка, издание и тиражирование информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании для распространения среди различных групп населения в том числе: | 90,00 | 0,00 | 0,00 | Закуп информационных материалов для распространения запланирован на 3 кв. 2026 г, выполнение 100% к 31.12.2026 г |
| 62 | местный бюджет | 90,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма» |  |  |  |  |
| 64 | Всего по подпрограмме 4. Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 16 123,50 | 6 225,90 | 38,61 |  |
| 65 | местный бюджет | 16 123,50 | 6 225,90 | 38,61 |  |
| 66 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 16 123,50 | 6 225,90 | 38,61 |  |
| 67 | местный бюджет | 16 123,50 | 6 225,90 | 38,61 |  |
| 68 | Мероприятие 4.1. Предоставление субсидии на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, в которых живут инвалиды в том числе: | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 69 | местный бюджет | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 70 | Мероприятие 4.2. Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии в том числе: | 8 410,20 | 4 764,90 | 56,66 |  |
| 71 | местный бюджет | 8 410,20 | 4 764,90 | 56,66 |  |
| 72 | Мероприятие 4.3. Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей - инвалидов в том числе: | 6 200,00 | 1 461,00 | 23,56 |  |
| 73 | местный бюджет | 6 200,00 | 1 461,00 | 23,56 |  |
| 74 | Мероприятие 4.4. Оборудование муниципальных учреждений в сфере культуры элементами доступной среды в том числе: | 313,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 75 | местный бюджет | 313,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 76 | Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма» |  |  |  |  |
| 77 | Всего по подпрограмме 5. Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 22 609,70 | 22 609,70 | 100,00 |  |
| 78 | федеральный бюджет | 622,70 | 622,70 | 100,00 |  |
| 79 | областной бюджет | 6 796,30 | 6 796,30 | 100,00 |  |
| 80 | местный бюджет | 15 190,70 | 15 190,70 | 100,00 |  |
| 81 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 22 609,70 | 22 609,70 | 100,00 |  |
| 82 | федеральный бюджет | 622,70 | 622,70 | 100,00 |  |
| 83 | областной бюджет | 6 796,30 | 6 796,30 | 100,00 |  |
| 84 | местный бюджет | 15 190,70 | 15 190,70 | 100,00 |  |
| 85 | Мероприятие 5.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в том числе: | 22 609,70 | 22 609,70 | 100,00 |  |
| 86 | федеральный бюджет | 622,70 | 622,70 | 100,00 |  |
| 87 | областной бюджет | 6 796,30 | 6 796,30 | 100,00 |  |
| 88 | местный бюджет | 15 190,70 | 15 190,70 | 100,00 |  |

| Ответственный исполнитель |  | _______________ / Н.А. Осокина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |
| Руководитель финансового органа |  | _______________ / О.В. Мосунова |  |  |  |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |