Пояснительная записка
 о реализации муниципальной программы
 «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
 за 2023 года

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 237 миллионов 279 тысяч 300 рублей, в том числе средств федерального бюджета – 1 миллион 118 тысяч рублей, областного бюджета – 211 миллионов 375 тысяч 800 рублей, местного бюджета – 24 миллиона 785 тысяч 500 рублей.
За 2023 год в рамках осуществления программных мероприятий было фактически освоено средств в размере 229 миллионов 500 тысяч 600 рублей или 96,7 процента от общего объёма запланированных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 миллион 118 тысяч рублей или 100 процентов от плана, областного бюджета – 204 миллиона 91 тысяча 900 рублей или 96,5 процента от плана, местного бюджета – 24 миллиона 290 тысяч 700 рублей или 98 процентов от плана.
Программа включает в себя 6 подпрограмм.

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма
 до 2027 года» 
	№ п/п
	Наименование муниципальной подпрограммы 
	Источники ресурсного
обеспечения
	Расходы, тыс. руб.
	Уровень
кассового
исполнения/
фактических
расходов
относительно
плановых
значений, %

	
	
	
	Плановое значение
	Кассовое
исполнение/
Фактические
расходы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4

	1
	ПП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
	всего, из них:
	198 352,80
	191 356,50
	96,47

	
	
	областной бюджет
	194 256,00
	187 658,30
	96,60

	
	
	местный бюджет
	4 096,80
	3 698,20
	90,27

	2
	ПП «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»
	всего, из них:
	5 567,30
	5 471,20
	98,27

	
	
	местный бюджет
	5 567,30
	5 471,20
	98,27

	3
	ПП «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
	всего, из них:

	95,50
	95,50
	100,00

	
	
	местный бюджет
	95,50
	95,50
	100,00

	4
	ПП «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
	всего, из них:
	5 238,40
	5 238,30
	100,00

	
	
	местный бюджет
	5 238,40
	5 238,30
	100,00

	5
	ПП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
	всего, из них:
	14 339,20
	14 339,20
	100,00

	
	
	федеральный бюджет 
	1 118,00
	1 118,00
	100,00

	
	
	областной бюджет
	3 433,70
	3 433,70
	100,00

	
	
	местный бюджет
	9 787,50
	9 787,50
	100,00

	6
	ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
	всего, из них:
	13 686,10
	12 999,90
	94,99

	
	
	областной бюджет
	13 686,10
	12 999,90
	94,99



В результате реализации мероприятий муниципальной программы за 2023 год достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
· 65 жителям городского округа Верхняя Пышма оказана материальная помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из них: 10 неработающим пенсионерам по возрасту; 5 неработающим инвалидам III группы и 1 неработающему инвалиду II группы; 26 лицам, имеющим иждивенцев; 6 труженикам тыла Великой Отечественной войны; 4 лицам, освободившимся из мест лишения свободы; 12 лицам, пострадавшим от пожаров; 1 лицу, имеющему детей-инвалидов; 
· 24 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма ежемесячно выплачено денежное вознаграждение;
· 11 лицам, награждённым знаком отличия «За заслуги перед городским округом Верхняя Пышма», «Трудовая доблесть» едино разово выплачено денежное вознаграждение;
· 6956 граждан получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
· 578 гражданина получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
· 3619 граждан, получивших оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции из федерального бюджета.

Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»
· Приобретено 840 доз вакцины против гепатита А, 1850 доз вакцины против клещевого энцефалита.
Проведены дератизационные работы помещений муниципальных учреждений (по необходимости)
· Проведены дезинсекции помещений муниципальных учреждений против тараканов (по необходимости)
· Проведено 15 санитарно-эпидемиологических экспертиз в сфере образования
В период подготовки к летней оздоровительной кампании и при подготовке к началу нового учебного года проведены:
- аккарицидные обработки территории муниципальных учреждений;
- работы по определению объекта на заселенность синатропными насекомыми в муниципальных образовательных учреждениях;
- работы по обследованию территории муниципальных общеобразовательных учреждений на заклещевленность;
- паразитологическим обследованием из числа детей, оставшихся без попечения родителей; детей - инвалидов; детей из многодетных семей; детей, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области охвачено 1351 человек.

Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
Количество распространенных информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании 2900 шт. (100 шт. блокнотов с нанесением, 1400 шт. информационная листовка (ВИЧ и СПИД) формата А6, 1400 шт. наклейка (ВИЧ и СПИД) формата А5).

Подпрограмма 4 «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
· Оборудование муниципальных учреждений в сфере культуры элементами доступной среды, в том числе по учреждениям:
- МБУК «Верхнепышминский исторический музей» 
1) портативная индукционная петля для слабослышащих - 45,0 тыс. руб.;                       
2) портативная электронная лупа для слабовидящих - 10,0 тыс. руб. 
- МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» проведение комплексного экспертного обследования объектов социальной инфраструктуры (разработка и обновление паспортов доступности ОСИ, 7 объектов);
- МБУК «Объединение сельских клубов «Луч» паспортизация доступности на объекты в сельский клуб села Мостовское, Садовая, 3; сельский клуб поселка Первомайский, Советская, 48, а; Центр досуга поселка Исеть, Сосновая 1, приобретение антивандального комплекса (стойка, кнопка, звуковое устройство) для вызова персонала.
- МБУ ДО «Детская художественная школа» - комплексное обследование и паспортизация объектов социальной инфраструктуры (ОСИ) и услуг 
· Проведено спортивно - массовых и культурно - досуговых мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения 6шт. (Лыжня России, Кросс нации, соревнования по лыжным гонкам, соревнования по настольному теннису, спартакиада муниципальная, спартакиада межмуниципальная). 
· Создание в МАОУ условий для инклюзивного образования детей – инвалидов:
 - приобретено оборудование: кресло – коляска с санитарным оснащением для инвалидов (29 ДОУ), пандус полимерный рубеж для порогов (29 ДОУ), ходунки детские (29 ДОУ), маяк световой (9 ДОУ), пандус откидной оцинкованный 2,5 м (20 ДОУ); 
- приобретено оборудование в МАДОУ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 69: речевой информатор, тактильная табличка;  
- приобретено оборудование для ресурсных классов в МАОУ «СОШ №№ 3, 9, 25»;
- приобретена и установлена информационная навигационная тактильная табличка Брайля (2 штуки) МАОУ «СОШ № 16»

Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
6 молодым семьям, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставлены социальные выплаты.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
· обеспечена деятельность отделов субсидий и компенсаций муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма», расходы направлены на:
	- выплата заработной платы;
- услуги связи;
- заправка и ремонт картриджей;
- программно- аппаратный комплекс Телефон;
- конверты, почтовые расходы;
- транспортные расходы;
- коммунальные расходы.

	Начальник отдела социальной политики                                    
	
	З.И. Спирина
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	ОТЧЕТ

	о реализации муниципальной программы

	«Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	Форма 1

	Достижение целевых показателей муниципальной программы за IV квартал 2023 г. (отчётный период)

	№ строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подпрограмма 1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	2
	Цель 1. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма

	3
	Задача 1.1. Предоставление гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации социальной поддержки в денежной форме

	4
	Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки
	человек
	75
	65
	86,7
	 Отсутствие обращений

	5
	Количество участников ВОВ, тружеников тыла, получивших ко дню Победы, ко дню Пожилого человека материальную помощь
	человек
	65
	65
	100,0
	 

	6
	Количество граждан, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	человек
	7600
	6956
	91,5
	 

	7
	Количество граждан, получивших оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции из федерального бюджета
	человек
	3216
	3619
	112,5
	 Обращения 4 квартал

	8
	Количество граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	человек
	673
	578
	85,9
	 

	9
	Количество граждан, получивших дополнительные льготные проездные билеты для реализации права на меры социальной поддержки при проезде на пассажирском транспорте, имеющих данное право и обратившихся за получением
	человек
	1800
	1793
	99,6
	 

	10
	Задача 1.2. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения Почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма

	11
	Количество Почетных граждан городского округа Верхняя Пышма, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение особые заслуги перед городским округом 
	человек
	26
	24
	92,3
	 

	12
	Задача 1.3. Организация социально – значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации)

	13
	Количество социально – значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки  
	единиц
	5
	5
	100,0
	 

	14
	Задача 1.4. Повышение социальной и общественной активности граждан старшего поколения городского округа Верхняя Пышма

	15
	Количество оказанных услуг по организации работы с объединениями ветеранов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма
	единиц
	46
	46
	100,0
	 

	16
	Задача 1.5. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

	17
	Количество инвалидов I и II групп инвалидности, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единиц
	246
	246
	100,0
	 

	18
	Количество инвалидов с детства, детей-инвалидов, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот   по земельному налогу
	единиц
	8
	8
	100,0
	 

	19
	Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единиц
	119
	119
	100,0
	 

	20
	Количество физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единиц
	29
	29
	100,0
	 

	21
	Количество лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единиц
	3
	3
	100,0
	 

	22
	Количество пенсионеров, имеющих звание ветерана в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единиц
	1725
	1725
	100,0
	 

	23
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	24
	Количество лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единиц
	181
	181
	100,0
	 

	25
	Количество садоводческих или огороднических товариществ, гаражно-строительных, жилищных, жилищно-строительных кооперативов (далее- некоммерческих организаций), получивших налоговую льготу по земельному налогу в части, приходящейся на физических лиц, являющихся членами данных некоммерческих организаций и относящихся к следующим категориям:1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;2) инвалиды I и II групп инвалидности;3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;5) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
	единиц
	10
	10
	100,0
	 

	26
	Подпрограмма 2. «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	27
	Цель 2. Снижение уровня распространенности и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний (клещевой энцефалит, гепатит А)

	28
	Задача 2.1. Реализация мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, связанных со средствами специфической профилактики

	29
	Количество детей, охваченных паразитологическим обследованием из числа детей, оставшихся без попечения родителей; детей - инвалидов; детей из многодетных семей; детей, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области
	количество детей
	500
	1351
	270,2
	Несвоевременное внесение изменений в МП

	30
	Количество детей городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 1,5 до 17 лет охваченных профилактическими прививками (ревакцинации) против клещевого энцефалита
	количество детей
	1850
	1850
	100,0
	 

	31
	Количество детей городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 6 до 12 лет охваченных профилактическими прививками против гепатита А
	количество детей
	840
	840
	100,0
	 

	32
	Задача 2.2. Организация неспецифической профилактики для предотвращения присасывания клещей - переносчиков к людям

	33
	Площадь территории муниципальных учреждений, обработанных аккарицидными средствами в сфере образования
	гектар
	46,5
	46,5
	100,0
	 

	34
	Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в сфере образования
	тыс. м2
	930,03
	930,03
	100,0
	 

	35
	Количество проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз в сфере образования
	штук
	3
	15
	500,0
	Несвоевременное внесение изменений в МП

	36
	Площадь территории муниципальных учреждений обработанных аккарицидными средствами в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	гектар
	5
	7
	140,0
	Различие методики расчета обработанных площадей в МП и отчете на иные цели,
несвоевременное внесение изменений в МП

	37
	Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией  в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	тыс. м2
	187,3
	202,4
	108,1
	 Различие методики расчета обработанных площадей в МП и отчете на иные цели,
несвоевременное внесение изменений в МП

	38
	Площадь территорий, обследованных на заклещеванность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	гектар
	5
	6
	120,0
	 Различие методики расчета обработанных площадей в МП и отчете на иные цели,
несвоевременное внесение изменений в МП

	39
	Количество проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	штук
	9
	9
	100,0
	 

	40
	Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дезинфекцией в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	тыс. м2
	8,6
	8,6
	100,0
	 

	41
	Площадь территории муниципальных учреждений, обработанных аккарицидными средствами в сфере культуры
	гектар
	51
	51
	100,0
	 

	42
	Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в муниципальных учреждениях культуры, всего, из них
	тыс. м2
	11,46
	11,46
	100,0
	 

	43
	Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них
	тыс. кв2
	0,43
	0,43
	100,0
	 

	44
	Площадь территорий муниципальных учреждений, обработанных аккарицидными средствами в сфере культуры
	гектар
	51
	51
	100,0
	 

	45
	Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	46
	Цель 3. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ВИЧ - инфекция, туберкулез, наркомания)

	47
	Задача 3.1. Осуществление информационно-образовательной, обучающей и просветительной работы по проблемам профилактики социально – значимых заболеваний среди населения городского округа Верхняя Пышма

	48
	Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции
	процентов
	96,6
	98
	101,4
	 

	49
	Количество распространенных информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании
	единиц
	20841
	4850
	23,3
	 Несвоевременное внесение изменений в МП, денежные средства освоены в полном объёме

	50
	Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	51
	Цель 4. Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения городского округа Верхняя Пышма

	52
	Задача 4.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

	53
	Количество спортивно - массовых и культурно - досуговых мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения
	единиц
	17
	6
	35,3
	 Несвоевременное внесение изменений в МП

	54
	Количество инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом
	человек
	90
	90
	100,0
	 

	55
	Задача 4.2. Повышение доступности и качества услуг, содействие социальной интеграции инвалидов в общество

	56
	Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений культуры, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения 
	единиц
	2
	2
	100,0
	 

	57
	Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений образования, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения 
	единиц
	7
	7
	100,0
	 

	58
	Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения 
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	59
	Задача 4.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

	60
	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов (от общей численности опрошенных инвалидов)
	процентов
	28
	28
	100,0
	 

	61
	Задача 4.4. Развитие системы работы для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях

	62
	Количество учреждений общего образования, создавших условия для инклюзивного образования 
	количество учреждений
	8
	34
	425,0
	Несвоевременное внесение изменений в МП (4- школы, 29-ДОУ)

	63
	Задача 4.5. Обеспечение приспособлений жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов

	64
	Количество проведенных мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
	единиц
	4
	4
	100,0
	 

	65
	Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	66
	Цель 5. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

	67
	Задача 5.1. Обеспечение предоставления молодым семьям — участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее — социальные выплаты)

	68
	Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты
	количество семей
	6
	6
	100,0
	 

	69
	Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	70
	Цель 6. Осуществление эффективной деятельности отдела социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма и муниципальных казенных учреждений городского округа Верхняя Пышма

	71
	Задача 6.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере

	72
	Достижение целевых показателей муниципальной программы
	процентов
	100
	100
	100,0
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	Форма 2

	Выполнение мероприятий муниципальной программы

	«Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	за IV квартал 2023 г. (отчётный период)

	№ строки
	Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
	237 279,30
	229 500,60
	96,72
	 

	2
	федеральный бюджет
	1 118,00
	1 118,00
	100,00
	 

	3
	областной бюджет
	211 375,80
	204 091,90
	96,55
	 

	4
	местный бюджет
	24 785,50
	24 290,70
	98,00
	 

	5
	Прочие нужды
	237 279,30
	229 500,60
	96,72
	 

	6
	федеральный бюджет
	1 118,00
	1 118,00
	100,00
	 

	7
	областной бюджет
	211 375,80
	204 091,90
	96,55
	 

	8
	местный бюджет
	24 785,50
	24 290,70
	98,00
	 

	9
	Подпрограмма 1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма 
до 2027 года»

	10
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», 
В ТОМ ЧИСЛЕ:
	198 352,80
	191 356,50
	96,47
	 

	11
	областной бюджет
	194 256,00
	187 658,30
	96,60
	 

	12
	местный бюджет
	4 096,80
	3 698,20
	90,27
	 

	13
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	198 352,80
	191 356,50
	96,47
	 

	14
	областной бюджет
	194 256,00
	187 658,30
	96,60
	 

	15
	местный бюджет
	4 096,80
	3 698,20
	90,27
	 

	16
	Мероприятие 1.1. Оказание материальной помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, всего, из них:
	863,30
	765,00
	88,61
	Отсутствие обращений

	17
	местный бюджет
	863,30
	765,00
	88,61
	 

	18
	Мероприятие 1.2. Ежемесячные выплаты денежного вознаграждения почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	1 696,50
	1 696,50
	100,00
	 

	19
	местный бюджет
	1 696,50
	1 696,50
	100,00
	 

	20
	Мероприятие 1.3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в области транспортного обслуживания, всего, из них:
	1 215,80
	915,80
	75,32
	Пакет документов на получении субсидии за 4 квартал будет направлен в 2024 году

	21
	местный бюджет
	1 215,80
	915,80
	75,32
	

	22
	Мероприятие 1.4. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супруге (супругу) умершего гражданина, которому присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма», не вступившей (не вступившему) в повторный брак, всего, из них:
	43,00
	42,70
	99,30
	 

	23
	местный бюджет
	43,00
	42,70
	99,30
	 

	24
	Мероприятие 1.5. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них:
	172 151,60
	168 341,70
	97,79
	 

	25
	областной бюджет
	172 151,60
	168 341,70
	97,79
	 

	26
	Мероприятие 1.6. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них:
	19 681,30
	16 893,50
	85,84
	 

	27
	областной бюджет
	19 681,30
	16 893,50
	85,84
	 

	28
	Мероприятие 1.7. Проведение социально - значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации), всего, из них:
	125,10
	125,10
	100,00
	 

	29
	местный бюджет
	125,10
	125,10
	100,00
	 

	30
	Подмероприятие 1.7.1. Проведение социально - значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации)
	125,10
	125,10
	100,00
	 

	31
	местный бюджет
	125,10
	125,10
	100,00
	 

	32
	Мероприятие 1.8. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
	2 423,10
	2 423,10
	100,00
	 

	33
	областной бюджет
	2 423,10
	2 423,10
	100,00
	 

	34
	Мероприятие 1.9. Организация работы с объединениями ветеранов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них
	153,10
	153,10
	100,00
	 

	35
	местный бюджет
	153,10
	153,10
	100,00
	 

	36
	Подпрограмма 2. «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	37
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	5 567,30
	5 471,20
	98,27
	 

	38
	местный бюджет
	5 567,30
	5 471,20
	98,27
	 

	39
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	5 567,30
	5 471,20
	98,27
	 

	40
	местный бюджет
	5 567,30
	5 471,20
	98,27
	 

	41
	Мероприятие 2.1. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 1,5 до 17 лет по прививаемым инфекциям (ревакцинация против клещевого энцефалита) всего, из них:
	781,70
	781,70
	100,00
	 

	42
	местный бюджет
	781,70
	781,70
	100,00
	 

	43
	Мероприятие 2.2. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 6 до 12 лет по прививаемым инфекциям (вакцинация против гепатита А) всего, из них:
	416,40
	416,40
	100,00
	 

	44
	местный бюджет
	416,40
	416,40
	100,00
	 

	45
	Мероприятие 2.3. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере образования, всего, из них:
	3 513,00
	3 416,90
	97,26
	 

	46
	местный бюджет
	3 513,00
	3 416,90
	97,26
	 

	47
	Подмероприятие 2.3.1. Проведение дератизационных работ помещений муниципальных учреждений в сфере образования, всего, из них:
	1 382,33
	1 336,70
	96,70
	 

	48
	местный бюджет
	1 382,33
	1 336,70
	96,70
	 

	49
	Подмероприятие 2.3.2. Проведение дезинсекции помещений муниципальных учреждений в сфере образования против тараканов, всего, из них:
	1 016,53
	976,80
	96,09
	 

	50
	местный бюджет
	1 016,53
	976,80
	96,09
	 

	51
	Подмероприятие 2.3.4. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере образования, всего, из них:
	368,45
	368,40
	99,99
	 

	52
	местный бюджет
	368,45
	368,40
	99,99
	 

	53
	Подмероприятие 2.3.5. Проведение работ по определению объекта на заселенность синатропными насекомыми в муниципальных образовательных учреждениях, всего, из них:
	232,58
	231,40
	99,49
	 

	54
	местный бюджет
	232,58
	231,40
	99,49
	 

	55
	Подмероприятие 2.3.6. Проведение работ по обследованию территории муниципальных общеобразовательных учреждений на заклещевленность, всего, из них:
	59,24
	59,20
	99,93
	 

	56
	местный бюджет
	59,24
	59,20
	99,93
	 

	57
	Подмероприятие 2.3.7. Паразитологическое исследование биологического материала детей дошкольного и младшего школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные учреждения (дети, оставшиеся без попечения родителей, дети - инвалиды, дети из многодетных семей, дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) всего, из них:
	418,66
	418,70
	100,01
	 

	58
	местный бюджет
	418,66
	418,70
	100,01
	 

	59
	Подмероприятие 2.3.8. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз
	35,21
	25,70
	72,99
	 

	60
	местный бюджет
	35,21
	25,70
	72,99
	 

	61
	Мероприятие 2.4. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего из них:
	504,50
	504,50
	100,00
	 

	62
	местный бюджет
	504,50
	504,50
	100,00
	 

	63
	Подмероприятие 2.4.1. Проведение дератизационных работ помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них:
	177,01
	177,01
	100,00
	 

	64
	местный бюджет
	177,01
	177,01
	100,00
	 

	65
	Подмероприятие 2.4.2. Проведение дезинсекции помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них:
	227,16
	227,16
	100,00
	 

	66
	местный бюджет
	227,16
	227,16
	100,00
	 

	67
	Подмероприятие 2.4.4. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них:
	36,00
	36,00
	100,00
	 

	68
	местный бюджет
	36,00
	36,00
	100,00
	 

	69
	Подмероприятие 2.4.5. Проведение обследования территории на заклещеванность территории муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	5,50
	5,50
	100,00
	 

	70
	местный бюджет
	5,50
	5,50
	100,00
	 

	71
	Подмероприятие 2.4.6. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз муниципальными учреждениями в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	7,50
	7,50
	100,00
	 

	72
	местный бюджет
	7,50
	7,50
	100,00
	 

	73
	Подмероприятие 2.4.7. Проведение дезинфекции помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	51,33
	51,33
	100,00
	 

	74
	местный бюджет
	51,33
	51,33
	100,00
	 

	75
	Мероприятие 2.5. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере культуры, всего, из них:
	351,70
	351,70
	100,00
	 

	76
	местный бюджет
	351,70
	351,70
	100,00
	 

	77
	Подмероприятие 2.5.1. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере культуры, всего, из них:
	190,00
	190,00
	100,00
	 

	78
	местный бюджет
	190,00
	190,00
	100,00
	 

	79
	Подмероприятие 2.5.3. Проведение дератизации и дезинсекции муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культу
	16,00
	16,00
	100,00
	 

	80
	местный бюджет
	16,00
	16,00
	100,00
	 

	81
	Подмероприятие 2.5.4. Проведение дератизации и дезинсекции в муниципальных учреждениях в сфере культуры, всего, из них
	145,70
	145,70
	100,00
	 

	82
	местный бюджет
	145,70
	145,70
	100,00
	 

	83
	Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	84
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	95,50
	95,50
	100,00
	 

	85
	местный бюджет
	95,50
	95,50
	100,00
	 

	86
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	95,50
	95,50
	100,00
	 

	87
	местный бюджет
	95,50
	95,50
	100,00
	 

	88
	Мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий (конкурсов, тематических программ, месячников, акций), направленных на профилактику ВИЧ - инфекции, наркомании, туберкулеза в сфере культуры, всего, из них:
	21,80
	21,80
	100,00
	 

	89
	местный бюджет
	21,80
	21,80
	100,00
	 

	90
	Мероприятие 3.5. Разработка, издание и тиражирование информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании для распространения среди различных групп населения, всего, из них:
	73,70
	73,70
	100,00
	 

	91
	местный бюджет
	73,70
	73,70
	100,00
	 

	92
	Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	93
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	5 238,40
	5 238,30
	100,00
	 

	94
	местный бюджет
	5 238,40
	5 238,30
	100,00
	 

	95
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	5 238,40
	5 238,30
	100,00
	 

	96
	местный бюджет
	5 238,40
	5 238,30
	100,00
	 

	97
	Мероприятие 4.2. Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии, всего, из них:
	767,10
	767,00
	99,99
	 

	98
	местный бюджет
	767,10
	767,00
	99,99
	 

	99
	Мероприятие 4.3. Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей - инвалидов, всего, из них:
	2 593,20
	2 593,20
	100,00
	 

	100
	местный бюджет
	2 593,20
	2 593,20
	100,00
	 

	101
	Мероприятие 4.6. Оборудование муниципальных учреждений в сфере культуры элементами доступной среды, всего, из них:
	1 068,10
	1 068,10
	100,00
	 

	102
	местный бюджет
	1 068,10
	1 068,10
	100,00
	 

	103
	Мероприятие 4.7. Предоставление субсидии на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, в которых живут инвалиды
	810,00
	810,00
	100,00
	 

	104
	местный бюджет
	810,00
	810,00
	100,00
	 

	105
	Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	106
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	14 339,20
	14 339,20
	100,00
	 

	107
	федеральный бюджет
	1 118,00
	1 118,00
	100,00
	 

	108
	областной бюджет
	3 433,70
	3 433,70
	100,00
	 

	109
	местный бюджет
	9 787,50
	9 787,50
	100,00
	 

	110
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	14 339,20
	14 339,20
	100,00
	 

	111
	федеральный бюджет
	1 118,00
	1 118,00
	100,00
	 

	112
	областной бюджет
	3 433,70
	3 433,70
	100,00
	 

	113
	местный бюджет
	9 787,50
	9 787,50
	100,00
	 

	114
	Мероприятие 5.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
	14 339,20
	14 339,20
	100,00
	 

	115
	федеральный бюджет
	1 118,00
	1 118,00
	100,00
	 

	116
	областной бюджет
	3 433,70
	3 433,70
	100,00
	 

	117
	местный бюджет
	9 787,50
	9 787,50
	100,00
	 

	118
	Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	119
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	13 686,10
	12 999,90
	94,99
	 

	120
	областной бюджет
	13 686,10
	12 999,90
	94,99
	 

	121
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	13 686,10
	12 999,90
	94,99
	 

	122
	областной бюджет
	13 686,10
	12 999,90
	94,99
	 

	123
	Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности отделов субсидий и компенсаций МКУ «Комитет ЖКХ городского округа Верхняя Пышма» 
	13 686,10
	12 999,90
	94,99
	 

	124
	областной бюджет
	13 686,10
	12 999,90
	94,99
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