Пояснительная записка о реализации муниципальной программы

«Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

за 2024 года

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 294 миллионов 730 тысяч 100 рублей, в том числе средств федерального бюджета 50 миллионов 157 тысяч 200 рублей, областного бюджета – 183 миллионов 962 тысячи 600 рублей, местного бюджета – 35 миллионов 145 тысяч 900 рублей, внебюджетные источники – 24 миллиона 464 тысячи 400 рублей.

За 2024 год в рамках осуществления программных мероприятий было фактически освоено средств в размере 286 миллионов 655 тысяч рублей или 97,25 процентов от общего объёма запланированных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета -48 миллионов 325 тысяч 500 рублей или 96,35 процентов от плана, областного бюджета – 179 миллионов 011 тысяч 800 рублей или 97,31 процентов от плана, местного бюджета – 33 миллиона 648 тысяч 300 рублей или 93,74 процента от плана, внебюджетные источники – 24 миллиона 464 тысячи 400 рублей или 100 процентов от плана.

Программа включает в себя 6 подпрограмм.

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 220 456,9 | 213 916,60 | 97,03 |
|  |  | федеральный бюджет | 49 030,70 | 47 199,70 | 96,26 |
|  |  | областной бюджет | 165 285,70 | 160 822,30 | 97,30 |
|  |  | местный бюджет | 6 140,5 | 5 894,60 | 96,00 |
| 2 | ПП «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 6 614,4 | 6 481,70 | 97,99 |
|  |  | местный бюджет | 6 614,4 | 6 481,70 | 97,99 |
| 3 | ПП «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 91,60 | 91,60 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 91,60 | 91,60 | 100,00 |
| 4 | ПП «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 10 852,40 | 9 841,40 | 90,68 |
|  |  | местный бюджет | 10 852,40 | 9 841,40 | 90,68 |
| 5 | ПП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 41 916,00 | 41 904,60 | 99,97 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 026,50 | 1 025,80 | 99,92 |
|  |  | областной бюджет | 3 978,10 | 3 975,40 | 99,93 |
|  |  | местный бюджет | 11 447,00 | 11 439,00 | 99,93 |
|  |  | внебюджетные источники | 25 464,40 | 25 464,40 | 100,00 |
| 6 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 14 798,80 | 14 414,10 | 97,40 |
|  |  | федеральный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 14 698,80 | 14 314,10 | 97,38 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- 71 жителю городского округа Верхняя Пышма, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана материальная помощь, из них: 11 неработающим пенсионерам по возрасту; 1 неработающему предпенсионеру, 3 неработающим инвалидам III группы и 2 неработающему инвалиду II группы; 21 лицу, имеющему иждивенцев; 6 труженикам тыла Великой Отечественной войны; 3 лицам, имеющим детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, детей-инвалидов; 2 лицам, освободившимся из мест лишения свободы; 7 лицам, пострадавшим от пожаров, 5 лицам без определенного места жительства, 10 членам семей погибшего (умершего) участника специальной военной операции или иным лицам, состоящим в родственных отношениях с погибшим (умершим) участником специальной военной операции;

- 25 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма ежемесячно выплачивается денежное вознаграждение;

- 10 граждан, имеющие награды и почетные звания городского округа Верхняя Пышма «За заслуги перед городским округом Верхняя Пышма», "Родительская слава", "Трудовая доблесть", получили единовременное денежное вознаграждение;

- 6992 граждан получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 692 граждан получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 3783 граждан, получили оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции из федерального бюджета;

- 1 гражданин получает компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супругу (супруге) умершего гражданина, которому присвоено звание "Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма", не вступившей (не вступившему) в повторный брак.

Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

- Проведены дератизационные работы помещений муниципальных учреждений (по необходимости)

- Проведены дезинсекции помещений муниципальных учреждений против тараканов (по необходимости)

- В период подготовки к летней оздоровительной кампании проведены:

- аккарицидные обработки территории муниципальных учреждений;

- работы по определению объекта на заселенность синатропными насекомыми в муниципальных образовательных учреждениях;

-работы по обследованию территории муниципальных общеобразовательных учреждений на заклещевленность.

Подпрограмма 3 «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

Осуществление информационно-образовательной, обучающей и просветительной работы по проблемам профилактики социально – значимых заболеваний среди населения городского округа Верхняя Пышма осуществляется путем распространения информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании: информационных листовок, наклеек, афиши информационной.

Подпрограмма 4 «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

В 2024 году реализация программы осуществлялась по двум основным направлениям.

- Создание в МАОУ условий для инклюзивного образования детей – инвалидов:

- проведено комплексное экспертное обследование объекта образования с составлением паспорта доступности и подготовкой документации, согласование с общественной организацией инвалидов МАДОУ «Детский сад №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 69»;

- приобретено оборудование в МАДОУ «Детский сад №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 69»): лента тактильная, направляющая, самоклеящаяся; тактильная табличка «Вызов персонала», шрифт Брайля; тактильная табличка «Режим работы», шрифт Брайля; тактильная табличка «Телефон МАДОУ», шрифт Брайля;

- проведено комплексное экспертное обследование объекта образования с составлением паспорта доступности и подготовкой документации, согласование с общественной организацией инвалидов МАОУ «СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22(здание по ул.  Чистова, д. 9), 24, 25, 33», МАОУ «ООШ № 29»;

- приобретено оборудование:

- комплекс оборудования для коммуникации с глухими людьми «Сурдофон», кресло - коляска для инвалидов, индукционная система «Альфа» в МАОУ «СОШ 1»;

- сурдотехнический планшет, кресло - коляска для инвалидов, индукционная система, лестничный (гусеничный) подъемник для инвалидов; монтаж системы вызова помощи для инвалидов; устройство пандуса на входной группе в МАОУ «СОШ 2»;

- лестничный (гусеничный) подъемник для инвалидов, кресло - коляска для инвалидов в МАОУ «СОШ № 7»;

- кресло - коляска для инвалидов в МАОУ «СОШ № 22, 25»;

- кресло - коляска для инвалидов, откидной поручень для туалета, пандус телескопический, индукционная система, информационные навигационные тактильные таблички Брайля в МАОУ «ООШ № 29»;

- комплекс оборудования для коммуникации с глухими людьми «Сурдофон», индукционная система в МАОУ «СОШ 33»;

- Проведено комплексное экспертное обследование объекта образования с составлением паспорта доступности и подготовкой документации, согласование с общественной организацией инвалидов  МАОУ ДО «ДДТ», ЦО и ПО»;- приобретено оборудование: звуковой маяк, тактильно – звуковая мнемосхема для входной группы, портативная индукционная система, рампа телескопическая двухсекционная, переносная с противоскользящим покрытием, пандус перекатной с бортиками безопасности в МАОУ ДО «ЦО и ПО»;

- Созданы условия для детей – инвалидов в МАУ «ЗОЛ «Медная горка»: установлен пандус, расширены дверные проемы, установлены поручни в санитарно-гигиенических помещениях, приобретено оборудование и материальные запасы для оснащения помещений.

- Обеспечение деятельности ПМПК:

- выплата заработной платы сотрудникам комиссии.

- проведено спортивно - массовых и культурно - досуговых мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения 2шт. (соревнования по лыжным гонкам, соревнования по дзюдо).

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

7 молодых семей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получили социальные выплаты.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

обеспечена деятельность отделов субсидий и компенсаций муниципального казенного учреждения «Комитет капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма», расходы направлены на выплату заработной платы; услуги связи; заправку и ремонт картриджей; конверты, почтовые расходы; транспортные расходы; коммунальные расходы.

И.о. начальника отдела социальной политики                                                Т. В. Суманеева

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |
| Форма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы за IV квартал 2024 г. (отчётный период) |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
|  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1.1. Предоставление гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации социальной поддержки в денежной форме |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки | человек | 75 | 71 | 94,7 |  |
| 5 | Количество участников ВОВ, тружеников тыла, получивших ко дню Победы, ко дню Пожилого человека материальную помощь | человек | 46 | 46 | 100,0 |  |
| 6 | Количество граждан, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | человек | 6992 | 6992 | 100,0 |  |
| 7 | Количество граждан, получивших оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции из федерального бюджета | человек | 3783 | 3783 | 100,0 |  |
| 8 | Количество граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | человек | 692 | 692 | 100,0 |  |
| 9 | Количество граждан, получивших дополнительные льготные проездные билеты для реализации права на меры социальной поддержки при проезде на пассажирском транспорте, имеющих данное право и обратившихся за получением | человек | 1800 | 1377 | 76,5 |  |
| 10 | Количество граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супругу (супруге) умершего гражданина, которому присвоено звание "Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма", не вступившей (не вступившему) в повторный брак | человек | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 11 | Задача 1.2. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения Почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество Почетных граждан городского округа Верхняя Пышма, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение особые заслуги перед городским округом | человек | 25 | 25 | 100,0 |  |
| 13 | Количество лиц, имеющих награды и почетные звания городского округа Верхняя Пышма, получивших денежное вознаграждение | человек | 9 | 9 | 100,0 |  |
| 14 | Задача 1.3. Организация социально – значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации) |  |  |  |  |  |
| 15 | Количество социально – значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки | единиц | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 16 | Задача 1.4. Повышение социальной и общественной активности граждан старшего поколения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество оказанных услуг по организации работы с объединениями ветеранов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма | единиц | 370 | 370 | 100,0 |  |
| 18 | Задача 1.5. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество инвалидов I и II групп инвалидности, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 11 | 11 | 100,0 |  |
| 20 | Количество инвалидов с детства, детей-инвалидов, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 13 | 13 | 100,0 |  |
| 21 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 119 | 119 | 100,0 |  |
| 22 | Количество физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 27 | 27 | 100,0 |  |
| 23 | Количество лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 24 | Количество пенсионеров, имеющих звание ветерана в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 13 | 13 | 100,0 |  |
| 25 | Количество лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 149 | 149 | 100,0 |  |
| 26 | Количество садоводческих или огороднических товариществ, гаражно-строительных, жилищных, жилищно-строительных кооперативов (далее- некоммерческих организаций), получивших налоговую льготу по земельному налогу в части, приходящейся на физических лиц, являющихся членами данных некоммерческих организаций и относящихся к следующим категориям:1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;2) инвалиды I и II групп инвалидности;3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;5) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите | единиц | 9 | 9 | 100,0 |  |
| 27 | Подпрограмма 2. «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 28 | Цель 2. Снижение уровня распространенности и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний (клещевой энцефалит, гепатит А) |  |  |  |  |  |
| 29 | Задача 2.1. Реализация мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, связанных со средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |
| 30 | Количество детей, охваченных паразитологическим обследованием из числа детей, оставшихся без попечения родителей; детей - инвалидов; детей из многодетных семей; детей, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области | количество детей | 500 | 1418 | 283,6 |  |
| 31 | Количество детей городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 1,5 до 17 лет охваченных профилактическими прививками (ревакцинации) против клещевого энцефалита | количество детей | 1970 | 1970 | 100,0 |  |
| 32 | Количество детей городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 6 до 12 лет охваченных профилактическими прививками против гепатита А | количество детей | 820 | 820 | 100,0 |  |
| 33 | Задача 2.2. Организация неспецифической профилактики для предотвращения присасывания клещей - переносчиков к людям |  |  |  |  |  |
| 34 | Площадь территории муниципальных учреждений обработанных аккарицидными средствами в сфере образования | гектар | 46,5 | 46,5 | 100,0 |  |
| 35 | Площадь открытых территорий, на которых проведены дератизационные работы | гектар | 17,5 | 17,5 | 100,0 |  |
| 36 | Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в сфере образования | тыс. м2 | 930,03 | 930,03 | 100,0 |  |
| 37 | Количество проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз в сфере образования | штук | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 38 | Площадь территории муниципальных учреждений обработанных аккарицидными средствами в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | гектар | 7 | 7 | 100,0 |  |
| 39 | Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | тыс. м2 | 150,9 | 150,9 | 100,0 |  |
| 40 | Площадь территорий, обследованных на заклещеванность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | гектар | 7 | 7 | 100,0 |  |
| 41 | Количество проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | штук | 12 | 12 | 100,0 |  |
| 42 | Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дезинфекцией в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | тыс. м2 | 2,1 | 2,1 | 100,0 |  |
| 43 | Площадь территории муниципальных учреждений, обработанных аккарицидными средствами в сфере культуры | гектар | 51 | 51 | 100,0 |  |
| 44 | Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в муниципальных учреждениях культуры, всего, из них | тыс. м2 | 11,46 | 11,46 | 100,0 |  |
| 45 | Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них | тыс. кв2 | 0,43 | 0,43 | 100,0 |  |
| 46 | Количество объектов, на которых проведено определение на заселенность грызунами | единиц | 10 | 10 | 100,0 |  |
| 47 | Количество объектов, на которых проведено определение на заселенность синантропными насекомыми | единиц | 49 | 49 | 100,0 |  |
| 48 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 49 | Цель 3. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ВИЧ - инфекция, туберкулез, наркомания) |  |  |  |  |  |
| 50 | Задача 3.1. Осуществление информационно-образовательной, обучающей и просветительной работы по проблемам профилактики социально – значимых заболеваний среди населения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 51 | Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции | процентов | 97 | 97 | 100,0 |  |
| 52 | Количество распространенных информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании | единиц | 20841 | 22141 | 106,2 |  |
| 53 | Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 54 | Цель 4. Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 55 | Задача 4.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 56 | Количество спортивно - массовых и культурно - досуговых мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения | единиц | 18 | 18 | 100,0 |  |
| 57 | Количество инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом | человек | 95 | 89 | 93,7 |  |
| 58 | Задача 4.2. Повышение доступности и качества услуг, содействие социальной интеграции инвалидов в общество |  |  |  |  |  |
| 59 | Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений культуры, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения | единиц | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 60 | Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений образования, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения | единиц | 8 | 8 | 100,0 |  |
| 61 | Задача 4.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 62 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов (от общей численности опрошенных инвалидов) | процентов | 30 | 30 | 100,0 |  |
| 63 | Задача 4.4. Развитие системы работы для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 64 | Количество учреждений общего образования, создавших условия для инклюзивного образования | количество учреждений | 9 | 9 | 100,0 |  |
| 65 | Задача 4.5. Обеспечение приспособлений жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов |  |  |  |  |  |
| 66 | Количество проведенных мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов | Единиц | 3 | 0 | 0,0 | Отсутствие заявок на ЭА (уточнение МП утверждено в 2025 году) |
| 67 | Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 68 | Цель 5. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |
| 69 | Задача 5.1. Обеспечение предоставления молодым семьям — участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее — социальные выплаты) |  |  |  |  |  |
| 70 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | количество семей | 7 | 7 | 100,0 |  |
| 71 | Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 72 | Цель 6. Осуществление эффективной деятельности отдела социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма и муниципальных казенных учреждений городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 73 | Задача 6.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 74 | Достижение целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |

| Ответственный исполнитель |  | _______________ /Т.В. Суманеева |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |  |

| Форма 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| за IV квартал 2024 г. (отчётный период) |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 294 730,10 | 286 650,00 | 97,25 |  |
|  | федеральный бюджет | 50 157,20 | 48 325,50 | 96,35 |  |
|  | областной бюджет | 183 962,60 | 179 011,80 | 97,31 |  |
|  | местный бюджет | 35 145,90 | 33 648,30 | 93,74 |  |
|  | внебюджетные источники | 25 464,40 | 25 464,40 | 100,00 |  |
|  | Прочие нужды | 294 730,1 | 286 650,00 | 97,25 |  |
|  | федеральный бюджет | 50 157,20 | 48 325,50 | 96,35 |  |
|  | областной бюджет | 183 962,60 | 179 011,80 | 97,31 |  |
|  | местный бюджет | 35 145,90 | 33 648,30 | 93,74 |  |
|  | внебюджетные источники | 25 464,40 | 25 464,40 | 100,00 |  |
|  | Подпрограмма 1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 220 456,9 | 213 916,60 | 97,03 |  |
|  | федеральный бюджет | 49 030,70 | 47 199,70 | 96,26 |  |
|  | областной бюджет | 165 285,70 | 160 822,30 | 97,30 |  |
|  | местный бюджет | 6 140,5 | 5 894,60 | 96,00 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 220 456,9 | 213 916,60 | 97,03 |  |
|  | федеральный бюджет | 49 030,70 | 47 199,70 | 96,26 |  |
|  | областной бюджет | 165 285,70 | 160 822,30 | 97,30 |  |
|  | местный бюджет | 6 140,5 | 5 894,60 | 96,00 |  |
|  | Мероприятие 1.1. Оказание материальной помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, всего, из них: | 1 071,10 | 1 069,30 | 99,83 |  |
|  | местный бюджет | 1 071,10 | 1 069,30 | 99,83 |  |
|  | Мероприятие 1.2. Выплаты денежного вознаграждения гражданам городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: | 3 574,90 | 3 574,90 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 3 574,9 | 3 574,90 | 100,00 |  |
|  | Мероприятие 1.3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в области транспортного обслуживания, всего, из них: | 1 080,00 | 736,00 | 68,15 | Пакет документов на получении субсидии за 4 квартал будет направлен в 2025 году |
|  | местный бюджет | 1 080,00 | 736,00 | 68,15 |  |
|  | Мероприятие 1.4. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супруге (супругу) умершего гражданина, которому присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма», не вступившей (не вступившему) в повторный брак, всего, из них: | 43,50 | 43,40 | 99,77 |  |
|  | местный бюджет | 43,50 | 43,40 | 99,77 |  |
|  | Мероприятие 1.5. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них: | 193 370,3 | 187 534,10 | 96,98 |  |
|  | федеральный бюджет | 49 130,70 | 47 199,70 | 96,27 |  |
|  | областной бюджет | 143 339,6 | 140 334,40 | 97,22 |  |
|  | Мероприятие 1.6. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них: | 17 941,10 | 16 582,90 | 92,43 | Отсутствие заявлений |
|  | областной бюджет | 17 941,10 | 16 582,90 | 92,43 |  |
|  | Мероприятие 1.7. Проведение социально - значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации), всего, из них: | 191,6 | 191,60 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 191,6 | 191,60 | 100,00 |  |
|  | Мероприятие 1.8. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, всего, из них: | 4 005,00 | 4 005,00 | 100,00 |  |
|  | областной бюджет | 4 005,00 | 4 005,00 | 100,00 |  |
|  | Мероприятие 1.9. Организация работы с объединениями ветеранов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма | 179,40 | 179,40 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 179,40 | 179,40 | 100,00 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 6 614,4 | 6 481,70 | 97,99 |  |
|  | местный бюджет | 6 614,4 | 6 481,70 | 97,99 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 6 614,4 | 6 481,70 | 97,99 |  |
|  | местный бюджет | 6 614,4 | 6 481,70 | 97,99 |  |
|  | Мероприятие 2.1. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 1,5 до 17 лет по прививаемым инфекциям (ревакцинация против клещевого энцефалита) всего, из них: | 834,00 | 834,00 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 834,00 | 834,00 | 100,00 |  |
|  | Мероприятие 2.2. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 6 до 12 лет по прививаемым инфекциям (вакцинация против гепатита А) всего, из них: | 406,30 | 406,30 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 406,30 | 406,30 | 100,00 |  |
|  | Мероприятие 2.3. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере образования, всего, из них: | 4 273,10 | 4 140,40 | 96,90 |  |
|  | местный бюджет | 4 273,10 | 4 140,40 | 96,90 |  |
|  | Подмероприятие 2.3.1. Проведение дератизационных работ помещений муниципальных учреждений в сфере образования, всего, из них: | 1 724,3 | 1 591,60 | 92,30 |  |
|  | местный бюджет | 1 724,3 | 1 591,60 | 92,30 |  |
|  | Подмероприятие 2.3.2. Проведение дезинсекции помещений муниципальных учреждений в сфере образования против тараканов, всего, из них: | 836,9 | 836,90 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 836,9 | 836,90 | 100,00 |  |
|  | Подмероприятие 2.3.3. Проведение дератизационных мероприятий на открытых территориях муниципальных учреждений в сфере образования (с приготовлением ядоприманки), всего, из них: | 40,3 | 40,30 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 40,3 | 40,30 | 100,00 |  |
|  | Подмероприятие 2.3.4. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере образования, всего, из них: | 308,0 | 308,00 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 308,0 | 308,00 | 100,00 |  |
|  | Подмероприятие 2.3.5. Проведение работ по определению объекта на заселенность синатропными насекомыми в муниципальных образовательных учреждениях, всего, из них: | 193,0 | 193,00 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 193,0 | 193,00 | 100,00 |  |
|  | Подмероприятие 2.3.6. Проведение работ по обследованию территории муниципальных общеобразовательных учреждений на заклещевленность, всего, из них: | 69,3 | 69,30 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 69,3 | 69,30 | 100,00 |  |
|  | Подмероприятие 2.3.7. Паразитологическое исследование биологического материала детей дошкольного и младшего школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные учреждения (дети, оставшиеся без попечения родителей, дети - инвалиды, дети из многодетных семей, дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) всего, из них: | 548,7 | 548,70 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 548,7 | 548,70 | 100,00 |  |
|  | Подмероприятие 2.3.8. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз | 252,1 | 252,10 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 252,1 | 252,10 | 100,00 |  |
|  | Подмероприятие 2.3.9. Камерная обработка вещей (профилактическая) | 300,5 | 300,50 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 300,5 | 300,50 | 100,00 |  |
|  | Мероприятие 2.4. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего из них: | 547,10 | 547,10 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 547,10 | 547,10 | 100,00 |  |
|  | Подмероприятие 2.4.1. Проведение дератизационных работ помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них: | 242,00 | 242,00 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 242,00 | 242,00 | 100,00 |  |
|  | Подмероприятие 2.4.2. Проведение дезинсекции помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них: | 195,00 | 195,00 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 195,00 | 195,00 | 100,00 |  |
|  | Подмероприятие 2.4.4. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них: | 46,90 | 46,90 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 46,90 | 46,90 | 100,00 |  |
|  | Подмероприятие 2.4.5. Проведение обследования территории на заклещеванность территории муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | 9,80 | 9,80 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 9,80 | 9,80 | 100,00 |  |
|  | Подмероприятие 2.4.6. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз муниципальными учреждениями в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | 12,50 | 12,50 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 12,50 | 12,50 | 100,00 |  |
|  | Подмероприятие 2.4.7. Проведение дезинфекции помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | 5,20 | 5,20 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 5,20 | 5,20 | 100,00 |  |
|  | Подмероприятие 2.4.8. Определение объекта на заселенность грызунами | 5,50 | 5,50 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 5,50 | 5,50 | 100,00 |  |
|  | Подмероприятие 2.4.9. Определение объекта на заселенность синантропными насекомыми | 30,20 | 30,20 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 30,20 | 30,20 | 100,00 |  |
|  | Мероприятие 2.5. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере культуры, всего, из них: | 553,90 | 553,90 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 553,90 | 553,90 | 100,00 |  |
|  | Подмероприятие 2.5.1. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере культуры, всего, из них: | 387,60 | 387,60 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 387,60 | 387,60 | 100,00 |  |
|  | Подмероприятие 2.5.3. Проведение дератизации и дезинсекции муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них | 166,30 | 166,30 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 166,30 | 166,30 | 100,00 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 91,60 | 91,60 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 91,60 | 91,60 | 100,00 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 91,60 | 91,60 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 91,60 | 91,60 | 100,00 |  |
|  | Мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий (конкурсов, тематических программ, месячников, акций), направленных на профилактику ВИЧ - инфекции, наркомании, туберкулеза в сфере культуры, всего, из них: | 32,30 | 32,30 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 32,30 | 32,30 | 100,00 |  |
|  | Мероприятие 3.5. Разработка, издание и тиражирование информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании для распространения среди различных групп населения, всего, из них: | 59,30 | 59,30 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 59,30 | 59,30 | 100,00 |  |
|  | Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 10 852,40 | 9 841,40 | 90,68 |  |
|  | местный бюджет | 10 852,40 | 9 841,40 | 90,68 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 10 852,40 | 9 841,40 | 90,68 |  |
|  | местный бюджет | 10 852,40 | 9 841,40 | 90,68 |  |
|  | Мероприятие 4.2. Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии,всего,из них: | 820,10 | 820,10 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 820,10 | 820,10 | 100,00 |  |
|  | Мероприятие 4.3. Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей - инвалидов, всего, из них: | 8 445,20 | 8 445,20 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 8 445,20 | 8 445,20 | 100,00 |  |
|  | Мероприятие 4.6. Оборудование муниципальных учреждений в сфере культуры элементами доступной среды, всего, из них: | 576,1 | 576,10 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 576,1 | 576,10 | 100,00 |  |
|  | Мероприятие 4.7. Предоставление субсидии на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, в которых живут инвалиды | 1 011,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие заявок на ЭА |
|  | местный бюджет | 1 011,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 41 916,00 | 41 904,60 | 99,97 |  |
|  | федеральный бюджет | 1 026,50 | 1 025,80 | 99,92 |  |
|  | областной бюджет | 3 978,10 | 3 975,40 | 99,93 |  |
|  | местный бюджет | 11 447,00 | 11 439,00 | 99,93 |  |
|  | внебюджетные источники | 25 464,40 | 25 464,40 | 100,00 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 41 916,00 | 41 904,60 | 99,97 |  |
|  | федеральный бюджет | 1 026,50 | 1 025,80 | 99,92 |  |
|  | областной бюджет | 3 978,10 | 3 975,40 | 99,93 |  |
|  | местный бюджет | 11 447,00 | 11 439,00 | 99,93 |  |
|  | внебюджетные источники | 25 464,40 | 25 464,40 | 100,00 |  |
|  | Мероприятие 5.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 41 916,00 | 41 904,60 | 99,97 |  |
|  | федеральный бюджет | 1 026,50 | 1 025,80 | 99,92 |  |
|  | областной бюджет | 3 978,10 | 3 975,40 | 99,93 |  |
|  | местный бюджет | 11 447,00 | 11 439,00 | 99,93 |  |
|  | внебюджетные источники | 25 464,40 | 25 464,40 | 100,00 |  |
|  | Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 14 798,80 | 14 414,10 | 97,40 |  |
|  | федеральный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | областной бюджет | 14 698,80 | 14 314,10 | 97,38 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 14 798,80 | 14 414,10 | 97,40 |  |
|  | федеральный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | областной бюджет | 14 698,80 | 14 314,10 | 97,38 |  |
|  | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности отдела по начислению жилищных компенсаций и субсидий населению МКУ «УКС и ЖКХ ГО Верхняя Пышма» на осуществление государственных полномочий | 14 798,80 | 14 414,10 | 97,40 |  |
|  | федеральный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | областной бюджет | 14 698,80 | 14 314,10 | 97,38 |  |

| Ответственный исполнитель |  | _______________ / Т.В. Суманеева |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |
| Руководитель финансового органа |  | _______________ / О.В. Мосунова |  |  |  |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |