Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы

«Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

за 2025 года

На реализацию мероприятий в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 322 миллиона 211 тысяч 700 рублей, в том числе средств федерального бюджета 57 миллионов 401 тысяча 100 рублей, областного бюджета – 196 миллионов 303 тысячи 100 рублей, местного бюджета – 45 миллионов 931 тысяча 500 рублей, внебюджетные источники – 22 миллиона 576 тысяч рублей.

За 2025 год в рамках осуществления программных мероприятий было фактически освоено средств в размере 319 миллионов 441 тысяч рублей или 99,14 процентов от общего объёма запланированных средств.

Программа включает в себя 6 подпрограмм.

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 242 240,70 | 240 263,30 | 99,18 |
|  |  | федеральный бюджет | 55 985,60 | 55 403,00 | 98,96 |
|  |  | областной бюджет | 176 859,30 | 176 233,50 | 99,65 |
|  |  | местный бюджет | 9 395,80 | 8 626,80 | 91,82 |
| 2 | ПП «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 7 121,30 | 7 119,90 | 99,98 |
|  |  | местный бюджет | 7 121,30 | 7 119,90 | 99,98 |
| 3 | ПП «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 134,80 | 134.80 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 134.80 | 13 4,80 | 100,00 |
| 4 | ПП «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 11 839,20 | 11 839,20 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 11 839,20 | 11 839,20 | 100,00 |
| 5 | ПП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 43 971,10 | 43 971,10 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 866,20 | 866,20 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 088,50 | 3 088,50 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 17 440,40 | 17 440,00 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 22 576,00 | 22 576,00 | 100,00 |
| 6 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 16 904,60 | 16 113,20 | 95,32 |
|  |  | федеральный бюджет | 549,30 | 501,30 | 91,26 |
|  |  | областной бюджет | 16 355,30 | 15 611.90 | 95,45 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- 88 жителю городского округа Верхняя Пышма, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана материальная помощь, из них: 7 неработающим пенсионерам по возрасту; 1 неработающему предпенсионеру, 5 неработающим инвалидам III группы и 1 неработающему инвалиду II группы; 14 лицам, имеющим иждивенцев; 5 труженикам тыла Великой Отечественной войны; 2 лицам, имеющим детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, детей-инвалидов; 3 лицам, освободившимся из мест лишения свободы; 4 лицам, пострадавшим от пожаров, 2 лицам без определенного места жительства, 44 членам семей погибшего (умершего) участника специальной военной операции или иным лицам, состоящим в родственных отношениях с погибшим (умершим) участником специальной военной операции;

- 26 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма ежемесячно выплачивается денежное вознаграждение;

- 11 граждан, имеющие награды и почетные звания городского округа Верхняя Пышма «За заслуги перед городским округом Верхняя Пышма», "Трудовая доблесть", получили единовременное денежное вознаграждение;

- 6992 граждан получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 692 граждан получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 3783 граждан, получили оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции из федерального бюджета;

- 1 гражданин получает компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супругу (супруге) умершего гражданина, которому присвоено звание "Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма", не вступившей (не вступившему) в повторный брак.

Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

- Проведены дератизационные работы помещений муниципальных учреждений (по необходимости)

- Проведены дезинсекции помещений муниципальных учреждений против тараканов (по необходимости)

- В период подготовки к летней оздоровительной кампании проведены:

- аккарицидные обработки территории муниципальных учреждений;

- работы по определению объекта на заселенность синатропными насекомыми в муниципальных образовательных учреждениях;

-работы по обследованию территории муниципальных общеобразовательных учреждений на заклещевленность.

Подпрограмма 3 «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

Осуществление информационно-образовательной, обучающей и просветительной работы по проблемам профилактики социально – значимых заболеваний среди населения городского округа Верхняя Пышма осуществляется путем распространения информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании: информационных листовок, наклеек, афиши информационной.

Подпрограмма 4 «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

Создание в МАДОУ, МАОУ условий для инклюзивного образования детей – инвалидов:

- приобретение в МАДОУ: подъемное кресло для лестниц; система информацонно-индукционная для слабослышащих портативная «Маэстро 3.0» -оборудование для создания условий для инклюзивного образования детей – инвалидов;

- приобретение и монтаж тактильной тротуарной плитки и наземных указателей МАДОУ «Детский сад № 4, 47»;

- приобретение и оборудование в СОШ:

- оборудование санитарно-гигиенического помещения для инвалидов МАОУ «ООШ № 29»

- монтаж противоскользящих накладок контрастного цвета на крайние ступени, монтаж скамьи для инвалидов, приобретение и установка табличек по Брайлю МАОУ «СОШ № 2»;

- приобретение тактильно-звуковых мнемосхем МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 24, 25, 33», МАОУ «ООШ №29»;

- приобретение портативной индукционной петли МАОУ «СОШ № 22»;

- приобретение и установка специального оборудования в санитарно – гигиеническое помещение МАОУ «СОШ № 16»;

- в учреждениях дополнительного образования:

- приобретение компьютерной клавиатуры для детей с ДЦП, ОВЗ и слабовидящих в МАОУ ДО «ЦО и ПО»;

- приобретение тактильно-звуковых мнемосхем МАОУ ДО «ДДТ»

- приобретение оборудования: приемник системы вызова с усилителем сигнала, кнопка вызова системы со шнурком, пандус перекатной резиновый, мнемосхема тактильная МАОУ ДО «ЦО и ПО»

- приобретение оборудования: мнемосхема тактильная (4 шт.), пандус перекатной с безопасными бортиками, лента контрастная для маркировки ступеней и дверей (2 шт.), пандус подставной на регулируемых ножках из рифленого алюминия, табличка тактильная комплексная (12 шт.) МАОУ ДО «ДДТ»;

- создание условий для детей - инвалидов в МАУ «ЗОЛ «Медная горка» (приобретение специального спортивного инвентаря, тренажеров, скамеек, поставка тактильных табличек со шрифтом Брайля, метаморфических карт, набора ассоциативных карт).

- МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» 227,8 тыс. руб.

- изготовление информационных табличек

- приобретение тактильных мнемосхем и пиктограмм со шрифтом Брайля

- установка дублирующей световой сигнализации

- МБУК «Объединение сельских клубов «Луч» 80,0 тыс. руб. изготовление паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры сельского клуба п. Сагра

- МАУ «ДК «Металлург» 789,1 тыс. руб.;

- ремонт санузла для маломобильных граждан в помещении кинотеатр "Киноград" и в помещении МБУ ДО "Детская школа искусств" по адресу ул. Чистова д.2

- ремонт ограждений и конструкций пандуса для маломобильных групп населения здания Дворец культуры- 115,0 тыс. руб.

- оборудование поручнями ступени входной группы здания кинотеатра «Киноград».

- МБУК «Музей» - 150,0 тыс. руб.

- изготовление информационных табличек со шрифтом Брайля - 100,0 тыс. руб.

- изготовление и монтаж плана размещения объектов на территории музея - 50,0 тыс. руб.

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

6 молодых семей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получили социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Мероприятие финансируется за счет средств МБ и ОБ.  Плановое значение показателя количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты в размере 6 ед. достигнуто, 100%.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

обеспечена деятельность отделов субсидий и компенсаций муниципального казенного учреждения «Комитет капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма», расходы направлены на выплату заработной платы; услуги связи; заправку и ремонт картриджей; конверты, почтовые расходы; транспортные расходы; коммунальные расходы.

| Начальник отдела социальной политики |  | Н.А. Осокина |
| --- | --- | --- |

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |
| Форма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы за IV квартал 2025 г. (отчётный период) |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
|  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1.1. Предоставление гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации социальной поддержки в денежной форме |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки | человек | 88 | 88 | 100,0 |  |
| 5 | Количество участников ВОВ, тружеников тыла, получивших ко дню Победы, ко дню Пожилого человека материальную помощь | человек | 39 | 39 | 100,0 |  |
| 6 | Количество граждан, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | человек | 7183 | 7189 | 100,1 |  |
| 7 | Количество граждан, получивших оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции из федерального бюджета | человек | 4282 | 4303 | 100,5 |  |
| 8 | Количество граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | человек | 701 | 718 | 102,4 |  |
| 9 | Количество граждан, получивших дополнительные льготные проездные билеты для реализации права на меры социальной поддержки при проезде на пассажирском транспорте, имеющих данное право и обратившихся за получением | человек | 1500 | 1281 | 85,4 |  |
| 10 | Количество граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супругу (супруге) умершего гражданина, которому присвоено звание "Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма", не вступившей (не вступившему) в повторный брак | человек | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 11 | Количество семей участников специальной военной операции, проживающих в домах с печным отоплением, получивших социальную поддержку в виде ежегодной компенсации расходов на приобретение твердого топлива | количество семей | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 12 | Задача 1.2. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения Почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество Почетных граждан городского округа Верхняя Пышма, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение особые заслуги перед городским округом | человек | 26 | 26 | 100,0 |  |
| 14 | Количество лиц, имеющих награды и почетные звания городского округа Верхняя Пышма, получивших денежное вознаграждение | человек | 11 | 11 | 100,0 |  |
| 15 | Задача 1.3. Организация социально – значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации) |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество социально – значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки | единиц | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 17 | Задача 1.4. Повышение социальной и общественной активности граждан старшего поколения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество оказанных услуг по организации работы с объединениями ветеранов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма | единиц | 392 | 392 | 100,0 |  |
| 19 | Задача 1.5. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |
| 20 | Количество инвалидов I и II групп инвалидности, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 26 | 26 | 100,0 |  |
| 21 | Количество инвалидов с детства, детей-инвалидов, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 22 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 22 | 22 | 100,0 |  |
| 23 | Количество физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 26 | 26 | 100,0 |  |
| 24 | Количество пенсионеров, имеющих звание ветерана в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 186 | 186 | 100,0 |  |
| 25 | Количество лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу | единиц | 54 | 54 | 100,0 |  |
| 26 | Количество садоводческих или огороднических товариществ, гаражно-строительных, жилищных, жилищно-строительных кооперативов (далее– некоммерческих организаций), получивших налоговую льготу по земельному налогу в части, приходящейся на физических лиц, являющихся членами данных некоммерческих организаций и относящихся к следующим категориям: 1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; 2) инвалиды I и II групп инвалидности; 3) инвалиды с детства, дети–инвалиды; 4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий; 5) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 6) лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 7) лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; 8) пенсионеры, имеющие звание ветерана в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 9) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 10) лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 11) лица, достигшие пенсионного возраста, подвергшиеся политическим репрессиям и признанные жертвами политических репрессий в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»; 12) супруг (супруга) умершего гражданина, которому присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма», не вступивший (не вступившая) в повторный брак; 13) граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющие звание ветерана в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах», которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу 14) граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, подвергшиеся политическим репрессиям и признанные жертвами политических репрессий в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761–1 «О реабилитации жертв политических репрессий» | единица | 10 | 10 | 100,0 |  |
| 27 | Количество граждан, заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам педагогической направленности высшего образования по очной форме обучения на бюджетной основе с муниципальными образовательными учреждениями | человек | 6 | 6 | 100,0 |  |
| 28 | Подпрограмма 2. «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 29 | Цель 2. Снижение уровня распространенности и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний (клещевой энцефалит, гепатит А) |  |  |  |  |  |
| 30 | Задача 2.1. Реализация мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, связанных со средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |
| 31 | Охват детей, из числа детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов; детей, один из родителей (законных представителей) которых является мобилизованным для участия в военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, детей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области; детей из многодетных семей, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, паразитологическим обследованием | процент | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 32 | Количество детей городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 1,5 до 17 лет охваченных профилактическими прививками (ревакцинации) против клещевого энцефалита | количество детей | 2410 | 2410 | 100,0 |  |
| 33 | Количество детей городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 6 до 12 лет охваченных профилактическими прививками против гепатита А | количество детей | 1070 | 1070 | 100,0 |  |
| 34 | Задача 2.2. Организация неспецифической профилактики для предотвращения присасывания клещей - переносчиков к людям |  |  |  |  |  |
| 35 | Площадь территории муниципальных учреждений обработанных аккарицидными средствами в сфере образования | гектар | 46,5 | 46,5 | 100,0 |  |
| 36 | Площадь открытых территорий, на которых проведены дератизационные работы | гектар | 17,5 | 17,5 | 100,0 |  |
| 37 | Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в сфере образования | тыс. м2 | 930,03 | 930,03 | 100,0 |  |
| 38 | Количество проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз в сфере образования | штук | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 39 | Площадь территории муниципальных учреждений обработанных аккарицидными средствами в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | гектар | 7 | 7 | 100,0 |  |
| 40 | Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | тыс. м2 | 150,9 | 136,4 | 90,4 |  |
| 41 | Площадь территорий, обследованных на заклещеванность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | гектар | 7 | 7 | 100,0 |  |
| 42 | Количество проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | штук | 12 | 8 | 66,7 |  |
| 43 | Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дезинфекцией в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | тыс. м2 | 2,1 | 2,1 | 100,0 |  |
| 44 | Площадь территории муниципальных учреждений обработанных аккарицидными средствами в сфере культуры | гектар | 51 | 51 | 100,0 |  |
| 45 | Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в муниципальных учреждениях культуры, всего, из них | тыс. м2 | 11,46 | 11,46 | 100,0 |  |
| 46 | Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них | тыс. кв2 | 0,43 | 0,43 | 100,0 |  |
| 47 | Количество объектов, на которых проведено определение на заселенность грызунами | единиц | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 48 | Количество объектов, на которых проведено определение на заселенность синантропными насекомыми | единиц | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 49 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 50 | Цель 3. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ВИЧ - инфекция, туберкулез, наркомания) |  |  |  |  |  |
| 51 | Задача 3.1. Осуществление информационно-образовательной, обучающей и просветительной работы по проблемам профилактики социально – значимых заболеваний среди населения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 52 | Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции | процентов | 97 | 97 | 100,0 |  |
| 53 | Количество распространенных информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании | единиц | 20841 | 20841 | 100,0 |  |
| 54 | Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 55 | Цель 4. Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 56 | Задача 4.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 57 | Количество спортивно - массовых и культурно - досуговых мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения | единиц | 18 | 18 | 100,0 |  |
| 58 | Количество инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом | человек | 95 | 98 | 103,2 | Отчет АФК 3 по ГО ВП |
| 59 | Задача 4.2. Повышение доступности и качества услуг, содействие социальной интеграции инвалидов в общество |  |  |  |  |  |
| 60 | Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений культуры, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения | единиц | 4 | 4 | 100,0 |  |
| 61 | Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений образования, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения | единиц | 8 | 8 | 100,0 |  |
| 62 | Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 63 | Задача 4.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 64 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов (от общей численности опрошенных инвалидов) | процентов | 30 | 30 | 100,0 |  |
| 65 | Задача 4.4. Развитие системы работы для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 66 | Количество учреждений общего образования, создавших условия для инклюзивного образования | количество учреждений | 9 | 9 | 100,0 |  |
| 67 | Задача 4.5. Обеспечение приспособлений жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов |  |  |  |  |  |
| 68 | Количество проведенных мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов | Единиц | 6 | 6 | 100,0 |  |
| 69 | Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 70 | Цель 5. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |
| 71 | Задача 5.1. Обеспечение предоставления молодым семьям — участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее — социальные выплаты) |  |  |  |  |  |
| 72 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | количество семей | 6 | 6 | 100,0 |  |
| 73 | Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 74 | Цель 6. Осуществление эффективной деятельности отдела социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма и муниципальных казенных учреждений городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 75 | Задача 6.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 76 | Достижение целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 99,8 | 99,8 |  |

| Ответственный исполнитель |  | _______________ /Н.А. Осокина/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |

| Форма 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| за IV квартал 2025 г. (отчётный период) |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 322 211,70 | 319 441,50 | 99,14 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 57 401,10 | 56 770,50 | 98,90 |  |
| 3 | областной бюджет | 196 303,10 | 194 933,90 | 99,30 |  |
| 4 | местный бюджет | 45 931,50 | 45 161,10 | 98,32 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 22 576,00 | 22 576,00 | 100,00 |  |
| 6 | Прочие нужды | 322 211,70 | 319 441,50 | 99,14 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 57 401,10 | 56 770,50 | 98,90 |  |
| 8 | областной бюджет | 196 303,10 | 194 933,90 | 99,30 |  |
| 9 | местный бюджет | 45 931,50 | 45 161,10 | 98,32 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 22 576,00 | 22 576,00 | 100,00 |  |
| 11 | Подпрограмма 1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 12 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 242 240,70 | 240 263,30 | 99,18 |  |
| 13 | федеральный бюджет | 55 985,60 | 55 403,00 | 98,96 |  |
| 14 | областной бюджет | 176 859,30 | 176 233,50 | 99,65 |  |
| 15 | местный бюджет | 9 395,80 | 8 626,80 | 91,82 |  |
| 16 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 242 240,70 | 240 263,30 | 99,18 |  |
| 17 | федеральный бюджет | 55 985,60 | 55 403,00 | 98,96 |  |
| 18 | областной бюджет | 176 859,30 | 176 233,50 | 99,65 |  |
| 19 | местный бюджет | 9 395,80 | 8 626,80 | 91,82 |  |
| 20 | Мероприятие 1.1. Оказание материальной помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, всего, из них: | 2 178,10 | 2 148,60 | 98,65 |  |
| 21 | местный бюджет | 2 178,10 | 2 148,60 | 98,65 |  |
| 22 | Мероприятие 1.2. Выплаты денежного вознаграждения гражданам городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: | 5 394,40 | 5 394,40 | 100,00 |  |
| 23 | местный бюджет | 5 394,40 | 5 394,40 | 100,00 |  |
| 24 | Мероприятие 1.3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в области транспортного обслуживания, всего, из них: | 979,10 | 629,10 | 64,25 | В соответствии с Порядком о предоставлении субсидии, отчет за квартал, предоставляется в течении 15 дней по окончании квартала, отчет за 4 квартал предоставляется в январе 2026 года (Распоряжение администрации от 04.02.2026 № 60) |
| 25 | местный бюджет | 979,10 | 629,10 | 64,25 |  |
| 26 | Мероприятие 1.4. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супруге (супругу) умершего гражданина, которому присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма», не вступившей (не вступившему) в повторный брак, всего, из них: | 46,90 | 46,90 | 100,00 |  |
| 27 | местный бюджет | 46,90 | 46,90 | 100,00 |  |
| 28 | Мероприятие 1.5. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них: | 210 052,30 | 209 422,50 | 99,70 |  |
| 29 | федеральный бюджет | 55 985,60 | 55 403,00 | 98,96 |  |
| 30 | областной бюджет | 154 066,70 | 154 019,50 | 99,97 |  |
| 31 | Мероприятие 1.6. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них: | 17 367,00 | 16 788,40 | 96,67 |  |
| 32 | областной бюджет | 17 367,00 | 16 788,40 | 96,67 |  |
| 33 | Мероприятие 1.7. Проведение социально - значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации), всего, из них: | 157,40 | 157,40 | 100,00 |  |
| 34 | местный бюджет | 157,40 | 157,40 | 100,00 |  |
| 35 | Мероприятие 1.8. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, всего, из них: | 5 425,60 | 5 425,60 | 100,00 |  |
| 36 | областной бюджет | 5 425,60 | 5 425,60 | 100,00 |  |
| 37 | Мероприятие 1.9. Организация работы с объединениями ветеранов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них | 186,60 | 186,60 | 100,00 |  |
| 38 | местный бюджет | 186,60 | 186,60 | 100,00 |  |
| 39 | Мероприятие 1.10. Социальная поддержка в виде ежегодной компенсации расходов на приобретение твердого топлива проживающим в домах с печным отоплением членам семей участников специальной военной операции | 408,60 | 21,60 | 5,29 | Компенсация в 2025 году выплачивалась первый год, потребность рассчитывалась по предварительным данным |
| 40 | местный бюджет | 408,60 | 21,60 | 5,29 |  |
| 41 | Мероприятие 1.11. Меры социальной поддержки в период обучения граждан, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам педагогической направленности высшего образования по очной форме обучения на бюджетной основе с муниципальными образовательными учреждениями | 44,70 | 42,20 | 94,41 |  |
| 42 | местный бюджет | 44,70 | 42,20 | 94,41 |  |
| 43 | Подпрограмма 2. «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 44 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 7 121,30 | 7 119,90 | 99,98 |  |
| 45 | местный бюджет | 7 121,30 | 7 119,90 | 99,98 |  |
| 46 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 7 121,30 | 7 119,90 | 99,98 |  |
| 47 | местный бюджет | 7 121,30 | 7 119,90 | 99,98 |  |
| 48 | Мероприятие 2.1. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 1,5 до 17 лет по прививаемым инфекциям (ревакцинация против клещевого энцефалита)всего, из них: | 1 070,30 | 1 070,30 | 100,00 |  |
| 49 | местный бюджет | 1 070,30 | 1 070,30 | 100,00 |  |
| 50 | Мероприятие 2.2. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 6 до 12 лет по прививаемым инфекциям (вакцинация против гепатита А)всего, из них: | 536,50 | 536,50 | 100,00 |  |
| 51 | местный бюджет | 536,50 | 536,50 | 100,00 |  |
| 52 | Мероприятие 2.3. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере образования, всего, из них: | 4 323,50 | 4 323,50 | 100,00 |  |
| 53 | местный бюджет | 4 323,50 | 4 323,50 | 100,00 |  |
| 54 | Подмероприятие 2.3.1. Проведение дератизационных работ помещений муниципальных учреждений в сфере образования, всего, из них: | 1 447,20 | 1 447,20 | 100,00 |  |
| 55 | местный бюджет | 1 447,20 | 1 447,20 | 100,00 |  |
| 56 | Подмероприятие 2.3.2. Проведение дезинсекции помещений муниципальных учреждений в сфере образования против тараканов, всего, из них: | 1 079,10 | 1 079,10 | 100,00 |  |
| 57 | местный бюджет | 1 079,10 | 1 079,10 | 100,00 |  |
| 58 | Подмероприятие 2.3.3. Проведение дератизационных мероприятий на открытых территориях муниципальных учреждений в сфере образования (с приготовлением ядоприманки), всего, из них: | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 59 | местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 60 | Подмероприятие 2.3.4. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере образования, всего, из них: | 351,00 | 351,00 | 100,00 |  |
| 61 | местный бюджет | 351,00 | 351,00 | 100,00 |  |
| 62 | Подмероприятие 2.3.5. Проведение работ по определению объекта на заселенность синатропными насекомыми в муниципальных образовательных учреждениях, всего, из них: | 246,90 | 246,90 | 100,00 |  |
| 63 | местный бюджет | 246,90 | 246,90 | 100,00 |  |
| 64 | Подмероприятие 2.3.6. Проведение работ по обследованию территории муниципальных общеобразовательных учреждений на заклещевленность, всего, из них: | 62,90 | 62,90 | 100,00 |  |
| 65 | местный бюджет | 62,90 | 62,90 | 100,00 |  |
| 66 | Подмероприятие 2.3.7. Паразитологическое исследование биологического материала детей дошкольного и младшего школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные учреждения (дети, оставшиеся без попечения родителей, дети - инвалиды, дети из многодетных семей, дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) всего, из них: | 444,40 | 444,40 | 100,00 |  |
| 67 | местный бюджет | 444,40 | 444,40 | 100,00 |  |
| 68 | Подмероприятие 2.3.8. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз | 37,40 | 37,40 | 100,00 |  |
| 69 | местный бюджет | 37,40 | 37,40 | 100,00 |  |
| 70 | Подмероприятие 2.3.9. Камерная обработка вещей (профилактическая) | 554,60 | 554,60 | 100,00 |  |
| 71 | местный бюджет | 554,60 | 554,60 | 100,00 |  |
| 72 | Мероприятие 2.4. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего из них: | 572,30 | 570,90 | 99,76 |  |
| 73 | местный бюджет | 572,30 | 570,90 | 99,76 |  |
| 74 | Подмероприятие 2.4.1. Проведение дератизационных работ помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них: | 214,00 | 213,80 | 99,91 |  |
| 75 | местный бюджет | 214,00 | 213,80 | 99,91 |  |
| 76 | Подмероприятие 2.4.2. Проведение дезинсекции помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них: | 199,70 | 198,50 | 99,40 |  |
| 77 | местный бюджет | 199,70 | 198,50 | 99,40 |  |
| 78 | Подмероприятие 2.4.4. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них: | 73,60 | 73,60 | 100,00 |  |
| 79 | местный бюджет | 73,60 | 73,60 | 100,00 |  |
| 80 | Подмероприятие 2.4.5. Проведение обследования территории на заклещеванность территории муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | 7,60 | 7,60 | 100,00 |  |
| 81 | местный бюджет | 7,60 | 7,60 | 100,00 |  |
| 82 | Подмероприятие 2.4.6. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз муниципальными учреждениями в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | 10,00 | 10,00 | 100,00 |  |
| 83 | местный бюджет | 10,00 | 10,00 | 100,00 |  |
| 84 | Подмероприятие 2.4.7. Проведение дезинфекции помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | 5,00 | 5,00 | 100,00 |  |
| 85 | местный бюджет | 5,00 | 5,00 | 100,00 |  |
| 86 | Подмероприятие 2.4.8. Определение объекта на заселенность грызунами | 20,00 | 20,00 | 100,00 |  |
| 87 | местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 100,00 |  |
| 88 | Подмероприятие 2.4.9. Определение объекта на заселенность синантропными насекомыми | 42,40 | 42,40 | 100,00 |  |
| 89 | местный бюджет | 42,40 | 42,40 | 100,00 |  |
| 90 | Мероприятие 2.5. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере культуры, всего, из них: | 618,70 | 618,70 | 100,00 |  |
| 91 | местный бюджет | 618,70 | 618,70 | 100,00 |  |
| 92 | Подмероприятие 2.5.1. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере культуры, всего, из них: | 426,60 | 426,60 | 100,00 |  |
| 93 | местный бюджет | 426,60 | 426,60 | 100,00 |  |
| 94 | Подмероприятие 2.5.3. Проведение дератизации и дезинсекции муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них | 171,30 | 171,30 | 100,00 |  |
| 95 | местный бюджет | 171,30 | 171,30 | 100,00 |  |
| 96 | Подмероприятие 2.5.4. Проведение дератизации и дезинсекции в муниципальных учреждениях в сфере культуры, всего, из них | 20,80 | 20,80 | 100,00 |  |
| 97 | местный бюджет | 20,80 | 20,80 | 100,00 |  |
| 98 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 99 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 134,80 | 134,80 | 100,00 |  |
| 100 | местный бюджет | 134,80 | 134,80 | 100,00 |  |
| 101 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 134,80 | 134,80 | 100,00 |  |
| 102 | местный бюджет | 134,80 | 134,80 | 100,00 |  |
| 103 | Мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий (конкурсов, тематических программ, месячников, акций), направленных на профилактику ВИЧ - инфекции, наркомании, туберкулеза в сфере культуры, всего, из них: | 50,00 | 50,00 | 100,00 |  |
| 104 | местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 100,00 |  |
| 105 | Мероприятие 3.5. Разработка, издание и тиражирование информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании для распространения среди различных групп населения, всего, из них: | 84,80 | 84,80 | 100,00 |  |
| 106 | местный бюджет | 84,80 | 84,80 | 100,00 |  |
| 107 | Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 108 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 11 839,20 | 11 839,20 | 100,00 |  |
| 109 | местный бюджет | 11 839,20 | 11 839,20 | 100,00 |  |
| 110 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 11 839,20 | 11 839,20 | 100,00 |  |
| 111 | местный бюджет | 11 839,20 | 11 839,20 | 100,00 |  |
| 112 | Мероприятие 4.2. Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии,всего,из них: | 2 114,70 | 2 114,70 | 100,00 |  |
| 113 | местный бюджет | 2 114,70 | 2 114,70 | 100,00 |  |
| 114 | Мероприятие 4.3. Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей - инвалидов, всего, из них: | 6 666,90 | 6 666,90 | 100,00 |  |
| 115 | местный бюджет | 6 666,90 | 6 666,90 | 100,00 |  |
| 116 | Мероприятие 4.5. Оборудование муниципальных учреждений молодежной политики, физкультуры и спорта элементами доступной среды, всего, из них: | 77,20 | 77,20 | 100,00 |  |
| 117 | местный бюджет | 77,20 | 77,20 | 100,00 |  |
| 118 | Мероприятие 4.6. Оборудование муниципальных учреждений в сфере культуры элементами доступной среды, всего, из них: | 1 246,90 | 1 246,90 | 100,00 |  |
| 119 | местный бюджет | 1 246,90 | 1 246,90 | 100,00 |  |
| 120 | Мероприятие 4.7. Предоставление субсидии на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, в которых живут инвалиды | 1 733,50 | 1 733,50 | 100,00 |  |
| 121 | местный бюджет | 1 733,50 | 1 733,50 | 100,00 |  |
| 122 | Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 123 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 43 971,10 | 43 971,10 | 100,00 |  |
| 124 | федеральный бюджет | 866,20 | 866,20 | 100,00 |  |
| 125 | областной бюджет | 3 088,50 | 3 088,50 | 100,00 |  |
| 126 | местный бюджет | 17 440,40 | 17 440,40 | 100,00 |  |
| 127 | внебюджетные источники | 22 576,00 | 22 576,00 | 100,00 |  |
| 128 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 43 971,10 | 43 971,10 | 100,00 |  |
| 129 | федеральный бюджет | 866,20 | 866,20 | 100,00 |  |
| 130 | областной бюджет | 3 088,50 | 3 088,50 | 100,00 |  |
| 131 | местный бюджет | 17 440,40 | 17 440,40 | 100,00 |  |
| 132 | внебюджетные источники | 22 576,00 | 22 576,00 | 100,00 |  |
| 133 | Мероприятие 5.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 43 971,10 | 43 971,10 | 100,00 |  |
| 134 | федеральный бюджет | 866,20 | 866,20 | 100,00 |  |
| 135 | областной бюджет | 3 088,50 | 3 088,50 | 100,00 |  |
| 136 | местный бюджет | 17 440,40 | 17 440,40 | 100,00 |  |
| 137 | внебюджетные источники | 22 576,00 | 22 576,00 | 100,00 |  |
| 138 | Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 139 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 16 904,60 | 16 113,20 | 95,32 |  |
| 140 | федеральный бюджет | 549,30 | 501,30 | 91,26 |  |
| 141 | областной бюджет | 16 355,30 | 15 611,90 | 95,45 |  |
| 142 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 16 904,60 | 16 113,20 | 95,32 |  |
| 143 | федеральный бюджет | 549,30 | 501,30 | 91,26 |  |
| 144 | областной бюджет | 16 355,30 | 15 611,90 | 95,45 |  |
| 145 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности отдела по начислению жилищных компенсаций и субсидий населению МКУ «УКС и ЖКХ ГО Верхняя Пышма» на осуществление государственных полномочий, всего, в том числе | 16 904,60 | 16 113,20 | 95,32 |  |
| 146 | федеральный бюджет | 549,30 | 501,30 | 91,26 |  |
| 147 | областной бюджет | 16 355,30 | 15 611,90 | 95,45 |  |

| Ответственный исполнитель |  | _______________ /Н.А. Осокина/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |
| Руководитель финансового органа |  | _______________ /О.В. Мосунова/ |  |  |  |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |