Пояснительная записка
 о реализации муниципальной программы
 «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
 за 2025 года

На реализацию мероприятий в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 322 миллиона 211 тысяч 700 рублей, в том числе средств федерального бюджета 57 миллионов 401 тысяча 100 рублей, областного бюджета – 196 миллионов 303 тысячи 100 рублей, местного бюджета – 45 миллионов 931 тысяча 500 рублей, внебюджетные источники – 22 миллиона 576 тысяч рублей.
За 2025 год в рамках осуществления программных мероприятий было фактически освоено средств в размере 319 миллионов 441 тысяч рублей или 99,14 процентов от общего объёма запланированных средств.
 Программа включает в себя 6 подпрограмм.

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» 

	№ п/п
	Наименование муниципальной подпрограммы 
	Источники ресурсного
обеспечения
	Расходы, тыс. руб.
	Уровень
кассового
исполнения/
фактических
расходов
относительно
плановых
значений, %

	
	
	
	Плановое значение
	Кассовое
исполнение/
Фактические
расходы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4

	1
	ПП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
	всего, из них:
	242 240,70
	240 263,30
	99,18

	
	
	федеральный бюджет
	55 985,60
	55 403,00
	98,96

	
	
	областной бюджет
	176 859,30
	176 233,50
	99,65

	
	
	местный бюджет
	9 395,80
	8 626,80
	91,82

	2
	ПП «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»
	всего, из них:
	7 121,30
	7 119,90
	99,98

	
	
	местный бюджет
	7 121,30
	7 119,90
	99,98

	3
	ПП «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
	всего, из них:

	134,80
	134.80
	100,00

	
	
	местный бюджет
	134.80
	13
4,80
	100,00

	4
	ПП «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
	всего, из них:
	11 839,20
	11 839,20
	100,00

	
	
	местный бюджет
	11 839,20
	11 839,20
	100,00

	5
	ПП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
	всего, из них:
	43 971,10
	43 971,10
	100,00

	
	
	федеральный бюджет 
	866,20
	866,20
	100,00

	
	
	областной бюджет
	3 088,50
	3 088,50
	100,00

	
	
	местный бюджет
	17 440,40
	17 440,00
	100,00

	
	
	внебюджетные источники
	22 576,00
	22 576,00
	100,00

	6
	ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
	всего, из них:
	16 904,60
	16 113,20
	95,32

	
	
	федеральный бюджет
	549,30
	501,30
	91,26

	
	
	областной бюджет
	16 355,30
	15 611.90
	95,45



В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
· 88 жителю городского округа Верхняя Пышма, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана материальная помощь, из них: 7 неработающим пенсионерам по возрасту; 1 неработающему предпенсионеру, 5 неработающим инвалидам III группы и 1 неработающему инвалиду II группы; 14 лицам, имеющим иждивенцев; 5 труженикам тыла Великой Отечественной войны; 2 лицам, имеющим детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, детей-инвалидов; 3 лицам, освободившимся из мест лишения свободы; 4 лицам, пострадавшим от пожаров, 2 лицам без определенного места жительства, 44 членам семей погибшего (умершего) участника специальной военной операции или иным лицам, состоящим в родственных отношениях с погибшим (умершим) участником специальной военной операции; 
· 26 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма ежемесячно выплачивается денежное вознаграждение;
· 11 граждан, имеющие награды и почетные звания городского округа Верхняя Пышма «За заслуги перед городским округом Верхняя Пышма», "Трудовая доблесть", получили единовременное денежное вознаграждение;
· 6992 граждан получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
· 692 граждан получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
· 3783 граждан, получили оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции из федерального бюджета;
· 1 гражданин получает компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супругу (супруге) умершего гражданина, которому присвоено звание "Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма", не вступившей (не вступившему) в повторный брак.

Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»
· Проведены дератизационные работы помещений муниципальных учреждений (по необходимости)
· Проведены дезинсекции помещений муниципальных учреждений против тараканов (по необходимости)
· В период подготовки к летней оздоровительной кампании проведены:
- аккарицидные обработки территории муниципальных учреждений;
- работы по определению объекта на заселенность синатропными насекомыми в муниципальных образовательных учреждениях;
-работы по обследованию территории муниципальных общеобразовательных учреждений на заклещевленность.

Подпрограмма 3 «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
Осуществление информационно-образовательной, обучающей и просветительной работы по проблемам профилактики социально – значимых заболеваний среди населения городского округа Верхняя Пышма осуществляется путем распространения информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании: информационных листовок, наклеек, афиши информационной.


Подпрограмма 4 «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
Создание в МАДОУ, МАОУ условий для инклюзивного образования детей – инвалидов:
· приобретение в МАДОУ: подъемное кресло для лестниц; система информацонно-индукционная для слабослышащих портативная «Маэстро 3.0» -оборудование для создания условий для инклюзивного образования детей – инвалидов;
· приобретение и монтаж тактильной тротуарной плитки и наземных указателей МАДОУ «Детский сад № 4, 47»;
· приобретение и оборудование в СОШ:
· оборудование санитарно-гигиенического помещения для инвалидов МАОУ «ООШ № 29»
· монтаж противоскользящих накладок контрастного цвета на крайние ступени, монтаж скамьи для инвалидов, приобретение и установка табличек по Брайлю МАОУ «СОШ № 2»;
· приобретение тактильно-звуковых мнемосхем МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 24, 25, 33», МАОУ «ООШ №29»;
· приобретение портативной индукционной петли МАОУ «СОШ № 22»;
· приобретение и установка специального оборудования в санитарно – гигиеническое помещение МАОУ «СОШ № 16»;
· в учреждениях дополнительного образования:
· приобретение компьютерной клавиатуры для детей с ДЦП, ОВЗ и слабовидящих в МАОУ ДО «ЦО и ПО»;
· приобретение тактильно-звуковых мнемосхем МАОУ ДО «ДДТ»
· приобретение оборудования: приемник системы вызова с усилителем сигнала, кнопка вызова системы со шнурком, пандус перекатной резиновый, мнемосхема тактильная МАОУ ДО «ЦО и ПО»
· приобретение оборудования: мнемосхема тактильная (4 шт.), пандус перекатной с безопасными бортиками, лента контрастная для маркировки ступеней и дверей (2 шт.), пандус подставной на регулируемых ножках из рифленого алюминия, табличка тактильная комплексная (12 шт.) МАОУ ДО «ДДТ»;
· создание условий для детей - инвалидов в МАУ «ЗОЛ «Медная горка» (приобретение специального спортивного инвентаря, тренажеров, скамеек, поставка тактильных табличек со шрифтом Брайля, метаморфических карт, набора ассоциативных карт).
- МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» 227,8 тыс. руб.  
· изготовление информационных табличек 
· приобретение тактильных мнемосхем и пиктограмм со шрифтом Брайля
· установка дублирующей световой сигнализации
- МБУК «Объединение сельских клубов «Луч» 80,0 тыс. руб. изготовление паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры сельского клуба п. Сагра 
- МАУ «ДК «Металлург» 789,1 тыс. руб.;
· ремонт санузла для маломобильных граждан в помещении кинотеатр "Киноград" и в помещении МБУ ДО "Детская школа искусств" по адресу ул. Чистова д.2
· ремонт ограждений и конструкций пандуса для маломобильных групп населения здания Дворец культуры- 115,0 тыс. руб.
· оборудование поручнями ступени входной группы здания кинотеатра «Киноград».
- МБУК «Музей» - 150,0 тыс. руб.
· изготовление информационных табличек со шрифтом Брайля - 100,0 тыс. руб.
· изготовление и монтаж плана размещения объектов на территории музея - 50,0 тыс. руб.



Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
6 молодых семей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получили социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья.
Мероприятие финансируется за счет средств МБ и ОБ.  Плановое значение показателя количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты в размере 6 ед. достигнуто, 100%. 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	обеспечена деятельность отделов субсидий и компенсаций муниципального казенного учреждения «Комитет капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма», расходы направлены на выплату заработной платы; услуги связи; заправку и ремонт картриджей; конверты, почтовые расходы; транспортные расходы; коммунальные расходы.




	Начальник отдела социальной политики                                    
	
	Н.А. Осокина
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	ОТЧЕТ

	о реализации муниципальной программы

	«Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	Форма 1

	Достижение целевых показателей муниципальной программы за IV квартал 2025 г. (отчётный период)

	№ строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подпрограмма 1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	2
	Цель 1. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма

	3
	Задача 1.1. Предоставление гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации социальной поддержки в денежной форме

	4
	Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки
	человек
	88
	88
	100,0
	 

	5
	Количество  участников ВОВ, тружеников тыла, получивших ко дню Победы, ко дню Пожилого человека материальную помощь
	человек
	39
	39
	100,0
	 

	6
	Количество граждан, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	человек
	7183
	7189
	100,1
	 

	7
	Количество граждан, получивших оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции из федерального бюджета
	человек
	4282
	4303
	100,5
	 

	8
	Количество граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	человек
	701
	718
	102,4
	 

	9
	Количество граждан, получивших дополнительные льготные проездные билеты для реализации права на меры социальной поддержки при проезде на пассажирском транспорте, имеющих данное право и обратившихся за получением
	человек
	1500
	1281
	85,4
	 

	10
	Количество граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супругу (супруге) умершего гражданина, которому присвоено звание "Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма", не вступившей (не вступившему) в повторный брак 
	человек
	1
	1
	100,0
	 

	11
	Количество семей участников специальной военной операции, проживающих в домах с печным отоплением, получивших социальную поддержку в виде ежегодной компенсации расходов на приобретение твердого топлива  
	количество семей
	3
	3
	100,0
	 

	12
	Задача 1.2. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения Почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма

	13
	Количество Почетных граждан городского округа Верхняя Пышма, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение  особые заслуги перед городским округом 
	человек
	26
	26
	100,0
	 

	14
	Количество лиц, имеющих награды и почетные звания городского округа Верхняя Пышма, получивших денежное вознаграждение 
	человек
	11
	11
	100,0
	 

	15
	Задача 1.3. Организация социально – значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации)

	16
	Количество социально – значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки  
	единиц
	5
	5
	100,0
	 

	17
	Задача 1.4. Повышение социальной и общественной активности граждан старшего поколения городского округа Верхняя Пышма

	18
	Количество оказанных услуг по организации работы с объединениями ветеранов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма
	единиц
	392
	392
	100,0
	 

	19
	Задача 1.5. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

	20
	Количество инвалидов I и II групп инвалидности, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единиц
	26
	26
	100,0
	 

	21
	Количество инвалидов с детства, детей-инвалидов, которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот   по земельному налогу
	единиц
	3
	3
	100,0
	 

	22
	Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий,  которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единиц
	22
	22
	100,0
	 

	23
	Количество физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единиц
	26
	26
	100,0
	 

	24
	Количество пенсионеров, имеющих звание ветерана в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,  которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единиц
	186
	186
	100,0
	 

	25
	Количество лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей,  которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
	единиц
	54
	54
	100,0
	 

	26
	Количество садоводческих или огороднических товариществ, гаражно-строительных, жилищных, жилищно-строительных кооперативов (далее– некоммерческих организаций), получивших налоговую льготу по земельному налогу в части, приходящейся на физических лиц, являющихся членами данных некоммерческих организаций и относящихся к следующим категориям:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства, дети–инвалиды;
4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;
5) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
6) лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
7) лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
8) пенсионеры, имеющие звание ветерана в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
9) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
10) лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
11) лица, достигшие пенсионного возраста, подвергшиеся политическим репрессиям и признанные жертвами политических репрессий в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»;
12) супруг (супруга) умершего гражданина, которому присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма», не вступивший (не вступившая) в повторный брак;
13) граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющие звание ветерана в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах», которым предоставлены меры поддержки в виде налоговых льгот по земельному налогу
14) граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, подвергшиеся политическим репрессиям и признанные жертвами политических репрессий в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761–1 «О реабилитации жертв политических репрессий»
	единица
	10
	10
	100,0
	 

	27
	Количество граждан, заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам педагогической направленности высшего образования по очной форме обучения на бюджетной основе с муниципальными образовательными учреждениями
	человек
	6
	6
	100,0
	 

	28
	Подпрограмма 2. «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	29
	Цель 2. Снижение уровня распространенности и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний (клещевой энцефалит, гепатит А)

	30
	Задача 2.1. Реализация мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, связанных со средствами специфической профилактики

	31
	Охват детей, из числа детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов; детей, один из родителей (законных представителей) которых является мобилизованным для участия в военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, детей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области;  детей из многодетных семей, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, паразитологическим обследованием
	процент 
	100
	100
	100,0
	 

	32
	Количество детей городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 1,5 до 17 лет охваченных профилактическими прививками (ревакцинации) против  клещевого энцефалита
	количество детей
	2410
	2410
	100,0
	 

	33
	Количество детей городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 6 до 12 лет охваченных профилактическими прививками   против гепатита А
	количество детей
	1070
	1070
	100,0
	 

	34
	Задача 2.2. Организация неспецифической профилактики для предотвращения присасывания клещей - переносчиков к людям

	35
	Площадь территории муниципальных учреждений обработанных аккарицидными средствами в сфере образования
	гектар
	46,5
	46,5
	100,0
	 

	36
	Площадь открытых территорий, на которых проведены дератизационные работы
	гектар
	17,5
	17,5
	100,0
	 

	37
	Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в сфере образования
	тыс. м2
	930,03
	930,03
	100,0
	 

	38
	Количество проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз в сфере образования
	штук
	3
	3
	100,0
	 

	39
	Площадь территории муниципальных учреждений обработанных аккарицидными средствами в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	гектар
	7
	7
	100,0
	 

	40
	Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией  в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	тыс. м2
	150,9
	136,4
	90,4
	 

	41
	Площадь территорий, обследованных на заклещеванность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	гектар
	7
	7
	100,0
	 

	42
	Количество проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	штук
	12
	8
	66,7
	 

	43
	Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дезинфекцией в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	тыс. м2
	2,1
	2,1
	100,0
	 

	44
	Площадь территории муниципальных учреждений обработанных аккарицидными средствами в сфере культуры
	гектар
	51
	51
	100,0
	 

	45
	Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в муниципальных учреждениях культуры, всего, из них
	тыс. м2
	11,46
	11,46
	100,0
	 

	46
	Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них
	тыс. кв2
	0,43
	0,43
	100,0
	 

	47
	Количество объектов, на которых проведено определение на заселенность грызунами
	единиц
	3
	3
	100,0
	 

	48
	Количество объектов, на которых проведено определение на заселенность синантропными насекомыми
	единиц
	5
	5
	100,0
	 

	49
	Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	50
	Цель 3. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ВИЧ - инфекция, туберкулез, наркомания)

	51
	Задача 3.1. Осуществление информационно-образовательной, обучающей и просветительной работы по проблемам профилактики социально – значимых заболеваний среди населения городского округа Верхняя Пышма

	52
	Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции
	процентов
	97
	97
	100,0
	 

	53
	Количество распространенных информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и  наркомании
	единиц
	20841
	20841
	100,0
	 

	54
	Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	55
	Цель 4. Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения городского округа Верхняя Пышма

	56
	Задача 4.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

	57
	Количество спортивно - массовых и культурно - досуговых мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения
	единиц
	18
	18
	100,0
	 

	58
	Количество инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом
	человек
	95
	98
	103,2
	Отчет АФК 3 по ГО ВП

	59
	Задача 4.2. Повышение доступности и качества услуг, содействие социальной интеграции инвалидов в общество

	60
	Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений культуры, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения 
	единиц
	4
	4
	100,0
	 

	61
	Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений образования, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения 
	единиц
	8
	8
	100,0
	 

	62
	Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения 
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	63
	Задача 4.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

	64
	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов (от общей численности опрошенных инвалидов)
	процентов
	30
	30
	100,0
	 

	65
	Задача 4.4. Развитие системы работы для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях

	66
	Количество учреждений общего образования, создавших условия для инклюзивного образования 
	количество учреждений
	9
	9
	100,0
	 

	67
	Задача 4.5. Обеспечение приспособлений   жилых   помещений и общего   имущества в многоквартирных домах с учетом   потребностей   инвалидов

	68
	Количество проведенных мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
	Единиц
	6
	6
	100,0
	 

	69
	Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	70
	Цель 5. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

	71
	Задача 5.1. Обеспечение предоставления молодым семьям — участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее — социальные выплаты)

	72
	Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
	количество семей
	6
	6
	100,0
	 

	73
	Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	74
	Цель 6. Осуществление эффективной деятельности отдела социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма и муниципальных казенных учреждений городского округа Верхняя Пышма

	75
	Задача 6.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере

	76
	Достижение целевых показателей муниципальной программы
	процентов
	100
	99,8
	99,8
	 



	Ответственный исполнитель
	_______________ /Н.А. Осокина/
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	Форма 2

	Выполнение мероприятий муниципальной программы

	«Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	за IV квартал 2025 г. (отчётный период)

	№ строки
	Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
	322 211,70
	319 441,50
	99,14
	 

	2
	федеральный бюджет
	57 401,10
	56 770,50
	98,90
	 

	3
	областной бюджет
	196 303,10
	194 933,90
	99,30
	 

	4
	местный бюджет
	45 931,50
	45 161,10
	98,32
	 

	5
	внебюджетные источники
	22 576,00
	22 576,00
	100,00
	 

	6
	Прочие нужды
	322 211,70
	319 441,50
	99,14
	 

	7
	федеральный бюджет
	57 401,10
	56 770,50
	98,90
	 

	8
	областной бюджет
	196 303,10
	194 933,90
	99,30
	 

	9
	местный бюджет
	45 931,50
	45 161,10
	98,32
	 

	10
	внебюджетные источники
	22 576,00
	22 576,00
	100,00
	 

	11
	Подпрограмма 1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	12
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», 
В ТОМ ЧИСЛЕ:
	242 240,70
	240 263,30
	99,18
	 

	13
	федеральный бюджет
	55 985,60
	55 403,00
	98,96
	 

	14
	областной бюджет
	176 859,30
	176 233,50
	99,65
	 

	15
	местный бюджет
	9 395,80
	8 626,80
	91,82
	 

	16
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	242 240,70
	240 263,30
	99,18
	 

	17
	федеральный бюджет
	55 985,60
	55 403,00
	98,96
	 

	18
	областной бюджет
	176 859,30
	176 233,50
	99,65
	 

	19
	местный бюджет
	9 395,80
	8 626,80
	91,82
	 

	20
	Мероприятие 1.1. Оказание материальной помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, всего, из них:
	2 178,10
	2 148,60
	98,65
	 

	21
	местный бюджет
	2 178,10
	2 148,60
	98,65
	 

	22
	Мероприятие 1.2. Выплаты денежного вознаграждения  гражданам городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	5 394,40
	5 394,40
	100,00
	 

	23
	местный бюджет
	5 394,40
	5 394,40
	100,00
	 

	24
	Мероприятие 1.3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в области транспортного обслуживания, всего, из них:
	979,10
	629,10
	64,25
	 В соответствии с Порядком о предоставлении субсидии, отчет за квартал, предоставляется в течении 15 дней по окончании квартала, отчет за 4 квартал предоставляется в январе 2026 года (Распоряжение администрации от 04.02.2026 № 60)

	25
	местный бюджет
	979,10
	629,10
	64,25
	

	26
	Мероприятие 1.4. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супруге (супругу) умершего гражданина, которому присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма», не вступившей (не вступившему) в повторный брак, всего, из них:
	46,90
	46,90
	100,00
	 

	27
	местный бюджет
	46,90
	46,90
	100,00
	 

	28
	Мероприятие 1.5. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них:
	210 052,30
	209 422,50
	99,70
	 

	29
	федеральный бюджет
	55 985,60
	55 403,00
	98,96
	 

	30
	областной бюджет
	154 066,70
	154 019,50
	99,97
	 

	31
	Мероприятие 1.6. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них:
	17 367,00
	16 788,40
	96,67
	 

	32
	областной бюджет
	17 367,00
	16 788,40
	96,67
	 

	33
	Мероприятие 1.7. Проведение социально - значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации), всего, из них:
	157,40
	157,40
	100,00
	 

	34
	местный бюджет
	157,40
	157,40
	100,00
	 

	35
	Мероприятие 1.8. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, всего, из них:
	5 425,60
	5 425,60
	100,00
	 

	36
	областной бюджет
	5 425,60
	5 425,60
	100,00
	 

	37
	Мероприятие 1.9. Организация работы с объединениями ветеранов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них
	186,60
	186,60
	100,00
	 

	38
	местный бюджет
	186,60
	186,60
	100,00
	 

	39
	Мероприятие 1.10. Социальная поддержка в виде ежегодной компенсации расходов на приобретение твердого топлива проживающим в домах с печным отоплением членам семей участников специальной военной операции
	408,60
	21,60
	5,29
	 Компенсация в 2025 году выплачивалась первый год, потребность рассчитывалась по предварительным данным

	40
	местный бюджет
	408,60
	21,60
	5,29
	 

	41
	Мероприятие 1.11. Меры социальной поддержки в период обучения граждан, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам педагогической направленности высшего образования по очной форме обучения на бюджетной основе с муниципальными образовательными учреждениями
	44,70
	42,20
	94,41
	 

	42
	местный бюджет
	44,70
	42,20
	94,41
	 

	43
	Подпрограмма 2. «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	44
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	7 121,30
	7 119,90
	99,98
	 

	45
	местный бюджет
	7 121,30
	7 119,90
	99,98
	 

	46
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	7 121,30
	7 119,90
	99,98
	 

	47
	местный бюджет
	7 121,30
	7 119,90
	99,98
	 

	48
	Мероприятие 2.1. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 1,5 до 17 лет по прививаемым инфекциям (ревакцинация против клещевого энцефалита)всего, из них:
	1 070,30
	1 070,30
	100,00
	 

	49
	местный бюджет
	1 070,30
	1 070,30
	100,00
	 

	50
	Мероприятие 2.2. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 6 до 12 лет по прививаемым инфекциям (вакцинация против гепатита А)всего, из них:
	536,50
	536,50
	100,00
	 

	51
	местный бюджет
	536,50
	536,50
	100,00
	 

	52
	Мероприятие 2.3. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере образования, всего, из них:
	4 323,50
	4 323,50
	100,00
	 

	53
	местный бюджет
	4 323,50
	4 323,50
	100,00
	 

	54
	Подмероприятие 2.3.1. Проведение дератизационных работ помещений муниципальных учреждений в сфере образования, всего, из них:
	1 447,20
	1 447,20
	100,00
	 

	55
	местный бюджет
	1 447,20
	1 447,20
	100,00
	 

	56
	Подмероприятие 2.3.2. Проведение дезинсекции помещений муниципальных учреждений в сфере образования против тараканов, всего, из них:
	1 079,10
	1 079,10
	100,00
	 

	57
	местный бюджет
	1 079,10
	1 079,10
	100,00
	 

	58
	Подмероприятие 2.3.3. Проведение дератизационных мероприятий на открытых территориях муниципальных учреждений в сфере образования (с приготовлением ядоприманки),  всего, из них:
	100,00
	100,00
	100,00
	 

	59
	местный бюджет
	100,00
	100,00
	100,00
	 

	60
	Подмероприятие 2.3.4. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере образования,  всего, из них:
	351,00
	351,00
	100,00
	 

	61
	местный бюджет
	351,00
	351,00
	100,00
	 

	62
	Подмероприятие 2.3.5. Проведение работ по определению объекта на заселенность синатропными насекомыми в муниципальных образовательных учреждениях, всего, из них:
	246,90
	246,90
	100,00
	 

	63
	местный бюджет
	246,90
	246,90
	100,00
	 

	64
	Подмероприятие 2.3.6. Проведение работ по обследованию территории муниципальных общеобразовательных учреждений на заклещевленность, всего, из них:
	62,90
	62,90
	100,00
	 

	65
	местный бюджет
	62,90
	62,90
	100,00
	 

	66
	Подмероприятие 2.3.7. Паразитологическое исследование биологического материала детей дошкольного и младшего школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные  учреждения (дети, оставшиеся без попечения родителей, дети - инвалиды, дети из многодетных семей, дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) всего, из них:
	444,40
	444,40
	100,00
	 

	67
	местный бюджет
	444,40
	444,40
	100,00
	 

	68
	Подмероприятие 2.3.8. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз
	37,40
	37,40
	100,00
	 

	69
	местный бюджет
	37,40
	37,40
	100,00
	 

	70
	Подмероприятие 2.3.9. Камерная обработка вещей (профилактическая)
	554,60
	554,60
	100,00
	 

	71
	местный бюджет
	554,60
	554,60
	100,00
	 

	72
	Мероприятие 2.4. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего из них:
	572,30
	570,90
	99,76
	 

	73
	местный бюджет
	572,30
	570,90
	99,76
	 

	74
	Подмероприятие 2.4.1. Проведение дератизационных работ помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них:
	214,00
	213,80
	99,91
	 

	75
	местный бюджет
	214,00
	213,80
	99,91
	 

	76
	Подмероприятие 2.4.2. Проведение дезинсекции помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них:
	199,70
	198,50
	99,40
	 

	77
	местный бюджет
	199,70
	198,50
	99,40
	 

	78
	Подмероприятие 2.4.4. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них:
	73,60
	73,60
	100,00
	 

	79
	местный бюджет
	73,60
	73,60
	100,00
	 

	80
	Подмероприятие 2.4.5. Проведение обследования территории на заклещеванность территории муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	7,60
	7,60
	100,00
	 

	81
	местный бюджет
	7,60
	7,60
	100,00
	 

	82
	Подмероприятие 2.4.6. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз муниципальными учреждениями в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	10,00
	10,00
	100,00
	 

	83
	местный бюджет
	10,00
	10,00
	100,00
	 

	84
	Подмероприятие 2.4.7. Проведение дезинфекции помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
	5,00
	5,00
	100,00
	 

	85
	местный бюджет
	5,00
	5,00
	100,00
	 

	86
	Подмероприятие 2.4.8. Определение объекта на заселенность грызунами
	20,00
	20,00
	100,00
	 

	87
	местный бюджет
	20,00
	20,00
	100,00
	 

	88
	Подмероприятие 2.4.9. Определение объекта на заселенность синантропными насекомыми
	42,40
	42,40
	100,00
	 

	89
	местный бюджет
	42,40
	42,40
	100,00
	 

	90
	Мероприятие 2.5. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере культуры, всего, из них:
	618,70
	618,70
	100,00
	 

	91
	местный бюджет
	618,70
	618,70
	100,00
	 

	92
	Подмероприятие 2.5.1. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере культуры, всего, из них:
	426,60
	426,60
	100,00
	 

	93
	местный бюджет
	426,60
	426,60
	100,00
	 

	94
	Подмероприятие 2.5.3. Проведение дератизации и дезинсекции муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них
	171,30
	171,30
	100,00
	 

	95
	местный бюджет
	171,30
	171,30
	100,00
	 

	96
	Подмероприятие 2.5.4. Проведение дератизации и дезинсекции в муниципальных учреждениях в сфере культуры, всего, из них
	20,80
	20,80
	100,00
	 

	97
	местный бюджет
	20,80
	20,80
	100,00
	 

	98
	Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	99
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	134,80
	134,80
	100,00
	 

	100
	местный бюджет
	134,80
	134,80
	100,00
	 

	101
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	134,80
	134,80
	100,00
	 

	102
	местный бюджет
	134,80
	134,80
	100,00
	 

	103
	Мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий (конкурсов, тематических программ, месячников, акций), направленных на профилактику ВИЧ - инфекции, наркомании, туберкулеза в сфере культуры,  всего, из них:
	50,00
	50,00
	100,00
	 

	104
	местный бюджет
	50,00
	50,00
	100,00
	 

	105
	Мероприятие 3.5. Разработка, издание и тиражирование информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании для распространения среди различных групп населения, всего, из них:
	84,80
	84,80
	100,00
	 

	106
	местный бюджет
	84,80
	84,80
	100,00
	 

	107
	Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	108
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	11 839,20
	11 839,20
	100,00
	 

	109
	местный бюджет
	11 839,20
	11 839,20
	100,00
	 

	110
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	11 839,20
	11 839,20
	100,00
	 

	111
	местный бюджет
	11 839,20
	11 839,20
	100,00
	 

	112
	Мероприятие 4.2. Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии,всего,из них:
	2 114,70
	2 114,70
	100,00
	 

	113
	местный бюджет
	2 114,70
	2 114,70
	100,00
	 

	114
	Мероприятие 4.3. Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей - инвалидов, всего, из них:
	6 666,90
	6 666,90
	100,00
	 

	115
	местный бюджет
	6 666,90
	6 666,90
	100,00
	 

	116
	Мероприятие 4.5. Оборудование муниципальных учреждений молодежной политики, физкультуры и спорта элементами доступной среды, всего, из них:
	77,20
	77,20
	100,00
	 

	117
	местный бюджет
	77,20
	77,20
	100,00
	 

	118
	Мероприятие 4.6. Оборудование муниципальных учреждений в сфере культуры элементами доступной среды, всего, из них:
	1 246,90
	1 246,90
	100,00
	 

	119
	местный бюджет
	1 246,90
	1 246,90
	100,00
	 

	120
	Мероприятие 4.7. Предоставление субсидии на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, в которых живут инвалиды
	1 733,50
	1 733,50
	100,00
	 

	121
	местный бюджет
	1 733,50
	1 733,50
	100,00
	 

	122
	Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	123
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	43 971,10
	43 971,10
	100,00
	 

	124
	федеральный бюджет
	866,20
	866,20
	100,00
	 

	125
	областной бюджет
	3 088,50
	3 088,50
	100,00
	 

	126
	местный бюджет
	17 440,40
	17 440,40
	100,00
	 

	127
	внебюджетные источники
	22 576,00
	22 576,00
	100,00
	 

	128
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	43 971,10
	43 971,10
	100,00
	 

	129
	федеральный бюджет
	866,20
	866,20
	100,00
	 

	130
	областной бюджет
	3 088,50
	3 088,50
	100,00
	 

	131
	местный бюджет
	17 440,40
	17 440,40
	100,00
	 

	132
	внебюджетные источники
	22 576,00
	22 576,00
	100,00
	 

	133
	Мероприятие 5.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
	43 971,10
	43 971,10
	100,00
	 

	134
	федеральный бюджет
	866,20
	866,20
	100,00
	 

	135
	областной бюджет
	3 088,50
	3 088,50
	100,00
	 

	136
	местный бюджет
	17 440,40
	17 440,40
	100,00
	 

	137
	внебюджетные источники
	22 576,00
	22 576,00
	100,00
	 

	138
	Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	139
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	16 904,60
	16 113,20
	95,32
	 

	140
	федеральный бюджет
	549,30
	501,30
	91,26
	 

	141
	областной бюджет
	16 355,30
	15 611,90
	95,45
	 

	142
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	16 904,60
	16 113,20
	95,32
	 

	143
	федеральный бюджет
	549,30
	501,30
	91,26
	 

	144
	областной бюджет
	16 355,30
	15 611,90
	95,45
	 

	145
	Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности отдела по начислению жилищных компенсаций и субсидий населению МКУ «УКС и ЖКХ ГО Верхняя Пышма» на осуществление государственных полномочий, всего, в том числе
	16 904,60
	16 113,20
	95,32
	 

	146
	федеральный бюджет
	549,30
	501,30
	91,26
	 

	147
	областной бюджет
	16 355,30
	15 611,90
	95,45
	 



	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	_______________ /Н.А. Осокина/
	

	
	
	     (подпись)    (расшифровка подписи)
	

	
	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа                                                                                                     
	_______________ /О.В. Мосунова/
	

	
	
	     (подпись)     (расшифровка подписи)
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