Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» 
за 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма».
На реализацию муниципальной программы в 2023 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 2 807 546,77 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета – 237 474,80 тыс.руб, средства областного бюджета –1 023 647,35 тыс.руб., местного бюджета – 1 546 424,62 тыс.руб.
За 2023 год освоены средства в размере 2 250 606,06 тыс. руб. (80,16 % от запланированных средств), в том числе средства федерального бюджета – 237 474,80 тыс.руб. освоены в полном объеме, средства областного бюджета 977 779,53 тыс.руб., (95,52%), местного бюджета –1 065 351,73 тыс. руб. (66,95%).

Программа включает в себя 3 подпрограммы (Далее ПП):
Подпрограмма 1. «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027года»
Подпрограмма 2. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
Таблица 1
Сведения о финансирование муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	№ п/п 
	Наименование муниципальной программы 
	Источники ресурсного обеспечения
	Расходы, тыс. руб.
	Соотношение фактических расходов относительно плановых значений, %

	
	
	
	Плановые значения 
	Фактические расходы 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подпрограмма 1. «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
	Всего из них:
	2 582 521,92
	2 062 076,50
	79,85

	
	
	Федеральный бюджет 
	237 474,80
	237 474,80
	100

	
	
	Областной бюджет 
	959 540,60
	916 144,68
	95,48

	
	
	Местный бюджет
	1 385 506,52
	908 457,01
	65,57

	2
	Подпрограмма 2. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
	Всего из них:
	188 073,83
	151 930,24
	80,78

	
	
	Областной бюджет 
	64 106,74
	61 634,85
	96,14

	
	
	Местный бюджет
	123 967,07
	90 295,40
	72,84

	3
	Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
	Всего из них:
	36 951,02
	36 599,32
	99,05

	
	
	Местный бюджет
	36 951,02
	36 599,32
	99,05


В результате реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1. «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
Мероприятие 1.11. Реконструкция и строительство автомобильных дорог в городском округе Верхняя Пышма. На реализацию данного мероприятия в 2023 году было предусмотрено 55 492,40 тыс.руб.
Мероприятие 1.14. Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов им. Б.С. Суворова", расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 6: Объект сдан и введен в эксплуатацию. В 2023 году произведена оплата за авторский надзор по договору №011-АН от 12.08.2020. Контракт закрыт. Мероприятие исполнено.
Мероприятие 1.15. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №22" по адресу г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 49. В 2023 году была произведена оплата работ по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям -№2483-2021-3-ЛК от 02.11.23 на сумму 17 774,64 тыс.руб.
Мероприятие 1.16. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов городского округа Верхняя Пышма: 
Подмероприятие 1.16.6.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Верхняя Пышма, ул. Кривоусова. Освоены средства местного бюджета в размере 176,747 тыс. руб. В 2023 году плата за авторский надзор по договору №04-АН от 21.06.21.  - 176,7 тыс.руб. Объект закрыт.
Подмероприятие 1.16.7.Разработка проектно-сметной документации на строительство ФОК п. Красный. Освоены средства местного бюджета в размер 168 983,02 тыс. руб. ПСД на строительство ФОК п. Красный по контракту от 03.07.2020 №2020.0069 - 1517,296 тыс.руб, договор 1971-2022-3-ЛК от 31.03.2022 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, тех.присоединения ФОК п. Красный по дог.005-2023-В от 16.03.23 - строительство ФОК п. Красный, контракт №2022.0235 от 15.08.22 - 61 786,245 тыс.руб. Заключен договор№11869497-1 от 14.06.2 Орг. сетей связи ФОК п.Красный, - 282,033 тыс.руб, заключен контракт № 01-08А от 08.09.2022 на сумму 396,652 тыс.руб услуги по авторскому надзору, бюджетные ассигнования потрачены на приобретение и поставку оборудования.
Подмероприятие 1.16.8 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Исеть. В 2023 году бюджетные ассигнования в размере 67 349,25 тыс.руб были потрачены на прохождение негос..экспертизы о достоверности смет. стоимости - 22,00 тыс.руб, ;  6227,577тыс.руб.- на техприсоединение.   Археол.разведка и истор.- культ. экспер. терр. проектир. ФОК п.Исеть, договору№35 от 20.06.23- 250,00 тыс.руб, оплата работ по контракту №2023.0112 от 28.04.23 - 60 849,67 тыс.руб. Срок исполнения СМР по контракту 31.08.2024г.
Мероприятие 1.17. «Проектирование и строительство асфальтированной, освещенной лыжероллерной трассы в городском парке г. Верхняя Пышма Свердловской области» Объем освоенных бюджетных ассигнований в 2023 году из средств местного бюджета составил 791,49 тыс.руб. Бюджетные ассигнования потрачены на оплату гос. экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, договор №23-0762 от 09.08.23. Мероприятие исполнено.
Подмероприятие 1.20.5. Строительство автомобильной дороги по ул.Машиностроителей 1 этап. Оплата по контракту № 2023.0181 от 06.06.2023 за разработку рабочей документации - 9 312,500 тыс.руб., Арх.разв. и истор.- культ. экспер. терр. проектир. уч. ул.Машин.,дог.№30 от 03.07.23- 250,00 тыс.руб, Оплата  работ по  контракту № 2023.0181 от 05.06.2023. (сумма контракта составляет 306 489,551 тыс.руб.) Продолжается реконструкция в рамках муниципального контракта № 2023.0181 от 06.06.2023. Срок окончания работ не позднее 01.12.2024 г.
Мероприятие 1.22. Проектирование и реконструкция ул.Парковая. Объем бюджетных ассигнований в 2023 году из средств местного бюджета составил 3 125,62 тыс.руб. Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию улицы Парковая № 2023.0017 от 20.02.2023 на сумму 2 146,500 тыс.руб. Вносятся изменения в ППТ. Загрузка в ГЭ планируется март /апрель 2024.  Оплата будет произведена после прохождения гос.экспертизы. Расходов по данному мероприятию в 2023 году не было.
Мероприятие 1.23. Строительство дороги по ул.8 марта в п.Красный городского округа Верхняя Пышма. Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации № 2023.0184 от 09.06.2023.  В 2023 году произошла приостановка работ по разработке ПСД, в связи с определением местоположения сетей к ФОК Красный. Работы будут продолжены в 2024 году. Расходов по данному мероприятию в 2023 году не было.
Мероприятие 1.24. Строительство дороги по ул. Тыжнова (от ул. Машиностроителей до ул. Мальцева).  Объем бюджетных ассигнований в 2023 году из средств местного бюджета составил 2 369,33 тыс.руб Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство дороги по ул. Тыжнова от ул. Машиностроителей до ул. Сапожникова № 2023.0138 от 10.05.2023 на сумму 2369,325 тыс.руб. Вносятся изменения в ППТ.Загрузка в ГЭ планируется апрель 2024.  Оплата будет произведена после прохождения гос.экспертизы. Расходов по данному мероприятию в 2023 году не было.
Мероприятие 1.25. Строительство дороги по ул.Сапожникова (от ул.Мальцева до ул.Тыжнова). Объем бюджетных ассигнований в 2023 году из средств местного бюджета составил 3 856,22 тыс.руб. Гос. экспертиза проект.докум. и рез.инж.изыск., дог.23-1062 от 04.12.23.- 956,453 тыс.руб. Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию дороги по ул. Сапожникова от ул. Мальцева до ул. Тыжнова № 2023.0113 от 28.04.2023 на сумму 2 899,764 тыс.руб.  ПСД находится на государственной экспертизе.
Мероприятие 1.26. Улично-дорожная сеть г.Верхняя Пышма. Реконструкция улицы Обогатителей. Бюджетные ассигнования были потрачены для прохождения гос. экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, по договору №23-0706 от 25.07.23.  Мероприятие исполнено.
Мероприятие 1.29. Проектирование и строительство административных зданий. Здание администрации сдано. Денежные средства из местного бюджета в сумме 26 554,24 тыс. руб. направлены на исполнение судебных актов. Мероприятие исполнено.
Подмероприятие 1.32.2. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Феофанова в г. Верхняя Пышма. Заключен договор № 12-У от 25.11.2022 на выполнение работ по демонтажу строений. Но демонтаж строений произведен не будет, так как собственник сам демонтировал строения. В 2023 году освоено средств местного бюджета на 12 839,00 тыс.руб. (выкуп).
Мероприятие 1.33. Реконструкция автомобильной дороги пр-кт Успенский от ул. Петрова до путепровода в г. Верхняя Пышма. Освоены бюджетные ассигнования в размере 75,00 тыс.руб. Мероприятие исполнено.
Мероприятие 1.35. Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе улиц: Ал. Козицына, Октябрьская, Орджоникидзе, пр-кт Успенский. Освоены средства местного бюджета в размере 3 831,63 тыс.руб – Заключен контракт № 2022.0217 от 09.08.2022 на сумму 12 772,100 тыс.руб.  В 2023 году был опалчен аванс в размере 30 % от суммы контракта (3 831,63 тыс.руб). Контракт не был закрыт в связи со сменой земельного участка для площадки под очистые сооружения, идет корректировка ППТ и ПМТ. Это приводит к затягиванию корректировки выдачи новых ТУ на переустройство ЛЭП.
Мероприятие 1.38. Реконструкция здания муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 24" по адресу: п. Кедровое, ул. Школьников, д.4. Освоены средства областного бюджета в размере 574 034,46 тыс.руб., средства местного бюджета – 64 592,600 тыс.руб. Продолжается реконструкция в рамках муниципального контракта № 2022.0801 от 27.05.2022 г. Срок завершения строительно-монтажных работ не позднее 01.09.2024 г.
Мероприятие 1.39. Реконструкция здания муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 25" по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43а. В 2023 году бюджетные ассигнования были направлены на оплату разработку рабочей документации СОШ №25, наземный переход контр.2022.0132 от 06.06.22 - 1200,00 тыс.руб. Контракт №2022.0132 от 06.06.22 - закрыт.
Мероприятие 1.40. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения: "Средняя общеобразовательная школа №2" по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48.В 2023 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 9 150,00 тыс.руб. Заключен контракт № 2023.0029 от 21.02.2023 на сумму 9 150,00 тыс.руб. В настоящее время идет процесс согласования и устранения замечаний. Расходов по данному мероприятию в 2023 году не было.
Подмероприятие 1.42.3.  Строительство досугового центра в муниципальном автономном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка". Подготовка технических паспортов ЗОЛ Медная горка, договор №ТП-3 от 30.03.23 -545,00 тыс.руб, авт. надзор-договор №01/10-ПР от 03.10.22 -55,600 тыс.руб, за тех.присоединение по договору №7115-2022-3-ЛК от 18.11.22   -41,106 тыс.руб, оплата по контракту №2022.0273 от 09.09.22- 33 425,014 тыс.руб. Объект сдан и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU-66-36-16-2023 от 12.09.2023.
Мероприятие 1.43. Строительство автомобильной дороги по ул. Горняков от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьская в г. Верхняя Пышма. Освоены средства местного бюджета в размере 249,06 тыс.руб. В 2023 году бюджетные ассигнования в размере 249,06 тыс.руб были направлены на оплату остатка по договору на проектирование автомобильной дороги. Мероприятие исполнено.
Мероприятие 1.44. Строительство моста через р. Черная в п. Сагра: в 2023 году бюджетные ассигнования в размере 157,5 тыс.руб. направлены на оплату историко-культурной экспертизы документации по договору №6-22-пр от 08.02.2022.
Мероприятие 1.45. Строительство региональных спортивных центров ("Дворец САМБО "). Объект сдан и введен в эксплуатацию в 2022 году. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 66364000-12/2022 от 31.05.2022. В 2023 освоены средства местного бюджета на сумму 7 708,61 тыс.руб. Заключен договор -Проверка на правильность применения расценок и начислений по дог.№3Д316-А916-05/23 от 16.05.23 -  на сумму 12,0 тыс.руб, выполнение работ по благоустройству прилегающей территории спортивного центра «Дворец Самбо»- № 2023.0093 от 17.04.2023- 7106,712 тыс.руб. Устройство ограждения, дог.2023.0093 от 17.04.23 -275,0 тыс.руб, Восстановление защиты наружного слоя изол.,дог.29042023 от 01.06.23, -258, 447 тыс.руб, авторский надзор по договору №2020.20190 от 30.04.20 -331,453 тыс.руб. Мероприятие исполнено.
Мероприятие 1.46. Строительство клубов на территории городского округа 
Подмероприятие 1.46.1 Проектирование и строительство клуба в с. Мостовское. Оплата услуг по договору № тп-1 ОТ 14.03.2023- 75,00 тыс.руб, № О-18 от 14.03.2023 -355,000 тыс.руб, № 11869497 от 11.04.2023. -74,256 тыс.руб, на проведение негосударственной экспертизы сметной документации №3Д311-А908-05/23 от 11.05.2023 - 20,00 тыс.руб, авт. надзор строительство клуба с.Мостовское, договор №10-АН от 03.10.22 - 140,434 тыс.руб.  Заключен Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения 003-2023-В от 16.03.2023 -21697,806 тыс.руб., Д 5400065035 от 12.12.2022 - 937,681 тыс.руб, оплата по контракту № 2022.0237 от 16.08.2022 - на сумму 86 698,834 тыс.руб.  Объект сдан и введен в эксплуатацию. 
Подмероприятие1.46.2. Строительство здания сельского клуба в п. Сагра. Освоения средств бюджета по данному мероприятию в 2023 году составило 21 588,46 тыс.руб. Заключен контракт № 2023.0214 от 27.06.2023 на сумму 20 101,381 тыс.руб, поставка и установка блочно-модульного здание культурно-досугового центра; контракт № 2023.0248 от 10.07.2023 на сумму 21 542,283 тыс.руб. - комплекс мероприятий для установки блочно-модульного здания культурно-досугового центра. Оплата на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по договору № 2895-2023-3-ЛК от 19.07.2023 - 46,174 тыс.руб. Ожидается поставка блочно-модульного здания.
Подмероприятие 1.46.4. Реконструкция клуба в п.Исеть. В 2023 году заключен контракт №2023.0251 от 17.07.2023 на сумму 5337,70 тыс.руб.(разработка ПСД). Расходов по данному мероприятию не было.
Мероприятие 1.47.Проектирование и строительство кладбищ городского округа Верхняя Пышма
Подмероприятие 1.47.2 Проектирование кладбищ и домов траурных обрядов на территории городского округа. На реализацию данного мероприятия в 2023 году за счет местного бюджета было предусмотрено 7 050,00 тыс. руб. Освоено средств в размере 350,00 тыс.руб. -  инж.-геологич. изыскания по объекту- кладбище ГО Верхняя Пышма п.Вашты, контр.№1759/2023 от 02.03.23 350 тыс.руб.     Заключен контракт № 2023.0336 от 11.09.2023 разработка проектно-сметной документации по объекту: "Кладбище городского округа Верхняя Пышма Свердловской области на земельном участке с кадастровым номером 66:36:3201002:528" (Место выполнения работ: в районе п. Зеленый Бор).
Мероприятие 1.48. "Строительство здания для муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма". Заключен контракт № 2023.0277 от 31.07.2023.Стоимость контракта -1433,5 тыс.руб. Бюджетные ассигнования предусмотрены на прохождение гос.экспертизы. Расходов по данному мероприятию в 2023 году не было.
Мероприятие 1.51.Обследование технического состояния, разработка проектно-сметной документации и строительство КНС на канализационном коллекторе в п. Санаторный городского округа Верхняя Пышма: Расходы по данному мероприятию составили 1 060,043 тыс. руб. Заключен контракт № 2019.0107 от 09.09.2019 на разработку проектной и рабочей документации по объекту: строительство КНС на канализационном коллекторе в п. Санаторный ГО Верхняя Пышма - 1000,00 тыс.руб, оплата за тех.присоединение  по договору № 3083-2022-3-ЛК от 14.06.22 -60,043 тыс.руб .
Мероприятие 1.53. Разработка проектно-сметной документации и строительство автомобильной дороги по ул. Сапожникова от ул. Уральских рабочих до ул. Мальцева в городе Верхняя Пышма. Бюджетные ассигнования были потрачены на уборку строительного мусора по договору№27-У от 07.03.23. - 599,902 тыс.руб, демонтаж кирпичных гаражей по дог.№07-3 от 16.05.22- 519,608 тыс.руб.,соглашение б/н от 070.30.2023 об изъятии недвижимости для муниципальных нужд- 2955,728 тыс.руб.
Мероприятие 1.56. Проектирование и строительство оздоровительного центра по ул. Классона в п. Кедровое Свердловской области 
Подмероприятие 1.56.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство оздоровительного центра по ул.Классона в п.Кедровое, ГО Верхняя Пышма Свердловской области. Причины невыполнения данного мероприятия обусловлены следующими причинами: При согласовании проекта с будущим балансодержателем были внесены изменения в части замены газовых котлов на более высокую мощность. В связи с этим были внесены изменения в документацию, а также долгая поставка оборудования. В 2023 году бюджетные ассигнованияв размере 82 681,70 тыс.руб были потрачены на услуги связи -10,5 тыс.руб, 2270,89 тыс.руб на тех. присоединение, 6 406,273 тыс.руб - разработка ПСД, 73 994,026 тыс.руб. оплата работ по контракту №2023.0028 от 21.02.23.
Мероприятие 1.57 Разработка проектно-сметной документации на строительство двух дошкольных образовательных учреждений. 
Подмероприятие 1.57.1. Разработка проектной документации для строительства здания дошкольной образовательной организации на 270 мест в микрорайоне "Северный" г. Верхняя Пышма. В 2023 году бюджетные ассигнования в размере 2 808,5 тыс.руб были потрачены на оплату работ по разработке ПСД на строительство ДОУ Северный по контр. №2020.0189 от 05.02.2020.
Подмероприятие 1.57.2. Разработка проектной документации для строительства здания дошкольной образовательной организации на 270 мест в микрорайоне "Центр-Юг" г. Верхняя Пышма. В 2023 году бюджетные ассигнования в размере 2 808,5 тыс.руб – были потрачены на оплату работ по разработке ПСД на строительство ДОУ Центр-Юг №2020.0188 от 05.02.2020.
Подмероприятие 1.57.3. Строительство объекта "Детский сад на 270 мест в микрорайоне "Балтым-Парк". На реализацию данного мероприятия было предусмотрено в 2023 году 356 962,34 тыс.руб. Освоено средств 322 910,97 тыс.руб. Объект сдан и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 66-36-21-2023 от 27.12.2023 г. 
Мероприятие 1.60. Реконструкция автомобильной дороги от промплощадки ОАО "УЗХР" до промплощадки АО "Уралэлектромедь" в городе Верхняя Пышма (ул. Гальянова). В 2023 году бюджетные ассигнования направлены на оплату: по договору № 552 от 26.12.2022 на разработку рабочей документации по объекту : "Строительство конечной автобусной остановки в райное ул. Гальянова в г. Верхняя Пышма" -594,00 тыс.руб. Выкуп объектов капитального строительства и земельных участков 472,6 тыс.руб. Заключен договор № 13/02-ПР от 02.03.2023 на работы по монтажу защитного экрана в г. Верхняя Пышма, ул. Гальянова - 599,765 тыс.руб ., выполнение работ по организации остановочного комплекса.
Мероприятие 1.61. Реконструкция автомобильной дороги по ул.40 лет -Октября в г.Верхняя Пышма. Продолжается реконструкция в рамках муниципального контракта № 2023.0158 от 25.05.2023. Срок окончания работ не позднее 01.12.2024 г. В 2023 году Заключен контракт № 2023.0158 от 25.05.2023  на сумму 285 100,00 тыс.руб. Произведена оплата по контракту -126 582,822 тыс.руб. Оплата за тех.присоединение по дог.№83-2023-3-ЛК от 13.02.23 -46,2 тыс.руб. Заключен контракт № 2023.0158 от 25.05.2023  на сумму 285 100,00 тыс.руб. Оплата аванса по контракту № 2023.0158 от 25.05.2023 на сумму 1845,841 тыс.руб. (разработка раб. документации ), Арх.разв. и истор.- культ. экспер. терр. проектир. а/д ул.40лет Окт.,дог.№29 от 03.07.23- 250,00 тыс.руб., оплата  по контракту №  2023.0158 от 25.05.2023  -8 200,00 тыс.руб (аванс).
Подмероприятие 1.66.1. Разработка проектно-сметной документации и благоустройство территории в р-не пр-кта Успенского - ул. Октябрьской - ул. Ал. Козицына. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории в р-не пр-кта Успенский -ул.Октябрьская-ул.Ал. Козицына. В 2023 году из средств местного бюджета было освоено 31 008,921 тыс.руб. Заключен контракт № 2023.0250 от 17.07.2023 на сумму 46 495,995 тыс.руб. Бюджетные ассигнования в размере 806,00 тыс.руб, будут направлены на оплату контракта 2022.0108 от 04.05.2022 после предоставления закрывающих документов. Также будет оплата за тех. присоединение по договору № 3355-2022-3-ЛК в размере 27,66 тыс.руб. Произведена оплата по контракту 2023.0250 от 17.07.2023 на сумму 31 008,921 тыс.руб.
Подмероприятие 1.66.2. Благоустройство территории с организацией остановочного комплекса повышенной комфортности в р-не улиц Октябрьской - Сыромолотова - пр-кта Успенского. Освоено средств местного бюджета в размере 330,00 тыс.руб. В 2023 году заключен Договор № 489 от 04.09.2023 на выполнение проектных работ по объекту: "Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект,2. Остановочный комплекс повышенной комфортности" на сумму 590,00 тыс.руб. Оплата за Инженер.изыск.Останов.комплекс повыш.комфорт. Успенский пр.,2, дог.494 от 23.10.23 на сумму 153,00 тыс.руб.
Мероприятие 1.67. Разработка проектно-сметной документации, изготовление и установка въездного знака в город Верхняя Пышма. Заключен контракт на разработку рабочей документации, изготовление и установку въездного знака г. Верхняя Пышма со стороны г. Екатеринбург № 2023.0341 от 18.09.2023 на сумму 15 080,525 тыс.руб. В 2023 году бюджетные ассигнования потрачены на оплату работ по разработке рабочей документации №2022.0354 от 07.11.22-  2 807,01 тыс.руб
Мероприятие 1.68. Разработка проектно-сметной документации и реконструкция автомобильной дороги по ул.Октябрьской. За 2023 год расходов по данному мероприятию не было. Данное мероприятие не было исполнено по причине того, что подрядчик не предоставил закрывающие документы (не оплачен остаток по договору № 19-22-ПР от 05.05.2022 -историко-культурной экспертизы документации).
Мероприятие 1.70. Строительство велодорожки от ул. Шамаева до путепровода. Освоено средств местного бюджета в размере 8 352,09 тыс.руб. (Оплата за разработку рабочей документации по договору №1861 от 26.12.22- 270,00 тыс.руб., негосударственная экспертиза - 20,00 тыс.руб., контракт 2023.0236 от 10.07.22- 8062,089 тыс.руб).
Мероприятие 1.72. Проектирование и строительство автомобильной дороги" Проезд индустриальный" к объекту " Логопарк Верхняя Пышма".  Расходов по данному мероприятию не было. Заключен контракт № 2023.0035 от 28.02.2023 на сумму 2213,92 тыс.руб. на разработку ПСД. Заключен контракт № 2023.0306 от 15.08.2023 на сумму 5340,00 тыс.руб. на разработку ПСД 2 этап. Вносятся изменения в ППТ. Загрузка в ГЭ планируется апрель 2024.  Оплата будет произведена после прохождения государственной экспертизы.
Мероприятие 1.85. Реконструкция автомобильной дороги по ул.Юбилейная. Расходов по данному мероприятию не было. Заключен контракт № 2022.0348 от 31.10.2022 на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по улице Юбилейная от проспекта Успенский до ул. Гальянова на сумму 977,200 тыс.руб, Договор № 27-2023-УДН от 12.07.2023 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию примыкания автомобильной дороги по улице Юбилейная к ул. Гальянова на сумму 600,000 тыс.руб. В н.в ПСД направлена на согласование в сетевые ресурсоснабжающие компании. 
 Мероприятие 1.87. Строительство объекта "Выставочный зал на 150 мест в селе Балтым Свердловской области". Расходов по данному мероприятию в 2023 году не было. Заключен контракт № 2022.0333 от 17.02.2022 на разработку рабочей документации и выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: "Выставочных зал в поселке Балтым Свердловской области"- 1737,067 тыс.руб. Приостановка работ, устранение замечаний заказчика.
Мероприятие 1.88. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями. Оплачены договоры по разработке рабочей документации в области отопления, вентиляции, кондиционирования, систем охранной, пожарной сигнализации, СКСи ЛВС, договор на предпроектные электромонтажные работы. Общая сумма освоенных бюджетных ассигнований составляет 107 056,632 тыс.руб. Бюджетные средства направлены на ремонт офисного здания.
Мероприятие 1.89. Технологическое обследование и демонтаж объектов на территории загородного оздоровительного лагеря «Ягодное». На финансирование данного мероприятия в 2023 году предусмотрено 7 495,24 тыс. руб. Денежные средства потрачены на оплату работ по договорам по уборке и вывозу строительного мусора на сумму 7 264,02 тыс.руб.

Подпрограмма 2. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
В 2023 году в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства:
- путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, переселено 34 человека из 14 жилых помещений, общей площадью 615,8 кв.м. (п. Кедровое, ул. Школьников, д. 9, п. Ольховка, ул. Мира, д. 4,7,11, ул. Торфяников, д. 1,5, п. Соколовка, ул. Загорная, д. 7,9),
- путем приобретения жилого помещения с целью предоставления нанимателям изымаемых жилых помещений, переселено 54 человека из 16 жилых помещений, общей площадью 761,2 кв.м. (п. Ольховка, ул. Мира, д. 4, д.11, ул. Торфяников, д. 5, п. Соколовка, ул. Загорная, д.7, д. 9),
В рамках реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», за счет средств местного бюджета, 
- путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, переселено 29 человек из 12 жилых помещений, общей площадью 511,5 кв.м. (г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, д. 2,4,6).
- путем приобретения жилого помещения с целью предоставления нанимателям изымаемых жилых помещений, переселено 12 человек из 3 жилых помещений, общей площадью 130,9 кв.м. (г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, д. 2,6).
Всего в 2023 году переселено 129 человек из 45 жилых помещений, общей площадью 2019,4 кв.м.
В 2024 году планируется завершить расселение многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: п. Ольховка, ул. Мира, д. 11, п. Соколовка, ул. Загорная, д. 7, г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, д. 2,4,6.
Таким образом планируется завершить реализацию мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП вместо 2025 года в 2024 году.
Мероприятие 2.9. Обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В 2023 году освоено средств местного бюджета в размере 24 638,34 тыс.руб.
Мероприятие 2.10. Обеспечение подготовки земельных участков на территории городского округа для предоставления однократно бесплатно семьям, имеющим трех и более детей. На реализацию данного мероприятия из местного бюджета в 2023 году выделено 13 117,912 тыс. руб. Освоено средств из местного бюджета 13 106,924 тыс.руб. Заключены контракты на выполнение работ по обустройству инфраструктуры земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская обл. , г. Верхняя Пышма, п. Ольховка, I этап 2023.0034 от 27.02.2023 – на сумму 6106,924 тыс.руб,  контракт на выполнение работ по обустройству инфраструктуры земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская обл. , г. Верхняя Пышма, п. Кедровое 2023.0033 от 27.02.2023  -7000,0 тыс.руб. Оплаты произведены по контрактам.
 Мероприятие 2.11. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В 2023 году освоено средств областного бюджета 61 634,848 тыс.руб, средств местного бюджета 52 550,136 тыс.руб.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
Мероприятие 3.2.Укрепленеи и развитие материально-технической базы муниципального учреждения капитального строительства. Из местного бюджета было израсходовано 36 599,32 тыс. руб. Денежные средства были использованы коммунальных услуг, транспортных услуг, услуг связи, оплата налогов, выплата заработной платы, страхование и прочие услуги. 

 Вывод: Муниципальные программы играют важную роль в решении проблем развития муниципального образования. При этом оценка эффективности муниципальных программ является необходимой для принятия решений о целесообразности изменения объемов финансирования программы, разумности установленных целевых показателей и осуществления мер по повышению ее эффективности. По итогам за 2023 год оценка полноты финансирования составляет Q1 = 0,8 -это означает о неполном финансировании муниципальной программы. Оценка достижения плановых значений целевых показателей Q2 = 0,84 имеет среднюю результативность. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» составляет - 4.  Это приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования.

Директор МКУ «УКС и ЖКХ 
ГО Верхняя Пышма»								А.В. Харламов
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	ОТЧЕТ

	о реализации муниципальной программы

	«Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	Форма 1

	Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год

	Номер строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	



	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма 1. «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	2
	Цель 1. Создание условий для обеспечения жителей городского округа Верхняя Пышма качественными и доступными услугами в сфере образования, физической культуры и спорта, дополнительного образования в сфере культуры, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства. 

	3
	Задача 1.1. Создание дополнительных мест в детских образовательных учреждениях за счет строительства и реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений.

	4
	Целевой показатель 1.1.1.
Ввод мест в детские образовательные учреждения
	мест
	270
	270
	100,0
	 

	5
	Задача 1.3. Создание дополнительных мест в учреждениях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта за счет строительства и реконструкции.

	6
	Целевой показатель 1.3.1.
Ввод дополнительных мест в учреждениях физической культуры и спорта.
	мест
	64
	0
	0,0
	 

	7
	Задача 1.4. Создание дополнительных мест в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.

	8
	Целевой показатель 1.4.1.
Ввод дополнительных мест в учреждениях культуры.
	мест
	135
	89
	65,9
	 

	9
	Целевой показатель 1.4.2.
Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации
	единиц
	1
	0
	0,0
	 

	10
	Задача 1.5. Развитие и обеспечение сохранности сети автодорог общего пользования местного значения. 

	11
	Целевой показатель 1.5.3.
Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации
	единиц
	4
	2
	50,0
	 

	12
	Задача 1.6. Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

	13
	Целевой показатель 1.6.3.
Количество построенных объектов бытового обслуживания населения в городском округе Верхняя Пышма
	единиц
	1
	0
	0,0
	 

	14
	Задача 1.11. Создание дополнительных мест в досуговом центре  загородного оздоровительного лагеря

	15
	Целевой показатель 1.11.1.
Ввод мест в досуговом центре загородного оздоровительного лагеря
	мест
	120
	120
	100,0
	 

	16
	Задача 1.12. Создание безопасного и комфортного передвижения велосипедного транспорта

	17
	Целевой показатель 1.12.1.
Протяженность построенной велодорожки 
	км
	0,332
	0,332
	100,0
	 

	18
	Задача 1.14. Создание дополнительных мест в детских оздоровительных лагерях

	19
	Целевой показатель 1.14.2.
Демонтаж зданий, сооружений 
	куб.метры
	4591,1
	4591,1
	100,0
	 

	20
	Задача 1.15. Обеспечение благоустройства территории 

	21
	Целевой показатель 1.15.2.
Площадь благоустроенной территории 
	га
	0,358
	0,358
	100,0
	 

	22
	Целевой показатель 1.15.3.
Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	23
	Целевой показатель 1.15.4.
Количество введенных объектов благоустройства
	единицы
	1
	1
	100,0
	 

	24
	Подпрограмма 2. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	25
	Цель 2. Повышение качества условий проживания населения.

	26
	Задача 2.1. Повышение качества условий проживания населения.

	27
	Целевой показатель 2.1.1.
Переселение граждан на территории городского округа Верхняя Пышма из аварийного жилищного фонда (в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185 "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")
	м2
	1207,8
	2019,4
	167,2
	 

	28
	Целевой показатель 2.1.2.
Количество населения, проживающего в жилых домах, признанных ветхими или аварийными. 
	тысяча человек
	0,161
	0,161
	100,0
	 

	29
	Целевой показатель 2.1.3.
Количество приобретенных жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий  (в т.ч. для льготной категории граждан)
	шт.
	7
	7
	100,0
	 

	30
	Задача 2.2. Общая площадь приобретенных жилых помещений (не менее)

	31
	Целевой показатель 2.2.5.
Общая площадь приобретенных жилых помещений (не менее)
	кв.м
	969,2
	0
	0,0
	 

	32
	Задача 2.3. Количество граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную выплату взамен земельного участка, находящегося в государственной собственности Свердловской области, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно

	33
	Целевой показатель 2.3.6.
Доля населения, проживающих в жилых домах, признанных ветхими или аварийными, в общей численности постоянного населения городского округа Верхняя Пышма.
	проценты
	0,03
	0
	0,0
	 

	34
	Целевой показатель 2.3.7.
Переселение граждан на территории городского округа Верхняя Пышма из аварийного жилищного фонда.
	м2
	2806,8
	0
	0,0
	 

	35
	Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	36
	Цель 3. Обеспечение условий для реализации мероприятий программы "Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года

	37
	Задача 3.1. Обеспечение деятельности МБУ "УКС ГО Верхняя Пышма"

	38
	Целевой показатель 3.1.1.
Выполнение целевых показателей муниципальной программы.
	процент
	100
	100
	100,0
	 

	39
	Целевой показатель 3.1.2.
Работы по исполнению функций заказчика, застройщика при строительстве объектов и сооружений.
	ед
	5
	5
	100,0
	 

	40
	Целевой показатель 3.1.3.
Проектирование, капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство объектов и сооружений
	ед
	160
	160
	100,0
	 




	Ответственный исполнитель
	_______________ / Е.В. Филева

	
	
	
	           (подпись)          (расшифровка подписи)





	Форма 2

	Выполнение мероприятий муниципальной программы

	«Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	за 2023 год 

	Номер строки
	Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения 
от планового значения

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Всего по муниципальной программе, 
в том числе:
	2 807 546,77
	2 250 606,06
	80,16
	 

	2
	федеральный бюджет
	237 474,80
	237 474,80
	100,00
	 

	3
	областной бюджет
	1 023 647,35
	977 779,53
	95,52
	 

	4
	местный бюджет
	1 546 424,62
	1 035 351,73
	66,95
	 

	5
	«Капитальные вложения»
	2 650 335,92
	2 126 499,44
	80,24
	 

	6
	федеральный бюджет
	237 474,80
	237 474,80
	100,00
	 

	7
	областной бюджет
	1 023 647,35
	977 779,53
	95,52
	 

	8
	местный бюджет
	1 389 213,78
	911 245,11
	65,59
	 

	9
	«Прочие нужды»
	157 210,81
	124 106,62
	78,94
	 

	10
	местный бюджет
	157 210,81
	124 106,62
	78,94
	 

	11
	Подпрограмма 1. «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	12
	Всего по подпрограмме 1. «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
в том числе:
	2 582 521,92
	2 062 076,49
	79,85
	 

	13
	федеральный бюджет
	237 474,80
	237 474,80
	100,00
	 

	14
	областной бюджет
	959 540,60
	916 144,68
	95,48
	 

	15
	местный бюджет
	1 385 506,52
	908 457,01
	65,57
	 

	16
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
	2 500 113,30
	2 012 314,45
	80,49
	 

	17
	федеральный бюджет
	237 474,80
	237 474,80
	100,00
	 

	18
	областной бюджет
	959 540,60
	916 144,68
	95,48
	 

	19
	местный бюджет
	1 303 097,90
	858 694,97
	65,90
	 

	20
	Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:
	2 500 113,30
	2 012 314,45
	80,49
	 

	21
	Мероприятие 1.11. Реконструкция и строительство автомобильных дорог в городском округе Верхняя Пышма 
	55 492,40
	0,00
	0,00
	 

	22
	местный бюджет
	55 492,40
	0,00
	0,00
	 

	23
	Мероприятие 1.14. Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов им. Б.С.  Суворова", расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 6
	552,11
	552,11
	100,00
	Мероприятие исполнено

	24
	местный бюджет
	552,11
	552,11
	100,00
	 

	25
	Мероприятие 1.15. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №22" по адресу г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 49
	19 749,60
	17 774,64
	90,00
	 В 2023 году произведена оплата по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №2483-2021-3-ЛК от 02.11.23.Сетевая организация не выполнила работы в полном объеме. Оплата будет прозведена после выполнения работ.

	26
	местный бюджет
	19 749,60
	17 774,64
	90,00
	

	27
	Мероприятие 1.16. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов городского округа Верхняя Пышма
	372 848,31
	236 509,02
	63,43
	 

	28
	местный бюджет
	372 848,31
	236 509,02
	63,43
	 

	29
	Подмероприятие 1.16.6. Проектирование и строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Верхняя Пышма по ул. Кривоусова, д. 53
	176,75
	176,75
	100,00
	Мероприятие исполнено

	30
	местный бюджет
	176,75
	176,75
	100,00
	 

	31
	Подмероприятие 1.16.7. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Красный
	214 538,44
	168 983,02
	78,77
	Отставание в связи с частичным выполнением договорных обязательств ресурсоснабжающих организаций. Предполагаемый срок окончания работ 29.02.2024 г. 

	32
	местный бюджет
	214 538,44
	168 983,02
	78,77
	

	33
	Подмероприятие 1.16.8. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Исеть
	158 133,12
	67 349,25
	42,59
	Продолжается строительсво в рамках контракта. Срок исполнения СМР по контракту 31.08.2024 г. 

	34
	местный бюджет
	158 133,12
	67 349,25
	42,59
	

	35
	Мероприятие 1.17. Проектирование и строительство асфальтированной, освещенной лыжероллерной трассы в городском парке г. Верхняя Пышма Свердловской области 
	791,49
	791,49
	100,00
	Мероприятие исполнено

	36
	местный бюджет
	791,49
	791,49
	100,00
	 

	37
	Мероприятие 1.20. Строительство линейного объекта "участки ул. Машиностройтелей, ул. Гороховая и ул. Зеленая(проектная) в границах района "Северный" г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии "Р") переходящий остаток с 2016г. областного бюджета - 81 493,3 т.руб.
	224 460,24
	188 198,41
	83,84
	Продолжается реконструкция в рамках муниципального контракта № 2023.0181 от 06.06.2023. Срок окончания работ не позднее 01.12.2024 г.

	38
	областной бюджет
	172 186,70
	172 186,70
	100,00
	

	39
	местный бюджет
	52 273,54
	16 011,71
	30,63
	

	40
	Подмероприятие 1.20.5. Строительство  автомобильной дороги по ул.Машиностроителей 1 этап
	224 460,24
	188 198,41
	83,84
	Продолжается реконструкция в рамках муниципального контракта № 2023.0181 от 06.06.2023. Срок окончания работ не позднее 01.12.2024 г.

	41
	областной бюджет
	172 186,70
	172 186,70
	100,00
	

	42
	местный бюджет
	52 273,54
	16 011,71
	30,63
	

	43
	Мероприятие 1.22. Проектирование и реконструкция ул. Парковая
	3 125,62
	0,00
	0,00
	Заключен контракт на выполнение работ по разработке ПСД на реконструкцию улицы Парковая № 2023.0017 от 20.02.2023 на сумму 2 146,500 тыс.руб. Вносятся изменения в ППТ. Загрузка в ГЭ планируется март/апрель 2024. Оплата будет произведена после прохождения гос.экспертизы.

	44
	местный бюджет
	3 125,62
	0,00
	0,00
	

	45
	Мероприятие 1.23. Строительство дороги по ул.8 марта в п. Красный городского округа Верхняя Пышма
	2 880,00
	0,00
	0,00
	Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации № 2023.0184 от 09.06.2023. В 2023 году произошла приостановка работ по разработке ПСД, в связи с определением местоположения сетей к ФОК Красный. Работы будут продолжены в 2024 году. 

	46
	местный бюджет
	2 880,00
	0,00
	0,00
	

	47
	Мероприятие 1.24. Строительство дороги по ул. Тыжнова (от ул. Машиностроителей до ул. Мальцева)
	2 369,32
	0,00
	0,00
	Заключен контракт на выполнение работ по разработке ПСД на строительство дороги по ул. Тыжнова от ул. Машиностроителей до ул. Сапожникова № 2023.0138 от 10.05.2023. Вносятся изменения в ППТ. Загрузка в ГЭ планируется апрель 2024.  Оплата будет произведена после прохождения гос.экспертизы. 

	48
	местный бюджет
	2 369,32
	0,00
	0,00
	

	49
	Мероприятие 1.25. Строительство дороги по ул. Сапожникова (от ул. Мальцева до ул. Тыжнова)
	3 856,21
	956,45
	24,80
	Гос. экспертиза проектной документации и рез.инж.изыск., дог. 23-1062 от 04.12.23.- 956,453 тыс.руб. Заключен контракт на выполнение работ по разработке ПСД на реконструкцию дороги по ул. Сапожникова от ул. Мальцева до ул. Тыжнова № 2023.0113 от 28.04.2023 на сумму 2 899,764 тыс.руб.  ПСД находится на гос.экспертизе 

	50
	местный бюджет
	3 856,21
	956,45
	24,80
	

	51
	Мероприятие 1.26. Улично-дорожная сеть г.Верхняя Пышма.Реконструкция улицы Обогатителей
	1 494,74
	1 494,74
	100,00
	Мероприятие исполнено
 

	52
	местный бюджет
	1 494,74
	1 494,74
	100,00
	

	53
	Мероприятие 1.29. Строительство здания администрации городского округа Верхняя Пышма по адресу: Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 115 
	26 554,24
	26 554,24
	100,00
	Мероприятие исполнено
 

	54
	местный бюджет
	26 554,24
	26 554,24
	100,00
	

	55
	Подмероприятие 1.29.7. Строительство здания администрации городского округа Верхняя Пышма
	26 554,24
	26 554,24
	100,00
	Мероприятие исполнено
 

	56
	местный бюджет
	26 554,24
	26 554,24
	100,00
	

	57
	Мероприятие 1.32. Дорожно-транспортная инфраструктура г. Верхняя Пышма. Автодорога по ул. Феофанова (реконструкция)  
	13 302,00
	12 839,00
	96,52
	Заключен договор № 12-У от 25.11.2022 на выполнение работ по демонтажу строений. Демонтаж произведен не будет, т.к. собственник сам демонтировал строения 

	58
	местный бюджет
	13 302,00
	12 839,00
	96,52
	

	59
	Подмероприятие 1.32.1. Мероприятия по выкупу земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости 
	13 302,00
	12 839,00
	96,52
	Заключен договор № 12-У от 25.11.2022 на выполнение работ по демонтажу строений. Демонтаж произведен не будет, т.к. собственник сам демонтировал строения 

	60
	местный бюджет
	13 302,00
	12 839,00
	96,52
	

	61
	Мероприятие 1.33. Дорожно-транспортная инфраструктура г.Верхняя Пышма. Автодорога проспект Успенский от ул.Петрова до путепровода
	75,00
	75,00
	100,00
	Мероприятие исполнено
 

	62
	местный бюджет
	75,00
	75,00
	100,00
	

	63
	Подмероприятие 1.33.2. Реконструкция автодороги проспект Успенский от ул.Петрова до путепровода
	75,00
	75,00
	100,00
	Мероприятие исполнено
 

	64
	местный бюджет
	75,00
	75,00
	100,00
	

	65
	Мероприятие 1.35. Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе улиц Ал. Козицына, Октябрьской, Орджоникидзе, пр-кта Успенского
	12 772,10
	3 831,63
	30,00
	Заключен контракт № 2022.0217 от 09.08.2022 на сумму 12 772,100 тыс.руб.  В 2023 году оплачен аванс в размере 30 % от суммы контракта. Контракт не закрыт в связи со сменой ЗУ для площадки под очистные сооружения, идет корректировка ППТ и ПМТ. Это приводит к затягиванию корректировки выдачи новых ТУ на переустройство ЛЭП. 

	66
	местный бюджет
	12 772,10
	3 831,63
	30,00
	

	67
	Подмероприятие 1.35.1 Разработка проектно-сметной документации на  строительство системы  дождевой канализации застройки территории города Верхняя Пышма в районе ул. Александра Козицына, Октябрьская, Орджоникидзе, пр. Успенский, ул. Обогатителей с устройством очистных сооружений".
	12 772,10
	3 831,63
	30,00
	

	68
	местный бюджет
	12 772,10
	3 831,63
	30,00
	 

	69
	Мероприятие 1.38. Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения: "Средняя общеобразовательная школа №24" в п. Кедровое городского округа Верхняя Пышма
	638 726,00
	638 627,05
	99,98
	Продолжается реконструкция в рамках МК № 2022.0801 от 27.05.2022 г. Срок завершения строительно-монтажных работ – не позднее 01.09.2024 г.

	70
	областной бюджет
	574 133,40
	574 034,45
	99,98
	

	71
	местный бюджет
	64 592,60
	64 592,60
	100,00
	

	72
	Подмероприятие 1.38.2. Реконструкция муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №24" в п. Кедровое городского округа Верхняя Пышма 
	638 726,00
	638 627,05
	99,98
	

	73
	областной бюджет
	574 133,40
	574 034,45
	99,98
	 

	74
	местный бюджет
	64 592,60
	64 592,60
	100,00
	 

	75
	Мероприятие 1.39. Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя образовательная школа №25 по улице Петрова, 43а, в городе Верхняя Пышма Свердловской области
	25 140,52
	25 140,52
	100,00
	Мероприятие исполнено
 

	76
	местный бюджет
	25 140,52
	25 140,52
	100,00
	

	77
	Подмероприятие 1.39.2. Реконструкция муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя образовательная школа №25" по улице Петрова, 43а, в городе Верхняя Пышма Свердловской области
	25 140,52
	25 140,52
	100,00
	

	78
	местный бюджет
	25 140,52
	25 140,52
	100,00
	

	79
	Мероприятие 1.40. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения: "Средняя общеобразовательная школа №2" по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48
	9 150,00
	0,00
	0,00
	Заключен контракт № 2023.0029 от 21.02.2023 на разработку ПСД на реконструкцию. Идет процесс согласования и устранения замечаний.

	80
	местный бюджет
	9 150,00
	0,00
	0,00
	

	81
	Подмероприятие 1.40.1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения " Средняя образовательная школа № 2", по адресу г.Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д.48
	9 150,00
	0,00
	0,00
	

	82
	местный бюджет
	9 150,00
	0,00
	0,00
	 

	83
	Мероприятие 1.42. Проектирование и строительство объектов в муниципальном автономном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка"
	34 148,93
	34 066,72
	99,76
	Объект сдан и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU-66-36-16-2023 от 12.09.2023. 

	84
	местный бюджет
	34 148,93
	34 066,72
	99,76
	

	85
	Подмероприятие 1.42.3. Строительство досугового центра в муниципальном автономном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка"
	34 148,93
	34 066,72
	99,76
	

	86
	местный бюджет
	34 148,93
	34 066,72
	99,76
	 

	87
	Мероприятие 1.43. Строительство автомобильной дороги по ул. Горняков от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьская в г. Верхняя Пышма Свердловской области 
	249,06
	249,06
	100,00
	Мероприятие исполнено

	88
	местный бюджет
	249,06
	249,06
	100,00
	 

	89
	Мероприятие 1.44. Строительство моста через р. Черная в п. Сагра городского округа Верхняя Пышма
	157,50
	157,50
	100,00
	Мероприятие исполнено

	90
	местный бюджет
	157,50
	157,50
	100,00
	 

	91
	Подмероприятие 1.44.3. Строительство моста через р. Черная в п. Сагра
	157,50
	157,50
	100,00
	

	92
	местный бюджет
	157,50
	157,50
	100,00
	 

	93
	Мероприятие 1.45. Строительство региональных спортивных центров ("Дворец САМБО в г. Верхняя Пышма") включая расходы на проведение процедуры изъятия земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества
	7 708,61
	7 708,61
	100,00
	Мероприятие исполнено

	94
	местный бюджет
	7 708,61
	7 708,61
	100,00
	 

	95
	Мероприятие 1.46. Строительство клубов на территории городского округа
	162 274,81
	131 639,43
	81,12
	 

	96
	местный бюджет
	162 274,81
	131 639,43
	81,12
	 

	97
	Подмероприятие 1.46.1. Проектирование и строительство клуба в с. Мостовское 
	114 415,81
	110 050,97
	96,19
	Оплата за тех. присоединение будет произведена  в 2024 году. Объект сдан и введен в эксплуатацию.  

	98
	местный бюджет
	114 415,81
	110 050,97
	96,19
	

	99
	Подмероприятие 1.46.2. Строительство здания сельского клуба  в п. Сагра
	42 521,30
	21 588,46
	50,77
	Заключен контракт № 2023.0214 от 27.06.2023 на сумму 20 101,381 тыс.руб, поставка и установка блочно-модульного здание культурно-досугового центра, ожидается поставка; контракт № 2023.0248 от 10.07.2023 на сумму 21 542,283 тыс.руб. - комплекс мероприятий для установки блочно-модульного здания культурно-досугового центра. Оплата на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по договору № 2895-2023-3-ЛК от 19.07.2023 - 46,174 тыс. руб. 

	100
	местный бюджет
	42 521,30
	21 588,46
	50,77
	

	101
	Подмероприятие 1.46.4. Реконструкция клуба в п. Исеть
	5 337,70
	0,00
	0,00
	Заключен контракт №2023.0251 от 17.07.2023 на выполнение работ по разработке ПСД по кеконструкции здания МБУК "ОСК "Луч" в п. Исеть ГО Верхняя Пышма Свердловской области". Идет согласвоание о переводе земельного участка под проектируемый объект  из реестра земель лесного фонда  

	102
	местный бюджет
	5 337,70
	0,00
	0,00
	

	103
	Мероприятие 1.47. Проектирование и строительство кладбищ городского округа Верхняя Пышма
	7 050,00
	350,00
	4,96
	Инж.-геологич. изыскания по объекту- кладбище ГО Верхняя Пышма п. Вашты, контр.№1759/2023 от 02.03.23. Заключен контракт № 2023.0336 от 11.09.2023 разработка ПСД по объекту: "Кладбище городского округа Верхняя Пышма Свердловской области на земельном участке с кадастровым номером 66:36:3201002:528" (Место выполнения работ: в районе п. Зеленый Бор)

	104
	местный бюджет
	7 050,00
	350,00
	4,96
	

	105
	Подмероприятие 1.47.2. Проектирование кладбищ и домов траурных обрядов на территории городского округа
	7 050,00
	350,00
	4,96
	

	106
	местный бюджет
	7 050,00
	350,00
	4,96
	 

	107
	Мероприятие 1.48. "Строительство здания для муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма"
	3 000,00
	0,00
	0,00
	Заключен контракт  № 2023.0277 от 31.07.2023.Стоимость контракта -1433,5 тыс.руб. Бюджетные ассигнования предусмотрены на прохождение гос.экспертизы. Устраняют замечания гос.экспертизы по загрузке ПСД 

	108
	местный бюджет
	3 000,00
	0,00
	0,00
	

	109
	Подмероприятие 1.48.1. Строительство объекта "Пристроенное здание гаража-стоянки аварийно-спасательного формирования МКУ "УГЗ ГО Верхняя Пышма" по ул. Балтымская, 23 в г. Верхняя Пышма Свердловской области"
	3 000,00
	0,00
	0,00
	

	110
	местный бюджет
	3 000,00
	0,00
	0,00
	 

	111
	Мероприятие 1.51. Обследование технического состояния, разработка проектно-сметной документации и строительство КНС на канализационном коллекторе в п. Санаторный городского округа Верхняя Пышма
	1 083,77
	1 060,04
	97,81
	Оплата по договору № 54-ТУ-56696 от 24.05.2024 тех. присоединение энергопринимающих устройств будет произведена в 2024 году, после выполнения работ в полном объеме сетевой компанией.  

	112
	местный бюджет
	1 083,77
	1 060,04
	97,81
	

	113
	Подмероприятие 1.51.3. Строительство КНС на канализационном коллекторе в п.Санаторный ГО Верхняя Пышма
	1 083,77
	1 060,04
	97,81
	

	114
	местный бюджет
	1 083,77
	1 060,04
	97,81
	 

	115
	Мероприятие 1.53. Строительство автомобильной дороги по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма
	20 595,70
	14 947,34
	72,58
	затраты по выкупу

	116
	местный бюджет
	20 595,70
	14 947,34
	72,58
	 

	117
	Подмероприятие 1.53.2. Строительство автомобильной дороги по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма
	20 595,70
	14 947,34
	72,58
	

	118
	местный бюджет
	20 595,70
	14 947,34
	72,58
	 

	119
	Мероприятие 1.56. Проектирование и строительство оздоровительного центра по ул. Классона в п. Кедровое Свердловской области 
	170 109,35
	82 681,69
	48,61
	внесены изменения в документацию в части замены газовых котлов на более высокую мощность, а также долгая поставка оборудования 

	120
	местный бюджет
	170 109,35
	82 681,69
	48,61
	

	121
	Подмероприятие 1.56.2. Строительство оздоровительного центра по ул.Классона в п.Кедровое Свердловской области
	170 109,35
	82 681,69
	48,61
	

	122
	местный бюджет
	170 109,35
	82 681,69
	48,61
	 

	123
	Мероприятие 1.57. Разработка проектно-сметной документации на строительство двух дошкольных образовательных учреждений
	362 579,34
	328 527,97
	90,61
	 

	124
	федеральный бюджет
	237 474,80
	237 474,80
	100,00
	 

	125
	областной бюджет
	57 420,50
	43 340,71
	75,48
	 

	126
	местный бюджет
	67 684,04
	47 712,46
	70,49
	 

	127
	Подмероприятие 1.57.3. Строительство здания дошкольной образовательной организации на 270 мест в микрорайоне "Северный" г. Верхняя Пышма
	2 808,50
	2 808,50
	100,00
	Мероприятие исполнено

	128
	местный бюджет
	2 808,50
	2 808,50
	100,00
	 

	129
	Подмероприятие 1.57.4. Строительство здания дошкольной образовательной организации на 270 мест в микрорайоне "Центр-Юг" г. Верхняя Пышма
	2 808,50
	2 808,50
	100,00
	Мероприятие исполнено

	130
	местный бюджет
	2 808,50
	2 808,50
	100,00
	 

	131
	Подмероприятие 1.57.5. Строительство объекта "Детский сад на 270 мест в микрорайоне "Балтым-Парк"
	356 962,34
	322 910,97
	90,46
	Оплата по договору № 1-ИП-2024 от 28.12.2023 о подключении (тех.присоединении) к системе теплоснабжения будет произведена в 2024 году, оплата по договору № 5400069875 от 28.08.2023 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям будет выполнена в 2024 году. 

	132
	федеральный бюджет
	237 474,80
	237 474,80
	100,00
	

	133
	областной бюджет
	57 420,50
	43 340,71
	75,48
	

	134
	местный бюджет
	62 067,04
	42 095,46
	67,82
	

	135
	Мероприятие 1.60. Реконструкция автомобильной дороги от промплощадки ОАО "УЗХР" до промплощадки АО "Уралэлектромедь" в городе Верхняя Пышма (ул. Гальянова)
	13 947,12
	13 600,12
	97,51
	 

	136
	местный бюджет
	13 947,12
	13 600,12
	97,51
	 

	137
	Мероприятие 1.61. Реконструкция автомобильной дороги по ул.40 лет -Октября в г.Верхняя Пышма
	171 704,00
	136 925,04
	79,74
	Продолжается реконструкция в рамках муниципального контракта № 2023.0158 от 25.05.2023. Срок окончания работ не позднее 01.12.2024 г. 

	138
	областной бюджет
	155 800,00
	126 582,82
	81,25
	

	139
	местный бюджет
	15 904,00
	10 342,22
	65,03
	

	140
	Мероприятие 1.68. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Октябрьская
	150,50
	0,00
	0,00
	Остаток по договору историко-культурной экспертизы документации № 19-22 ПР от 05.05.2022. Подрядчик вовремя не предоставил закрывающие документы  

	141
	местный бюджет
	150,50
	0,00
	0,00
	

	142
	Мероприятие 1.72. Проектирование и строительство автомобильной дороги"Проезд индустриальный" к объекту " Логопарк Верхняя Пышма"
	7 553,93
	0,00
	0,00
	Вносятся изменения в ППТ. Загрузка в ГЭ планируется в апреле 2024.  Оплата будет произведена после прохождения гос.экспертизы. 

	143
	местный бюджет
	7 553,93
	0,00
	0,00
	

	144
	Мероприятие 1.85. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Юбилейная до проспекта Успенского до ул. Гальянова
	1 577,20
	0,00
	0,00
	Заключен контракт № 2022.0348 от 31.10.2022 на разработку ПСД на реконструкцию автомобильной дороги по улице Юбилейная от проспекта Успенский до ул. Гальянова на сумму 977,200 тыс.руб, Договор № 27-2023-УДН от 12.07.2023 на выполнение работ по разработке ПСД на реконструкцию примыкания автомобильной дороги по улице Юбилейная к ул. Гальянова на сумму 600,000 тыс.руб. ПСД направлена на согласование в сетевые ресурсоснабжающие компании.  

	145
	местный бюджет
	1 577,20
	0,00
	0,00
	

	146
	Подмероприятие 1.85.1 Разработка проектно-сметной документации
	1 577,20
	0,00
	0,00
	

	147
	местный бюджет
	1 577,20
	0,00
	0,00
	 

	148
	Мероприятие 1.87. Строительство объекта "Выставочный зал на 150 мест в селе Балтым Свердловской области"
	1 737,07
	0,00
	0,00
	Заключен контракт № 2022.0333 от 17.02.2022 на разработку рабочей документации и выполнение комплексных инженерных изысканий. Приостановка работ, устранение замечаний заказчика

	149
	местный бюджет
	1 737,07
	0,00
	0,00
	

	150
	Подмероприятие 1.87.1. Разработка рабочей документации и выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: «Выставочный зал на 150 мест в селе Балтым Свердловской области»
	1 737,07
	0,00
	0,00
	

	151
	местный бюджет
	1 737,07
	0,00
	0,00
	 

	152
	Мероприятие 1.88. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
	121 146,51
	107 056,63
	88,37
	Оплата в рамках договоров будет произведена в 2024 году.

	153
	местный бюджет
	121 146,51
	107 056,63
	88,37
	 

	154
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	82 408,62
	49 762,04
	60,38
	 

	155
	местный бюджет
	82 408,62
	49 762,04
	60,38
	 

	156
	Мероприятие 1.66. "Разработка проектно-сметной документации и благоустройство территории городского округа Верхняя Пышма"
	48 429,66
	31 338,92
	64,71
	 

	157
	местный бюджет
	48 429,66
	31 338,92
	64,71
	 

	158
	Подмероприятие 1.66.1. Разработка проектно-сметной документации и благоустройство территории в р-не пр-кта Успенского - ул. Октябрьской - ул. Ал. Козицына
	47 329,66
	31 008,92
	65,52
	

	159
	местный бюджет
	47 329,66
	31 008,92
	65,52
	 

	160
	Подмероприятие 1.66.2. Благоустройство территории с организацией остановочного комплекса повышенной комфортности в р-не улиц Октябрьской - Сыромолотова - пр-кта Успенского
	1 100,00
	330,00
	30,00
	Заключен Договор № 489 от 04.09.2023 на выполнение проектных работ. Произведена оплата за инженер. изыскания по договору №494 от 23.10.23 

	161
	местный бюджет
	1 100,00
	330,00
	30,00
	

	162
	Мероприятие 1.67. Разработка проектно-сметной документации, изготовление и установка въездного знака в город Верхняя Пышма
	18 131,63
	2 807,01
	15,48
	В 2023 году была приостановка работ по по контракту № 2023.0341 от 18.09.2023, связанная с выявлением на земельном участке инженерных коммуникаций, требующих переустройства и выноса из пятна застройки участка. 

	163
	местный бюджет
	18 131,63
	2 807,01
	15,48
	

	164
	Мероприятие 1.70. Строительство велодорожки от ул. Шамаева до путепровода 
	8 352,09
	8 352,09
	100,00
	Мероприятие исполнено

	165
	местный бюджет
	8 352,09
	8 352,09
	100,00
	 

	166
	Мероприятие 1.89. Технологическое обследование и демонтаж объектов на территории загородного оздоровительного лагеря " Ягодное"
	7 495,24
	7 264,02
	96,92
	 

	167
	местный бюджет
	7 495,24
	7 264,02
	96,92
	 

	168
	Подпрограмма 2. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	169
	Всего по подпрограмме 2. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
в том числе:
	188 073,81
	151 930,25
	80,78
	 

	170
	областной бюджет
	64 106,74
	61 634,85
	96,14
	 

	171
	местный бюджет
	123 967,07
	90 295,40
	72,84
	 

	172
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
	150 222,62
	114 184,99
	76,01
	 

	173
	областной бюджет
	64 106,74
	61 634,85
	96,14
	 

	174
	местный бюджет
	86 115,88
	52 550,14
	61,02
	 

	175
	Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:
	150 222,62
	114 184,99
	76,01
	 

	176
	Мероприятие 2.11. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	150 222,62
	114 184,99
	76,01
	 

	177
	областной бюджет
	64 106,74
	61 634,85
	96,14
	 

	178
	местный бюджет
	86 115,88
	52 550,14
	61,02
	 

	179
	Подмероприятие 2.11.8. Приобретение жилых помещений и осуществление выплаты выкупной стоимости по адресам: п.Ольховка, ул.Мира д.4,7,11;ул.Торфяников д.1, д.5;п.Кедровое ул.Школьников д.9;п.Соколовка,ул.Загорная д.9,д.7
	69 081,87
	63 002,40
	91,20
	 

	180
	областной бюджет
	64 106,74
	61 634,85
	96,14
	 

	181
	местный бюджет
	4 975,13
	1 367,55
	27,49
	 

	182
	Подмероприятие 2.11.9. Приобретение жилых помещений и осуществление выплаты выкупной стоимости по адресам: г.Верхняя Пышма ул.Щорса д.4,д.2,д.6; п.Ольховка ул.Мира д.10
	81 140,75
	51 182,59
	63,08
	 

	183
	местный бюджет
	81 140,75
	51 182,59
	63,08
	 

	184
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	37 851,19
	37 745,26
	99,72
	 

	185
	местный бюджет
	37 851,19
	37 745,26
	99,72
	 

	186
	Мероприятие 2.9. Обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
	24 733,28
	24 638,34
	99,62
	 

	187
	местный бюджет
	24 733,28
	24 638,34
	99,62
	 

	188
	Мероприятие 2.10. Обеспечение подготовки земельных участков на территории городского округа для предоставления однократно бесплатно семьям, имеющим трех и более детей
	13 117,91
	13 106,92
	99,92
	

	189
	местный бюджет
	13 117,91
	13 106,92
	99,92
	 

	190
	Подмероприятие 2.10.1. Обеспечение подготовки земельных участков на территории городского округа для предоставления однократно бесплатно семьям, имеющим трех и более детей
	13 117,91
	13 106,92
	99,92
	

	191
	местный бюджет
	13 117,91
	13 106,92
	99,92
	 

	192
	Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	193
	Всего по подпрограмме 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
в том числе:
	36 951,02
	36 599,32
	99,05
	 

	194
	местный бюджет
	36 951,02
	36 599,32
	99,05
	 

	195
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	36 951,02
	36 599,32
	99,05
	 

	196
	местный бюджет
	36 951,02
	36 599,32
	99,05
	 

	197
	Мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения капитального строительства
	36 951,02
	36 599,32
	99,05
	 

	198
	местный бюджет
	36 951,02
	36 599,32
	99,05
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