| Форма 2 ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма Свердловской области» на 2024–2030 годы» за 1 полугодие 2026 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия / источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.руб. |  |  | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | План | Факт | Процент исполнения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по комплексной программе в том числе: | 26 896 579,10 | 5 321 650,22 | 19,8 |  |
| 2. | федеральный бюджет | 739 733,70 | 22 546,62 | 3,0 |  |
| 3. | областной бюджет | 9 672 714,60 | 871 025,52 | 9,0 |  |
| 4. | в том числе субсидии местным бюджетам | 6 952 002,70 | 598 515,34 | 8,6 |  |
| 5. | местный бюджет | 3 765 487,70 | 358 373,83 | 9,5 |  |
| 6. | внебюджетные источники | 12 718 643,10 | 4 069 704,25 | 32,0 |  |
| 7. | Направление 1. Развитие строительного комплекса |  |  |  |  |
| 8. | Всего по направлению 1. Развитие строительного комплекса в том числе: | 12 663 294,90 | 3 997 483,12 | 31,6 |  |
| 9. | федеральный бюджет | 0,00 | 606,62 | 0,0 |  |
| 10. | областной бюджет | 205 000,00 | 6 620,47 | 3,2 |  |
| 11. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 7 227,09 | 0,0 |  |
| 12. | местный бюджет | 85 318,50 | 31 551,78 | 37,0 |  |
| 13. | внебюджетные источники | 12 372 976,40 | 3 958 704,25 | 32,0 |  |
| 14. | Мероприятие 1. Строительство новых микрорайонов в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области, всего в том числе: | 11 622 976,40 | 3 926 988,70 | 33,8 | введены в эксплуатацию жилые дома переменной этажности по ул. Красноармейская, д. 13, в ЖК «Тихий центр – 4», по ул. Гальянова в ЖК «Парковый», в сфере индивидуального жилищного строительства введено в эксплуатацию 41,28 тыс. кв. м |
| 15. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 16. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 17. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 18. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 19. | внебюджетные источники | 11 622 976,40 | 3 926 988,70 | 33,8 |  |
| 20. | Мероприятие 2. Строительство (приобретение) жилых помещений для педагогических и иных работников на территории городского округа Верхняя Пышма Свердловской области, всего в том числе: | 3 094,50 | 1 623,44 | 52,5 | 4 жилых помещения предоставлены педагогическим работникам бюджетных учреждений |
| 21. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 22. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 23. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 24. | местный бюджет | 3 094,50 | 1 623,44 | 52,5 |  |
| 25. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 26. | Мероприятие 4. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, путем приобретения жилых помещений и выплаты выкупной стоимости, всего в том числе: | 69 624,00 | 15 130,67 | 21,7 | переселены 7 граждан из 3 аварийных жилых помещений общей площадью 170,1 кв. м по ул. Кривоусова, д. 31 в г. Верхняя Пышма |
| 27. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 28. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 29. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 30. | местный бюджет | 69 624,00 | 15 130,67 | 21,7 |  |
| 31. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 32. | Мероприятие 5. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области, всего в том числе: | 12 600,00 | 53 740,31 | 426,5 | Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья получили 7 семей |
| 33. | федеральный бюджет | 0,00 | 606,62 | 0,0 |  |
| 34. | областной бюджет | 0,00 | 6 620,47 | 0,0 |  |
| 35. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 7 227,09 | 0,0 |  |
| 36. | местный бюджет | 12 600,00 | 14 797,67 | 117,4 |  |
| 37. | внебюджетные источники | 0,00 | 31 715,55 | 0,0 |  |
| 38. | Мероприятие 7. Проектирование и строительство пожарного депо в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 205 000,00 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 39. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 40. | областной бюджет | 205 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 41. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 42. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 43. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 44. | Мероприятие 8. Строительство духовной семинарии, всего в том числе: | 750 000,00 | 0,00 | 0,0 | осуществляется строительство объекта, ввод в эксплуатацию объекта запланирован во втором полугодии 2026 года |
| 45. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 46. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 47. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 48. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 49. | внебюджетные источники | 750 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 50. | Направление 2. Развитие образования |  |  |  |  |
| 51. | Всего по направлению 2. Развитие образования в том числе: | 4 870 453,60 | 667 675,89 | 13,7 |  |
| 52. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 53. | областной бюджет | 3 631 379,10 | 450 063,38 | 12,4 |  |
| 54. | в том числе субсидии местным бюджетам | 3 631 379,10 | 450 063,38 | 12,4 |  |
| 55. | местный бюджет | 1 239 074,50 | 217 612,51 | 17,6 |  |
| 56. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 57. | Мероприятие 9. Строительство здания дошкольной образовательной организации на 270 мест в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 248 850,00 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 58. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 59. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 60. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 61. | местный бюджет | 248 850,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 62. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 63. | Мероприятие 12. Проектирование и строительство здания дошкольной образовательной организации на 135 мест (филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22») на пересечении улиц Калинина - Кривоусова г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 110 000,00 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 64. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 65. | областной бюджет | 99 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 66. | в том числе субсидии местным бюджетам | 99 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 67. | местный бюджет | 11 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 68. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 69. | Мероприятие 14. Строительство объекта «Общеобразовательная организация (филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова»)» в микрорайоне Садовый-2 г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 607 524,80 | 222 726,77 | 36,7 | осуществляется строительство объекта, срок завершения работ – 2026 год |
| 70. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 71. | областной бюджет | 425 267,30 | 160 396,70 | 37,7 |  |
| 72. | в том числе субсидии местным бюджетам | 425 267,30 | 160 396,70 | 37,7 |  |
| 73. | местный бюджет | 182 257,50 | 62 330,07 | 34,2 |  |
| 74. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 75. | Мероприятие 15. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, просп. Успенский, д. 49, всего в том числе: | 1 287 491,70 | 371 594,87 | 28,9 | осуществляется реконструкция объекта, срок завершения работ - IV квартал 2027 года |
| 76. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 77. | областной бюджет | 901 244,20 | 227 177,60 | 25,2 |  |
| 78. | в том числе субсидии местным бюджетам | 901 244,20 | 227 177,60 | 25,2 |  |
| 79. | местный бюджет | 386 247,50 | 144 417,27 | 37,4 |  |
| 80. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 81. | Мероприятие 16. Проектирование и строительство здания общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д. 2а, всего в том числе: | 1 048 056,00 | 16,16 | 0,0 | произведена оплата договора на разработку технических условий по переустройству электрических сетей |
| 82. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 83. | областной бюджет | 943 250,40 | 0,00 | 0,0 |  |
| 84. | в том числе субсидии местным бюджетам | 943 250,40 | 0,00 | 0,0 |  |
| 85. | местный бюджет | 104 805,60 | 16,16 | 0,0 |  |
| 86. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 87. | Мероприятие 17. Проектирование и реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.И. Талыкова» (на 1225 мест), расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48, всего в том числе: | 490 000,00 | 0,00 | 0,0 | осуществляется разработка проектной документации, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 88. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 89. | областной бюджет | 441 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 90. | в том числе субсидии местным бюджетам | 441 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 91. | местный бюджет | 49 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 92. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 93. | Мероприятие 18. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16», расположенного по адресу: Свердловская область, пос. Красный, ул. Жданова, д. 23, всего в том числе: | 407 804,00 | 73 338,09 | 18,0 | осуществляется строительство объекта, срок завершения работ - IV квартал 2026 года |
| 94. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 95. | областной бюджет | 285 462,80 | 62 489,08 | 21,9 |  |
| 96. | в том числе субсидии местным бюджетам | 285 462,80 | 62 489,08 | 21,9 |  |
| 97. | местный бюджет | 122 341,20 | 10 849,01 | 8,9 |  |
| 98. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 99. | Мероприятие 19. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», расположенного по адресу: Свердловская область, пос. Исеть, ул. Мира, д. 18в, всего в том числе: | 595 727,10 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 100. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 101. | областной бюджет | 536 154,40 | 0,00 | 0,0 |  |
| 102. | в том числе субсидии местным бюджетам | 536 154,40 | 0,00 | 0,0 |  |
| 103. | местный бюджет | 59 572,70 | 0,00 | 0,0 |  |
| 104. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 105. | Мероприятие 21. Проектирование и строительство здания общеобразовательной организации на 1675 мест в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 106. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 107. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 108. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 109. | местный бюджет | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 110. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 111. | Мероприятие 24. Проектирование и капитальный ремонт муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации», расположенного по ул. Щорса, д. 1а в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 112. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 113. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 114. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 115. | местный бюджет | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 116. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 117. | Мероприятие 25. Реконструкция муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества», расположенного по ул. Менделеева, д. 7 в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 118. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 119. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 120. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 121. | местный бюджет | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 122. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 123. | Направление 3. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 124. | Всего по направлению 3. Развитие физической культуры и спорта в том числе: | 1 348 552,60 | 33 753,90 | 2,5 |  |
| 125. | федеральный бюджет | 217 000,00 | 21 940,00 | 10,1 |  |
| 126. | областной бюджет | 954 297,30 | 11 813,90 | 1,2 |  |
| 127. | в том числе субсидии местным бюджетам | 821 297,30 | 0,00 | 0,0 |  |
| 128. | местный бюджет | 177 255,30 | 0,00 | 0,0 |  |
| 129. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 130. | Мероприятие 31. Строительство объекта «Крытый спортивный комплекс с круговой велодорожкой» (2 очередь строительства), всего в том числе: | 350 000,00 | 33 753,90 | 9,6 | ведутся проектно-изыскательные работы, срок завершения работ - 2029 год |
| 131. | федеральный бюджет | 217 000,00 | 21 940,00 | 10,1 |  |
| 132. | областной бюджет | 133 000,00 | 11 813,90 | 8,9 |  |
| 133. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 134. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 135. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 136. | Мероприятие 33. Проектирование и строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 912 552,60 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 137. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 138. | областной бюджет | 821 297,30 | 0,00 | 0,0 |  |
| 139. | в том числе субсидии местным бюджетам | 821 297,30 | 0,00 | 0,0 |  |
| 140. | местный бюджет | 91 255,30 | 0,00 | 0,0 |  |
| 141. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 142. | Мероприятие 34. Проектирование и строительство комплекса спортивных и культурных объектов в микрорайоне Петровский г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 86 000,00 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 143. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 144. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 145. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 146. | местный бюджет | 86 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 147. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 148. | Направление 4. Развитие здравоохранения |  |  |  |  |
| 149. | Всего по направлению 4. Развитие здравоохранения в том числе: | 2 382 711,90 | 261 302,90 | 11,0 |  |
| 150. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 151. | областной бюджет | 2 382 711,90 | 261 302,90 | 11,0 |  |
| 152. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 153. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 154. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 155. | Мероприятие 36. Реконструкция терапевтического корпуса государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина», всего в том числе: | 2 382 711,90 | 261 302,90 | 11,0 | осуществляется реконструкция объекта, срок завершения работ - 2027 год |
| 156. | федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0,0 |  |
| 157. | областной бюджет | 2 382 711,90 | 261 302,90 | 11,0 |  |
| 158. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 159. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 160. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 161. | Направление 5. Развитие культуры |  |  |  |  |
| 162. | Всего по направлению 5. Развитие культуры в том числе: | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 163. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 164. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 165. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 166. | местный бюджет | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 167. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 168. | Мероприятие 39. Проектирование и реконструкция клуба в пос. Исеть, всего в том числе: | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 169. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 170. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 171. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 172. | местный бюджет | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 173. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 174. | Направление 6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 175. | Всего по направлению 6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в том числе: | 2 346 957,80 | 3 450,37 | 0,1 |  |
| 176. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 177. | областной бюджет | 2 112 262,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 178. | в том числе субсидии местным бюджетам | 2 112 262,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 179. | местный бюджет | 234 695,80 | 3 450,37 | 1,5 |  |
| 180. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 181. | Мероприятие 46. Реконструкция станции водоподготовки III подъема, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, д. 2а, всего в том числе: | 149 003,10 | 3 450,37 | 2,3 | осуществляется реконструкция объекта, срок завершения работ - I квартал 2027 года |
| 182. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 183. | областной бюджет | 134 102,80 | 0,00 | 0,0 |  |
| 184. | в том числе субсидии местным бюджетам | 134 102,80 | 0,00 | 0,0 |  |
| 185. | местный бюджет | 14 900,30 | 3 450,37 | 23,2 |  |
| 186. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 187. | Мероприятие 47. Проектирование и реконструкция насосной станции IV подъема, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 35, всего в том числе: | 14 288,00 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 188. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 189. | областной бюджет | 12 859,20 | 0,00 | 0,0 |  |
| 190. | в том числе субсидии местным бюджетам | 12 859,20 | 0,00 | 0,0 |  |
| 191. | местный бюджет | 1 428,80 | 0,00 | 0,0 |  |
| 192. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 193. | Мероприятие 49. Проектирование и строительство кольцевого водопровода со станцией водоподготовки питьевой воды с накопительными резервуарами (насосная станция II подъема) в пос. Красный, всего в том числе: | 850 000,00 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 194. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 195. | областной бюджет | 765 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 196. | в том числе субсидии местным бюджетам | 765 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 197. | местный бюджет | 85 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 198. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 199. | Мероприятие 52. Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе улиц Александра Козицына, Октябрьская, Орджоникидзе, проспекта Успенского в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 667 000,00 | 0,00 | 0,0 | осуществляется разработка проектной документации, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 200. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 201. | областной бюджет | 600 300,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 202. | в том числе субсидии местным бюджетам | 600 300,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 203. | местный бюджет | 66 700,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 204. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 205. | Мероприятие 53. Проектирование, реконструкция и расширение очистных сооружений канализации г. Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 40000 куб. м/сутки (2 очередь), всего в том числе: | 666 666,70 | 0,00 | 0,0 | осуществляются предпроектные работы, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 206. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 207. | областной бюджет | 600 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 208. | в том числе субсидии местным бюджетам | 600 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 209. | местный бюджет | 66 666,70 | 0,00 | 0,0 |  |
| 210. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 211. | Направление 7. Обеспечение охраны окружающей среды |  |  |  |  |
| 212. | Всего по направлению 7. Обеспечение охраны окружающей среды в том числе: | 580 815,20 | 239 321,08 | 41,2 |  |
| 213. | федеральный бюджет | 522 733,70 | 0,00 | 0,0 |  |
| 214. | областной бюджет | 0,00 | 141 224,87 | 0,0 |  |
| 215. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 141 224,87 | 0,0 |  |
| 216. | местный бюджет | 58 081,50 | 98 096,21 | 168,9 |  |
| 217. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 218. | Мероприятие 56. Рекультивация свалки в пос. Исеть, всего в том числе: | 250 000,00 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 219. | федеральный бюджет | 225 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 220. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 221. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 222. | местный бюджет | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 223. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 224. | Мероприятие 57. Рекультивация полигона в пос. Красный, всего в том числе: | 330 815,20 | 239 321,08 | 72,3 | осуществляется рекультивация объекта, срок завершения работ - I квартал 2028 года |
| 225. | федеральный бюджет | 297 733,70 | 0,00 | 0,0 |  |
| 226. | областной бюджет | 0,00 | 141 224,87 | 0,0 |  |
| 227. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 141 224,87 | 0,0 |  |
| 228. | местный бюджет | 33 081,50 | 98 096,21 | 296,5 |  |
| 229. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 237. | Направление 9. Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 238. | Всего по направлению 9. Развитие транспортной инфраструктуры в том числе: | 2 419 103,10 | 4 252,31 | 0,2 |  |
| 239. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 240. | областной бюджет | 387 064,30 | 0,00 | 0,0 |  |
| 241. | в том числе субсидии местным бюджетам | 387 064,30 | 0,00 | 0,0 |  |
| 242. | местный бюджет | 1 865 372,10 | 4 252,31 | 0,2 |  |
| 243. | внебюджетные источники | 166 666,70 | 0,00 | 0,0 |  |
| 256. | Мероприятие 67. Строительство автомобильной дороги по ул. Горняков от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьской в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 157 895,00 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 257. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 258. | областной бюджет | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 259. | в том числе субсидии местным бюджетам | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 260. | местный бюджет | 7 895,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 261. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 262. | Мероприятие 68. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Обогатителей в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 0,00 | 4 252,31 | 0,0 | осуществляется реконструкция объекта, срок завершения работ - I квартал 2027 года. |
| 263. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 264. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 265. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 266. | местный бюджет | 0,00 | 4 252,31 | 0,0 |  |
| 267. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 268. | Мероприятие 69. Проектирование и реконструкция ул. Парковой в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | осуществляется разработка проектной документации, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 269. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 270. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 271. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 272. | местный бюджет | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 273. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 274. | Мероприятие 70. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Юбилейной в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 99 541,40 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 275. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 276. | областной бюджет | 94 564,30 | 0,00 | 0,0 |  |
| 277. | в том числе субсидии местным бюджетам | 94 564,30 | 0,00 | 0,0 |  |
| 278. | местный бюджет | 4 977,10 | 0,00 | 0,0 |  |
| 279. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 280. | Мероприятие 71. Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 45 000,00 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 281. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 282. | областной бюджет | 42 750,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 283. | в том числе субсидии местным бюджетам | 42 750,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 284. | местный бюджет | 2 250,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 285. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 286. | Мероприятие 72. Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Тыжнова в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 45 000,00 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 287. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 288. | областной бюджет | 42 750,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 289. | в том числе субсидии местным бюджетам | 42 750,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 290. | местный бюджет | 2 250,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 291. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 304. | Мероприятие 76. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Зеленая в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 | осуществляется разработка проектной документации, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 305. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 306. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 307. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 308. | местный бюджет | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 309. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 310. | Мероприятие 77. Проектирование и реконструкция ул. Фабричной в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 285 000,00 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 311. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 312. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 313. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 314. | местный бюджет | 285 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 315. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 316. | Мероприятие 78. Проектирование и реконструкция ул. Островского в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 317. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 318. | областной бюджет | 57 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 319. | в том числе субсидии местным бюджетам | 57 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 320. | местный бюджет | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 321. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 322. | Мероприятие 79. Проектирование и реконструкция переулка Ясного в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 323. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 324. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 325. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 326. | местный бюджет | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 327. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 328. | Мероприятие 89. Проектирование и строительство трамвайной линии в г. Верхняя Пышма (II этап), всего в том числе: | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,0 | осуществляется разработка проектной документации, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 329. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 330. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 331. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 332. | местный бюджет | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 333. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 334. | Мероприятие 90. Строительство многоуровневого паркинга с нежилыми помещениями по ул. Кривоусова в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 166 666,70 | 0,00 | 0,0 | осуществляется строительство объекта |
| 335. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 336. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 337. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 338. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 339. | внебюджетные источники | 166 666,70 | 0,00 | 0,0 |  |
| 340. | Направление 10. Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |
| 341. | Всего по направлению 10. Развитие потребительского рынка в том числе: | 90 000,00 | 98 000,00 | 108,9 |  |
| 342. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 343. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 344. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 345. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 346. | внебюджетные источники | 90 000,00 | 98 000,00 | 108,9 |  |
| 347. | Мероприятие 91. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов потребительского рынка, всего в том числе: | 90 000,00 | 98 000,00 | 108,9 | введено в эксплуатацию 45 предприятий потребительского рынка (30 объектов розничной торговли, 6 объектов общественного питания и 9 объектов бытового обслуживания, в том числе за счет нового строительства 21 объект |
| 348. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 349. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 350. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 351. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 352. | внебюджетные источники | 90 000,00 | 98 000,00 | 108,9 |  |
| 353. | Направление 11. Развитие промышленности и предпринимательства |  |  |  |  |
| 354. | Всего по направлению 11. Развитие промышленности и предпринимательства в том числе: | 94 690,00 | 16 410,65 | 17,3 |  |
| 355. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 356. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 357. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 358. | местный бюджет | 5 690,00 | 3 410,65 | 59,9 |  |
| 359. | внебюджетные источники | 89 000,00 | 13 000,00 | 14,6 |  |
| 360. | Мероприятие 94. Реконструкция лигатурного производства АО «Уралредмет», всего в том числе: | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 361. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 362. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 363. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 364. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 365. | внебюджетные источники | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 366. | Мероприятие 95. Модернизация и расширение завода по производству металлических конструкций для дорожного строительства и энергетики ООО «Форматек», всего в том числе: | 39 000,00 | 13 000,00 | 33,3 | полная реализация запланирована до 2030 года. Предусмотренные к выполнению на 1 полугодие 2026 г. этапы проекта завершены, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 367. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 368. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 369. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 370. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 371. | внебюджетные источники | 39 000,00 | 13 000,00 | 33,3 |  |
| 372. | Мероприятие 96. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области, всего в том числе: | 5 690,00 | 3 990,20 | 70,1 | обеспечена деятельность Верхнепышминского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства |
| 373. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 374. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 375. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 376. | местный бюджет | 5 690,00 | 3 990,20 | 70,1 |  |
| 377. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |