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ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма Свердловской области» на 2024–2030 годы»
 за 1 полугодие 2026 года

	Номер строки
	Наименование мероприятия / 
источники расходов на финансирование
	[bookmark: _GoBack]Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.руб.
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	План
	Факт
	Процент 
исполнения
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Всего по комплексной программе
в том числе:
	26 896 579,10
	5 321 650,22
	19,8
	 

	2.
	федеральный бюджет
	739 733,70
	22 546,62
	3,0
	 

	3.
	областной бюджет
	9 672 714,60
	871 025,52
	9,0
	 

	4.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	6 952 002,70
	598 515,34
	8,6
	 

	5.
	местный бюджет
	3 765 487,70
	358 373,83
	9,5
	 

	6.
	внебюджетные источники
	12 718 643,10
	4 069 704,25
	32,0
	 

	7.
	Направление 1. Развитие строительного комплекса

	8.
	Всего по направлению 1. Развитие строительного комплекса
в том числе:
	12 663 294,90
	3 997 483,12
	31,6
	 

	9.
	федеральный бюджет
	0,00
	606,62
	0,0
	 

	10.
	областной бюджет
	205 000,00
	6 620,47
	3,2
	 

	11.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	7 227,09
	0,0
	 

	12.
	местный бюджет
	85 318,50
	31 551,78
	37,0
	 

	13.
	внебюджетные источники
	12 372 976,40
	3 958 704,25
	32,0
	 

	14.
	Мероприятие 1.
Строительство новых микрорайонов в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области, всего
в том числе:
	11 622 976,40
	3 926 988,70
	33,8
	введены в эксплуатацию жилые дома переменной этажности по ул. Красноармейская, д. 13, в ЖК «Тихий центр – 4», по ул. Гальянова в ЖК «Парковый», в сфере индивидуального жилищного строительства введено в эксплуатацию 41,28 тыс. кв. м

	15.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	16.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	17.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	18.
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	19.
	внебюджетные источники
	11 622 976,40
	3 926 988,70
	33,8
	 

	20.
	Мероприятие 2.
Строительство (приобретение) жилых помещений для педагогических и иных работников на территории городского округа Верхняя Пышма Свердловской области, всего
в том числе:
	3 094,50
	1 623,44
	52,5
	4 жилых помещения предоставлены педагогическим работникам бюджетных учреждений 

	21.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	22.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	23.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	24.
	местный бюджет
	3 094,50
	1 623,44
	52,5
	 

	25.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	26.
	Мероприятие 4.
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, путем приобретения жилых помещений и выплаты выкупной стоимости, всего
в том числе:
	69 624,00
	15 130,67
	21,7
	переселены 7 граждан из 3 аварийных жилых помещений общей площадью 170,1 кв. м по ул. Кривоусова, д. 31 в г. Верхняя Пышма

	27.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	28.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	29.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	30.
	местный бюджет
	69 624,00
	15 130,67
	21,7
	 

	31.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	32.
	Мероприятие 5.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области, всего
в том числе:
	12 600,00
	53 740,31
	426,5
	Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья получили 7 семей

	33.
	федеральный бюджет
	0,00
	606,62
	0,0
	 

	34.
	областной бюджет
	0,00
	6 620,47
	0,0
	 

	35.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	7 227,09
	0,0
	 

	36.
	местный бюджет
	12 600,00
	14 797,67
	117,4
	 

	37.
	внебюджетные источники
	0,00
	31 715,55
	0,0
	 

	38.
	Мероприятие 7.
Проектирование и строительство пожарного депо в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма, всего
в том числе:
	205 000,00
	0,00
	0,0
	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	39.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	40.
	областной бюджет
	205 000,00
	0,00
	0,0
	 

	41.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	42.
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	43.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	44.
	Мероприятие 8.
Строительство духовной семинарии, всего
в том числе:
	750 000,00
	0,00
	0,0
	осуществляется строительство объекта, ввод в эксплуатацию объекта запланирован во втором полугодии 2026 года

	45.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	46.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	47.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	48.
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	49.
	внебюджетные источники
	750 000,00
	0,00
	0,0
	 

	50.
	Направление 2. Развитие образования

	51.
	Всего по направлению 2. Развитие образования
в том числе:
	4 870 453,60
	667 675,89
	13,7
	 

	52.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	53.
	областной бюджет
	3 631 379,10
	450 063,38
	12,4
	 

	54.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	3 631 379,10
	450 063,38
	12,4
	 

	55.
	местный бюджет
	1 239 074,50
	217 612,51
	17,6
	 

	56.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	57.
	Мероприятие 9.
Строительство здания дошкольной образовательной организации на 270 мест в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма, всего
в том числе:
	248 850,00
	0,00
	0,0
	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	58.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	59.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	60.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	61.
	местный бюджет
	248 850,00
	0,00
	0,0
	 

	62.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	63.
	Мероприятие 12.
Проектирование и строительство здания дошкольной образовательной организации на 135 мест (филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22») на пересечении улиц Калинина - Кривоусова г. Верхняя Пышма, всего
в том числе:
	110 000,00
	0,00
	0,0
	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	64.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	65.
	областной бюджет
	99 000,00
	0,00
	0,0
	 

	66.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	99 000,00
	0,00
	0,0
	 

	67.
	местный бюджет
	11 000,00
	0,00
	0,0
	 

	68.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	69.
	Мероприятие 14.
Строительство объекта «Общеобразовательная организация (филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова»)» в микрорайоне Садовый-2 г. Верхняя Пышма, всего
в том числе:
	607 524,80
	222 726,77
	36,7
	осуществляется строительство объекта, срок завершения работ – 2026 год

	70.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	71.
	областной бюджет
	425 267,30
	160 396,70
	37,7
	 

	72.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	425 267,30
	160 396,70
	37,7
	 

	73.
	местный бюджет
	182 257,50
	62 330,07
	34,2
	 

	74.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0
	 

	75.
	Мероприятие 15.
Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, просп. Успенский, д. 49, всего
в том числе:
	1 287 491,70
	371 594,87
	28,9
	осуществляется реконструкция объекта, срок завершения работ - IV квартал 2027 года

	76.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	77.
	областной бюджет
	901 244,20
	227 177,60
	25,2
	 

	78.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	901 244,20
	227 177,60
	25,2
	 

	79.
	местный бюджет
	386 247,50
	144 417,27
	37,4
	 

	80.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	81.
	Мероприятие 16.
Проектирование и строительство здания общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д. 2а, всего
в том числе:
	1 048 056,00
	16,16
	0,0
	произведена оплата договора на разработку технических условий по переустройству электрических сетей

	82.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	83.
	областной бюджет
	943 250,40
	0,00
	0,0
	 

	84.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	943 250,40
	0,00
	0,0
	 

	85.
	местный бюджет
	104 805,60
	16,16
	0,0
	 

	86.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	87.
	Мероприятие 17.
Проектирование и реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.И. Талыкова» (на 1225 мест), расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48, всего
в том числе:
	490 000,00
	0,00
	0,0
	осуществляется разработка проектной документации, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	88.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	89.
	областной бюджет
	441 000,00
	0,00
	0,0
	 

	90.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	441 000,00
	0,00
	0,0
	 

	91.
	местный бюджет
	49 000,00
	0,00
	0,0
	 

	92.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	93.
	Мероприятие 18.
Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16», расположенного по адресу: Свердловская область, пос. Красный, ул. Жданова, д. 23, всего

в том числе:

	407 804,00
	73 338,09
	18,0
	осуществляется строительство объекта, срок завершения работ - IV квартал 2026 года


	94.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	95.
	областной бюджет
	285 462,80
	62 489,08
	21,9
	 

	96.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	285 462,80
	62 489,08
	21,9
	 

	97.
	местный бюджет
	122 341,20
	10 849,01
	8,9
	 

	98.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	99.
	Мероприятие 19.
Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», расположенного по адресу: Свердловская область, пос. Исеть, ул. Мира, д. 18в, всего
в том числе:
	595 727,10
	0,00
	0,0
	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	100.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	101.
	областной бюджет
	536 154,40
	0,00
	0,0
	 

	102.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	536 154,40
	0,00
	0,0
	 

	103.
	местный бюджет
	59 572,70
	0,00
	0,0
	 

	104.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	105.
	Мероприятие 21.
Проектирование и строительство здания общеобразовательной организации на 1675 мест в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма, всего
в том числе:
	25 000,00
	0,00
	0,0
	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	106.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	107.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	108.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	109.
	местный бюджет
	25 000,00
	0,00
	0,0
	 

	110.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	111.
	Мероприятие 24.
Проектирование и капитальный ремонт муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации», расположенного по ул. Щорса, д. 1а в г. Верхняя Пышма, всего
в том числе:
	40 000,00
	0,00
	0,0
	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	112.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	113.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	114.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	115.
	местный бюджет
	40 000,00
	0,00
	0,0
	 

	116.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	117.
	Мероприятие 25.
Реконструкция муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества», расположенного по ул. Менделеева, д. 7 в г. Верхняя Пышма, всего
в том числе:
	10 000,00
	0,00
	0,0
	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	118.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	119.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	120.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	121.
	местный бюджет
	10 000,00
	0,00
	0,0
	 

	122.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	123.
	Направление 3. Развитие физической культуры и спорта

	124.
	Всего по направлению 3. Развитие физической культуры и спорта
в том числе:
	1 348 552,60
	33 753,90
	2,5
	 

	125.
	федеральный бюджет
	217 000,00
	21 940,00
	10,1
	 

	126.
	областной бюджет
	954 297,30
	11 813,90
	1,2
	 

	127.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	821 297,30
	0,00
	0,0
	 

	128.
	местный бюджет
	177 255,30
	0,00
	0,0
	 

	129.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	130.
	Мероприятие 31.
Строительство объекта «Крытый спортивный комплекс с круговой велодорожкой» (2 очередь строительства), всего
в том числе:
	350 000,00
	33 753,90
	9,6
	ведутся проектно-изыскательные работы, срок завершения работ - 2029 год

	131.
	федеральный бюджет
	217 000,00
	21 940,00
	10,1
	 

	132.
	областной бюджет
	133 000,00
	11 813,90
	8,9
	 

	133.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	134.
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	135.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	136.
	Мероприятие 33.
Проектирование и строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Верхняя Пышма, всего
в том числе:
	912 552,60
	0,00
	0,0
	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	137.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	138.
	областной бюджет
	821 297,30
	0,00
	0,0
	 

	139.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	821 297,30
	0,00
	0,0
	 

	140.
	местный бюджет
	91 255,30
	0,00
	0,0
	 

	141.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	142.
	Мероприятие 34.
Проектирование и строительство комплекса спортивных и культурных объектов в микрорайоне Петровский г. Верхняя Пышма, всего
в том числе:
	86 000,00
	0,00
	0,0
	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	143.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	144.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	145.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	146.
	местный бюджет
	86 000,00
	0,00
	0,0
	 

	147.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	148.
	Направление 4. Развитие здравоохранения

	149.
	Всего по направлению 4. Развитие здравоохранения
в том числе:
	2 382 711,90
	261 302,90
	11,0
	 

	150.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	151.
	областной бюджет
	2 382 711,90
	261 302,90
	11,0
	 

	152.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	153.
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	154.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	155.
	Мероприятие 36.
Реконструкция терапевтического корпуса государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина», всего
в том числе:
	2 382 711,90
	261 302,90
	11,0
	осуществляется реконструкция объекта, срок завершения работ - 2027 год

	156.
	федеральный бюджет
	0,00
	0
	0,0
	 

	157.
	областной бюджет
	2 382 711,90
	261 302,90
	11,0
	 

	158.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	159.
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	160.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	

	161.
	Направление 5. Развитие культуры

	162.
	Всего по направлению 5. Развитие культуры
в том числе:
	100 000,00
	0,00
	0,0
	 

	163.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	164.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	165.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	166.
	местный бюджет
	100 000,00
	0,00
	0,0
	 

	167.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	168.
	Мероприятие 39.
Проектирование и реконструкция клуба в пос. Исеть, всего
в том числе:

	100 000,00
	0,00
	0,0
	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	169.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	170.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	171.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	172.
	местный бюджет
	100 000,00
	0,00
	0,0
	 

	173.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	174.
	Направление 6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства

	175.
	Всего по направлению 6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
в том числе:
	2 346 957,80
	3 450,37
	0,1
	 

	176.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	177.
	областной бюджет
	2 112 262,00
	0,00
	0,0
	 

	178.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	2 112 262,00
	0,00
	0,0
	 

	179.
	местный бюджет
	234 695,80
	3 450,37
	1,5
	 

	180.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	181.
	Мероприятие 46.
Реконструкция станции водоподготовки III подъема, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, д. 2а, всего
в том числе:
	149 003,10
	3 450,37
	2,3
	осуществляется реконструкция объекта, срок завершения работ - I квартал 2027 года
 

	182.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	183.
	областной бюджет
	134 102,80
	0,00
	0,0
	 

	184.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	134 102,80
	0,00
	0,0
	 

	185.
	местный бюджет
	14 900,30
	3 450,37
	23,2
	 

	186.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	187.
	Мероприятие 47.
Проектирование и реконструкция насосной станции IV подъема, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 35, всего
в том числе:
	14 288,00
	0,00
	0,0
	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	188.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	189.
	областной бюджет
	12 859,20
	0,00
	0,0
	 

	190.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	12 859,20
	0,00
	0,0
	 

	191.
	местный бюджет
	1 428,80
	0,00
	0,0
	 

	192.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	193.
	Мероприятие 49.
Проектирование и строительство кольцевого водопровода со станцией водоподготовки питьевой воды с накопительными резервуарами (насосная станция II подъема) в пос. Красный, всего
в том числе:

	850 000,00
	0,00
	0,0
	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	194.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	195.
	областной бюджет
	765 000,00
	0,00
	0,0
	 

	196.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	765 000,00
	0,00
	0,0
	 

	197.
	местный бюджет
	85 000,00
	0,00
	0,0
	 

	198.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	199.
	Мероприятие 52.
Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе улиц Александра Козицына, Октябрьская, Орджоникидзе, проспекта Успенского в г. Верхняя Пышма, всего
в том числе:
	667 000,00
	0,00
	0,0
	осуществляется разработка проектной документации, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	200.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	201.
	областной бюджет
	600 300,00
	0,00
	0,0
	 

	202.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	600 300,00
	0,00
	0,0
	 

	203.
	местный бюджет
	66 700,00
	0,00
	0,0
	 

	204.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	205.
	Мероприятие 53.
Проектирование, реконструкция и расширение очистных сооружений канализации г. Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 40000 куб. м/сутки (2 очередь), всего
в том числе:
	666 666,70
	0,00
	0,0
	осуществляются предпроектные работы, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	206.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	207.
	областной бюджет
	600 000,00
	0,00
	0,0
	 

	208.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	600 000,00
	0,00
	0,0
	 

	209.
	местный бюджет
	66 666,70
	0,00
	0,0
	 

	210.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	211.
	Направление 7. Обеспечение охраны окружающей среды

	212.
	Всего по направлению 7. Обеспечение охраны окружающей среды
в том числе:
	580 815,20
	239 321,08
	41,2
	 

	213.
	федеральный бюджет
	522 733,70
	0,00
	0,0
	 

	214.
	областной бюджет
	0,00
	141 224,87
	0,0
	 

	215.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	141 224,87
	0,0
	 

	216.
	местный бюджет
	58 081,50
	98 096,21
	168,9
	 

	217.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	218.
	Мероприятие 56.
Рекультивация свалки в пос. Исеть, всего
в том числе:
	250 000,00
	0,00
	0,0
	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	219.
	федеральный бюджет
	225 000,00
	0,00
	0,0
	 

	220.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	221.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	222.
	местный бюджет
	25 000,00
	0,00
	0,0
	 

	223.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	224.
	Мероприятие 57.
Рекультивация полигона в пос. Красный, всего
в том числе:
	330 815,20
	239 321,08
	72,3
	осуществляется рекультивация объекта, срок завершения работ - I квартал 2028 года

	225.
	федеральный бюджет
	297 733,70
	0,00
	0,0
	 

	226.
	областной бюджет
	0,00
	141 224,87
	0,0
	 

	227.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	141 224,87
	0,0
	 

	228.
	местный бюджет
	33 081,50
	98 096,21
	296,5
	 

	229.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	237.
	Направление 9. Развитие транспортной инфраструктуры

	238.
	Всего по направлению 9. Развитие транспортной инфраструктуры
в том числе:
	2 419 103,10
	4 252,31
	0,2
	 

	239.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	240.
	областной бюджет
	387 064,30
	0,00
	0,0
	 

	241.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	387 064,30
	0,00
	0,0
	 

	242.
	местный бюджет
	1 865 372,10
	4 252,31
	0,2
	 

	243.
	внебюджетные источники
	166 666,70
	0,00
	0,0
	 

	256.
	Мероприятие 67.
Строительство автомобильной дороги по ул. Горняков от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьской в г. Верхняя Пышма, всего
в том числе:
	157 895,00
	0,00
	0,0
	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	257.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	258.
	областной бюджет
	150 000,00
	0,00
	0,0
	 

	259.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	150 000,00
	0,00
	0,0
	 

	260.
	местный бюджет
	7 895,00
	0,00
	0,0
	 

	261.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	262.
	Мероприятие 68.
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Обогатителей в г. Верхняя Пышма, всего
в том числе:
	0,00
	4 252,31
	0,0
	осуществляется реконструкция объекта, срок завершения работ - I квартал 2027 года. 

	263.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	264.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	265.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	266.
	местный бюджет
	0,00
	4 252,31
	0,0
	 

	267.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	268.
	Мероприятие 69.
Проектирование и реконструкция ул. Парковой в г. Верхняя Пышма, всего
в том числе:
	50 000,00
	0,00
	0,0
	осуществляется разработка проектной документации, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	269.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	270.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	271.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	272.
	местный бюджет
	50 000,00
	0,00
	0,0
	 

	273.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	274.
	Мероприятие 70.
Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Юбилейной в г. Верхняя Пышма, всего
в том числе:
	99 541,40
	0,00
	0,0
	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	275.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	276.
	областной бюджет
	94 564,30
	0,00
	0,0
	 

	277.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	94 564,30
	0,00
	0,0
	 

	278.
	местный бюджет
	4 977,10
	0,00
	0,0
	 

	279.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	280.
	Мероприятие 71.
Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма, всего
в том числе:
	45 000,00
	0,00
	0,0
	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	281.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	282.
	областной бюджет
	42 750,00
	0,00
	0,0
	 

	283.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	42 750,00
	0,00
	0,0
	 

	284.
	местный бюджет
	2 250,00
	0,00
	0,0
	 

	285.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	286.
	Мероприятие 72.
Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Тыжнова в г. Верхняя Пышма, всего
в том числе:
	45 000,00
	0,00
	0,0
	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	287.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	288.
	областной бюджет
	42 750,00
	0,00
	0,0
	 

	289.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	42 750,00
	0,00
	0,0
	 

	290.
	местный бюджет
	2 250,00
	0,00
	0,0
	 

	291.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	304.
	Мероприятие 76.
Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Зеленая в г. Верхняя Пышма, всего
в том числе:

	200 000,00
	0,00
	0,0
	осуществляется разработка проектной документации, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	305.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	306.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	307.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	308.
	местный бюджет
	200 000,00
	0,00
	0,0
	 

	309.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	310.
	Мероприятие 77.
Проектирование и реконструкция ул. Фабричной в г. Верхняя Пышма, всего
в том числе:
	285 000,00
	0,00
	0,0
	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	311.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	312.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	313.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	314.
	местный бюджет
	285 000,00
	0,00
	0,0
	 

	315.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	316.
	Мероприятие 78.
Проектирование и реконструкция ул. Островского в г. Верхняя Пышма, всего
в том числе:
	60 000,00
	0,00
	0,0
	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	317.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	318.
	областной бюджет
	57 000,00
	0,00
	0,0
	 

	319.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	57 000,00
	0,00
	0,0
	 

	320.
	местный бюджет
	3 000,00
	0,00
	0,0
	 

	321.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	322.
	Мероприятие 79.
Проектирование и реконструкция переулка Ясного в г. Верхняя Пышма, всего
в том числе:
	60 000,00
	0,00
	0,0
	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	323.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	

	324.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	325.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	326.
	местный бюджет
	60 000,00
	0,00
	0,0
	 

	327.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	328.
	Мероприятие 89.
Проектирование и строительство трамвайной линии в г. Верхняя Пышма (II этап), всего
в том числе:

	1 250 000,00
	0,00
	0,0
	осуществляется разработка проектной документации, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	329.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	330.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	331.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	332.
	местный бюджет
	1 250 000,00
	0,00
	0,0
	 

	333.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	334.
	Мероприятие 90.
Строительство многоуровневого паркинга с нежилыми помещениями по ул. Кривоусова в г. Верхняя Пышма, всего
в том числе:
	166 666,70
	0,00
	0,0
	осуществляется строительство объекта

	335.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	336.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	337.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	338.
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	339.
	внебюджетные источники
	166 666,70
	0,00
	0,0
	 

	340.
	Направление 10. Развитие потребительского рынка

	341.
	Всего по направлению 10. Развитие потребительского рынка
в том числе:
	90 000,00
	98 000,00
	108,9
	 

	342.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	343.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	344.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	345.
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	346.
	внебюджетные источники
	90 000,00
	98 000,00
	108,9
	 

	347.
	Мероприятие 91.
Строительство и ввод в эксплуатацию объектов потребительского рынка, всего
в том числе:
	90 000,00
	98 000,00
	108,9
	введено в эксплуатацию 45 предприятий потребительского рынка (30 объектов розничной торговли, 6 объектов общественного питания и 
9 объектов бытового обслуживания, в том числе за счет нового строительства 21 объект

	348.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	349.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	350.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	351.
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	352.
	внебюджетные источники
	90 000,00
	98 000,00
	108,9
	 

	353.
	Направление 11. Развитие промышленности и предпринимательства

	354.
	Всего по направлению 11. Развитие промышленности и предпринимательства
в том числе:
	94 690,00
	16 410,65
	17,3
	 

	355.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	356.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	357.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	358.
	местный бюджет
	5 690,00
	3 410,65
	59,9
	 

	359.
	внебюджетные источники
	89 000,00
	13 000,00
	14,6
	 

	360.
	Мероприятие 94.
Реконструкция лигатурного производства АО «Уралредмет», всего
в том числе:
	50 000,00
	0,00
	0,0
	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	361.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	

	362.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	363.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	364.
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	365.
	внебюджетные источники
	50 000,00
	0,00
	0,0
	 

	366.
	Мероприятие 95.
Модернизация и расширение завода по производству металлических конструкций для дорожного строительства и энергетики ООО «Форматек», всего
в том числе:
	39 000,00
	13 000,00
	33,3
	полная реализация запланирована до 2030 года. Предусмотренные к выполнению на 1 полугодие 2026 г. этапы проекта завершены, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу 

	367.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	

	368.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	369.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	370.
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	371.
	внебюджетные источники
	39 000,00
	13 000,00
	33,3
	 

	372.
	Мероприятие 96.
Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области, всего
в том числе:
	5 690,00
	3 990,20
	70,1
	обеспечена деятельность Верхнепышминского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства

	373.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	374.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	375.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	376.
	местный бюджет
	5 690,00
	3 990,20
	70,1
	 

	377.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,0
	 



