
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации комплексной программы
«Развитие городского округа Верхняя Пышма Свердловской области» 
на 2024 – 2030 годы
за первое полугодие 2026 года

Комплексной программой «Развитие городского округа Верхняя Пышма Свердловской области» на 2024–2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.08.2024 № 569-ПП (далее – комплексная программа), на 2026 год установлены:
1. Целевые показатели комплексной программы: на 2026 год запланированы 18 целевых показателей. По двум целевым показателям фактические значения достигнуты или превышают плановые значения.
Отчет о достижении целевых показателей комплексной программы по итогам первого полугодия 2026 года представлен в форме 1. 
2. Финансирование комплексной программы.
Плановый объем расходов на реализацию мероприятий Программы 
в 2026 году составляет 28 896 579,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федерального бюджета – 739 733,70 тыс. рублей;
областного бюджета – 9 672 714,60 тыс. рублей;
местного бюджета – 3 765 487,7 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 12 718 643,10 тыс. рублей.
Объем фактического освоения средств по комплексной программе по итогам первого полугодия 2026 года составил 5 321 650,22 тыс. рублей, или 19,8% от плана, в том числе:
федеральный бюджет – 22 546,62 тыс. рублей, или 3% от плана;
областной бюджет – 871 025,52 тыс. рублей, или 9% от плана;
местный бюджет – 358 373,83 тыс. рублей, или 9,5% от плана;
внебюджетные источники – 4 069 704,25 тыс. рублей, или 32% от плана.
Отчет о выполнении мероприятий комплексной программы по итогам первого полугодия 2026 года представлен в форме 2.
В рамках комплексной программы осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:

Направление 1. Развитие строительного комплекса
По итогам первого полугодия 2026 года объем финансирования составил 3 997 483,12 тыс. рублей или 31,6 процента от запланированного объема.
Выполняются следующие мероприятия:

Строительство новых микрорайонов в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области
За первое полугодие 2026 года введены в эксплуатацию – жилой дом переменной этажности по ул. Красноармейская № 13, 1 этап строительства (секция 2, 3, 4) и 2 этап строительства (секция 1) в ЖК «Тихий центр – 4» жилой площадью 15,03 тыс. кв. метров; жилой многоквартирный дом № 8 по ул. Гальянова в ЖК «Парковый» жилой площадью 13,95 тыс. кв. метров.
В сфере индивидуального жилищного строительства за первое полугодие 2026 года введено в эксплуатацию 41,28 тыс. кв. метров жилья.

Строительство (приобретение) жилых помещений для педагогических и иных работников на территории городского округа Верхняя Пышма Свердловской области
В декабре 2024 года заключено два муниципальных контракта на приобретение 6 квартир (в том числе 4 однокомнатные и 2 двухкомнатные).
В первом полугодии 2026 года после устранения замечаний застройщиком подписан акт приемки 4 однокомнатных квартир по муниципальному контракту от 13.12.2024 № 0162300005824000363, общей площадью 135,4 кв. метров с окончательной оплатой в размере 1 623,44 тыс. рублей. Указанные жилые помещения предоставлены педагогическим работникам бюджетных учреждений в марте 2026 года.
Согласно муниципальному контракту от 09.12.2024 № 0162300005824000362 на приобретение 2 двухкомнатных квартир, по состоянию на 01.07.2026 от застройщика не поступала информация о готовности передачи приобретенных объектов для приемки, в связи с этим окончательный расчет в размере 1 298,75 тыс. рублей не произведен.
Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, путем приобретения жилых помещений и выплаты выкупной стоимости
В первом полугодии 2026 года за счет средств местного бюджета переселены 7 граждан из аварийного жилищного фонда из 3 жилых помещений общей площадью 170,1 кв. м. по ул. Кривоусова, д. 31 в г. Верхняя Пышма.

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области
В первом полугодии 2026 года 7 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения на территории городского округа Верхняя Пышма.

Проектирование и строительство пожарного депо в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма
Осуществляется проектирование объекта за счет внебюджетных средств. В 2025 году получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Осуществляется корректировка проектной документации по объекту.

Строительство духовной семинарии
Ведется строительство объекта. Ввод в эксплуатацию запланирован на второе полугодие 2026 года. Также, в рамках реализации мероприятия, заключен муниципальный контракт на реконструкцию газовой котельной с увеличением мощности до 3,48 МВт от 11.03.2026 № 2026.0016 к объекту за счет средств местного бюджета с завершением работ во втором полугодии 2026 года.

Направление 2. Развитие образования
По итогам первого полугодия 2026 года объем финансирования составил 776 644,60 тыс. рублей или 15,9 процента от запланированного объема.
Выполняются следующие мероприятия:

Строительство здания дошкольной образовательной организации на 270 мест в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма
В 2025 году получено положительное заключение об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, выданное Министерством экономики и территориального развития Свердловской области. Реализация мероприятия в 2026 году не планируется в связи с отсутствием средств областного бюджета. Плановые значения планируется скорректировать на более поздний период.

Проектирование и строительство здания дошкольной образовательной организации на 135 мест (филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22») на пересечении улиц Калинина - Кривоусова г. Верхняя Пышма
Проектирование и строительство объекта в 2026 году не планируется. Осуществляется подготовка документов территориального планирования. Плановые значения планируется скорректировать на более поздний период.

Строительство объекта «Общеобразовательная организация (филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова»)» в микрорайоне Садовый-2 г. Верхняя Пышма
Реализация объекта осуществляется в рамках заключенного муниципального контракта от 06.08.2024 № 2024.1823, период строительства
2024 – 2026 годы. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д.49
Реализация объекта осуществляется в рамках заключенного муниципального контракта от 06.08.2024 № 2024.3055, период реконструкции
2024 – 2027 годы. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Проектирование и строительство здания общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д. 2а
Заключено соглашение между Администрацией городского округа Верхняя Пышма и Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 13.02.2025 № 1-25/Ш. В связи с недостаточностью средств областного бюджета муниципальный контракт на строительство объекта не заключен, реализация не начата. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Проектирование и реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.И. Талыкова» (на 1225 мест), расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48
Осуществляется проектирование объекта. Плановые значения планируется скорректировать на более поздний период.

Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пос. Красный, ул. Жданова, д.23
Реализация объекта осуществляется в рамках заключенного муниципального контракта от 29.05.2024 № 2024.1448, период реконструкции
2024 – 2026 годы. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», расположенного по адресу: Свердловская область, пос. Исеть, ул. Мира, д. 18в
Реализация мероприятия в 2026 году не планируется. С июня 2022 года Администрацией городского округа Верхняя Пышма осуществляется работа с Министерством экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области по получению положительного заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Проектирование и строительство здания общеобразовательной организации на 1675 мест в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма
Проектирование объекта в 2026 году не планируется. Плановые значения планируется скорректировать на более поздний период.

Проектирование и капитальный ремонт муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации», расположенного по ул. Щорса, д. 1а в г. Верхняя Пышма
Капитальный ремонт объекта в 2026 году не планируется. Плановые значения планируется скорректировать на более поздний период.

Реконструкция муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества», расположенного по ул. Менделеева, д. 7 в г. Верхняя Пышма
Проектирование объекта в 2026 году не планируется. Плановые значения планируется скорректировать на более поздний период.

Направление 3. Развитие физической культуры и спорта
По итогам первого полугодия 2026 года финансирование мероприятий не осуществлялось.
Выполняются следующие мероприятия:

Строительство объекта «Крытый спортивный комплекс с круговой велодорожкой» (2 очередь строительства)
Объект областного значения.
Реализация мероприятия осуществляется в рамках заключенного государственного контракта от 22.05.2026 № 0162200011826000895, период строительства 2026 – 2029 годы. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Проектирование и строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Верхняя Пышма
Строительство объекта в 2026 году не планируется. Мероприятие планируется к реализации с 2028 года при условии софинансирования из средств областного бюджета. С октября 2024 года Администрацией городского округа Верхняя Пышма осуществляется работа с Министерством экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области по получению положительного заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Проектирование и строительство комплекса спортивных и культурных объектов в микрорайоне Петровский г. Верхняя Пышма
Реализация мероприятия в 2026 году не планируется. Плановые значения планируется скорректировать на более поздний период.



Направление 4. Развитие здравоохранения
По итогам первого полугодия 2026 года объем финансирования составил 
0,0 тыс. рублей или 0,0 процента от запланированного объема в связи с отсутствием информации о финансировании по объектам государственной собственности Свердловской области.
Выполняются следующие мероприятия:

Реконструкция терапевтического корпуса государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина»
Объект областного значения.
Осуществляется реконструкция в рамках заключенного государственного контракта от 18.12.2023 № 0162200011823002918, срок завершения работ – 2028 год. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Направление 5. Развитие культуры
По итогам первого полугодия 2026 года финансирование мероприятий не осуществлялось.
Выполняются следующие мероприятия:

Проектирование и реконструкция клуба в пос. Исеть 
На проектирование объекта заключен муниципальный контракт от 17.07.2023 № 2023.0251 Проектная документация повторно направлена в государственную экспертизу для получения положительного заключения. Реализация мероприятия в 2026 году не планируется. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Направление 6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
По итогам первого полугодия 2026 года объем финансирования составил 
39 314,79 тыс. рублей или 1,7 процента от запланированного объема.
Выполняются следующие мероприятия:

Реконструкция станции водоподготовки III подъема, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, д. 2а
Реализация объекта осуществляется в рамках заключенного муниципального контракта от 18.04.2025 № 2025.0967, период реконструкции 2025 – 2027 годы. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Проектирование и реконструкция насосной станции IV подъема, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 35 
Реализация мероприятия в 2026 году не планируется в связи с тем, что отбор на предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятия на 2026 год не пройден. С августа 2024 года Администрацией городского округа Верхняя Пышма осуществляется работа с Министерством экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области по получению положительного заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Проектирование и строительство кольцевого водопровода со станцией водоподготовки питьевой воды с накопительными резервуарами (насосная станция II подъема) в пос. Красный
На проектирование объекта заключен муниципальный контракт от 13.06.2023 № 2023.0190. Реализация мероприятия в 2026 году не планируется. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе улиц Александра Козицына, Октябрьская, Орджоникидзе, проспекта Успенского в г. Верхняя Пышма
Реализация мероприятия разделена на 2 этапа: 1) коллектор дождевой канализации; 2) очистные сооружения поверхностных сточных вод. На проектирование объекта заключен муниципальный контракт от 09.08.2022 № 2022.0217. Проектирование 1 этапа завершено. Ведутся работы по проектированию 2 этапа. Реализация мероприятия в 2026 году не планируется. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Проектирование, реконструкция и расширение очистных сооружений канализации г. Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 40000 куб. м/сутки (2 очередь)
Осуществляются предпроектные работы. Реализация мероприятия в 2026 году не планируется. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Направление 7. Обеспечение охраны окружающей среды
По итогам первого полугодия 2026 года объем финансирования составил 
239 321,08 тыс. рублей или 41,2 процента от запланированного объема.
Выполняются следующие мероприятия:

Рекультивация свалки в пос. Исеть 
Реализация мероприятия в 2026 году не планируется. Плановые значения планируется скорректировать на более поздний период.

Рекультивация полигона в пос. Красный
Осуществляется рекультивация объекта в рамках заключенного муниципального контракта от 05.09.2025 № 2025.2975, срок реализации 2025 – 2028 годы. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Направление 9. Развитие транспортной инфраструктуры
По итогам первого полугодия 2026 года объем финансирования составил 4 252,31 тыс. рублей или 0,2 процента от запланированного объема.
Выполняются следующие мероприятия:

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Александра Козицына в г. Верхняя Пышма
Реализация объекта осуществляется в рамках заключенного муниципального контракта от 01.06.2026 № 2026.1268 за счет переходящих остатков средств областного бюджета, период реконструкции – 2026 год. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Строительство автомобильной дороги по ул. Горняков от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьской в г. Верхняя Пышма
Реализация мероприятия в 2026 году не планируется. С сентября 2023 года Администрацией городского округа Верхняя Пышма осуществляется работа с Министерством экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области по получению положительного заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Обогатителей в г. Верхняя Пышма
Осуществляется реконструкция объекта в рамках заключенного муниципального контракта от 05.05.2025 №2025.1290, период реконструкции 2025-2027 годы. В первом квартале 2026 года завершен выкуп земельных участков и объектов капитального строительства. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Проектирование и реконструкция ул. Парковой в г. Верхняя Пышма
В рамках муниципального контракта от 20.02.2023 № 2023.0017 осуществляется проектирование объекта. Реализация мероприятия в 2026 году не планируется. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Юбилейной в г. Верхняя Пышма
Проектирование объекта завершено. В 2026 году осуществляется выкуп и изъятие объектов капитального строительства и земельных участков. С октября 2024 года Администрацией городского округа Верхняя Пышма осуществляется работа с Министерством экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области по получению положительного заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета. Реализация мероприятия планируется на более поздний период. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма
Проектирование объекта осуществляется за счет внебюджетных средств. В июне 2026 года получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Производится корректировка проектной документации по объекту.

Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Тыжнова в г. Верхняя Пышма
Проектирование объекта завершено. С марта 2026 года Администрацией городского округа Верхняя Пышма осуществляется работа с Министерством экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области по получению положительного заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета. Реализация мероприятия в 2026 году не планируется в связи с отсутствием средств областного бюджета. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Проектирование и реконструкция автомобильной дороги «Проезд индустриальный» к объекту «Логопарк Верхняя Пышма» (II этап)
Проектирование объекта завершено. Имеется поручение Губернатора Свердловской области на реконструкцию объекта на 2026 – 2027 годы. В случае доведения средств областного бюджета в 2026 году, планируется заключить соглашение между Администрацией городского округа Верхняя Пышма и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области на реконструкцию объекта и скорректировать плановые значения при внесении изменений в комплексную программу.

Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Зеленая в г. Верхняя Пышма
Осуществляется проектирование объекта за счет внебюджетных средств.
Реализация мероприятия в 2026 году не планируется. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Проектирование и реконструкция ул. Фабричной в г. Верхняя Пышма
Реализация мероприятия в 2026 году не планируется. Плановые значения планируется скорректировать на более поздний период.

Проектирование и реконструкция ул. Островского в г. Верхняя Пышма
Реализация мероприятия в 2026 году не планируется. Плановые значения планируется скорректировать на более поздний период.

Проектирование и реконструкция переулка Ясного в г. Верхняя Пышма
Реализация мероприятия в 2026 году не планируется. Плановые значения планируется скорректировать на более поздний период.

Проектирование и строительство трамвайной линии в г. Верхняя Пышма (II этап)
Осуществляются предпроектные работы. Реализация мероприятия в 2026 году не планируется. Плановые значения планируется скорректировать на более поздний период.

Строительство многоуровневого паркинга с нежилыми помещениями по ул. Кривоусова в г. Верхняя Пышма
Осуществляется строительство объекта за счет внебюджетных средств.

Направление 10. Развитие потребительского рынка
По итогам первого полугодия 2026 года объем финансирования составил 
98 000,00 тыс. рублей или 108,9 процента от запланированного объема.
Выполняются следующие мероприятия:

Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов потребительского рынка
В первом полугодии 2026 года введены в эксплуатацию 45 объектов потребительского рынка, в том числе 14 предприятий за счет нового строительства, из них: 9 объектов розничной торговли, 2 объектов общественного питания и 3 объекта бытового обслуживания.

[bookmark: _GoBack]Направление 11. Развитие промышленности и предпринимательства
По итогам первого полугодия 2026 года объем финансирования составил 3 410,65 тыс. рублей или 3,6 процента от запланированного объема.
Выполняются следующие мероприятия:

Реконструкция лигатурного производства АО «Уралредмет»
Реализация мероприятия в 2026 году не планируется. Плановые значения планируется скорректировать при внесении изменений в комплексную программу.

Модернизация и расширение завода по производству металлических конструкций для дорожного строительства и энергетики ООО «Форматек»
Мероприятие в стадии реализации.

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области
В рамках муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма» от 15.10.2025 № 1481 Верхнепышминскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства выделена субсидия на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства:
- проведены вебинары, совещания, круглые столы в части вопросов об изменениях в законодательстве, нововведениях, юридических аспектах бизнеса для СМСП и самозанятых;
- проведены обучение, консультации самозанятых и безработных граждан, желающих открыть свое дело;
- оказаны 325 консультационных услуг по вопросам предпринимательской деятельности (государственная и муниципальная поддержка, финансовые инструменты, налоги, бухгалтерская отчетность, маркетинг, персонал, трудоустройство и прочее).
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