УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Верхняя Пышма

от _25.09.2026_ № _1430___

ПЛАН

проведения штабной тренировки по гражданской обороне с органами местного самоуправления и организациями, расположенными на территории городского округа Верхняя Пышма, по теме «Организация и ведение гражданской обороны на территории городского округа Верхняя Пышма в современных условиях»

ТЕМА: «Организация и ведение гражданской обороны на территории городского округа Верхняя Пышма в современных условиях»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

по астрономическому времени – 2 суток 10 часов (с 06.00 часов 07 октября 2026 года до 16.00 часов 09 октября 2026 года);

по оперативному времени – 33 дня 10 часов (с 06.00 часов 07 октября 2026 года до 16.00 часов 09 октября 2026 года).

| № п/п | Основное мероприятие | Время |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | астрономическое | оперативное |
| ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: по астрономическому времени – 11 часов (с 06.00 часов до 17.00 часов 07 октября 2026 года); по оперативному времени – 1 сутки 11 часов (с 06.00 часов 07 октября 2026 года до 17.00 часов 08 октября 2026 года) |  |  |  |
| 7 октября |  |  |  |
| 1. | Получение сигнала ВОСХОД 1234 – начало штабной тренировки по гражданской обороне (далее – штабная тренировка) (начало I этапа штабной тренировки) | 06.00 7 октября 2026 года | 06.00 7 октября 2026 года |
| 2. | Проведение Всероссийского открытого урока культуры безопасности, приуроченного ко Дню гражданской обороны Российской Федерации, в ходе которого довести следующую информацию: по порядку действий при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» (в том числе при доведении экстренной информации «Ракетная опасность», «Беспилотная опасность», «Авиационная опасность»); о расположении мест для укрытия при получении сигналов оповещения и порядке эвакуации | 09.00 7 октября 2026 года | 09.00 7 октября 2026 года |
| 3. | Получение сигнала КНЯЗЬ 7645 – ввести в действие план гражданской обороны и защиты населения городского округа Верхняя Пышма (план гражданской обороны) | 09.30 7 октября 2025 г. | 09.30 7 октября 2025 г. |
| 4. | Выполнение органами управления гражданской обороны городского округа Верхняя Пышма и организациями, отнесенными к категории по гражданской обороне, мероприятий в соответствии с планом гражданской обороны, с учетом ограничений, указанных в разделе V Организационных указаний | 09.40 7 октября 2025 г. | 09.40 7 октября 2025 г. |
| 5. | Получение сигнала СКАЧЕК 2402 – оперативный скачок на 24 часа | 10.00 7 октября 2026 года | 10.00 7 октября 2026 года |
| 6. | Развертывание (приведение в готовность) защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗСГО) | 10.00 7 октября 2026 года | 10.00 8 октября 2026 года |
| 7. | Участие в селекторном совещании МЧС России по Свердловской области по постановке задач на штабную тренировку | 10.00 7 октября 2026 года | 10.00 8 октября 2026 года |
| 8. | Включение оконечных средств муниципальной системы централизованного оповещения населения городского округа Верхняя Пышма и доведение до населения сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», тестового сообщения «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!» | 10.40 7 октября 2026 года | 10.40 8 октября 2026 года |
| 9. | Отработка действий при получении экстренной информации Ракетная опасность», «Беспилотная опасность», «Авиационная опасность») с проведение оповещения и укрытия в ЗСГО | 11.15 7 октября 2026 года | 11.15 8 октября 2026 года |
| 10. | Проведение мероприятий по противодействию информационно-психологическому воздействию противника | с 15.00 7 октября 2026 года | с 15.00 8 октября 2026 года |
| 11. | Получение сигнала ОБРЫВ 2334 – оперативная пауза штабной тренировки | 17.00 7 октября 2026 года | 17.00 8 октября 2026 года |
| ВТОРОЙ ЭТАП ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: по астрономическому времени – 1 сутки 10 часов (с 06.00 8 октября 2026 года до 16.00 9 октября 2026 года); по оперативному времени – 31 день 10 часов (с 06.00 9 октября 2026 года до 16.00 9 ноября 2026 года) |  |  |  |
| 8 октября |  |  |  |
| 12. | Получение сигнала СИГНАЛ 8975 – продолжение штабной тренировки (начало II этапа штабной тренировки) | 06.00 8 октября 2026 года | 06.00 9 октября 2026 года |
| 13. | Получение сигналов: ПРЫЖОК 3010 – оперативный скачек на 30 суток; ГОРОД 2013 – доведение вводной | 08.00 8 октября 2026 года | 08.00 9 октября 2026 года |
| 14. | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Верхняя Пышма | 09.00 8 октября 2026 года | 09.00 8 ноября 2026 года |
| 15. | Выполнение мероприятий по отработке вводной | с 10.00 8 октября 2026 года | с 10.00 8 ноября 2026 года |
| 16. | Участие в селекторном совещании МЧС России по Свердловской области с заслушиванием руководителей гражданской обороны по принятым решениям и выполненным мероприятиям по гражданской обороне | 10.00 8 октября 2026 года | 10.00 8 ноября 2026 года |
| 17. | Проведение смотров готовности нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне | с 13.00 8 октября 2026 года | с 13.00 8 ноября 2026 года |
| 18. | Получение сигнала ОБРЫВ 2334 – оперативная пауза штабной тренировки | 17.00 8 октября 2026 года | 17.00 8 ноября 2026 года |
| 9 октября |  |  |  |
| 19. | Получение сигнала ИСХОД 2622 – доведение вводных | 08.00 9 октября 2026 года | 08.00 9 ноября 2026 года |
| 20. | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Верхняя Пышма | 09.00 9 октября 2026 года | 09.00 9 ноября 2026 года |
| 21. | Развертывание и организация работы приемного эвакуационного пункта | с 09.00 9 октября 2026 года | с 09.00 9 ноября 2026 года |
| 22. | Выполнение мероприятий по отработке вводной | с 09.00 9 октября 2026 года | с 09.00 9 ноября 2026 года |
| 23. | Проведение заседания эвакоприемной комиссии городского округа Верхняя Пышма | 10.00 9 октября 2026 года | 10.00 9 ноября 2026 года |
| 24. | Проведение заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма | 10.00 9 октября 2026 года | 10.00 9 ноября 2026 года |
| 25. | Участие в селекторном совещании МЧС России по Свердловской области с заслушиванием руководителей гражданской обороны по принятым решениям и выполненным мероприятиям по гражданской обороне | 10.00 9 октября 2026 года | 10.00 9 ноября 2026 года |
| 26. | Участие в селекторном совещании МЧС России по Свердловской области по подведению итогов штабной тренировки | 15.00 9 октября 2026 года | 15.00 9 ноября 2026 года |
| 27. | Получение сигнала ЗАКАТ 4321 – завершение проведения практических мероприятий | 15.00 9 октября 2026 года | 15.00 9 ноября 2026 года |
| 28. | Получение сигнала ЛУНА 2425 – завершение штабной тренировки | 16.00 9 октября 2026 года | 16.00 9 ноября 2026 года |