Пояснительная записка
о реализации муниципальной программы 
«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»
за 2024 год

Подпрограмма 1. «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

за 2024 года

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

1) Приобретено оборудование, мебель, инвентарь для переоборудования групп в ясельные МАДОУ «Детский сад №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 19, 22, 29, 31, 34, 45, 47,48 69»;
2) Прошли обучение по 31 образовательной программе повышения квалификации подготовки и переподготовки кадров 1 488 человек - работников образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма;
3) Подготовлены и проведены муниципальные конкурсы/фестивали педагогического мастерства: 
- фестиваль педагогических идей «Инновационные идеи в рамках освоения/реализации ФОП ДО»;
- конкурс профессионального мастерства среди педагогов-психологов «Галерея детства»;
- муниципальный этап конкурса «Учитель года - 2024»;
- конкурс педагогического мастерства по профессиональной ориентации обучающихся;
- муниципальный этап конкурса «Воспитатель года -2024»;
- фестиваль педагогических идей музыкальных руководителей ДОУ «Творчество без границ»;
- конкурс педагогического мастерства инструкторов по физической культуре;
- конкурс методических разработок для педагогов общеобразовательных учреждений «Урок в инклюзивном классе»;
- конкурс «Воспитание - дело школьное»;
- конкурс краткосрочных программ дополнительного образования «Увлекательное лето».
4) Изготовлены и смонтированы ученическая парта и канализационные люки скульптурной композиции «Учитель» МАОУ «СОШ № 1»;
5) Созданы условия для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений: 
- проведен монтаж камер видеонаблюдения в ППЭ МАОУ «СОШ №№ 1, 3, 4, 33»;
- приобретены принтеры (в комплекте с дополнительными картриджами) для обеспечения ППЭ ОГЭ МАОУ «СОШ № 4»;
- приобретены картриджи к принтерам в ППЭ МАОУ «СОШ №№ 1, 3, 22, 33»;
- приобретены канцтовары для ППЭ МАОУ «СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 22, 25, 33»;
- оплачен труд: методистов, педагогов, педагогов- психологов (участие в следственных действиях с участием несовершеннолетних) по итогам работы за 2024 год.
6) Проведены мероприятия для дошкольников и школьников: 
- конкурс семейных проектов «Домашняя лаборатория» - «Экспериментируем дома»;
- фестиваль - конкурс технического творчества «Юный инженер»;
- конкурс «Золотая маска - 2024;
- конкурс «LEGO–конструирование – «Олимпийские игры»;
- муниципальная олимпиада учащихся начальных классов;
- научно – практическая конференция старшеклассников; 
- муниципальный этап областного конкурса-форума «Уральский характер»;
- школьные соревнования «Лыжня России-2024»; 
- конкурс школьных музеев;
- Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ «Тропой открытий В.И. Вернадского», Всероссийского конкурса юношеских исследовательских и творческих проектов «Я – исследователь»;  
- месячник «За здоровый образ жизни» и др.; 
- выплачены стипендии Главы городского округа победителям и призёрам региональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов.
7) Улучшена материально – техническая база 30 дошкольных образовательных учреждений, 11 общеобразовательных учреждений и 2 учреждений дополнительного образования:
- приобретено оборудование, в т.ч: компьютерная техника, шкафы для книг и пособий; письменные столы; детские столы; стулья; детские кровати; производственное оборудование и др. в дошкольных образовательных учреждениях МАДОУ «Детский сад № 1, 2, 3, 4, 5, 6/43, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 69»;
- приобретены компьютеры, оргтехника, мебель (столы, стулья, шкафы) и др. в общеобразовательных учреждениях МАОУ «СОШ №1,2,3,7,9,16,22,25,33», МАОУ «ООШ№29»;
- приобретена мебель, оборудование для офиса РДДМ МАОУ «СОШ № 25»;
- приобретены пылесосы для влажной и сухой уборки (2 актовых зала, зал хореографии) МАОУ «СОШ № 4»;
- приобретены в МАОУ «СОШ № 2» учебно-наглядное, учебно-лабораторное и учебно-практическое оборудование, программное обеспечение, необходимое для функционирования оборудования для оснащения кабинетов естественно-научного цикла (предметная область: биология, физика, химия), оборудование, программное обеспечение, необходимое для функционирования оборудования и расходных материалов для 3D-моделирования и др.;
-приобретение оборудования для создания цифровой образовательной среды, работы по установке и настройке МАОУ «СОШ № 2»;
- приобретено оборудование, мебель: поломоечная машина (4 шт.), ресепшн (2 шт.), газонокосилка (1 шт.), стол круглый (2 шт.), тележка библиотечная (2 шт.), приобретение гардеробных секций МАОУ «СОШ № 4»; 
- приобретено оборудование: поломоечная машина (3 шт.), снегоуборочная машина (1 шт.), пылесос (1 шт.), воздуходувка-пылесос (1 шт.), триммер (1 шт.)  МАОУ «СОШ № 24»;
- приобретены компьютеры, оргтехника, мебель (столы, стулья, шкафы и др.), учебно-наглядные пособия, интерактивное оборудование в МАОУ ДО «ДДТ», «ЦОиПО»;
8) Созданы условия по формированию безопасного поведения обучающихся: приобретение световозвращающих элементов для обучающихся 1- 4 классов, приобретение учебно – наглядных пособий по формированию безопасного поведения обучающихся: приобретение оборудования для кабинета «Светофор» - четырехсторонний перекресток, секция проезжей части, разметочные наклейки в МАОУ «СОШ № 33»;  обучающий комплекс «Дорожные знаки», набор «Дорожное движение», плакаты ПДД, стенд МАОУ «СОШ № 2»; электрофицированная многофункциональная магнитно-маркерная доска «ПДД», комплект стендов с виртуальным учителем по ПДД МАОУ «СОШ № 1», приобретение материалов для книгоиздательской продукции по ПДД МАОУ «СОШ № 25»; приобретение формы юного инспектора движения для  отрядов ЮИД - МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 33», МАОУ «ООШ №29»;
9) В рамках мероприятия по энергосбережению проведены:
- в межотопительный период проведены гидропневматические промывки с последующей биологической дезинфекцией всех систем отопления зданий и опрессовкой, работы по отбору и сдаче пробы на проведение химического анализа воды систем отопления всех образовательных учреждений;
- проведена замена светильников в группах МАДОУ «Детский сад №№ 1,2,4, 8,11, 22, 23, 26, 40, 41,47»;
- выполнено приобретение энергосберегающего оборудования (пароконвектоматы, стиральные машины, протирочно-резательные машины, холодильные шкафы, посудомоечные машины, электроплиты, спирального тестомеса) в МАДОУ «Детский сад №№ 1,2,4,5,8,9,11,19,22,31,34,36,42,45»;
- проведено испытания электротехнических устройств в учреждениях дошкольного образования;
- осуществлен монтаж насоса в подвале МАДОУ «Детский сад № 7»;
- произведена замена насоса ГВС МАДОУ «Детский сад № 13»;
- произведена замена светильников в кабинетах МАОУ «СОШ № 2»;
- произведена замена ламп в кабинетах на светодиодные МАОУ «СОШ № 22», в том числе разработка ЛСР (Чистова, д. 9);
- произведена замена светильников МАОУ «СОШ № 25»;
- произведена замена светильников в классах 4 корпуса МАОУ «СОШ № 25»;
- осуществлен ремонт и наладка приточной вентиляции МАОУ «СОШ № 3»;
- осуществлен ремонт и наладка приточной вентиляции-ПНР МАОУ «СОШ № 3»;
- проведены электромонтажные работы (учебные кабинеты, коридоры, столовая) МАОУ «СОШ № 3»;
- осуществлена промывка с разборкой теплообменников Теплосила и настройка контроллеров МАОУ «СОШ № 25»;
- осуществлен перенос из подвала дистанционного управления приточной вентиляцией МАОУ «СОШ № 3»;  
- осуществлен замена предохранительного клапана в системе ГВС водогрейного котла МАОУ «СОШ № 33»; 
- осуществлен ремонт приточной вентиляции МАОУ «СОШ № 3»; 
- замена предохранительного клапана системы ГВС МАОУ «СОШ № 33»;
- поверка манометров и счетчиков МАОУ «СОШ № 2»;
- поверка приборов, входящих в состав УКУТ, МАОУ «СОШ № 7»;
- поверка приборов учета системы отопления и холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 33»;
- разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МАОУ «СОШ № 4»;
- приобретение энергосберегающих светильников МАОУ «СОШ № 2»; 
- проведение испытания электротехнических устройств МАОУ ДО «ЦО и ПО»;
- устройство молниезащиты здания МАОУ ДО «ДДТ»;
- восстановление систем вентиляции МАОУ ДО «ЦО и ПО»;
- приобретение системы «Диспетчеризация» тепловой энергии МАОУ ДО «ДДТ»;
- электромонтажные работы МАОУ ДО «ЦОиПО»;
- все образовательные учреждения провели подготовку к отопительному сезону и получили акты проверки готовности потребителей к отопительному периоду и паспорта готовности к отопительному периоду 2024-2025 года;
10) В рамках мероприятия капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных (текущие ремонты зданий ОУ, благоустройство территории ОУ) выполнены следующие работы: 
- в МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 33» - монтаж системы школьного радио, монтаж перегородки в туалетах 1,2,3,4 этажей, испытание пожарных лестниц, разработка пожарных деклараций, изготовление и монтаж противопожарной двери, приобретение и установка доводчиков, ремонт раздевалок в спортивном зале, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и одежды сцены в актовых залах, ремонт окон, ремонт пищеблока, ремонт тамбура, изготовление и замена входных дверей, ремонт фасада здания школы, ремонт спортивного зала начальной школы, ремонт стен в кабинетах, установка интерактивных досок, ремонт потолка в туалетах, ремонт полов в спортзале, кабинетах, ремонт коридоров, сервисное обслуживание оборудования спортивных площадок, разметка стадиона, косметический ремонт кабинетов, ремонт помещений (туалеты мальчиков 1-4 этаж, спортзал, пищеблок), ремонт коридоров, устройство подиума в кабинете № 20, замена стеклопакета в учебном кабинете № 17, ремонт кабинетов №№ 106, 109, 121, 122, 203, 205, 208, 209, 216, 303, 304, 312, изготовление планов эвакуации людей в соответствии с требованиями пожарной безопасности, изготовление и монтаж антимоскитных сеток в кабинетах ГОЛ и пищеблоке, испытание вертикальной лестницы, маршевой лестницы, ограждений кровли, ремонт кровли начальной школы, сантехнические работы в помещении пищеблока, отделочные работы (пищеблок начальной школы и пищеблок),  ремонт системы АПС, замена кососветов в учебных кабинетах, замена входных дверей, ремонт потолков в кабинетах 7, 11, библиотеке, демонтаж, монтаж датчиков пожарной сигнализации после про ведения ремонтных работ, замена датчиков в холодном  складе (пусконаладочные работы), ремонт ограждений лестниц, пандусов, монтаж и настройка оборудования контроля доступа на трех лифтах, замена оградительной сетки на стадионе, окраска стен в пищеблоке начальной школы, устройство навесов крылец для входа в подвал, установка рельсовых систем и монтаж интерактивных досок в 8 учебных кабинетах;
- в МАОУ ДО «ЦО и ПО» - разработка проектно - сметной документации на ремонт кровли здания, изготовление, установку светоаэрационных фонарей, прохождение государственной экспертизы, ремонт кровли здания, устройство отмостки, в МАОУ ДО «ДДТ» - замена створок окон (проспект Успенский, 111б);
- в дошкольных образовательных учреждениях МАДОУ «Детский сад № 1, 2, 3, 4, 5, 6 (филиал № 43), 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 48, 69» - установка вытяжной вентиляции над моечными ваннами, косметический ремонт групп, замена плитки на главных входах, ремонт крыльца входной группы, ремонт ясельной группы, замена линолеума в спальне, замена деревянных окон на ПВХ, ремонт канализации, изготовление и монтаж  двери металлической, ремонт и регулировка оконных конструкций ПВХ, косметический ремонт помещений, вытяжки в прачечной, замена половой плитки в помещениях, установка порогов в группах, ремонт кровель, а также воронок сливных, ремонт туалета в группе, ремонт коридора бассейна, установка навеса над противопожарными дверями, ремонт цоколя здания, ограждение забора из поликарбоната, ремонт вентиляции на пищеблоке, ремонт оконных конструкций, ремонт крылец групп, устройство площадки для мусорного контейнера, замена линолеума в раздевалке, ремонт потолков (спальня, туалет, буфетная), ремонт спальни в группе, ремонт веранд групп, ремонт медицинского кабинета, ремонт канализации в подвальном помещении, изготовление и монтаж решетки наружной на фасад, частичная замена канализационной трубы в подвале, ремонт пола в музыкальном зале, замена канализационной трубы  в группе № 2, замена оконных блоков,  ремонт пола  на верандах, установка сантехнических перегородок в туалетах, ремонт пола в спальнях, ремонт полов на верандах, замена плитки в буфетной, замена входной двери в тамбуре, ремонт крыльца пищеблока, ремонт продуктового склада, обрезка  деревьев с  последующим вывозом на свалку;
- исполнение предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, территориального отдела по Орджоникидзевскому, Железнодорожному районам, городу Березовский и городу Верхняя Пышма от 25.02.2022 № 66-10-12/14-34392-2022, от 21.09.2023 № 66-10-12/11-13576-2023, 25.09.2023 № 66-10-12/11-13695-2023, 29.09.2023 № 66-10-12/11-14075-2023, 18.10.2023 № 66-10-14/09-15210-2023, 26.10.2023 №66-10-12/11-15694-2023, 03.11.2023 №66-10-12/11-16228-2023, 14.11.2023 № 66-10-12/11-16800-2023, 15.11.2023 № 66-10-12/11-16765-2023, 16.11.2023 № 66-10-12/11-16929-2023, 24.11.2023 № 66-10-11/1017629-2023, 24.11.2023 №66-10-11/10-17632-2023, 05.12.2023 №66-10-11/10-18359-2023, 06.12.2023 №66-10-14/09-18470-2023, 08.12.2023 №66-10-11/10-18672-2023, 20.12.2023 № 66-10-12/11-19609-2023, 01.02.2024 №66-10-11/10-1695-2024, 05.02.2024 № 66-10-12/11-1932-2024, 16.02.2024 № 66-10-12/11-2821-2024, 04.03.2024 № 66-10-12/11-4011-2024, 18.06 2024 № 66-10-12/11-10721-2024 (СОШ25), 23.10.2024 № 66-10-12/11-19085-2024, по экспертному заключению от 22.02.2024 № 66-20-010/12-598-2024:
· установка софитов над рельсовыми системами в 8 учебных кабинетах МАОУ «СОШ № 7», в том числе разработка ЛСР (предписание Роспотребнадзора);
· установка вытяжной вентиляции над моечными ваннами, косметический ремонт помещений, ремонт группы №2 МАДОУ «Детский сад № 1»; 
· замена половой плитки в хозяйственном складе МАДОУ «Детский сад № 6/43»;
· косметический ремонт в помещениях МАДОУ «Детский сад № 8»;
· косметический ремонт помещений, ремонт оконных конструкций, ремонт потолка в группе «Дюймовочка» (спальня) МАДОУ «Детский сад № 22»;
· косметический ремонт помещений МАДОУ «Детский сад № 28»;
· замена окон на ПВХ, ремонт пола в музыкальном зале, замена оконных блоков МАДОУ «Детский сад № 29»;
· установка контейнерной площадки, косметический ремонт помещений, установка дверей в кабинках в туалете, ремонт кровли, замена светильников в группах МАДОУ «Детский сад № 34»;
· косметический ремонт помещений МАДОУ «Детский сад № 36»;
· ремонт туалета в средней группе МАДОУ «Детский сад № 40»;
· ремонт пола в спальнях, косметический ремонт помещений, ремонт канализации МАДОУ «Детский сад № 42»;
·   сантехнические работы, косметический ремонт пищеблока и склада, ремонт плитки в прачечной МАДОУ «Детский сад № 45»;
· замена плитки в буфетной, замена входной двери в тамбуре, МАДОУ «Детский сад № 47», в том числе разработка ЛСР – 430,00 тысяч рублей;
· ремонт продуктового склада МАДОУ «Детский сад № 48»;
· монтаж сантехнической перегородки в туалетах, замена оконных конструкций МАДОУ «Детский сад № 69»;
· монтаж перегородки в туалетах 1,2,3,4 этажей МАОУ «СОШ №1»;
· изготовление и монтаж сантехнических перегородок в туалетах МАОУ «СОШ № 1», в том числе разработка ЛСР – 55,50 тысяч рублей,
· ремонт помещений (туалеты мальчиков 1-4 этаж, спортзал, пищеблок) МАОУ «СОШ №1»; 
· ремонт пола в кабинете № 7 МАОУ «СОШ № 9»;
· установка в кабинетах рельсовых систем с двумя меловыми досками, монтаж интерактивных досок (22 кабинета) МАОУ «СОШ № 9»;    
· устройство подиума в кабинете № 20 МАОУ «СОШ № 16»; 
· ремонт коридоров, ремонт стен в кабинетах, установка интерактивных досок, ремонт потолка в туалетах, ремонт пола в спортзале, ремонт пола в кабинете № 212, монтаж перегородки в кабинете № 107 МАОУ «СОШ № 22»;
· замена кососветов в учебных кабинетах МАОУ «СОШ № 22» (Чистова, д. 9); 
· изготовление и монтаж антимоскитных сеток в кабинетах ГОЛ и пищеблоке МАОУ «СОШ № 25»;
· замена ламп в кабинетах на светодиодные МАОУ «СОШ № 22»; 
· установка софитов над рельсовыми системами в 8 учебных кабинетах МАОУ «СОШ № 7»; 
· ремонт вентиляции в пищеблоке МАОУ «СОШ № 16»; 
- исполнение мероприятий по письмам отделения надзорной деятельности и профилактической работы ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 11.08.2023 № 835-4-22-10, в соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», по рекомендациям Верхнепышминского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»:
· в дошкольных образовательных учреждениях МАДОУ «Детский сад № 6, 22, 29, 31, 41» выполнен демонтаж, поставка оборудования, монтаж и пусконаладочные работы системы автоматической сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) на объекте; 
· в дошкольных образовательных учреждениях МАДОУ «Детский сад № 1, 2,  4,  7, 8, 12, 26, 29, 31, 40, 47» выполнен ремонт системы АПС, изготовление и монтаж эвакуационной двери в двери в спальне группы, ремонт системы дымоудаления, испытание пожарных лестниц, испытание ограждения кровли, разработка и изготовление планов эвакуации, перенос и испытание наружной противопожарной лестницы, демонтаж и монтаж ДИП, пусконаладочные работы, расчет категории пожароопасных помещений, изготовление и монтаж дверей противопожарных, проверка пожарных кранов на работоспособность, разработка декларации пожарной безопасности на объекте;
· в общеобразовательных учреждениях МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 4, 22, 25» - испытание пожарных лестниц, разработка пожарной декларации, изготовление и монтаж противопожарной двери, приобретение и установка доводчиков, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и одежды сцены в актовом зале, актового зала (ковровое покрытие, шторы, занавес), изготовление планов эвакуации людей в соответствии с требованиями пожарной безопасности, испытание вертикальной лестницы, маршевой лестницы, ограждений кровли, разработка пожарной декларации, ремонт системы АПС, демонтаж, монтаж датчиков пожарной сигнализации после проведения ремонтных работ, замена датчиков в холодном  складе (пусконаладочные работы), демонтаж системы АПС в здании (проспект Успенский, д. 49);
· в учреждении дополнительного образования МАОУ ДО «ЦОиПО» - выполнен расчет категории пожарной опасности помещений, изготовление и монтаж противопожарных дверей.
11)  Муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования «Детская художественная школа» и «Детская школа искусств» за 2024 год реализованы дополнительные предпрофессиональных программы: Декоративно-прикладное творчество; Дизайн; Живопись; Народные инструменты; Духовые и ударные инструменты; Фортепиано; Хоровое пение; Искусство театра; Хореографическое творчество; Музыкальный фольклор;
12) В рамках укрепления и развития материально – технической базы МБУ ДО «Детская художественная школа» продлила права использования программного обеспечения (лицензии) «Фотошоп», «Иллюстратор», «Касперский» для 12 ноутбуков, используемых для реализации предпрофпрограммы Дизайн. 
13) МБУ ДО «Детская художественная школа» проведены подготовка школы к учебному году (косметический ремонт внутренних помещений здания школы; ремонт отмостки; ремонт фасада), работы по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, ремонт козырька в здании школы, выполнен текущий ремонт санитарной комнаты для девочек в помещении здания школы.

Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания, обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
1) Бесплатным горячим питанием обеспечены обучающиеся начальных классов, обучающиеся 5 – 11 классов льготных категорий (в том числе дети участников СВО);
2) Произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования в МАОУ СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 33», МАОУ «ООШ № 29»;
3) Проведен ремонт вентиляции в пищеблоке МАОУ «СОШ № 3, 16»;
4) Приобретена обеденная мебель в МАОУ «СОШ № 9».

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
1) В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:
- МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» - городской конкурс "Я гражданин России"; День призывника (весенний призыв); «Майские вечера», «Рио Рита», «Венок дружбы», «Зарница»;
- МАУ «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства» - ВСИ израсходовано 350,0тыс.руб. (наградная и сувенирная продукция для ВСИ, товары для проведения ВСИ, услуги судей, медицинское сопровождение, охранные услуги ВСИ, транспортные услуги, услуги питания, канцелярские товары)., Квиз, посвященный дню воссоединения Крыма с Россией «Одна страна-один народ», проект «Диалоги с героями», спортивно-историческая игра «Богатырские игры»; городская акция «Дари добро»; акция «Ветеран живет рядом»; городская акция «Свеча памяти»; городская акция «патриоты России»).
2) Увеличена стоимость прочих материальных запасов однократного использования в сумме 37,1 тыс.руб. (поставка товаров для мероприятия – головные уборы (кепки));
3) Приобретены: пневматические пистолеты Stalker 2шт., пневматические пистолеты Borner 2шт., комплекты лазерный биатлон 3 шт.);
4) МБУК «Верхнепышминский исторический музей» выпущены сборник «Наш край Верхнепышминский», книги о городе Верхняя Пышма «Люди. Улицы, Дома.» 500 экз. к Дню города.
5) Обновлен мартиролог на мемориальной стене всех умерших верхнепышминцев участников ВОВ в Сквере Воинской славы к 80-летию.

Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории ГО Верхняя Пышма до 2027 года»
1) МБУК «ВЦБС» за 2024 год организовано и проведено – 1 308 мероприятий. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) – 148 914 человек. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через интернет) – 26 659 человек. Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов – 7 537 единиц. Библиографическая обработка документов и создание каталогов – 16 498 единиц. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 38, участников клубных формирований – 874 человека. 
Проведены особо значимые мероприятия:
– Всероссийская акция «Библионочь-2024»;
– Цикл мероприятий, посвященных Году Семьи;
– Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы;
– Образовательная акция «Тотальный диктант»;
– Мероприятия, посвященные Дню России;
– Мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни;
– Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества;
– Мероприятия, посвященные Дню города
2) МБУК «Верхнепышминский исторический музей» Публичный показ музейных предметов МБУК «Верхнепышминский исторический музей» в стационарных условиях за 2024 год: количество предметов – 650 единиц, число посетителей – 23 070 человек. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций: количество предметов – 96 единиц. Популяризация туристических ресурсов и народных художественных промыслов в сети Интернет: количество размещенных материалов – 14. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (54 единицы) наиболее яркие за 2024 год:
– «Здесь родины моей начало», выставка верхнепышминских художников к 90-летию Свердловской области;
– «#ZаРоссию#Своихнебросаем», выставка;
– «Учитель-ученик-студен-мастер», выставка творческих работ учащихся Детской художественной школы г. Верхняя Пышма;
– «Гвардии старший сержант», выставка к 110-летию Героя Советского Союза Василия Григорьевича Феофанова;
– «Верхней Пышме 170 лет!» выставка школьных музеев городского округа Верхняя Пышма;
– «Игра света и цвета», выставка к 75-летию верхнепышминского художника Владимира Мисюряева;
– «Идут века, но Пушкин остается…», выставка к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Проведены основные особо значимые мероприятия:
– «Ночь музеев», Всероссийская акция;
– «Ночь искусств» Всероссийская акция;
– Проект «Вручение паспортов»;
– Открытие выставок и экспозиций.
3) МБУК «Манин парк». Организовано и проведено мероприятий за 2024 год – 184 единицы. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 9 единиц. (98 участников). Обеспечение доступа к объектам спорта – 5 330 часов.
В рамках исполнения муниципального задания проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:
– Цикл мероприятий в рамках проекта «Парк национальных культур»; 
– Массовый забег «Лыжня России»;
– Концертная программа «Служить России!» ко Дню защитника Отечества;
– Праздничная программа «Широкая Масленица»;
– Праздничная концертная программа «Дарите женщинам цветы»;
– Проект «Голоса медной столицы»;
– Городской фестиваль патриотической песни «Рио-Рита»;
– Музыкальная акция «Споёмте, друзья!», в рамках празднования 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
– Праздничные программы, посвященные Дню защиты детей;
– Многонациональный праздник «Сабантуй»;
– Фестиваль «Гуляй, Россия!»;
– VII фестиваль казачьей культуры «Любо, братцы, любо!».
4) МБУК «ОСК «Луч» Организовано и проведено мероприятий за 2024 год – 541 единица. Организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 26 ед. (384 участников). В рамках исполнения муниципального задания проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:
– «Добрая ярмарка в Рождество», концертная программа;
– «Уральская зима», фестиваль творчества пожилых людей;
– «Широкая масленица»;
– Мероприятия, посвященные 8 марта;
– Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы;
– Развлекательные программы ко Дню защиты детей;
– Цикл программ ко Дню России;
– Патриотическая акция ко Дню памяти и скорби;
– Профилактические программы, посвященные ЗОЖ.
5) МАУ ДК «Металлург» Организовано и проведено мероприятий – 290 единиц, действует 21 клубное формирование, участников клубных формирований – 357 человек. Число зрителей кинопоказа – 80 555 человек. В рамках исполнения муниципального задания проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:
– Торжественная церемония возложения цветов, посвященная Дню памяти воинов – интернационалистов;
– Развлекательно-познавательные программы в рамках проектов «Радуга», «Поколение Z», «Простые правила», «Радость детям»;
– Праздничный концерт, посвященный празднованию Международного женского дня «Призвание быть женщиной»;
– «У кого какая Масленица» Концертная познавательно-развлекательная программа;
– Торжественная церемония возложения в Сквере Воинской Славы «Всё, что было не со мной, помню»;
– «Торжественная акция памяти, посвященная празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. «Памяти павшим, во славу живых»;
– Вечерний гала-концерт «Май! Весна! Победа!»;
– Мастер-класс «Голубь мира» посвященные началу Великой Отечественной войны;
– Акция, посвященная началу Великой Отечественной войны «Мост времени, мост памяти»;
– Цикл программ для летней оздоровительной компании.
6) В рамках мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений приобретены:
– МБУК «Верхнепышминский исторический музей» - приобретен и смонтирован флагшток;
– МБУК «ОСК «Луч» сценические костюмы и обувь, приобретено оборудование, мебель, офисная техника и т.д. строящегося клуба в п. Сагра;
– МБУК «ВЦБС» - оборудование и расходные материалы для электронной книговыдачи, компьютерная техника, офисные приложения, аппаратура, кондиционеры;
– МАУ ДК «Металлург» - два светодиодных рекламных всепогодных видеоэкрана.
7) В рамках мероприятия приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями:
– в МБУК «Верхнепышминский исторический музей» приобретена и установлена система пожарной сигнализации, узел учета тепловой энергии;
– в МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» выполнены работы по разработке проектно-сметной документации "Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Центральной городской библиотеке им. В.В. Волоскова; выполнены работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, выполнены работы по ремонту помещений в Центральной детской библиотеке;
– в МАУ «ДК «Металлург» проведены ремонтные работы по замене трубопровода холодного водоснабжения подвальной разводки в помещении кинотеатра «Киноград» по адресу ул. Чистова д.2, организована огнезащитная пропитка одежды сценического комплекса ДК Металлург, заменены задвижки в обвязке пожарных повысительных насосов, выполнены работы по замене пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, укладке балетного линолеума в хореографическом зале;
– в МБУК «Манин парк» выполнена отделка металлосайдингом постов охраны при входе в парк, у сцены, общественного туалета, колеса обозрения, проведена внутренняя отделка, ремонт гримерных помещений.

Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

1) Организован 21 лагерь с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования: 14 дневных лагерей были открыты при учреждениях МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», 4 при учреждениях МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» и 3 при учреждении МКУ «УК ГО Верхняя Пышма». Лагеря с дневным пребыванием детей были открыты в весенние, летние каникулы. За период 2024 года в городском округе Верхняя Пышма по всем направлениям отдохнули и оздоровились 11 478 детей и подростков.
За 2024 год в каникулярное и учебное время:
– в загородном оздоровительном лагере «Медная горка» отдохнуло 2 194 обучающихся (1 505 летом, 689 в межсезонье);
– санаторно-курортным отдыхом в каникулярное время охвачено 732 ребенка (санаторий «Соколиный камень», «Курьи», «Бирский», «Алкино», «Самоцветы», ДСОК «Жемчужина России»); 
– санаторно-курортным отдыхом в учебное время охвачено 140 детей (санаторий «Обуховский»);
– иными формами отдыха и оздоровления было охвачено 152 человека – военно – полевые сборы (юноши 10 классов);
2) В рамках создания безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления проведены:
– ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в жилом корпусе №№ 1,2,3,4,5,6 и пусконаладочные работы в жилом корпусе № 1,2,3,4,5,6 МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;
– установка волоконно- оптической линии связи до помещения радиорубки МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;  
3) Произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;
4) Выполняются работы по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;
5) В рамках укрепления и развития материально-технической базы МАУ «ЗОЛ «Медная горка» приобретены:
– оборудование для создания палаточного лагеря: туалетный модуль (2 шт.), душевой модуль (2 шт.), палатки (8 шт.);
– трактор и подвесное оборудование;
– шторы и карнизы для окон в досуговый центр;

Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

1) -МАУ ДО «СШ по АМС» приобретено авто ATLANT VAN L3H2 3.5D 150PS MT6SRW, переоборудованное в грузотакси 5+1 со сдвижным диваном Ривьера с перегородкой STAN 18, оборудование и мебель;
2) МАУ ДО «СШ единоборств» приобретено оборудование: инверторный бензиновый генератор, насос дренажный погружной, мотокоса, шланг садовый, еврокуб на пластиковом поддоне, проведено технологическое присоединение к электрическим сетям вновь возводимого сооружения на территории СШ пр. Успенский, зд.2а для проведения чемпионата России по пляжному самбо и других спортивно-массовых мероприятий;
3) - МАУ ДО «СШ им. А.Козицына» проведены расчеты по оценке пожарного риска на объекте г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д.4 после проведения капитального ремонта, с целью выполнения требований нормативных документов, приобретено оборудование и материалы для систем вентиляции объекта по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д.53 Б.;
4)  МАУ ДО «СШОР «Лидер» проведен ремонт помещения подвала в п. Кедровое, приобретено спортивное оборудование (велотренажер, скамья со стойками телескопическими для жима, беговая дорожка, полусфера для фитнесса массажная) вид спорта «Спорт слепых».
5) В рамках мероприятия «Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно – оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма» реализовано:
- увеличение стоимости материальных запасов однократного применения МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (кубки спортивные, медали, статуэтки для награждения, подарочные сертификаты, вода питьевая упакованная);
- субсидии (гранты, в форме субсидий) в сумме 700, 00тыс.руб. (175,00 тыс.руб. ОО ВПГФ "ТХЭКВОНДО", 175,00тыс.руб. ОО ВПГФ "КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ-ДО", 175,0 тыс. руб. МОО "ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОТОСПОРТА ГО ВЕРХНЯЯ ПЫШМА", 175,0 тыс. руб. МФСОО "ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ").

Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027года»
1) Организован День Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма:
– товары для мероприятия «День молодежи» - ветровки).
– организация технического обеспечения для празднования «Дня молодежи-2024» на территории ГО Верхняя Пышма, дежурство общепрофильной бригады скорой медицинской помощи, медицинское сопровождение мероприятия "День молодежи-2024" - фельдшер).
– наградная атрибутика, полимерная продукция, подарочные сертификаты, наградная продукция – футболки и кепки с нанесением.
2) МАУ «ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства» приобретен фотоаппарат Canon 1шт, ноутбуки Asus 2шт., акустические системы активне 2шт., микрофон репортерский 1шт., МФУ лазерное 1 шт., кондиционеры 6 шт.   
3) В рамках мероприятия «Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет» трудоустроено 731 несовершеннолетний; реализовано: 
– Заработная плата МБТ и руководителей трудовых бригад и выплаты по больничным листам в сумме 3 724,0 тыс.руб.
– начисления на оплату труда МБТ и руководителей трудовых бригад в сумме 192, 4тыс.руб.
– прочие работы, услуги МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» в сумме 5, 0тыс.руб. (предварительный медицинский осмотр руководителе МБТ).

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»
1) Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» на следующие расходы: выплата заработной платы, командировочных; оплата коммунальных услуг, услуг связи, Интернета.
2) Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «УСМ ГО Верхняя Пышма» на следующие расходы: заработная плата; начисления на выплаты по оплате труда; социальные пособия и компенсации персоналу; услуги связи; коммунальные услуги; работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; налоги, пошлины и сборы; увеличение стоимости ГСМ; увеличение стоимости прочих материальных запасов.
3) Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», на следующие расходы: заработная плата; начисления на выплаты по оплате труда; услуги связи (сопровождение сайта); коммунальные услуги (транспортировка и поставка газа для мемориала «Вечный огонь», сквер Воинской Славы); услуги по содержанию имущества (предрейсовый и послерейсовый технический контроль ТС, ТО автомобилей, автомойка, шиномонтаж, ремонт, содержание сквера Воинской славы, содержание и уборка Братского захоронения и т.д.); услуги по содержанию имущества (заправка картриджей); программное обеспечение (Консультант плюс, ПФ «СКБ «Контур», ЭВМ «Контур-Экстерн», ЭВМ «Контур –Персонал», доменные услуги); обучение сотрудников, консультационные услуги, медицинское освидетельствование, круглосуточная охрана; страхование (ОСАГО транспортных средств); налоги и пошлина; приобретение ГСМ; приобретение офисной бумаги, приобретение хозяйственных, бытовых товаров и прочего инвентаря; приобретение запасных частей для автомобилей (масло автомобильное, омывающая жидкость, тормозные колодки, фильтры масляные, фильтры воздушные и прочее); переплетные работы (подшивка документов); приобретение СИЗы для водителей (костюмы, перчатки).

И.о. начальника отдела социальной политики                                                          Т.В. Суманеева
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	ОТЧЕТ

	о реализации муниципальной программы

	«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	Форма 1

	Достижение целевых показателей муниципальной программы за IV квартал 2024  г. (отчётный период)



	№ строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подпрограмма 1. «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	2
	Цель 1. Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма.

	3
	Задача 1.1. Создание лицензионных условий в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования

	4
	Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	5
	Задача 1.2. Обеспечение образовательных учреждений условиями в соответствии с ФГОС общего и дошкольного образования

	6
	Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	7
	Доля работников, прошедших курсы по обеспечению комплексной безопасности и совершенствования деятельности образовательных учреждений 
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	8
	Задача 1.3. Предоставление образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специального (коррекционного), в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма

	9
	Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций
	процентов
	43
	43
	100,0
	 

	10
	Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными услугами коррекционного образования, от общего количества детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	11
	Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма, охваченных обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях, от общего количества детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	12
	Задача 1.4. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	13
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных образовательными услугами в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	14
	Задача 1.5. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте

	15
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	16
	Задача 1.7. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Верхняя Пышма

	17
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
	процентов
	97,1
	100
	103,0
	 

	18
	Задача 1.8. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего и дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях

	19
	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	20
	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по оказанию образовательных услуг, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	21
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	22
	Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования
	процентов
	98,49
	98,49
	100,0
	

	23
	Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования
	процентов
	84
	84
	100,0
	

	24
	Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования
	процентов
	98,80
	100
	101,2
	 

	25
	Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, осуществляющих классное руководство
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	26
	Количество советников директоров муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, получивших выплату
	человек
	19
	19
	100,0
	 

	27
	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, фактически зачисленных в дошкольное образовательное учреждение от общего количества мест в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
	процент
	100
	100
	100,0
	 

	28
	Задача 1.9. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма

	29
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы
	процентов
	79,0
	82,86
	104,89
	

	30
	Доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	31
	Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
	процентов
	8
	8
	100,0
	 

	32
	Задача 1.10. Реализация программ и форм для талантливых детей

	33
	Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей
	проценты
	57,30
	57,3
	100,0
	 

	34
	Задача 1.11. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах

	35
	Доля обучающихся, по вине которых произошли дорожно-транспортные происшествия, от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
	процентов
	0,091
	0
	0,0
	 

	36
	Количество кабинетов «Светофор», приобретенных для создания условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	37
	Задача 1.12. Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Верхняя Пышма 

	38
	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений улучшивших материально -техническую базу
	единиц
	12
	12
	100,0
	 

	39
	Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	40
	Количество муниципальных дошкольных учреждений, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	30
	30
	100,0
	 

	41
	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	5
	4
	80,0
	 

	42
	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых открыты (модернизированы) кабинеты естественно-научного цикла
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	43
	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых в результате приобретения учебно-производственного оборудования созданы условия для проведения профориентационной работы
	единиц
	0
	1
	100,0
	 

	44
	Количество муниципальных образовательных организаций, оснащенных комплектами для сборки 3D–принтеров и расходными материалами для 3D–печати, а также оборудованием для реализации программ дополнительного образования технической направленности
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	45
	Задача 1.13. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства

	46
	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единиц
	12
	12
	100,0
	 

	47
	Количество муниципальных дошкольных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единиц
	30
	30
	100,0
	 

	48
	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единиц
	4
	4
	100,0
	 

	49
	Доля образовательных учреждений, готовых к отопительному сезону, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	50
	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по повышению энергетической эффективности
	единиц
	2
	2
	100,0
	 

	51
	Задача 1.14. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии.

	52
	Количество проведённых общегородских мероприятий в сфере образования для педагогических работников
	единиц
	6
	9
	150,0
	 

	53
	Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	54
	Цель 2. Создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в муниципальных образовательных организациях городского округа Верхняя Пышма

	55
	Задача 2.1. Формирование культуры здорового питания обучающихся

	65
	Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	93,6
	87
	92,9
	 

	57
	Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	58
	Охват бесплатным горячим питанием обучающихся из числа льготных категорий граждан, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 N 78-«Об образовании в Свердловской области»)
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	59
	Задача 2.2. Модернизация материально-технической базы предприятий системы школьного питания

	60
	Количество школьных столовых, в которых произведена замена технологического оборудования 
	единиц
	3
	3
	100,0
	 

	61
	Количество школьных столовых, в которых заменена обеденная мебель
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	62
	Количество школьных столовых, в которых произведена замена системы вентиляции
	единиц
	2
	2
	100,0
	

	63
	Количество школьных столовых, в которых заменен кухонный инвентарь, столовая посуда, столовые приборы 
	единиц
	12
	12
	100,0
	 

	64
	Задача 2.3. Обеспечение льготных категорий обучающихся бесплатными новогодними подарками

	65
	Охват обучающихся льготных категорий (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 N 78-«Об образовании в Свердловской области») бесплатными новогодними подарками от общего количества обучающихся льготных категорий
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	66
	Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	67
	Цель 3. Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности

	68
	Задача 3.1. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений для организации патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма

	69
	Количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание молодых граждан на территории городского округа Верхняя Пышма, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	70
	Задача 3.2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан городского округа Верхняя Пышма в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности

	71
	Количество граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	820
	820
	0,0
	 

	72
	Количество граждан допризывного возраста (15-18 лет) готовых к службе в армии, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	775
	775
	100,0
	 

	73
	Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе Верхняя Пышма
	единиц
	42
	42
	100,0
	 

	74
	Количество действующих на территории городского округа Верхняя Пышма патриотических молодежных объединений
	единиц
	10
	10
	100,0
	 

	75
	Задача 3.3. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в городском округе Верхняя Пышма

	76
	Количество мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, казачеству, профилактику экстремизма, терроризма
	единиц
	19
	19
	100,0
	 

	77
	Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	78
	Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

	79
	Задача 4.1. Повышение доступности и качества услуг библиотечного, социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения  

	80
	Увеличение числа посетителей Модельной библиотеки для детей и молодежи  
	процентов
	2,5
	2,5
	100,0
	 

	81
	Количество посещений муниципальных библиотек
	тыс. человек
	153
	175
	114,4
	 

	82
	Количество музейных предметов, основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках 
	единиц
	650
	650
	100,0
	 

	83
	Соотношение средней заработной платы муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации 
	процентов
	100
	102
	102,0
	 

	84
	Количество зрителей кинотеатра "Киноград"
	тыс. человек
	76
	80
	105,3
	 

	85
	Количество клубных формирований
	единиц
	87
	93
	106,9
	 

	86
	Количество размещенных материалов туристической направленности
	единиц
	14
	14
	100,0
	 

	87
	Количество учреждений, получивших субсидию на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	88
	Задача 4.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала

	89
	Количество муниципальных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	5
	5
	100,0
	 

	90
	Количество проведенных мероприятий
	единиц
	2280
	2323
	101,9
	 

	91
	Увеличение количества выставок в МБУК "Верхнепышминский исторический музей" 
	единиц
	54
	54
	100,0
	 

	92
	Количество учреждений культуры, готовых к отопительному сезону (юридических лиц)
	единиц
	3
	3
	100,0
	 

	93
	Количество муниципальных учреждений культуры, проводивших работы по разработке проектно-сметной документации/приобретению/реконструкции и строительству учреждений культуры
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	94
	Количество музейных предметов 
	единиц
	96
	96
	100,0
	 

	95
	Количество человек , получивших государственную поддержку лучшим работникам сельских учреждений культуры 
	Человек
	1
	1
	100,0
	 

	96
	Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	97
	Цель 5. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей городского округа Верхняя Пышма

	98
	Задача 5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей

	99
	Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста
	процентов
	15,5
	15,5
	100,0
	 

	100
	Количество детей в городском округе Верхняя Пышма, охваченных детско-юношеским туризмом
	человек
	650
	650
	0,0
	 

	101
	Задача 5.2. Расширение спектра услуг, предоставляемых муниципальным автономным учреждением "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка"

	102
	Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном автономном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка"»
	человек
	1834
	1994
	108,7
	 

	103
	Задача 5.3. Сохранение и развитие инфраструктуры системы отдыха и оздоровления детей

	104
	Количество зданий и сооружений муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка"», в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья
	единиц
	6
	6
	100,0
	 

	105
	Количество документов (положительных заключений), полученных из государственной экспертизы, на проектирование газовой блочно-модульной котельной 
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	106
	Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	107
	Цель 6. Предоставление физкультурно-спортивных услуг отвечающих требованиям и нормативам, путем создания современной, развитой материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма

	108
	Задача 6.1. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, подведомственных МКУ "Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма"

	109
	Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	3
	4
	133,3
	 

	110
	Задача 6.2. Организация и проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма

	111
	Количество спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
	единиц
	220
	330
	150,0
	 

	112
	Задача 6.3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения городского округа Верхняя Пышма

	113
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	процентов
	62,3
	64,6
	103,7
	 

	114
	Ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры муниципальной собственности
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	115
	Количество объектов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	единиц
	3
	3
	100,0
	 

	116
	Количество объектов спортивной инфраструктуры, приведенных в нормативное состояние
	единиц
	4
	4
	100,0
	 

	117
	Доля жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма в возрасте 3-79 лет
	процентов
	57,9
	55,2
	95,3
	 

	118
	Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
	процентов
	87,9
	86,3
	98,2
	 

	119
	Доля граждан среднего возрасти (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста 
	процентов
	55
	49,6
	90,2
	 

	120
	Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в обще численности граждан старшего возраста 
	процентов
	25
	21,7
	86,8
	 

	121
	Количество объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых проведены мероприятия по проектированию, реконструкции и строительству прочих объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	122
	Задача 6.4. Поддержка перспективных спортсменов

	123
	Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий
	единиц
	350
	766
	218,9
	 

	124
	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья  
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	125
	Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта
	процентов
	80,2
	70,96
	88,5
	 

	126
	Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Верхняя Пышма на международных,  всероссийских, региональных, областных соревнованиях по видам спорта
	единиц
	700
	838
	119,7
	 

	127
	Количество приобретенного особо ценного движимого имущества свыше 50 тысяч рублей (в том числе оборудования и (или) инвентаря для занятий в спортивных школах)
	единиц
	2
	2
	100,0
	 

	128
	Задача 6.5. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья

	129
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом 
	процентов
	17,5
	8,9
	50,9
	 

	130
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
	процентов
	73,5
	68,9
	93,7
	 

	131
	Задача 6.6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории городского округа Верхняя Пышма

	132
	Доля населения городского округа Верхняя Пышма, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне", в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	проценты
	80
	77,3
	96,6
	 

	133
	Доля учащихся и студентов городского округа Верхняя Пышма, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне", в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	проценты
	70
	41,7
	59,6
	 

	134
	Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	135
	Цель 7. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Верхняя Пышма, обеспечение развития и максимального использования социального, экономического, гражданского, культурного и духовного потенциала молодых граждан городского округа Верхняя Пышма

	136
	Задача 7.1. Повышение политической, правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественно значимых инициатив молодежи, совершенствование и развитие системы добровольчества

	137
	Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	5086
	5086
	100,0
	 

	138
	Количество действующих на территории городского округа Верхняя Пышма органов молодежного самоуправления
	единиц
	15
	15
	100,0
	 

	139
	Количество мероприятий по работе с молодежью в городском округе Верхняя Пышма
	единиц
	198
	198
	100,0
	 

	140
	Количество граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в городском округе Верхняя Пышма
	человек
	400
	400
	100,0
	 

	141
	Количество поддержанных молодежных инициатив по результатам проекта "Банк молодежных инициатив" в городском округе Верхняя Пышма
	единиц
	2
	2
	100,0
	 

	142
	Количество действующих молодежных коворкинг-центров
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	143
	Задача 7.2. Формирование и популяризация культуры здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, формирование осознанного родительства

	144
	Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
	человек
	9600
	9600
	100,0
	 

	145
	Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных ведомственным проектом «Безопасность жизни», проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	620
	620
	100,0
	 

	146
	 Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	720
	720
	100,0
	 

	147
	Задача 7.3.  Создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодых граждан в трудовую деятельность, реализация трудового потенциала 

	148
	Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма – участников проектов и мероприятий, направленных на организацию занятости, трудовой адаптации, профориентации, развитие профессионального мастерства
	человек
	850
	850
	100,0
	 

	149
	Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных через молодежные биржи труда, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	800
	806
	100,8
	 

	150
	Задача 7.4. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных учреждений молодежной политики требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства

	151
	Количество муниципальных учреждений молодежной политики, улучшивших материально-техническую базу 
	единиц
	1
	1
	0,0
	 

	152
	Количество объектов молодежной политики, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	единиц
	2
	2
	100,0
	 

	153
	Количество учреждений молодежной политики, приведенных в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	154
	Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	155
	Цель 8. Осуществление эффективной деятельности муниципальных казенных учреждений

	156
	Задача 8.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере

	157
	Достижение целевых показателей муниципальной программы
	процентов
	100
	100
	100,0
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	Форма 2

	Выполнение мероприятий муниципальной программы

	«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	[bookmark: _GoBack]за 2024 год (отчётный период)

	№ строки
	Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
	4 575 414,10
	4 528 822,10
	98,98
	 

	2. 
	федеральный бюджет
	150 732,30
	150 732,30
	100,00
	 

	3. 
	областной бюджет
	2 003 407,50
	2 003 335,40
	100,00
	 

	4. 
	местный бюджет
	2 421 274,30
	2 374 754,40
	98,08
	 

	5. 
	Капитальные вложения
	2 906,30
	2 906,30
	100,00
	 

	6. 
	местный бюджет
	2 906,30
	2 906,30
	100,00
	 

	7. 
	Прочие нужды
	4 572 507,80
	4 525 915,80
	98,98
	 

	8. 
	федеральный бюджет
	150 732,30
	150 732,30
	100,00
	 

	9. 
	областной бюджет
	2 003 407,50
	2 003 335,40
	100,00
	 

	10. 
	местный бюджет
	2 418 368,00
	2 371 848,10
	98,08
	 

	11. 
	Подпрограмма 1. «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	12. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	3 160 082,40
	3 154 253,40
	99,82
	 

	13. 
	федеральный бюджет
	94 559,70
	94 559,70
	100,00
	 

	14. 
	областной бюджет
	1 819 618,90
	1 819 618,90
	100,00
	 

	15. 
	местный бюджет
	1 245 903,80
	1 240 074,80
	99,53
	 

	16. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	3 160 082,40
	3 154 253,40
	99,82
	 

	17. 
	федеральный бюджет
	94 559,70
	94 559,70
	100,00
	 

	18. 
	областной бюджет
	1 819 618,90
	1 819 618,90
	100,00
	 

	19. 
	местный бюджет
	1 245 903,80
	1 240 074,80
	99,53
	 

	20. 
	Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них
	4 000,00
	4 000,00
	100,00
	 

	21. 
	местный бюджет
	4 000,00
	4 000,00
	100,00
	 

	22. 
	Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных управлению образования, всего, из них
	3 219,00
	3 219,00
	100,00
	 535,0767 перенесены в мероприятие 1.26 для исполнения предписания Роспотребнадзора по МАОУ «СОШ № 3»

	23. 
	местный бюджет
	3 219,00
	3 219,00
	100,00
	

	24. 
	Мероприятие 1.3. Популяризация профессии педагога, всего, из них
	2 302,10
	2 272,10
	98,70
	 0,47247 перенесены в мероприятие 1.26 для исполнения предписания Роспотребнадзора по МАОУ «СОШ № 3»;
297,43707 перенесены в мероприятие 9.2 для выполнения срочных ремонтных работ в МАОУ «СОШ № 4,9»

	25. 
	местный бюджет
	2 302,10
	2 272,10
	98,70
	

	26. 
	Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них:
	4 070,00
	3 990,40
	98,04
	 

	27. 
	местный бюджет
	4 070,00
	3 990,40
	98,04
	 

	28. 
	Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них
	4 789,00
	4 388,60
	91,64
	 254,098 перенесены в мероприятие 1.27 для проведения срочных ремонтных работ в МАОУ ДО «ЦО и ПО»;
 357,302 не использованы в связи с сокращением количества поездок на профориентац. мероприятия

	29. 
	местный бюджет
	4 789,00
	4 388,60
	91,64
	

	30. 
	Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:
	1 356 820,80
	1 356 820,80
	100,00
	 

	31. 
	областной бюджет
	884 531,2
	884 531,20
	100,00
	

	32. 
	местный бюджет
	472 289,60
	472 289,60
	100,00
	

	33. 
	Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся, всего, из них
	3 500,00
	3 500,00
	100,00
	 

	34. 
	местный бюджет
	3 500,00
	3 500,00
	100,00
	 

	35. 
	Мероприятие 1.8. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях
	443,00
	443,00
	100,00
	 

	36. 
	областной бюджет
	443,00
	443,00
	100,00
	 

	37. 
	Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,  всего, из них:
	1 493 506,70
	1 493 064,20
	99,97
	

	38. 
	федеральный бюджет
	94 559,70
	94 559,70
	100,00
	 

	39. 
	областной бюджет
	931 757,70
	931 757,70
	100,00
	 

	40. 
	местный бюджет
	467 189,30
	466 746,80
	99,91
	 

	41. 
	Подмероприятие 1.11.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,  всего, из них:
	1 398 662,60
	1 398 220,10
	99,97
	 

	42. 
	областной бюджет
	931 473,30
	931 473,30
	100,00
	 

	43. 
	местный бюджет
	467 189,30
	466 746,80
	99,90
	 

	44. 
	Подмероприятие 1.11.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, всего, в том числе:
	90 212,30
	90 212,30
	100,00
	 

	45. 
	федеральный бюджет
	90 212,30
	90 212,30
	100,00
	 

	46. 
	Подмероприятие 1.11.3. Мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего, в том числе:
	4 062,80
	4 062,80
	100,00
	 

	47. 
	федеральный бюджет
	3 778,40
	3 778,40
	100,00
	 

	48. 
	областной бюджет
	284,40
	284,40
	100,00
	 

	49. 
	Подмероприятие 1.11.4. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, государственных профессиональных образовательных организаций на условиях софинансирования из федерального бюджета
	569,00
	569,00
	100,00
	 

	50. 
	федеральный бюджет
	569,00
	569,00
	100,00
	 

	51. 
	Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:
	46 026,70
	46 026,70
	100,00
	 

	52. 
	областной бюджет
	2 887,00
	2 887,00
	100,00
	 

	53. 
	местный бюджет
	43 139,70
	43 139,70
	100,00
	 

	54. 
	Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них:
	66 591,20
	66 589,40
	100,00
	 

	55. 
	местный бюджет
	66 591,20
	66 589,40
	100,00
	 

	56. 
	Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	7 630,90
	7 630,90
	100,00
	 

	57. 
	местный бюджет
	7 630,90
	7 630,90
	100,00
	 

	58. 
	Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них:
	3 500,00
	3 500,00
	100,00
	 

	59. 
	местный бюджет
	3 500,00
	3 500,00
	100,00
	 

	60. 
	Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них
	12 646,70
	12 646,70
	100,00
	 

	61. 
	местный бюджет
	12 646,70
	12 646,70
	100,00
	 

	62. 
	Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них
	3 000,00
	3 000,00
	100,00
	 

	63. 
	местный бюджет
	3 000,00
	3 000,00
	100,00
	 

	64. 
	Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе:
	418,10
	418,10
	100,00
	 

	65. 
	местный бюджет
	418,10
	418,10
	100,00
	 

	66. 
	Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	50,00
	49,90
	99,80
	 

	67. 
	местный бюджет
	50,00
	49,90
	99,80
	 

	68. 
	Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
	9 000,00
	9 000,00
	100,00
	 

	69. 
	местный бюджет
	9 000,00
	9 000,00
	100,00
	 

	70. 
	Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
	4 600,00
	4 600,00
	100,00
	 

	71. 
	местный бюджет
	4 600,00
	4 600,00
	100,00
	 

	72. 
	Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них:
	1 060,80
	1 060,80
	100,00
	 

	73. 
	местный бюджет
	1 060,80
	1 060,80
	100,00
	 

	74. 
	Мероприятие 1.24. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	41 917,40
	36 999,80
	88,27
	 Не заявились на участие в ПФ иные поставщики образовательных услуг

	75. 
	местный бюджет
	41 917,40
	36 999,80
	88,27
	

	76. 
	Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
	35 216,50
	35 216,50
	100,00
	 

	77. 
	местный бюджет
	35 216,50
	35 216,50
	100,00
	 

	78. 
	Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
	30 535,50
	30 535,50
	100,00
	

	79. 
	местный бюджет
	30 535,50
	30 535,50
	100,00
	 

	80. 
	Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования,  всего, из них:
	24 294,90
	24 294,80
	100,00
	

	81. 
	местный бюджет
	24 294,90
	24 294,80
	100,00
	 

	82. 
	Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:
	966,20
	966,20
	100,00
	 

	83. 
	местный бюджет
	966,20
	966,20
	100,00
	 

	84. 
	Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта
	20,00
	20,0
	100,00
	 

	85. 
	местный бюджет
	20,00
	20,0
	100,00
	 

	86. 
	Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	87. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	189 989,20
	189 988,60
	100,00
	 

	88. 
	федеральный бюджет
	55 794,30
	55 794,30
	100,00
	 

	89. 
	областной бюджет
	114 801,80
	114 801,80
	100,00
	 

	90. 
	местный бюджет
	19 393,10
	19 392,50
	100,00
	 

	91. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	189 989,20
	189 988,60
	100,00
	 

	92. 
	федеральный бюджет
	55 794,30
	55 794,30
	100,00
	 

	93. 
	областной бюджет
	114 801,80
	114 801,80
	100,00
	 

	94. 
	местный бюджет
	19 393,10
	19 392,50
	100,00
	 

	95. 
	Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся  образовательных учреждений, всего, из них
	52,00
	52,00
	100,00
	 

	96. 
	местный бюджет
	52,00
	52,00
	100,00
	 

	97. 
	Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования,всего, из них:
	2 517,80
	2 517,80
	100,00
	 

	98. 
	местный бюджет
	2 517,80
	2 517,80
	100,00
	 

	99. 
	Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них:
	582,20
	582,20
	100,00
	 

	100. 
	местный бюджет
	582,20
	582,20
	100,00
	 

	101. 
	Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них:
	400,00
	400,00
	100,00
	 

	102. 
	местный бюджет
	400,00
	400,00
	100,00
	 

	103. 
	Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
	183 512,40
	183 512,40
	100,00
	 

	104. 
	федеральный бюджет
	55 794,30
	55 794,30
	100,00
	 

	105. 
	областной бюджет
	114 801,80
	114 801,80
	100,00
	 

	106. 
	местный бюджет
	12 916,30
	12 916,30
	100,00
	 

	107. 
	Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них
	103 806,30
	103 806,30
	100,00
	 

	108. 
	областной бюджет
	90 890,00
	90 890,00
	100,00
	 

	109. 
	местный бюджет
	12 916,30
	12 916,30
	100,00
	 

	110. 
	Подмероприятие 2.5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, всего, из них:
	79 706,10
	79 706,10
	100,00
	 

	111. 
	федеральный бюджет
	55 794,30
	55 794,30
	100,00
	 

	112. 
	областной бюджет
	23 911,80
	23 911,80
	100,00
	 

	113. 
	Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий 
	2 924,80
	2 924,20
	99,98
	 

	114. 
	местный бюджет
	2 924,80
	2 924,20
	99,98
	 

	115. 
	Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	116. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	5 185,80
	5 049,80
	97,38
	 

	117. 
	областной бюджет
	243,60
	243,60
	100,00
	 

	118. 
	местный бюджет
	4 942,20
	4 806,20
	97,25
	 

	119. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	5 185,80
	5 049,80
	97,38
	 

	120. 
	областной бюджет
	243,60
	243,60
	100,00
	 

	121. 
	местный бюджет
	4 942,20
	4 806,20
	97,25
	 

	122. 
	Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них: 
	880,00
	880,00
	100,00
	 

	123. 
	местный бюджет
	880,00
	880,00
	100,00
	 

	124. 
	Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них:
	1 386,60
	1 386,60
	100,00
	 

	125. 
	местный бюджет
	1 386,60
	1 386,60
	100,00
	 

	126. 
	Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	1 003,00
	972,70
	96,98
	 

	127. 
	местный бюджет
	1 003,00
	972,70
	96,98
	 

	128. 
	Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	300,00
	300,00
	100,00
	 

	129. 
	местный бюджет
	300,00
	300,00
	100,00
	 

	130. 
	Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них:
	150,00
	44,30
	29,53
	 Экономия при проведении конкурсных процедур

	131. 
	местный бюджет
	150,00
	44,30
	29,53
	 

	132. 
	Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии),  всего, из них:
	257,60
	257,60
	100,00
	 

	133. 
	местный бюджет
	257,60
	257,60
	100,00
	 

	134. 
	Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно – спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них:
	350,00
	350,00
	100,00
	 

	135. 
	местный бюджет
	350,00
	350,00
	100,00
	 

	136. 
	Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно – спортивных играх и оборонно – спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них:
	693,60
	693,60
	100,00
	 

	137. 
	областной бюджет
	243,60
	243,60
	100,00
	 

	138. 
	местный бюджет
	450,00
	450,00
	100,00
	 

	139. 
	Мероприятие 3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, всего, из них:
	165,00
	165,00
	100,00
	 

	140. 
	местный бюджет
	165,00
	165,00
	100,00
	 

	141. 
	Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	142. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	244 533,1
	242 865,20
	99,32
	 

	143. 
	федеральный бюджет
	180,90
	180,90
	100,00
	 

	144. 
	областной бюджет
	7 261,10
	7 261,10
	100,00
	 

	145. 
	местный бюджет
	237 091,10
	235 423,20
	99,30
	 

	146. 
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
	2 364,70
	2 364,70
	100,00
	 

	147. 
	местный бюджет
	2 364,70
	2 364,70
	100,00
	 

	148. 
	Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:
	2 364,70
	2 364,70
	100,00
	 

	149. 
	Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, приобретение, реконструкция и строительство учреждений культуры, всего, из них
	2 364,70
	2 364,70
	100,00
	

	150. 
	местный бюджет
	2 364,70
	2 364,70
	100,00
	 

	151. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	242 168,40
	240 500,50
	99,46
	 

	152. 
	федеральный бюджет
	180,90
	180,90
	100,00
	 

	153. 
	областной бюджет
	7 261,10
	7 261,10
	100,00
	 

	154. 
	местный бюджет
	234 726,40
	233 058,50
	99,44
	 

	155. 
	Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них:
	53 083,50
	53 083,50
	100,00
	 

	156. 
	местный бюджет
	53 083,50
	53 083,50
	100,00
	 

	157. 
	Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них:
	19 788,00
	19 788,00
	100,00
	 

	158. 
	местный бюджет
	19 788,00
	19 788,00
	100,00
	 

	159. 
	Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:
	123 303,20
	122 610,30
	99,44
	 

	160. 
	местный бюджет
	123 303,20
	122 610,30
	99,44
	 

	161. 
	Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них:
	16 492,10
	16 488,90
	99,98
	 

	162. 
	местный бюджет
	16 492,10
	16 488,80
	99,98
	 

	163. 
	Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
	831,50
	831,50
	100,00
	 

	164. 
	местный бюджет
	831,50
	831,50
	100,00
	 

	165. 
	Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:
	10 458,5
	9 486,70
	90,71
	  Экономия при проведении конкурсных процедур

	166. 
	местный бюджет
	10 458,5
	9 486,70
	90,71
	

	167. 
	Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
	10 570,10
	10 570,10
	100,00
	

	168. 
	местный бюджет
	10 570,10
	10 570,10
	100,00
	 

	169. 
	Мероприятие 4.10. Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры
	7 205,00
	7 205,00
	100,00
	 

	170. 
	областной бюджет
	7 205,00
	7 205,00
	100,00
	 

	171. 
	Мероприятие 4.14. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры на условиях софинансирования из федерального бюджета
	62,50
	62,50
	100,00
	 

	172. 
	федеральный бюджет
	50,00
	50,00
	100,00
	 

	173. 
	местный бюджет
	12,50
	12,50
	100,00
	 

	174. 
	Мероприятие 4.16. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования из федерального бюджета
	374,00
	374,00
	100,00
	 

	175. 
	федеральный бюджет
	130,90
	130,90
	100,00
	 

	176. 
	областной бюджет
	56,10
	56,10
	100,00
	 

	177. 
	местный бюджет
	187,00
	187,00
	100,00
	 

	178. 
	Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	179. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	144 406,40
	144 242,40
	99,89
	 

	180. 
	областной бюджет
	60 553,00
	60 480,90
	99,88
	 

	181. 
	местный бюджет
	83 853,40
	83 761,50
	100,00
	 

	182. 
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
	541,60
	541,60
	100,00
	 

	183. 
	местный бюджет
	541,60
	541,60
	100,00
	 

	184. 
	Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:
	541,60
	541,60
	100,00
	 

	185. 
	Мероприятие 5.12. Проектирование газовой блочно-модульной котельной в муниципальном автономном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка»
	541,60
	541,60
	100,00
	 

	186. 
	местный бюджет
	541,60
	541,60
	100,00
	 

	187. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	143 864,80
	143 700,80
	100,00
	 

	188. 
	областной бюджет
	60 553,00
	60 480,90
	100,00
	 

	189. 
	местный бюджет
	83 311,80
	83 219,90
	100,00
	 

	190. 
	Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
	114 120,40
	114 048,30
	99,94
	 

	191. 
	областной бюджет
	53 721,70
	53 649,60
	99,87
	 

	192. 
	местный бюджет
	60 398,70
	60 398,70
	100,00
	 

	193. 
	Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	5 790,20
	5 790,20
	100,00
	 

	194. 
	областной бюджет
	4 562,80
	4 562,80
	100,00
	 

	195. 
	местный бюджет
	1 227,40
	1 227,40
	99,99
	 

	196. 
	Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них
	331,10
	331,10
	100,00
	 

	197. 
	местный бюджет
	331,10
	331,10
	100,00
	 

	198. 
	Мероприятие 5.5. Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления
	5 933,70
	5 933,70
	100,00
	 

	199. 
	областной бюджет
	2 268,50
	2 268,50
	100,00
	 

	200. 
	местный бюджет
	3 665,20
	3 665,20
	100,00
	 

	201. 
	Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
	300,00
	300,00
	100,00
	 

	202. 
	местный бюджет
	300,00
	300,00
	100,00
	 

	203. 
	Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: 
	150,00
	58,00
	38,67
	 Экономия средств (однотипные СПД) возврат неиспользованных субсидий

	204. 
	местный бюджет
	150,00
	58,00
	38,67
	

	205. 
	Мероприятие 5.9. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
	3 708,50
	3 708,50
	100,00
	 

	206. 
	местный бюджет
	3 708,50
	3 708,50
	100,00
	 

	207. 
	Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них
	1 000,00
	1 000,00
	100,00
	 

	208. 
	местный бюджет
	1 000,00
	1 000,00
	100,00
	 

	209. 
	Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей
	12 531,00
	12 531,00
	100,00
	 

	210. 
	местный бюджет
	12 531,00
	12 531,00
	100,00
	 

	211. 
	Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	212. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	629 984,60
	595 054,30
	94,46
	 

	213. 
	федеральный бюджет
	197,40
	197,40
	100,00
	 

	214. 
	областной бюджет
	299,00
	299,00
	100,00
	 

	215. 
	местный бюджет
	629 488,20
	594 557,90
	94,45
	 

	216. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	629 984,60
	595 054,30
	94,46
	 

	217. 
	федеральный бюджет
	197,40
	197,40
	100,00
	 

	218. 
	областной бюджет
	299,00
	299,00
	100,00
	 

	219. 
	местный бюджет
	629 488,20
	594 557,90
	94,45
	 

	220. 
	Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
	57 880,00
	57 080,20
	98,62
	 

	221. 
	местный бюджет
	57 880,00
	57 080,20
	98,62
	 

	222. 
	Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно – оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	18 379,60
	18 379,60
	100,00
	

	223. 
	местный бюджет
	18 379,60
	18 379,60
	100,00
	 

	224. 
	Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигшим высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них:
	700,00
	693,30
	99,04
	 

	225. 
	местный бюджет
	700,00
	693,30
	99,04
	 

	226. 
	Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям, всего, из них:
	32 422,90
	32 422,90
	100,00
	 

	227. 
	местный бюджет
	32 422,90
	32 422,90
	100,00
	 

	228. 
	Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
	25 641,40
	25 399,10
	99,06
	 

	229. 
	местный бюджет
	25 641,40
	25 399,10
	99,06
	 

	230. 
	Мероприятие 6.7. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
	41 465,00
	41 465,00
	100,00
	

	231. 
	местный бюджет
	41 465,00
	41 465,00
	100,00
	 

	232. 
	Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	150,00
	150,00
	100,00
	 

	233. 
	местный бюджет
	150,00
	150,00
	100,00
	 

	234. 
	Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них:
	446 979,20
	412 855,40
	92,37
	 Экономия при проведении конкурсных процедур

	235. 
	местный бюджет
	446 979,20
	412 855,40
	92,37
	

	236. 
	Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
	4 640,50
	4 640,50
	100,00
	 

	237. 
	областной бюджет
	122,40
	122,40
	100,00
	 

	238. 
	местный бюджет
	4 518,10
	4 518,10
	100,00
	 

	239. 
	Мероприятие 6.16. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
	1 508,00
	1 434,00
	95,09
	 

	240. 
	местный бюджет
	1 508,00
	1 434,00
	95,09
	 

	241. 
	Мероприятие 6.17. Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на условиях софинансирования из федерального бюджета
	403,00
	403,00
	100,00
	 

	242. 
	федеральный бюджет
	197,40
	197,40
	100,00
	 

	243. 
	областной бюджет
	84,70
	84,70
	100,00
	

	244. 
	местный бюджет
	120,90
	120,90
	100,00
	 

	245. 
	Мероприятие 6.19. Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, всего, из них:
	131,30
	131,30
	100,00
	 

	246. 
	областной бюджет
	91,90
	91,90
	100,00
	 

	247. 
	местный бюджет
	39,40
	39,40
	100,00
	 

	248. 
	Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	249. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	60 792,10
	60 783,60
	99,99
	 

	250. 
	областной бюджет
	630,10
	630,10
	100,00
	 

	251. 
	местный бюджет
	60 162,00
	60 153,50
	99,99
	 

	252. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	60 792,10
	60 783,60
	99,99
	 

	253. 
	областной бюджет
	630,10
	630,10
	100,00
	 

	254. 
	местный бюджет
	60 162,00
	60 153,50
	99,99
	 

	255. 
	Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	612,40
	604,30
	98,68
	 

	256. 
	местный бюджет
	612,40
	604,30
	98,68
	 

	257. 
	Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма 
	1 984,60
	1 984,60
	100,00
	 

	258. 
	местный бюджет
	1 984,60
	1 984,60
	100,00
	 

	259. 
	Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них:
	676,80
	676,80
	100,00
	 

	260. 
	областной бюджет
	63,70
	63,70
	100,00
	 

	261. 
	местный бюджет
	613,10
	613,10
	100,00
	 

	262. 
	Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них: 
	129,70
	129,70
	100,00
	 

	263. 
	местный бюджет
	129,70
	129,70
	100,00
	 

	264. 
	Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них:
	44 402,00
	44 402,00
	100,00
	 

	265. 
	местный бюджет
	44 402,00
	44 402,00
	100,00
	 

	266. 
	Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них:
	10 803,40
	10 803,00
	100,00
	 

	267. 
	местный бюджет
	10 803,40
	10 803,00
	100,00
	 

	268. 
	Мероприятие 7.10. Организация и проведение мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект «Безопасность жизни»), всего, из них:
	969,50
	969,50
	100,00
	 

	269. 
	областной бюджет
	369,50
	369,50
	100,00
	 

	270. 
	местный бюджет
	600,00
	600,00
	100,00
	 

	271. 
	Мероприятие 7.11. Реализация проекта «Банк молодежных инициатив»,  всего, из них:
	175,00
	175,00
	100,00
	 

	272. 
	областной бюджет
	75,00
	75,00
	100,00
	 

	273. 
	местный бюджет
	100,00
	100,00
	100,00
	 

	274. 
	Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	325,00
	325,00
	100,00
	 

	275. 
	местный бюджет
	325,00
	325,00
	100,00
	 

	276. 
	Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
	341,80
	341,80
	100,00
	 

	277. 
	местный бюджет
	341,80
	341,80
	100,00
	 

	278. 
	Мероприятие 7.16. Создание и обеспечение деятельности «коворкинг-центров», всего, в том числе
	371,90
	371,90
	100,00
	 

	279. 
	областной бюджет
	121,90
	121,90
	100,00
	 

	280. 
	местный бюджет
	250,00
	250,00
	100,00
	 

	281. 
	Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	282. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	144 440,50
	136 584,80
	98,25
	 

	283. 
	местный бюджет
	144 440,50
	136 584,80
	98,25
	 

	284. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	144 440,50
	136 584,80
	98,25
	 

	285. 
	местный бюджет
	144 440,50
	136 584,80
	98,25
	 

	286. 
	Мероприятие 8.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта
	40 696,20
	37 781,70
	92,84
	 Экономия при проведении конкурсных процедур

	287. 
	местный бюджет
	40 696,20
	37 781,70
	92,84
	 

	288. 
	Мероприятие 8.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах образования и культуры
	19 937,40
	19 724,00
	98,93
	 

	289. 
	местный бюджет
	19 937,40
	19 724,00
	98,93
	 

	290. 
	Мероприятие 8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования
	79 806,90
	79 079,10
	99,09
	 

	291. 
	местный бюджет
	79 806,90
	79 079,10
	99,09
	 



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	_______________ /___Суманеева Т.В.________________________
	

	
	
	             (подпись)               (расшифровка подписи)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа                                                                                                     
	_______________ /______Мосунова О.В._____________________
	

	
	
	             (подпись)                (расшифровка подписи)
	





