Пояснительная записка
о реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»
за первое полугодие 2024 года

Подпрограмма 1. «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

1) Образовательная программа:
– «Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности работников, аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в условиях подготовки к введению национальной системы учительского роста» – обучены 12 педагогов дошкольных учреждений городского округа Верхняя Пышма;
– «Организация работы педагога раннего развития в современных условиях реализации ФГОС ДО и Федеральной образовательной программы ДО» – обучены 48 педагогов дошкольных учреждений городского округа Верхняя Пышма;
– «Актуальные вопросы организации работы воспитателя ДОО в условиях введения Федеральной образовательной программы ДОО» – обучены 69 педагогов дошкольных учреждений городского округа Верхняя Пышма;
– «Патриотическое воспитание дошкольников в системе работы педагога дошкольной образовательной организации» – обучены 34 педагога дошкольных учреждений городского округа Верхняя Пышма;
– «Осуществление и реализация комплексных мер в организациях дошкольного образования по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма» – обучены 33 педагога дошкольных учреждений городского округа Верхняя Пышма;
– «Организация работы с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС» – обучены 34 педагога дошкольных учреждений городского округа Верхняя Пышма;
– «Организация работы с родителями в образовательных учреждениях» – обучены 37 педагогов дошкольных учреждений городского округа Верхняя Пышма;
– «Предупреждение коррупции в образовательных организациях» – обучены 76 сотрудников дошкольных учреждений городского округа Верхняя Пышма;
– «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы охраны труда» – обучены 77 сотрудников образовательных учреждений;
– «Оказание первой помощи пострадавшим» – обучен 71 сотрудник образовательных учреждений;
– «Специалист по противопожарной профилактике» – обучены 26 сотрудников образовательных учреждений;
– «Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников образовательных учреждений» – обучен 351 сотрудник образовательных учреждений;
– «Основы методологии исследовательской и проектной деятельности» – обучены 25 человек;
– «Организация и управление закупочной деятельности в рамках закона от 18.07.2011 № 223 ФЗ» – обучены 5 человек;
– «Рекомендации по руководству исследовательскими работами. Формы организации исследовательской деятельности» – обучены 25 человек;
– «Организация доступной среды в образовательных учреждениях» – обучены 1 человек;
– «Социальный заказ и новые организационно-финансовые механизмы в системе дополнительного образования» – обучены 2 человека;
– «Дополнительное образование детей -2024: ключевые тренды и векторы развития» – обучены 4 человека.
За 6 месяцев 2024 года проучилось 930 работников образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма.
2) Подготовлены и проведены муниципальные конкурсы/фестивали педагогического мастерства: 
– фестиваль педагогических идей «Инновационные идеи в рамках освоения/реализации ФОП ДО»;
– конкурс профессионального мастерства среди педагогов-психологов «Галерея детства»;
– муниципальный этап конкурса «Учитель года–2024»;
– конкурс педагогического мастерства по профессиональной ориентации обучающихся.
Заключен договор на изготовление и монтаж ученической парты и канализационных люков скульптурной композиции «Учитель» МАОУ «СОШ № 1».
3) Созданы условия для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений: 
– проведен монтаж камер видеонаблюдения в ППЭ МАОУ «СОШ №№ 1, 3, 4, 33»;
– приобретены принтеры (в комплекте с дополнительными картриджами) для обеспечения ППЭ ОГЭ МАОУ «СОШ № 4»;
– приобретены картриджи к принтерам в ППЭ МАОУ «СОШ №№ 1, 3, 22, 33»;
– приобретены канцтовары для ППЭ МАОУ «СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 22, 25, 33».
4) Проведены мероприятия для дошкольников и школьников: 
– конкурс семейных проектов «Домашняя лаборатория» - «Экспериментируем дома»;
– фестиваль - конкурс технического творчества «Юный инженер»;
– конкурс «Золотая маска - 2024;
– конкурс «LEGO–конструирование – «Олимпийские игры»;
– муниципальная олимпиада учащихся начальных классов;
– научно – практическая конференция старшеклассников; 
– муниципальный этап областного конкурса-форума «Уральский характер»
– школьные соревнования «Лыжня России-2024»; 
– конкурс школьных музеев;
– Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ «Тропой открытий В.И. Вернадского», Всероссийского конкурса юношеских исследовательских и творческих проектов «Я – исследователь»;  
– месячник «За здоровый образ жизни» и др.; 
5) Выплачены стипендии Главы городского округа победителям и призёрам региональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов. 
6) Улучшена материально – техническая база 28 дошкольных образовательных учреждений, 11 общеобразовательных учреждений и 3 учреждений дополнительного образования;
7) 43 учреждениями заключены договоры и проводятся работы по гидропневматической промывке с последующей биологической дезинфекцией системы отопления здания;
8) 7 учреждениями заключены договоры и проведены испытания электротехнических устройств;
9) Заключены договоры на проведение в дошкольных образовательных учреждениях 73 вида ремонтных работ;
10) Заключены договоры на проведение в общеобразовательных учреждениях 36 видов ремонтных работ;
11) Заключен договор на проведение ремонта кровли в МАОУ ДО «ЦО и ПО».

Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания, обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
1) Бесплатным горячим питанием обеспечены обучающиеся начальных классов, обучающиеся 5 – 11 классов льготных категорий (в том числе дети участников СВО);
2) Произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования в МАОУ СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 33», МАОУ «ООШ № 29»;
3) Проведен ремонт вентиляции в пищеблоке МАОУ «СОШ № 16»;
4) Заключен договор на приобретение обеденной мебели в МАОУ «СОШ № 9».

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

1) В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:
- МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» - городской конкурс "Я гражданин России"; День призывника (весенний призыв); «Майские вечера», «Рио Рита», «Венок дружбы», «Зарница»;
- МАУ «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства» - ВСИ израсходовано 350,0тыс.руб. (наградная и сувенирная продукция для ВСИ, товары для проведения ВСИ, услуги судей, медицинское сопровождение, охранные услуги ВСИ, транспортные услуги, услуги питания, канцелярские товары)., Квиз, посвященный дню воссоединения Крыма с Россией «Одна страна-один народ»,  проект «Диалоги с героями», спортивно-историческая игра «Богатырские игры»; городская акция «Дари добро»; акция «Ветеран живет рядом»; городская акция «Свеча памяти»; городская акция «патриоты России»).
2) Увеличена стоимость прочих материальных запасов однократного использования в сумме 37,1 тыс.руб. (поставка товаров для мероприятия – головные уборы (кепки));
3) Приобретены: пневматические пистолеты Stalker 2шт., пневматические пистолеты Borner 2шт., комплекты лазерный биатлон 3 шт.).

Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории ГО Верхняя Пышма до 2027 года»

1) МБУК «ВЦБС» за период 1 полугодие 2024 года организовано и проведено - 715 мероприятий. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) – 69 727 человек. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через интернет) – 12 272 человек. Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов – 2 660 единиц. Библиографическая обработка документов и создание каталогов – 3 789 единиц. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 34, участников клубных формирований – 812 человек. 
Проведены особо значимые мероприятия:
– Всероссийская акция «Библионочь-2024»;
– Цикл мероприятий, посвященных Году Семьи;
– Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы;
– Образовательная акция «Тотальный диктант»;
– Мероприятия, посвященные Дню России;
– Мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни;
– Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
2) МБУК «Верхнепышминский исторический музей» Публичный показ музейных предметов МБУК «Верхнепышминский исторический музей» в стационарных условиях за 1 полугодие 2024 года: количество предметов – 410 единиц, число посетителей – 11 484 человек. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций: количество предметов – 44 единицы. Популяризация туристических ресурсов и народных художественных промыслов в сети Интернет: количество размещенных материалов – 9. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (31 ед.), наиболее яркие за 1 полугодие 2024 года:
– «Здесь родины моей начало», выставка верхнепышминских художников к 90-летию Свердловской области;
– «#ZаРоссию#Своихнебросаем», выставка;
– «Учитель-ученик-студен-мастер», выставка творческих работ учащихся Детской художественной школы г. Верхняя Пышма;
– «Гвардии старший сержант», выставка к 110-летию Героя Советского Союза Василия Григорьевича Феофанова;
– «Верхней Пышме 170 лет!» выставка школьных музеев городского округа Верхняя Пышма;
– «Игра света и цвета», выставка к 75-летию верхнепышминского художника Владимира Мисюряева;
– «Идут века, но Пушкин остается…», выставка к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Проведены основные особо значимые мероприятия:
– «Ночь музеев», Всероссийская акция;
– «Ночь искусств» Всероссийская акция;
– Проект «Вручение паспортов»;
– Открытие выставок и экспозиций.
3) МБУК «Манин парк». Организовано и проведено мероприятий за 1 полугодие 2024 года – 95 единиц. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 9 единиц. (98 участников). Обеспечение доступа к объектам спорта – 2 683 часов.
В рамках исполнения муниципального задания проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:
– Цикл мероприятий в рамках проекта «Парк национальных культур»; 
– Массовый забег «Лыжня России»;
– Концертная программа «Служить России!» ко Дню защитника Отечества;
– Праздничная программа «Широкая Масленица»;
– Праздничная концертная программа «Дарите женщинам цветы»;
– Проект «Голоса медной столицы»;
– Городской фестиваль патриотической песни «Рио-Рита»;
– Музыкальная акция «Споёмте, друзья!», в рамках празднования 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
– Праздничные программы, посвященные Дню защиты детей;
– Многонациональный праздник «Сабантуй»;
– Фестиваль «Гуляй, Россия!»;
– VII фестиваль казачьей культуры «Любо, братцы, любо!».
4) МБУК «ОСК «Луч» Организовано и проведено мероприятий за 1 полугодие 2024 года – 264 единицы. Организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 26 ед. (384 участников). В рамках исполнения муниципального задания проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:
– «Добрая ярмарка в Рождество», концертная программа;
– «Уральская зима», фестиваль творчества пожилых людей;
– «Широкая масленица»;
– Мероприятия, посвященные 8 марта;
– Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы;
– Развлекательные программы ко Дню защиты детей;
– Цикл программ ко Дню России;
– Патриотическая акция ко Дню памяти и скорби;
– Профилактические программы, посвященные ЗОЖ.
5) МАУ ДК «Металлург» Организовано и проведено мероприятий – 142 единицы, действует 21 клубное формирование, участников клубных формирований – 365 человек. Число зрителей кинопоказа – 45 810 человек. В рамках исполнения муниципального задания проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:
– Торжественная церемония возложения цветов, посвященная Дню памяти воинов – интернационалистов;
– Развлекательно-познавательные программы в рамках проектов «Радуга», «Поколение Z», «Простые правила», «Радость детям»;
– Праздничный концерт, посвященный празднованию Международного женского дня «Призвание быть женщиной»;
– «У кого какая Масленица» Концертная познавательно-развлекательная программа;
– Торжественная церемония возложения в Сквере Воинской Славы «Всё, что было не со мной, помню»;
– «Торжественная акция памяти, посвященная празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. «Памяти павшим, во славу живых»;
– Вечерний гала-концерт «Май! Весна! Победа!»;
– Мастер-класс «Голубь мира» посвященные началу Великой Отечественной войны;
– Акция, посвященная началу Великой Отечественной войны «Мост времени, мост памяти»;
– Цикл программ для летней оздоровительной компании.
6) В рамках мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений запланировано:
– МБУК «Верхнепышминский исторический музей» - приобретение и монтаж флагштока – 133,0 тыс. руб.;
– МБУК «ОСК «Луч» приобретение сценических костюмов и обуви – 300,0 тыс. руб., приобретение оборудования, мебели, офисной техники и т.д. строящегося клуба в п. Сагра – 1 415,7 тыс. руб.;
– МБУК «ВЦБС» - приобретение оборудования и расходных материалов для электронной книговыдачи – 99,2 тыс. руб., приобретение компьютерной техники, офисных приложений, аппаратуры 447,0 тыс. руб., приобретение кондиционеров – 148,0 тыс. руб.;
– МАУ ДК «Металлург» представлена субсидия в размере 11 830,5 тыс. руб., в том числе запланировано приобретение светодиодных рекламных всепогодных видеоэкранов в количестве 2 штук.

Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

1) Организован 21 лагерь с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования: 14 дневных лагерей были открыты при учреждениях МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», 4 при учреждениях МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» и 3 при учреждении МКУ «УК ГО Верхняя Пышма». Лагеря с дневным пребыванием детей были открыты в весенние, летние каникулы. 
За первое полугодие 2024 года:
– в загородном оздоровительном лагере «Медная горка» отдохнуло 1043 детей;
– санаторно-курортным отдыхом в каникулярное время охвачено 330 ребенка; 
– санаторно-курортным отдыхом в учебное время охвачено 80 детей; 
– иными формами отдыха и оздоровления было охвачено 152 человека – военно – полевые сборы (юноши 10 классов);
2) В рамках создания безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления проведены:
– ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в жилом корпусе №№ 1,2,3,4,5,6 и пусконаладочные работы в жилом корпусе № 1,2,3,4,5,6 МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;
– установка волоконно- оптической линии связи до помещения радиорубки МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;  
3) Произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;
4) Выполняются работы по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;
5) В рамках укрепления и развития материально-технической базы МАУ «ЗОЛ «Медная горка» приобретены:
– оборудование для создания палаточного лагеря: туалетный модуль (2 шт.), душевой модуль (2 шт.), палатки (8 шт.);
– трактор и подвесное оборудование;
– шторы и карнизы для окон в досуговый центр;

Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

1) МАУ ДО «СШ по АМС» в сумме 10 000, 0 тыс. руб. (приобретение авто ATLANT VAN L3H2 3.5D 150PS MT6SRW переоборудованное в грузотакси 5+1 со сдвижным диваном Ривьера с перегородкой    STAN 18, приобретение оборудования и мебели);
2) МАУ ДО «СШ единоборств» в сумме 193, 8тыс.руб. (приобретение оборудования: инверторный бензиновый генератор, насос дренажный погружной, мотокоса, шланг садовый, еврокуб на пластиковом поддоне, проведено технологическое присоединение к электрическим сетям вновь возводимого сооружения на территории СШ пр.Успенский, зд.2а для проведения чемпионата России по пляжному самбо и других спортивно-массовых мероприятий);
3) МАУ ДО «СШ им.А.Козицына» проведение расчетов по оценке пожарного риска на объекте г.В.Пышма, пр.Успенский, д.4 после проведения капитального ремонта, с целью выполнения требований нормативных документов), приобретено оборудование и материалы для систем вентиляции объекта по адресу г.Верхняя Пышма, ул.Кривоусова, д.53 Б.;
4) МАУ ДО «СШОР «Лидер» проведен ремонт помещения подвала п. Кедровое, приобретение спортивного оборудования (велотренажер, скамья со стойками телескопическими для жима, беговая дорожка, полусфера для фитнесса массажная) вид спорта – «Спорт слепых».
5) В рамках мероприятия «Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно – оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма» реализовано:
– увеличение стоимости материальных запасов однократного применения МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (кубки спортивные, медали, статуэтки для награждения, подарочные сертификаты, вода питьевая упакованная) - 349, 2 тыс. руб.;
– субсидии (гранты, в форме субсидий) в сумме 700, 00 тыс. руб. (175,00 тыс. руб. ОО ВПГФ "ТХЭКВОНДО", 175,00тыс.руб. ОО ВПГФ "КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ-ДО", 175,0 тыс. руб. МОО "ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОТОСПОРТА ГО ВЕРХНЯЯ ПЫШМА", 175,0 тыс. руб. МФСОО "ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ").

Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027года»

1) Организован День Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма:
– товары для мероприятия «День молодежи» - ветровки).
– организация технического обеспечения для празднования «Дня молодежи-2024» на территории ГО Верхняя Пышма, дежурство общепрофильной бригады скорой медицинской помощи, медицинское сопровождение мероприятия "День молодежи-2024" - фельдшер).
– наградная атрибутика, полимерная продукция, подарочные сертификаты, наградная продукция – футболки и кепки с нанесением.
2) МАУ «ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства» приобретен фотоаппарат Canon 1шт, ноутбуки Asus 2шт., акустические системы активне 2шт., микрофон репортерский 1шт., МФУ лазерное 1 шт., кондиционеры 6 шт.   
3) В рамках мероприятия «Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет» трудоустроено 731 несовершеннолетний; реализовано: 
– Заработная плата МБТ и руководителей трудовых бригад и выплаты по больничным листам в сумме 3 724,0тыс.руб.
– начисления на оплату труда МБТ и руководителей трудовых бригад в сумме 192, 4тыс.руб.
– прочие работы, услуги МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» в сумме 5, 0тыс.руб. (предварительный медицинский осмотр руководителе МБТ).

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

1) Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» на следующие расходы: выплата заработной платы, командировочных; оплата коммунальных услуг, услуг связи, Интернета.
2) Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «УСМ ГО Верхняя Пышма» на следующие расходы: заработная плата; начисления на выплаты по оплате труда; социальные пособия и компенсации персоналу; услуги связи; коммунальные услуги; работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; налоги, пошлины и сборы; увеличение стоимости ГСМ; увеличение стоимости прочих материальных запасов.
3) Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», на следующие расходы: заработная плата; начисления на выплаты по оплате труда; услуги связи (сопровождение сайта); коммунальные услуги (транспортировка и поставка газа для мемориала «Вечный огонь», сквер Воинской Славы); услуги по содержанию имущества (предрейсовый и послерейсовый технический контроль ТС, ТО автомобилей, автомойка, шиномонтаж, ремонт, содержание сквера Воинской славы, содержание и уборка Братского захоронения и т.д.); услуги по содержанию имущества (заправка картриджей); программное обеспечение (Консультант плюс, ПФ «СКБ «Контур», ЭВМ «Контур-Экстерн», ЭВМ «Контур –Персонал», доменные услуги); обучение сотрудников, консультационные услуги, медицинское освидетельствование, круглосуточная охрана; страхование (ОСАГО транспортных средств); налоги и пошлина; приобретение ГСМ; приобретение офисной бумаги, приобретение хозяйственных, бытовых товаров и прочего инвентаря; приобретение запасных частей для автомобилей (масло автомобильное, омывающая жидкость, тормозные колодки, фильтры масляные, фильтры воздушные и прочее); переплетные работы (подшивка документов); приобретение СИЗы для водителей (костюмы, перчатки).





Начальник отдела социальной политики                                                          З. И. Спирина
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	ОТЧЕТ

	о реализации муниципальной программы

	«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	Форма 1

	Достижение целевых показателей муниципальной программы за II квартал 2024 года (отчётный период)

	№ строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подпрограмма 1. «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	2
	Цель 1. Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма.

	3
	Задача 1.1. Создание лицензионных условий в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования

	4
	Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	5
	Задача 1.2. Обеспечение образовательных учреждений условиями в соответствии с ФГОС общего и дошкольного образования

	6
	Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	7
	Доля работников, прошедших курсы по обеспечению комплексной безопасности и совершенствования деятельности образовательных учреждений 
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	8
	Задача 1.3. Предоставление образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специального (коррекционного), в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма

	9
	Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций
	процентов
	43
	50
	116,3
	 

	10
	Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными услугами коррекционного образования, от общего количества детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	11
	Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма, охваченных обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях, от общего количества детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	12
	Задача 1.4. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	13
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных образовательными услугами в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	14
	Задача 1.5. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте

	15
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	16
	Задача 1.7. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Верхняя Пышма

	17
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
	процентов
	97,1
	0
	0,0
	результат - в 3 квартале после завершения основного и дополнительного периода сдачи ЕГЭ 

	18
	Задача 1.8. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего и дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях

	19
	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	20
	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по оказанию образовательных услуг, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	21
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	22
	Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования
	процентов
	98,87
	98,49
	99,6
	 

	23
	Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования
	процентов
	95,39
	0
	0,0
	информация об уровне освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования в 3 квартале после завершения дополнительного периода ОГЭ  

	24
	Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования
	процентов
	98,80
	0
	0,0
	информация об уровне освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования  в 3 квартале после завершения дополнительного периода ОГЭ  

	25
	Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, осуществляющих классное руководство
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	26
	Количество советников директоров муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, получивших выплату
	человек
	11
	19
	172,7
	 

	27
	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, фактически зачисленных в дошкольное образовательное учреждение от общего количества мест в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
	процент
	100
	100
	100,0
	 

	28
	Задача 1.9. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма

	29
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы
	процентов
	75,25
	78,4
	104,2
	 

	30
	Доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	31
	Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
	процентов
	8
	8
	100,0
	 

	32
	Задача 1.10. Реализация программ и форм для талантливых детей

	33
	Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей
	проценты
	57,30
	40,1
	70,0
	 

	34
	Задача 1.11. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах

	35
	Доля обучающихся, по вине которых произошли дорожно-транспортные происшествия, от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
	процентов
	0,091
	0
	0,0
	ДТП с участием обучающихся в первом полугодии не зафиксированы 

	36
	Количество кабинетов «Светофор», приобретенных для создания условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся
	единиц
	13
	1
	7,7
	кабинетами «Светофор» обеспечены все ОУ, поэтому дооборудование кабинета запланировано в МАОУ «СОШ № 33»

	37
	Задача 1.12. Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Верхняя Пышма 

	38
	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений улучшивших материально -техническую базу
	единиц
	12
	12
	100,0
	 

	39
	Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	40
	Количество муниципальных дошкольных учреждений, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	29
	30
	103,4
	 

	41
	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	5
	2
	40,0
	 

	42
	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых открыты (модернизированы) кабинеты естественно-научного цикла
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	43
	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых в результате приобретения учебно-производственного оборудования созданы условия для проведения профориентационной работы
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	44
	Количество муниципальных образовательных организаций, оснащенных комплектами для сборки 3D–принтеров и расходными материалами для 3D–печати, а также оборудованием для реализации программ дополнительного образования технической направленности
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	45
	Задача 1.13. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства

	46
	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единиц
	12
	0
	0,0
	ремонты запланированы в 3 квартале (в июне  -ГИА, ГОЛ)

	47
	Количество образовательных учреждений, которые оснащены приборами учета энергоресурсов 
	единиц
	44
	44
	100,0
	 

	48
	Количество муниципальных дошкольных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единиц
	30
	18
	60,0
	 

	49
	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единиц
	5
	1
	20,0
	 

	50
	Доля образовательных учреждений, готовых к отопительному сезону, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	51
	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по повышению энергетической эффективности
	единиц
	2
	2
	100,0
	 

	52
	Задача 1.14. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии.

	53
	Количество проведённых общегородских мероприятий в сфере образования для педагогических работников
	единиц
	6
	3
	50,0
	 

	54
	Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	55
	Цель 2. Создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в муниципальных образовательных организациях городского округа Верхняя Пышма

	56
	Задача 2.1. Формирование культуры здорового питания обучающихся

	57
	Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	93,6
	83,4
	89,1
	 

	58
	Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	59
	Охват бесплатным горячим питанием обучающихся из числа льготных категорий граждан, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-«Об образовании в Свердловской области»)
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	60
	Задача 2.2. Модернизация материально-технической базы предприятий системы школьного питания

	61
	Количество школьных столовых, в которых произведена замена технологического оборудования 
	единиц
	3
	3
	100,0
	 

	62
	Количество школьных столовых, в которых заменена обеденная мебель
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	63
	Количество школьных столовых, в которых произведена замена системы вентиляции
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	64
	Количество школьных столовых, в которых заменен кухонный инвентарь, столовая посуда, столовые приборы 
	единиц
	12
	12
	100,0
	 

	65
	Задача 2.3. Обеспечение льготных категорий обучающихся бесплатными новогодними подарками

	66
	Охват обучающихся льготных категорий (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-«Об образовании в Свердловской области») бесплатными новогодними подарками от общего количества обучающихся льготных категорий
	процентов
	100
	0
	0,0
	мероприятие запланировано на  4 квартал

	67
	Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	68
	Цель 3. Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности

	69
	Задача 3.1. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений для организации патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма

	70
	Количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание молодых граждан на территории городского округа Верхняя Пышма, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	3
	1
	33,3
	 

	71
	Количество учреждений, проводивших работы по ремонту/строительству/реконструкции памятных объектов и содержанию прилегающей к ним территорий
	единиц
	1
	0
	0,0
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2024 года

	72
	Задача 3.2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан городского округа Верхняя Пышма в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности

	73
	Количество граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	820
	660
	0,0
	 

	74
	Количество граждан допризывного возраста (15-18 лет) готовых к службе в армии, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	775
	 
	0,0
	Годовой показатель

	75
	Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе Верхняя Пышма
	единиц
	42
	27
	64,3
	 

	76
	Количество действующих на территории городского округа Верхняя Пышма патриотических молодежных объединений
	единиц
	10
	10
	100,0
	 

	77
	Задача 3.3. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в городском округе Верхняя Пышма

	78
	Количество мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, казачеству, профилактику экстремизма, терроризма
	единиц
	19
	10
	52,6
	 

	79
	Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	80
	Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

	81
	Задача 4.1. Повышение доступности и качества услуг библиотечного, социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения  

	82
	Увеличение числа посетителей Модельной библиотеки для детей и молодежи  
	процентов
	2,5
	1,8
	72,0
	 

	83
	Количество посещений муниципальных библиотек
	тыс. человек
	153
	82
	53,6
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2024 года

	84
	Количество музейных предметов, основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках 
	единиц
	410
	410
	100,0
	 

	85
	Соотношение средней заработной платы муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации 
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	86
	Количество зрителей кинотеатра «Киноград»
	тыс. человек
	65
	46
	70,8
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2024 года

	87
	Количество клубных формирований
	единиц
	87
	90
	103,4
	 

	88
	Количество размещенных материалов туристической направленности
	единиц
	14
	9
	64,3
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2024 года

	89
	Количество учреждений, получивших субсидию на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	90
	Задача 4.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала

	91
	Количество муниципальных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	5
	0
	0,0
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2024 года

	92
	Количество проведенных мероприятий
	единиц
	2280
	1216
	53,3
	 

	93
	Увеличение количества выставок в МБУК «Верхнепышминский исторический музей»
	единиц
	54
	31
	57,4
	 

	94
	Количество учреждений культуры, готовых к отопительному сезону, от общего количества муниципальных учреждений культуры городского округа Верхняя Пышма
	единиц
	3
	0
	0,0
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2024 года

	95
	Количество муниципальных учреждений культуры, проводивших работы по разработке проектно-сметной документации/ приобретению/ реконструкции и строительству учреждений культуры
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	96
	Количество музейных предметов 
	единиц
	96
	44
	45,8
	 

	97
	Количество человек, получивших государственную поддержку лучшим работникам сельских учреждений культуры 
	Человек
	1
	1
	100,0
	 

	98
	Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	99
	Цель 5. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей городского округа Верхняя Пышма

	100
	Задача 5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей

	101
	Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста
	процентов
	15,5
	10,4
	67,1
	 

	102
	Количество детей в городском округе Верхняя Пышма, охваченных детско-юношеским туризмом
	человек
	650
	0
	0,0
	мероприятия запланированы на 3, 4 кв.

	103
	Задача 5.2. Расширение спектра услуг, предоставляемых муниципальным автономным учреждением «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка»

	104
	Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном автономном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка»
	человек
	1834
	1043
	56,9
	 

	105
	Задача 5.3. Сохранение и развитие инфраструктуры системы отдыха и оздоровления детей

	106
	Количество зданий и сооружений муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка», в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья
	единиц
	6
	6
	100,0
	 

	107
	Количество документов (положительных заключений), полученных из государственной экспертизы, на проектирование газовой блочно-модульной котельной 
	единиц
	1
	0
	0,0
	экспертиза документов на проектирование газовой блочно-модульной котельной не запланирована, фин. средства не выделены

	108
	Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	109
	Цель 6. Предоставление физкультурно-спортивных услуг отвечающих требованиям и нормативам, путем создания современной, развитой материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма

	110
	Задача 6.1. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, подведомственных МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»

	111
	Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой
	единиц
	1
	0
	0,0
	 

	112
	Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	1
	2
	200,0
	дополнительно были выделены средства на УБ МАУ ДО «СШ по АМС»

	113
	Задача 6.2. Организация и проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма

	114
	Количество спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
	единиц
	220
	104
	47,3
	 

	115
	Задача 6.3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения городского округа Верхняя Пышма

	116
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	процентов
	62,3
	62,3
	100,0
	 

	117
	Ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры муниципальной собственности
	единиц
	1
	0
	0,0
	 

	118
	Количество объектов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	единиц
	2
	3
	150,0
	дополнительно были выделены средства на УБ еще одной спортивной школе МАУ ДО «СШ единоборств»

	119
	Количество объектов спортивной инфраструктуры, приведенных в нормативное состояние
	единиц
	3
	4
	133,3
	дополнительно были выделены средства на УБ еще одной спортивной школе МАУ ДО «СШ единоборств»

	120
	Доля жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма в возрасте 3-79 лет
	процентов
	57,9
	55,2
	95,3
	 

	121
	Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
	процентов
	87,9
	86,3
	98,2
	 

	122
	Доля граждан среднего возрасти (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста 
	процентов
	55
	49,6
	90,2
	 

	123
	Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в обще численности граждан старшего возраста 
	процентов
	25
	21,7
	86,8
	 

	124
	Количество объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых проведены мероприятия по проектированию, реконструкции и строительству прочих объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта
	единиц
	0
	1
	0,0
	Фактически были выделены средства МАУ ДО «СШОР «Лидер» на ремонт стадиона, плановое значение целевого показателя будет меняться

	125
	Задача 6.4. Поддержка перспективных спортсменов

	126
	Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий
	единиц
	350
	331
	94,6
	 

	127
	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья  
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	128
	Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта
	процентов
	80,2
	76,4
	95,3
	 

	129
	Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Верхняя Пышма на международных, всероссийских, региональных, областных соревнованиях по видам спорта
	единиц
	160
	575
	359,4
	Фактически за 1 полугодие 2024 г. спортивными школами завоевано 575 медалей (МАУ ДО «СШ единоборств» 266шт., МАУ ДО «СШ им. А.Козицына» 92шт., МАУ ДО «СШОР «Лидер» 169 шт., МАУ ДО «СШ по АМС» 48 шт.)

	130
	Количество приобретенного особо ценного движимого имущества свыше 50 тысяч рублей (в том числе оборудования и (или) инвентаря для занятий в спортивных школах)
	единиц
	3
	2
	66,7
	 

	131
	Задача 6.5. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья

	132
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом 
	процентов
	17,5
	8,9
	50,9
	 

	133
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
	процентов
	73,5
	68,9
	93,7
	 

	134
	Задача 6.6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории городского округа Верхняя Пышма

	135
	Доля населения городского округа Верхняя Пышма, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	проценты
	53
	59,6
	112,5
	Фактически в 1 полугодии 2024 г. выполнило нормативы ГТО большее кол-во участников (453 чел. приняло участие, 270 чел. выполнило)

	136
	Доля учащихся и студентов городского округа Верхняя Пышма, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	проценты
	70
	54
	77,1
	 

	137
	Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	138
	Цель 7. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Верхняя Пышма, обеспечение развития и максимального использования социального, экономического, гражданского, культурного и духовного потенциала молодых граждан городского округа Верхняя Пышма

	139
	Задача 7.1. Повышение политической, правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественно значимых инициатив молодежи, совершенствование и развитие системы добровольчества

	140
	Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	5086
	4993
	98,2
	 

	141
	Количество действующих на территории городского округа Верхняя Пышма органов молодежного самоуправления
	единиц
	15
	15
	100,0
	 

	142
	Количество мероприятий по работе с молодежью в городском округе Верхняя Пышма
	единиц
	198
	103
	52,0
	 

	143
	Количество граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в городском округе Верхняя Пышма
	человек
	400
	384
	96,0
	 

	144
	Количество поддержанных молодежных инициатив по результатам проекта «Банк молодежных инициатив» в городском округе Верхняя Пышма
	единиц
	2
	2
	100,0
	 

	145
	Количество действующих молодежных коворкинг-центров
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	146
	Задача 7.2. Формирование и популяризация культуры здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, формирование осознанного родительства

	147
	Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
	человек
	9 600
	5 200
	54,2
	 

	148
	Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных ведомственным проектом «Безопасность жизни», проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	620
	360
	58,1
	 

	149
	 Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	720
	395
	54,9
	 

	150
	Задача 7.3.  Создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодых граждан в трудовую деятельность, реализация трудового потенциала 

	151
	Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма – участников проектов и мероприятий, направленных на организацию занятости, трудовой адаптации, профориентации, развитие профессионального мастерства
	человек
	800
	768
	96,0
	 

	152
	Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных через молодежные биржи труда, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	700
	731
	104,4
	 

	153
	Задача 7.4. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных учреждений молодежной политики требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства

	154
	Количество муниципальных учреждений молодежной политики, улучшивших материально-техническую базу 
	единиц
	1
	1
	0,0
	 

	155
	Количество объектов молодежной политики, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	единиц
	2
	2
	100,0
	 

	156
	Количество учреждений молодежной политики, приведенных в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	157
	Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	158
	Цель 8. Осуществление эффективной деятельности муниципальных казенных учреждений

	159
	Задача 8.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере

	160
	Достижение целевых показателей муниципальной программы
	процентов
	100
	51
	51,0
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	_______________ /Спирина З.И.
	
	

	
	
	   (подпись)       (расшифровка подписи)
	
	

	Форма 2

	Выполнение мероприятий муниципальной программы

	«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	за II квартал 2024 г. (отчётный период)

	№ строки
	Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
	4 318 828,10
	2 258 956,10
	52,30
	 

	2. 
	федеральный бюджет
	4 243,70
	2 615,00
	61,62
	 

	3. 
	областной бюджет
	1 873 526,30
	1 040 825,50
	55,55
	 

	4. 
	местный бюджет
	2 441 058,10
	1 215 515,60
	49,79
	 

	5. 
	Капитальные вложения
	6 676,60
	2 466,60
	36,94
	 

	6. 
	местный бюджет
	6 676,60
	2 466,60
	36,94
	 

	7. 
	Прочие нужды
	4 312 151,50
	2 256 489,50
	52,32
	 

	8. 
	федеральный бюджет
	4 243,70
	2 615,00
	61,62
	 

	9. 
	областной бюджет
	1 873 526,30
	1 040 825,50
	55,55
	 

	10. 
	местный бюджет
	2 434 381,50
	1 213 049,00
	49,82
	 

	11. 
	Подпрограмма 1. «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	12. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	2 897 953,00
	1 572 375,20
	54,26
	 

	13. 
	федеральный бюджет
	4 062,80
	2 434,10
	59,91
	 

	14. 
	областной бюджет
	1 640 951,00
	923 482,40
	56,28
	 

	15. 
	местный бюджет
	1 252 939,20
	646 458,70
	51,60
	 

	16. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	2 897 953,00
	1 572 375,20
	54,26
	 

	17. 
	федеральный бюджет
	4 062,80
	2 434,10
	59,91
	 

	18. 
	областной бюджет
	1 640 951,00
	923 482,40
	56,28
	 

	19. 
	местный бюджет
	1 252 939,20
	646 458,70
	51,60
	 

	20. 
	Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них
	4 000,00
	0,00
	0,00
	 

	21. 
	местный бюджет
	4 000,00
	0,00
	0,00
	 

	22. 
	Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных управлению образования, всего, из них
	3 830,00
	2 298,00
	60,00
	 

	23. 
	местный бюджет
	3 830,00
	2 298,00
	60,00
	 

	24. 
	Мероприятие 1.3. Популяризация профессии педагога, всего, из них
	2 600,00
	158,00
	6,08
	 

	25. 
	местный бюджет
	2 600,00
	158,00
	6,08
	 

	26. 
	Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них:
	4 070,00
	1 750,30
	43,00
	 

	27. 
	местный бюджет
	4 070,00
	1 750,30
	43,00
	 

	28. 
	Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них
	5 000,00
	1 698,10
	33,96
	 

	29. 
	местный бюджет
	5 000,00
	1 698,10
	33,96
	 

	30. 
	Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:
	1 302 063,10
	699 352,20
	53,71
	 

	31. 
	областной бюджет
	826 014,00
	427 039,90
	51,70
	 

	32. 
	местный бюджет
	476 049,10
	272 312,40
	57,20
	 

	33. 
	Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся, всего, из них
	3 500,00
	78,40
	2,24
	 

	34. 
	местный бюджет
	3 500,00
	78,40
	2,24
	 

	35. 
	Мероприятие 1.8. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях
	443,00
	57,10
	12,89
	 

	36. 
	областной бюджет
	443,00
	57,10
	12,89
	 

	37. 
	Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
	1 285 872,70
	731 847,50
	56,91
	 

	38. 
	федеральный бюджет
	4 062,80
	2 434,10
	59,91
	 

	39. 
	областной бюджет
	811 607,00
	495 098,40
	61,00
	 

	40. 
	местный бюджет
	470 202,90
	234 315,00
	49,83
	 

	41. 
	Подмероприятие 1.11.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
	1 233 566,90
	681 170,40
	55,22
	 

	42. 
	областной бюджет
	763 364,00
	446 855,40
	58,54
	 

	43. 
	местный бюджет
	470 202,90
	234 315,00
	49,83
	 

	44. 
	Подмероприятие 1.11.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, всего, в том числе:
	48 243,00
	48 243,00
	100,00
	 

	45. 
	областной бюджет
	48 243,00
	48 243,00
	100,00
	 

	46. 
	Подмероприятие 1.11.3. Мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего, в том числе:
	4 062,80
	2 434,10
	59,91
	 

	47. 
	федеральный бюджет
	4 062,80
	2 434,10
	59,91
	 

	48. 
	Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:
	46 026,70
	23 067,00
	50,12
	 

	49. 
	областной бюджет
	2 887,00
	1 287,00
	44,58
	 

	50. 
	местный бюджет
	43 139,70
	21 780,00
	50,49
	 

	51. 
	Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них:
	64 695,50
	39 659,90
	61,30
	 

	52. 
	местный бюджет
	64 695,50
	39 659,90
	61,30
	 

	53. 
	Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	7 656,40
	5 040,00
	65,83
	 

	54. 
	местный бюджет
	7 656,40
	5 040,00
	65,83
	 

	55. 
	Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них:
	3 500,00
	3 420,00
	97,71
	 

	56. 
	местный бюджет
	3 500,00
	3 420,00
	97,71
	 

	57. 
	Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них
	8 982,00
	7 782,00
	86,64
	 

	58. 
	местный бюджет
	8 982,00
	7 782,00
	86,64
	 

	59. 
	Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них
	3 000,00
	2 400,00
	80,00
	 

	60. 
	местный бюджет
	3 000,00
	2 400,00
	80,00
	 

	61. 
	Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе:
	427,20
	0,00
	0,00
	 

	62. 
	местный бюджет
	427,20
	0,00
	0,00
	 

	63. 
	Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	50,00
	0,00
	0,00
	 

	64. 
	местный бюджет
	50,00
	0,00
	0,00
	 

	65. 
	Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
	9 000,00
	4 914,20
	54,60
	 

	66. 
	местный бюджет
	9 000,00
	4 914,20
	54,60
	 

	67. 
	Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
	4 600,00
	1 836,60
	39,93
	 

	68. 
	местный бюджет
	4 600,00
	1 836,60
	39,93
	 

	69. 
	Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них:
	1 040,80
	237,70
	22,84
	 

	70. 
	местный бюджет
	1 040,80
	237,70
	22,84
	 

	71. 
	Мероприятие 1.24. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	47 994,40
	16 278,90
	33,92
	 

	72. 
	местный бюджет
	47 994,40
	16 278,90
	33,92
	 

	73. 
	Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
	35 000,00
	21 551,30
	61,58
	 

	74. 
	местный бюджет
	35 000,00
	21 551,30
	61,58
	 

	75. 
	Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
	30 000,00
	7 856,80
	26,19
	 

	76. 
	местный бюджет
	30 000,00
	7 856,80
	26,19
	 

	77. 
	Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них:
	23 900,00
	390,00
	1,63
	 

	78. 
	местный бюджет
	23 900,00
	390,00
	1,63
	 

	79. 
	Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:
	701,20
	701,20
	100,00
	 

	80. 
	местный бюджет
	701,20
	701,20
	100,00
	 

	81. 
	Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	82. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	191 479,30
	88 616,80
	46,28
	 

	83. 
	областной бюджет
	170 596,10
	79 590,20
	46,65
	 

	84. 
	местный бюджет
	20 883,20
	9 026,60
	43,22
	 

	85. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	191 479,30
	88 616,80
	46,28
	 

	86. 
	областной бюджет
	170 596,10
	79 590,20
	46,65
	 

	87. 
	местный бюджет
	20 883,20
	9 026,60
	43,22
	 

	88. 
	Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений, всего, из них
	52,00
	0,00
	0,00
	 

	89. 
	местный бюджет
	52,00
	0,00
	0,00
	 

	90. 
	Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них:
	1 100,00
	1 023,00
	93,00
	 

	91. 
	местный бюджет
	1 100,00
	1 023,00
	93,00
	 

	92. 
	Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них:
	2 000,00
	0,00
	0,00
	 

	93. 
	местный бюджет
	2 000,00
	0,00
	0,00
	 

	94. 
	Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них:
	400,00
	0,00
	0,00
	 

	95. 
	местный бюджет
	400,00
	0,00
	0,00
	 

	96. 
	Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
	185 002,50
	87 593,80
	47,35
	 

	97. 
	областной бюджет
	170 596,10
	79 590,20
	46,65
	 

	98. 
	местный бюджет
	14 406,40
	8 003,60
	55,56
	 

	99. 
	Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них
	105 296,40
	54 020,90
	51,30
	 

	100. 
	областной бюджет
	90 890,00
	46 017,30
	50,63
	 

	101. 
	местный бюджет
	14 406,40
	8 003,60
	55,56
	 

	102. 
	Подмероприятие 2.5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, всего, из них:
	79 706,10
	33 572,90
	42,12
	 

	103. 
	областной бюджет
	79 706,10
	33 572,90
	42,12
	 

	104. 
	Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий 
	2 924,80
	0,00
	0,00
	 

	105. 
	местный бюджет
	2 924,80
	0,00
	0,00
	 

	106. 
	Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	107. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	5 921,50
	2 187,80
	36,95
	 

	108. 
	областной бюджет
	243,60
	0,00
	0,00
	 

	109. 
	местный бюджет
	5 677,90
	2 187,80
	38,53
	 

	110. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	5 921,50
	2 187,80
	36,95
	 

	111. 
	областной бюджет
	243,60
	0,00
	0,00
	 

	112. 
	местный бюджет
	5 677,90
	2 187,80
	38,53
	 

	113. 
	Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них: 
	1 278,00
	880,00
	68,86
	 

	114. 
	местный бюджет
	1 278,00
	880,00
	68,86
	 

	115. 
	Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них:
	1 660,60
	0,00
	0,00
	 

	116. 
	местный бюджет
	1 660,60
	0,00
	0,00
	 

	117. 
	Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	1 003,00
	394,20
	39,30
	 

	118. 
	местный бюджет
	1 003,00
	394,20
	39,30
	 

	119. 
	Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	300,00
	300,00
	100,00
	 

	120. 
	местный бюджет
	300,00
	300,00
	100,00
	 

	121. 
	Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них:
	150,00
	0,00
	0,00
	 

	122. 
	местный бюджет
	150,00
	0,00
	0,00
	 

	123. 
	Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них:
	321,30
	257,60
	80,17
	 

	124. 
	местный бюджет
	321,30
	257,60
	80,17
	 

	125. 
	Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно – спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них:
	350,00
	350,00
	100,00
	 

	126. 
	местный бюджет
	350,00
	350,00
	100,00
	 

	127. 
	Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно – спортивных играх и оборонно – спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них:
	693,60
	0,00
	0,00
	 

	128. 
	областной бюджет
	243,60
	0,00
	0,00
	 

	129. 
	местный бюджет
	450,00
	0,00
	0,00
	 

	130. 
	Мероприятие 3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, всего, из них:
	165,00
	6,00
	3,64
	 

	131. 
	местный бюджет
	165,00
	6,00
	3,64
	 

	132. 
	Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	133. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	236 406,60
	116 784,90
	49,40
	 

	134. 
	федеральный бюджет
	180,90
	180,90
	100,00
	 

	135. 
	областной бюджет
	56,10
	56,10
	100,00
	 

	136. 
	местный бюджет
	236 169,60
	116 547,90
	49,34
	 

	137. 
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
	6 676,60
	2 466,60
	36,94
	 

	138. 
	местный бюджет
	6 676,60
	2 466,60
	36,94
	 

	139. 
	Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:
	6 676,60
	2 466,60
	36,94
	 

	140. 
	Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, приобретение, реконструкция и строительство учреждений культуры, всего, из них
	6 676,60
	2 466,60
	36,94
	 

	141. 
	местный бюджет
	6 676,60
	2 466,60
	36,94
	 

	142. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	229 730,00
	114 318,30
	49,76
	 

	143. 
	федеральный бюджет
	180,90
	180,90
	100,00
	 

	144. 
	областной бюджет
	56,10
	56,10
	100,00
	 

	145. 
	местный бюджет
	229 493,00
	114 081,30
	49,71
	 

	146. 
	Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них:
	53 576,40
	26 400,00
	49,27
	 

	147. 
	местный бюджет
	53 576,40
	26 400,00
	49,27
	 

	148. 
	Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них:
	18 780,40
	9 360,00
	49,84
	 

	149. 
	местный бюджет
	18 780,40
	9 360,00
	49,84
	 

	150. 
	Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:
	118 008,30
	58 814,60
	49,84
	 

	151. 
	местный бюджет
	118 008,30
	58 814,60
	49,84
	 

	152. 
	Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них:
	14 420,90
	12 270,20
	85,09
	 

	153. 
	местный бюджет
	14 420,90
	12 270,20
	85,09
	 

	154. 
	Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
	797,60
	696,90
	87,3
	 

	155. 
	местный бюджет
	797,60
	696,90
	87,37
	 

	156. 
	Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:
	14 520,70
	3 335,30
	22,97
	 

	157. 
	местный бюджет
	14 520,70
	3 335,30
	22,97
	 

	158. 
	Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
	9 189,20
	3 004,80
	32,70
	 

	159. 
	местный бюджет
	9 189,20
	3 004,80
	32,70
	 

	160. 
	Мероприятие 4.14. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры на условиях софинансирования из федерального бюджета
	62,50
	62,50
	100,00
	 

	161. 
	федеральный бюджет
	50,00
	50,00
	100,00
	 

	162. 
	местный бюджет
	12,50
	12,50
	100,00
	 

	163. 
	Мероприятие 4.16. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования из федерального бюджета
	374,00
	0,00
	0,00
	 

	164. 
	федеральный бюджет
	130,90
	130,90
	100,00
	 

	165. 
	областной бюджет
	56,10
	56,10
	100,00
	 

	166. 
	местный бюджет
	187,00
	187,00
	100,00
	 

	167. 
	Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	168. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	135 242,50
	91 215,90
	67,44
	 

	169. 
	областной бюджет
	60 553,00
	36 955,70
	61,04
	 

	170. 
	местный бюджет
	74 689,50
	54  260,20
	72,63
	 

	171. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	135 242,50
	91 215,90
	67,44
	 

	172. 
	областной бюджет
	60 553,00
	36 955,70
	61,04
	 

	173. 
	местный бюджет
	74 689,50
	54  260,20
	72,63
	 

	174. 
	Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
	112 302,40
	63 105,10
	56,20
	 

	175. 
	областной бюджет
	58 284,50
	30 124,40
	66,34
	 

	176. 
	местный бюджет
	54 017,90
	32 980,70
	52,61
	 

	177. 
	Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	1 329,90
	5 790,10
	435,39
	 

	178. 
	областной бюджет
	0,00
	4 562,80
	4562,8
	

	179. 
	местный бюджет
	1 329,90
	1 227,30
	92,2
	

	180. 
	Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них
	0,00
	331,10
	331,1
	 Уточнение МП в июле 2024 г

	181. 
	местный бюджет
	0,00
	331,10
	331,1
	

	182. 
	Мероприятие 5.5. Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления
	5 933,70
	5 933,70
	100,00
	 

	183. 
	областной бюджет
	2 268,50
	2 268,50
	100,00
	 

	184. 
	местный бюджет
	3 665,20
	3 665,20
	100,00
	 

	185. 
	Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
	300,00
	300,00
	100,00
	 

	186. 
	местный бюджет
	300,00
	300,00
	100,00
	 

	187. 
	Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: 
	150,00
	150,00
	100,00
	 

	188. 
	местный бюджет
	150,00
	150,00
	100,00
	 

	189. 
	Мероприятие 5.9. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
	3 708,50
	3 708,50
	100,00
	 

	190. 
	местный бюджет
	3 708,50
	3 708,50
	100,00
	 

	191. 
	Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них
	1 000,00
	0,00
	0,00
	 

	192. 
	местный бюджет
	1 000,00
	0,00
	0,00
	 

	193. 
	Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей
	10 518,00
	11 897,40
	113,11
	 

	194. 
	местный бюджет
	10 518,00
	11 897,40
	113,11
	 

	195. 
	Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	196. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	645 289,90
	303 940,60
	47,10
	 

	197. 
	областной бюджет
	496,40
	496,40
	100,00
	 

	198. 
	местный бюджет
	644 793,50
	303 444,20
	47,06
	 

	199. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	645 289,90
	303 940,60
	47,10
	 

	200. 
	областной бюджет
	496,40
	496,40
	100,00
	 

	201. 
	местный бюджет
	644 793,50
	303 444,20
	47,06
	 

	202. 
	Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
	75 079,00
	10 193,70
	13,58
	 

	203. 
	местный бюджет
	75 079,00
	10 193,70
	13,58
	 

	204. 
	Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно – оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	21 114,00
	13 250,90
	62,76
	 

	205. 
	местный бюджет
	21 114,00
	13 250,90
	62,76
	 

	206. 
	Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигшим высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них:
	350,00
	0,00
	0,00
	 

	207. 
	местный бюджет
	350,00
	0,00
	0,00
	 

	208. 
	Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям, всего, из них:
	26 877,70
	13 220,00
	49,19
	 

	209. 
	местный бюджет
	26 877,70
	13 220,00
	49,19
	 

	210. 
	Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
	25 641,40
	15 540,00
	60,61
	 

	211. 
	местный бюджет
	25 641,40
	15 540,00
	60,61
	 

	212. 
	Мероприятие 6.7. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
	48 061,00
	38 906,80
	80,95
	 

	213. 
	местный бюджет
	48 061,00
	38 906,80
	80,95
	 

	214. 
	Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	150,00
	0,00
	0,00
	 

	215. 
	местный бюджет
	150,00
	0,00
	0,00
	 

	216. 
	Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них:
	441 334,00
	209 084,00
	47,38
	 

	217. 
	местный бюджет
	441 334,00
	209 084,00
	47,38
	 

	218. 
	Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
	4 640,50
	2 794,90
	60,23
	 

	219. 
	областной бюджет
	122,40
	122,40
	100,00
	 

	220. 
	местный бюджет
	4 518,10
	2 672,50
	59,15
	 

	221. 
	Мероприятие 6.16. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
	1 508,00
	416,00
	27,59
	 

	222. 
	местный бюджет
	1 508,00
	416,00
	27,59
	 

	223. 
	Мероприятие 6.17. Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на условиях софинансирования из федерального бюджета
	403,00
	403,00
	100,00
	 

	224. 
	областной бюджет
	282,10
	282,10
	100,00
	 

	225. 
	местный бюджет
	120,90
	120,90
	100,00
	 

	226. 
	Мероприятие 6.19. Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, всего, из них:
	131,30
	131,30
	100,00
	 

	227. 
	областной бюджет
	91,90
	91,90
	100,00
	 

	228. 
	местный бюджет
	39,40
	39,40
	100,00
	 

	229. 
	Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	230. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	66 673,60
	28 168,40
	42,25
	 

	231. 
	областной бюджет
	630,10
	244,70
	38,84
	 

	232. 
	местный бюджет
	66 043,50
	27 923,70
	42,28
	 

	233. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	66 673,60
	28 168,40
	42,25
	 

	234. 
	областной бюджет
	630,10
	244,70
	38,84
	 

	235. 
	местный бюджет
	66 043,50
	27 923,70
	42,28
	 

	236. 
	Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	606,90
	276,50
	45,56
	 

	237. 
	местный бюджет
	606,90
	276,50
	45,56
	 

	238. 
	Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях,всего, из них:
	12,00
	0,00
	0,00
	 

	239. 
	местный бюджет
	12,00
	0,00
	0,00
	 

	240. 
	Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма 
	2 013,40
	653,40
	32,45
	 

	241. 
	местный бюджет
	2 013,40
	653,40
	32,45
	 

	242. 
	Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них:
	676,80
	676,80
	100,00
	 

	243. 
	областной бюджет
	63,70
	63,70
	100,00
	 

	244. 
	местный бюджет
	613,10
	613,10
	100,00
	 

	245. 
	Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них: 
	129,70
	129,70
	100,00
	 

	246. 
	местный бюджет
	129,70
	129,70
	100,00
	 

	247. 
	Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них:
	43 937,80
	21 582,00
	49,12
	 

	248. 
	местный бюджет
	43 937,80
	21 582,00
	49,12
	 

	249. 
	Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них:
	17 113,80
	3 921,40
	22,91
	 

	250. 
	местный бюджет
	17 113,80
	3 921,40
	22,91
	 

	251. 
	Мероприятие 7.10. Организация и проведение мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект «Безопасность жизни»), всего, из них:
	969,50
	635,90
	65,59
	 

	252. 
	областной бюджет
	369,50
	181,00
	48,99
	 

	253. 
	местный бюджет
	600,00
	454,90
	75,82
	 

	254. 
	Мероприятие 7.11. Реализация проекта «Банк молодежных инициатив», всего, из них:
	175,00
	0,00
	0,00
	 

	255. 
	областной бюджет
	75,00
	0,00
	0,00
	 

	256. 
	местный бюджет
	100,00
	0,00
	0,00
	 

	257. 
	Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	325,00
	0,00
	0,00
	 

	258. 
	местный бюджет
	325,00
	0,00
	0,00
	 

	259. 
	Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
	341,80
	292,70
	85,63
	 

	260. 
	местный бюджет
	341,80
	292,70
	85,63
	 

	261. 
	Мероприятие 7.16. Создание и обеспечение деятельности «коворкинг-центров», всего, в том числе
	371,90
	0,00
	0,00
	 

	262. 
	областной бюджет
	121,90
	0,00
	0,00
	 

	263. 
	местный бюджет
	250,00
	0,00
	0,00
	 

	264. 
	Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	265. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	139 861,70
	55 666,50
	39,80
	 

	266. 
	местный бюджет
	139 861,70
	55 666,50
	39,80
	 

	267. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	139 861,70
	55 666,50
	39,80
	 

	268. 
	местный бюджет
	139 861,70
	55 666,50
	39,80
	 

	269. 
	Мероприятие 8.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта
	38 003,90
	15 063,50
	39,64
	 

	270. 
	местный бюджет
	38 003,90
	15 063,50
	39,64
	 

	271. 
	Мероприятие 8.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах образования и культуры
	20 589,70
	7 769,40
	37,73
	 

	272. 
	местный бюджет
	20 589,70
	7 769,40
	37,73
	 

	273. 
	Мероприятие 8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования
	81 268,10
	32 833,60
	40,40
	 

	274. 
	местный бюджет
	81 268,10
	32 833,60
	40,40
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