Пояснительная записка
о реализации муниципальной программы
«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»
за 2025 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» – отдел социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма.
На реализацию мероприятий Программы в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 5 342 366,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 156 241,5 тыс. рублей, областного бюджета – 2 464 779,91 тыс. рублей, местного бюджета – 2 721 245,8 тыс. рублей.
За 2025 год освоены средства в размере 5 330 115,6 тыс. рублей, или 99,8 процента от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 156 241,5 тыс. рублей, или 100,0 процента от плана, областного бюджета – 2 464 000,6 тыс. рублей, или 100,0 процента от плана, местного бюджета 2 709 873,5 тыс. рублей, или 99,6 процента от плана.
Программа включает 8 подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» 
Мероприятия в сфере образования:
1) В рамках мероприятия «Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования» приобретено оборудование, мебель, инвентарь для переоборудования групп в ясельные для МАДОУ «Детский сад №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 22, 28, 29, 34, 42, 45, 48, 69»;
2) По 43 образовательным программам повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров проучены 1 443 человека - работников образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма;
3) Оказаны меры поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении в педагогических ВУЗах, выплачены стипендии 6 студентам;
4) Подготовлены и проведены муниципальные конкурсы/фестивали педагогического мастерства: 
- конкурс «Учитель – логопед - 2025»;
- фестиваль педагогических идей «Навстречу друг другу»;
- конкурс профессионального мастерства педагогов-психологов дошкольных образовательных учреждений;
- конкурс «Лучший проект развивающей предметно – пространственной среды группы детского сада в соответствии с ФГОС ДО»;
- муниципальный этап конкурса «Воспитатель года -2025»;
- конкурс «Лучший руководитель- 2025»;
- конкурс методических разработок для педагогов общеобразовательных учреждений «Урок в инклюзивном классе»;
- конкурс краткосрочных программ дополнительного образования «Увлекательное лето»;
- конкурс «Воспитание - дело школьное»;
- муниципальный этап конкурса «Учитель года - 2025»;
- конкурс «Навигаторы в действии»;
- конкурс «Школьный педагог- психолог».
Созданы условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений:
- проведен монтаж камер видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭМАОУ «СОШ №№ 1, 3, 4, 22, 33»;
- приобретено оборудование для оснащения аудиторий ППЭ МАОУ «СОШ №№ 1, 3, 4, 33» (сканеры, сетевые фильры);
- приобретены канцтовары и оборудование (непрограммируемые калькуляторы, линейки, гарнитуры (при необходимости), батарейки, бумага для черновиков, ручки, скотч, клей, файлы и др.) для ППЭ ОГЭ МАОУ «СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 22, 25, 33»
5) Проведены мероприятия для дошкольников и школьников: 
- конкурсы «Юный инженер»;
- конкурс «Домашняя лаборатория»;
- LEGO-фестиваля детского технического творчества «День Победы»;
- экологический конкурс рисунков и плакатов в защиту природы «Дети говорят»;
- фестиваль детского самодеятельного творчества «Мы зажигаем звезды!»: конкурс театральных и литературных постановок на тему «100-летие со дня рождения российского композитора, народного артиста РСФСР В.Я. Шаинского», конкурс патриотической песни «Пою тебе моё Отечество!», муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»;
 - региональный этап Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ «Тропой открытий В.И. Вернадского», Всероссийского конкурса юношеских исследовательских и творческих проектов «Я – исследователь»; 
- муниципальный этап Всероссийских президентских состязаний;
- муниципальный этап регионального творческого фестиваля «Звезды первых»;
- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников;
- муниципальный этап научно- практической конференции школьников;
- спортивно-массовая работа: первенство по баскетболу, волейболу, футболу, лыжным гонкам, фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне»;
- профориентационная работа;
- внеурочные профилактические мероприятия для сохранения психологического и физического здоровья детей и подростков (участие в межведомственных оперативно-профилактических мероприятиях: «Подросток» (апрель-октябрь), «Помоги пойти учиться», «Школьник» (август-сентябрь) и др.
6) Выплачены стипендии Главы городского округа победителям и призёрам региональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов и выпускникам медалистам;
7) В образовательных учреждениях созданы условия для формирования безопасного поведения обучающихся. Приобретены: 
- световозвращающие элементы для обучающихся 1- 4 классов 12 общеобразовательных учреждений;
- учебно – наглядные пособия по формированию безопасного поведения обучающихся в МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 7, 9, 25,33», МАОУ «ООШ № 29»;
- форма юного инспектора движения для 12 отрядов ЮИД.
8) Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (1 человек – обучающийся МАОУ «СОШ № 1»);
9) Улучшена материально – техническая база муниципальных образовательных организаций:
- приобретено оборудование, в т.ч: компьютерная техника, шкафы для книг и пособий; письменные столы; детские столы; стулья; детские кровати; производственное оборудование и др. в дошкольных образовательных учреждениях МАДОУ «Детский сад № 1, 2, 3, 4, 5, 6/43, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 69»;
- приобретены компьютеры, оргтехника, мебель (столы, стулья, шкафы) и др. в общеобразовательных учреждениях МАОУ «СОШ № 1,2,3,7,9,16,25,33», МАОУ «ООШ № 29»;
- приобретены в МАОУ «СОШ № 1, 2, 33», МАОУ «ООШ № 29» учебно-наглядное, учебно-лабораторное и учебно-практическое оборудования, программного обеспечения, необходимого для функционирования оборудования, для оснащения кабинетов физики;
- приобретено программное обеспечение: операционная система Линукс образование 10 для среднего, среднего специального и профессионального образования МАОУ «СОШ № 2, 4, 9»;
- приобретено компьютерное оборудования для кабинета информатики (системный блок, клавиатура, мышь, фильтр, монитор, источник бесперебойного питания) МАОУ «СОШ № 9»;
- приобретены проекторы в учебные классы, оборудование: МФУ, картридж (2 шт.) МАОУ «СОШ № 3»;
- приобретено в МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 24, 25, 33», МАОУ «ООШ № 29» учебно-наглядное, учебно-лабораторное и учебно-практическое оборудование, программное обеспечение, необходимое для функционирования оборудования, для оснащения кабинетов ОБЗР и труда (технологии);
- приобретены компьютеры, оргтехника, мебель (столы, стулья, шкафы и др.), учебно-наглядные пособия, интерактивное оборудование в МАОУ ДО «ДДТ», «ЦОиПО».
10) В рамках мероприятий по энергосбережению проведены:
- в межотопительный период проведены гидропневматические промывки с последующей биологической дезинфекцией всех систем отопления зданий и опрессовкой, работы по отбору и сдаче пробы на проведение химического анализа воды систем отопления всех образовательных учреждений;
- проведена замена светильников в группах МАДОУ «Детский сад №№ 1, 22, 36, 47»;
- выполнено приобретение энергосберегающего оборудования (сковороды, спирального тестомеса) в МАДОУ «Детский сад №№ 3, 23»;
- замена светильников на столбах наружного освещения МАДОУ «Детский сад № 2»;
- установка УКУТ МАДОУ «Детский сад № 11, 29»;
- поверка средств измерений, установленных на узлах учета тепловой энергии и горячей воды МАДОУ «Детский сад № 1, 3, 4, 5, 6/43, 7, 11, 17, 22, 26, 28, 34/филиал, 36, 40, 42, 45, 48, 69»;
- разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2025 -2027 годы МАДОУ «Детский сад № 12»;
- восстановление рабочих проектов систем теплопотребления МАДОУ «Детский сад № 4, 11, 22, 23, 24, 28, 31, 36, 42, 47, 48»;
- ремонт системы водоотведения МАДОУ «Детский сад № 5»;
- приобретение и замена фильтров приточной вентиляции, замена клапанов – регуляторов с приводами на ГВС и отопление в ИТП -3 (начальная школа) МАОУ «СОШ № 25»; 
- замена светильников в кабинетах МАОУ «СОШ № 2», в том числе разработка ЛСР;
- приобретение и замена потолочных светильников для учебных классов МАОУ «СОШ № 25»;
- замена светильников на стадионе, замена фильтров системы вентиляции МАОУ «СОШ № 33»;
- приобретение светодиодных светильников МАОУ «СОШ № 9»;
- промывка теплообменников в ИТП на ГВС и отоплении МАОУ «СОШ № 25»; 
- монтаж системы внешней связи пассажирских лифтов МАОУ «СОШ № 25»;
- электромонтажные работы (освещение к меловым доскам) МАОУ «СОШ № 3»;
- приобретение и установка циркулярных насосов (4 штуки) приточной вентиляции МАОУ «СОШ № 1»;
- ремонт теплообменника в ИТП МАОУ «СОШ № 24»;
- ремонт трубы холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 7»;
- проведение испытания электротехнических устройств МАОУ «СОШ № 1, 3, 7, 24», МАОУ «ООШ № 29»;
- поверка средств измерений, установленных на узлах учета тепловой энергии и горячей воды МАОУ «СОШ № 1, 3, 7, 9, 16, 22»;
- поверка манометров и счетчика МАОУ «СОШ № 2»;
- поверка приборов СДВ-И (3 шт.) МАОУ «СОШ № 33»;
- восстановление рабочих проектов систем теплопотребления МАОУ «СОШ № 2»;
- разработка программы энергосбережения МАОУ «СОШ № 1, 24»;
- монтаж молниезащиты и контура заземления поста охраны и откатных ворот МАОУ «СОШ № 4»; 
- проведение испытания электротехнических устройств МАОУ ДО «ДДТ»;
- поверка средств измерений, установленных на узлах учета тепловой энергии и горячей воды МАОУ ДО «ЦО и ПО»;
- восстановление рабочих проектов систем теплопотребления МАОУ ДО «ДДТ», МАОУ ДО «ЦО и ПО»;
- приобретение и установка 5 водонагревателей МАОУ ДО «ЦО и ПО» (исполнение предписания Роспотребнадзора от 23.06.2025);
- приобретение и установка стальных радиаторов (замена гладкотрубных отопительных приборов в здании №2) МАОУ ДО «ЦО и ПО»;
- электромонтажные работы (укладка линий связи внутри помещений, устранение недействующих кабелей в здании, приведение в порядок воздушных линий (трасс), крепление электрокабеля во избежание его деформации и продления срока службы) МАОУ ДО «ЦО и ПО»;
- все образовательные учреждения провели подготовку к отопительному сезону и получили акты проверки готовности потребителей к отопительному периоду и паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026 года, подача теплоносителя в системы отопления ОУ осуществилась в нормативные сроки, согласно постановлению администрации ГО Верхняя Пышма № 1228 от 15.09.2025 «О начале отопительного периода 2025/2026 годов на территории городского округа Верхняя Пышма» - с 18.09.2025 по 25.09.2025.
11) В рамках мероприятия по капитальному ремонту, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных (текущие ремонты зданий ОУ, благоустройство территории ОУ) выполнены следующие работы: 
- в МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 33»:  ремонт кровли спортивного зала, ремонт стен и потолка в спортивном зале старшей школы (3 этаж), ремонт стен в мастерских для мальчиков (1этаж), ремонт пищеблока, ремонт потолков с заменой светильников в коридоре 1,2,3 этажей, ремонт температурного шва,  замена стеклопакетов в межсекционных дверях, ремонт кровли старшей школы, кронирование тополей, ремонт  кабинетов № 101,102,  покраска стен  коридора 1 и 2 этажа,  установка ПВХ перегородки в гардеробе № 1,2,3, ремонт столовой, ремонт фасада крыши, укрепление перил, ремонт входной группы, ремонт подоконников в переходе, ремонт кровли спортивного зала и вентиляционных шахт, установка маяков и мониторинг трещин здания;
- в МАОУ ДО «ДДТ»: ремонт коридора 1 этажа (левое крыло), лестничного марша (левое крыло), лестничного марша и коридора (правое крыло), коридора 2 этаж (левое крыло), замена центральной входной группы (ул. Менделеева, 7), ремонт ограждения, замена створок окон (Успенский, 111б); 
- в МАОУ ДО «ЦО и ПО»: ремонт кабинетов № 6, № 7, № 12, № 13, № 16, № 17, № 19, ремонт холла, гардеробной, туалетов, демонтаж датчиков, кабеля ОПС (недействующей), затирка отверстий после демонтажа датчиков, монтаж кабель-канала, замена плинтусов в холле, ремонтные работы в кабинетах № 22, 24, туалете для ММГН, ремонтные работы в кабинете № 23; 
- в дошкольных образовательных учреждениях МАДОУ «Детский сад № 1, 2, 3, 4, 5, 6 (филиал № 43), 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 42, 45, 48, 69»:  ремонт туалета сотрудников 1 этаж, ремонт крылец, косметические ремонты помещений, косметические ремонты групп, ремонт пищеблоков, ремонт коридора медблока, замена оконных конструкций, ремонт кровли зданий, ремонт веранд, замена линолеума в спальне, замена металлических дверей на входе в группы, ремонт музыкального зала, ремонт канализационного трубопровода в подвальном помещении ремонт забора, обследование технического состояния здания, обрезка деревьев с последующим вывозом на свалку;
12) исполнение предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, территориального отдела по Орджоникидзевскому, Железнодорожному районам, городу Березовский и городу Верхняя Пышма от 05.12.2024 №66-10-12/11-20212-2024 СОШ № 2, 28.02.2025 № 66-10-12/11-3222-2025 СОШ 9, 15.11.2024 № 66-10-12/11-20630-2024 СОШ № 25:
- ремонт кабинета № 104 (мастерские), кабинетов № 108, 121, 203, 204, 206, 208, 209, 210, 211, 301, 319, ремонт раздевалок в спортзале, ремонт стены холла перед столовой, ремонт столовой МАОУ «СОШ № 2»;
- ремонт кровли старшей школы, ремонт пола в библиотеке МАОУ «СОШ № 9»;
- устройство перегородки ПВХ в раздевалке начальной школы, частичный ремонт спортивного зала, ремонт напольного покрытия и потолка в спортивном зале начальной школы, МАОУ «СОШ № 25»;
- изготовление и монтаж зонта вытяжной вентиляции в мойке пищеблока (основная и средняя школа) МАОУ «СОШ № 25»;
- оборудование рабочих мест вытяжными зонтами в пищеблоке МАОУ «СОШ №2».
13) исполнение мероприятий по письмам отделения надзорной деятельности и профилактической работы ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 11.08.2023 № 835-4-22-10, предписанию №2508/009-66/91-ВО/П от 10.09.2025 г., в соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», по рекомендациям Верхнепышминского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»:
- в дошкольных образовательных учреждениях МАДОУ «Детский сад № 1,42,45,47» выполнен монтаж и пусконаладочные работы системы автоматической сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на объекте; 
- в дошкольных образовательных учреждениях МАДОУ «Детский сад № 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 26, 34 (ул. Орджоникидзе, 20), 40, 41, » выполнен ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения, изготовление и монтаж дверей противопожарных, ремонт эвакуационных выходов, ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения, разработка и изготовление плана эвакуации (2 шт.), огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака, наладка системы пожаротушения, подготовка проектно-сметной документации по замене системы АПС И СОУЭ,  изготовление, ремонт системы СОУЭ; 
- в общеобразовательных учреждениях МАОУ «СОШ № 1, 3, 4, 9, 16, 22, 24, 25, 33», МАОУ «ООШ №29» - испытание эвакуационных пожарных лестниц, проведение эксплуатационных испытаний ограждений кровли, ремонт эвакуационных выходов № 4, № 6, испытание пожарных наружных вертикальных эвакуационных металлических лестниц, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака, ремонт системы АПС, разработка пожарных деклараций,  приобретение и установка противопожарной двери в здании пристроя, замена двух противопожарных замков, противопожарной ручки, противопожарного цилиндрового механизма в переходах между зданиями, монтаж противопожарной двери в кабинет системных администраторов, приобретение оборудования  и проведение работ по восстановлению системы противопожарной защиты, категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, приобретение подставок под огнетушители, приобретение  огнетушителей;
- в учреждениях дополнительного образования МАОУ ДО «ЦОиПО», «ДДТ» -  установка противопожарной двери в склад, монтаж дополнительных датчиков в системе АПС и СОУЭ, замена пожарных рукавов, огнетушителей и подставок, шкафа пожарного навесного.
В соответствии с Постановлением Администрации ГО Верхняя Пышма № 418 от 07.04.2025 «Об организации подготовки образовательных учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», к 2025/2026 учебному году», проведена проверка образовательных учреждений в установленные сроки и подписаны межведомственной комиссией акты готовности ОУ к новому 2025-2026 учебному году.
В сфере мероприятий культуры:
14) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» - субсидия на выполнение муниципального задания в размере 22 535,0 тыс. руб. Исполнение муниципального задания составило 100 %. За 2025 год реализованы дополнительные предпрофессиональных программы: Декоративно-прикладное творчество; Дизайн; Живопись.
15) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» субсидия на выполнение муниципального задания в размере 27 308,2 тыс. руб. Исполнение муниципального задания составило 100 %. За 2025 год реализованы дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств: Народные инструменты; Духовые и ударные инструменты; Фортепиано; Хоровое пение; Искусство театра; Хореографическое творчество; Музыкальный фольклор. Субсидия на иные цели в размере 4 111,1 тыс. руб. (в том числе федеральный бюджет 3 367,0 тыс. руб. областной бюджет 333,0 тыс. руб., местный бюджет 411,1 тыс. руб.) - приобретение музыкальных инструментов и пособий.
16) МБУ ДО «Детская художественная школа» субсидии на иные цели приобретение программ (лицензия на 12 мес.) Фотошоп, Иллюстратор, Касперский для 12 ноутбуков, используемых для реализации предпрофпрограммы Дизайн - 418,1 тыс. руб., приобретение компьютера и программного обеспечения Мой Офис - 92,9 тыс. руб.,  приобретения программного комплекса для работы в системе ФИС ФРДО (обеспечение безопасности персональных данных, в связи с обязательным внесением в Федеральный реестр документов об образовании и обучении);
17) МБУ ДО «Детская школа искусств» субсидия на иные цели в размере 45,6 тыс. руб. для приобретения программного комплекса для работы в системе ФИС ФРДО (обеспечение безопасности персональных данных, в связи с обязательным внесением в Федеральный реестр документов об образовании и обучении. 
18) МБУ ДО «Детская художественная школа» субсидии на иные цели в размере 465,86 тыс. руб.; подготовка школы к учебному году: косметический ремонт внутренних помещений здания школы, установка системы громкой связи.
В сфере спорта и молодежной политики:
19) МАУ ДО «Детско-юношеский центр “Алые паруса”» приобретены: интерактивная панель и мобильная стойка для широкоформатных и интерактивных дисплеев

Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания, обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
1) Бесплатным горячим питанием обеспечены обучающиеся начальных классов, обучающиеся 5 – 11 классов льготных категорий (в том числе дети участников СВО);
2) Произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования в МАОУ СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 33», МАОУ «ООШ № 29»;
3) Проведен ремонт вентиляции в пищеблоке МАОУ «СОШ № 2», установлен зонт вытяжной вентиляции в столовой МАОУ «СОШ №25»;
4) Для 3 973 обучающихся льготных категорий приобретены и вручены бесплатные новогодние подарки;
5) В декабре 2025 года проведен конкурс «Лучшая школа – организатор питания», подведены итоги:
1 место – коллектив МАОУ «СОШ № 33»;
2 место – коллектив МАОУ «СОШ № 25»;
3 место – коллектив МАОУ «СОШ № 22».

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
1)	в рамках организации и проведения мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, МКУ «Управление культуры» организованы возложения цветов к историческим памятникам и мемориалам; МБУК «Верхнепышминский исторический музей» запланировано: печать книги «Память в граните» (памятные объекты ГО Верхняя Пышма) 200 экз., печать брошюры «Путеводитель».
2)	в рамках реализации мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» и МАУ «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства» проведены и запланированы к проведению во 2 полугодии более 20 мероприятий: городской конкурс «Я - гражданин России», День призывника (весенний призыв), «Интеллектуальная викторина», «Майские вечера», «Рио Рита», «Венок дружбы», «Зарница», проект «Диалоги с героями», спортивно-историческая игра «Богатырские игры» и другие;
3)	в рамках организации и проведения военно – спортивных игр (далее – ВСИ) муниципального уровня приобретены наградная и сувенирная продукция, товары для проведения ВСИ, оплачена работа судей, медицинское сопровождение, охранные услуги ВСИ, транспортные услуги, услуги питания. 


Подпрограмма 4 «Развитие культуры и искусства на территории городского округа 
Верхняя Пышма до 2027 года»
1) МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» организовано и проведено – 1 312 мероприятий; библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки; организовано формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов – 7 055 единиц; проведена библиографическая обработка документов и создание каталогов – 15 368 единиц; организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 34 единицы (количество участников клубных формирований – 740 человек); осуществлено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки: в стационарных условиях обслужено 155 071 человек, удаленно через Интернет – 31 523 человека. Приобретены оборудование и расходные материалы для электронной книговыдачи; кондиционер; оборудование и мебель в новое здание клуба-библиотеки в п. Кедровое; компьютерная техника. Проведены особо значимые мероприятия:
- всероссийская акция «Библионочь-2025»;
- цикл мероприятий, посвященных Году Семьи, Дню Победы;
- мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню России, Дню города;
- мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни;
- образовательная акция «Тотальный диктант».
2) МБУК «Верхнепышминский исторический музей»: осуществлен публичный показ музейных предметов в стационарных условиях: количество предметов – 650 единиц, число посетителей – 23 100 человек; создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (55 единиц); осуществлены формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций: количество предметов – 100 единиц; с целью популяризации туристических ресурсов и народных художественных промыслов в сети Интернет размещено 16 статей с информационным материалом. Приобретена компьютерная техника, кондиционеры; приобретен и установлен информационный баннер. Осуществлено инженерно-техническое обследование и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания музея по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д.47 (1 этаж). Проведены основные особо значимые мероприятия:
- выставка к 65-летию верхнепышминского художника Вахрушева Н.В.;
- выставка к 85-летию со Дня рождения почетного гражданина города Верхняя Пышма Васильевой В. Г.– «Заслуженный экономист»;
- выставка-конкурс школьных музеев городского округа Верхняя Пышма;
- выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Подвиг народа»;
- выставка Верхнепышминского исторического музея и Детской художественной школы, г. Верхняя Пышма «Героям той эпохи грозной»;
- выставка ко Дню начала специальной военной операции «Своих не бросаем»;
- Всероссийская акция «Ночь музеев»;
- Всероссийская акция «Ночь искусств»;
- проект «Вручение паспортов» и иные.
3) МБУК «Манин парк»: организовано и проведено 185 мероприятий; организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 9 единиц (98 участников); обеспечен доступ к объектам спорта в количестве 5 388 часов. Приобретены звуковое сценическое оборудование для главной уличной сцены, металлическая тара контейнерного типа. Проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:
- цикл мероприятий в рамках проекта «Парк национальных культур»;
- развлекательная программа «Морозная дискотека в Манином парке»;
- концертная программа «Большой рождественский концерт»;
- массовый забег «Лыжня России»;
- концертная программа ко Дню защитника Отечества «Служить России!»;
- праздничная программа «Широкая Масленица»;
- праздничная концертная программа «Дарите женщинам цветы»;
- многонациональный праздник «Сабантуй»;
- городской фестиваль патриотической песни «Рио-Рита»;
- проект «Голоса медной столицы» и иные.
4) МБУК «Объединение сельских клубов» «Луч» организовано и проведено 538 мероприятий; организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 25 единиц (346 участников). Приобретены спортивный батут, портативная музыкальная система. Проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:
- концертная программа «Добрая ярмарка в Рождество»;
- фестиваль творчества пожилых людей «Уральская зима»;
- «Широкая масленица»;
- профилактические программы, посвященные здоровому образу жизни (ЗОЖ) и иные.
5) МАУ ДК «Металлург»: организовано и проведено 290 мероприятий; действует 21 клубное формирование, участников клубных формирований – 357 человек; число зрителей кинопоказа (кинотеатр «Киноград») – 80 021 человек; проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:
- торжественная церемония возложения цветов, посвященная Дню памяти воинов – интернационалистов, празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов «С благодарностью и гордостью за Родину!»;
- развлекательно-познавательные программы в рамках проектов «Радуга», «Поколение Z», «Простые правила», «Радость детям»;
- фестиваль-конкурс детского творчества и агитбригад «Храним историю! Гордимся Отечеством!», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне;
- праздничная программа, посвященная 8 марта «Женский взгляд»;
- детская концертно-развлекательная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности «Вместе мы - одна семья!»;
- концерт, посвященный Международному Дню инвалидов, «У каждого есть мечта», выставка декоративно-прикладного творчества «Таланты без преград» и иные.

Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории 
городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
1) организовано 22 лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования: 14 дневных лагерей были открыты при учреждениях МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», 5 – при учреждениях МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» и 3 – при учреждениях МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма». Лагеря с дневным пребыванием детей были открыты в весенние, летние, осенние и зимние каникулы.
- в МАУ «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» (МАУ «ЗОЛ «Медная горка») отдохнули 2 536 детей и подростков;
- санаторно-курортным отдыхом в каникулярное время охвачены 898 детей и подростков; 
- санаторно-курортным отдыхом в учебное время охвачены 156 детей и подростков; 
- иными формами отдыха и оздоровления охвачены 149 человек – военно-полевые сборы (юноши 10 классов).
Всего за период 2025 года в городском округе Верхняя Пышма по всем направлениям отдохнули и оздоровились 12 761 ребенок.
2) в мероприятиях, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма приняли участие 650 детей;
3)  в рамках создания безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления, а также в рамках укрепления и развития материально-технической базы МАУ «ЗОЛ «Медная горка» проведены: монтаж и пусконаладка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (АПС И СОУЭ) в помещении столовой и медицинского блока; ремонт фасада жилых корпусов № 3, № 4, № 5, № 6;
4) в рамках приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблока МАУ «ЗОЛ «Медная горка» произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря; 
5) проведены работы по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения МАУ «ЗОЛ «Медная горка»; 
в рамках укрепления и развития материально-технической базы МАУ «ЗОЛ «Медная горка» приобретен купол для бассейна; приобретены кровати, раскладушки, стулья, матрацы ортопедические, термометры, теплица, парник, грядки, шкафы, стиральная машина, скамьи медицинские, автоматизированное рабочее место, рации.

Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
1) в рамках проведения капитального ремонта и приведения зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям осуществлены мероприятия:
- МАУ ДО «СШ им. А.Козицына» приобретение, замена, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию аппарата теплообменного на объекте по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д.4; на приобретение оборудования для увеличения производительности системы подготовки воды для заливки ледового поля, подключение и пуско-наладочные работы на объекте по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д.53б;
- МАУ ДО «СШ по АМС» замена ограждения территории СШ от ул. Петрова вдоль Манина парка со стороны ул. Чкалова;
- МАУ ДО «СШОР «Лидер» проектно-сметная документация автоматической системы пожаротушения в помещениях с. Балтым, ул. Первомайская 50а и ул. Кривоусова, д.15.
2) Спортивная подготовка по видам спорта:
- МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» приобретено спортивное оборудование (хореографические станки, лонжи стационарные, ворота для хоккея); хоккейная экипировка комплектов полевого игрока (нагрудники для игрока, перчатки для игрока, шлемы для игрока, шорты для игрока, щитки для игрока, налокотники для игрока, клюшки хоккейные для игрока); на приобретение хокккейной экипировки комплетов вратаря (ловушки вратаря, блины вратаря, щитки вратаря).

Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

1) в рамках организации и проведения мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» организованы и проведены мероприятия среди молодежи с медицинским сопровождением, услуги по организации технического обеспечения для празднования Дня Молодежи (сцена, ТО, звуковое сопровождение, салют), услуги по фотографированию посетителей в рамках Дня Молодежи 2025, услуги привлеченных специалистов для проведения мероприятия, приобретены товары для мероприятия –наградная атрибутика, полимерная продукция, подарочные сертификаты.
2) в рамках осуществления мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет трудоустроено 805 человек, также реализована оплата труда и начислений на оплату труда работников молодежной биржи труда «Центр занятости молодежи «Старт». 

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

Обеспечена деятельность МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики»: осуществлены выплаты заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда, услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, предрейсовый и послерейсовый технический контроль ТС, ТО автомобилей, автомойка, шиномонтаж, ремонт, страхование ОСАГО, приобретение ГСМ, шин, канцелярских товаров, хозяйственных, бытовых товаров, содержание сквера Воинской Славы, круглосуточная физическая охрана территории сквера Воинской Славы, содержание и уборка Братского захоронения и т.д.), программное обеспечение (Консультант плюс, ПФ «СКБ «Контур», ЭВМ «Контур-Экстерн», ЭВМ «Контур – Персонал», доменные услуги), коммунальные услуги (транспортировка и поставка газа для мемориала «Вечный огонь», сквер Воинской Славы), обучение сотрудников, консультационные услуги, медицинское освидетельствование, круглосуточная охрана.


Начальник отдела социальной политики							Н.А. Осокина
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	ОТЧЕТ

	о реализации муниципальной программы

	«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	Форма 1

	Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2025 год (отчётный период)



	№ строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подпрограмма 1. «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	2
	Цель 1. Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма.

	3
	Задача 1.1. Создание лицензионных условий в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования

	4
	Целевой показатель 1.1.1.
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены работы по созданию дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования
	единица
	1
	1
	100,0
	 

	5
	Задача 1.2. Обеспечение образовательных учреждений условиями в соответствии с ФГОС общего и дошкольного образования

	6
	Целевой показатель 1.2.1.
Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	7
	Целевой показатель 1.2.2.
Доля работников, прошедших курсы по обеспечению комплексной безопасности и совершенствования деятельности образовательных учреждений 
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	8
	Задача 1.3. Предоставление образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специального (коррекционного), в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма

	9
	Целевой показатель 1.3.1.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций
	процентов
	43
	57
	132,6
	 

	10
	Целевой показатель 1.3.2.
Количество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охваченных образовательными услугами инклюзивного образования
	человек
	601
	601
	100,0
	 

	11
	Целевой показатель 1.3.3.
Количество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста, охваченных обучением в дошкольных образовательных организациях 
	человек
	139
	139
	100,0
	 

	12
	Задача 1.4. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	13
	Целевой показатель 1.4.1.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных образовательными услугами в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	14
	Задача 1.7. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Верхняя Пышма

	15
	Целевой показатель 1.7.1.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
	процентов
	97,1
	100
	103,0
	 

	16
	Задача 1.8. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего и дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях

	17
	Целевой показатель 1.8.1.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	18
	Целевой показатель 1.8.2.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по оказанию образовательных услуг, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	19
	Целевой показатель 1.8.3.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	20
	Целевой показатель 1.8.4.
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования
	процентов
	98,49
	98,49
	100,0
	 

	21
	Целевой показатель 1.8.5.
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования
	процентов
	85
	85
	100,0
	 

	22
	Целевой показатель 1.8.6.
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования
	процентов
	98,8
	100
	101,2
	 

	23
	Целевой показатель 1.8.7.
Количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, получивших вознаграждение за классное руководство
	человек
	565
	565
	100,0
	 

	24
	Целевой показатель 1.8.8.
Количество советников директоров муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, получивших выплату
	человек
	19
	19
	100,0
	 

	25
	Целевой показатель 1.8.9.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, фактически зачисленных в дошкольное образовательное учреждение от общего количества мест в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	26
	Задача 1.9. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма

	27
	Целевой показатель 1.9.1.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы
	процентов
	79,5
	83,2
	104,7
	 

	28
	Целевой показатель 1.9.2.
Доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	29
	Целевой показатель 1.9.3.
Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
	процентов
	8
	8
	100,0
	 

	30
	Целевой показатель 1.9.4.
Количество граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств, которым предоставлена мера социальной поддержки отдельных категорий граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств
	человек
	26
	26
	100,0
	 

	31
	Задача 1.10. Реализация программ и форм для талантливых детей

	32
	Целевой показатель 1.10.1.
Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей
	проценты
	57,3
	57,3
	100,0
	 

	33
	Задача 1.11. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах

	34
	Целевой показатель 1.11.1.
Доля обучающихся, по вине которых произошли дорожно-транспортные происшествия, от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
	процентов
	0,091
	0,091
	100,0
	 

	35
	Задача 1.12. Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Верхняя Пышма 

	36
	Целевой показатель 1.12.1.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	12
	12
	100,0
	 

	37
	Целевой показатель 1.12.2.
Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	38
	Целевой показатель 1.12.3.
Количество муниципальных дошкольных учреждений, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	29
	29
	100,0
	 

	39
	Целевой показатель 1.12.4.
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	5
	5
	100,0
	 

	40
	Целевой показатель 1.12.5.
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых открыты (модернизированы) кабинеты естественно-научного цикла
	единиц
	1
	3
	300,0
	 

	41
	Целевой показатель 1.12.7.
Количество муниципальных образовательных организаций, оснащенных комплектами для сборки 3D–принтеров и расходными материалами для 3D–печати, а также оборудованием для реализации программ дополнительного образования технической направленности
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	42
	Целевой показатель 1.12.8.
Количество государственных профессиональных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	43
	Задача 1.13. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства

	44
	Целевой показатель 1.13.1.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единиц
	12
	12
	100,0
	 

	45
	Целевой показатель 1.13.3.
Количество муниципальных дошкольных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единиц
	30
	30
	100,0
	 

	46
	Целевой показатель 1.13.4.
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единиц
	5
	5
	100,0
	 

	47
	Целевой показатель 1.13.5.
Доля образовательных учреждений, готовых к отопительному сезону, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	48
	Целевой показатель 1.13.6.
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по повышению энергетической эффективности
	единиц
	2
	2
	100,0
	 

	49
	Задача 1.14. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии.

	50
	Целевой показатель 1.14.1.
Количество проведённых общегородских мероприятий в сфере образования для педагогических работников
	единиц
	6
	8
	133,3
	 

	51
	Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	52
	Цель 2. Создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в муниципальных образовательных организациях городского округа Верхняя Пышма

	53
	Задача 2.1. Формирование культуры здорового питания обучающихся

	54
	Целевой показатель 2.1.1.
Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	93,6
	97,9
	104,6
	 

	55
	Целевой показатель 2.1.2.
Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	56
	Целевой показатель 2.1.3.
Охват бесплатным горячим питанием обучающихся из числа льготных категорий граждан, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»)
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	57
	Задача 2.2. Модернизация материально-технической базы предприятий системы школьного питания

	58
	Целевой показатель 2.2.1.
Количество школьных столовых, в которых произведена замена технологического оборудования 
	единиц
	3
	3
	100,0
	 

	59
	Целевой показатель 2.2.2.
Количество школьных столовых, в которых заменена обеденная мебель
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	60
	Целевой показатель 2.2.3.
Количество школьных столовых, в которых произведена замена системы вентиляции
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	61
	Целевой показатель 2.2.4.
Количество школьных столовых, в которых заменен кухонный инвентарь, столовая посуда, столовые приборы 
	единиц
	12
	12
	100,0
	 

	62
	Задача 2.3. Обеспечение льготных категорий обучающихся бесплатными новогодними подарками

	63
	Целевой показатель 2.3.1.
Охват обучающихся льготных категорий (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 N 78-
«Об образовании в Свердловской области») бесплатными новогодними подарками от общего количества обучающихся льготных категорий
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	64
	Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	65
	Цель 3. Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности

	66
	Задача 3.1. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений для организации патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма

	67
	Целевой показатель 3.1.1.
Количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание молодых граждан на территории городского округа Верхняя Пышма, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	68
	Задача 3.2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан городского округа Верхняя Пышма в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности

	69
	Целевой показатель 3.2.1.
Количество граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	820
	820
	0,0
	 

	70
	Целевой показатель 3.2.2.
Количество граждан допризывного возраста (17-18 лет) впервые поставленных на воинский учет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма 
	человек
	830
	830
	100,0
	 

	71
	Целевой показатель 3.2.3.
Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе Верхняя Пышма
	единиц
	42
	42
	100,0
	 

	72
	Целевой показатель 3.2.4.
Количество действующих на территории городского округа Верхняя Пышма патриотических молодежных объединений
	единиц
	10
	10
	100,0
	 

	73
	Задача 3.3. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в городском округе Верхняя Пышма

	74
	Целевой показатель 3.3.1.
Количество мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, казачеству, профилактику экстремизма, терроризма
	единиц
	19
	19
	100,0
	 

	75
	Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	76
	Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

	77
	Задача 4.1. Повышение доступности и качества услуг библиотечного, социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения

	78
	Целевой показатель 4.1.1.
Количество посещений муниципальных библиотек
	тыс. человек
	191
	210
	109,9
	 

	79
	Целевой показатель 4.1.2.
Количество музейных предметов, основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках 
	единиц
	650
	650
	100,0
	 

	80
	Целевой показатель 4.1.3.
Соотношение средней заработной платы муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации 
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	81
	Целевой показатель 4.1.4.
Количество зрителей кинотеатра «Киноград»
	тыс. человек
	80
	80
	100,0
	 

	82
	Целевой показатель 4.1.5.
Количество клубных формирований
	единиц
	90
	89
	98,9
	 

	83
	Целевой показатель 4.1.6.
Количество размещенных материалов туристической направленности
	единиц
	16
	16
	100,0
	 

	84
	Целевой показатель 4.1.7.
Количество учреждений, получивших субсидию на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов
	единиц
	0
	0
	0,0
	 

	85
	Задача 4.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала

	86
	Целевой показатель 4.2.1.
Количество муниципальных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	5
	5
	100,0
	 

	87
	Целевой показатель 4.2.2.
Количество проведенных мероприятий
	единиц
	2289
	2325
	101,6
	 

	88
	Целевой показатель 4.2.3.
Увеличение количества выставок в МБУК «Верхнепышминский исторический музей» 
	единиц
	55
	55
	100,0
	 

	89
	Целевой показатель 4.2.4.
Количество учреждений культуры, готовых к отопительному сезону (юридических лиц)
	единиц
	3
	3
	100,0
	 

	90
	Целевой показатель 4.2.5.
Количество муниципальных учреждений культуры, проводивших работы по разработке проектно-сметной документации/приобретению/реконструкции и строительству учреждений культуры
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	91
	Целевой показатель 4.2.6.
Количество музейных предметов 
	единиц
	99
	99
	100,0
	 

	92
	Целевой показатель 4.2.8.
Количество коллективов, получивших государственную поддержку муниципальным учреждениям культуры на поддержку любительских творческих коллективов 
	штук
	1
	1
	100,0
	 

	93
	Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	94
	Цель 5. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей городского округа Верхняя Пышма

	95
	Задача 5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей

	96
	Целевой показатель 5.1.1.
Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста
	процентов
	15,5
	17,5
	112,9
	 

	97
	Целевой показатель 5.1.2.
Количество детей в городском округе Верхняя Пышма, охваченных детско-юношеским туризмом
	человек
	650
	650
	0,0
	 

	98
	Задача 5.2. Расширение спектра услуг, предоставляемых муниципальным автономным учреждением «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка»

	99
	Целевой показатель 5.2.1.
Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном автономном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка»
	человек
	1 834
	2 536
	138,3
	 

	100
	Задача 5.3. Сохранение и развитие инфраструктуры системы отдыха и оздоровления детей

	101
	Целевой показатель 5.3.1.
Количество зданий и сооружений муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка», в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья
	единиц
	4
	4
	100,0
	 

	102
	Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	103
	Цель 6. Предоставление физкультурно-спортивных услуг отвечающих требованиям и нормативам, путем создания современной, развитой материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма

	104
	Задача 6.1. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, подведомственных МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»

	105
	Целевой показатель 6.1.2.
Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	3
	2
	66,7
	В 2025 году ассигнования уменьшены при уточнении бюджета

	106
	Задача 6.2. Организация и проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма

	107
	Целевой показатель 6.2.1.
Количество спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
	единиц
	220
	329
	149,5
	Данные из ЕКП ГО Верхняя Пышма 2025

	108
	Задача 6.3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения городского округа Верхняя Пышма

	109
	Целевой показатель 6.3.1.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	процентов
	62,3
	63,9
	102,6
	Согласно отчету 1-ФК

	110
	Целевой показатель 6.3.2.
Ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры муниципальной собственности
	единиц
	1
	0
	0,0
	Срок сдачи нового объекта ФОК «Исеть» перенесен на 1 кв. 2026 г.

	111
	Целевой показатель 6.3.3.
Количество муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	единица
	2
	2
	100,0
	 

	112
	Целевой показатель 6.3.4.
Количество объектов спортивной инфраструктуры, приведенных в нормативное состояние
	единиц
	3
	4
	133,3
	Дополнительно выделены ассигнования на привидение в соответствие ФОК «Красный» (что не учтено в ПСД на строительство)

	113
	Целевой показатель 6.3.5.
Доля жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма в возрасте 3-79 лет
	процентов
	61,9
	65,9
	106,5
	Согласно отчету 1- ФК

	114
	Целевой показатель 6.3.6.
Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
	процентов
	87,9
	96
	109,2
	Согласно отчету 1- ФК

	115
	Целевой показатель 6.3.7.
Доля граждан среднего возрасти (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста 
	процентов
	58,3
	56
	96,1
	Согласно отчету 1- ФК

	116
	Целевой показатель 6.3.8.
Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в обще численности граждан старшего возраста 
	процентов
	29,2
	33,4
	114,4
	Согласно отчету 1- ФК

	117
	Целевой показатель 6.3.9.
Количество объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых проведены мероприятия по проектированию, реконструкции и строительству прочих объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	118
	Задача 6.4. Поддержка перспективных спортсменов

	119
	Целевой показатель 6.4.1.
Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий
	единиц
	350
	1781
	508,9
	Согласно отчету 1- ФК

	120
	Целевой показатель 6.4.2.
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья  
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	121
	Целевой показатель 6.4.3.
Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта
	процентов
	80,2
	71,8
	89,5
	Согласно отчету 5- ФК

	122
	Целевой показатель 6.4.4.
Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Верхняя Пышма на международных, всероссийских, региональных, областных соревнованиях по видам спорта
	единиц
	160
	143
	89,4
	Согласно отчету 5- ФК

	123
	Целевой показатель 6.4.5.
Количество приобретенного особо ценного движимого имущества свыше 50 тысяч рублей (в том числе оборудования и (или) инвентаря для занятий в спортивных школах)
	единиц
	2
	2
	100,0
	 

	124
	Задача 6.5. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья

	125
	Целевой показатель 6.5.1.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом 
	процентов
	18,5
	10,4
	56,2
	Согласно отчету 3- ФК

	126
	Целевой показатель 6.5.2.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
	процентов
	73,5
	84
	114,3
	Согласно отчету 3- ФК

	127
	Целевой показатель 6.5.3.
Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся плаванием
	человек
	16
	16
	100,0
	 

	128
	Задача 6.6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Верхняя Пышма

	129
	Целевой показатель 6.6.1.
Доля населения городского округа Верхняя Пышма, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	проценты
	54
	97,7
	180,9
	Согласно отчету 2- ФК

	130
	Целевой показатель 6.6.2.
Доля учащихся и студентов городского округа Верхняя Пышма, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	проценты
	72
	97,4
	135,3
	Согласно отчету 2- ФК

	131
	Задача 6.7. Подготовка спортивной и иной инфраструктуры, необходимой для проведения ХХХII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге

	132
	Целевой показатель 6.7.1.
Количество действующих объектов спортивной и сопутствующей инфраструктуры, необходимых для проведения Универсиады, приведенных в нормативное состояние
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	133
	Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	134
	Цель 7. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Верхняя Пышма, обеспечение развития и максимального использования социального, экономического, гражданского, культурного и духовного потенциала молодых граждан городского округа Верхняя Пышма

	135
	Задача 7.1. Повышение политической, правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественно значимых инициатив молодежи, совершенствование и развитие системы добровольчества

	136
	Целевой показатель 7.1.1.
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	5086
	5086
	100,0
	 

	137
	Целевой показатель 7.1.2.
Количество действующих на территории городского округа Верхняя Пышма органов молодежного самоуправления
	единиц
	15
	15
	100,0
	 

	138
	Целевой показатель 7.1.3.
Количество мероприятий по работе с молодежью в городском округе Верхняя Пышма
	единиц
	198
	198
	100,0
	 

	139
	Целевой показатель 7.1.4.
Доля граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую деятельность 
	процент
	400
	400
	100,0
	 

	140
	Целевой показатель 7.1.5.
Количество поддержанных молодежных инициатив по результатам проекта «Банк молодежных инициатив» в городском округе Верхняя Пышма
	единиц
	2
	2
	100,0
	 

	141
	Целевой показатель 7.1.6.
Количество действующих молодежных коворкинг-центров
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	142
	Задача 7.2. Формирование и популяризация культуры здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, формирование осознанного родительства

	143
	Целевой показатель 7.2.1.
Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
	человек
	9600
	9600
	100,0
	 

	144
	Целевой показатель 7.2.2.
Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных ведомственным проектом «Безопасность жизни», проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	620
	620
	100,0
	 

	145
	Целевой показатель 7.2.3.
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	720
	720
	100,0
	 

	146
	Задача 7.3. Создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодых граждан в трудовую деятельность, реализация трудового потенциала 

	147
	Целевой показатель 7.3.1.
Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма – участников проектов и мероприятий, направленных на организацию занятости, трудовой адаптации, профориентации, развитие профессионального мастерства
	человек
	850
	850
	100,0
	 

	148
	Целевой показатель 7.3.2.
Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных через молодежные биржи труда, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	808
	808
	100,0
	 

	149
	Задача 7.4. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных учреждений молодежной политики требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства

	150
	Целевой показатель 7.4.1.
Количество муниципальных учреждений молодежной политики, улучшивших материально-техническую базу 
	единиц
	1
	1
	0,0
	 

	151
	Целевой показатель 7.4.2.
Количество объектов молодежной политики, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	единиц
	2
	2
	100,0
	 

	152
	Целевой показатель 7.4.3.
Количество учреждений молодежной политики, приведенных в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	153
	Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	154
	Цель 8. Осуществление эффективной деятельности муниципальных казенных учреждений

	155
	Задача 8.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере

	156
	Целевой показатель 8.1.1.
Достижение целевых показателей муниципальной программы
	процентов
	100
	99,8
	99,8
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	Форма 2

	Выполнение мероприятий муниципальной программы

	«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	за 2025 год (отчётный период)



	Номер строки
	Наименование мероприятия/ 
Источники ресурсного обеспечения
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Всего по муниципальной программе, 
в том числе:
	5 342 367,20
	5 330 115,60
	99,77
	 

	2
	федеральный бюджет
	156 241,50
	156 241,50
	100,00
	 

	3
	областной бюджет
	2 464 779,90
	2 464 000,60
	99,97
	 

	4
	местный бюджет
	2 721 345,80
	2 709 873,50
	99,58
	 

	5
	Капитальные вложения
	956,00
	956,00
	100,00
	 

	6
	местный бюджет
	956,00
	956,00
	100,00
	 

	7
	«Прочие нужды»
	5 341 410,50
	5 329 159,42
	99,77
	 

	8
	федеральный бюджет
	156 241,50
	156 241,50
	100,00
	 

	9
	областной бюджет
	2 464 779,20
	2 463 999,90
	99,97
	 

	10
	местный бюджет
	2 720 389,80
	2 708 918,02
	99,58
	 

	11
	Подпрограмма 1. «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	12
	Всего по подпрограмме 1. «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», 
в том числе:
	3 831 452,20
	3 828 264,10
	99,92
	 

	13
	федеральный бюджет
	107 305,70
	107 305,70
	100,00
	 

	14
	областной бюджет
	2 279 803,40
	2 279 418,80
	99,98
	 

	15
	местный бюджет
	1 444 342,40
	1 441 539,60
	99,81
	 

	16
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	3 831 451,50
	3 828 264,10
	99,92
	 

	17
	федеральный бюджет
	107 305,70
	107 305,70
	100,00
	 

	18
	областной бюджет
	2 279 803,40
	2 279 418,80
	99,98
	 

	19
	местный бюджет
	1 444 342,40
	1 441 539,60
	99,81
	 

	20
	Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них
	2 000,00
	2 000,00
	100,00
	 

	21
	местный бюджет
	2 000,00
	2 000,00
	100,00
	 

	22
	Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных управлению образования, всего, из них
	2 886,10
	2 870,10
	99,45
	 

	23
	местный бюджет
	2 886,10
	2 870,10
	99,45
	 

	24
	Мероприятие 1.3. Популяризация профессии педагога, всего, из них
	1 470,90
	1 470,90
	100,00
	 

	25
	местный бюджет
	1 470,90
	1 470,90
	100,00
	 

	26
	Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них:
	3 160,00
	3 160,00
	100,00
	 

	27
	местный бюджет
	3 160,00
	3 160,00
	100,00
	 

	28
	Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них
	4 618,50
	4 618,50
	100,00
	 

	29
	местный бюджет
	4 618,50
	4 618,50
	100,00
	 

	30
	Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:
	1 675 524,40
	1 675 524,40
	100,00
	 

	31
	областной бюджет
	1 129 121,40
	1 129 121,40
	100,00
	 

	32
	местный бюджет
	546 403,00
	546 403,00
	100,00
	 

	33
	Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся, всего, из них
	1 197,00
	1 197,00
	100,00
	 

	34
	местный бюджет
	1 197,00
	1 197,00
	100,00
	 

	35
	Мероприятие 1.8. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях
	416,00
	104,60
	25,14
	Количество заявленных человек 3, на момент получения субсидии 2 детей выбыли из школы, выплата осуществлялась на 1 ребенка

	36
	областной бюджет
	416,00
	104,60
	25,14
	 

	37
	Мероприятие 1.9. Обеспечение меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств
	663,30
	590,10
	88,96
	МБУ ДО «Детская художественная школа» - Остаток средств субсидии подлежит возврату в областной бюджет в январе 2026 года

	38
	областной бюджет
	663,30
	590,10
	88,96
	 

	39
	Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
	1 786 768,50
	1 786 468,40
	99,98
	 

	40
	федеральный бюджет
	103 938,70
	103 938,70
	100,00
	 

	41
	областной бюджет
	1 106 070,30
	1 106 070,30
	100,00
	 

	42
	местный бюджет
	576 759,50
	576 459,40
	99,95
	 

	43
	Подмероприятие 1.11.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
	1 682 463,70
	1 682 163,60
	99,98
	 

	44
	областной бюджет
	1 105 704,20
	1 105 704,20
	100,00
	 

	45
	местный бюджет
	576 759,50
	576 459,40
	99,95
	 

	46
	Подмероприятие 1.11.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, всего, в том числе:
	98 522,80
	98 522,80
	100,00
	 

	47
	федеральный бюджет
	98 522,80
	98 522,80
	100,00
	 

	48
	Подмероприятие 1.11.3. Мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего, в том числе:
	4 075,00
	4 075,00
	100,00
	 

	49
	федеральный бюджет
	3 708,90
	3 708,90
	100,00
	 

	50
	областной бюджет
	366,10
	366,10
	100,00
	 

	51
	Подмероприятие 1.11.4. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, государственных профессиональных образовательных организаций на условиях софинансирования из федерального бюджета
	1 707,00
	1 707,00
	100,00
	 

	52
	федеральный бюджет
	1 707,00
	1 707,00
	100,00
	 

	53
	Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:
	49 843,20
	49 843,20
	100,00
	 

	54
	местный бюджет
	49 843,20
	49 843,20
	100,00
	 

	55
	Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них:
	113 974,20
	113 974,20
	100,00
	 

	56
	областной бюджет
	43 199,40
	43 199,40
	100,00
	 

	57
	местный бюджет
	70 774,80
	70 774,80
	100,00
	 

	58
	Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	9 292,40
	9 292,40
	100,00
	 

	59
	местный бюджет
	9 292,40
	9 292,40
	100,00
	 

	60
	Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них:
	3 500,00
	3 500,00
	100,00
	 

	61
	местный бюджет
	3 500,00
	3 500,00
	100,00
	 

	62
	Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них
	8 922,50
	8 921,10
	99,98
	 

	63
	местный бюджет
	8 922,50
	8 921,10
	99,98
	 

	64
	Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них
	3 000,00
	3 000,00
	100,00
	 

	65
	местный бюджет
	3 000,00
	3 000,00
	100,00
	 

	66
	Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе:
	536,60
	536,60
	100,00
	 

	67
	местный бюджет
	536,60
	536,60
	100,00
	 

	68
	Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	139,90
	139,90
	100,00
	 

	69
	местный бюджет
	139,90
	139,90
	100,00
	 

	70
	Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
	6 200,00
	6 198,30
	99,97
	 

	71
	местный бюджет
	6 200,00
	6 198,30
	99,97
	 

	72
	Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
	3 596,70
	3 596,70
	100,00
	 

	73
	местный бюджет
	3 596,70
	3 596,70
	100,00
	 

	74
	Мероприятие 1.22. Оснащение государственных профессиональных образовательных организаций, государственных и муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на условиях софинансирования из федерального бюджета
	4 111,10
	4 111,10
	100,00
	 

	75
	федеральный бюджет
	3 367,00
	3 367,00
	100,00
	 

	76
	областной бюджет
	333,00
	333,00
	100,00
	 

	77
	местный бюджет
	411,10
	411,10
	100,00
	 

	78
	Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них:
	943,50
	943,50
	100,00
	 

	79
	местный бюджет
	943,50
	943,50
	100,00
	 

	80
	Мероприятие 1.24. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	75 292,60
	72 809,00
	96,70
	 

	81
	местный бюджет
	75 292,60
	72 809,00
	96,70
	 

	82
	Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
	38 682,60
	38 682,60
	100,00
	 

	83
	местный бюджет
	38 682,60
	38 682,60
	100,00
	 

	84
	Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
	22 209,80
	22 209,80
	100,00
	 

	85
	местный бюджет
	22 209,80
	22 209,80
	100,00
	 

	86
	Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них:
	12 035,80
	12 035,80
	100,00
	 

	87
	местный бюджет
	12 035,80
	12 035,80
	100,00
	 

	88
	Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:
	465,90
	465,90
	100,00
	 

	89
	местный бюджет
	465,90
	465,90
	100,00
	 

	90
	Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	91
	Всего по подпрограмме 2. «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», 
в том числе:
	183 830,00
	183 748,30
	99,96
	 

	92
	федеральный бюджет
	48 665,20
	48 665,20
	100,00
	 

	93
	областной бюджет
	112 462,10
	112 462,10
	100,00
	 

	94
	местный бюджет
	22 702,70
	22 621,00
	99,64
	 

	95
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	183 830,00
	183 748,30
	99,96
	 

	96
	федеральный бюджет
	48 665,20
	48 665,20
	100,00
	 

	97
	областной бюджет
	112 462,10
	112 462,10
	100,00
	 

	98
	местный бюджет
	22 702,70
	22 621,00
	99,64
	 

	99
	Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений, всего, из них
	55,00
	55,00
	100,00
	 

	100
	местный бюджет
	55,00
	55,00
	100,00
	 

	101
	Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них:
	3 436,20
	3 436,20
	100,00
	 

	102
	местный бюджет
	3 436,20
	3 436,20
	100,00
	 

	103
	Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них:
	270,40
	270,40
	100,00
	 

	104
	местный бюджет
	270,40
	270,40
	100,00
	 

	105
	Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них:
	400,00
	400,00
	100,00
	 

	106
	местный бюджет
	400,00
	400,00
	100,00
	 

	107
	Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
	175 695,40
	175 695,40
	100,00
	 

	108
	федеральный бюджет
	48 665,20
	48 665,20
	100,00
	 

	109
	областной бюджет
	112 462,10
	112 462,10
	100,00
	 

	110
	местный бюджет
	14 568,10
	14 568,10
	100,00
	 

	111
	Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, 
всего, из них
	105 166,10
	105 166,10
	100,00
	 

	112
	областной бюджет
	90 598,00
	90 598,00
	100,00
	 

	113
	местный бюджет
	14 568,10
	14 568,10
	100,00
	 

	114
	Подмероприятие 2.5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, всего, из них:
	70 529,30
	70 529,30
	100,00
	 

	115
	федеральный бюджет
	48 665,20
	48 665,20
	100,00
	 

	116
	областной бюджет
	21 864,10
	21 864,10
	100,00
	 

	117
	Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий 
	3 973,00
	3 891,30
	97,94
	 

	118
	местный бюджет
	3 973,00
	3 891,30
	97,94
	 

	119
	Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	120
	Всего по подпрограмме 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», 
в том числе:
	4 885,90
	4 885,90
	100,00
	 

	121
	областной бюджет
	390,80
	390,80
	100,00
	 

	122
	местный бюджет
	4 495,10
	4 495,10
	100,00
	 

	123
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	4 885,90
	4 885,90
	100,00
	 

	124
	областной бюджет
	390,80
	390,80
	100,00
	 

	125
	местный бюджет
	4 495,10
	4 495,10
	100,00
	 

	126
	Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них: 
	551,00
	551,00
	100,00
	 

	127
	местный бюджет
	551,00
	551,00
	100,00
	 

	128
	Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них:
	296,00
	296,00
	100,00
	 

	129
	местный бюджет
	296,00
	296,00
	100,00
	 

	130
	Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	1 922,90
	1 922,90
	100,00
	 

	131
	местный бюджет
	1 922,90
	1 922,90
	100,00
	 

	132
	Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	300,00
	300,00
	100,00
	 

	133
	местный бюджет
	300,00
	300,00
	100,00
	 

	134
	Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них:
	33,00
	33,00
	100,00
	 

	135
	местный бюджет
	33,00
	33,00
	100,00
	 

	136
	Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии),  всего, из них:
	277,90
	277,90
	100,00
	 

	137
	местный бюджет
	277,90
	277,90
	100,00
	 

	138
	Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно – спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них:
	414,30
	414,30
	100,00
	 

	139
	местный бюджет
	414,30
	414,30
	100,00
	 

	140
	Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно – спортивных играх и оборонно – спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них:
	840,80
	840,80
	100,00
	 

	141
	областной бюджет
	390,80
	390,80
	100,00
	 

	142
	местный бюджет
	450,00
	450,00
	100,00
	 

	143
	Мероприятие 3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, всего, из них:
	250,00
	250,00
	100,00
	 

	144
	местный бюджет
	250,00
	250,00
	100,00
	 

	145
	Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	146
	Всего по подпрограмме 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», 
в том числе:
	271 528,40
	270 304,20
	99,55
	 

	147
	федеральный бюджет
	126,30
	126,30
	100,00
	 

	148
	областной бюджет
	556,70
	556,70
	100,00
	 

	149
	местный бюджет
	270 845,40
	269 621,20
	99,55
	 

	150
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
	956,00
	956,00
	100,00
	 

	151
	местный бюджет
	956,00
	956,00
	100,00
	 

	152
	Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:
	956,00
	956,00
	100,00
	 

	153
	Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, приобретение, реконструкция и строительство учреждений культуры, всего, из них
	956,00
	956,00
	100,00
	 

	154
	местный бюджет
	956,00
	956,00
	100,00
	 

	155
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	270 572,40
	269 348,20
	99,55
	 

	156
	федеральный бюджет
	126,30
	126,30
	100,00
	 

	157
	областной бюджет
	556,70
	556,70
	100,00
	 

	158
	местный бюджет
	269 889,40
	268 665,20
	99,55
	 

	159
	Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них:
	64 973,10
	64 973,10
	100,00
	 

	160
	местный бюджет
	64 973,10
	64 973,10
	100,00
	 

	161
	Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них:
	23 579,60
	23 365,40
	99,09
	 

	162
	местный бюджет
	23 579,60
	23 365,40
	99,09
	 

	163
	Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:
	152 963,50
	152 963,50
	100,00
	 

	164
	местный бюджет
	152 963,50
	152 963,50
	100,00
	 

	165
	Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них:
	11 629,20
	11 626,40
	99,98
	 

	166
	областной бюджет
	500,00
	500,00
	100,00
	 

	167
	местный бюджет
	11 129,20
	11 126,40
	99,97
	 

	168
	Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
	192,50
	192,50
	100,00
	 

	169
	местный бюджет
	192,50
	192,50
	100,00
	 

	170
	Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:
	12 239,40
	11 232,20
	91,77
	 МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» экономия денежных средств при проведении конкурсных процедур и заключением муниципальных контрактов при проведении и организации праздничных мероприятий в течение года.

	171
	местный бюджет
	12 239,40
	11 232,20
	91,77
	 

	172
	Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
	4 629,10
	4 629,10
	100,00
	 

	173
	местный бюджет
	4 629,10
	4 629,10
	100,00
	 

	174
	Мероприятие 4.16. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования из федерального бюджета
	366,00
	366,00
	100,00
	 

	175
	федеральный бюджет
	126,30
	126,30
	100,00
	 

	176
	областной бюджет
	56,70
	56,70
	100,00
	 

	177
	местный бюджет
	183,00
	183,00
	100,00
	 

	178
	Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	179
	Всего по подпрограмме 5. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», 
в том числе:
	151 136,20
	150 738,40
	99,74
	 

	180
	областной бюджет
	67 344,00
	66 949,30
	99,41
	 

	181
	местный бюджет
	83 792,20
	83 789,10
	100,00
	 

	182
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	151 136,20
	150 738,40
	99,74
	 

	183
	областной бюджет
	67 344,00
	66 949,30
	99,41
	 

	184
	местный бюджет
	83 792,20
	83 789,10
	100,00
	 

	185
	Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
	132 608,00
	132 210,20
	99,70
	 

	186
	областной бюджет
	62 500,40
	62 105,70
	99,37
	 

	187
	местный бюджет
	70 107,60
	70 104,50
	100,00
	 

	188
	Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	6 207,80
	6 207,80
	100,00
	 

	189
	областной бюджет
	4 843,60
	4 843,60
	100,00
	 

	190
	местный бюджет
	1 364,20
	1 364,20
	100,00
	 

	191
	Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них
	354,80
	354,80
	100,00
	 

	192
	местный бюджет
	354,80
	354,80
	100,00
	 

	193
	Мероприятие 5.5. Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления
	3 742,10
	3 742,10
	100,00
	 

	194
	местный бюджет
	3 742,10
	3 742,10
	100,00
	 

	195
	Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
	238,60
	238,60
	100,00
	 

	196
	местный бюджет
	238,60
	238,60
	100,00
	 

	197
	Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: 
	17,80
	17,80
	100,00
	 

	198
	местный бюджет
	17,80
	17,80
	100,00
	 

	199
	Мероприятие 5.9. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
	2 804,80
	2 804,80
	100,00
	 

	200
	местный бюджет
	2 804,80
	2 804,80
	100,00
	 

	201
	Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них
	1 192,90
	1 192,90
	100,00
	 

	202
	местный бюджет
	1 192,90
	1 192,90
	100,00
	 

	203
	Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей
	3 969,40
	3 969,40
	100,00
	 

	204
	местный бюджет
	3 969,40
	3 969,40
	100,00
	 

	205
	Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	206
	Всего по подпрограмме 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», 
в том числе:
	646 068,40
	646 068,30
	100,00
	 

	207
	федеральный бюджет
	144,30
	144,30
	100,00
	 

	208
	областной бюджет
	3 056,90
	3 056,90
	100,00
	 

	209
	местный бюджет
	642 867,20
	642 867,10
	100,00
	 

	210
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	646 068,40
	646 068,30
	100,00
	 

	211
	федеральный бюджет
	144,30
	144,30
	100,00
	 

	212
	областной бюджет
	3 056,90
	3 056,90
	100,00
	 

	213
	местный бюджет
	642 867,20
	642 867,10
	100,00
	 

	214
	Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно – оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	22 702,00
	22 701,90
	100,00
	 

	215
	местный бюджет
	22 702,00
	22 701,90
	100,00
	 

	216
	Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигшим высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них:
	706,70
	706,70
	100,00
	 

	217
	местный бюджет
	706,70
	706,70
	100,00
	 

	218
	Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям, всего, из них:
	36 728,80
	36 728,80
	100,00
	 

	219
	местный бюджет
	36 728,80
	36 728,80
	100,00
	 

	220
	Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
	28 764,70
	28 764,70
	100,00
	 

	221
	местный бюджет
	28 764,70
	28 764,70
	100,00
	 

	222
	Мероприятие 6.7. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
	52 870,80
	52 870,80
	100,00
	 

	223
	местный бюджет
	52 870,80
	52 870,80
	100,00
	 

	224
	Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них:
	497 781,30
	497 781,30
	100,00
	 

	225
	областной бюджет
	2 797,00
	2 797,00
	100,00
	 

	226
	местный бюджет
	494 984,30
	494 984,30
	100,00
	 

	227
	Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
	5 128,10
	5 128,10
	100,00
	 

	228
	областной бюджет
	120,30
	120,30
	100,00
	 

	229
	местный бюджет
	5 007,80
	5 007,80
	100,00
	 

	230
	Мероприятие 6.16. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
	980,50
	980,50
	100,00
	 

	231
	местный бюджет
	980,50
	980,50
	100,00
	 

	232
	Мероприятие 6.17. Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на условиях софинансирования из федерального бюджета
	298,70
	298,70
	100,00
	 

	233
	федеральный бюджет
	144,30
	144,30
	100,00
	 

	234
	областной бюджет
	64,80
	64,80
	100,00
	 

	235
	местный бюджет
	89,60
	89,60
	100,00
	 

	236
	Мероприятие 6.19. Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, всего, из них:
	106,80
	106,80
	100,00
	 

	237
	областной бюджет
	74,80
	74,80
	100,00
	 

	238
	местный бюджет
	32,00
	32,00
	100,00
	 

	239
	Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	240
	Всего по подпрограмме 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», 
в том числе:
	81 034,50
	81 034,50
	100,00
	 

	241
	областной бюджет
	1 165,30
	1 165,30
	100,00
	 

	242
	местный бюджет
	79 869,20
	79 869,20
	100,00
	 

	243
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	81 034,50
	81 034,50
	100,00
	 

	244
	областной бюджет
	1 165,30
	1 165,30
	100,00
	 

	245
	местный бюджет
	79 869,20
	79 869,20
	100,00
	 

	246
	Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	1 170,70
	1 170,70
	100,00
	 

	247
	местный бюджет
	1 170,70
	1 170,70
	100,00
	 

	248
	Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях, всего, из них:
	17,90
	17,90
	100,00
	 

	249
	местный бюджет
	17,90
	17,90
	100,00
	 

	250
	Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма 
	2 095,20
	2 095,20
	100,00
	 

	251
	местный бюджет
	2 095,20
	2 095,20
	100,00
	 

	252
	Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них:
	510,00
	510,00
	100,00
	 

	253
	областной бюджет
	255,00
	255,00
	100,00
	 

	254
	местный бюджет
	255,00
	255,00
	100,00
	 

	255
	Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них: 
	1 185,90
	1 185,90
	100,00
	 

	256
	местный бюджет
	1 185,90
	1 185,90
	100,00
	 

	257
	Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них:
	60 223,20
	60 223,20
	100,00
	 

	258
	местный бюджет
	60 223,20
	60 223,20
	100,00
	 

	259
	Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них:
	13 467,70
	13 467,70
	100,00
	 

	260
	местный бюджет
	13 467,70
	13 467,70
	100,00
	 

	261
	Мероприятие 7.10. Организация и проведение мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект «Безопасность жизни»), всего, из них:
	1 282,40
	1 282,40
	100,00
	 

	262
	областной бюджет
	600,00
	600,00
	100,00
	 

	263
	местный бюджет
	682,40
	682,40
	100,00
	 

	264
	Мероприятие 7.11. Реализация проекта «Банк молодежных инициатив»,  всего, из них:
	250,00
	250,00
	100,00
	 

	265
	областной бюджет
	100,00
	100,00
	100,00
	 

	266
	местный бюджет
	150,00
	150,00
	100,00
	 

	267
	Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	325,00
	325,00
	100,00
	 

	268
	местный бюджет
	325,00
	325,00
	100,00
	 

	269
	Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
	46,20
	46,20
	100,00
	 

	270
	местный бюджет
	46,20
	46,20
	100,00
	 

	271
	Мероприятие 7.16. Создание и обеспечение деятельности «коворкинг-центров», всего, в том числе
	460,30
	460,30
	100,00
	 

	272
	областной бюджет
	210,30
	210,30
	100,00
	 

	273
	местный бюджет
	250,00
	250,00
	100,00
	 

	274
	Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	275
	Всего по подпрограмме 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года», 
в том числе:
	172 431,60
	165 071,72
	95,73
	 

	276
	местный бюджет
	172 431,60
	165 071,72
	95,73
	 

	277
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	172 431,60
	165 071,72
	95,73
	 

	278
	местный бюджет
	172 431,60
	165 071,72
	95,73
	 

	279
	Мероприятие 8.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта
	50 241,20
	49 545,10
	98,61
	 

	280
	местный бюджет
	50 241,20
	49 545,10
	98,61
	 

	281
	Мероприятие 8.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах образования и культуры
	22 694,80
	21 507,80
	94,77
	МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма»: экономия по
фонду оплаты труда;
экономия денежных средств на программное обеспечение при проведении конкурсных процедур и заключении муниципальных контрактов; экономия на содержание имущества (ГСМ, приобретение основных средств и материальных запасов, обслуживание автомобилей и т.д.) 

	282
	местный бюджет
	22 694,80
	21 507,80
	94,77
	 

	283
	Мероприятие 8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования
	99 495,60
	94 018,82
	94,50
	экономия коммунальных услуг, содержание имущества за счет котировок и аукционов

	284
	местный бюджет
	99 495,60
	94 018,82
	94,50
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