Пояснительная записка
о реализации муниципальной программы
«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма
до 2027 года»
за 1 полугодие 2025 года

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 5 309 363,5 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 169 335,9 тысяч рублей, областного бюджета – 2 370 841,1 тысяч рублей, местного бюджета – 2 769 186,5 тысяч рублей.
За 1 полугодие 2025 год освоены средства в размере 2 510 667,6 тысяч рублей, или 47,29 % от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 90 697,1 тысяч рублей, или 53,56 % от плана, областного бюджета – 1 121 973,3 тысячи рублей, или 47,32 % от плана, местного бюджета 1 297 997,2 тысячи рублей, или 46,87 % от плана.
Программа включает 8 подпрограмм.
В таблице представлены сведения о финансировании Программы в разрезе подпрограмм.

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»
	Номер 
ПП
	Наименование ПП 
	Источники ресурсного
обеспечения
	Расходы, тыс. руб.
	Процент исполнения

	
	
	
	План
	Факт
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4

	ИТОГО по Программе:
	всего, из них:
	5 309 363,50
	2 510 667,60
	47,29

	
	федеральный бюджет
	169 335,90
	90 697,10
	53,56

	
	областной бюджет
	2 370 841,10
	1 121 973,30
	47,32

	
	местный бюджет
	2 769 186,50
	1 297 997,20
	46,87

	1
	Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года
	всего, из них:
	3 711 525,00
	1 787 433,80
	48,16

	
	
	федеральный бюджет
	108 494,80
	65 158,40
	60,06

	
	
	областной бюджет
	2 150 770,60
	1 028 007,60
	47,80

	
	
	местный бюджет
	1 452 259,60
	694 267,80
	47,81

	2
	Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года
	всего, из них:
	230 163,30
	85 338,30
	37,08

	
	
	федеральный бюджет
	60 570,50
	25 412,40
	41,96

	
	
	областной бюджет
	147 556,80
	50 507,20
	34,23

	
	
	местный бюджет
	22 036,00
	9 418,70
	42,74

	3
	Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года
	всего, из них:
	5 463,10
	1 930,00
	35,33

	
	
	областной бюджет
	390,80
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет
	5 072,30
	1 930,00
	38,05

	4
	Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года
	всего, из них:
	283 525,20
	129 006,90
	45,50

	
	
	федеральный бюджет
	126,30
	126,30
	100,00

	
	
	областной бюджет
	556,70
	556,70
	100,00

	
	
	местный бюджет
	282 842,20
	128 323,90
	45,37

	5
	Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года
	всего, из них:
	143 497,80
	89 711,90
	62,52

	
	
	областной бюджет
	67 344,00
	40 521,10
	60,17

	
	
	местный бюджет
	76 153,80
	49 190,80
	64,59

	6
	Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года
	всего, из них:
	680 704,10
	311 899,80
	45,82

	
	
	федеральный бюджет
	144,30
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	3 056,90
	2 150,70
	70,36

	
	
	местный бюджет
	677 502,90
	309 749,10
	45,72

	7
	Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года
	всего, из них:
	86 736,60
	37 483,70
	43,22

	
	
	областной бюджет
	1 165,30
	230,00
	19,74

	
	
	местный бюджет
	85 571,30
	37 253,70
	43,54

	8
	Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»
	всего, из них:
	167 748,40
	67 863,20
	40,46

	
	
	местный бюджет
	167 748,40
	67 863,20
	40,46



По итогам реализации мероприятий Программы в первом полугодии 2025 года достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

1) Прошли обучение по 20 образовательным программам повышения квалификации подготовки и переподготовки кадров 868 человек - работников образовательных учреждений ГО Верхняя Пышма, таким как «Эффективное планирование развития дошкольной образовательной организации», «Трудовое воспитание детей дошкольного возраста в соответствии с ФОП ДО», «Телесно-ориентированная терапия в работе с детьми  педагогами», «Формирование начал экологической культуры детей дошкольного возраста в соответствии с ФОП ДО», «Современные подходы к определению задач, содержанию и методам воспитания детей раннего возраста в соответствии с ФОП ДО», «Обучение и воспитание детей с расстройствами аутистического спектра в условиях реализации ФОП ДО», «Семейно-нравственное  развитие и гендерное воспитание детей дошкольного возраста»;
2) Подготовлены и проведены муниципальные конкурсы/фестивали педагогического мастерства: 
- конкурс профессионального мастерства педагогов-психологов дошкольных образовательных учреждений «Галерея детства»;
- фестиваль педагогических идей «Навстречу друг другу» вопросы педагогического мастерства с семьями воспитанников
- муниципальный этап конкурса «Учитель года - 2025».
3) Созданы условия для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений:
- осуществлена установка камер видеонаблюдения в ППЭ МАОУ «СОШ № 1, 3, 4, 22, 33»;
- приобретено оборудование для оснащения аудиторий ППЭ МАОУ «СОШ №№ 1,3,4» (сканеры, сетевые фильтры);
- приобретены канцтовары для ППЭ МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 4, 22, 25, 33» (непрограммируемые калькуляторы, линейки, гарнитуры, батарейки, бумага для черновиков, ручки, скотч, клей, файлы и др.).
4) Проведены мероприятия для дошкольников и школьников: 
- фестиваль - конкурс технического творчества «Юный инженер»;
- конкурс «Золотая маска - 2025;
- конкурс «LEGO–конструирование – «Олимпийские игры»;
- муниципальная олимпиада учащихся начальных классов;
- научно – практическая конференция старшеклассников;
- защита исследовательских проектов обучающимися начальных классов;
- школьные соревнования «Лыжня России-2025»; 
- военизированная эстафета для юношей 10 классов;
- Веселые старты;
- Первенство по баскетболу среди обучающихся 7 – 8 классов;
- конкурс школьных музеев;
- конкурс волонтерских отрядов «Марш парков -2025»;
- Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, 
- месячник «За здоровый образ жизни» и др.; 
5) Выплачены стипендии Главы городского округа победителям и призёрам региональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов;
6) Улучшена материально – техническая база 30 дошкольных образовательных учреждений, 9 общеобразовательных учреждений и 2 учреждений дополнительного образования;
7) 43 учреждениями заключены договоры и проводятся работы по гидропневматической промывке с последующей биологической дезинфекцией системы отопления здания;
8) 5 учреждениями заключены договоры и проведены испытания электротехнических устройств;
9) Заключены договоры на проведение в дошкольных образовательных учреждениях 82 вида ремонтных работ;
10) Заключены договоры на проведение в общеобразовательных учреждениях 45 видов ремонтных работ;
11) Заключены договоры на проведение 19 видов работ в МАОУ ДО «ДДТ, ЦО и ПО». 
12)  25 учреждениями заключены договоры на проведение поверки средств измерений, установленных на узлах учета тепловой энергии и горячей воды.
13) МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» приобретены: интерактивная панель и мобильная стойка для широкоформатных и интерактивных дисплеев.

Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания, обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
1) Бесплатным горячим питанием обеспечены обучающиеся начальных классов, обучающиеся 5 – 11 классов льготных категорий (в том числе дети участников СВО);
2) Произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования в МАОУ СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 33», МАОУ «ООШ № 29»;
3) Проведен ремонт вентиляции в пищеблоке МАОУ «СОШ № 2». 

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
1)	в рамках организации и проведения мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, МКУ «Управление культуры» организованы возложения цветов к историческим памятникам и мемориалам; МБУК «Верхнепышминский исторический музей» запланировано: печать книги «Память в граните» (памятные объекты ГО Верхняя Пышма) 200 экз., печать брошюры «Путеводитель».
2)	в рамках реализации мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» и МАУ «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства» проведены и запланированы к проведению во 2 полугодии более 20 мероприятий: городской конкурс «Я - гражданин России», День призывника (весенний призыв), «Интеллектуальная викторина», «Майские вечера», «Рио Рита», «Венок дружбы», «Зарница», проект «Диалоги с героями», спортивно-историческая игра «Богатырские игры» и другие;
3)	в рамках организации и проведения военно – спортивных игр (далее – ВСИ) муниципального уровня приобретены наградная и сувенирная продукция, товары для проведения ВСИ, оплачена работа судей, медицинское сопровождение, охранные услуги ВСИ, транспортные услуги, услуги питания.

Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории ГО Верхняя Пышма до 2027 года»

1) в рамках осуществления библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирования и учета фондов библиотек, обеспечения сохранности и безопасности фонда библиотек МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» за 1 полугодие 2025 года организовано и проведено - 680 мероприятий; 
- осуществлено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях – 93584 человек, удаленно через интернет – 15 808 человек);
- обеспечено формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов – 1682 единиц;
- проведена библиографическая обработка документов и создание каталогов – 3246 единиц;
- организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в количестве 36 единиц, участников клубных формирований – 751 человек;
- проведены особо значимые мероприятия: Всероссийская акция «Библионочь-2025»,цикл мероприятий, посвященных 8 марта, цикл мероприятий, посвященных Году Семьи, цикл мероприятий, посвященных Дню Победы, мероприятия, посвященные Дню России, мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
2) в рамках формирования и учета муниципального музейного фонда, хранения, изучения, обеспечения сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, МБУК «Верхнепышминский исторический музей» проведены мероприятия:
- организован публичный показ музейных предметов: количество предметов – 650 единиц, число посетителей – 11495 человек;
- осуществлено создание экспозиций (выставок) музеев в количестве 30 единиц;
- проведены основные особо значимые мероприятия: выставка к 65-летию верхнепышминского художника Вахрушева Н.В., «Заслуженный экономист» выставка к 85-летию со Дня рождения почетного гражданина города Верхняя Пышма Васильевой Валентины Георгиевны, выставка-конкурс школьных музеев городского округа Верхняя Пышма, «Мы победили!», выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Вам о Победе» День открытых дверей ко дню Победы в Верхнепышминском историческом музее, Героям той эпохи грозной» выставка Верхнепышминского исторического музея и Детской художественной школы, г. Верхняя Пышма, «Ночь музеев», Всероссийская акция, «Ночь искусств» Всероссийская акция, Проект «Вручение паспортов»,
- осуществлена популяризация туристических ресурсов и народных художественных промыслов в сети Интернет: количество размещенных материалов – 10 единиц;
- осуществлено формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций предметов в количестве 10 единиц;
3) в рамках организации и проведения мероприятий в области культуры МБУК «Верхнепышминский парк культуры и отдыха» организовано и проведено мероприятий за 1 полугодие 2025 года – 96 единиц; также организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в количестве 9 единиц (98 участников); обеспечен доступ к объектам спорта – 2 640 часов, проведены особо значимые мероприятия: цикл мероприятий в рамках проекта «Парк национальных культур», развлекательная программа «Морозная дискотека в Манином парке», «Большой рождественский концерт» - концертная программа, массовый забег «Лыжня России», концертная программа «Служить России!» ко Дню защитника Отечества, праздничная программа «Широкая Масленица», проект «Голоса медной столицы»,
4) в рамках организации и проведения мероприятий в области культуры МБУК «Объединение сельских клубов «Луч» организовано и проведено за 1 полугодие 2025 года 541 мероприятие; организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 25 единицы (346 участников);
5) в рамках организации и проведения мероприятий в области культуры МАУ ДК «Металлург» организовано и проведено 150 мероприятий; организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - 21 клубное формирование, участников клубных формирований – 365 человек; число зрителей кинопоказа – 46 659 человек.

Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

1) Организовано 22 лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования: 14 дневных лагерей были открыты при учреждениях МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», 5 при учреждениях МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» и 3 при учреждениях МКУ «УК ГО Верхняя Пышма». Лагеря с дневным пребыванием детей были открыты в весенние, летние каникулы. 
2) За первое полугодие 2025 г.:
- в загородном оздоровительном лагере «Медная горка» отдохнуло 1 102 школьника;
- санаторно-курортным отдыхом в каникулярное время охвачено 385 детей и подростков; 
- санаторно-курортным отдыхом в учебное время охвачено 70 детей; 
- иными формами отдыха и оздоровления было охвачено 149 человек – военно – полевые сборы (юноши 10 классов);
3) В рамках создания безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления проведены:
- монтаж и пусконаладка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (АПС И СОУЭ), столовая МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;
- монтаж и пусконаладка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (АПС И СОУЭ), медицинский блок МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;
- ремонт фасада жилых корпусов № 3, № 4, № 5, № 6 МАУ «ЗОЛ «Медная горка».
4) Произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;
5) Выполняются работы по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;
6)  В мероприятиях, направленных на развитие детско – юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма приняли участие 313 детей;
7) В рамках укрепления и развития материально-технической базы МАУ «ЗОЛ «Медная горка» приобретены матрацы ортопедические (88 шт.), пеналы (16 шт.), кровати с ящиками (87 шт.), раскладушки (34шт.), МФУ(3 шт.), шкафы сушильные(2 шт.) и др.

Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
1) в рамках проведения капитального ремонта и приведения зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям осуществлены мероприятия:
- МАУ ДО «СШ им. А.Козицына» приобретение, замена, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию аппарата теплообменного на объекте по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д.4; на приобретение оборудования для увеличения производительности системы подготовки воды для заливки ледового поля, подключение и пуско-наладочные работы на объекте по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д.53б;
- МАУ ДО «СШ по АМС» замена ограждения территории СШ от ул. Петрова вдоль Манина парка со стороны ул. Чкалова;
- МАУ ДО «СШОР «Лидер» проектно-сметная документация автоматической системы пожаротушения в помещениях с. Балтым, ул. Первомайская 50а и ул. Кривоусова, д.15.
2) Спортивная подготовка по видам спорта:
- МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» приобретено спортивное оборудование (хореографические станки, лонжи стационарные, ворота для хоккея); хоккейная экипировка комплектов полевого игрока (нагрудники для игрока, перчатки для игрока, шлемы для игрока, шорты для игрока, щитки для игрока, налокотники для игрока, клюшки хоккейные для игрока); на приобретение хокккейной экипировки комплетов вратаря (ловушки вратаря, блины вратаря, щитки вратаря).

Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027года»

1) в рамках организации и проведения мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» организованы и проведены мероприятия среди молодежи с медицинским сопровождением, услуги по организации технического обеспечения для празднования Дня Молодежи (сцена, ТО, звуковое сопровождение, салют), услуги по фотографированию посетителей в рамках Дня Молодежи 2025, услуги привлеченных специалистов для проведения мероприятия, приобретены товары для мероприятия –наградная атрибутика, полимерная продукция, подарочные сертификаты.
2) в рамках осуществления мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет трудоустроено 805 человек, также реализована оплата труда и начислений на оплату труда работников молодежной биржи труда «Центр занятости молодежи «Старт». 

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

Обеспечена деятельность МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики»: осуществлены выплаты заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда, услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, предрейсовый и послерейсовый технический контроль ТС, ТО автомобилей, автомойка, шиномонтаж, ремонт, страхование ОСАГО, приобретение ГСМ, шин, канцелярских товаров, хозяйственных, бытовых товаров, содержание сквера Воинской Славы, круглосуточная физическая охрана территории сквера Воинской Славы, содержание и уборка Братского захоронения и т.д.), программное обеспечение (Консультант плюс, ПФ «СКБ «Контур», ЭВМ «Контур-Экстерн», ЭВМ «Контур – Персонал», доменные услуги), коммунальные услуги (транспортировка и поставка газа для мемориала «Вечный огонь», сквер Воинской Славы), обучение сотрудников, консультационные услуги, медицинское освидетельствование, круглосуточная охрана.


И.о. начальника отдела социальной политики					Т.В. Суманеева
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	ОТЧЕТ

	о реализации муниципальной программы

	«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	Форма 1

	Достижение целевых показателей муниципальной программы за II квартал 2025 года (отчётный период)



	№ строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подпрограмма 1. «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	2
	Цель 1. Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма.

	3
	Задача 1.1. Создание лицензионных условий в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования

	4
	Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	5
	Задача 1.2. Обеспечение образовательных учреждений условиями в соответствии с ФГОС общего и дошкольного образования

	6
	Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	7
	Доля работников, прошедших курсы по обеспечению комплексной безопасности и совершенствования деятельности образовательных учреждений 
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	8
	Задача 1.3. Предоставление образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специального (коррекционного), в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма

	9
	Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций
	процентов
	43
	43
	100,0
	 

	10
	Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными услугами коррекционного образования, от общего количества детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	11
	Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма, охваченных обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях, от общего количества детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	12
	Задача 1.4. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	13
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных образовательными услугами в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	14
	Задача 1.5. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте

	15
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	16
	Задача 1.7. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Верхняя Пышма

	17
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
	процентов
	97,1
	0
	0,0
	результаты в сентябре

	18
	Задача 1.8. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего и дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях

	19
	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	20
	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по оказанию образовательных услуг, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	21
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	22
	Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования
	процентов
	98,49
	98,6
	100,1
	 

	23
	Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования
	процентов
	85
	0 
	0,0
	результаты в сентябре

	24
	Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования
	процентов
	98,8
	0 
	0,0
	результаты в сентябре

	25
	Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, осуществляющих классное руководство
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	26
	Количество советников директоров муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, получивших выплату
	человек
	11
	19
	172,7
	 

	27
	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, фактически зачисленных в дошкольное образовательное учреждение от общего количества мест в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
	процент
	100
	100
	100,0
	 

	28
	Задача 1.9. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма

	29
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы
	процентов
	79,5
	67,31
	84,7
	 

	30
	Доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	31
	Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
	процентов
	8
	8
	100,0
	 

	32
	Количество граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств, которым предоставлена мера социальной поддержки отдельных категорий граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств
	человек
	26
	26
	100,0
	 

	33
	Задача 1.10. Реализация программ и форм для талантливых детей

	34
	Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей
	проценты
	57,3
	13,2
	23,0
	 

	35
	Задача 1.11. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах

	36
	Доля обучающихся, по вине которых произошли дорожно-транспортные происшествия, от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
	процентов
	0,091
	0,091
	100,0
	 

	37
	Задача 1.12. Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Верхняя Пышма 

	38
	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений улучшивших материально -техническую базу
	единиц
	12
	9
	75,0
	 

	39
	Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	40
	Количество муниципальных дошкольных учреждений, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	29
	30
	103,4
	 

	41
	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	5
	2
	40,0
	 

	42
	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых открыты (модернизированы) кабинеты естественно-научного цикла
	единиц
	1
	0
	0,0
	 

	43
	Количество муниципальных образовательных организаций, оснащенных комплектами для сборки 3D–принтеров и расходными материалами для 3D–печати, а также оборудованием для реализации программ дополнительного образования технической направленности
	единиц
	1
	0
	0,0
	 

	44
	Количество государственных профессиональных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	единиц
	1
	0
	0,0
	 

	45
	Задача 1.13. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства

	46
	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единиц
	12
	6
	50,0
	 

	47
	Количество муниципальных дошкольных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единиц
	30
	15
	50,0
	 

	48
	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единиц
	5
	3
	60,0
	 

	49
	Доля образовательных учреждений, готовых к отопительному сезону, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	50
	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по повышению энергетической эффективности
	единиц
	2
	2
	100,0
	 

	51
	Задача 1.14. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии.

	52
	Количество проведённых общегородских мероприятий в сфере образования для педагогических работников
	единиц
	6
	3
	50,0
	 

	53
	Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	54
	Цель 2. Создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в муниципальных образовательных организациях городского округа Верхняя Пышма

	55
	Задача 2.1. Формирование культуры здорового питания обучающихся

	56
	Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	93,6
	85,3
	91,1
	 

	57
	Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	58
	Охват бесплатным горячим питанием обучающихся из числа льготных категорий граждан, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ
«Об образовании в Свердловской области»)
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	59
	Задача 2.2. Модернизация материально-технической базы предприятий системы школьного питания

	60
	Количество школьных столовых, в которых произведена замена технологического оборудования 
	единиц
	3
	3
	100,0
	 

	61
	Количество школьных столовых, в которых заменена обеденная мебель
	единиц
	1
	0
	0,0
	 

	62
	Количество школьных столовых, в которых произведена замена системы вентиляции
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	63
	Количество  школьных столовых, в которых заменен кухонный инвентарь, столовая посуда, столовые приборы 
	единиц
	12
	14
	116,7
	 

	64
	Задача 2.3. Обеспечение льготных категорий обучающихся бесплатными новогодними подарками

	65
	Охват обучающихся льготных категорий (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области») бесплатными новогодними подарками от общего количества обучающихся льготных категорий
	процентов
	100
	0
	0,0
	 

	66
	Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	67
	Цель 3. Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности

	68
	Задача 3.1. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений для организации патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма

	69
	Количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание молодых граждан на территории городского округа Верхняя Пышма, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	70
	Задача 3.2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан городского округа Верхняя Пышма в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности

	71
	Количество граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	820
	770
	0,0
	 

	72
	Количество граждан допризывного возраста (15-18 лет) готовых к службе в армии, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	775
	0 
	0,0
	годовой показатель

	73
	Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе Верхняя Пышма
	единиц
	42
	25
	59,5
	 

	74
	Количество действующих на территории городского округа Верхняя Пышма патриотических молодежных объединений
	единиц
	10
	10
	100,0
	 

	75
	Задача 3.3. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в городском округе Верхняя Пышма

	76
	Количество мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, казачеству, профилактику экстремизма, терроризма
	единиц
	19
	12
	63,2
	 

	77
	Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	78
	Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

	79
	Задача 4.1. Повышение доступности и качества услуг библиотечного, социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения  

	80
	Количество посещений муниципальных библиотек
	тыс. человек
	154
	109
	70,8
	 

	81
	Количество музейных предметов, основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках 
	единиц
	650
	650
	100,0
	 

	82
	Соотношение средней заработной платы муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации 
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	83
	Количество зрителей кинотеатра "Киноград"
	тыс. человек
	76
	46
	60,5
	 

	84
	Количество клубных формирований
	единиц
	90
	91
	101,1
	 

	85
	Количество размещенных материалов туристической направленности
	единиц
	16
	10
	62,5
	 

	86
	Задача 4.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала

	87
	Количество муниципальных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	5
	0
	0,0
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2025 года

	88
	Количество проведенных мероприятий
	единиц
	2289
	1206
	52,7
	 

	89
	Увеличение количества выставок в МБУК "Верхнепышминский исторический музей" 
	единиц
	55
	30
	54,5
	 

	90
	Количество учреждений культуры, готовых к отопительному сезону (юридических лиц)
	единиц
	3
	0
	0,0
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2025 года

	91
	Количество муниципальных учреждений культуры, проводивших работы по разработке проектно-сметной документации/приобретению/реконструкции и строительству учреждений культуры
	единиц
	1
	0
	0,0
	 

	92
	Количество музейных предметов 
	единиц
	99
	40
	40,4
	 

	93
	Количество коллективов, получивших государственную поддержку муниципальным учреждениям культуры на поддержку любительских творческих коллективов 
	шт
	1
	1
	100,0
	 

	94
	Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	95
	Цель 5. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей городского округа Верхняя Пышма

	96
	Задача 5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей

	97
	Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста
	процентов
	15,5
	10
	64,5
	 

	98
	Количество детей в городском округе Верхняя Пышма, охваченных детско-юношеским туризмом
	человек
	650
	313
	0,0
	 

	99
	Задача 5.2. Расширение спектра услуг, предоставляемых муниципальным автономным учреждением "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка"

	100
	Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном автономном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка"»
	человек
	1834
	1102
	60,1
	 

	101
	Задача 5.3. Сохранение и развитие инфраструктуры системы отдыха и оздоровления детей

	102
	Количество зданий и сооружений муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка"», в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья
	единиц
	4
	6
	150,0
	 

	103
	Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	104
	Цель 6. Предоставление физкультурно-спортивных услуг отвечающих требованиям и нормативам, путем создания современной, развитой материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма

	105
	Задача 6.1. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, подведомственных МКУ "Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма"

	106
	Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	3
	1
	33,3
	 

	107
	Задача 6.2. Организация и проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма

	108
	Количество спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
	единиц
	220
	95
	43,2
	 

	109
	Задача 6.3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения городского округа Верхняя Пышма

	110
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	процентов
	62,3
	62,3
	100,0
	 

	111
	Ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры муниципальной собственности
	единиц
	1
	0
	0,0
	 

	112
	Количество объектов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	единиц
	2
	2
	100,0
	 

	113
	Количество объектов спортивной инфраструктуры, приведенных в нормативное состояние
	единиц
	3
	3
	100,0
	 

	114
	Доля жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма в возрасте 3-79 лет
	процентов
	61,9
	57,9
	93,5
	 

	115
	Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
	процентов
	87,9
	87,9
	100,0
	 

	116
	Доля граждан среднего возрасти (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста 
	процентов
	58,3
	55
	94,3
	 

	117
	Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в обще численности граждан старшего возраста 
	процентов
	29,2
	25
	85,6
	 

	118
	Количество объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых проведены мероприятия по проектированию, реконструкции и строительству прочих объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта
	единиц
	1
	0
	0,0
	 

	119
	Задача 6.4. Поддержка перспективных спортсменов

	120
	Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий
	единиц
	350
	252
	72,0
	 

	121
	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья  
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	122
	Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта
	процентов
	80,2
	80,2
	100,0
	 

	123
	Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Верхняя Пышма на международных,  всероссийских, региональных, областных соревнованиях по видам спорта
	единиц
	160
	158
	98,8
	 

	124
	Количество приобретенного особо ценного движимого имущества свыше 50 тысяч рублей (в том числе оборудования и (или) инвентаря для занятий в спортивных школах)
	единиц
	2
	0
	0,0
	 

	125
	Задача 6.5. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья

	126
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом 
	процентов
	18,5
	17,5
	94,6
	 

	127
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
	процентов
	73,5
	73,5
	100,0
	 

	128
	Задача 6.6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории городского округа Верхняя Пышма

	129
	Доля населения городского округа Верхняя Пышма, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне", в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	проценты
	54
	53
	98,1
	 

	130
	Доля учащихся и студентов городского округа Верхняя Пышма, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне", в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	проценты
	72
	70
	97,2
	 

	131
	Задача 6.7. Подготовка спортивной и иной инфраструктуры, необходимой для проведения ХХХII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге

	132
	Количество действующих объектов спортивной и сопутствующей инфраструктуры, необходимых для проведения Универсиады, приведенных в нормативное состояние
	единиц
	1
	0
	0,0
	 

	133
	Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	134
	Цель 7. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Верхняя Пышма, обеспечение развития и максимального использования социального, экономического, гражданского, культурного и духовного потенциала молодых граждан городского округа Верхняя Пышма

	135
	Задача 7.1. Повышение политической, правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественно значимых инициатив молодежи, совершенствование и развитие системы добровольчества

	136
	Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	5086
	5076
	99,8
	 

	137
	Количество действующих на территории городского округа Верхняя Пышма органов молодежного самоуправления
	единиц
	15
	15
	100,0
	 

	138
	Количество мероприятий по работе с молодежью в городском округе Верхняя Пышма
	единиц
	198
	102
	51,5
	 

	139
	Количество граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в городском округе Верхняя Пышма
	человек
	400
	398
	99,5
	 

	140
	Количество поддержанных молодежных инициатив по результатам проекта "Банк молодежных инициатив" в городском округе Верхняя Пышма
	единиц
	2
	2
	100,0
	 

	141
	Количество действующих молодежных коворкинг-центров
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	142
	Задача 7.2. Формирование и популяризация культуры здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, формирование осознанного родительства

	143
	Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
	человек
	9600
	4650
	48,4
	 

	144
	Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных ведомственным проектом «Безопасность жизни», проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	620
	150
	24,2
	 

	145
	 Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	720
	345
	47,9
	 

	146
	Задача 7.3.  Создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодых граждан в трудовую деятельность, реализация трудового потенциала 

	147
	Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма – участников проектов и мероприятий, направленных на организацию занятости, трудовой адаптации, профориентации, развитие профессионального мастерства
	человек
	850
	820
	96,5
	 

	148
	Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных через молодежные биржи труда, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	800
	751
	93,9
	 

	149
	Задача 7.4. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных учреждений молодежной политики требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства

	150
	Количество муниципальных учреждений молодежной политики, улучшивших материально-техническую базу 
	единиц
	1
	1
	0,0
	 

	151
	Количество объектов молодежной политики, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	единиц
	2
	2
	100,0
	 

	152
	Количество учреждений молодежной политики, приведенных в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	153
	Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	154
	Цель 8. Осуществление эффективной деятельности муниципальных казенных учреждений

	155
	Задача 8.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере

	156
	Достижение целевых показателей муниципальной программы
	процентов
	100
	47
	47,0
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	Форма 2

	Выполнение мероприятий муниципальной программы

	«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	за II квартал 2025 года (отчётный период)



	№ строки
	Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
	5 309 363,50
	2 510 667,60
	47,29
	 

	2
	федеральный бюджет
	169 335,90
	90 697,10
	53,56
	 

	3
	областной бюджет
	2 370 841,10
	1 121 973,30
	47,32
	 

	4
	местный бюджет
	2 769 186,50
	1 297 997,20
	46,87
	 

	5
	Капитальные вложения
	3 345,40
	0,00
	0,00
	 

	6
	местный бюджет
	3 345,40
	0,00
	0,00
	 

	7
	Прочие нужды
	5 306 018,10
	2 510 667,60
	47,32
	 

	8
	федеральный бюджет
	169 335,90
	90 697,10
	53,56
	 

	9
	областной бюджет
	2 370 841,10
	1 121 973,30
	47,32
	 

	10
	местный бюджет
	2 765 841,10
	1 297 997,20
	46,93
	 

	11
	Подпрограмма 1. «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	12
	Всего по подпрограмме 1. «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», в том числе:
	3 711 525,00
	1 787 433,80
	48,16
	 

	13
	федеральный бюджет
	108 494,80
	65 158,40
	60,06
	 

	14
	областной бюджет
	2 150 770,60
	1 028 007,60
	47,80
	 

	15
	местный бюджет
	1 452 259,60
	694 267,80
	47,81
	 

	16
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	3 711 525,00
	1 787 433,80
	48,16
	 

	17
	федеральный бюджет
	108 494,80
	65 158,40
	60,06
	 

	18
	областной бюджет
	2 150 770,60
	1 028 007,60
	47,80
	 

	19
	местный бюджет
	1 452 259,60
	694 267,80
	47,81
	 

	20
	Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них
	2 000,00
	0,00
	0,00
	 

	21
	местный бюджет
	2 000,00
	0,00
	0,00
	 

	22
	Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных управлению образования, всего, из них
	3 958,00
	2 085,20
	52,68
	 

	23
	местный бюджет
	3 958,00
	2 085,20
	52,68
	 

	24
	Мероприятие 1.3. Популяризация профессии педагога, всего, из них
	1 940,00
	305,00
	15,72
	 

	25
	местный бюджет
	1 940,00
	305,00
	15,72
	 

	26
	Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них:
	3 160,00
	1 160,00
	36,71
	 

	27
	местный бюджет
	3 160,00
	1 160,00
	36,71
	 

	28
	Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них
	4 789,00
	1 736,80
	36,27
	 

	29
	местный бюджет
	4 789,00
	1 736,80
	36,27
	 

	30
	Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:
	1 617 847,40
	765 691,20
	47,33
	 

	31
	областной бюджет
	1 072 695,00
	485 464,30
	45,26
	 

	32
	местный бюджет
	545 152,40
	280 226,90
	51,40
	 

	33
	Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся, всего, из них
	2 880,00
	0,00
	0,00
	 

	34
	местный бюджет
	2 880,00
	0,00
	0,00
	 

	35
	Мероприятие 1.8. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях
	416,00
	104,60
	25,14
	 

	36
	областной бюджет
	416,00
	104,60
	25,14
	 

	37
	Мероприятие 1.9. Обеспечение меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств
	663,30
	663,30
	100,00
	 

	38
	областной бюджет
	663,30
	663,30
	100,00
	 

	39
	Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,  всего, из них:
	1 764 367,10
	853 244,10
	48,36
	 

	40
	федеральный бюджет
	105 127,80
	61 791,40
	58,78
	 

	41
	областной бюджет
	1 076 663,30
	541 442,40
	50,29
	 

	42
	местный бюджет
	582 576,00
	250 010,30
	42,91
	 

	43
	Подмероприятие 1.11.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,  всего, из них:
	1 658 954,00
	791 275,10
	47,70
	 

	44
	областной бюджет
	1 076 378,00
	541 264,80
	50,29
	 

	45
	местный бюджет
	582 576,00
	250 010,30
	42,91
	 

	46
	Подмероприятие 1.11.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, всего, в том числе:
	99 540,60
	58 410,60
	58,68
	 

	47
	федеральный бюджет
	99 540,60
	58 410,60
	58,68
	 

	48
	Подмероприятие 1.11.3. Мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего, в том числе:
	4 075,70
	2 536,20
	62,23
	 

	49
	федеральный бюджет
	3 790,40
	2 358,60
	62,23
	 

	50
	областной бюджет
	285,30
	177,60
	62,25
	 

	51
	Подмероприятие 1.11.4. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, государственных профессиональных образовательных организаций на условиях софинансирования из федерального бюджета
	1 796,80
	1 022,20
	56,89
	 

	52
	федеральный бюджет
	1 796,80
	1 022,20
	56,89
	 

	53
	Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:
	49 843,20
	26 243,20
	52,65
	 

	54
	местный бюджет
	49 843,20
	26 243,20
	52,65
	 

	55
	Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них:
	71 572,80
	39 250,00
	54,84
	 

	56
	местный бюджет
	71 572,80
	39 250,00
	54,84
	 

	57
	Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	9 292,40
	4 620,00
	49,72
	 

	58
	местный бюджет
	9 292,40
	4 620,00
	49,72
	 

	59
	Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них:
	3 500,00
	3 500,00
	100,00
	 

	60
	местный бюджет
	3 500,00
	3 500,00
	100,00
	 

	61
	Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них
	8 500,00
	2 895,00
	34,06
	 

	62
	местный бюджет
	8 500,00
	2 895,00
	34,06
	 

	63
	Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них
	3 000,00
	1 600,00
	53,33
	 

	64
	местный бюджет
	3 000,00
	1 600,00
	53,33
	 

	65
	Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе:
	511,00
	126,20
	24,70
	 

	66
	местный бюджет
	511,00
	126,20
	24,70
	 

	67
	Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	140,00
	139,90
	99,93
	 

	68
	местный бюджет
	140,00
	139,90
	99,93
	 

	69
	Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
	7 000,00
	4 202,00
	60,03
	 

	70
	местный бюджет
	7 000,00
	4 202,00
	60,03
	 

	71
	Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
	5 011,80
	2 466,80
	49,22
	 

	72
	местный бюджет
	5 011,80
	2 466,80
	49,22
	 

	73
	Мероприятие 1.22. Оснащение государственных профессиональных образовательных организаций, государственных и муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на условиях софинансирования из федерального бюджета
	4 111,10
	4 111,10
	100,00
	 

	74
	федеральный бюджет
	3 367,00
	3 367,00
	100,00
	 

	75
	областной бюджет
	333,00
	333,00
	100,00
	 

	76
	местный бюджет
	411,10
	411,10
	100,00
	 

	77
	Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них:
	1 170,00
	286,90
	24,52
	 

	78
	местный бюджет
	1 170,00
	286,90
	24,52
	 

	79
	Мероприятие 1.24. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	75 292,60
	40 235,80
	53,44
	 

	80
	местный бюджет
	75 292,60
	40 235,80
	53,44
	 

	81
	Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
	37 882,60
	19 652,00
	51,88
	 

	82
	местный бюджет
	37 882,60
	19 652,00
	51,88
	 

	83
	Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
	20 919,70
	9 237,80
	44,16
	 

	84
	местный бюджет
	20 919,70
	9 237,80
	44,16
	 

	85
	Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования,  всего, из них:
	11 291,10
	3 411,00
	30,21
	 

	86
	местный бюджет
	11 291,10
	3 411,00
	30,21
	 

	87
	Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:
	465,90
	465,90
	100,00
	 

	88
	местный бюджет
	465,90
	465,90
	100,00
	 

	89
	Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	90
	Всего по подпрограмме 2. «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», в том числе:
	230 163,30
	85 338,30
	37,08
	 

	91
	федеральный бюджет
	60 570,50
	25 412,40
	41,96
	 

	92
	областной бюджет
	147 556,80
	50 507,20
	34,23
	 

	93
	местный бюджет
	22 036,00
	9 418,70
	42,74
	 

	94
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	230 163,30
	85 338,30
	37,08
	 

	95
	федеральный бюджет
	60 570,50
	25 412,40
	41,96
	 

	96
	областной бюджет
	147 556,80
	50 507,20
	34,23
	 

	97
	местный бюджет
	22 036,00
	9 418,70
	42,74
	 

	98
	Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений, всего, из них
	55,00
	0,00
	0,00
	 

	99
	местный бюджет
	55,00
	0,00
	0,00
	 

	100
	Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них:
	1 600,00
	1 310,00
	81,88
	 

	101
	местный бюджет
	1 600,00
	1 310,00
	81,88
	 

	102
	Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них:
	2 000,00
	224,20
	11,21
	 

	103
	местный бюджет
	2 000,00
	224,20
	11,21
	 

	104
	Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них:
	400,00
	0,00
	0,00
	 

	105
	местный бюджет
	400,00
	0,00
	0,00
	 

	106
	Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
	222 135,30
	83 804,10
	37,73
	 

	107
	федеральный бюджет
	60 570,50
	25 412,40
	41,96
	 

	108
	областной бюджет
	147 556,80
	50 507,20
	34,23
	 

	109
	местный бюджет
	14 008,00
	7 884,50
	56,29
	 

	110
	Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них
	135 606,00
	47 500,70
	35,03
	 

	111
	областной бюджет
	121 598,00
	39 616,20
	32,58
	 

	112
	местный бюджет
	14 008,00
	7 884,50
	56,29
	 

	113
	Подмероприятие 2.5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, всего, из них:
	86 529,30
	36 303,40
	41,96
	 

	114
	федеральный бюджет
	60 570,50
	25 412,40
	41,96
	 

	115
	областной бюджет
	25 958,80
	10 891,00
	41,95
	 

	116
	Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий 
	3 973,00
	0,00
	0,00
	 

	117
	местный бюджет
	3 973,00
	0,00
	0,00
	 

	118
	Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	119
	Всего по подпрограмме 3. «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», в том числе:
	5 463,10
	1 930,00
	35,33
	 

	120
	областной бюджет
	390,80
	0,00
	0,00
	 

	121
	местный бюджет
	5 072,30
	1 930,00
	38,05
	 

	122
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	5 463,10
	1 930,00
	35,33
	 

	123
	областной бюджет
	390,80
	0,00
	0,00
	 

	124
	местный бюджет
	5 072,30
	1 930,00
	38,05
	 

	125
	Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них: 
	552,00
	0,00
	0,00
	 

	126
	местный бюджет
	552,00
	0,00
	0,00
	 

	127
	Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них:
	704,30
	296,00
	42,03
	 

	128
	местный бюджет
	704,30
	296,00
	42,03
	 

	129
	Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	1 923,00
	633,30
	32,93
	 

	130
	местный бюджет
	1 923,00
	633,30
	32,93
	 

	131
	Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	300,00
	300,00
	100,00
	 

	132
	местный бюджет
	300,00
	300,00
	100,00
	 

	133
	Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них:
	150,00
	0,00
	0,00
	 

	134
	местный бюджет
	150,00
	0,00
	0,00
	 

	135
	Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них:
	328,70
	277,90
	84,55
	 

	136
	местный бюджет
	328,70
	277,90
	84,55
	 

	137
	Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно – спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них:
	414,30
	414,30
	100,00
	 

	138
	местный бюджет
	414,30
	414,30
	100,00
	 

	139
	Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно – спортивных играх и оборонно – спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них:
	840,80
	0,00
	0,00
	 

	140
	областной бюджет
	390,80
	0,00
	0,00
	 

	141
	местный бюджет
	450,00
	0,00
	0,00
	 

	142
	Мероприятие 3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, всего, из них:
	250,00
	8,50
	3,40
	 

	143
	местный бюджет
	250,00
	8,50
	3,40
	 

	144
	Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	145
	Всего по подпрограмме 4. «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», в том числе:
	283 525,20
	129 006,90
	45,50
	 

	146
	федеральный бюджет
	126,30
	126,30
	100,00
	 

	147
	областной бюджет
	556,70
	556,70
	100,00
	 

	148
	местный бюджет
	282 842,20
	128 323,90
	45,37
	 

	149
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
	3 345,40
	0,00
	0,00
	 

	150
	местный бюджет
	3 345,40
	0,00
	0,00
	 

	151
	Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:
	3 345,40
	0,00
	0,00
	 

	152
	Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, приобретение, реконструкция и строительство учреждений культуры, всего, из них
	3 345,40
	0,00
	0,00
	 

	153
	местный бюджет
	3 345,40
	0,00
	0,00
	 

	154
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	280 179,80
	129 006,90
	46,04
	 

	155
	федеральный бюджет
	126,30
	126,30
	100,00
	 

	156
	областной бюджет
	556,70
	556,70
	100,00
	 

	157
	местный бюджет
	279 496,80
	128 323,90
	45,91
	 

	158
	Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них:
	82 392,60
	33 000,00
	40,05
	 

	159
	местный бюджет
	82 392,60
	33 000,00
	40,05
	 

	160
	Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них:
	22 759,70
	10 800,00
	47,45
	 

	161
	местный бюджет
	22 759,70
	10 800,00
	47,45
	 

	162
	Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:
	152 357,10
	75 600,00
	49,62
	 

	163
	местный бюджет
	152 357,10
	75 600,00
	49,62
	 

	164
	Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них:
	4 619,80
	1 150,40
	24,90
	 

	165
	областной бюджет
	500,00
	500,00
	100,00
	 

	166
	местный бюджет
	4 119,80
	650,40
	15,79
	 

	167
	Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
	194,70
	94,60
	48,59
	 

	168
	местный бюджет
	194,70
	94,60
	48,59
	 

	169
	Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:
	13 981,50
	5 963,60
	42,65
	 

	170
	местный бюджет
	13 981,50
	5 963,60
	42,65
	 

	171
	Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
	3 508,40
	2 032,30
	57,93
	 

	172
	местный бюджет
	3 508,40
	2 032,30
	57,93
	 

	173
	Мероприятие 4.16. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования из федерального бюджета
	366,00
	366,00
	100,00
	 

	174
	федеральный бюджет
	126,30
	126,30
	100,00
	 

	175
	областной бюджет
	56,70
	56,70
	100,00
	 

	176
	местный бюджет
	183,00
	183,00
	100,00
	 

	177
	Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	178
	Всего по подпрограмме 5. «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», в том числе:
	143 497,80
	89 711,90
	62,52
	 

	179
	областной бюджет
	67 344,00
	40 521,10
	60,17
	 

	180
	местный бюджет
	76 153,80
	49 190,80
	64,59
	 

	181
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	143 497,80
	89 711,90
	62,52
	 

	182
	областной бюджет
	67 344,00
	40 521,10
	60,17
	 

	183
	местный бюджет
	76 153,80
	49 190,80
	64,59
	 

	184
	Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
	124 837,40
	73 014,60
	58,49
	 

	185
	областной бюджет
	62 500,40
	36 092,50
	57,75
	 

	186
	местный бюджет
	62 337,00
	36 922,10
	59,23
	 

	187
	Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
	6 207,80
	5 676,20
	91,44
	 

	188
	областной бюджет
	4 843,60
	4 428,60
	91,43
	 

	189
	местный бюджет
	1 364,20
	1 247,60
	91,45
	 

	190
	Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них
	354,80
	354,80
	100,00
	 

	191
	местный бюджет
	354,80
	354,80
	100,00
	 

	192
	Мероприятие 5.5. Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления
	3 742,10
	3 742,10
	100,00
	 

	193
	местный бюджет
	3 742,10
	3 742,10
	100,00
	 

	194
	Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
	238,60
	0,00
	0,00
	 

	195
	местный бюджет
	238,60
	0,00
	0,00
	 

	196
	Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: 
	150,00
	150,00
	100,00
	 

	197
	местный бюджет
	150,00
	150,00
	100,00
	 

	198
	Мероприятие 5.9. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
	2 804,80
	2 804,80
	100,00
	 

	199
	местный бюджет
	2 804,80
	2 804,80
	100,00
	 

	200
	Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них
	1 192,90
	0,00
	0,00
	 

	201
	местный бюджет
	1 192,90
	0,00
	0,00
	 

	202
	Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей
	3 969,40
	3 969,40
	100,00
	 

	203
	местный бюджет
	3 969,40
	3 969,40
	100,00
	 

	204
	Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	205
	Всего по подпрограмме 6. «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», в том числе:
	680 704,10
	311 899,80
	45,82
	 

	206
	федеральный бюджет
	144,30
	0,00
	0,00
	 

	207
	областной бюджет
	3 056,90
	2 150,70
	70,36
	 

	208
	местный бюджет
	677 502,90
	309 749,10
	45,72
	 

	209
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	680 704,10
	311 899,80
	45,82
	 

	210
	федеральный бюджет
	144,30
	0,00
	0,00
	 

	211
	областной бюджет
	3 056,90
	2 150,70
	70,36
	 

	212
	местный бюджет
	677 502,90
	309 749,10
	45,72
	 

	213
	Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
	24 230,20
	0,00
	0,00
	 

	214
	местный бюджет
	24 230,20
	0,00
	0,00
	 

	215
	Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно – оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	22 264,00
	12 550,80
	56,37
	 

	216
	местный бюджет
	22 264,00
	12 550,80
	56,37
	 

	217
	Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигшим высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них:
	350,00
	6,70
	1,91
	 

	218
	местный бюджет
	350,00
	6,70
	1,91
	 

	219
	Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям, всего, из них:
	36 728,80
	18 155,00
	49,43
	 

	220
	местный бюджет
	36 728,80
	18 155,00
	49,43
	 

	221
	Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
	28 915,30
	17 287,60
	59,79
	 

	222
	местный бюджет
	28 915,30
	17 287,60
	59,79
	 

	223
	Мероприятие 6.7. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
	47 793,40
	4 593,20
	9,61
	 

	224
	местный бюджет
	47 793,40
	4 593,20
	9,61
	 

	225
	Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них:
	513 908,30
	256 132,60
	49,84
	 

	226
	областной бюджет
	2 797,00
	1 955,60
	69,92
	 

	227
	местный бюджет
	511 111,30
	254 177,00
	49,73
	 

	228
	Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
	5 128,10
	2 651,10
	51,70
	 

	229
	областной бюджет
	120,30
	120,30
	100,00
	 

	230
	местный бюджет
	5 007,80
	2 530,80
	50,54
	 

	231
	Мероприятие 6.16. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
	980,50
	416,00
	42,43
	 

	232
	местный бюджет
	980,50
	416,00
	42,43
	 

	233
	Мероприятие 6.17. Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на условиях софинансирования из федерального бюджета
	298,70
	0,00
	0,00
	 

	234
	федеральный бюджет
	144,30
	0,00
	0,00
	 

	235
	областной бюджет
	64,80
	0,00
	0,00
	 

	236
	местный бюджет
	89,60
	0,00
	0,00
	 

	237
	Мероприятие 6.19. Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, всего, из них:
	106,80
	106,80
	100,00
	 

	238
	областной бюджет
	74,80
	74,80
	100,00
	 

	239
	местный бюджет
	32,00
	32,00
	100,00
	 

	240
	Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	241
	Всего по подпрограмме 7. «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», в том числе:
	86 736,60
	37 483,70
	43,22
	 

	242
	областной бюджет
	1 165,30
	230,00
	19,74
	 

	243
	местный бюджет
	85 571,30
	37 253,70
	43,54
	 

	244
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	86 736,60
	37 483,70
	43,22
	 

	245
	областной бюджет
	1 165,30
	230,00
	19,74
	 

	246
	местный бюджет
	85 571,30
	37 253,70
	43,54
	 

	247
	Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	955,00
	321,70
	33,69
	 

	248
	местный бюджет
	955,00
	321,70
	33,69
	 

	249
	Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях,всего, из них:
	12,00
	0,00
	0,00
	 

	250
	местный бюджет
	12,00
	0,00
	0,00
	 

	251
	Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма 
	2 095,60
	0,00
	0,00
	 

	252
	местный бюджет
	2 095,60
	0,00
	0,00
	 

	253
	Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них:
	510,00
	0,00
	0,00
	 

	254
	областной бюджет
	255,00
	0,00
	0,00
	 

	255
	местный бюджет
	255,00
	0,00
	0,00
	 

	256
	Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них: 
	1 185,90
	1 185,90
	100,00
	 

	257
	местный бюджет
	1 185,90
	1 185,90
	100,00
	 

	258
	Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них:
	60 223,20
	29 994,00
	49,80
	 

	259
	местный бюджет
	60 223,20
	29 994,00
	49,80
	 

	260
	Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них:
	19 391,00
	5 146,20
	26,54
	 

	261
	местный бюджет
	19 391,00
	5 146,20
	26,54
	 

	262
	Мероприятие 7.10. Организация и проведение мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект «Безопасность жизни»), всего, из них:
	1 282,40
	816,30
	63,65
	 

	263
	областной бюджет
	600,00
	230,00
	38,33
	 

	264
	местный бюджет
	682,40
	586,30
	85,92
	 

	265
	Мероприятие 7.11. Реализация проекта «Банк молодежных инициатив»,  всего, из них:
	250,00
	0,00
	0,00
	 

	266
	областной бюджет
	100,00
	0,00
	0,00
	 

	267
	местный бюджет
	150,00
	0,00
	0,00
	 

	268
	Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
	325,00
	0,00
	0,00
	 

	269
	местный бюджет
	325,00
	0,00
	0,00
	 

	270
	Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
	46,20
	19,60
	42,42
	 

	271
	местный бюджет
	46,20
	19,60
	42,42
	 

	272
	Мероприятие 7.16. Создание и обеспечение деятельности «коворкинг-центров», всего, в том числе
	460,30
	0,00
	0,00
	 

	273
	областной бюджет
	210,30
	0,00
	0,00
	 

	274
	местный бюджет
	250,00
	0,00
	0,00
	 

	275
	Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

	276
	Всего по подпрограмме 8. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», в том числе:
	167 748,40
	67 863,20
	40,46
	 

	277
	местный бюджет
	167 748,40
	67 863,20
	40,46
	 

	278
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	167 748,40
	67 863,20
	40,46
	 

	279
	местный бюджет
	167 748,40
	67 863,20
	40,46
	 

	280
	Мероприятие 8.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта
	49 115,90
	19 233,10
	39,16
	 

	281
	местный бюджет
	49 115,90
	19 233,10
	39,16
	 

	282
	Мероприятие 8.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах образования и культуры
	24 212,10
	8 862,20
	36,60
	 

	283
	местный бюджет
	24 212,10
	8 862,20
	36,60
	 

	284
	Мероприятие 8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования
	94 420,40
	39 767,90
	42,12
	 

	285
	местный бюджет
	94 420,40
	39 767,90
	42,12
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