Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы

«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма

до 2027 года»

за 1 полугодие 2025 года

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 5 309 363,5 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 169 335,9 тысяч рублей, областного бюджета – 2 370 841,1 тысяч рублей, местного бюджета – 2 769 186,5 тысяч рублей.

За 1 полугодие 2025 год освоены средства в размере 2 510 667,6 тысяч рублей, или 47,29 % от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 90 697,1 тысяч рублей, или 53,56 % от плана, областного бюджета – 1 121 973,3 тысячи рублей, или 47,32 % от плана, местного бюджета 1 297 997,2 тысячи рублей, или 46,87 % от плана.

Программа включает 8 подпрограмм.

В таблице представлены сведения о финансировании Программы в разрезе подпрограмм.

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

| Номер ПП | Наименование ПП | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по Программе: |  | всего, из них: | 5 309 363,50 | 2 510 667,60 | 47,29 |
|  |  | федеральный бюджет | 169 335,90 | 90 697,10 | 53,56 |
|  |  | областной бюджет | 2 370 841,10 | 1 121 973,30 | 47,32 |
|  |  | местный бюджет | 2 769 186,50 | 1 297 997,20 | 46,87 |
| 1 | Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 3 711 525,00 | 1 787 433,80 | 48,16 |
|  |  | федеральный бюджет | 108 494,80 | 65 158,40 | 60,06 |
|  |  | областной бюджет | 2 150 770,60 | 1 028 007,60 | 47,80 |
|  |  | местный бюджет | 1 452 259,60 | 694 267,80 | 47,81 |
| 2 | Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 230 163,30 | 85 338,30 | 37,08 |
|  |  | федеральный бюджет | 60 570,50 | 25 412,40 | 41,96 |
|  |  | областной бюджет | 147 556,80 | 50 507,20 | 34,23 |
|  |  | местный бюджет | 22 036,00 | 9 418,70 | 42,74 |
| 3 | Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 5 463,10 | 1 930,00 | 35,33 |
|  |  | областной бюджет | 390,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 5 072,30 | 1 930,00 | 38,05 |
| 4 | Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 283 525,20 | 129 006,90 | 45,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 126,30 | 126,30 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 556,70 | 556,70 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 282 842,20 | 128 323,90 | 45,37 |
| 5 | Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 143 497,80 | 89 711,90 | 62,52 |
|  |  | областной бюджет | 67 344,00 | 40 521,10 | 60,17 |
|  |  | местный бюджет | 76 153,80 | 49 190,80 | 64,59 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 680 704,10 | 311 899,80 | 45,82 |
|  |  | федеральный бюджет | 144,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 056,90 | 2 150,70 | 70,36 |
|  |  | местный бюджет | 677 502,90 | 309 749,10 | 45,72 |
| 7 | Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 86 736,60 | 37 483,70 | 43,22 |
|  |  | областной бюджет | 1 165,30 | 230,00 | 19,74 |
|  |  | местный бюджет | 85 571,30 | 37 253,70 | 43,54 |
| 8 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 167 748,40 | 67 863,20 | 40,46 |
|  |  | местный бюджет | 167 748,40 | 67 863,20 | 40,46 |

По итогам реализации мероприятий Программы в первом полугодии 2025 года достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- Прошли обучение по 20 образовательным программам повышения квалификации подготовки и переподготовки кадров 868 человек - работников образовательных учреждений ГО Верхняя Пышма, таким как «Эффективное планирование развития дошкольной образовательной организации», «Трудовое воспитание детей дошкольного возраста в соответствии с ФОП ДО», «Телесно-ориентированная терапия в работе с детьми  педагогами», «Формирование начал экологической культуры детей дошкольного возраста в соответствии с ФОП ДО», «Современные подходы к определению задач, содержанию и методам воспитания детей раннего возраста в соответствии с ФОП ДО», «Обучение и воспитание детей с расстройствами аутистического спектра в условиях реализации ФОП ДО», «Семейно-нравственное  развитие и гендерное воспитание детей дошкольного возраста»;

- Подготовлены и проведены муниципальные конкурсы/фестивали педагогического мастерства:

- конкурс профессионального мастерства педагогов-психологов дошкольных образовательных учреждений «Галерея детства»;

- фестиваль педагогических идей «Навстречу друг другу» вопросы педагогического мастерства с семьями воспитанников

- муниципальный этап конкурса «Учитель года - 2025».

- Созданы условия для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений:

- осуществлена установка камер видеонаблюдения в ППЭ МАОУ «СОШ № 1, 3, 4, 22, 33»;

- приобретено оборудование для оснащения аудиторий ППЭ МАОУ «СОШ №№ 1,3,4» (сканеры, сетевые фильтры);

- приобретены канцтовары для ППЭ МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 4, 22, 25, 33» (непрограммируемые калькуляторы, линейки, гарнитуры, батарейки, бумага для черновиков, ручки, скотч, клей, файлы и др.).

- Проведены мероприятия для дошкольников и школьников:

- фестиваль - конкурс технического творчества «Юный инженер»;

- конкурс «Золотая маска - 2025;

- конкурс «LEGO–конструирование – «Олимпийские игры»;

- муниципальная олимпиада учащихся начальных классов;

- научно – практическая конференция старшеклассников;

- защита исследовательских проектов обучающимися начальных классов;

- школьные соревнования «Лыжня России-2025»;

- военизированная эстафета для юношей 10 классов;

- Веселые старты;

- Первенство по баскетболу среди обучающихся 7 – 8 классов;

- конкурс школьных музеев;

- конкурс волонтерских отрядов «Марш парков -2025»;

- Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского,

- месячник «За здоровый образ жизни» и др.;

- Выплачены стипендии Главы городского округа победителям и призёрам региональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов;

- Улучшена материально – техническая база 30 дошкольных образовательных учреждений, 9 общеобразовательных учреждений и 2 учреждений дополнительного образования;

- 43 учреждениями заключены договоры и проводятся работы по гидропневматической промывке с последующей биологической дезинфекцией системы отопления здания;

- 5 учреждениями заключены договоры и проведены испытания электротехнических устройств;

- Заключены договоры на проведение в дошкольных образовательных учреждениях 82 вида ремонтных работ;

- Заключены договоры на проведение в общеобразовательных учреждениях 45 видов ремонтных работ;

- Заключены договоры на проведение 19 видов работ в МАОУ ДО «ДДТ, ЦО и ПО».

- 25 учреждениями заключены договоры на проведение поверки средств измерений, установленных на узлах учета тепловой энергии и горячей воды.

- МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» приобретены: интерактивная панель и мобильная стойка для широкоформатных и интерактивных дисплеев.

Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания, обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- Бесплатным горячим питанием обеспечены обучающиеся начальных классов, обучающиеся 5 – 11 классов льготных категорий (в том числе дети участников СВО);

- Произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования в МАОУ СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 33», МАОУ «ООШ № 29»;

- Проведен ремонт вентиляции в пищеблоке МАОУ «СОШ № 2».

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

1)	в рамках организации и проведения мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, МКУ «Управление культуры» организованы возложения цветов к историческим памятникам и мемориалам; МБУК «Верхнепышминский исторический музей» запланировано: печать книги «Память в граните» (памятные объекты ГО Верхняя Пышма) 200 экз., печать брошюры «Путеводитель».

2)	в рамках реализации мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» и МАУ «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства» проведены и запланированы к проведению во 2 полугодии более 20 мероприятий: городской конкурс «Я - гражданин России», День призывника (весенний призыв), «Интеллектуальная викторина», «Майские вечера», «Рио Рита», «Венок дружбы», «Зарница», проект «Диалоги с героями», спортивно-историческая игра «Богатырские игры» и другие;

3)	в рамках организации и проведения военно – спортивных игр (далее – ВСИ) муниципального уровня приобретены наградная и сувенирная продукция, товары для проведения ВСИ, оплачена работа судей, медицинское сопровождение, охранные услуги ВСИ, транспортные услуги, услуги питания.

Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории ГО Верхняя Пышма до 2027 года»

- в рамках осуществления библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирования и учета фондов библиотек, обеспечения сохранности и безопасности фонда библиотек МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» за 1 полугодие 2025 года организовано и проведено - 680 мероприятий;

- осуществлено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях – 93584 человек, удаленно через интернет – 15 808 человек);

- обеспечено формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов – 1682 единиц;

- проведена библиографическая обработка документов и создание каталогов – 3246 единиц;

- организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в количестве 36 единиц, участников клубных формирований – 751 человек;

- проведены особо значимые мероприятия: Всероссийская акция «Библионочь-2025»,цикл мероприятий, посвященных 8 марта, цикл мероприятий, посвященных Году Семьи, цикл мероприятий, посвященных Дню Победы, мероприятия, посвященные Дню России, мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

- в рамках формирования и учета муниципального музейного фонда, хранения, изучения, обеспечения сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, МБУК «Верхнепышминский исторический музей» проведены мероприятия:

- организован публичный показ музейных предметов: количество предметов – 650 единиц, число посетителей – 11495 человек;

- осуществлено создание экспозиций (выставок) музеев в количестве 30 единиц;

- проведены основные особо значимые мероприятия: выставка к 65-летию верхнепышминского художника Вахрушева Н.В., «Заслуженный экономист» выставка к 85-летию со Дня рождения почетного гражданина города Верхняя Пышма Васильевой Валентины Георгиевны, выставка-конкурс школьных музеев городского округа Верхняя Пышма, «Мы победили!», выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Вам о Победе» День открытых дверей ко дню Победы в Верхнепышминском историческом музее, Героям той эпохи грозной» выставка Верхнепышминского исторического музея и Детской художественной школы, г. Верхняя Пышма, «Ночь музеев», Всероссийская акция, «Ночь искусств» Всероссийская акция, Проект «Вручение паспортов»,

- осуществлена популяризация туристических ресурсов и народных художественных промыслов в сети Интернет: количество размещенных материалов – 10 единиц;

- осуществлено формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций предметов в количестве 10 единиц;

- в рамках организации и проведения мероприятий в области культуры МБУК «Верхнепышминский парк культуры и отдыха» организовано и проведено мероприятий за 1 полугодие 2025 года – 96 единиц; также организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в количестве 9 единиц (98 участников); обеспечен доступ к объектам спорта – 2 640 часов, проведены особо значимые мероприятия: цикл мероприятий в рамках проекта «Парк национальных культур», развлекательная программа «Морозная дискотека в Манином парке», «Большой рождественский концерт» - концертная программа, массовый забег «Лыжня России», концертная программа «Служить России!» ко Дню защитника Отечества, праздничная программа «Широкая Масленица», проект «Голоса медной столицы»,

- в рамках организации и проведения мероприятий в области культуры МБУК «Объединение сельских клубов «Луч» организовано и проведено за 1 полугодие 2025 года 541 мероприятие; организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 25 единицы (346 участников);

- в рамках организации и проведения мероприятий в области культуры МАУ ДК «Металлург» организовано и проведено 150 мероприятий; организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - 21 клубное формирование, участников клубных формирований – 365 человек; число зрителей кинопоказа – 46 659 человек.

Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- Организовано 22 лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования: 14 дневных лагерей были открыты при учреждениях МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», 5 при учреждениях МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» и 3 при учреждениях МКУ «УК ГО Верхняя Пышма». Лагеря с дневным пребыванием детей были открыты в весенние, летние каникулы.

- За первое полугодие 2025 г.:

- в загородном оздоровительном лагере «Медная горка» отдохнуло 1 102 школьника;

- санаторно-курортным отдыхом в каникулярное время охвачено 385 детей и подростков;

- санаторно-курортным отдыхом в учебное время охвачено 70 детей;

- иными формами отдыха и оздоровления было охвачено 149 человек – военно – полевые сборы (юноши 10 классов);

- В рамках создания безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления проведены:

- монтаж и пусконаладка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (АПС И СОУЭ), столовая МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

- монтаж и пусконаладка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (АПС И СОУЭ), медицинский блок МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

- ремонт фасада жилых корпусов № 3, № 4, № 5, № 6 МАУ «ЗОЛ «Медная горка».

- Произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

- Выполняются работы по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

- В мероприятиях, направленных на развитие детско – юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма приняли участие 313 детей;

- В рамках укрепления и развития материально-технической базы МАУ «ЗОЛ «Медная горка» приобретены матрацы ортопедические (88 шт.), пеналы (16 шт.), кровати с ящиками (87 шт.), раскладушки (34шт.), МФУ(3 шт.), шкафы сушильные(2 шт.) и др.

Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

1) в рамках проведения капитального ремонта и приведения зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям осуществлены мероприятия:

- МАУ ДО «СШ им. А.Козицына» приобретение, замена, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию аппарата теплообменного на объекте по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д.4; на приобретение оборудования для увеличения производительности системы подготовки воды для заливки ледового поля, подключение и пуско-наладочные работы на объекте по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д.53б;

- МАУ ДО «СШ по АМС» замена ограждения территории СШ от ул. Петрова вдоль Манина парка со стороны ул. Чкалова;

- МАУ ДО «СШОР «Лидер» проектно-сметная документация автоматической системы пожаротушения в помещениях с. Балтым, ул. Первомайская 50а и ул. Кривоусова, д.15.

2) Спортивная подготовка по видам спорта:

- МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» приобретено спортивное оборудование (хореографические станки, лонжи стационарные, ворота для хоккея); хоккейная экипировка комплектов полевого игрока (нагрудники для игрока, перчатки для игрока, шлемы для игрока, шорты для игрока, щитки для игрока, налокотники для игрока, клюшки хоккейные для игрока); на приобретение хокккейной экипировки комплетов вратаря (ловушки вратаря, блины вратаря, щитки вратаря).

# Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027года»

- в рамках организации и проведения мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» организованы и проведены мероприятия среди молодежи с медицинским сопровождением, услуги по организации технического обеспечения для празднования Дня Молодежи (сцена, ТО, звуковое сопровождение, салют), услуги по фотографированию посетителей в рамках Дня Молодежи 2025, услуги привлеченных специалистов для проведения мероприятия, приобретены товары для мероприятия –наградная атрибутика, полимерная продукция, подарочные сертификаты.

- в рамках осуществления мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет трудоустроено 805 человек, также реализована оплата труда и начислений на оплату труда работников молодежной биржи труда «Центр занятости молодежи «Старт».

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

Обеспечена деятельность МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики»: осуществлены выплаты заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда, услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, предрейсовый и послерейсовый технический контроль ТС, ТО автомобилей, автомойка, шиномонтаж, ремонт, страхование ОСАГО, приобретение ГСМ, шин, канцелярских товаров, хозяйственных, бытовых товаров, содержание сквера Воинской Славы, круглосуточная физическая охрана территории сквера Воинской Славы, содержание и уборка Братского захоронения и т.д.), программное обеспечение (Консультант плюс, ПФ «СКБ «Контур», ЭВМ «Контур-Экстерн», ЭВМ «Контур – Персонал», доменные услуги), коммунальные услуги (транспортировка и поставка газа для мемориала «Вечный огонь», сквер Воинской Славы), обучение сотрудников, консультационные услуги, медицинское освидетельствование, круглосуточная охрана.

И.о. начальника отдела социальной политики					Т.В. Суманеева

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы за II квартал 2025 года (отчётный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1.1. Создание лицензионных условий в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 1.2. Обеспечение образовательных учреждений условиями в соответствии с ФГОС общего и дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования |  |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля работников, прошедших курсы по обеспечению комплексной безопасности и совершенствования деятельности образовательных учреждений |  |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Задача 1.3. Предоставление образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специального (коррекционного), в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  | процентов |  | 43 |  | 43 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными услугами коррекционного образования, от общего количества детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма, охваченных обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях, от общего количества детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Задача 1.4. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных образовательными услугами в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 14 | Задача 1.5. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 16 | Задача 1.7. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | процентов |  | 97,1 |  | 0 |  |  | 0,0 |  | результаты в сентябре |  |  |  |
| 18 | Задача 1.8. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего и дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 20 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по оказанию образовательных услуг, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 21 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 22 | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования |  |  |  |  |  | процентов |  | 98,49 |  | 98,6 |  |  | 100,1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования |  |  |  |  |  | процентов |  | 85 |  | 0 |  |  | 0,0 |  | результаты в сентябре |  |  |  |
| 24 | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования |  |  |  |  |  | процентов |  | 98,8 |  | 0 |  |  | 0,0 |  | результаты в сентябре |  |  |  |
| 25 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, осуществляющих классное руководство |  |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 26 | Количество советников директоров муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, получивших выплату |  |  |  |  |  | человек |  | 11 |  | 19 |  |  | 172,7 |  |  |  |  |  |
| 27 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, фактически зачисленных в дошкольное образовательное учреждение от общего количества мест в муниципальном дошкольном образовательном учреждении |  |  |  |  |  | процент |  | 100 |  | 100 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 28 | Задача 1.9. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы |  |  |  |  |  | процентов |  | 79,5 |  | 67,31 |  |  | 84,7 |  |  |  |  |  |
| 30 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств |  |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 31 | Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования |  |  |  |  |  | процентов |  | 8 |  | 8 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 32 | Количество граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств, которым предоставлена мера социальной поддержки отдельных категорий граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств |  |  |  |  |  | человек |  | 26 |  | 26 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 33 | Задача 1.10. Реализация программ и форм для талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей |  |  |  |  |  | проценты |  | 57,3 |  | 13,2 |  |  | 23,0 |  |  |  |  |  |
| 35 | Задача 1.11. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Доля обучающихся, по вине которых произошли дорожно-транспортные происшествия, от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | процентов |  | 0,091 |  | 0,091 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 37 | Задача 1.12. Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений улучшивших материально -техническую базу |  |  |  |  |  | единиц |  | 12 |  | 9 |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |
| 39 | Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 40 | Количество муниципальных дошкольных учреждений, улучшивших материально-техническую базу |  |  |  |  |  | единиц |  | 29 |  | 30 |  |  | 103,4 |  |  |  |  |  |
| 41 | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу |  |  |  |  |  | единиц |  | 5 |  | 2 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |
| 42 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых открыты (модернизированы) кабинеты естественно-научного цикла |  |  |  |  |  | единиц |  | 1 |  | 0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 43 | Количество муниципальных образовательных организаций, оснащенных комплектами для сборки 3D–принтеров и расходными материалами для 3D–печати, а также оборудованием для реализации программ дополнительного образования технической направленности |  |  |  |  |  | единиц |  | 1 |  | 0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 44 | Количество государственных профессиональных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  |  |  |  |  | единиц |  | 1 |  | 0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 45 | Задача 1.13. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства |  |  |  |  |  | единиц |  | 12 |  | 6 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 47 | Количество муниципальных дошкольных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства |  |  |  |  |  | единиц |  | 30 |  | 15 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 48 | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства |  |  |  |  |  | единиц |  | 5 |  | 3 |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |
| 49 | Доля образовательных учреждений, готовых к отопительному сезону, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 50 | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  | единиц |  | 2 |  | 2 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 51 | Задача 1.14. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Количество проведённых общегородских мероприятий в сфере образования для педагогических работников |  |  |  |  |  | единиц |  | 6 |  | 3 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 53 | Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Цель 2. Создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в муниципальных образовательных организациях городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Задача 2.1. Формирование культуры здорового питания обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  | процентов |  | 93,6 |  | 85,3 |  |  | 91,1 |  |  |  |  |  |
| 57 | Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 58 | Охват бесплатным горячим питанием обучающихся из числа льготных категорий граждан, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области») |  |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 59 | Задача 2.2. Модернизация материально-технической базы предприятий системы школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Количество школьных столовых, в которых произведена замена технологического оборудования |  |  |  |  |  | единиц |  | 3 |  | 3 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 61 | Количество школьных столовых, в которых заменена обеденная мебель |  |  |  |  |  | единиц |  | 1 |  | 0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 62 | Количество школьных столовых, в которых произведена замена системы вентиляции |  |  |  |  |  | единиц |  | 1 |  | 1 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 63 | Количество школьных столовых, в которых заменен кухонный инвентарь, столовая посуда, столовые приборы |  |  |  |  |  | единиц |  | 12 |  | 14 |  |  | 116,7 |  |  |  |  |  |
| 64 | Задача 2.3. Обеспечение льготных категорий обучающихся бесплатными новогодними подарками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Охват обучающихся льготных категорий (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области») бесплатными новогодними подарками от общего количества обучающихся льготных категорий |  |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 66 | Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Цель 3. Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Задача 3.1. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений для организации патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание молодых граждан на территории городского округа Верхняя Пышма, улучшивших материально-техническую базу |  |  |  |  |  | единиц |  | 1 |  | 1 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 70 | Задача 3.2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан городского округа Верхняя Пышма в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Количество граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  | человек |  | 820 |  | 770 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 72 | Количество граждан допризывного возраста (15-18 лет) готовых к службе в армии, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  | человек |  | 775 |  | 0 |  |  | 0,0 |  | годовой показатель |  |  |  |
| 73 | Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  | единиц |  | 42 |  | 25 |  |  | 59,5 |  |  |  |  |  |
| 74 | Количество действующих на территории городского округа Верхняя Пышма патриотических молодежных объединений |  |  |  |  |  | единиц |  | 10 |  | 10 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 75 | Задача 3.3. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Количество мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, казачеству, профилактику экстремизма, терроризма |  |  |  |  |  | единиц |  | 19 |  | 12 |  |  | 63,2 |  |  |  |  |  |
| 77 | Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Задача 4.1. Повышение доступности и качества услуг библиотечного, социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Количество посещений муниципальных библиотек |  |  |  |  |  | тыс. человек |  | 154 |  | 109 |  |  | 70,8 |  |  |  |  |  |
| 81 | Количество музейных предметов, основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках |  |  |  |  |  | единиц |  | 650 |  | 650 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 82 | Соотношение средней заработной платы муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации |  |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 83 | Количество зрителей кинотеатра "Киноград" |  |  |  |  |  | тыс. человек |  | 76 |  | 46 |  |  | 60,5 |  |  |  |  |  |
| 84 | Количество клубных формирований |  |  |  |  |  | единиц |  | 90 |  | 91 |  |  | 101,1 |  |  |  |  |  |
| 85 | Количество размещенных материалов туристической направленности |  |  |  |  |  | единиц |  | 16 |  | 10 |  |  | 62,5 |  |  |  |  |  |
| 86 | Задача 4.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Количество муниципальных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу |  |  |  |  |  | единиц |  | 5 |  | 0 |  |  | 0,0 |  | выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2025 года |  |  |  |
| 88 | Количество проведенных мероприятий |  |  |  |  |  | единиц |  | 2289 |  | 1206 |  |  | 52,7 |  |  |  |  |  |
| 89 | Увеличение количества выставок в МБУК "Верхнепышминский исторический музей" |  |  |  |  |  | единиц |  | 55 |  | 30 |  |  | 54,5 |  |  |  |  |  |
| 90 | Количество учреждений культуры, готовых к отопительному сезону (юридических лиц) |  |  |  |  |  | единиц |  | 3 |  | 0 |  |  | 0,0 |  | выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2025 года |  |  |  |
| 91 | Количество муниципальных учреждений культуры, проводивших работы по разработке проектно-сметной документации/приобретению/реконструкции и строительству учреждений культуры |  |  |  |  |  | единиц |  | 1 |  | 0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 92 | Количество музейных предметов |  |  |  |  |  | единиц |  | 99 |  | 40 |  |  | 40,4 |  |  |  |  |  |
| 93 | Количество коллективов, получивших государственную поддержку муниципальным учреждениям культуры на поддержку любительских творческих коллективов |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 94 | Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Цель 5. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Задача 5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста |  |  |  |  |  | процентов |  | 15,5 |  | 10 |  |  | 64,5 |  |  |  |  |  |
| 98 | Количество детей в городском округе Верхняя Пышма, охваченных детско-юношеским туризмом |  |  |  |  |  | человек |  | 650 |  | 313 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 99 | Задача 5.2. Расширение спектра услуг, предоставляемых муниципальным автономным учреждением "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном автономном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка"» |  |  |  |  |  | человек |  | 1834 |  | 1102 |  |  | 60,1 |  |  |  |  |  |
| 101 | Задача 5.3. Сохранение и развитие инфраструктуры системы отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Количество зданий и сооружений муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка"», в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья |  |  |  |  |  | единиц |  | 4 |  | 6 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
| 103 | Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Цель 6. Предоставление физкультурно-спортивных услуг отвечающих требованиям и нормативам, путем создания современной, развитой материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Задача 6.1. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, подведомственных МКУ "Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, улучшивших материально-техническую базу |  |  |  |  |  | единиц |  | 3 |  | 1 |  |  | 33,3 |  |  |  |  |  |
| 107 | Задача 6.2. Организация и проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Количество спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |  |  |  |  |  | единиц |  | 220 |  | 95 |  |  | 43,2 |  |  |  |  |  |
| 109 | Задача 6.3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  |  |  |  |  | процентов |  | 62,3 |  | 62,3 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 111 | Ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры муниципальной собственности |  |  |  |  |  | единиц |  | 1 |  | 0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 112 | Количество объектов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  | единиц |  | 2 |  | 2 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 113 | Количество объектов спортивной инфраструктуры, приведенных в нормативное состояние |  |  |  |  |  | единиц |  | 3 |  | 3 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 114 | Доля жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма в возрасте 3-79 лет |  |  |  |  |  | процентов |  | 61,9 |  | 57,9 |  |  | 93,5 |  |  |  |  |  |
| 115 | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи |  |  |  |  |  | процентов |  | 87,9 |  | 87,9 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 116 | Доля граждан среднего возрасти (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста |  |  |  |  |  | процентов |  | 58,3 |  | 55 |  |  | 94,3 |  |  |  |  |  |
| 117 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в обще численности граждан старшего возраста |  |  |  |  |  | процентов |  | 29,2 |  | 25 |  |  | 85,6 |  |  |  |  |  |
| 118 | Количество объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых проведены мероприятия по проектированию, реконструкции и строительству прочих объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  | единиц |  | 1 |  | 0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 119 | Задача 6.4. Поддержка перспективных спортсменов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий |  |  |  |  |  | единиц |  | 350 |  | 252 |  |  | 72,0 |  |  |  |  |  |
| 121 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 122 | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта |  |  |  |  |  | процентов |  | 80,2 |  | 80,2 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 123 | Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Верхняя Пышма на международных, всероссийских, региональных, областных соревнованиях по видам спорта |  |  |  |  |  | единиц |  | 160 |  | 158 |  |  | 98,8 |  |  |  |  |  |
| 124 | Количество приобретенного особо ценного движимого имущества свыше 50 тысяч рублей (в том числе оборудования и (или) инвентаря для занятий в спортивных школах) |  |  |  |  |  | единиц |  | 2 |  | 0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 125 | Задача 6.5. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  | процентов |  | 18,5 |  | 17,5 |  |  | 94,6 |  |  |  |  |  |
| 127 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  | процентов |  | 73,5 |  | 73,5 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 128 | Задача 6.6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Доля населения городского округа Верхняя Пышма, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне", в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  |  |  |  |  | проценты |  | 54 |  | 53 |  |  | 98,1 |  |  |  |  |  |
| 130 | Доля учащихся и студентов городского округа Верхняя Пышма, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне", в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  |  |  |  |  | проценты |  | 72 |  | 70 |  |  | 97,2 |  |  |  |  |  |
| 131 | Задача 6.7. Подготовка спортивной и иной инфраструктуры, необходимой для проведения ХХХII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Количество действующих объектов спортивной и сопутствующей инфраструктуры, необходимых для проведения Универсиады, приведенных в нормативное состояние |  |  |  |  |  | единиц |  | 1 |  | 0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 133 | Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Цель 7. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Верхняя Пышма, обеспечение развития и максимального использования социального, экономического, гражданского, культурного и духовного потенциала молодых граждан городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Задача 7.1. Повышение политической, правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественно значимых инициатив молодежи, совершенствование и развитие системы добровольчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  | человек |  | 5086 |  | 5076 |  |  | 99,8 |  |  |  |  |  |
| 137 | Количество действующих на территории городского округа Верхняя Пышма органов молодежного самоуправления |  |  |  |  |  | единиц |  | 15 |  | 15 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 138 | Количество мероприятий по работе с молодежью в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  | единиц |  | 198 |  | 102 |  |  | 51,5 |  |  |  |  |  |
| 139 | Количество граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  | человек |  | 400 |  | 398 |  |  | 99,5 |  |  |  |  |  |
| 140 | Количество поддержанных молодежных инициатив по результатам проекта "Банк молодежных инициатив" в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  | единиц |  | 2 |  | 2 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 141 | Количество действующих молодежных коворкинг-центров |  |  |  |  |  | единиц |  | 1 |  | 1 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 142 | Задача 7.2. Формирование и популяризация культуры здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, формирование осознанного родительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний |  |  |  |  |  | человек |  | 9600 |  | 4650 |  |  | 48,4 |  |  |  |  |  |
| 144 | Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных ведомственным проектом «Безопасность жизни», проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  | человек |  | 620 |  | 150 |  |  | 24,2 |  |  |  |  |  |
| 145 | Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  | человек |  | 720 |  | 345 |  |  | 47,9 |  |  |  |  |  |
| 146 | Задача 7.3. Создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодых граждан в трудовую деятельность, реализация трудового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма – участников проектов и мероприятий, направленных на организацию занятости, трудовой адаптации, профориентации, развитие профессионального мастерства |  |  |  |  |  | человек |  | 850 |  | 820 |  |  | 96,5 |  |  |  |  |  |
| 148 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных через молодежные биржи труда, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  | человек |  | 800 |  | 751 |  |  | 93,9 |  |  |  |  |  |
| 149 | Задача 7.4. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных учреждений молодежной политики требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Количество муниципальных учреждений молодежной политики, улучшивших материально-техническую базу |  |  |  |  |  | единиц |  | 1 |  | 1 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 151 | Количество объектов молодежной политики, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  | единиц |  | 2 |  | 2 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 152 | Количество учреждений молодежной политики, приведенных в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями |  |  |  |  |  | единиц |  | 1 |  | 1 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 153 | Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Цель 8. Осуществление эффективной деятельности муниципальных казенных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Задача 8.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 47 |  |  | 47,0 |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  | _______________ / Суманеева Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

за II квартал 2025 года (отчётный период)

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 5 309 363,50 | 2 510 667,60 | 47,29 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 169 335,90 | 90 697,10 | 53,56 |  |
| 3 | областной бюджет | 2 370 841,10 | 1 121 973,30 | 47,32 |  |
| 4 | местный бюджет | 2 769 186,50 | 1 297 997,20 | 46,87 |  |
| 5 | Капитальные вложения | 3 345,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | местный бюджет | 3 345,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Прочие нужды | 5 306 018,10 | 2 510 667,60 | 47,32 |  |
| 8 | федеральный бюджет | 169 335,90 | 90 697,10 | 53,56 |  |
| 9 | областной бюджет | 2 370 841,10 | 1 121 973,30 | 47,32 |  |
| 10 | местный бюджет | 2 765 841,10 | 1 297 997,20 | 46,93 |  |
| 11 | Подпрограмма 1. «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 12 | Всего по подпрограмме 1. «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», в том числе: | 3 711 525,00 | 1 787 433,80 | 48,16 |  |
| 13 | федеральный бюджет | 108 494,80 | 65 158,40 | 60,06 |  |
| 14 | областной бюджет | 2 150 770,60 | 1 028 007,60 | 47,80 |  |
| 15 | местный бюджет | 1 452 259,60 | 694 267,80 | 47,81 |  |
| 16 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 3 711 525,00 | 1 787 433,80 | 48,16 |  |
| 17 | федеральный бюджет | 108 494,80 | 65 158,40 | 60,06 |  |
| 18 | областной бюджет | 2 150 770,60 | 1 028 007,60 | 47,80 |  |
| 19 | местный бюджет | 1 452 259,60 | 694 267,80 | 47,81 |  |
| 20 | Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | местный бюджет | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных управлению образования, всего, из них | 3 958,00 | 2 085,20 | 52,68 |  |
| 23 | местный бюджет | 3 958,00 | 2 085,20 | 52,68 |  |
| 24 | Мероприятие 1.3. Популяризация профессии педагога, всего, из них | 1 940,00 | 305,00 | 15,72 |  |
| 25 | местный бюджет | 1 940,00 | 305,00 | 15,72 |  |
| 26 | Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них: | 3 160,00 | 1 160,00 | 36,71 |  |
| 27 | местный бюджет | 3 160,00 | 1 160,00 | 36,71 |  |
| 28 | Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них | 4 789,00 | 1 736,80 | 36,27 |  |
| 29 | местный бюджет | 4 789,00 | 1 736,80 | 36,27 |  |
| 30 | Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них: | 1 617 847,40 | 765 691,20 | 47,33 |  |
| 31 | областной бюджет | 1 072 695,00 | 485 464,30 | 45,26 |  |
| 32 | местный бюджет | 545 152,40 | 280 226,90 | 51,40 |  |
| 33 | Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся, всего, из них | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | местный бюджет | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | Мероприятие 1.8. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 416,00 | 104,60 | 25,14 |  |
| 36 | областной бюджет | 416,00 | 104,60 | 25,14 |  |
| 37 | Мероприятие 1.9. Обеспечение меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств | 663,30 | 663,30 | 100,00 |  |
| 38 | областной бюджет | 663,30 | 663,30 | 100,00 |  |
| 39 | Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: | 1 764 367,10 | 853 244,10 | 48,36 |  |
| 40 | федеральный бюджет | 105 127,80 | 61 791,40 | 58,78 |  |
| 41 | областной бюджет | 1 076 663,30 | 541 442,40 | 50,29 |  |
| 42 | местный бюджет | 582 576,00 | 250 010,30 | 42,91 |  |
| 43 | Подмероприятие 1.11.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: | 1 658 954,00 | 791 275,10 | 47,70 |  |
| 44 | областной бюджет | 1 076 378,00 | 541 264,80 | 50,29 |  |
| 45 | местный бюджет | 582 576,00 | 250 010,30 | 42,91 |  |
| 46 | Подмероприятие 1.11.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, всего, в том числе: | 99 540,60 | 58 410,60 | 58,68 |  |
| 47 | федеральный бюджет | 99 540,60 | 58 410,60 | 58,68 |  |
| 48 | Подмероприятие 1.11.3. Мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего, в том числе: | 4 075,70 | 2 536,20 | 62,23 |  |
| 49 | федеральный бюджет | 3 790,40 | 2 358,60 | 62,23 |  |
| 50 | областной бюджет | 285,30 | 177,60 | 62,25 |  |
| 51 | Подмероприятие 1.11.4. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, государственных профессиональных образовательных организаций на условиях софинансирования из федерального бюджета | 1 796,80 | 1 022,20 | 56,89 |  |
| 52 | федеральный бюджет | 1 796,80 | 1 022,20 | 56,89 |  |
| 53 | Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них: | 49 843,20 | 26 243,20 | 52,65 |  |
| 54 | местный бюджет | 49 843,20 | 26 243,20 | 52,65 |  |
| 55 | Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них: | 71 572,80 | 39 250,00 | 54,84 |  |
| 56 | местный бюджет | 71 572,80 | 39 250,00 | 54,84 |  |
| 57 | Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: | 9 292,40 | 4 620,00 | 49,72 |  |
| 58 | местный бюджет | 9 292,40 | 4 620,00 | 49,72 |  |
| 59 | Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них: | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |  |
| 60 | местный бюджет | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |  |
| 61 | Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них | 8 500,00 | 2 895,00 | 34,06 |  |
| 62 | местный бюджет | 8 500,00 | 2 895,00 | 34,06 |  |
| 63 | Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них | 3 000,00 | 1 600,00 | 53,33 |  |
| 64 | местный бюджет | 3 000,00 | 1 600,00 | 53,33 |  |
| 65 | Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе: | 511,00 | 126,20 | 24,70 |  |
| 66 | местный бюджет | 511,00 | 126,20 | 24,70 |  |
| 67 | Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: | 140,00 | 139,90 | 99,93 |  |
| 68 | местный бюджет | 140,00 | 139,90 | 99,93 |  |
| 69 | Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: | 7 000,00 | 4 202,00 | 60,03 |  |
| 70 | местный бюджет | 7 000,00 | 4 202,00 | 60,03 |  |
| 71 | Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: | 5 011,80 | 2 466,80 | 49,22 |  |
| 72 | местный бюджет | 5 011,80 | 2 466,80 | 49,22 |  |
| 73 | Мероприятие 1.22. Оснащение государственных профессиональных образовательных организаций, государственных и муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на условиях софинансирования из федерального бюджета | 4 111,10 | 4 111,10 | 100,00 |  |
| 74 | федеральный бюджет | 3 367,00 | 3 367,00 | 100,00 |  |
| 75 | областной бюджет | 333,00 | 333,00 | 100,00 |  |
| 76 | местный бюджет | 411,10 | 411,10 | 100,00 |  |
| 77 | Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них: | 1 170,00 | 286,90 | 24,52 |  |
| 78 | местный бюджет | 1 170,00 | 286,90 | 24,52 |  |
| 79 | Мероприятие 1.24. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 75 292,60 | 40 235,80 | 53,44 |  |
| 80 | местный бюджет | 75 292,60 | 40 235,80 | 53,44 |  |
| 81 | Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: | 37 882,60 | 19 652,00 | 51,88 |  |
| 82 | местный бюджет | 37 882,60 | 19 652,00 | 51,88 |  |
| 83 | Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: | 20 919,70 | 9 237,80 | 44,16 |  |
| 84 | местный бюджет | 20 919,70 | 9 237,80 | 44,16 |  |
| 85 | Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них: | 11 291,10 | 3 411,00 | 30,21 |  |
| 86 | местный бюджет | 11 291,10 | 3 411,00 | 30,21 |  |
| 87 | Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них: | 465,90 | 465,90 | 100,00 |  |
| 88 | местный бюджет | 465,90 | 465,90 | 100,00 |  |
| 89 | Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 90 | Всего по подпрограмме 2. «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», в том числе: | 230 163,30 | 85 338,30 | 37,08 |  |
| 91 | федеральный бюджет | 60 570,50 | 25 412,40 | 41,96 |  |
| 92 | областной бюджет | 147 556,80 | 50 507,20 | 34,23 |  |
| 93 | местный бюджет | 22 036,00 | 9 418,70 | 42,74 |  |
| 94 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 230 163,30 | 85 338,30 | 37,08 |  |
| 95 | федеральный бюджет | 60 570,50 | 25 412,40 | 41,96 |  |
| 96 | областной бюджет | 147 556,80 | 50 507,20 | 34,23 |  |
| 97 | местный бюджет | 22 036,00 | 9 418,70 | 42,74 |  |
| 98 | Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений, всего, из них | 55,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 99 | местный бюджет | 55,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 100 | Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них: | 1 600,00 | 1 310,00 | 81,88 |  |
| 101 | местный бюджет | 1 600,00 | 1 310,00 | 81,88 |  |
| 102 | Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них: | 2 000,00 | 224,20 | 11,21 |  |
| 103 | местный бюджет | 2 000,00 | 224,20 | 11,21 |  |
| 104 | Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них: | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 105 | местный бюджет | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них: | 222 135,30 | 83 804,10 | 37,73 |  |
| 107 | федеральный бюджет | 60 570,50 | 25 412,40 | 41,96 |  |
| 108 | областной бюджет | 147 556,80 | 50 507,20 | 34,23 |  |
| 109 | местный бюджет | 14 008,00 | 7 884,50 | 56,29 |  |
| 110 | Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них | 135 606,00 | 47 500,70 | 35,03 |  |
| 111 | областной бюджет | 121 598,00 | 39 616,20 | 32,58 |  |
| 112 | местный бюджет | 14 008,00 | 7 884,50 | 56,29 |  |
| 113 | Подмероприятие 2.5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: | 86 529,30 | 36 303,40 | 41,96 |  |
| 114 | федеральный бюджет | 60 570,50 | 25 412,40 | 41,96 |  |
| 115 | областной бюджет | 25 958,80 | 10 891,00 | 41,95 |  |
| 116 | Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий | 3 973,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 117 | местный бюджет | 3 973,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 119 | Всего по подпрограмме 3. «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», в том числе: | 5 463,10 | 1 930,00 | 35,33 |  |
| 120 | областной бюджет | 390,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 121 | местный бюджет | 5 072,30 | 1 930,00 | 38,05 |  |
| 122 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5 463,10 | 1 930,00 | 35,33 |  |
| 123 | областной бюджет | 390,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 124 | местный бюджет | 5 072,30 | 1 930,00 | 38,05 |  |
| 125 | Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них: | 552,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 126 | местный бюджет | 552,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 127 | Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них: | 704,30 | 296,00 | 42,03 |  |
| 128 | местный бюджет | 704,30 | 296,00 | 42,03 |  |
| 129 | Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: | 1 923,00 | 633,30 | 32,93 |  |
| 130 | местный бюджет | 1 923,00 | 633,30 | 32,93 |  |
| 131 | Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: | 300,00 | 300,00 | 100,00 |  |
| 132 | местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 100,00 |  |
| 133 | Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них: | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 134 | местный бюджет | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 135 | Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них: | 328,70 | 277,90 | 84,55 |  |
| 136 | местный бюджет | 328,70 | 277,90 | 84,55 |  |
| 137 | Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно – спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них: | 414,30 | 414,30 | 100,00 |  |
| 138 | местный бюджет | 414,30 | 414,30 | 100,00 |  |
| 139 | Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно – спортивных играх и оборонно – спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них: | 840,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 140 | областной бюджет | 390,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 141 | местный бюджет | 450,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 142 | Мероприятие 3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, всего, из них: | 250,00 | 8,50 | 3,40 |  |
| 143 | местный бюджет | 250,00 | 8,50 | 3,40 |  |
| 144 | Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 145 | Всего по подпрограмме 4. «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», в том числе: | 283 525,20 | 129 006,90 | 45,50 |  |
| 146 | федеральный бюджет | 126,30 | 126,30 | 100,00 |  |
| 147 | областной бюджет | 556,70 | 556,70 | 100,00 |  |
| 148 | местный бюджет | 282 842,20 | 128 323,90 | 45,37 |  |
| 149 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 3 345,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 150 | местный бюджет | 3 345,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 151 | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 3 345,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 152 | Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, приобретение, реконструкция и строительство учреждений культуры, всего, из них | 3 345,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 153 | местный бюджет | 3 345,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 154 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 280 179,80 | 129 006,90 | 46,04 |  |
| 155 | федеральный бюджет | 126,30 | 126,30 | 100,00 |  |
| 156 | областной бюджет | 556,70 | 556,70 | 100,00 |  |
| 157 | местный бюджет | 279 496,80 | 128 323,90 | 45,91 |  |
| 158 | Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них: | 82 392,60 | 33 000,00 | 40,05 |  |
| 159 | местный бюджет | 82 392,60 | 33 000,00 | 40,05 |  |
| 160 | Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них: | 22 759,70 | 10 800,00 | 47,45 |  |
| 161 | местный бюджет | 22 759,70 | 10 800,00 | 47,45 |  |
| 162 | Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них: | 152 357,10 | 75 600,00 | 49,62 |  |
| 163 | местный бюджет | 152 357,10 | 75 600,00 | 49,62 |  |
| 164 | Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них: | 4 619,80 | 1 150,40 | 24,90 |  |
| 165 | областной бюджет | 500,00 | 500,00 | 100,00 |  |
| 166 | местный бюджет | 4 119,80 | 650,40 | 15,79 |  |
| 167 | Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: | 194,70 | 94,60 | 48,59 |  |
| 168 | местный бюджет | 194,70 | 94,60 | 48,59 |  |
| 169 | Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них: | 13 981,50 | 5 963,60 | 42,65 |  |
| 170 | местный бюджет | 13 981,50 | 5 963,60 | 42,65 |  |
| 171 | Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них: | 3 508,40 | 2 032,30 | 57,93 |  |
| 172 | местный бюджет | 3 508,40 | 2 032,30 | 57,93 |  |
| 173 | Мероприятие 4.16. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования из федерального бюджета | 366,00 | 366,00 | 100,00 |  |
| 174 | федеральный бюджет | 126,30 | 126,30 | 100,00 |  |
| 175 | областной бюджет | 56,70 | 56,70 | 100,00 |  |
| 176 | местный бюджет | 183,00 | 183,00 | 100,00 |  |
| 177 | Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 178 | Всего по подпрограмме 5. «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», в том числе: | 143 497,80 | 89 711,90 | 62,52 |  |
| 179 | областной бюджет | 67 344,00 | 40 521,10 | 60,17 |  |
| 180 | местный бюджет | 76 153,80 | 49 190,80 | 64,59 |  |
| 181 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 143 497,80 | 89 711,90 | 62,52 |  |
| 182 | областной бюджет | 67 344,00 | 40 521,10 | 60,17 |  |
| 183 | местный бюджет | 76 153,80 | 49 190,80 | 64,59 |  |
| 184 | Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них: | 124 837,40 | 73 014,60 | 58,49 |  |
| 185 | областной бюджет | 62 500,40 | 36 092,50 | 57,75 |  |
| 186 | местный бюджет | 62 337,00 | 36 922,10 | 59,23 |  |
| 187 | Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: | 6 207,80 | 5 676,20 | 91,44 |  |
| 188 | областной бюджет | 4 843,60 | 4 428,60 | 91,43 |  |
| 189 | местный бюджет | 1 364,20 | 1 247,60 | 91,45 |  |
| 190 | Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них | 354,80 | 354,80 | 100,00 |  |
| 191 | местный бюджет | 354,80 | 354,80 | 100,00 |  |
| 192 | Мероприятие 5.5. Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления | 3 742,10 | 3 742,10 | 100,00 |  |
| 193 | местный бюджет | 3 742,10 | 3 742,10 | 100,00 |  |
| 194 | Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: | 238,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 195 | местный бюджет | 238,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 196 | Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: | 150,00 | 150,00 | 100,00 |  |
| 197 | местный бюджет | 150,00 | 150,00 | 100,00 |  |
| 198 | Мероприятие 5.9. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | 2 804,80 | 2 804,80 | 100,00 |  |
| 199 | местный бюджет | 2 804,80 | 2 804,80 | 100,00 |  |
| 200 | Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них | 1 192,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 201 | местный бюджет | 1 192,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 202 | Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей | 3 969,40 | 3 969,40 | 100,00 |  |
| 203 | местный бюджет | 3 969,40 | 3 969,40 | 100,00 |  |
| 204 | Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 205 | Всего по подпрограмме 6. «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», в том числе: | 680 704,10 | 311 899,80 | 45,82 |  |
| 206 | федеральный бюджет | 144,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 207 | областной бюджет | 3 056,90 | 2 150,70 | 70,36 |  |
| 208 | местный бюджет | 677 502,90 | 309 749,10 | 45,72 |  |
| 209 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 680 704,10 | 311 899,80 | 45,82 |  |
| 210 | федеральный бюджет | 144,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 211 | областной бюджет | 3 056,90 | 2 150,70 | 70,36 |  |
| 212 | местный бюджет | 677 502,90 | 309 749,10 | 45,72 |  |
| 213 | Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: | 24 230,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 214 | местный бюджет | 24 230,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 215 | Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно – оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: | 22 264,00 | 12 550,80 | 56,37 |  |
| 216 | местный бюджет | 22 264,00 | 12 550,80 | 56,37 |  |
| 217 | Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигшим высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них: | 350,00 | 6,70 | 1,91 |  |
| 218 | местный бюджет | 350,00 | 6,70 | 1,91 |  |
| 219 | Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям, всего, из них: | 36 728,80 | 18 155,00 | 49,43 |  |
| 220 | местный бюджет | 36 728,80 | 18 155,00 | 49,43 |  |
| 221 | Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: | 28 915,30 | 17 287,60 | 59,79 |  |
| 222 | местный бюджет | 28 915,30 | 17 287,60 | 59,79 |  |
| 223 | Мероприятие 6.7. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями | 47 793,40 | 4 593,20 | 9,61 |  |
| 224 | местный бюджет | 47 793,40 | 4 593,20 | 9,61 |  |
| 225 | Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них: | 513 908,30 | 256 132,60 | 49,84 |  |
| 226 | областной бюджет | 2 797,00 | 1 955,60 | 69,92 |  |
| 227 | местный бюджет | 511 111,30 | 254 177,00 | 49,73 |  |
| 228 | Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 5 128,10 | 2 651,10 | 51,70 |  |
| 229 | областной бюджет | 120,30 | 120,30 | 100,00 |  |
| 230 | местный бюджет | 5 007,80 | 2 530,80 | 50,54 |  |
| 231 | Мероприятие 6.16. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: | 980,50 | 416,00 | 42,43 |  |
| 232 | местный бюджет | 980,50 | 416,00 | 42,43 |  |
| 233 | Мероприятие 6.17. Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на условиях софинансирования из федерального бюджета | 298,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| 234 | федеральный бюджет | 144,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 235 | областной бюджет | 64,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 236 | местный бюджет | 89,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 237 | Мероприятие 6.19. Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, всего, из них: | 106,80 | 106,80 | 100,00 |  |
| 238 | областной бюджет | 74,80 | 74,80 | 100,00 |  |
| 239 | местный бюджет | 32,00 | 32,00 | 100,00 |  |
| 240 | Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 241 | Всего по подпрограмме 7. «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», в том числе: | 86 736,60 | 37 483,70 | 43,22 |  |
| 242 | областной бюджет | 1 165,30 | 230,00 | 19,74 |  |
| 243 | местный бюджет | 85 571,30 | 37 253,70 | 43,54 |  |
| 244 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 86 736,60 | 37 483,70 | 43,22 |  |
| 245 | областной бюджет | 1 165,30 | 230,00 | 19,74 |  |
| 246 | местный бюджет | 85 571,30 | 37 253,70 | 43,54 |  |
| 247 | Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: | 955,00 | 321,70 | 33,69 |  |
| 248 | местный бюджет | 955,00 | 321,70 | 33,69 |  |
| 249 | Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях,всего, из них: | 12,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 250 | местный бюджет | 12,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 251 | Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма | 2 095,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 252 | местный бюджет | 2 095,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 253 | Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них: | 510,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 254 | областной бюджет | 255,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 255 | местный бюджет | 255,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 256 | Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них: | 1 185,90 | 1 185,90 | 100,00 |  |
| 257 | местный бюджет | 1 185,90 | 1 185,90 | 100,00 |  |
| 258 | Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них: | 60 223,20 | 29 994,00 | 49,80 |  |
| 259 | местный бюджет | 60 223,20 | 29 994,00 | 49,80 |  |
| 260 | Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них: | 19 391,00 | 5 146,20 | 26,54 |  |
| 261 | местный бюджет | 19 391,00 | 5 146,20 | 26,54 |  |
| 262 | Мероприятие 7.10. Организация и проведение мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект «Безопасность жизни»), всего, из них: | 1 282,40 | 816,30 | 63,65 |  |
| 263 | областной бюджет | 600,00 | 230,00 | 38,33 |  |
| 264 | местный бюджет | 682,40 | 586,30 | 85,92 |  |
| 265 | Мероприятие 7.11. Реализация проекта «Банк молодежных инициатив», всего, из них: | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 266 | областной бюджет | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 267 | местный бюджет | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 268 | Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: | 325,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 269 | местный бюджет | 325,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 270 | Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: | 46,20 | 19,60 | 42,42 |  |
| 271 | местный бюджет | 46,20 | 19,60 | 42,42 |  |
| 272 | Мероприятие 7.16. Создание и обеспечение деятельности «коворкинг-центров», всего, в том числе | 460,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 273 | областной бюджет | 210,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 274 | местный бюджет | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 275 | Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 276 | Всего по подпрограмме 8. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», в том числе: | 167 748,40 | 67 863,20 | 40,46 |  |
| 277 | местный бюджет | 167 748,40 | 67 863,20 | 40,46 |  |
| 278 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 167 748,40 | 67 863,20 | 40,46 |  |
| 279 | местный бюджет | 167 748,40 | 67 863,20 | 40,46 |  |
| 280 | Мероприятие 8.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта | 49 115,90 | 19 233,10 | 39,16 |  |
| 281 | местный бюджет | 49 115,90 | 19 233,10 | 39,16 |  |
| 282 | Мероприятие 8.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах образования и культуры | 24 212,10 | 8 862,20 | 36,60 |  |
| 283 | местный бюджет | 24 212,10 | 8 862,20 | 36,60 |  |
| 284 | Мероприятие 8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования | 94 420,40 | 39 767,90 | 42,12 |  |
| 285 | местный бюджет | 94 420,40 | 39 767,90 | 42,12 |  |

| Ответственный исполнитель |  | _______________ /___Суманеева Т.В.________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |
| Руководитель финансового органа |  | _______________ /______Мосунова О.В._____________________ |  |  |  |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |