Пояснительная записка о реализации муниципальной программы
«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 15.10.2025 № 1485
за первое полугодие 2026 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма» – отдел социальной политики Администрации городского округа Верхняя Пышма.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2026 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 5 753 312,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 175 654,8 тыс. рублей, областного бюджета – 2 652 492,5 тыс. рублей, местного бюджета – 2 925 165,3 тыс. рублей.
За первое полугодие 2026 года освоены средства в размере 2 839 566,2 тыс. рублей, или 49,3 процентов от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 99 265,2 тыс. рублей, или 56,5 процентов от плана, областного бюджета – 1 345 040,5 тыс. рублей, или 50,7 процентов от плана, местного бюджета 1 395 260,5 тыс. рублей, или 47,7 процентов от плана.
Муниципальная программа включает 7 подпрограмм.
По итогам реализации мероприятий муниципальной программы в первом полугодии 2026 года достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1.
Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма:

1) 893 работника образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма прошли обучение по шести образовательным программам повышения квалификации подготовки и переподготовки кадров: «Обучение общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда», «Оказание первой помощи пострадавшим», «Специалист по противопожарной профилактике», «Антитеррористическая защищенность образовательной организации», «Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников образовательных учреждений», «Методика преподавания робототехники на базе кибернетического конструктора ТРИК»;
2) подготовлены и проведены муниципальные конкурсы/фестивали педагогического мастерства: муниципальный этап конкурса профессионального мастерства музыкальных руководителей «Творчество без границ», конкурс «Урок в инклюзивном классе», муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2026»;
3) созданы условия для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений:
– установлены камеры видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов в МАОУ «СОШ № 4, 33»,
– приобретено оборудование для оснащения аудиторий – пунктов проведения экзаменов в МАОУ «СОШ № 1, 33» (сканеры, ноутбуки, рабочая станция – флеш, рабочие стации – академические),
– приобретены канцтовары для пунктов проведения экзаменов МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 4, 22, 25, 33»; химические реактивы и расходные материалы для экзамена по химии в МАОУ «СОШ № 33»;
4) проведены мероприятия для дошкольников и школьников: конкурс Lego–конструирования «Мой Родной Уральский край и народы Урала»; фестиваль технического творчества «Юный инженер»; изготовлена брендированная продукция «Движение первых» для проведения «Недели детства»; поездка обучающихся МАОУ «СОШ № 2, 4, 22, 24, 25, 33» для участия в областном фестивале детства «ТЕХНОполюшко»; поездка обучающихся медицинского класса МАОУ «СОШ № 4» для участия в очном этапе конкурса «Анатомические бои», в научно-практической конференции «Медицинское образование: наука, практика» - очная защита работ, в региональном форуме «Первый шаг в медицину»; поездка обучающихся МАОУ «СОШ № 16» для участия в финале областного конкурса деятельности органов ученического самоуправления «Вектор успеха» областного проекта «Уральская академия лидерства»; всероссийские конкурсы юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, «Тропой открытий В.И. Вернадского», «Я – исследователь»; поездка обучающихся МАОУ «СОШ № 9» для участия в окружном Сборе волонтеров «Я – гражданин России»; городские соревнования «Веселые старты»; военизированная эстафета среди юношей 10 классов; муниципальный конкурс-выставка школьных музеев «Памяти человека»; городские соревнования «Президентские состязания» и другие;
5) по итогам 2025/2026 учебного года 31 коллективу и 156 учащимся выплачены стипендии Главы городского округа – победителям и призёрам региональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов;
6) улучшена материально – техническая база 30 дошкольных образовательных учреждений, 9 общеобразовательных учреждений и 2 учреждений дополнительного образования;
7) проведено комплектование оборудованием медицинских пунктов в муниципальных образовательных организациях – 15 ДОУ, 2 школ;
8) 43 учреждениями заключены договоры на гидропневматическую промывку с последующей биологической дезинфекцией системы отопления здания;
9) 37 учреждениями заключены договоры и проведены испытания электротехнических устройств;
10) заключены договоры на проведение в дошкольных образовательных учреждениях 87 видов ремонтных работ;
11) заключены договоры на проведение в общеобразовательных учреждениях 62 видов ремонтных работ;
12) заключены договоры на проведение в учреждениях дополнительного образования 16 видов ремонтных работ;
13) 27 учреждениями заключены договоры на проведение поверки средств измерений, установленных на узлах учета тепловой энергии и горячей воды;
14) 6 учреждениями заключены договоры на разработку программ энергоэффективности, а также на разработку проектной документации на систему автоматического регулирования индивидуального теплового пункта;
15) приобретены: интерактивная панель и права на программное обеспечение для МБУ ДО «Детская художественная школа»; питьевой фонтанчик в МБУ ДО «Детская школа искусств».

Подпрограмма 2. 
Совершенствование организации питания, обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Верхняя Пышма:

1) бесплатным горячим питанием обеспечены обучающиеся начальных классов, обучающиеся 5 – 11 классов льготных категорий (в том числе дети участников СВО);
2) произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования в МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 33», 
МАОУ «ООШ № 29»;
3) выполнен ремонт вентиляции в пищеблоке МАОУ «ООШ № 29».

Подпрограмма 3.
Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма:

1) МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» и МАУ «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства» проведены 19 мероприятий: «Городская зарядка», городской конкурс «Я - гражданин России», «Лыжня России-2026», «День призывника» (весенний призыв), «Эстафета Победы 2026», Арт-проект «РиоРита – радость Победы!», «Турслет», «Снайпер», спортивно-историческая игра «Богатырские игры», мероприятие «Крым наш», «Свеча памяти», онлайн- флешмоб «Голубь мира», городской конкурс плакатов «Россия глазами молодых», субботники и другие;
2) организованы и проведены 2 мероприятия патриотической направленности с общим количеством участников 710 человек:
– военно-спортивные игры: «Зарница 2.0» (старшая, средняя и младшая категории), «Орленок» (категории 11-13 лет и 14-17 лет), «Заря» 18-35 лет (660 человек),
– военно-спортивные сборы «Достойное поколение-2026» (50 человек);
3) в рамках организации и проведения военно – спортивных игр (далее – ВСИ) муниципального уровня приобретены наградная продукция (дипломы, грамоты, кубки, медали), сувенирная продукция (ланч-боксы, сумки шоперы, пакеты), тонер-картридж, хозяйственные товары, питьевая вода, питание участников, услуги привлеченных специалистов для проведения ВСИ, транспортные услуги, канцелярские товары.

Подпрограмма 4. 
Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма:

1) МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» организовано и проведено – 725 мероприятий; библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки; организовано формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов – 1 820 единицы; проведена библиографическая обработка документов и создание каталогов – 3 081 единиц; организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 28 единиц (количество участников клубных формирований – 502 человека). Проведены особо значимые мероприятия:
– всероссийская акция «Библионочь-2026»;
– цикл мероприятий, посвященных 8 марта;
– цикл мероприятий, посвященных Дню Победы;
– мероприятия, посвященные Дню России;
– мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни;
– мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
2) МБУК «Верхнепышминский исторический музей»: публичный показ музейных предметов МБУК «Верхнепышминский исторический музей» в стационарных условиях: количество предметов – 650 единиц, число посетителей – 11 320 человек; создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (30 единиц); осуществлены формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций: количество предметов – 57 единиц; с целью популяризации туристических ресурсов и народных художественных промыслов в сети Интернет размещено 9 статей с информационным материалом. Приобретен и смонтирован флагшток. Проведены основные особо значимые мероприятия:
– выставка–конкурс школьных музеев городского округа Верхняя Пышма;
– «Хроники Чернобыля», выставка к 40-летию чернобыльской аварии;
– «Деревня, улочки, дома», выставка Натальи Рыбиной;
– «Вам о Победе», «Память, неподвластная времени», выставки к Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;
– «Мы вместе», выставка художников Верхней Пышмы и муниципалитетов Западного управленческого округа;
– день открытых дверей ко Дню Победы в Верхнепышминском историческом музее;
– «Ночь музеев», Всероссийская акция;
– «Ночь искусств» Всероссийская акция;
– проект «Вручение паспортов»;
– открытие выставок и экспозиций.
3) МБУК «Манин парк»: организовано и проведено 96 мероприятий; организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 10 единиц (106 участников); обеспечен доступ к объектам спорта в количестве 2 965 часов. Проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:
– цикл мероприятий в рамках проекта «Парк национальных культур»;
– «Большой рождественский концерт» - концертная программа;
– массовый забег «Лыжня России»;
– концертная программа ко Дню защитника Отечества;
– праздничная программа «Широкая Масленица»;
– праздничная концертная программа, посвященная 8 Марта;
– проект «Голоса медной столицы»;
– городской фестиваль патриотической песни «Рио-Рита»;
– концертная программа, посвященная 9 мая;
– праздничные программы, посвященные Дню защиты детей;
– многонациональный праздник «Сабантуй»;
– праздничная программа, посвященная Дню России;
– IX фестиваль казачьей культуры «Любо, братцы, любо!».
4) МБУК «Объединение сельских клубов» «Луч» организовано и проведено 286 мероприятие; организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 25 единиц (352 участника). Проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:
– концертная программа «Добрая ярмарка в Рождество»;
– фестиваль творчества пожилых людей «Уральская зима»;
– «Широкая масленица»;
– мероприятия, посвященные 8 Марта;
– цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы;
– развлекательные программы ко Дню защиты детей;
– цикл программ ко Дню России;
– патриотическая акция ко Дню памяти и скорби;
– профилактические программы, посвященные ЗОЖ.
5) МАУ ДК «Металлург»: организовано и проведено 163 мероприятия; действует 21 клубное формирование, участников клубных формирований – 365 человек; число зрителей кинопоказа («Киноград») – 50 191 человек. Проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:
– торжественная церемония возложения цветов, посвященная Дню памяти воинов интернационалистов;
– молодежный кинофестиваль «Медный цветок»;
– церемония награждения всероссийского юношеского конкурса исследовательских работ им. Вернадского;
– праздничная программа, посвященная Международному женскому дню для женщин городского округа Верхняя Пышма «Женский взгляд»;
– выставки декоративно-прикладного творчества «Парад фантазий»;
– общегородская акция памяти, возложение цветов у мемориала погибшим воинам верхнепышминцам;
– концертная программа, посвященная Великой Победе;
– акция, посвященная началу Великой Отечественной войны;
– цикл программ для летней оздоровительной компании.


Подпрограмма 5. 
Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории 
городского округа Верхняя Пышма:

1) организовано 22 лагеря с дневным пребыванием детей в весенние и летние каникулы при образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования: 14 дневных лагерей открыты при учреждениях МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», 5 – при учреждениях МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» и 3 – при учреждениях МКУ «УК ГО Верхняя Пышма»:
– лагеря с дневным пребыванием детей – отдохнули 3 975 школьников;
– в загородном оздоровительном лагере «Медная горка» отдохнуло 1 180 школьников (из них в палаточном лагере – 62 человека);
– санаторно-курортным отдыхом в каникулярное время охвачено 375 детей и подростков; 
– санаторно-курортным отдыхом в учебное время охвачено 95 детей; 
– иными формами отдыха и оздоровления было охвачено 205 человек – военно – полевые сборы (юноши 10 классов).
2) в мероприятиях, направленных на развитие детско – юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма приняли участие 325 детей;
3)  в рамках создания безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления, а также в рамках укрепления и развития материально-технической базы МАУ «ЗОЛ «Медная горка» проведены: ремонт фасадов медпункта и столовой, устройство фасада и утепление крыши первого корпуса, ремонт крыш зданий медпункта и медного корпуса, ремонт котельной с заменого котла;
4) в рамках укрепления и развития материально-технической базы МАУ «ЗОЛ «Медная горка» произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря; приобретены настольные игры, стиральная машина, водонагреватель, столы МФУ, палатки кемпинговые, наборы Lego, фигуры, пистолеты и винтовки для лазертага.

Подпрограмма 6.
 Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма:

1) организовано участие 2 597 спортсменов в 226 соревнованиях международного, всероссийского, межрегионального, регионального и межмуниципального уровней;
2)  в рамках проведения капитального ремонта и приведения зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям осуществлены мероприятия:
– МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» – проведены работы по проверке качества огнезащитного покрытия металлоконструкций здания ледовой арены по адресу: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 4; приобретено оборудование с улучшенными энергосберегающими характеристиками и материалами для систем вентиляции для объектов по адресам: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 4 и ул. Кривоусова, 35б;
– МАУ ДО «СШ по АМС» – произведен монтаж автоматической системы пожарной сигнализации, монтаж оборудования для управления огнезадерживающими клапанами системы общеобменной вентиляции здания школы по адресу ул. Чкалова, 89;
– МАУ ДО «СШОР «Лидер» – произведен монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре объекта по адресу: с. Балтым, ул. Первомайская, 50а;
– МАУ ДО «СШ единоборств» – осуществлена замена освещения фасада здания по адресу: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 2а с улучшенными энергосберегающими характеристиками (изготовлены световой логотип, лицевые крышки световых логотипов, лицевые крышки световых коробов, осуществлены демонтаж / монтаж).
3)  в рамках спортивной подготовки по видам спорта МАУ ДО «СШОР «Лидер» приобретена спортивная экипировка (кроссовки легкоатлетические, лыжероллеры коньковые и классические, палки, наконечники 8 и 10 мм);
4)  в рамках поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории городского округа Верхняя Пышма за отчетный период проведено 17 мероприятий с общей численностью участников 600 человек.

Подпрограмма 7. 
Молодежь городского округа Верхняя Пышма:

1) в рамках организации и проведения мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма:
– МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» организованы и проведены мероприятия среди молодежи с медицинским сопровождением, услуги по организации технического обеспечения для празднования Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма (сцена, ТО, звуковое сопровождение, салют), услуги по фотографированию посетителей в рамках Дня Молодежи, услуги привлеченных специалистов для проведения мероприятия, приобретены товары для мероприятия – наградная атрибутика, полимерная продукция, подарочные сертификаты;
– МАУ «ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства» организованы и проведены 10 мероприятий с общим количеством участников 1 147 человек: городской проект «Праздник двора «День снега» (на 5 площадках), турнир по футболу в валенках, турнир по горнолыжному спорту среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, первенство МАУ «ЦРМ «Объединение клубов» среди молодежи по жиму лежа, межклубный турнир по сумо, турнир по стрельбе из пневматической винтовки, благотворительная акция «Дари добро», открытие 1 трудовой смены молодежной биржи труда, турнир по волейболу среди молодежных команд микрорайонов городского округа Верхняя Пышма, акция «Я читаю, вам советую»;
– МАУ ДО «ДЮЦ Алые паруса» организовано и проведено 3 мероприятия с общим количеством участников 1220 человек: уличный праздник «Широка Масленица», мероприятие для юных жителей микрорайона Восточный «Праздник детства», посвященный дню защиты детей, закрытие 1 трудовой смены молодежной биржи труда.
2) в рамках осуществления мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма молодежной биржей труда «Центр занятости «Старт» трудоустроено 358 человек в возрасте с 14 до исполнения 18 лет (в марте – 50 трудоустроенных, в июне – 308 трудоустроенных);
3) в рамках укрепления и развития материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики для МАУ «ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства» приобретен ноутбук для молодежного телевидения;
4) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» организована деятельность волонтерского корпуса (268 волонтеров) в рамках онлайн-голосования «Формирование комфортной городской среды» с общим количеством проголосовавших граждан 17 220 человек. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в плановом режиме.




Начальник отдела социальной политики							Н.А. Осокина
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	ОТЧЕТ

	о реализации муниципальной программы

	«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма»

	Форма 1

	Достижение целевых показателей муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года (отчётный период)



	Номер строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	



	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма 1. «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма»

	2
	Цель 1. Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма.

	3
	Задача 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего и дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях

	4
	Целевой показатель 1.1.2.
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по оказанию образовательных услуг 
	единица
	30
	30
	100,0
	 

	5
	Целевой показатель 1.1.3
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг
	единица
	12
	12
	100,0
	 

	6
	Целевой показатель 1.1.4.
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования
	процентов
	98,6
	98,6
	100,0
	 

	7
	Целевой показатель 1.1.5.
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования
	процентов
	80
	0
	0,0
	итоги после повторной сдачи ОГЭ в сентябре

	8
	Целевой показатель 1.1.6.
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования
	процентов
	98,8
	0
	0,0
	итоги после повторной сдачи ОГЭ в сентябре

	9
	Целевой показатель 1.1.7.
Количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, получивших вознаграждение за классное руководство 
	человек
	570
	485
	85,1
	85 человек осуществляют классное руководство в двух классах

	10
	Целевой показатель 1.1.8.
Количество советников директоров муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, получивших выплату
	человек
	19
	19
	100,0
	 

	11
	Задача 1.2. Обеспечение образовательных учреждений условиями в соответствии с ФГОС общего и дошкольного образования

	12
	Целевой показатель 1.2.1.
Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации
	процентов
	100
	100
	100,0
	от общего числа заявившихся на повышение квалификации в 1 полугодии

	13
	Целевой показатель 1.2.2.
Доля работников, прошедших курсы по обеспечению комплексной безопасности и совершенствования деятельности образовательных учреждений 
	процентов
	100
	100
	100,0
	от общего числа заявившихся на повышение квалификации в 1 полугодии

	14
	Задача 1.3. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии.

	15
	Целевой показатель 1.3.1.
Количество проведённых общегородских мероприятий в сфере образования для педагогических работников
	единиц
	6
	3
	50,0
	 

	16
	Задача 1.4. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Верхняя Пышма

	17
	Целевой показатель 1.4.1.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
	процентов
	98,8
	0
	0,0
	итоги после повторной сдачи ЕГЭ в сентябре

	18
	Задача 1.5. Реализация программ и форм для талантливых детей

	19
	Целевой показатель 1.5.1.
Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей
	проценты
	55,4
	8,6
	15,5
	олимпиады запланированы в течение всего года

	20
	Задача 1.6. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах

	21
	Целевой показатель 1.6.1.
Доля обучающихся, по вине которых произошли дорожно-транспортные происшествия, от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
	процентов
	0,091
	0
	0,0
	 

	22
	Целевой показатель 1.6.2.
Количество кабинетов «Светофор», обновивших оснащение для создания условий и организации мероприятий по формирования безопасного поведения обучающихся
	единиц
	3
	1
	33,3
	 

	23
	Задача 1.8. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма

	24
	Целевой показатель 1.8.1.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы
	процентов
	81,55
	69,51
	85,2
	 

	25
	Целевой показатель 1.8.2.
Доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	26
	Целевой показатель 1.8.3.
Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
	процентов
	9
	9
	100,0
	 

	27
	Задача 1.10. Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Верхняя Пышма 

	28
	Целевой показатель 1.10.1.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально -техническую базу
	единиц
	12
	12
	100,0
	 

	29
	Целевой показатель 1.10.2.
Количество муниципальных дошкольных учреждений, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	30
	30
	100,0
	 

	30
	Целевой показатель 1.10.3.
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	5
	2
	40,0
	 

	31
	Целевой показатель 1.10.4.
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, которым обеспечены условия реализации образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	32
	Целевой показатель 1.10.5.
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, которым обеспечены условия реализации проекта «Цифровая образовательная среда» 
	единиц
	1
	2
	200,0
	 

	33
	Целевой показатель 1.10.6.
Количество медицинских пунктов в муниципальных образовательных организациях, для которых приобретено оборудование
	единиц
	17
	17
	100,0
	 

	34
	Задача 1.11. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства

	36
	Целевой показатель 1.11.1.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по созданию безопасных условий пребывания и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единиц
	10
	10
	100,0
	 

	37
	Целевой показатель 1.11.2.
Количество муниципальных учреждений образования, в которых проведены работы по повышению энергетической эффективности
	единиц
	44
	44
	100,0
	 

	38
	Целевой показатель 1.11.3.
Количество муниципальных дошкольных учреждений, в которых проведены работы по созданию безопасных условий пребывания и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единиц
	30
	26
	86,7
	 

	39
	Целевой показатель 1.11.4.
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведены работы по созданию безопасных условий пребывания и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	40
	Целевой показатель 1.11.5.
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, в которых проведены работы по созданию безопасных условий пребывания и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	41
	Целевой показатель 1.11.6.
Доля образовательных учреждений, готовых к отопительному сезону, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	42
	Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма»

	43
	Цель 2. Создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в муниципальных образовательных организациях городского округа Верхняя Пышма

	44
	Задача 2.1. Формирование культуры здорового питания обучающихся

	45
	Целевой показатель 2.1.1.
Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
	процентов
	87
	91,7
	105,4
	 

	46
	Целевой показатель 2.1.2.
Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	47
	Целевой показатель 2.1.3.
Охват бесплатным горячим питанием обучающихся из числа льготных категорий граждан, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»)
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	48
	Задача 2.2. Модернизация материально-технической базы предприятий системы школьного питания

	49
	Целевой показатель 2.2.1.
Количество школьных столовых, в которых произведена замена кухонного инвентаря, столовой посуды, столовых приборов технологического оборудования 
	единиц
	12
	12
	100,0
	 

	50
	Целевой показатель 2.2.2.
Количество школьных столовых, в которых заменена обеденная мебель
	единиц
	1
	0
	0,0
	запланировано на 2 полугодие

	51
	Целевой показатель 2.2.3.
Количество школьных столовых, в которых произведена замена системы вентиляции
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	52
	Задача 2.3. Обеспечение льготных категорий обучающихся бесплатными новогодними подарками

	53
	Целевой показатель 2.3.1.
Доля обучающихся льготных категорий (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»), обеспеченных бесплатными новогодними подарками 
	процентов
	100
	100
	100,0
	запланировано на 2 полугодие

	54
	Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма»

	55
	Цель 3. Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности

	56
	Задача 3.1. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в городском округе Верхняя Пышма

	57
	Целевой показатель 3.1.1.
Количество мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, казачеству, профилактику экстремизма, терроризма
	единиц
	19
	8
	42,1
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2026 года

	58
	Задача 3.2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан городского округа Верхняя Пышма в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности

	59
	Целевой показатель 3.2.1.
Количество граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	820
	660
	0,0
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2026 года

	60
	Целевой показатель 3.2.2.
Количество граждан допризывного возраста (17-18 лет) впервые поставленных на воинский учет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма 
	человек
	850
	400
	47,1
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2026 года

	61
	Целевой показатель 3.2.3.
Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе Верхняя Пышма
	единиц
	42
	26
	61,9
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2026 года

	62
	Целевой показатель 3.2.4.
Количество действующих на территории городского округа Верхняя Пышма патриотических молодежных объединений
	единиц
	10
	10
	100,0
	 

	63
	Задача 3.3. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений для организации патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма

	64
	Целевой показатель 3.3.1.
Количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание молодых граждан на территории городского округа Верхняя Пышма, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	1
	2
	200,0
	Фактически улучшили МТБ МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» и МАУ «ЦРМ «Объединение клубов», занимающиеся патриотическим воспитанием

	65
	Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма»

	66
	Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

	67
	Задача 4.1. Повышение доступности и качества услуг библиотечного, социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения  

	68
	Целевой показатель 4.1.1.
Количество клубных формирований
	единиц
	92
	84
	91,3
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2026 года

	69
	Целевой показатель 4.1.2.
Количество посещений муниципальных библиотек
	тыс. человек
	168
	77
	45,8
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2026 года

	70
	Целевой показатель 4.1.3.
Количество музейных предметов, основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках 
	единиц
	650
	650
	100,0
	 

	71
	Целевой показатель 4.1.4.
Количество размещенных материалов туристической направленности
	единиц
	18
	9
	50,0
	 

	72
	Целевой показатель 4.1.5.
Количество зрителей кинотеатра «Киноград»
	тыс. человек
	75
	50
	66,7
	 

	73
	Задача 4.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала

	74
	Целевой показатель 4.2.1.
Количество муниципальных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	5
	0
	0,0
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2026 года

	75
	Целевой показатель 4.2.2.
Количество проведенных мероприятий
	единиц
	2296
	1270
	55,3
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2026 года

	76
	Целевой показатель 4.2.3.
Количество экспозиций, выставок в МБУК «Верхнепышминский исторический музей»
	единица
	56
	30
	53,6
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2026 года

	77
	Целевой показатель 4.2.4.
Количество учреждений культуры, готовых к отопительному сезону (юридических лиц)
	единиц
	3
	0
	0,0
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2026 года

	78
	Целевой показатель 4.2.5.
Количество муниципальных учреждений культуры, проводивших работы по разработке проектно-сметной документации/приобретению/реконструкции и строительству учреждений культуры
	единиц
	1
	0
	0,0
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2026 года

	79
	Целевой показатель 4.2.6.
Количество музейных предметов 
	единиц
	102
	0
	0,0
	 

	80
	Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма»

	81
	Цель 5. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей городского округа Верхняя Пышма

	82
	Задача 5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей

	83
	Целевой показатель 5.1.1.
Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях 
	человек
	3206
	1555
	48,5
	 

	84
	Целевой показатель 5.1.2.
Количество детей в городском округе Верхняя Пышма, охваченных детско-юношеским туризмом
	человек
	650
	650
	0,0
	 

	85
	Задача 5.2. Расширение спектра услуг, предоставляемых муниципальным автономным учреждением «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка»

	86
	Целевой показатель 5.2.1.
Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном автономном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка»
	человек
	2245
	1180
	52,6
	Услуги по оздоровлению оказываются в течение всего года

	87
	Задача 5.3. Сохранение и развитие инфраструктуры системы отдыха и оздоровления детей

	88
	Целевой показатель 5.3.1.
Количество зданий и сооружений муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка», в которых проведены работы по созданию современной инфраструктуры 
	единица
	4
	4
	100,0
	 

	89
	Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма»

	90
	Цель 6. Предоставление физкультурно-спортивных услуг отвечающих требованиям и нормативам, путем создания современной, развитой материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма

	91
	Задача 6.1. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, подведомственных МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»

	92
	Целевой показатель 6.1.2.
Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	3
	1
	33,3
	Фактически в 2026г.заключили соглашение на иные цели на улучшение МТБ 1ед. (МАУ ДО «СШОР «Лидер»)

	93
	Целевой показатель 6.1.3.
Количество организаций, в которые поставлено новое спортивное оборудование, спортивный инвентарь и спортивная экипировка
	единица
	3
	3
	100,0
	 

	94
	Задача 6.2. Организация и проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма

	95
	Целевой показатель 6.2.1.
Количество спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
	единиц
	287
	125
	43,6
	Выполнение 100% к 31.12.2026

	96
	Задача 6.3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения городского округа Верхняя Пышма

	97
	Целевой показатель 6.3.1.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	процентов
	62,3
	62,3
	100,0
	 

	98
	Целевой показатель 6.3.2.
Ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры муниципальной собственности
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	99
	Целевой показатель 6.3.3.
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	единиц
	3
	2
	66,7
	Фактически заключены соглашения на иные цели на проведения мероприятий по энергосбережению 2 ед. (МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына, МАУ ДО «СШ единоборств»)

	100
	Целевой показатель 6.3.4.
Количество объектов спортивной инфраструктуры, приведенных в нормативное состояние
	единиц
	3
	3
	100,0
	 

	101
	Целевой показатель 6.3.5.
Доля жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма в возрасте 3-79 лет
	процентов
	64,9
	65,9
	101,5
	Информация заполнена по данным отчёта 1-ФК 

	102
	Целевой показатель 6.3.6.
Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
	процентов
	87,9
	96
	109,2
	Информация заполнена по данным отчёта 1-ФК 

	103
	Целевой показатель 6.3.7.
Доля граждан среднего возрасти (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста 
	процентов
	61,7
	59,5
	96,4
	Информация заполнена по данным отчёта 1-ФК 

	104
	Целевой показатель 6.3.8.
Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в обще численности граждан старшего возраста 
	процентов
	33,3
	29,2
	87,7
	Информация заполнена по данным отчёта 1-ФК 

	105
	Задача 6.4. Поддержка перспективных спортсменов

	106
	Целевой показатель 6.4.1.
Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий
	единиц
	350
	312
	89,1
	Информация заполнена по данным отчёта 1-ФК 

	107
	Целевой показатель 6.4.2.
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья  
	процентов
	100
	100
	100,0
	 

	108
	Целевой показатель 6.4.3.
Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта
	процентов
	80,2
	80,2
	100,0
	 

	109
	Целевой показатель 6.4.4.
Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Верхняя Пышма на международных, всероссийских, региональных, областных соревнованиях по видам спорта
	единиц
	160
	518
	323,8
	Фактически: лыжные гонки — 37 легкая атлетика — 54 настольный теннис — 36 спорт слепых — 64 волейбол — 4 самбо — 40 художественная гимнастика — 31 футбол — 1  тхэквондо – 44 киокусинкай – 110 прыжки на батуте - 2 автомобильный спорт  - 17 картинг - 4 мотоциклетный  - 29 хоккей – 4 фигурное катание на коньках -21 спортивная акробатика – 19

	110
	Целевой показатель 6.4.5.
Количество приобретенного особо ценного движимого имущества свыше 50 тысяч рублей (в том числе оборудования и (или) инвентаря для занятий в спортивных школах)
	единиц
	2
	2
	100,0
	 

	111
	Задача 6.5. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья

	112
	Целевой показатель 6.5.1.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом 
	процентов
	51
	12,6
	24,7
	По данным 3АФК

	113
	Целевой показатель 6.5.2.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
	процентов
	73,5
	96,4
	131,2
	По данным 3-АФК

	114
	Целевой показатель 6.5.3.
Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся плаванием
	человек
	16
	16
	100,0
	 

	115
	Задача 6.6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Верхняя Пышма

	116
	Целевой показатель 6.6.1.
Доля населения городского округа Верхняя Пышма, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	процентов
	55
	70,5
	128,2
	 

	117
	Целевой показатель 6.6.2.
Доля учащихся и студентов городского округа Верхняя Пышма, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	процентов
	75
	77,40
	103,2
	 

	118
	Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма»

	119
	Цель 7. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Верхняя Пышма, обеспечение развития и максимального использования социального, экономического, гражданского, культурного и духовного потенциала молодых граждан городского округа Верхняя Пышма

	120
	Задача 7.1. Повышение политической, правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественно значимых инициатив молодежи, совершенствование и развитие системы добровольчества

	121
	Целевой показатель 7.1.1.
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	5 086
	5 086
	100,0
	 

	122
	Целевой показатель 7.1.2.
Количество действующих на территории городского округа Верхняя Пышма органов молодежного самоуправления
	единиц
	15
	15
	100,0
	 

	123
	Целевой показатель 7.1.3.
Количество мероприятий по работе с молодежью в городском округе Верхняя Пышма
	единиц
	198
	100
	50,5
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2026 года

	124
	Целевой показатель 7.1.4.
Количество граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в городском округе Верхняя Пышма
	человек
	400
	400
	100,0
	 

	125
	Целевой показатель 7.1.5.
Количество поддержанных молодежных инициатив по результатам проекта «Банк молодежных инициатив» в городском округе Верхняя Пышма
	единиц
	2
	2
	100,0
	 

	126
	Целевой показатель 7.1.6.
Количество действующих молодежных коворкинг-центров
	единиц
	1
	1
	100,0
	 

	127
	Целевой показатель 7.1.7.
Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность (14-35 лет) 
	проценты
	29,4
	15,4
	52,4
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2026 года

	128
	Целевой показатель 7.1.8.
Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность (7+ лет) 
	проценты
	10,3
	6,8
	66,0
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2026 года

	129
	Задача 7.2. Формирование и популяризация культуры здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, формирование осознанного родительства

	130
	Целевой показатель 7.2.1.
Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
	человек
	9 600
	4 500
	46,9
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2026 года

	131
	Целевой показатель 7.2.2.
Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных ведомственным проектом «Безопасность жизни», проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	620
	500
	80,6
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2026 года

	132
	Целевой показатель 7.2.3.
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	720
	370
	51,4
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2026 года

	133
	Задача 7.3. Создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодых граждан в трудовую деятельность, реализация трудового потенциала 

	134
	Целевой показатель 7.3.1.
Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма – участников проектов и мероприятий, направленных на организацию занятости, трудовой адаптации, профориентации, развитие профессионального мастерства
	человек
	850
	400
	47,1
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2026 года

	135
	Целевой показатель 7.3.2.
Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных через молодежные биржи труда, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	400
	358
	89,5
	выполнение показателя на 100 % запланировано на 2 полугодие 2026 года

	136
	Задача 7.4. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных учреждений молодежной политики требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства

	137
	Целевой показатель 7.4.1.
Количество муниципальных учреждений молодежной политики, улучшивших материально-техническую базу 
	единиц
	1
	1
	0,0
	 

	138
	Целевой показатель 7.4.2.
Количество объектов молодежной политики, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	единиц
	2
	2
	100,0
	 

	139
	Целевой показатель 7.4.3.
Количество учреждений молодежной политики, приведенных в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
	единиц
	1
	1
	100,0
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	Форма 2

	Выполнение мероприятий муниципальной программы

	«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма»

	за 1 полугодие 2026 года (отчётный период)

	Номер строки
	Наименование мероприятия/ 
Источники ресурсного обеспечения
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Всего по муниципальной программе, 
в том числе:
	5 756 201,10
	2 839 566,20
	49,33
	 

	2
	федеральный бюджет
	175 654,80
	99 265,20
	56,51
	 

	3
	областной бюджет
	2 652 492,50
	1 345 040,50
	50,71
	 

	4
	местный бюджет
	2 928 053,80
	1 395 260,50
	47,65
	 

	5
	«Прочие нужды»
	5 756 201,10
	2 839 566,20
	49,33
	 

	6
	федеральный бюджет
	175 654,80
	99 265,20
	56,51
	 

	7
	областной бюджет
	2 652 492,50
	1 345 040,50
	50,71
	 

	8
	местный бюджет
	2 928 053,80
	1 395 260,50
	47,65
	 

	9
	Подпрограмма 1. Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма

	10
	Всего по подпрограмме 1. Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	4 276 979,10
	2 087 872,40
	48,82
	 

	11
	федеральный бюджет
	107 773,00
	67 318,30
	62,46
	 

	12
	областной бюджет
	2 433 328,50
	1 222 099,70
	50,22
	 

	13
	местный бюджет
	1 735 877,60
	798 454,40
	46,00
	 

	14
	Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе:
	4 276 979,10
	2 087 872,40
	48,82
	 

	15
	федеральный бюджет
	107 773,00
	67 318,30
	62,46
	 

	16
	областной бюджет
	2 433 328,50
	1 222 099,70
	50,22
	 

	17
	местный бюджет
	1 735 877,60
	798 454,40
	46,00
	 

	18
	Мероприятие 1.1. 
Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования 
в том числе:
	500,00
	0,00
	0,00
	 

	19
	местный бюджет
	500,00
	0,00
	0,00
	 

	20
	Мероприятие 1.2. 
Меры поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении в педагогических ВУЗах, повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных управлению образования
в том числе:
	2 717,60
	1 921,20
	70,69
	 

	21
	местный бюджет
	2 717,60
	1 921,20
	70,69
	 

	22
	Мероприятие 1.3. 
Популяризация профессии педагога 
в том числе:
	813,00
	241,00
	29,64
	 

	23
	местный бюджет
	813,00
	241,00
	29,64
	 

	24
	Мероприятие 1.4.
 Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений 
в том числе:
	3 286,40
	1 272,20
	38,71
	 

	25
	местный бюджет
	3 286,40
	1 272,20
	38,71
	 

	26
	Мероприятие 1.5. 
Внедрение современных моделей успешной социализации детей 
в том числе:
	5 601,80
	2 328,90
	41,57
	 

	27
	местный бюджет
	5 601,80
	2 328,90
	41,57
	 

	28
	Мероприятие 1.6. 
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода 
в том числе:
	1 857 475,10
	883 711,50
	47,58
	 

	29
	областной бюджет
	1 251 971,00
	575 705,40
	45,98
	 

	30
	местный бюджет
	605 504,10
	308 006,10
	50,87
	 

	31
	Мероприятие 1.7. 
Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся 
в том числе:
	1 900,00
	1 152,60
	60,66
	 

	32
	местный бюджет
	1 900,00
	1 152,60
	60,66
	 

	33
	Мероприятие 1.9. 
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в том числе:
	88 191,90
	46 987,50
	53,28
	 

	34
	областной бюджет
	1 700,10
	1 008,50
	59,32
	 

	35
	местный бюджет
	86 491,80
	45 979,00
	53,16
	 

	36
	Мероприятие 1.11. 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в том числе:
	1 874 883,60
	1 000 674,80
	53,37
	 

	37
	федеральный бюджет
	107 773,00
	67 318,30
	62,46
	 

	38
	областной бюджет
	1 179 489,70
	645 218,10
	54,70
	 

	39
	местный бюджет
	587 620,90
	288 138,40
	49,03
	 

	40
	Мероприятие 1.12. 
Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры
в том числе:
	64 197,40
	33 651,30
	52,42
	 

	41
	местный бюджет
	64 197,40
	33 651,30
	52,42
	 

	42
	Мероприятие 1.13. 
Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ 
в том числе:
	86 898,70
	42 682,00
	49,12
	 

	43
	местный бюджет
	86 898,70
	42 682,00
	49,12
	 

	44
	Мероприятие 1.14. 
Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта 
в том числе:
	11 149,90
	5 575,00
	50,00
	 

	45
	местный бюджет
	11 149,90
	5 575,00
	50,00
	 

	46
	Мероприятие 1.15. 
Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций 
в том числе:
	5 101,70
	5 080,30
	99,58
	 

	47
	областной бюджет
	152,20
	152,20
	100,00
	 

	48
	местный бюджет
	4 949,50
	4 928,10
	99,57
	 

	49
	Подмероприятие 1.15.1. 
Реализация мероприятий по комплектованию оборудованием медицинских пунктов в муниципальных образовательных организациях
	5 101,70
	5 080,30
	99,58
	 

	50
	областной бюджет
	152,20
	152,20
	100,00
	 

	51
	местный бюджет
	4 949,50
	4 928,10
	99,57
	 

	52
	Мероприятие 1.16. 
Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений 
в том числе:
	178 506,10
	7 864,60
	4,41
	 

	53
	областной бюджет
	15,50
	15,50
	100,00
	 

	54
	местный бюджет
	178 490,60
	7 849,10
	4,40
	 

	55
	Подмероприятие 1.16.1. 
Реализация мероприятий по комплектованию оборудованием медицинских пунктов в муниципальных образовательных организациях
	178 506,10
	7 864,60
	4,41
	 

	56
	областной бюджет
	15,50
	15,50
	100,00
	 

	57
	местный бюджет
	178 490,60
	7 849,10
	4,40
	 

	58
	Мероприятие 1.17. 
Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования 
в том числе:
	3 000,00
	2 250,00
	75,00
	 

	59
	местный бюджет
	3 000,00
	2 250,00
	75,00
	 

	60
	Мероприятие 1.18. 
Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
в том числе:
	864,40
	478,80
	55,39
	 

	61
	местный бюджет
	864,40
	478,80
	55,39
	 

	62
	Мероприятие 1.19. 
Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта 
в том числе:
	350,00
	0,00
	0,00
	 

	63
	местный бюджет
	350,00
	0,00
	0,00
	 

	64
	Мероприятие 1.20. 
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
в том числе:
	6 151,30
	5 856,10
	95,20
	 

	65
	местный бюджет
	6 151,30
	5 856,10
	95,20
	 

	66
	Мероприятие 1.21. 
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений 
в том числе:
	6 000,00
	2 148,40
	35,81
	 

	67
	местный бюджет
	6 000,00
	2 148,40
	35,81
	 

	68
	Мероприятие 1.22. 
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования 
в том числе:
	1 617,50
	937,30
	57,95
	 

	69
	местный бюджет
	1 617,50
	937,30
	57,95
	 

	70
	Мероприятие 1.23. 
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры 
в том числе:
	424,10
	424,10
	100,00
	 

	71
	местный бюджет
	424,10
	424,10
	100,00
	 

	72
	Мероприятие 1.24. 
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта 
в том числе:
	67,40
	0,00
	0,00
	 

	73
	местный бюджет
	67,40
	0,00
	0,00
	 

	74
	Мероприятие 1.25. 
Создание безопасных условий пребывания, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений
в том числе:
	37 909,60
	23 979,70
	63,25
	 

	75
	местный бюджет
	37 909,60
	23 979,70
	63,25
	 

	76
	Мероприятие 1.26. 
Создание безопасных условий пребывания, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений 
в том числе:
	30 796,80
	13 477,00
	43,76
	 

	77
	местный бюджет
	30 796,80
	13 477,00
	43,76
	 

	78
	Мероприятие 1.27. 
Создание безопасных условий пребывания, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования 
в том числе:
	8 574,80
	5 178,10
	60,39
	 

	79
	местный бюджет
	8 574,80
	5 178,10
	60,39
	 

	80
	Подпрограмма 2. Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма

	81
	Всего по подпрограмме 2. Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	234 648,80
	116 353,30
	49,59
	 

	82
	федеральный бюджет
	67 499,00
	31 564,10
	46,76
	 

	83
	областной бюджет
	145 122,20
	74 277,60
	51,18
	 

	84
	местный бюджет
	22 027,60
	10 511,60
	47,72
	 

	85
	Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе:
	234 648,80
	116 353,30
	49,59
	 

	86
	федеральный бюджет
	67 499,00
	31 564,10
	46,76
	 

	87
	областной бюджет
	145 122,20
	74 277,60
	51,18
	 

	88
	местный бюджет
	22 027,60
	10 511,60
	47,72
	 

	89
	Мероприятие 2.1. 
Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений 
в том числе:
	55,00
	0,00
	0,00
	 

	90
	местный бюджет
	55,00
	0,00
	0,00
	 

	91
	Мероприятие 2.2. 
Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования 
в том числе:
	1 600,00
	1 320,00
	82,50
	 

	92
	местный бюджет
	1 600,00
	1 320,00
	82,50
	 

	93
	Мероприятие 2.3. 
Замена системы вентиляции школьных пищеблоков 
в том числе:
	2 000,00
	39,80
	1,99
	 

	94
	местный бюджет
	2 000,00
	39,80
	1,99
	 

	95
	Мероприятие 2.4. 
Замена обеденной мебели в школьных столовых 
в том числе:
	400,00
	0,00
	0,00
	 

	96
	местный бюджет
	400,00
	0,00
	0,00
	 

	97
	Мероприятие 2.5. 
Организация питания обучающихся 
в том числе:
	225 826,20
	114 993,50
	50,92
	 

	98
	федеральный бюджет
	67 499,00
	31 564,10
	46,76
	 

	99
	областной бюджет
	145 122,20
	74 277,60
	51,18
	 

	100
	местный бюджет
	13 205,00
	9 151,80
	69,31
	 

	101
	Подмероприятие 2.5.1. 
Организация питания обучающихся 
	129 399,00
	69 901,90
	54,02
	 

	102
	областной бюджет
	116 194,00
	60 750,10
	52,28
	 

	103
	местный бюджет
	13 205,00
	9 151,80
	69,31
	 

	104
	Подмероприятие 2.5.2. 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	96 427,20
	45 091,60
	46,76
	 

	105
	федеральный бюджет
	67 499,00
	31 564,10
	46,76
	 

	106
	областной бюджет
	28 928,20
	13 527,50
	46,76
	 

	107
	Мероприятие 2.6. 
Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий 
в том числе:
	4 767,60
	0,00
	0,00
	 

	108
	местный бюджет
	4 767,60
	0,00
	0,00
	 

	109
	Подпрограмма 3. Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма

	110
	Всего по подпрограмме 3. Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	4 347,80
	1 785,60
	41,07
	 

	111
	областной бюджет
	365,30
	0,00
	0,00
	 

	112
	местный бюджет
	3 982,50
	1 785,60
	44,84
	 

	113
	Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе:
	4 347,80
	1 785,50
	41,07
	 

	114
	областной бюджет
	365,30
	0,00
	0,00
	 

	115
	местный бюджет
	3 982,50
	1 785,50
	44,84
	 

	116
	Мероприятие 3.1. 
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма 
в том числе:
	250,00
	50,00
	20,00
	 

	117
	местный бюджет
	250,00
	50,00
	20,00
	 

	118
	Мероприятие 3.4. 
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта 
в том числе:
	1 915,10
	826,60
	43,16
	 

	119
	местный бюджет
	1 915,10
	826,60
	43,16
	 

	120
	Мероприятие 3.5. 
Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	405,00
	96,60
	23,85
	 

	121
	местный бюджет
	405,00
	96,60
	23,85
	 

	122
	Мероприятие 3.6. 
Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям 
в том числе:
	150,00
	0,00
	0,00
	 

	123
	местный бюджет
	150,00
	0,00
	0,00
	 

	124
	Мероприятие 3.7. 
Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии) 
в том числе:
	398,10
	398,10
	100,00
	 

	125
	местный бюджет
	398,10
	398,10
	100,00
	 

	126
	Мероприятие 3.8. 
Организация и проведение военно – спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня 
в том числе:
	414,30
	414,30
	100,00
	 

	127
	местный бюджет
	414,30
	414,30
	100,00
	 

	128
	Мероприятие 3.9. 
Участие молодых граждан в военно – спортивных играх и оборонно – спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области 
в том числе:
	815,30
	0,00
	0,00
	 

	129
	областной бюджет
	365,30
	0,00
	0,00
	 

	130
	местный бюджет
	450,00
	0,00
	0,00
	 

	131
	Подпрограмма 4. Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма

	132
	Всего по подпрограмме 4. Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	318 602,10
	156 689,30
	49,18
	 

	133
	федеральный бюджет
	210,50
	210,50
	100,00
	 

	134
	областной бюджет
	113,40
	113,40
	100,00
	 

	135
	местный бюджет
	318 278,20
	156 365,20
	49,13
	 

	136
	Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе:
	318 602,10
	156 689,30
	49,18
	 

	137
	федеральный бюджет
	210,50
	210,50
	100,00
	 

	138
	областной бюджет
	113,40
	113,40
	100,00
	 

	139
	местный бюджет
	318 278,20
	156 365,20
	49,13
	 

	140
	Мероприятие 4.1. 
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек 
в том числе:
	93 766,50
	45 040,00
	48,03
	 

	141
	федеральный бюджет
	110,50
	110,50
	100,00
	 

	142
	областной бюджет
	59,50
	59,50
	100,00
	 

	143
	местный бюджет
	93 596,50
	44 870,00
	47,94
	 

	144
	Мероприятие 4.2. 
Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда 
в том числе:
	25 108,30
	11 814,00
	47,05
	 

	145
	местный бюджет
	25 108,30
	11 814,00
	47,05
	 

	146
	Мероприятие 4.3. 
Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа 
в том числе:
	170 059,00
	81 394,00
	47,86
	 

	147
	местный бюджет
	170 059,00
	81 394,00
	47,86
	 

	148
	Мероприятие 4.4. 
Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений 
в том числе:
	1 848,70
	1 732,70
	93,73
	 

	149
	федеральный бюджет
	100,00
	100,00
	100,00
	 

	150
	областной бюджет
	53,90
	53,90
	100,00
	 

	151
	местный бюджет
	1 694,80
	1 578,80
	93,16
	 

	152
	Мероприятие 4.5. 
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.) 
в том числе:
	196,30
	97,00
	49,41
	 

	153
	местный бюджет
	196,30
	97,00
	49,41
	 

	154
	Мероприятие 4.6. 
Организация и проведение мероприятий в области культуры 
в том числе:
	13 723,40
	3 418,40
	24,91
	 

	155
	местный бюджет
	13 723,40
	3 418,40
	24,91
	 

	156
	Мероприятие 4.7. 
Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями 
в том числе:
	13 900,00
	13 193,00
	94,91
	 

	157
	местный бюджет
	13 900,00
	13 193,00
	94,91
	 

	158
	Подпрограмма 5. Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма

	159
	Всего по подпрограмме 5. Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	159 807,30
	100 164,40
	62,68
	 

	160
	областной бюджет
	68 395,90
	44 139,20
	64,53
	 

	161
	местный бюджет
	91 411,40
	56 025,20
	61,29
	 

	162
	Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе:
	159 807,30
	100 164,40
	62,68
	 

	163
	областной бюджет
	68 395,90
	44 139,20
	64,53
	 

	164
	местный бюджет
	91 411,40
	56 025,20
	61,29
	 

	165
	Мероприятие 5.1. 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования 
в том числе:
	130 273,90
	71 496,10
	54,88
	 

	166
	областной бюджет
	55 551,90
	31 596,80
	56,88
	 

	167
	местный бюджет
	74 722,00
	39 899,30
	53,40
	 

	168
	Мероприятие 5.2. 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта 
в том числе:
	6 324,10
	5 988,10
	94,69
	 

	169
	областной бюджет
	4 874,10
	4 572,50
	93,81
	 

	170
	местный бюджет
	1 450,00
	1 415,60
	97,63
	 

	171
	Мероприятие 5.3. 
Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма 
в том числе:
	1 620,40
	1 241,10
	76,59
	 

	172
	местный бюджет
	1 620,40
	1 241,10
	76,59
	 

	173
	Мероприятие 5.4. 
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
в том числе:
	277,00
	277,00
	100,00
	 

	174
	местный бюджет
	277,00
	277,00
	100,00
	 

	175
	Мероприятие 5.5. 
Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления
в том числе:
	17 160,40
	17 160,40
	100,00
	 

	176
	областной бюджет
	7 969,90
	7 969,90
	100,00
	 

	177
	местный бюджет
	9 190,50
	9 190,50
	100,00
	 

	178
	Мероприятие 5.6. 
Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей 
в том числе:
	250,30
	250,30
	100,00
	 

	179
	местный бюджет
	250,30
	250,30
	100,00
	 

	180
	Мероприятие 5.8. 
Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей 
в том числе: 
	150,00
	0,00
	0,00
	 

	181
	местный бюджет
	150,00
	0,00
	0,00
	 

	182
	Мероприятие 5.11. 
Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей
в том числе:
	3 751,20
	3 751,20
	100,00
	 

	183
	местный бюджет
	3 751,20
	3 751,20
	100,00
	 

	184
	Подпрограмма 6. Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма

	185
	Всего по подпрограмме 6. Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	668 072,90
	332 032,30
	49,70
	 

	186
	федеральный бюджет
	172,30
	172,30
	100,00
	 

	187
	областной бюджет
	4 321,90
	4 225,50
	97,77
	 

	188
	местный бюджет
	663 578,70
	327 634,50
	49,37
	 

	189
	Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе:
	668 072,90
	332 032,30
	49,70
	 

	190
	федеральный бюджет
	172,30
	172,30
	100,00
	 

	191
	областной бюджет
	4 321,90
	4 225,50
	97,77
	 

	192
	местный бюджет
	663 578,70
	327 634,50
	49,37
	 

	193
	Мероприятие 6.1. 
Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 
в том числе:
	550,00
	0,00
	0,00
	 

	194
	местный бюджет
	550,00
	0,00
	0,00
	 

	195
	Мероприятие 6.2. 
Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно – оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	26 107,70
	13 284,30
	50,88
	 

	196
	местный бюджет
	26 107,70
	13 284,30
	50,88
	 

	197
	Мероприятие 6.3. 
Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигшим высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях 
в том числе:
	700,00
	0,00
	0,00
	 

	198
	местный бюджет
	700,00
	0,00
	0,00
	 

	199
	Мероприятие 6.4. 
Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям
 в том числе:
	30 737,80
	22 348,50
	72,71
	 

	200
	местный бюджет
	30 737,80
	22 348,50
	72,71
	 

	201
	Мероприятие 6.5. 
Спортивная подготовка по видам спорта 
в том числе:
	555 898,50
	266 422,60
	47,93
	 

	202
	местный бюджет
	555 898,50
	266 422,60
	47,93
	 

	203
	Мероприятие 6.6. 
Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта 
в том числе:
	27 971,50
	15 527,40
	55,51
	 

	204
	местный бюджет
	27 971,50
	15 527,40
	55,51
	 

	205
	Мероприятие 6.7. 
Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
в том числе:
	14 485,80
	4 943,40
	34,13
	 

	206
	местный бюджет
	14 485,80
	4 943,40
	34,13
	 

	207
	Мероприятие 6.8. 
Внедрение всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
в том числе:
	4 683,90
	2 568,50
	54,84
	 

	208
	областной бюджет
	96,40
	0,00
	0,00
	 

	209
	местный бюджет
	4 587,50
	2 568,50
	55,99
	 

	210
	Мероприятие 6.10. 
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 
в том числе:
	655,10
	655,10
	100,00
	 

	211
	местный бюджет
	655,10
	655,10
	100,00
	 

	212
	Мероприятие 6.11. 
Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на условиях софинансирования из федерального бюджета
в том числе:
	378,70
	378,70
	100,00
	 

	213
	федеральный бюджет
	172,30
	172,30
	100,00
	 

	214
	областной бюджет
	92,80
	92,80
	100,00
	 

	215
	местный бюджет
	113,60
	113,60
	100,00
	 

	216
	Мероприятие 6.12. 
Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту 
в том числе:
	111,70
	111,70
	100,00
	 

	217
	областной бюджет
	78,20
	78,20
	100,00
	 

	218
	местный бюджет
	33,50
	33,50
	100,00
	 

	219
	Мероприятие 6.13. 
Государственная поддержка муниципальных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки
в том числе:
	5 792,10
	5 792,10
	100,00
	 

	220
	областной бюджет
	4 054,50
	4 054,50
	100,00
	 

	221
	местный бюджет
	1 737,60
	1 737,60
	100,00
	 

	222
	Подпрограмма 7. Молодежь городского округа Верхняя Пышма

	223
	Всего по подпрограмме 7. Молодежь городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	93 743,10
	44 669,10
	47,65
	 

	224
	областной бюджет
	845,30
	185,10
	21,90
	 

	225
	местный бюджет
	92 897,80
	44 484,00
	47,88
	 

	226
	Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе:
	93 743,10
	44 669,10
	47,65
	 

	227
	областной бюджет
	845,30
	185,10
	21,90
	 

	228
	местный бюджет
	92 897,80
	44 484,00
	47,88
	 

	229
	Мероприятие 7.1. 
Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	1 187,60
	344,30
	28,99
	 

	230
	местный бюджет
	1 187,60
	344,30
	28,99
	 

	231
	Мероприятие 7.2. 
Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях 
в том числе:
	12,00
	0,00
	0,00
	 

	232
	местный бюджет
	12,00
	0,00
	0,00
	 

	233
	Мероприятие 7.3. 
Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	2 200,00
	660,00
	30,00
	 

	234
	местный бюджет
	2 200,00
	660,00
	30,00
	 

	235
	Мероприятие 7.4. 
Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики 
в том числе:
	682,90
	169,00
	24,75
	 

	236
	областной бюджет
	255,00
	0,00
	0,00
	 

	237
	местный бюджет
	427,90
	169,00
	39,50
	 

	238
	Мероприятие 7.5. 
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.) 
в том числе:
	517,50
	194,90
	37,66
	 

	239
	местный бюджет
	517,50
	194,90
	37,66
	 

	240
	Мероприятие 7.6. 
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики 
в том числе: 
	347,50
	0,00
	0,00
	 

	241
	местный бюджет
	347,50
	0,00
	0,00
	 

	242
	Мероприятие 7.7. 
Создание и обеспечение деятельности «коворкинг-центров»
в том числе
	250,00
	0,00
	0,00
	 

	243
	местный бюджет
	250,00
	0,00
	0,00
	 

	244
	Мероприятие 7.8. 
Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи 
в том числе:
	78 205,70
	36 142,50
	46,21
	 

	245
	местный бюджет
	78 205,70
	36 142,50
	46,21
	 

	246
	Мероприятие 7.9. 
Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет 
в том числе:
	7 989,10
	5 892,60
	73,76
	 

	247
	местный бюджет
	7 989,10
	5 892,60
	73,76
	 

	248
	Мероприятие 7.10. 
Организация и проведение мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект «Безопасность жизни») 
в том числе:
	1 200,00
	727,20
	60,60
	 

	249
	областной бюджет
	490,30
	185,10
	37,75
	 

	250
	местный бюджет
	709,70
	542,10
	76,38
	 

	251
	Мероприятие 7.11. 
Реализация проекта «Банк молодежных инициатив» 
в том числе:
	250,00
	0,00
	0,00
	 

	252
	областной бюджет
	100,00
	0,00
	0,00
	 

	253
	местный бюджет
	150,00
	0,00
	0,00
	 

	254
	Мероприятие 7.12. 
Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	325,00
	0,00
	0,00
	 

	255
	местный бюджет
	325,00
	0,00
	0,00
	 

	256
	Мероприятие 7.13. 
Реализация мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность
в том числе:
	575,80
	538,60
	93,54
	 

	257
	местный бюджет
	575,80
	538,60
	93,54
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