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	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Верхняя Пышма
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от
	 15.10.2025
	№
	1485   
	в ред. от 28.10.2026 № 1632 

	

	г. Верхняя Пышма



	Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма»

	


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма, утвержденным постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.12.2020 № 1083, руководствуясь подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 28 Устава городского округа Верхняя Пышма Свердловской области, администрация городского округа Верхняя Пышма
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма» (прилагается).
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 01 января 2026 года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации по социальным вопросам городского округа Верхняя Пышма Карпова Д.Г.
4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», на официальном интернет–портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма» (www.верхняяпышма-право.рф), разместить на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма (www.movp.ru).


	Глава городского округа   
	И.С. Зернов




УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 15.10.2025 № 1485


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма

	Соисполнители муниципальной программы
	– МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма»
– МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма»
– МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»
– МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»

	Участники муниципальной программы
	– муниципальные учреждения, подведомственные МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма»
– муниципальные учреждения, подведомственные МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»
– муниципальные учреждения, подведомственные МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики городского округа Верхняя Пышма»

	Сроки реализации муниципальной программы
	2026–2030 годы

	Цели и задачи муниципальной программы
	Цель 1. Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма
Задача 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего и дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях
Задача 1.2. Обеспечение образовательных учреждений условиями в соответствии с ФГОС общего и дошкольного образования
Задача 1.3. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии
Задача 1.4. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Верхняя Пышма
Задача 1.5. Предоставление образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специального (коррекционного), в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма
Задача 1.6. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Задача 1.7. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах
Задача 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте
Задача 1.9. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма
Задача 1.10. Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы
Задача 1.11. Создание лицензионных условий в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования
Задача 1.12. Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Верхняя Пышма
Задача 1.13. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства
Задача 1.14. Реализация программ и форм для талантливых детей
Цель 2. Создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в муниципальных образовательных организациях городского округа Верхняя Пышма
Задача 2.1. Формирование культуры здорового питания обучающихся
Задача 2.2. Модернизация материально-технической базы предприятий системы школьного питания
Задача 2.3. Обеспечение льготных категорий обучающихся бесплатными новогодними подарками
Цель 3. Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности
Задача 3.1. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в городском округе Верхняя Пышма
Задача 3.2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан городского округа Верхняя Пышма в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности
Задача 3.3. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений для организации патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма
Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
Задача 4.1. Повышение доступности и качества услуг библиотечного, социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения
Задача 4.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала
Цель 5. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей городского округа Верхняя Пышма
Задача 5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей
Задача 5.2. Расширение спектра услуг, предоставляемых муниципальным автономным учреждением «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка»
Задача 5.3. Сохранение и развитие инфраструктуры системы отдыха и оздоровления детей
Цель 6. Предоставление физкультурно-спортивных услуг отвечающих требованиям и нормативам, путем создания современной, развитой материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма
Задача 6.1. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, подведомственных МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»
Задача 6.2. Организация и проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма
Задача 6.3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения городского округа Верхняя Пышма
Задача 6.4. Поддержка перспективных спортсменов
Задача 6.5. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья
Задача 6.6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Верхняя Пышма
Цель 7. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Верхняя Пышма, обеспечение развития и максимального использования социального, экономического, гражданского, культурного и духовного потенциала молодых граждан городского округа Верхняя Пышма
Задача 7.1. Повышение политической, правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественно значимых инициатив молодежи, совершенствование и развитие системы добровольчества
Задача 7.2. Формирование и популяризация культуры здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, формирование осознанного родительства
Задача 7.3. Создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодых граждан в трудовую деятельность, реализация трудового потенциала
Задача 7.4. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных учреждений молодежной политики требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства

	Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии)
	1. Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма
2. Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма
3. Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма
4. Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма
5. Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма
6. Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма
7. Молодежь городского округа Верхняя Пышма

	Перечень основных целевых показателей муниципальной программы
	1. Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений
2. Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций
3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
4. Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма
5. Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, фактически зачисленных в дошкольное образовательное учреждение от общего количества мест в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы
7. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств
8. Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
9. Количество школьных столовых, в которых произведена замена технологического оборудования
10. Количество школьных столовых, в которых заменена обеденная мебель
11. Количество школьных столовых, в которых произведена замена системы вентиляции
12. Количество школьных столовых, в которых заменен кухонный инвентарь, столовая посуда, столовые приборы
13. Количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание молодых граждан на территории городского округа Верхняя Пышма, улучшивших материально-техническую базу
14. Количество действующих на территории городского округа Верхняя Пышма патриотических молодежных объединений
15. Количество клубных формирований
16. Количество посещений муниципальных библиотек
17. Количество музейных предметов, основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках
18. Количество размещенных материалов туристической направленности
19. Количество зрителей кинотеатра «Киноград»
20. Количество проведенных мероприятий
21. Увеличение количества выставок в МБУК «Верхнепышминский исторический музей»
22. Количество музейных предметов
23. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста
24. Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном автономном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка»
25. Количество спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
26. Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий
27. Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Верхняя Пышма на международных,  всероссийских, региональных, областных соревнованиях по видам спорта
28. Доля населения городского округа Верхняя Пышма, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)
29. Доля учащихся и студентов городского округа Верхняя Пышма, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)
30. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
31. Количество действующих на территории городского округа Верхняя Пышма органов молодежного самоуправления
32. Количество мероприятий по работе с молодежью в городском округе Верхняя Пышма
33. Количество граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в городском округе Верхняя Пышма
34. Количество поддержанных молодежных инициатив по результатам проекта «Банк молодежных инициатив» в городском округе Верхняя Пышма
35. Количество действующих молодежных коворкинг-центров
36. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных через молодежные биржи труда, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма

	Обьем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей
	ВСЕГО:
28 179 476,6 тыс. рублей
в том числе:
2026 год – 5 763 377,1 тыс. рублей, 
2027 год – 4 694 883,1 тыс. рублей, 
2028 год – 5 611 311,2 тыс. рублей, 
2029 год – 5 986 092,8 тыс. рублей, 
2030 год – 6 123 812,4 тыс. рублей 
из них:
федеральный бюджет
175 654,8 в том числе:
2026 год – 175 654,8 тыс. рублей, 
2027 год – 0,0 тыс. рублей, 
2028 год – 0,0 тыс. рублей, 
2029 год – 0,0 тыс. рублей, 
2030 год – 0,0 тыс. рублей 
областной бюджет
14 482 456,1 тыс. рублей 
в том числе:
2026 год – 2 652 492,5 тыс. рублей, 
2027 год – 2 874 501,7 тыс. рублей, 
2028 год – 3 047 933,3 тыс. рублей, 
2029 год – 2 962 737,0 тыс. рублей, 
2030 год – 3 096 060,3 тыс. рублей 
местный бюджет
13 521 365,7 тыс. рублей
в том числе:
2026 год – 2 935 229,8 тыс. рублей, 
2027 год – 1 820 381,4 тыс. рублей, 
2028 год – 2 563 377,9 тыс. рублей, 
2029 год – 3 023 355,8 тыс. рублей, 
2030 год – 3 027 752,1 тыс. рублей

	Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет
	http://movp.ru/site/sectio№?id=1436




Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития в социальной сфере городского округа Верхняя Пышма

Подпрограмма 1. Развитие системы образования в городском округе Верхняя Пышма

Ключевое направление развития городского округа Верхняя Пышма – развитие человеческого потенциала посредством системы образования. Система образования городского округа ориентирована на создание и обеспечение современных и комфортных условий для получения качественного образования. Основная цель в сфере образования заключается в удовлетворении потребностей жителей в образовательных услугах.
На начало 2025 года муниципальная система образования городского округа Верхняя Пышма представлена следующими уровнями общего образования.
Дошкольное образование включает 30 дошкольных образовательных учреждений, из которых 25 расположены в городе Верхняя Пышма, 5 – в сельской местности (в селе Балтым, поселках Исеть, Красный, Кедровое). По состоянию на 01 января 2025 года численность детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет составляет 8308 детей, из которых 665 ходят в детские сады. Одним из приоритетных направлений является обеспечение местами детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Доступность дошкольного образования для детей данной возрастной категории составляет 100 процентов, так как предоставление мест для ребят такого возраста носит заявительный характер. Общее количество групп в детских садах городского округа – 279, из них 275 групп общеобразовательной направленности и 4 группы комбинированной направленности. Все группы работают в режиме полного дня. В целях создания дополнительных мест в 2023 году построен и введен в эксплуатацию новый современный детский сад в селе Балтым, рассчитанный на 270 детей, в том числе для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет предусмотрено 66 мест.
Начальное и основное общее образование включает 12 общеобразовательных учреждений: 7 школ в Верхней Пышме и 5 школ в сельской местности. На начало 2025–2026 учебного года в городском округе обучаются 15 242 ученика. Начальное общее образование (1–4 классы) в 235 классах получают 6 333 обучающихся, основное общее образование (5–9 классы) получают 7 943 человека в 289 классах, среднее общее образование (10–11 классы) получают 966 человек в 46 классах.
Приоритетным направлением в совершенствовании общеобразовательной сферы городского округа Верхняя Пышма выступает увеличение мощностей общеобразовательных учреждений. Решая эту задачу удастся сократить, а в последующем и ликвидировать вторые смены в школах, сформировать комфортную образовательную среду, а также снизить нагрузку на педагогов. Имеющаяся проблема обусловлена ростом городского округа Верхняя Пышма – прирост жителей и строительство нового многоквартирного жилья. С целью расширения учебных пространств в городском округе реконструируются и строятся новые школы. В 2024 году в поселке Кедровое построено новое здание школы № 24 на 550 учебных мест взамен старого здания мощностью на 392 учебных места. В настоящее время в поселке Красный реконструируется школа № 16 – благодаря реализации проекта новая школа сможет вместить 550 учеников вместо 195 человек. Также в 2025 году в городе Верхняя Пышма в стадии строительства находятся школа № 22 (новое здание на 1 225 мест взамен старого здания на 675 мест) и филиал школы № 1 (строительство нового здания на 1 118 учебных мест). В краткосрочной перспективе развития на территории муниципального образования также планируется реконструкция и строительство школ. Общеобразовательные учреждения городского округа Верхняя Пышма соответствуют всем необходимым условиям безопасности, материально-техническая база отвечает установленным требованиям для организации полноценного образовательного процесса. Все современные школы спроектированы для комфортного пребывания учеников и педагогов, предусмотрено современное техническое оснащение, учебным пространствам присущи все эргономические характеристики. Благодаря имеющимся ресурсам формируется благоприятная среда для осуществления всех учебных и образовательных процессов. 
Образовательные процессы в школах городского округа построены на обязательных программах обучения, но также присутствуют и различные направленности в зависимости от индивидуальных навыков учащихся. В школах уделяется внимание подготовке к поступлению в средние профессиональные и высшие образовательные учреждения, поддержке одаренных учеников, профориентации, социализации обучающихся и привитию коммуникативных навыков.
В целях обеспечения территориальной доступности к инфраструктуре общеобразовательных организаций в городском округе Верхняя Пышма предусмотрен подвоз обучающихся. Для этого за счет средств федеральных, областных и местных бюджетов приобретаются автобусы. Количество автотранспортных средств в 2025–2026 учебном году составляет 10 автобусов, осуществляется подвоз 413 учащихся (100 процентов от имеющейся потребности). Все транспортные средства находятся в оперативном управлении образовательных учреждений и своевременно проходят технические осмотры. Водители, состоящие в штате учреждений, проходят регулярный предрейсовый контроль.
По состоянию на начало 2025–2026 учебного года в городском округе в сфере дошкольного образования заняты 719 педагогических работников и 59 управленческих кадров, в сфере общего образования – 687 педагогических работников и 78 управленческих кадров. Стоит отметить, что увеличивается численность педагогических работников, в том числе молодых преподавателей в возрасте до 35 лет. В целях сохранения и привлечения кадрового потенциала в городском округе используются различные инструменты: повышение заработной платы и предусмотрение стимулирующих выплат, улучшение условий труда, предоставление жилых помещений по договору социального найма, программы переподготовки и повышения квалификации, применение модели наставничества для поддержки молодых специалистов. В 2025 году в образовательных учреждениях приступили к работе 20 молодых специалистов. За последние 3 года в образовательные учреждения пришли 49 молодых специалистов: учителя, воспитатели, психологи, логопеды, тренеры. А за период 2020–2024 годов в рамках программы «Земский учитель» в сельскую местность городского округа Верхняя Пышма трудоустроены 4 преподавателя.
В целях популяризации профессии педагога и распространении педагогического опыта на муниципальном уровне проводят различные конкурсы профессионального мастерства, городские педагогические чтения, семинары, встречи, совещания. На базе Центра образования и педагогической ориентации работает педагогический класс. В процессе обучения происходит знакомство с такими профессиями как учитель, воспитатель, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, вожатый. Ребята получают навыки работы со школьниками, проходят практику в городском оздоровительном лагере. Выпускники педагогического класса работают в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования.
К особо значимым достижениям следует отнести:
по состоянию на 2025 год в городском округе Верхняя Пышма отсутствуют образовательные учреждения, находящиеся в аварийном состоянии или требующие капитального ремонта;
в 2024 году верхнепышминская средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов вошла в топ-100 лучших школ Российской Федерации;
в сельской местности городского округа на базе школы № 9 (село Балтым), школы № 7 (поселок Исеть), школы № 16 (поселок Красный) созданы центры образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста». Мероприятия реализованы благодаря средствам областного и местного бюджетов в 2021–2022 годах.
Еще одним значимым направлением в системе образования городского округа Верхняя Пышма выступает дополнительное образование. Это один из наиболее активно развивающихся сегментов рынка «образовательных услуг» с возрастающим объемом инвестиций и высоким уровнем инновационной активности. По состоянию на 2025–2026 учебный год в городском округе Верхняя Пышма осуществляют свою деятельность 2 учреждения дополнительного образования – МАОУ ДО «Дом детского творчества» и МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации». Направленности образовательных программ: художественная, техническая, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная, социально-педагогическая, естественно-научная. Актуальная списочная численность педагогических работников в данной отрасли составляет 46 педагогов и 7 управленческих кадров. Также на территории городского округа осуществляет свою деятельность детский технопарк «Кванториум», относящийся к ведению Свердловской области. 
В реализации мероприятий данной подпрограммы в среднесрочной перспективе запланировано комплексное повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений сферы образования и доступности для широких слоев населения услуг образовательной среды городского округа. 

Подпрограмма 2. Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма

Организация питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма – значимое направление деятельности, так как ориентировано на поддержание здоровья, повышение эффективности обучения, формирование навыков здорового образа жизни. 
Реализация мероприятий рассматриваемой подпрограммы направлена на совершенствование организации школьного питания, создание условий для 100-процентного охвата обучающихся общеобразовательных учреждений горячим питанием, а также на формирование культуры питания у школьников.
В 2025–2026 учебном году горячее питание организовано во всех общеобразовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма. Организатор питания – МБУ «Комбинат детского питания». Организатором разработано четырехнедельное меню, что обеспечивает сбалансированность рациона с учетом пищевой ценности продуктов. 
Безопасность и качество питания в школах обеспечивается посредством мониторинга за качеством сырья, выработкой полуфабрикатов, технологий приготовления, реализацией готовой продукции. Все деятельность осуществляется строго в соответствии с требованиями СанПин. 
В 2024–2025 учебном году питание обучающихся начального общего образования и обучающихся льготных категорий реализовано за счет средств федерального и областного бюджетов. Для обучающихся 5–11 классов питание осуществлено за счет средств родителей и (или) законных представителей и дотаций из средств местного бюджета. 
В целях развития и совершенствования данного направления в перспективе стоят задачи по улучшению материально-технических условий пищеблоков общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, а также продолжение реализации мероприятий по формированию культуры питания обучающихся.


Подпрограмма 3. Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма

В городском округе Верхняя Пышма патриотическому воспитанию граждан, в том числе подрастающему поколению, уделяется особое внимание. Работа по формированию и поддержанию патриотизма ведется по нескольким направлениям: историко-патриотическое воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание, спортивно-патриотическое воспитание.
С целью организации эффективного межведомственного взаимодействия по патриотическому воспитанию функционируют Координационный совет по вопросам патриотического воспитания граждан при главе городского округа Верхняя Пышма и центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи при государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность». Также в городском округе регулярно проводится работа по развитию военно-патриотических клубов. 
Выделяется отдельное направление – работа по подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, повышению престижа воинской службы, формированию у юного поколения уважительного отношения к воинским подвигам защитников Отечества. С этими целями дважды в год проводится городское мероприятие «День призывника» для ребят, призванных к службе в осенний или весенний период. 
Ежегодно МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» организует профильную оборонно-спортивную смену для верхнепышминцев на территории Свердловской области.
В общеобразовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма осуществляется патриотическое воспитание обучающихся, в данной области свою деятельность реализуют советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Работа советников имеет большое значение, так как позволяет создать условия для самореализации каждого ребенка, воспитания у него активной гражданской позиции, которая отразится в действиях и поступках, осуществляемых на благо Родине. В 2024–2025 учебном году в школах городского округа проведено порядка 42 мероприятий патриотической направленности. Также с целью совершенствования патриотического воспитания молодежи педагоги и руководители патриотических формирований обучаются на тематических семинарах и педагогических конференциях.
Социальные учреждения городского округа Верхняя Пышма ежегодно принимают активное участие в месячнике защитника Отечества. Так, в 2025 году в 126 мероприятиях приняли участие более 30 учреждений. Для формирования патриотического духа у подрастающего поколения проводятся мероприятия городского масштаба: городские тематические выставки, акции и флешмобы в дни памятных дат, военно-спортивные игры для школьников («Зарница») и молодежи («Заря»), традиционные соревнования «Богатырские игры», смотры-конкурсы тематических стендов и юнармейских отрядов и прочие. К концу 2025 года городской округ Верхняя Пышма планирует достижение показателя «Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание» в установленном плановом значении 58,5 процентов. 
Особое место в патриотическом воспитании граждан городского округа Верхняя Пышма занимает музейная деятельность – это уникальный музейный комплекс военной и гражданской техники, Верхнепышминский исторический музей, а также музеи образовательных учреждений городского округа. Также на территории городского округа Верхняя Пышма расположены мемориальные памятные объекты: памятники, скверы, стелы, мемориальные доски. 
Данная подпрограмма 3 включает в себя мероприятия по развитию патриотического воспитания, профилактики экстремизма, гармонизации межнациональных отношений. 
Ключевые задачи для развития данного направления: 
1) повышение уровня ресурсного обеспечения программ и проектов, направленных на воспитание патриотизма и формирование межнационального согласия;
2) обновление учебно-материальной базы для организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки к военной службе.

Подпрограмма 4. Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма

В городском округе Верхняя Пышма накоплен значительный культурный потенциал: муниципальные объекты культурного наследия и традиционные духовные ценности в их многонациональном разнообразии, устойчивая сеть учреждений культуры и художественного образования, квалифицированный кадровый состав специалистов муниципальных учреждений культуры.
Дополнительное образование в сфере культуры на территории городского округа представлено двумя муниципальными учреждениями дополнительного образования – «Детская школа искусств» и «Детская художественная школа», одним государственным учреждением дополнительного образования Свердловской области «Верхнепышминская детская музыкальная школа им. З.Н. Осиповой». В городском округе Верхняя Пышма востребовано обучение в указанных учреждениях. 
В 2024–2025 учебном году в школах искусств обучались 1 328 детей. 
В учреждениях культуры городского округа Верхняя Пышма активно обновляется оборудование и материально-техническая база. В 2025 году в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Свердловская область)» национального проекта «Семья» Детская школа искусств обновила музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Общий объем финансирования на материально-техническое обеспечение составил более 4 миллионов рублей, из которых 90 процентов – средства областного бюджета. Для расширения спектра предлагаемых образовательных программ приобретены новые акустические и цифровое пианино, классические гитары, домра, балалайка, бас и саксофон, а также необходимые комплектующие для музыкальных инструментов. Для обеспечения качественного звучания на концертах и репетициях приобретено новое звуковое оборудование. Для подготовки к занятиям, разработки учебных материалов и внедрения интерактивных методов обучения преподавательский состав получил новые компьютер и ноутбук с лицензионным программным обеспечением. В целях создания комфортных и современных условий для занятий школа оснащена новыми хоровыми и балетными станками, учебной мебелью, а также новой литературой. 
Обеспечение учреждений культуры высокопрофессиональными кадрами является одним из ключевых условий эффективного развития сферы культуры. В 2024 году 5 специалистов Детской школы искусств повысили профессиональную квалификацию в ведущих высших учебных заведениях страны на базе Центров непрерывного образования (Академия русского балета имени А.Я. Вагановой, Пермский государственный институт культуры, Российская академия музыки имени Гнесиных). Основной результат, полученный после прохождения программ повышения квалификации – это приобретение актуальных знаний, применимых в современных условиях работы. 
В городском округе Верхняя Пышма ежегодно уделяется большое внимание организации качественного досуга для населения. Увеличивается спрос и расширяется спектр мероприятий в сфере культуры. По итогам 2024 года в городском округе Верхняя Пышма отмечено 784,9 тысячи посещений культурных мероприятий. В данном показателе наблюдается ежегодная тенденция роста. С 2021 по 2024 годы увеличение составило 321,7 тысячи посещений, прирост – 69,4 процента. Всероссийская акция «Ночь искусств» – одно из общественно значимых мероприятий в сфере культуры городского округа, участие принимают городские и сельские учреждения. В 2024 и 2025 годах данное событие посетили порядка 1 500 человек (ежегодно). 
В городском округе Верхняя Пышма функционируют 12 библиотек, из которых 1 – детская, 1 – модельная библиотека для детей и молодежи. Ежегодно библиотеки городского округа посещают более 100 тысяч человек, это подчеркивает их значимость как современных центров духовного, интеллектуального и культурного досуга. В 2024 году книжный фонд библиотек пополнился на 4 480 экземпляров – приобретена литература для читателей разных возрастов и с разными предпочтениями. 
Особая историко-культурная достопримечательность медной столицы Урала – Верхнепышминский исторический музей, открытый в 1989 году. Музей освещает историю развития цветной металлургии на Урале, старательского промысла и медеплавильного производства. Также он обладает уникальными коллекциями в области археологии, этнографии и нумизматики, есть и мультимедийные экспозиции. Учреждения культуры включены в программу культурного просвещения и популяризации культурных мероприятий среди молодежи – «Пушкинская карта». В качестве образовательных услуг разрабатываются и внедряются мастер-классы, циклы лекций по краеведению, образовательные программы для детей. Ежегодно в музее проводится до 50 выставок и более 400 экскурсий, пополняется музейный фонд. По состоянию на 1 января 2025 года общее количество экспонатов 12 932 ед. Ежегодно музей посещают более 25 тысяч человек. 
Развитие культурной среды городского округа Верхняя Пышма поспособствует улучшению социальных, экономических, культурных и туристических аспектов. Расширение доступа к культурным ценностям и проведение большего количества культурных мероприятий поддержит оживление городской среды. Благодаря вводу новых объектов удастся создать новые рабочие места и повысить привлекательность населенных пунктов городского округа. Развитие творческих индустрий даст толчок повышению качества и разнообразию культурной среды. Также благодаря развитию данной сферы улучшится экономический потенциал – популяризация туристского направления и стимуляция роста смежных отраслей.

Подпрограмма 5. Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма

Организация отдыха и оздоровления детей является важной социальной задачей, требующей особого внимания и консолидации усилий всех участников процесса социального становления детей и подростков. В городском округе Верхняя Пышма сеть организаций данного сегмента включает в себя 23 организации. 
Один из значимых элементов для отдыха и оздоровления – это загородный детский лагерь. В городском округе Верхняя Пышма функционирует один загородный оздоровительный лагерь «Медная горка». Он располагает широким спектром возможностей для проведения качественного и разностороннего досуга, оказывающего положительное влияние на общую физическую форму ребят, а также на укрепление иммунитета. Лагерь ориентирован на детей и подростков в возрасте от 6,5 до 17 лет, располагается в экологически чистом пространстве – удален от дорог и промышленных предприятий, окружен сосновым лесом. При этом удаленность объекта от города Верхняя Пышма составляет около 7 километров, что делает его удобным с точки зрения транспортной доступности. Ежегодно для подрастающего поколения планируются оздоровительно-образовательные смены в соответствии с графиком. Смены приходятся на летний период, а также в каникулярное время в течение учебного года. В 2025 году организовано 11 смен: 5 смен в весенние, осенние, зимние каникулы, 6 смен в период летних каникул. В 2025 году в загородном оздоровительном лагере «Медная горка» отдохнули 2 010 детей.
В загородном оздоровительном лагере «Медная горка» все объекты инфраструктуры находятся в исправном, удовлетворительном состоянии. Инфраструктура представлена: 4 капитальных жилых корпуса, 2 быстровозводимых объекта круглогодичного использования и 18 быстровозводимых объектов для летнего использования, здания столовой, досугового центра, медицинских блоков. Загородный лагерь соответствует всем параметрам безопасности: помещения оснащены пожарной сигнализацией и звуковым оповещением, по всей территории лагеря и во всех его помещениях установлены громкоговорители. Также есть система видеонаблюдения, доступная в онлайн режиме для родителей. Важно отметить, что в учреждении организована доступная среда – имеется блок на 4 места для пребывания маломобильных групп населения, 80 мест в жилых корпусах оборудованы для слепых и слабовидящих детей. 
Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» ежегодно совершенствуется. Увеличена мощность учреждения: в 2023 году – установлено 9 жилых палаток с прозрачной крышей «Звездочет», в 2024 году – созданы 8 глэмпинговых палаток. В 2025 году обновлена инфраструктура лагеря. В связи с потребностью создания дополнительных мест прорабатываются возможности для расширения инфраструктуры лагеря.
Еще одним массовым, популярным и доступным видом отдыха в городском округе является организация лагерей с дневным пребыванием. Лагеря при учреждениях общего и дополнительного образования создают условия для полноценного, активного отдыха детей, обеспечивая их безопасность. В таких лагерях в 2025 году отдохнули 11 478 школьников. 
Также, в целях организации отдыха и оздоровления детей и подростков предоставляются путевки в санатории круглогодичного действия, располагающиеся на территории Свердловской области и за ее пределами.
Для развития и совершенствования сферы детского отдыха и оздоровления приоритетна организация работы по увеличению проектной мощности и развитию инфраструктуры функционирующего детского оздоровительного лагеря, а также проработка вопроса по созданию новых учреждений в данной отрасли.
Благодаря поддержанию и развитию сферы отдыха и оздоровления удается обеспечивать разнообразный и полезный дополнительный досуг для подрастающего поколения. Дети и их родители ежегодно отмечают качество роста имеющейся инфраструктуры, предоставления услуг, оздоровительно-образовательных программ и профессионализм педагогов и наставников. 

Подпрограмма 6. Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхняя Пышма

Развитие физической культуры и спорта направлено на введение мер по укреплению здоровья, популяризацию активного образа жизни населения. 
По состоянию на 1 января 2025 года на территории городского округа Верхняя Пышма расположено 306 спортивных сооружений с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленной для занятий физической культурой и спортом. Среди крупных спортивных объектов стоит выделить: 1) стадион, представляющий собой комплекс из футбольного поля, зрительских трибун с единовременной пропускной способностью порядка 4 тысяч человек, административного здания; 2) бассейн Дворца Спорта УГМК, включающий в себя большой и малый бассейны; 3) крытые спортивные объекты с искусственным льдом в городе Верхняя Пышма – Ледовая арена имени Александра Козицына и универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс; 4) Дворец самбо и единоборств – крупный спортивный объект, предназначенный для соревнований различных уровней по самбо, баскетболу, мини-футболу, бальным танцам, настольному теннису и киберспортивным турнирам. 
Также в городском округе 89 учреждений организуют работу в рамках спортивной деятельности, в течение 2024 года проведено 640 спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня. По результатам 2024 года показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории городского округа Верхняя Пышма» достигнут в значении 61,7 процентов (достигнут в полном объеме от установленного планового значения). 
Среди жителей городского округа наиболее востребованы следующие учреждения, осуществляющие деятельность в части развития массового и детско-юношеского спорта: государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту «Велогор», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа по автомотоспорту», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа имени Александра Козицына», муниципальное автономное учреждение «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства», Дворец Спорта УГМК. 
Отдельным направлением развития отрасли спорта является физкультурная и спортивная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья, направленная на реабилитацию и социальную адаптацию средствами физической культуры и спорта. По итогам 2024 года представители адаптивного спорта из городского округа Верхняя Пышма стали призерами России.
Благодаря развитию спортивной отрасли удается популяризировать не только массовый спорт, но и делать упор на профессиональное развитие. В 2024 году ведущие спортсмены городского округа, молодежь и ветераны успешно выступили и заняли призовые места на международных, всероссийских и региональных соревнованиях и завоевали 240 медалей различного достоинства: 1) медали Уральского федерального округа – золото (25 ед.), серебро (19 ед.), бронза (24 ед.); 2) всероссийские медали – золото (65 ед.), серебро (35 ед.), бронза (54ед.); 3) международные медали – золото (7 ед.), серебро (5 ед.), бронза (6 ед.).
По итогам 2024 года за высокие достижения спортсменов и заслуги тренеров 153 спортсмена и 55 тренеров награждены стипендиями и премиями Главы городского округа Верхняя Пышма «За высокие спортивные достижения». Также в 2024 году присвоено 804 спортивных разряда, из них – 90 кандидатов в Мастера спорта и 78 первых спортивных разрядов. 13 спортсменам присвоено звание Мастера спорта, 3 – Мастера спорта международного класса и 4 – Заслуженного Мастера спорта.
Активно популяризируется комплексная программа физической подготовки – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ГТО). В 2024 году среди жителей городского округа Верхняя Пышма проведено 29 мероприятий по сдаче нормативов ГТО, в котором приняли участие 1 692 человека, из них 1 402 человека выполнили нормативы и получили знаки отличия комплекса ГТО. Золотой знак получили 564 человека, серебряный знак – 487 человек, бронзовый знак – 351 человек. Также в целях развития ГТО в городском округе Верхняя Пышма обновляется специализированный спортивный инвентарь, а специалисты проходят профессиональную подготовку.
Неотъемлемым направлением деятельности по развитию физической культуры и спорта является организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма. Наиболее популярными массовыми спортивными мероприятиями в России выступают «Лыжня России» и «Кросс нации». Жители Верхней Пышмы – активные участники ежегодных общественных оздоровительных мероприятий. Например, в городском округе Верхняя Пышма в зимнем спортивном событии «Лыжня России» в 2024 и 2025 годах участвовали порядка 900 человек (ежегодно); в мероприятии «Кросс нации» в 2024 году – 1 000 человек, в 2025 году – более 1 100 человек. 
Также, большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе среди школьников, учащейся молодежи, в трудовых коллективах, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов спорта. Ведется работа по пропаганде здорового образа жизни, совершенствованию материально-технической базы муниципальных учреждений, популяризации различных видов спорта. 
Несмотря на позитивную динамику развития массовой физической культуры и спорта в городском округе Верхняя Пышма необходимо развивать и улучшать данную отрасль. Продолжена деятельность по популяризации спорта и ценности правильного образа жизни среди населения, совершенствуется работа с детьми и молодежью, ведется работа по расширению и модернизации спортивной инфраструктуры как в городе Верхняя Пышма, так и в сельской местности.

Подпрограмма 7. Молодежь городского округа Верхняя Пышма

Деятельность в сфере молодежной политики выступает значимым инструментом в успешном развитии городского округа Верхняя Пышма, в особенности, в части качественной жизни общества. Современная молодежь является уникальным и динамическим ресурсом развития городского округа, в целом, человеческий потенциал – это основа социально-экономического роста территории. Эволюция городского округа взаимосвязана с успешной интеграцией молодого поколения в общественную жизнь, напрямую зависит от уверенности юных жителей в своей профессиональной состоятельности.
В городском округе Верхняя Пышма осуществляют свою деятельность два учреждения по работе с молодежью: муниципальное автономное учреждение «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Алые паруса». В центрах досуговой деятельности на регулярной основе занимаются 1 821 человек. Проводимые мероприятия носят разнообразный характер – это экологические акции, спортивные соревнования, туристические слеты, праздники двора, патриотическая деятельность, волонтерские движения и многое другое. Благодаря активной деятельности учреждений у подрастающего поколения развивается гражданская ответственность и активная социальная позиция, популяризируются национальные и культурные традиции, формируется молодежная креативная среда. 
В городском округе Верхняя Пышма успешно реализуется Молодежная биржа труда, являющаяся помощником для подростков и молодежи в поиске трудоустройства преимущественно на летний период в свободное от учебы время. Трудоустройство предлагается ребятам в возрасте от 14 лет с согласия родителей, с 16 лет – самостоятельно. При приеме на работу подростков объединяют в трудовые бригады, за каждой из которой закрепляется руководитель-наставник, ответственный за безопасность во время работы. Труд оплачивается согласно федеральному МРОТ в сумме с уральским коэффициентом. Временная занятость несовершеннолетней молодежи в свободное от образовательного процесса время имеет социальную значимость: способствует вовлечению ребят в трудовую деятельность, помогает с самоопределением и адаптацией личности в обществе и на рынке труда. 
Одним из инструментов формирования здорового и дееспособного общества выступает проведение профилактических мероприятий. Ежегодно в городском округе Верхняя Пышма увеличивается охват молодежи мероприятиями профилактической направленности. В 2024 году доля охвата молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет профилактическими мероприятиями от общего числа молодых граждан, проживающих в городском округе Верхняя Пышма составила 75 процентов. В 2024 году муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики проведены мероприятия с общим охватом 18 082 человека.
В целях развития молодежной среды и повышения удовлетворенности юного поколения качеством жизни в городском округе Верхняя Пышма продолжается работа по созданию комфортных условий для самореализации молодежи, формируется культура здорового и активного образа жизни, повышается ценность труда, рассматриваются и поддерживаются проекты и инициативы, создающие возможности для личностного и профессионального роста молодых людей. 
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Цели, задачи и целевые показатели реализации настоящей муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Методика расчета целевых показателей приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

Управление ходом реализации муниципальной программы и контроль за ее исполнением осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма, который осуществляет:
формирование структуры муниципальной программы, перечня соисполнителей и участников;
мониторинг реализации муниципальной программы, принятие мер, обеспечивающих выполнение мероприятий, освоение средств и достижение целевых показателей;
подготовку отчётов о реализации муниципальной программы;
размещение муниципальной программы на официальном сайте администрации городского округа Верхняя Пышма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Основной целью управления реализацией муниципальной программы является обеспечение целевого использования бюджетных средств в соответствии с определенными целями и задачами муниципальной программы.
Соисполнителями и участниками мероприятий муниципальной программы являются юридические и (или) физические лица, в том числе муниципальные учреждения городского округа Верхняя Пышма, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также для реализации могут быть предусмотрены субсидии местному бюджету из областного и федерального бюджетов для долевого финансирования мероприятий.
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Мероприятия муниципальной программы осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной программе).
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма»

	

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	реализации муниципальной программы

	«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма»



	Номер строки
	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
	Единица измерения
	Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
	Источник значений показателей

	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1. Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма

	2
	Цель 1. Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма.

	3
	Задача 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего и дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях

	4
	Целевой показатель 1.1.1.
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены работы по созданию дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования
	единица
	0
	0
	0
	2
	0
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	5
	Целевой показатель 1.1.2.
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по оказанию образовательных услуг 
	единица
	30
	30
	30
	30
	32
	Распоряжение Администрации городского округа Верхняя Пышма «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям дошкольного образования, находящимся в ведомственном подчинении муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», на текущий и плановый период»

	6
	Целевой показатель 1.1.3.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг
	единица
	12
	12
	12
	12
	13
	Распоряжение Администрации городского округа Верхняя Пышма «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям общего образования, находящимся в ведомственном подчинении муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», на текущий и плановый период» 

	7
	Целевой показатель 1.1.4.
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования
	процент
	98,6
	98,68
	98,7
	98,8
	98,8
	Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1

	8
	Целевой показатель 1.1.5.
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования
	процент
	80
	80
	80
	80
	80
	Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1

	9
	Целевой показатель 1.1.6.
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования
	процент
	98,8
	98,8
	98,8
	98,8
	98,8
	Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1

	10
	Целевой показатель 1.1.7.
Целевой показатель 1.1.7.
Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно
	человек
	570
	570
	570
	570
	570
	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, заключенное между Министерством образования Свердловской и Администрацией городского округа Верхняя Пышма

	11
	Целевой показатель 1.1.8.
Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	человек
	19
	19
	19
	19
	19
	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, заключенное между Министерством образования Свердловской и Администрацией городского округа Верхняя Пышма

	12
	Целевой показатель 1.1.9.
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на условиях софинансирования из федерального бюджета
	единица
	12
	12
	12
	12
	12
	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, заключенное между Министерством образования Свердловской и Администрацией городского округа Верхняя Пышма

	14
	Задача 1.2. Обеспечение образовательных учреждений условиями в соответствии с ФГОС общего и дошкольного образования

	14
	Целевой показатель 1.2.1.
Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	Приказы образовательных учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» 

	15
	Целевой показатель 1.2.2.
Доля работников, прошедших курсы по обеспечению комплексной безопасности и совершенствования деятельности образовательных учреждений 
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	16
	Задача 1.3. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии.

	17
	Целевой показатель 1.3.1.
Количество проведённых общегородских мероприятий в сфере образования для педагогических работников
	единица
	6
	6
	6
	6
	6
	План мероприятий муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», утверждаемый на текущий финансовый год 

	18
	Задача 1.4. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Верхняя Пышма

	19
	Целевой показатель 1.4.1.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
	процент
	98,8
	98,8
	98,8
	98,8
	98,8
	Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1

	20
	Задача 1.5. Реализация программ и форм для талантливых детей

	21
	Целевой показатель 1.5.1.
Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей
	процент
	55,4
	55,5
	55,6
	55,7
	55,8
	План работы муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», утверждаемый на текущий финансовый год

	22
	Задача 1.6. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах

	23
	Целевой показатель 1.6.1.
Доля обучающихся, по вине которых произошли дорожно-транспортные происшествия, от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
	процент
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	Информация МО МВД России «Верхнепышминский»

	24
	Целевой показатель 1.6.2.
Количество кабинетов «Светофор», обновивших оснащение для создания условий и организации мероприятий по формирования безопасного поведения обучающихся
	единица
	3
	3
	3
	3
	3
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	25
	Задача 1.7. Обеспечение, дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте

	26
	Целевой показатель 1.7.1.
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, которым обеспечены дополнительные гарантии по социальной поддержке 
	человек
	0
	0
	0
	0
	0
	Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма

	27
	Задача 1.8. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма

	28
	Целевой показатель 1.8.1.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами в сфере дополнительного образования
	процент
	81,55
	81,85
	82,15
	82,45
	82,95
	Распоряжение Губернатора Свердловской области от 15.06.2022 № 120-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2030 года  и признании утратившим силу Распоряжения Губернатора Свердловской области от 04.03.2021 № 31-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2024 года»

	29
	Целевой показатель 1.8.2.
Доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	Распоряжение Администрации городского округа Верхняя Пышма «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества», муниципальному автономному общеобразовательному учреждению дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации», находящимся в ведомственном подчинении муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», на текущий и плановый период 

	30
	Целевой показатель 1.8.3.
Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
	процент
	9
	10
	10
	10
	10
	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДО

	31
	Задача 1.9. Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы

	32
	Целевой показатель 1.9.1.
Количество автобусов, приобретённых для обеспечения подвоза обучающихся
	штук
	0
	0
	0
	1
	0
	Форма федеральной статистического наблюдения № ОО-1

	33
	Задача 1.10. Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Верхняя Пышма 

	34
	Целевой показатель 1.10.1.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений улучшивших материально -техническую базу
	единица
	12
	12
	12
	12
	12
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	35
	Целевой показатель 1.10.2.
Количество муниципальных дошкольных учреждений, улучшивших материально-техническую базу
	единица
	30
	30
	30
	30
	30
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	36
	Целевой показатель 1.10.3.
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу
	единица
	5
	0
	0
	5
	5
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	37
	Целевой показатель 1.10.4.
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, которым обеспечены условия реализации образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы
	единица
	1
	1
	1
	1
	1
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	38
	Целевой показатель 1.10.5.
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, которым обеспечены условия реализации проекта «Цифровая образовательная среда» 
	единица
	1
	1
	1
	1
	1
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели 

	39
	Целевой показатель 1.10.6.
Количество медицинских пунктов в муниципальных образовательных организациях, для которых приобретено оборудование
	единица
	17
	0
	0
	0
	0
	Соглашение, заключенное между Министерством образования Свердловской области и Администрацией городского округа Верхняя Пышма 

	40
	Задача 1.11. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства

	41
	Целевой показатель 1.11.1.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по созданию безопасных условий пребывания и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единица
	10
	10
	12
	12
	12
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	42
	Целевой показатель 1.11.2.
Количество муниципальных учреждений образования, в которых проведены работы по повышению энергетической эффективности
	единица
	44
	44
	44
	44
	44
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	43
	Целевой показатель 1.11.3.
Количество муниципальных дошкольных учреждений, в которых проведены работы по созданию безопасных условий пребывания и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единица
	30
	30
	30
	30
	30
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	44
	Целевой показатель 1.11.4.
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведены работы по созданию безопасных условий пребывания и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единица
	1
	1
	2
	4
	4
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	45
	Целевой показатель 1.11.5.
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, в которых проведены работы по созданию безопасных условий пребывания и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	единица
	1
	0
	0
	0
	0
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	46
	Целевой показатель 1.11.6.
Доля образовательных учреждений, готовых к отопительному сезону, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
	процент
	100
	50
	50
	100
	100
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	47
	Подпрограмма 2. Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма

	48
	Цель 2. Создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в муниципальных образовательных организациях городского округа Верхняя Пышма

	49
	Задача 2.1. Формирование культуры здорового питания обучающихся

	50
	Целевой показатель 2.1.1.
Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
	процент
	87
	89
	89
	89
	89
	Форма Федерального статистического наблюдения № ОО-1

	51
	Целевой показатель 2.1.2.
Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	Соглашение между Министерством образования Свердловской области и Администрацией городского округа Верхняя Пышма о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Свердловской области

	52
	Целевой показатель 2.1.3.
Охват бесплатным горячим питанием обучающихся из числа льготных категорий граждан, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»)
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	Соглашение между Министерством образования Свердловской области и Администрацией городского округа Верхняя Пышма о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Свердловской области

	53
	Задача 2.2. Модернизация материально-технической базы предприятий системы школьного питания

	54
	Целевой показатель 2.2.1.
Количество школьных столовых, в которых произведена замена кухонного инвентаря, столовой посуды, столовых приборов технологического оборудования 
	единица
	12
	12
	12
	12
	12
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	55
	Целевой показатель 2.2.2.
Количество школьных столовых, в которых заменена обеденная мебель
	единица
	1
	1
	1
	1
	1
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	56
	Целевой показатель 2.2.3.
Количество школьных столовых, в которых произведена замена системы вентиляции
	единица
	1
	0
	0
	1
	1
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	57
	Задача 2.3. Обеспечение льготных категорий, обучающихся бесплатными новогодними подарками

	58
	Целевой показатель 2.3.1.
Доля обучающихся льготных категорий (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»), обеспеченных бесплатными новогодними подарками 
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	59
	Подпрограмма 3. Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма

	60
	Цель 3. Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности

	61
	Задача 3.1. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в городском округе Верхняя Пышма

	62
	Целевой показатель 3.1.1.
Количество мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, казачеству, профилактику экстремизма, терроризма
	единица
	4
	4
	4
	4
	4
	Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма «Об утверждении календарного плана молодежных мероприятий муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» на текущий календарный год»

	63
	Задача 3.2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан городского округа Верхняя Пышма в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности

	64
	Целевой показатель 3.2.1.
Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе Верхняя Пышма
	единица
	30
	30
	30
	30
	30
	Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма «Об утверждении календарного плана молодежных мероприятий МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» на текущий календарный год»

	65
	Целевой показатель 3.2.2.
Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание
	процент
	61,77
	65,07
	68,38
	71,69
	75
	Соглашение, заключенное между Департаментом молодежной политики Свердловской области и Администрацией городского округа Верхняя Пышма

	66
	Целевой показатель 3.2.3.
Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность
	процент
	15,08
	15,88
	16,69
	17,50
	18,31
	Соглашение, заключенное между Департаментом молодежной политики Свердловской области и Администрацией городского округа Верхняя Пышма

	67
	Целевой показатель 3.2.4.
Количество граждан допризывного возраста (17-18 лет) впервые поставленных на воинский учет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	850
	850
	850
	850
	850
	Информация Военного комиссариата города Верхняя Пышма Свердловской области

	68
	Целевой показатель 3.2.5.
Количество организованных военно-спортивных игр (ВСИ) для молодых граждан на территории городского округа Верхняя Пышма
	единица
	6
	6
	6
	6
	6
	Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма «Об утверждении календарного плана молодежных мероприятий муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» на текущий календарный год»

	69
	Целевой показатель 3.2.6.
Количество участников оборонно-спортивных лагерей и военно-спортивных игр
	человек
	45
	45
	45
	45
	45
	Соглашение, заключенное между Департаментом молодежной политики Свердловской области и Администрацией городского округа Верхняя Пышма

	70
	Задача 3.3. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений для организации патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма

	71
	Целевой показатель 3.3.1.
Количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание молодых граждан на территории городского округа Верхняя Пышма, улучшивших материально-техническую базу
	единица
	1
	1
	1
	1
	1
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	72
	Целевой показатель 3.3.2.
Количество учреждений, проводивших работы по ремонту/строительству/реконструкции памятных объектов и содержанию прилегающей к ним территорий
	единица
	0
	0
	0
	1
	0
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	73
	Подпрограмма 4. Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма

	74
	Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

	75
	Задача 4.1. Повышение доступности и качества услуг библиотечного, социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения  

	76
	Целевой показатель 4.1.1.
Количество клубных формирований
	единица
	92
	92
	92
	92
	92
	Распоряжение Администрации городского округа Верхняя Пышма об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования, находящимися в ведомственном подчинении муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» на текущий финансовый год и плановый период

	77
	Целевой показатель 4.1.2.
Количество посещений муниципальных библиотек
	тыс. человек
	168
	169
	169
	169
	169
	Распоряжение Администрации городского округа Верхняя Пышма об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования, находящимися в ведомственном подчинении муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» на текущий финансовый год и плановый период

	78
	Целевой показатель 4.1.3.
Количество музейных предметов, основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках 
	единица
	650
	650
	650
	650
	650
	Распоряжение Администрации городского округа Верхняя Пышма об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования, находящимися в ведомственном подчинении муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» на текущий финансовый год и плановый период

	79
	Целевой показатель 4.1.4.
Количество размещенных материалов туристической направленности
	единица
	18
	20
	22
	24
	26
	Распоряжение Администрации городского округа Верхняя Пышма об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования, находящимися в ведомственном подчинении муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» на текущий финансовый год и плановый период

	80
	Целевой показатель 4.1.5.
Количество зрителей кинотеатра «Киноград»
	тыс. человек
	75
	75
	75
	75
	75
	Распоряжение Администрации городского округа Верхняя Пышма об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования, находящимися в ведомственном подчинении муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» на текущий финансовый год и плановый период

	81
	Задача 4.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала

	82
	Целевой показатель 4.2.1.
Количество муниципальных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу
	единица
	5
	0
	0
	5
	5
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	83
	Целевой показатель 4.2.2.
Количество проведенных мероприятий
	единица
	2296
	2302
	2308
	2308
	2308
	Распоряжение Администрации городского округа Верхняя Пышма об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования, находящимися в ведомственном подчинении муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» на текущий финансовый год и плановый период

	84
	Целевой показатель 4.2.3.
Количество экспозиций, выставок в МБУК «Верхнепышминский исторический музей
	единица
	56
	57
	58
	59
	60
	Распоряжение Администрации городского округа Верхняя Пышма об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования, находящимися в ведомственном подчинении муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» на текущий финансовый год и плановый период

	85
	Целевой показатель 4.2.4.
Количество учреждений культуры, готовых к отопительному сезону (юридических лиц)
	единица
	3
	3
	3
	3
	3
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	86
	Целевой показатель 4.2.5.
Количество муниципальных учреждений культуры, проводивших работы по разработке проектно-сметной документации/ приобретению/ реконструкции и строительству учреждений культуры
	единица
	1
	1
	0
	0
	0
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	87
	Целевой показатель 4.2.6.
Количество музейных предметов 
	единица
	102
	105
	107
	109
	111
	Распоряжение Администрации городского округа Верхняя Пышма об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования, находящимися в ведомственном подчинении муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» на текущий финансовый год и плановый период

	88
	Подпрограмма 5. Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма

	89
	Цель 5. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей городского округа Верхняя Пышма

	90
	Задача 5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей

	91
	Целевой показатель 5.1.1.
Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях 
	человек
	3206
	3206
	3206
	3206
	3206
	Соглашение между Министерством образования Свердловской области и администрацией городского округа Верхняя Пышма на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

	92
	Целевой показатель 5.1.2.
Количество детей в городском округе Верхняя Пышма, охваченных детско-юношеским туризмом
	человек
	650
	650
	650
	650
	650
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	93
	Задача 5.2. Расширение спектра услуг, предоставляемых муниципальным автономным учреждением «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка»

	94
	Целевой показатель 5.2.1.
Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном автономном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка»
	человек
	2245
	2245
	2245
	2245
	2245
	Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма от 15.01.2026 № 6 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2026 году»

	95
	Задача 5.3. Сохранение и развитие инфраструктуры системы отдыха и оздоровления детей

	96
	Целевой показатель 5.3.1.
Количество зданий и сооружений муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка», в которых проведены работы по созданию современной инфраструктуры 
	единица
	4
	0
	0
	4
	4
	Соглашение между Министерством образования Свердловской области и администрацией городского округа Верхняя Пышма на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

	97
	Подпрограмма 6. Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма

	98
	Цель 6. Предоставление физкультурно-спортивных услуг отвечающих требованиям и нормативам, путем создания современной, развитой материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма

	99
	Задача 6.1. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, подведомственных МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»

	100
	Целевой показатель 6.1.1.
Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой
	единица
	0
	1
	0
	0
	0
	Соглашение, заключенное между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Администрацией городского округа Верхняя Пышма

	101
	Целевой показатель 6.1.2.
Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, улучшивших материально-техническую базу
	единица
	3
	0
	0
	3
	3
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели.
Соглашение, заключенное между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Администрацией городского округа Верхняя Пышма 

	102
	Целевой показатель 6.1.3.
Количество организаций, в которые поставлено новое спортивное оборудование, спортивный инвентарь и спортивная экипировка
	единица
	3
	0
	0
	0
	0
	Соглашение, заключенное между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Администрацией городского округа Верхняя Пышма

	103
	Задача 6.2. Организация и проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма

	104
	Целевой показатель 6.2.1.
Количество спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
	единица
	287
	287
	287
	220
	220
	Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Верхняя Пышма»

	105
	Задача 6.3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения городского округа Верхняя Пышма

	106
	Целевой показатель 6.3.1.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	процент
	62,3
	62,3
	62,3
	62,3
	62,3
	Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области»

	107
	Целевой показатель 6.3.2.
Ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры муниципальной собственности
	единица
	1
	1
	1
	1
	1
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	108
	Целевой показатель 6.3.3.
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	единица
	3
	3
	3
	3
	3
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	109
	Целевой показатель 6.3.4.
Количество объектов спортивной инфраструктуры, приведенных в нормативное состояние
	единица
	3
	0
	0
	3
	3
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	110
	Целевой показатель 6.3.5.
Доля жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма в возрасте 3-79 лет
	процент
	64,9
	67,2
	67,2
	67,2
	67,2
	Распоряжение Губернатора Свердловской области от 15.06.2022 № 120-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2030 года  и признании утратившим силу Распоряжения Губернатора Свердловской области от 04.03.2021 № 31-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2024 года»

	111
	Целевой показатель 6.3.6.
Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
	процент
	87,9
	88,4
	88,4
	88,4
	88,4
	Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области»

	112
	Целевой показатель 6.3.7.
Доля граждан среднего возрасти (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста 
	процент
	61,7
	65
	65
	65
	65
	Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области»

	113
	Целевой показатель 6.3.8.
Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в обще численности граждан старшего возраста 
	процент
	33,3
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области»

	114
	Задача 6.4. Поддержка перспективных спортсменов

	115
	Целевой показатель 6.4.1.
Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий
	единица
	350
	350
	350
	350
	350
	Распоряжение Администрации городского округа Верхняя Пышма об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям, находящимися в ведомственном подчинении муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» на текущий финансовый год и плановый период

	116
	Целевой показатель 6.4.2.
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья  
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	Распоряжение Администрации городского округа Верхняя Пышма об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям, находящимися в ведомственном подчинении муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» на текущий финансовый год и плановый период

	117
	Целевой показатель 6.4.3.
Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта
	процент
	80,2
	80,2
	80,2
	80,2
	80,2
	Распоряжение Администрации городского округа Верхняя Пышма об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям, находящимися в ведомственном подчинении муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» на текущий финансовый год и плановый период

	118
	Целевой показатель 6.4.4.
Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Верхняя Пышма на международных, всероссийских, региональных, областных соревнованиях по видам спорта
	единица
	160
	160
	160
	160
	160
	Распоряжение Администрации городского округа Верхняя Пышма об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям, находящимися в ведомственном подчинении муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» на текущий финансовый год и плановый период

	119
	Целевой показатель 6.4.5.
Количество приобретенного особо ценного движимого имущества свыше 50 тысяч рублей (в том числе оборудования и (или) инвентаря для занятий в спортивных школах)
	единица
	2
	2
	2
	2
	2
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	120
	Задача 6.5. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья

	121
	Целевой показатель 6.5.1.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом 
	процент
	51
	5
	5
	23
	23
	Соглашение, заключенное между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Администрацией городского округа Верхняя Пышма

	122
	Целевой показатель 6.5.2.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
	процент
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	Соглашение, заключенное между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Администрацией городского округа Верхняя Пышма

	123
	Целевой показатель 6.5.3.
Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся плаванием
	человек
	16
	16
	16
	16
	16
	Межведомственная программа «Плавание для всех»

	124
	Задача 6.6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Верхняя Пышма

	125
	Целевой показатель 6.6.1.
Доля граждан, приступивших к выполнению нормативов ГТО от числа зарегистрированных в информационной системе ГТО
	процент
	70
	70
	70
	70
	70
	Соглашение, заключенное между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Администрацией городского округа Верхняя Пышма

	126
	Целевой показатель 6.6.2.
Доля граждан, выполнивших нормативы ГТО на знак отличия, от числа приступивших к выполнению
	процент
	70
	70
	70
	70
	70
	Соглашение, заключенное между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Администрацией городского округа Верхняя Пышма

	127
	Подпрограмма 7. Молодежь городского округа Верхняя Пышма

	128
	Цель 7. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Верхняя Пышма, обеспечение развития и максимального использования социального, экономического, гражданского, культурного и духовного потенциала молодых граждан городского округа Верхняя Пышма

	129
	Задача 7.1. Повышение политической, правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественно значимых инициатив молодежи, совершенствование и развитие системы добровольчества

	130
	Целевой показатель 7.1.1.
Количество мероприятий по работе с молодежью в городском округе Верхняя Пышма
	единица
	37
	37
	37
	37
	37
	Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма «Об утверждении календарного плана молодежных мероприятий муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» на текущий календарный год»

	131
	Целевой показатель 7.1.2.
Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное, личностное развитие
	процент
	43,62
	51,47
	59,31
	67,16
	75
	Соглашение, заключенное между Департаментом молодежной политики Свердловской области и Администрацией городского округа Верхняя Пышма

	132
	Целевой показатель 7.1.3.
Количество областных, региональных, федеральных мероприятий, в которых приняла участие делегация городского округа Верхняя Пышма
	единица
	1
	1
	1
	1
	1
	Поручение, письмо-вызов или иной документ Администрации западного управленческого округа, Департамента молодежной политики Свердловской области, Федерального агентства по делам молодежи

	133
	Целевой показатель 7.1.4.
Количество мероприятий, проведенных в рамках празднования Дня молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма
	единица
	1
	1
	1
	1
	1
	Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма «О проведении Дня молодежи, организации охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории муниципального бюджетного учреждения культур «Манин парк» в период проведения мероприятия» на текущий финансовый год

	134
	Целевой показатель 7.1.5.
Количество молодежных коворкинг-центров, улучшивших свою материально-техническую базу
	единица
	1
	1
	1
	1
	1
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	135
	Целевой показатель 7.1.6.
Количество кружков и секций на базе учреждений молодежной политики
	единица
	41
	41
	41
	41
	41
	Распоряжение Администрации городского округа Верхняя Пышма об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям, находящимися в ведомственном подчинении муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» на текущий финансовый год и плановый период

	136
	Целевой показатель 7.1.7.
Количество общественных объединений на базе учреждений молодежной политики
	единица
	7
	7
	7
	7
	7
	Распоряжение Администрации городского округа Верхняя Пышма об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям, находящимися в ведомственном подчинении муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» на текущий финансовый год и плановый период

	137
	Целевой показатель 7.1.8.
Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики
	процент
	14
	21
	28
	35
	42
	Соглашение, заключенное между Департаментом молодежной политики Свердловской области и Администрацией городского округа Верхняя Пышма

	138
	Целевой показатель 7.1.9.
Количество участников мероприятий поддержанных молодежных инициатив по результатам проекта «Банк молодежных инициатив» в городском округе Верхняя Пышма
	человек
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	139
	Целевой показатель 7.1.10.
Количество поддержанных молодежных инициатив по результатам проекта «Банк молодежных инициатив» в городском округе Верхняя Пышма
	единица
	2
	2
	2
	2
	2
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	140
	Целевой показатель 7.1.11.
Количество организованных молодежных форумов на территории городского округа Верхняя Пышма
	единица
	1
	1
	1
	1
	1
	Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма «Об утверждении календарного плана молодежных мероприятий муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» на текущий календарный год»

	141
	Целевой показатель 7.1.12.
Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность
	процент
	29,4
	33,3
	37,2
	41,1
	45
	Соглашение, заключенное между Департаментом молодежной политики Свердловской области и Администрацией городского округа Верхняя Пышма

	142
	Задача 7.2. Формирование и популяризация культуры здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, формирование осознанного родительства

	143
	Целевой показатель 7.2.1.
Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных ведомственным проектом «Безопасность жизни», проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	7375
	7375
	7375
	7375
	7375
	Соглашение, заключенное между Департаментом молодежной политики Свердловской области и Администрацией городского округа Верхняя Пышма

	144
	Задача 7.3. Создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодых граждан в трудовую деятельность, реализация трудового потенциала 

	145
	Целевой показатель 7.3.1.
Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных через молодежные биржи труда, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	человек
	373
	400
	400
	800
	800
	Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма «Об организации деятельности молодежной биржи труда «Центр занятости молодежи «Старт» на текущий финансовый год 

	146
	Задача 7.4. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных учреждений молодежной политики требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства

	147
	Целевой показатель 7.4.1.
Количество муниципальных учреждений молодежной политики, улучшивших материально-техническую базу 
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	148
	Целевой показатель 7.4.2.
Количество объектов молодежной политики, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	149
	Целевой показатель 7.4.3.
Количество учреждений молодежной политики, приведенных в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
	единиц
	1
	0
	0
	1
	1
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели






	
	
	
	
	
	      
	Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие социальной сферы в городском       округе Верхняя Пышма»

	
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

	по выполнению муниципальной программы

	«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма»

	Номер
строки
	Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения
	Объем расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

	
	
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Всего по муниципальной программе
в том числе:
	28 179 476,6
	5 763 377,1
	4 694 883,1
	5 611 311,2
	5 986 092,8
	6 123 812,4
	 

	2
	федеральный бюджет
	175 654,8
	175 654,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	3
	областной бюджет
	14 482 456,1
	2 652 492,5
	2 874 501,7
	3 047 933,3
	2 962 737,0
	3 096 060,3
	 

	4
	местный бюджет
	13 521 365,7
	2 935 229,8
	1 820 381,4
	2 563 377,9
	3 023 355,8
	3 027 752,1
	 

	5
	«Прочие нужды»
	28 179 477,0
	5 763 377,1
	4 694 883,1
	5 611 311,2
	5 986 092,8
	6 123 812,4
	 

	6
	федеральный бюджет
	175 654,7
	175 654,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	7
	областной бюджет
	14 482 456,2
	2 652 492,5
	2 874 501,7
	3 047 933,3
	2 962 737,0
	3 096 060,3
	 

	8
	местный бюджет
	13 521 366,1
	2 935 229,8
	1 820 381,4
	2 563 377,9
	3 023 355,8
	3 027 752,1
	 

	9
	Подпрограмма 1. Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма 

	10
	Всего по подпрограмме 1.
Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	21 590 576,0
	4 283 937,6
	3 963 593,8
	4 293 283,9
	4 434 870,4
	4 614 890,3
	 

	11
	федеральный бюджет
	107 772,9
	107 772,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	12
	областной бюджет
	13 258 542,1
	2 433 328,6
	2 445 656,3
	2 766 889,0
	2 744 581,0
	2 868 087,2
	 

	13
	местный бюджет
	8 224 261,0
	1 742 836,1
	1 517 937,5
	1 526 394,9
	1 690 289,4
	1 746 803,1
	 

	14
	«Прочие нужды» 

	15
	Всего по направлению «Прочие нужды»,
в том числе:
	21 590 575,3
	4 283 937,5
	3 963 593,8
	4 293 283,3
	4 434 870,4
	4 614 890,3
	 

	16
	федеральный бюджет
	107 772,9
	107 772,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	17
	областной бюджет
	13 258 542,1
	2 433 328,6
	2 445 656,3
	2 766 889,0
	2 744 581,0
	2 868 087,2
	 

	18
	местный бюджет
	8 224 260,3
	1 742 836,0
	1 517 937,5
	1 526 394,3
	1 690 289,4
	1 746 803,1
	 

	19
	Мероприятие 1.1. 
Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования 
в том числе:
	2 885,0
	500,0
	0,0
	0,0
	2 385,0
	0,0
	1.1.1.

	20
	местный бюджет
	2 885,0
	500,0
	0,0
	0,0
	2 385,0
	0,0
	 

	21
	Мероприятие 1.2. 
Меры поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении в педагогических ВУЗах, повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных управлению образования
в том числе:
	18 077,4
	2 717,6
	3 051,7
	2 655,8
	4 719,9
	4 932,4
	1.2.1., 1.2.2.

	22
	местный бюджет
	18 077,4
	2 717,6
	3 051,7
	2 655,8
	4 719,9
	4 932,4
	 

	23
	Мероприятие 1.3. 
Популяризация профессии педагога 
в том числе:
	8 065,2
	813,0
	1 276,9
	1 344,2
	2 213,5
	2 417,6
	1.3.1.

	24
	местный бюджет
	8 065,2
	813,0
	1 276,9
	1 344,2
	2 213,5
	2 417,6
	 

	25
	Мероприятие 1.4. 
Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений 
в том числе:
	14 925,9
	3 286,4
	1 916,2
	2 017,0
	3 768,4
	3 937,9
	1.4.1.

	26
	местный бюджет
	14 925,9
	3 286,4
	1 916,2
	2 017,0
	3 768,4
	3 937,9
	 

	27
	Мероприятие 1.5. 
Внедрение современных моделей успешной социализации детей 
в том числе:
	24 172,1
	6 171,8
	3 144,3
	3 177,2
	5 710,9
	5 967,9
	1.5.1.

	28
	местный бюджет
	24 172,1
	6 171,8
	3 144,3
	3 177,2
	5 710,9
	5 967,9
	 

	29
	Мероприятие 1.6. 
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода 
в том числе:
	9 900 536,6
	1 861 982,4
	1 946 403,4
	2 041 705,3
	1 980 657,9
	2 069 787,6
	1.1.1., 1.1.2.

	30
	областной бюджет
	6 796 402,8
	1 251 971,0
	1 333 976,0
	1 420 615,0
	1 364 225,3
	1 425 615,5
	 

	31
	местный бюджет
	3 104 133,8
	610 011,4
	612 427,4
	621 090,3
	616 432,6
	644 172,1
	 

	32
	Мероприятие 1.7. 
Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся 
в том числе:
	8 923,5
	1 900,0
	0,0
	0,0
	3 434,5
	3 589,0
	1.6.1., 1.6.2.

	33
	местный бюджет
	8 923,5
	1 900,0
	0,0
	0,0
	3 434,5
	3 589,0
	 

	34
	Мероприятие 1.9. 
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в том числе:
	481 147,6
	88 191,9
	83 485,7
	84 519,4
	110 000,3
	114 950,3
	1.8.2., 1.8.3.

	35
	областной бюджет
	1 700,1
	1 700,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	36
	местный бюджет
	479 447,5
	86 491,8
	83 485,7
	84 519,4
	110 000,3
	114 950,3
	 

	37
	Мероприятие 1.10. 
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования 
в том числе:
	6 200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 200,0
	0,0
	1.9.1.

	38
	местный бюджет
	6 200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 200,0
	0,0
	 

	39
	Мероприятие 1.11. 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в том числе:
	9 789 172,0
	1 874 883,6
	1 735 791,1
	1 968 496,9
	2 058 679,9
	2 151 320,5
	1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.8.

	40
	федеральный бюджет
	107 772,9
	107 772,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	41
	областной бюджет
	6 460 271,5
	1 179 489,8
	1 262 949,0
	1 346 274,0
	1 380 355,7
	1 442 471,7
	 

	42
	местный бюджет
	3 221 127,6
	587 620,9
	472 842,1
	622 222,9
	678 324,2
	708 848,8
	 

	43
	Подмероприятие 1.11.1.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования из местного и областного бюджетов
в том числе:
	9 681 124,3
	1 766 835,9
	1 735 791,1
	1 968 496,9
	2 058 679,9
	2 151 320,5
	1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.8.

	44
	областной бюджет
	6 459 996,7
	1 179 215,0
	1 262 949,0
	1 346 274,0
	1 380 355,7
	1 442 471,7
	 

	45
	местный бюджет
	3 221 127,6
	587 620,9
	472 842,1
	622 222,9
	678 324,2
	708 848,8
	 

	46
	Подмероприятие 1.11.2.  Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, государственных профессиональных образовательных организаций на условиях софинансирования из федерального бюджета
в том числе:
	1 707,0
	1 707,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.8.

	47
	федеральный бюджет
	1 707,0
	1 707,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	48
	Подмероприятие 1.11.3. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на условиях софинансирования из федерального бюджета
в том числе:
	3 925,3
	3 925,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.8.

	49
	федеральный бюджет
	3 650,5
	3 650,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	50
	областной бюджет
	274,8
	274,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	51
	Подмероприятие 1.11.4.  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, на условиях софинансирования из федерального бюджета
в том числе:
	102 415,4
	102 415,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.8.

	52
	федеральный бюджет
	102 415,4
	102 415,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	53
	Мероприятие 1.12. 
Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры 
в том числе:
	297 585,9
	64 197,4
	63 739,0
	65 725,1
	51 962,2
	51 962,2
	1.8.1.

	54
	местный бюджет
	297 585,9
	64 197,4
	63 739,0
	65 725,1
	51 962,2
	51 962,2
	 

	55
	Мероприятие 1.13. 
Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ 
в том числе:
	421 494,8
	86 898,7
	86 956,2
	86 956,2
	78 573,9
	82 109,8
	1.8.1.

	56
	местный бюджет
	421 494,8
	86 898,7
	86 956,2
	86 956,2
	78 573,9
	82 109,8
	 

	57
	Мероприятие 1.14.
 Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта 
в том числе:
	54 906,2
	11 149,9
	11 595,9
	12 059,8
	10 050,3
	10 050,3
	1.8.1.

	58
	местный бюджет
	54 906,2
	11 149,9
	11 595,9
	12 059,8
	10 050,3
	10 050,3
	 

	59
	Мероприятие 1.15. 
Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций 
в том числе:
	18 199,6
	5 101,7
	3 004,4
	1 558,1
	4 173,8
	4 361,6
	1.10.2., 1.10.6.

	60
	областной бюджет
	152,2
	152,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	61
	местный бюджет
	18 047,4
	4 949,5
	3 004,4
	1 558,1
	4 173,8
	4 361,6
	 

	62
	Подмероприятие 1.15.1. Реализация мероприятий по комплектованию оборудованием медицинских пунктов в муниципальных образовательных организациях
в том числе:
	18 199,6
	5 101,7
	3 004,4
	1 558,1
	4 173,8
	4 361,6
	1.10.2., 1.10.6.

	63
	областной бюджет
	152,2
	152,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	64
	местный бюджет
	18 047,4
	4 949,5
	3 004,4
	1 558,1
	4 173,8
	4 361,6
	 

	65
	Мероприятие 1.16. 
Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений 
в том числе:
	203 795,7
	178 506,1
	2 360,7
	2 200,0
	10 136,4
	10 592,5
	1.10.1., 1.10.4., 1.10.5., 1.10.6.

	66
	областной бюджет
	15,5
	15,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	67
	местный бюджет
	203 780,2
	178 490,6
	2 360,7
	2 200,0
	10 136,4
	10 592,5
	 

	68
	Подмероприятие 1.16.1. Реализация мероприятий по комплектованию оборудованием медицинских пунктов в муниципальных образовательных организациях
в том числе:
	203 795,7
	178 506,1
	2 360,7
	2 200,0
	10 136,4
	10 592,5
	1.10.1., 1.10.4., 1.10.5., 1.10.6.

	69
	областной бюджет
	15,5
	15,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	70
	местный бюджет
	203 780,2
	178 490,6
	2 360,7
	2 200,0
	10 136,4
	10 592,5
	 

	71
	Мероприятие 1.17. 
Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования 
в том числе:
	12 316,1
	3 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	3 577,6
	3 738,5
	1.10.3.

	72
	местный бюджет
	12 316,1
	3 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	3 577,6
	3 738,5
	 

	73
	Мероприятие 1.18. 
Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры 
в том числе:
	1 030,7
	1 030,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.10.3.

	74
	местный бюджет
	1 030,7
	1 030,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	75
	Мероприятие 1.19. 
Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта 
в том числе:
	450,0
	350,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	1.10.3.

	76
	местный бюджет
	450,0
	350,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	 

	77
	Мероприятие 1.20. 
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
в том числе:
	25 654,8
	6 151,3
	1 216,3
	1 216,3
	8 347,6
	8 723,3
	1.11.6.

	78
	местный бюджет
	25 654,8
	6 151,3
	1 216,3
	1 216,3
	8 347,6
	8 723,3
	 

	79
	Мероприятие 1.21.
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений 
в том числе:
	22 222,3
	6 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	5 976,7
	6 245,6
	1.11.6.

	80
	местный бюджет
	22 222,3
	6 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	5 976,7
	6 245,6
	 

	81
	Мероприятие 1.22. 
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования 
в том числе:
	4 560,7
	1 617,5
	45,0
	45,0
	1 395,2
	1 458,0
	1.11.2., 1.11.6.

	82
	местный бюджет
	4 560,7
	1 617,5
	45,0
	45,0
	1 395,2
	1 458,0
	 

	83
	Мероприятие 1.23. 
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры 
в том числе:
	2 185,7
	620,7
	316,6
	316,6
	465,9
	465,9
	1.11.4.

	84
	местный бюджет
	2 185,7
	620,7
	316,6
	316,6
	465,9
	465,9
	 

	85
	Мероприятие 1.24. 
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта 
в том числе:
	6 767,4
	67,4
	0,0
	0,0
	6 700,0
	0,0
	1.11.5.

	86
	местный бюджет
	6 767,4
	67,4
	0,0
	0,0
	6 700,0
	0,0
	 

	87
	Мероприятие 1.25. 
Создание безопасных условий пребывания, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений
в том числе:
	140 553,1
	37 909,6
	5 129,6
	5 129,6
	45 175,7
	47 208,6
	1.11.3.

	88
	местный бюджет
	140 553,1
	37 909,6
	5 129,6
	5 129,6
	45 175,7
	47 208,6
	 

	89
	Мероприятие 1.26. 
Создание безопасных условий пребывания, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений 
в том числе:
	80 969,4
	29 796,8
	8 586,0
	8 586,6
	17 000,0
	17 000,0
	1.11.1.

	90
	местный бюджет
	80 969,4
	29 796,8
	8 586,0
	8 586,6
	17 000,0
	17 000,0
	 

	91
	Мероприятие 1.27. 
Создание безопасных условий пребывания, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования 
в том числе:
	41 260,0
	8 574,8
	2 574,8
	2 574,8
	13 464,8
	14 070,8
	1.11.4.

	92
	местный бюджет
	41 260,0
	8 574,8
	2 574,8
	2 574,8
	13 464,8
	14 070,8
	 

	93
	Мероприятие 1.28. 
Создание безопасных условий пребывания, приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений в сфере образования
в том числе:
	2 518,3
	2 518,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	94
	местный бюджет
	2 518,3
	2 518,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	95
	Подпрограмма 2. Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма 

	96
	Всего по подпрограмме 2.
Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	1 214 500,8
	234 648,8
	230 334,5
	231 289,0
	252 104,8
	266 123,7
	 

	97
	федеральный бюджет
	67 499,0
	67 499,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	98
	областной бюджет
	869 253,2
	145 122,2
	214 733,6
	215 688,1
	143 623,1
	150 086,2
	 

	99
	местный бюджет
	277 748,6
	22 027,6
	15 600,9
	15 600,9
	108 481,7
	116 037,5
	 

	100
	«Прочие нужды» 

	101
	Всего по направлению «Прочие нужды»
в том числе:
	1 214 500,8
	234 648,8
	230 334,5
	231 289,0
	252 104,8
	266 123,7
	 

	102
	федеральный бюджет
	67 499,0
	67 499,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	103
	областной бюджет
	869 253,2
	145 122,2
	214 733,6
	215 688,1
	143 623,1
	150 086,2
	 

	104
	местный бюджет
	277 748,6
	22 027,6
	15 600,9
	15 600,9
	108 481,7
	116 037,5
	 

	105
	Мероприятие 2.1. 
Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений 
в том числе:
	299,1
	55,0
	55,0
	55,0
	65,6
	68,5
	2.1.1.

	106
	местный бюджет
	299,1
	55,0
	55,0
	55,0
	65,6
	68,5
	 

	107
	Мероприятие 2.2. 
Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования 
в том числе:
	7 501,9
	1 600,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 908,0
	1 993,9
	2.2.1.

	108
	местный бюджет
	7 501,9
	1 600,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 908,0
	1 993,9
	 

	109
	Мероприятие 2.3. 
Замена системы вентиляции школьных пищеблоков 
в том числе:
	6 877,4
	2 000,0
	0,0
	0,0
	2 385,0
	2 492,4
	2.2.3.

	110
	местный бюджет
	6 877,4
	2 000,0
	0,0
	0,0
	2 385,0
	2 492,4
	 

	111
	Мероприятие 2.4. 
Замена обеденной мебели в школьных столовых 
в том числе:
	2 175,5
	400,0
	400,0
	400,0
	477,0
	498,5
	2.2.2.

	112
	местный бюджет
	2 175,5
	400,0
	400,0
	400,0
	477,0
	498,5
	 

	113
	Мероприятие 2.5. 
Организация питания обучающихся 
в том числе:
	1 183 648,4
	225 826,2
	228 879,5
	229 834,0
	242 755,3
	256 353,4
	2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.

	114
	федеральный бюджет
	67 499,0
	67 499,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	115
	областной бюджет
	869 253,2
	145 122,2
	214 733,6
	215 688,1
	143 623,1
	150 086,2
	 

	116
	местный бюджет
	246 896,2
	13 205,0
	14 145,9
	14 145,9
	99 132,2
	106 267,2
	 

	117
	Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся 
в том числе:
	727 626,7
	129 399,0
	134 041,0
	138 875,0
	157 769,0
	167 542,7
	2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.

	118
	областной бюджет
	656 421,3
	116 194,0
	120 842,0
	125 676,0
	143 623,1
	150 086,2
	 

	119
	местный бюджет
	71 205,4
	13 205,0
	13 199,0
	13 199,0
	14 145,9
	17 456,5
	 

	120
	Подмероприятие 2.5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
в том числе:
	456 021,7
	96 427,2
	94 838,5
	90 959,0
	84 986,3
	88 810,7
	2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.

	121
	федеральный бюджет
	67 499,0
	67 499,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	122
	областной бюджет
	212 831,9
	28 928,2
	93 891,6
	90 012,1
	0,0
	0,0
	 

	123
	местный бюджет
	175 690,8
	0,0
	946,9
	946,9
	84 986,3
	88 810,7
	 

	124
	Мероприятие 2.6. 
Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий 
в том числе:
	13 998,5
	4 767,6
	0,0
	0,0
	4 513,9
	4 717,0
	2.3.1.

	125
	местный бюджет
	13 998,5
	4 767,6
	0,0
	0,0
	4 513,9
	4 717,0
	 

	126
	Подпрограмма 3. Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма 

	127
	Всего по подпрограмме 3.
Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	20 455,5
	4 347,7
	3 833,6
	3 846,2
	4 664,0
	3 764,0
	 

	128
	областной бюджет
	365,3
	365,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	129
	местный бюджет
	20 090,2
	3 982,4
	3 833,6
	3 846,2
	4 664,0
	3 764,0
	 

	130
	«Прочие нужды» 

	131
	Всего по направлению «Прочие нужды»
в том числе:
	20 455,7
	4 347,8
	3 833,6
	3 846,3
	4 664,0
	3 764,0
	 

	132
	областной бюджет
	365,3
	365,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	133
	местный бюджет
	20 090,4
	3 982,5
	3 833,6
	3 846,3
	4 664,0
	3 764,0
	 

	134
	Мероприятие 3.1. 
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, в том числе с участием лидеров общественного мнения
в том числе:
	1 400,0
	250,0
	300,0
	350,0
	250,0
	250,0
	3.1.1.

	135
	местный бюджет
	1 400,0
	250,0
	300,0
	350,0
	250,0
	250,0
	 

	136
	Мероприятие 3.2. 
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры 
в том числе: 
	1 218,0
	0,0
	300,0
	150,0
	384,0
	384,0
	3.2.1., 3.2.2

	137
	местный бюджет
	1 218,0
	0,0
	300,0
	150,0
	384,0
	384,0
	 

	138
	Мероприятие 3.3. 
Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории 
в том числе:
	1 500,0
	0,0
	300,0
	300,0
	900,0
	0,0
	3.3.2.

	139
	местный бюджет
	1 500,0
	0,0
	300,0
	300,0
	900,0
	0,0
	 

	140
	Мероприятие 3.4. 
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта 
в том числе:
	7 277,7
	1 915,1
	1 158,6
	1 204,0
	1 500,0
	1 500,0
	3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.

	141
	местный бюджет
	7 277,7
	1 915,1
	1 158,6
	1 204,0
	1 500,0
	1 500,0
	 

	142
	Мероприятие 3.5. 
Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	1 605,0
	405,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	3.3.1.

	143
	местный бюджет
	1 605,0
	405,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	 

	144
	Мероприятие 3.6. 
Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям 
в том числе:
	750,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	3.2.1.

	145
	местный бюджет
	750,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	 

	146
	Мероприятие 3.7. 
Подготовка молодых граждан к службе в армии 
в том числе:
	1 846,5
	398,1
	394,2
	394,2
	330,0
	330,0
	3.2.4.

	147
	местный бюджет
	1 846,5
	398,1
	394,2
	394,2
	330,0
	330,0
	 

	148
	Мероприятие 3.8. 
Организация и проведение военно – спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня 
в том числе:
	2 093,2
	414,3
	430,8
	448,1
	400,0
	400,0
	3.2.5.

	149
	местный бюджет
	2 093,2
	414,3
	430,8
	448,1
	400,0
	400,0
	 

	150
	Мероприятие 3.9. 
Участие молодых граждан в военно – спортивных играх и оборонно – спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области 
в том числе:
	2 765,3
	815,3
	500,0
	550,0
	450,0
	450,0
	3.2.6.

	151
	областной бюджет
	365,3
	365,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	152
	местный бюджет
	2 400,0
	450,0
	500,0
	550,0
	450,0
	450,0
	 

	153
	Подпрограмма 4. Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма   

	154
	Всего по подпрограмме 4.
Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	1 578 686,0
	318 469,7
	270 940,9
	312 422,1
	342 500,3
	334 353,0
	 

	155
	федеральный бюджет
	210,5
	210,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	156
	областной бюджет
	113,4
	113,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	157
	местный бюджет
	1 578 362,1
	318 145,8
	270 940,9
	312 422,1
	342 500,3
	334 353,0
	 

	158
	«Прочие нужды» 

	159
	Всего по направлению «Прочие нужды»
в том числе:
	1 578 686,0
	318 469,7
	270 940,9
	312 422,1
	342 500,3
	334 353,0
	 

	160
	федеральный бюджет
	210,5
	210,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	161
	областной бюджет
	113,4
	113,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	162
	местный бюджет
	1 578 362,1
	318 145,8
	270 940,9
	312 422,1
	342 500,3
	334 353,0
	 

	163
	Мероприятие 4.1. 
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек 
в том числе:
	514 709,9
	93 766,5
	91 986,4
	99 602,6
	114 677,2
	114 677,2
	4.1.1., 4.1.2.

	164
	федеральный бюджет
	110,5
	110,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	165
	областной бюджет
	59,5
	59,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	166
	местный бюджет
	514 539,9
	93 596,5
	91 986,4
	99 602,6
	114 677,2
	114 677,2
	 

	167
	Мероприятие 4.2. 
Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда 
в том числе:
	123 255,5
	25 108,3
	22 316,7
	24 516,5
	25 657,0
	25 657,0
	4.1.3., 4.1.4., 4.2.3., 4.2.6.

	168
	местный бюджет
	123 255,5
	25 108,3
	22 316,7
	24 516,5
	25 657,0
	25 657,0
	 

	169
	Мероприятие 4.3. 
Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа 
в том числе:
	860 076,4
	170 362,8
	151 542,5
	183 302,7
	177 434,2
	177 434,2
	4.1.1., 4.1.5., 4.2.2.

	170
	местный бюджет
	860 076,4
	170 362,8
	151 542,5
	183 302,7
	177 434,2
	177 434,2
	 

	171
	Мероприятие 4.4. 
Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений 
в том числе:
	1 848,7
	1 848,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.2.1.

	172
	федеральный бюджет
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	173
	областной бюджет
	53,9
	53,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	174
	местный бюджет
	1 694,8
	1 694,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	175
	Мероприятие 4.5. 
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.) 
в том числе:
	1 078,7
	196,3
	291,3
	196,3
	197,4
	197,4
	4.2.1., 4.2.4.

	176
	местный бюджет
	1 078,7
	196,3
	291,3
	196,3
	197,4
	197,4
	 

	177
	Мероприятие 4.6. 
Организация и проведение мероприятий в области культуры 
в том числе:
	37 581,9
	13 056,7
	4 562,6
	4 562,6
	7 700,0
	7 700,0
	4.2.2.

	178
	местный бюджет
	37 581,9
	13 056,7
	4 562,6
	4 562,6
	7 700,0
	7 700,0
	 

	179
	Мероприятие 4.7. 
Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями 
в том числе:
	40 134,9
	14 130,4
	241,4
	241,4
	16 834,5
	8 687,2
	4.2.4., 4.2.5.

	180
	местный бюджет
	40 134,9
	14 130,4
	241,4
	241,4
	16 834,5
	8 687,2
	 

	181
	Подпрограмма 5. Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма  

	182
	Всего по подпрограмме 5.
Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	778 377,7
	159 807,3
	129 772,5
	133 317,2
	173 854,6
	181 626,1
	 

	183
	областной бюджет
	349 015,0
	68 395,9
	62 843,1
	65 356,2
	74 532,9
	77 886,9
	 

	184
	местный бюджет
	429 362,7
	91 411,4
	66 929,4
	67 961,0
	99 321,7
	103 739,2
	 

	185
	«Прочие нужды» 

	186
	Всего по направлению «Прочие нужды» 
в том числе:
	778 377,7
	159 807,3
	129 772,5
	133 317,2
	173 854,6
	181 626,1
	 

	187
	областной бюджет
	349 015,0
	68 395,9
	62 843,1
	65 356,2
	74 532,9
	77 886,9
	 

	188
	местный бюджет
	429 362,7
	91 411,4
	66 929,4
	67 961,0
	99 321,7
	103 739,2
	 

	189
	Мероприятие 5.1. 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования 
в том числе:
	711 085,6
	130 273,9
	126 448,1
	129 710,1
	158 754,8
	165 898,7
	5.1.1., 5.2.1.

	190
	областной бюджет
	336 171,0
	55 551,9
	62 843,1
	65 356,2
	74 532,9
	77 886,9
	 

	191
	местный бюджет
	374 914,6
	74 722,0
	63 605,0
	64 353,9
	84 221,9
	88 011,8
	 

	192
	Мероприятие 5.2. 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта 
в том числе:
	11 400,4
	6 324,1
	1 508,0
	1 568,3
	1 000,0
	1 000,0
	5.1.1.

	193
	областной бюджет
	4 874,1
	4 874,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	194
	местный бюджет
	6 526,3
	1 450,0
	1 508,0
	1 568,3
	1 000,0
	1 000,0
	 

	195
	Мероприятие 5.3. 
Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма 
в том числе:
	5 141,6
	1 620,4
	300,8
	339,2
	1 408,9
	1 472,3
	5.1.2.

	196
	местный бюджет
	5 141,6
	1 620,4
	300,8
	339,2
	1 408,9
	1 472,3
	 

	197
	Мероприятие 5.4. 
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
в том числе:
	7 094,6
	277,0
	277,0
	277,0
	3 062,9
	3 200,7
	5.2.1.

	198
	местный бюджет
	7 094,6
	277,0
	277,0
	277,0
	3 062,9
	3 200,7
	 

	199
	Мероприятие 5.5. 
Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления
в том числе:
	26 286,2
	17 160,4
	0,0
	0,0
	4 462,5
	4 663,3
	5.2.1.

	200
	областной бюджет
	7 969,9
	7 969,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	201
	местный бюджет
	18 316,3
	9 190,5
	0,0
	0,0
	4 462,5
	4 663,3
	 

	202
	Мероприятие 5.6. 
Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей 
в том числе:
	1 354,8
	250,3
	260,2
	267,9
	281,9
	294,5
	5.3.1.

	203
	местный бюджет
	1 354,8
	250,3
	260,2
	267,9
	281,9
	294,5
	 

	204
	Мероприятие 5.8. 
Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей 
в том числе: 
	450,0
	150,0
	0,0
	0,0
	150,0
	150,0
	5.3.1.

	205
	местный бюджет
	450,0
	150,0
	0,0
	0,0
	150,0
	150,0
	 

	206
	Мероприятие 5.11. 
Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей
в том числе:
	15 564,5
	3 751,2
	978,4
	1 154,7
	4 733,6
	4 946,6
	5.2.1., 5.3.1.

	207
	местный бюджет
	15 564,5
	3 751,2
	978,4
	1 154,7
	4 733,6
	4 946,6
	 

	208
	Подпрограмма 6. Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма  

	209
	Всего по подпрограмме 6.
Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	2 578 318,0
	668 422,8
	26 168,5
	564 522,6
	686 815,8
	632 388,3
	 

	210
	федеральный бюджет
	172,3
	172,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	211
	областной бюджет
	4 321,9
	4 321,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	212
	местный бюджет
	2 573 823,8
	663 928,6
	26 168,5
	564 522,6
	686 815,8
	632 388,3
	 

	213
	«Прочие нужды» 

	214
	Всего по направлению «Прочие нужды» 
в том числе:
	2 578 318,0
	668 422,8
	26 168,5
	564 522,6
	686 815,8
	632 388,3
	 

	215
	федеральный бюджет
	172,3
	172,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	216
	областной бюджет
	4 321,9
	4 321,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	217
	местный бюджет
	2 573 823,8
	663 928,6
	26 168,5
	564 522,6
	686 815,8
	632 388,3
	 

	218
	Мероприятие 6.1. 
Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 
в том числе:
	4 272,5
	550,0
	0,0
	0,0
	3 722,5
	0,0
	6.1.2.

	219
	местный бюджет
	4 272,5
	550,0
	0,0
	0,0
	3 722,5
	0,0
	 

	220
	Мероприятие 6.2. 
Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно – оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	90 821,1
	26 457,7
	3 088,9
	11 274,5
	25 000,0
	25 000,0
	6.2.1., 6.3.5., 6.5.3.

	221
	местный бюджет
	90 821,1
	26 457,7
	3 088,9
	11 274,5
	25 000,0
	25 000,0
	 

	222
	Мероприятие 6.3. 
Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигшим высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях 
в том числе:
	2 800,0
	700,0
	700,0
	700,0
	350,0
	350,0
	6.4.3.

	223
	местный бюджет
	2 800,0
	700,0
	700,0
	700,0
	350,0
	350,0
	 

	224
	Мероприятие 6.4. 
Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям 
в том числе:
	139 159,6
	30 737,8
	2 734,3
	25 687,5
	40 000,0
	40 000,0
	6.3.1., 6.3.2., 6.3.5., 6.3.6., 6.3.7., 6.3.8.

	225
	местный бюджет
	139 159,6
	30 737,8
	2 734,3
	25 687,5
	40 000,0
	40 000,0
	 

	226
	Мероприятие 6.5. 
Спортивная подготовка по видам спорта 
в том числе:
	2 148 431,9
	555 898,5
	12 881,1
	519 652,3
	530 000,0
	530 000,0
	6.4.1., 6.4.2., 6.4.4., 6.4.5.

	227
	местный бюджет
	2 148 431,9
	555 898,5
	12 881,1
	519 652,3
	530 000,0
	530 000,0
	 

	228
	Мероприятие 6.6. 
Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта 
в том числе:
	98 316,7
	27 971,5
	3 657,4
	4 687,8
	31 000,0
	31 000,0
	6.4.4.

	229
	местный бюджет
	98 316,7
	27 971,5
	3 657,4
	4 687,8
	31 000,0
	31 000,0
	 

	230
	Мероприятие 6.7. 
Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
в том числе:
	65 190,8
	14 485,8
	0,0
	0,0
	50 705,0
	0,0
	6.3.4.

	231
	местный бюджет
	65 190,8
	14 485,8
	0,0
	0,0
	50 705,0
	0,0
	 

	232
	Мероприятие 6.8. 
Внедрение всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
в том числе:
	19 665,0
	4 683,9
	1 983,7
	1 997,4
	5 500,0
	5 500,0
	6.6.1., 6.6.2.

	233
	областной бюджет
	96,4
	96,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	234
	местный бюджет
	19 568,6
	4 587,5
	1 983,7
	1 997,4
	5 500,0
	5 500,0
	 

	235
	Мероприятие 6.9. 
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой
в том числе:
	600,0
	0,0
	600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6.1.1.

	236
	местный бюджет
	600,0
	0,0
	600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	237
	Мероприятие 6.10. 
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 
в том числе:
	2 287,1
	655,1
	400,0
	400,0
	416,0
	416,0
	6.3.3.

	238
	местный бюджет
	2 287,1
	655,1
	400,0
	400,0
	416,0
	416,0
	 

	239
	Мероприятие 6.11. Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на условиях софинансирования из федерального бюджета
в том числе:
	737,9
	378,7
	89,6
	89,6
	90,0
	90,0
	6.4.3.

	240
	федеральный бюджет
	172,3
	172,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	241
	областной бюджет
	92,8
	92,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	242
	местный бюджет
	472,8
	113,6
	89,6
	89,6
	90,0
	90,0
	 

	243
	Мероприятие 6.12. 
Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту 
в том числе:
	243,3
	111,7
	33,5
	33,5
	32,3
	32,3
	 

	244
	областной бюджет
	78,2
	78,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	245
	местный бюджет
	165,1
	33,5
	33,5
	33,5
	32,3
	32,3
	 

	246
	Мероприятие 6.13. Государственная поддержка муниципальных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки
в том числе:
	5 792,1
	5 792,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6.1.3., 6.5.1., 6.5.2., 6.5.3.

	247
	областной бюджет
	4 054,5
	4 054,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	248
	местный бюджет
	1 737,6
	1 737,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	249
	Подпрограмма 7. Молодежь городского округа Верхняя Пышма

	250
	Всего по подпрограмме 7.
Молодежь городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	418 562,8
	93 743,1
	70 239,2
	72 630,6
	91 282,9
	90 667,0
	 

	251
	областной бюджет
	845,3
	845,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	252
	местный бюджет
	417 717,5
	92 897,8
	70 239,2
	72 630,6
	91 282,9
	90 667,0
	 

	253
	«Прочие нужды» 

	254
	Всего по направлению «Прочие нужды»
в том числе:
	418 562,8
	93 743,1
	70 239,2
	72 630,6
	91 282,9
	90 667,0
	 

	255
	областной бюджет
	845,3
	845,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	256
	местный бюджет
	417 717,5
	92 897,8
	70 239,2
	72 630,6
	91 282,9
	90 667,0
	 

	257
	Мероприятие 7.1. 
Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	4 847,6
	1 187,6
	815,5
	844,5
	1 000,0
	1 000,0
	7.1.1., 7.1.2.

	258
	местный бюджет
	4 847,6
	1 187,6
	815,5
	844,5
	1 000,0
	1 000,0
	 

	259
	Мероприятие 7.2. 
Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях 
в том числе:
	60,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	7.1.3.

	260
	местный бюджет
	60,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	 

	261
	Мероприятие 7.3. 
Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	8 200,0
	2 200,0
	1 000,0
	1 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	7.1.4.

	262
	местный бюджет
	8 200,0
	2 200,0
	1 000,0
	1 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	 

	263
	Мероприятие 7.4. 
Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики 
в том числе:
	1 732,9
	682,9
	265,0
	275,0
	255,0
	255,0
	7.4.1.

	264
	областной бюджет
	255,0
	255,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	265
	местный бюджет
	1 477,9
	427,9
	265,0
	275,0
	255,0
	255,0
	 

	266
	Мероприятие 7.5. 
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.) 
в том числе:
	1 279,5
	517,5
	31,0
	31,0
	350,0
	350,0
	7.4.2.

	267
	местный бюджет
	1 279,5
	517,5
	31,0
	31,0
	350,0
	350,0
	 

	268
	Мероприятие 7.6. 
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики 
в том числе: 
	963,4
	347,5
	0,0
	0,0
	615,9
	0,0
	7.4.3.

	269
	местный бюджет
	963,4
	347,5
	0,0
	0,0
	615,9
	0,0
	 

	270
	Мероприятие 7.7. 
Создание и обеспечение деятельности «коворкинг-центров»
в том числе
	1 250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	

	271
	местный бюджет
	1 250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	 

	272
	Мероприятие 7.8. 
Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи 
в том числе:
	338 321,8
	78 205,7
	63 821,6
	65 294,5
	65 500,0
	65 500,0
	7.1.6., 7.1.7., 7.1.8.

	273
	местный бюджет
	338 321,8
	78 205,7
	63 821,6
	65 294,5
	65 500,0
	65 500,0
	 

	274
	Мероприятие 7.9. 
Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет 
в том числе:
	53 729,3
	7 989,1
	2 449,3
	3 290,9
	20 000,0
	20 000,0
	7.3.1.

	275
	местный бюджет
	53 729,3
	7 989,1
	2 449,3
	3 290,9
	20 000,0
	20 000,0
	 

	276
	Мероприятие 7.10. 
Организация и проведение мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект «Безопасность жизни») 
в том числе:
	4 305,6
	1 200,0
	738,0
	767,6
	800,0
	800,0
	7.2.1.

	277
	областной бюджет
	490,3
	490,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	278
	местный бюджет
	3 815,3
	709,7
	738,0
	767,6
	800,0
	800,0
	 

	279
	Мероприятие 7.11. 
Реализация проекта «Банк молодежных инициатив» 
в том числе:
	1 000,0
	250,0
	200,0
	250,0
	150,0
	150,0
	7.1.9., 7.1.10.

	280
	областной бюджет
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	281
	местный бюджет
	900,0
	150,0
	200,0
	250,0
	150,0
	150,0
	 

	282
	Мероприятие 7.12. 
Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	1 714,5
	325,0
	338,0
	351,5
	350,0
	350,0
	7.1.11.

	283
	местный бюджет
	1 714,5
	325,0
	338,0
	351,5
	350,0
	350,0
	 

	284
	Мероприятие 7.13. 
Реализация мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность
в том числе:
	1 158,2
	575,8
	318,8
	263,6
	0,0
	0,0
	7.1.12.

	285
	местный бюджет
	1 158,2
	575,8
	318,8
	263,6
	0,0
	0,0
	 





Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма»

МЕТОДИКА
расчета целевых показателей муниципальной программы
«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма»

	Номер строки
	Наименование целевого показателя
	Методика определения значения целевого показателя



	1
	2
	3

	1
	Целевой показатель 1.1.1.
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены работы по созданию дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по Соглашению, заключенного между Министерством образования Свердловской области и Администрацией городского округа Верхняя Пышма

	2
	Целевой показатель 1.1.2.
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по оказанию образовательных услуг
	значение целевого показателя определяется на основании отчетов о выполнении муниципальных заданий учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»

	3
	Целевой показатель 1.1.3.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг 
	значение целевого показателя определяется на основании отчетов о выполнении муниципальных заданий учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»

	4
	Целевой показатель 1.1.4.
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования
	значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, успешно освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования (переведенных в 5 класс) к общему количеству обучающихся 4 классов, выраженное в процентах

	5
	Целевой показатель 1.1.5.
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования
	значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, успешно освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования (получивших аттестат об основном общем образовании) к общему количеству обучающихся 9 классов, выраженное в процентах

	6
	Целевой показатель 1.1.6.
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования
	значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, успешно освоивших основную общеобразовательную программу среднего общего образования (получивших аттестат о среднем общем образовании) к общему количеству обучающихся 11 классов, выраженное в процентах

	7
	Целевой показатель 1.1.7.
Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемы е педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения в рамках заключенного Соглашения с Министерством образования Свердловской области на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (отчет по форме приложения № 2 к Соглашению)

	8
	Целевой показатель 1.1.8.
Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения в рамках заключенного Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, заключенное между Министерством образования Свердловской и Администрацией городского округа Верхняя Пышма на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (отчет по форме приложения № 2 к Соглашению)

	9
	Целевой показатель 1.1.9.
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на условиях софинансирования из федерального бюджета
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения в рамках заключенного Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, заключенное между Министерством образования Свердловской и Администрацией городского округа Верхняя Пышма на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области (отчет по форме приложения № 2 к Соглашению)

	10
	Целевой показатель 1.2.1.
Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации
	значение целевого показателя рассчитывается на основании количества проведённых общегородских мероприятий в сфере образования для педагогических работников, выраженное в абсолютных величинах

	11
	Целевой показатель 1.2.2.
Доля работников, прошедших курсы по обеспечению комплексной безопасности и совершенствования деятельности образовательных учреждений 
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения в рамках заключенного Соглашения с Министерством образования Свердловской области

	12
	Целевой показатель 1.3.1.
Количество проведённых общегородских мероприятий в сфере образования для педагогических работников
	значение целевого показателя рассчитывается на основании количества проведённых общегородских мероприятий в сфере образования для педагогических работников, выраженное в абсолютных величинах

	13
	Целевой показатель 1.4.1.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
	значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений текущего учебного года, сдавших единый государственный экзамен к общему количеству выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений текущего учебного года, выраженное в процентах

	14
	Целевой показатель 1.5.1.
Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей
	значение целевого показателя рассчитывается на основании количества детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охваченных образовательными услугами инклюзивного образования, выраженное в абсолютных величинах

	15
	Целевой показатель 1.6.1.
Доля обучающихся, по вине которых произошли дорожно-транспортные происшествия, от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
	значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, по вине которых произошли дорожно-транспортные происшествия, к общему количеству обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, выраженное в процентах

	16
	Целевой показатель 1.6.2.
Количество кабинетов «Светофор», обновивших оснащение для создания условий и организации мероприятий по формирования безопасного поведения обучающихся
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	17
	Целевой показатель 1.7.1.
 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, которым обеспечены дополнительные гарантии по социальной поддержке 
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения в рамках заключенного Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством образования Свердловской и Администрацией городского округа Верхняя Пышма

	18
	Целевой показатель 1.8.1.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами в сфере дополнительного образования
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о фактически достигнутых значениях (уровнях) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2030 года

	19
	Целевой показатель 1.8.2.
Доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 
	значение целевого показателя определяется на основании отчетов о выполнении муниципальных заданий учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»

	20
	Целевой показатель 1.8.3.
Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
	значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в учреждениях дополнительного образования с использованием сертификатов персонифицированного финансирования к общей численности детей этой возрастной группы, выраженное в процентах

	21
	Целевой показатель 1.9.1.
Количество автобусов, приобретённых для обеспечения подвоза обучающихся
	значение целевого показателя рассчитывается на основании приобретенных в текущем году количества автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, выраженное в абсолютных величинах

	22
	Целевой показатель 1.10.1.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	23
	Целевой показатель 1.10.2.
Количество муниципальных дошкольных учреждений, улучшивших материально-техническую базу
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	24
	Целевой показатель 1.10.3.
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	25
	Целевой показатель 1.10.4.
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, которым обеспечены условия реализации образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	26
	Целевой показатель 1.10.5
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, которым обеспечены условия реализации проекта «Цифровая образовательная среда» 
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	27
	Целевой показатель 1.10.6.
Количество медицинских пунктов в муниципальных образовательных организациях, для которых приобретено оборудование
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по Соглашению, заключенному между Министерством образования Свердловской области и Администрацией городского округа Верхняя Пышма

	28
	Целевой показатель 1.11.1. 
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по созданию безопасных условий пребывания и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	29
	Целевой показатель 1.11.2. 
Количество муниципальных учреждений образования, в которых проведены работы по повышению энергетической эффективности
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	30
	Целевой показатель 1.11.3. 
Количество муниципальных дошкольных учреждений, в которых проведены работы по созданию безопасных условий пребывания и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	31
	Целевой показатель 1.11.4. 
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по созданию безопасных условий пребывания и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	32
	Целевой показатель 1.11.5.
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, в которых проведены работы по созданию безопасных условий пребывания и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	33
	Целевой показатель 1.11.6.
Доля образовательных учреждений, готовых к отопительному сезону, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	34
	Целевой показатель 2.1.1.
Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества питающихся к общему количеству обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, выраженное в процентах

	35
	Целевой показатель 2.1.2.
Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета об использовании субсидий по Соглашению между Министерством образования Свердловской области и Администрацией городского округа Верхняя Пышма о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Свердловской области

	36
	Целевой показатель 2.1.3.
Охват бесплатным горячим питанием обучающихся из числа льготных категорий граждан, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»)
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета об использовании субсидий по Соглашению между Министерством образования Свердловской области 
и Администрацией городского округа Верхняя Пышма о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Свердловской области

	37
	Целевой показатель 2.2.1. 
Количество школьных столовых, в которых произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования 
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	38
	Целевой показатель 2.2.2.
Количество школьных столовых, в которых заменена обеденная мебель
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	39
	Целевой показатель 2.2.3. 
Количество школьных столовых, в которых произведена замена системы вентиляции
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	40
	Целевой показатель 2.3.1.
Доля обучающихся льготных категорий (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»), обеспеченных бесплатными новогодними подарками
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	41
	Целевой показатель 3.1.1.
Количество мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, казачеству, профилактику экстремизма, терроризма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании количества мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, проведенных в соответствии с планом мероприятий за отчетный период

	42
	Целевой показатель 3.2.1.
Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании количества мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, проведенных в соответствии с планом мероприятий за отчетный период

	43
	Целевой показатель 3.2.2.
Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения результатов использования субсидии по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

	44
	Целевой показатель 3.2.3.
Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения результатов использования субсидии по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

	45
	Целевой показатель 3.2.4.
Количество граждан допризывного возраста (17-18 лет) впервые поставленных на воинский учет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании данных (справки), предоставленной Военным комиссариатом города Верхняя Пышма Свердловской области

	46
	Целевой показатель 3.2.5.
Количество организованных военно-спортивных игр (ВСИ) для молодых граждан на территории городского округа Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании количества мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, проведенных в соответствии с планом мероприятий за отчетный период

	47
	Целевой показатель 3.2.6.
Количество участников оборонно-спортивных лагерей и военно-спортивных игр
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения результатов использования субсидии по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

	48
	Целевой показатель 3.3.1.
Количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание молодых граждан на территории городского округа Верхняя Пышма, улучшивших материально-техническую базу
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	49
	Целевой показатель 3.3.2.
Количество учреждений, проводивших работы по ремонту/ строительству/ реконструкции памятных объектов и содержанию прилегающей к ним территорий
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	50
	Целевой показатель 4.1.1.
Количество клубных формирований
	значение целевого показателя определяется на основании отчетов о выполнении муниципальных заданий учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма»

	51
	Целевой показатель 4.1.2.
Количество посещений муниципальных библиотек
	значение целевого показателя определяется на основании отчетов о выполнении муниципальных заданий учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма»

	52
	Целевой показатель 4.1.3.
Количество музейных предметов, основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках 
	значение целевого показателя определяется на основании отчетов о выполнении муниципальных заданий учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма»

	53
	Целевой показатель 4.1.4.
Количество размещенных материалов туристической направленности
	значение целевого показателя определяется на основании отчетов о выполнении муниципальных заданий учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма»

	54
	Целевой показатель 4.1.5.
Количество зрителей кинотеатра «Киноград»
	значение целевого показателя определяется на основании отчетов о выполнении муниципальных заданий учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма»

	55
	Целевой показатель 4.2.1.
Количество муниципальных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	56
	Целевой показатель 4.2.2.
Количество проведенных мероприятий
	значение целевого показателя определяется на основании отчетов о выполнении муниципальных заданий учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма»

	57
	Целевой показатель 4.2.3.
Увеличение количества выставок в МБУК «Верхнепышминский исторический музей» 
	значение целевого показателя определяется на основании отчетов о выполнении муниципальных заданий учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма»

	58
	Целевой показатель 4.2.4.
Количество учреждений культуры, готовых к отопительному сезону (юридических лиц)
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	59
	Целевой показатель 4.2.5.
Количество муниципальных учреждений культуры, проводивших работы по разработке проектно-сметной документации/ приобретению /реконструкции и строительству учреждений культуры
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	60
	Целевой показатель 4.2.6.
Количество музейных предметов
	значение целевого показателя определяется на основании отчетов о выполнении муниципальных заданий учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма»

	61
	Целевой показатель 5.1.1.
Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях 
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения результатов использования субсидии по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

	62
	Целевой показатель 5.1.2.
Количество детей в городском округе Верхняя Пышма, охваченных детско-юношеским туризмом
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	63
	Целевой показатель 5.2.1.
Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном автономном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка»
	значение целевого показателя рассчитывается на основании количества детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном автономном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» за отчетный период, выраженное в абсолютных величинах

	64
	Целевой показатель 5.3.1.
Количество зданий и сооружений муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка», в которых проведены работы по созданию современной инфраструктуры
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения результатов использования субсидии по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

	65
	Целевой показатель 6.1.1.
Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения результатов использования субсидии по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

	66
	Целевой показатель 6.1.2.
Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, улучшивших материально-техническую базу
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения результатов использования субсидии по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

	67
	Целевой показатель 6.1.3.
Количество организаций, в которые поставлено новое спортивное оборудование, спортивный инвентарь и спортивная экипировка
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения результатов использования субсидии по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

	68
	Целевой показатель 6.2.1.
Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
	значение целевого показателя рассчитывается на основании информации органов местного самоуправления, муниципальных учреждений городского округа Верхняя Пышма, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма», некоммерческих организаций, спортивных федераций, проводящих официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, и составляет общее число спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в городском округе Верхняя Пышма

	69
	Целевой показатель 6.3.1.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	значение целевого показателя рассчитывается на основании формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК

	70
	Целевой показатель 6.3.2.
Ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры муниципальной собственности
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	71
	Целевой показатель 6.3.3.
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	72
	Целевой показатель 6.3.4.
Количество объектов спортивной инфраструктуры, приведенных в нормативное состояние
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	73
	Целевой показатель 6.3.5.
Доля жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма в возрасте 3-79 лет
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о фактически достигнутых значениях (уровнях) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2030 года

	74
	Целевой показатель 6.3.6.
Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
	значение целевого показателя рассчитывается на основании формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК

	75
	Целевой показатель 6.3.7.
Доля граждан среднего возрасти (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста 
	значение целевого показателя рассчитывается на основании формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК

	76
	Целевой показатель 6.3.8.
Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в обще численности граждан старшего возраста 
	значение целевого показателя рассчитывается на основании формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК

	77
	Целевой показатель 6.4.1.
Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий
	значение целевого показателя определяется на основании отчетов о выполнении муниципальных заданий учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление физический культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»

	78
	Целевой показатель 6.4.2.
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья  
	значение целевого показателя определяется на основании отчетов о выполнении муниципальных заданий учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление физический культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»

	79
	Целевой показатель 6.4.3.
Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта
	значение целевого показателя определяется на основании отчетов о выполнении муниципальных заданий учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление физический культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»

	80
	Целевой показатель 6.4.4.
Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Верхняя Пышма на международных, всероссийских, региональных, областных соревнованиях по видам спорта
	значение целевого показателя определяется на основании отчетов о выполнении муниципальных заданий учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление физический культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»

	81
	Целевой показатель 6.4.5.
Количество приобретенного особо ценного движимого имущества свыше 50 тысяч рублей (в том числе оборудования и (или) инвентаря для занятий в спортивных школах)
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	82
	Целевой показатель 6.5.1.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом 
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения результатов использования субсидии по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

	83
	Целевой показатель 6.5.2.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения результатов использования субсидии по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

	84
	Целевой показатель 6.5.3. 
Численность лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, систематически занимающихся плаванием 
	значение целевого показателя рассчитывается на основании данных, предоставляемых бассейном, формы федерального статистического наблюдения № 3-АФК

	85
	Целевой показатель 6.6.1.
Доля граждан, приступивших к выполнению нормативов ГТО от числа зарегистрированных в информационной системе ГТО
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения результатов использования субсидии по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

	86
	Целевой показатель 6.6.2.
Доля граждан, выполнивших нормативы ГТО на знак отличия, от числа приступивших к выполнению
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения результатов использования субсидии по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

	87
	Целевой показатель 7.1.1.
Количество мероприятий по работе с молодежью в городском округе Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании количества мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, проведенных в соответствии с планом мероприятий за отчетный период

	88
	Целевой показатель 7.1.2.
Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное, личностное развитие
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения результатов использования субсидии по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

	89
	Целевой показатель 7.1.3.
Количество областных, региональных, федеральных мероприятий, в которых приняла участие делегация городского округа Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании количества мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, проведенных в соответствии с планом мероприятий за отчетный период

	90
	Целевой показатель 7.1.4.
Количество мероприятий, проведенных в рамках празднования Дня молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании количества мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, проведенных в соответствии с планом мероприятий за отчетный период

	91
	Целевой показатель 7.1.5.
Количество молодежных коворкинг-центров, улучшивших свою материально-техническую базу
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения результатов использования субсидии по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

	92
	Целевой показатель 7.1.6.
Количество кружков и секций на базе учреждений молодежной политики
	значение целевого показателя определяется на основании отчетов о выполнении муниципальных заданий учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление физический культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»

	93
	Целевой показатель 7.1.7.
Количество общественных объединений на базе учреждений молодежной политики
	значение целевого показателя определяется на основании отчетов о выполнении муниципальных заданий учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление физический культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»

	94
	Целевой показатель 7.1.8.
Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения результатов использования субсидии по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

	95
	Целевой показатель 7.1.9.
Количество участников мероприятий поддержанных молодежных инициатив по результатам проекта «Банк молодежных инициатив» в городском округе Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	96
	Целевой показатель 7.1.10.
Количество поддержанных молодежных инициатив по результатам проекта «Банк молодежных инициатив» в городском округе Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	97
	Целевой показатель 7.1.11.
Количество организованных молодежных форумов на территории городского округа Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании количества мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, проведенных в соответствии с планом мероприятий за отчетный период

	98
	Целевой показатель 7.1.12.
Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения результатов использования субсидии по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

	99
	Целевой показатель 7.2.1.
Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных ведомственным проектом «Безопасность жизни», проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения результатов использования субсидии по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

	100
	Целевой показатель 7.3.1.
Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных через молодежные биржи труда, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных через молодежные биржи труда, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма за отчетный период

	101
	Целевой показатель 7.4.1.
Количество муниципальных учреждений молодежной политики, улучшивших материально-техническую базу 
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	102
	Целевой показатель 7.4.2.
Количество объектов молодежной политики, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели

	103
	Целевой показатель 7.4.3.
Количество учреждений молодежной политики, приведенных в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о достижении значения использования субсидии по соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Верхняя Пышма на иные цели



image1.png




