|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 13.11.2017 № 813 |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

формирования и деятельности проектных комитетов по направлениям социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма

# Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет задачи, функции, права, а также порядок формирования и организации деятельности проектных комитетов по направлениям социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма (далее - проектные комитеты).

2. Проектные комитеты являются постоянными коллегиальными органами управления проектной деятельностью в администрации городского округа Верхняя Пышма (далее – Администрация).

3. Проектные комитеты являются ответственными за реализацию на территории городского округа Верхняя Пышма проектов (программ) по основным направлениям социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма, определяемых Советом при Главе администрации по приоритетным стратегическим проектам (далее – Совет).

4. Проектные комитеты в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, правовыми актами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, Уставом городского округа Верхняя Пышма, муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим Порядком.

5. Проектные комитеты могут быть созданы по одному или нескольким направлениям социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма.

# Глава 2. Основные задачи и функции проектных комитетов

6. Задачами проектных комитетов являются:

1) осуществление координации, согласований и контроля в рамках имеющихся полномочий в сфере управления проектной деятельностью в отношении реализации на территории городского округа Верхняя Пышма проектов (программ);

2) подготовка и принятие в рамках имеющихся полномочий решений в ходе реализации на территории городского округа Верхняя Пышма проектов (программ).

7. Проектные комитеты в соответствии с возложенными на них задачами осуществляют следующие функции:

1) согласовывают проектные предложения и проекты паспортов проектов (программ);

2) утверждают сводные планы проектов (программ) и вносят в них изменения, а также принимают решение о прохождении контрольных точек и этапов, контролируемых на уровне соответствующего проектного комитета;

3) согласовывают проекты решений Совета о завершении проектов (программ) и проекты итоговых отчетов о реализации проектов (программ);

4) согласовывают ежегодные отчеты о ходе реализации проектов (программ);

5) рассматривают информацию о ходе реализации проектов (программ) и координируют взаимодействие участников указанных проектов (программ);

6) запрашивают у участников проектов (программ) материалы и информацию по вопросам реализации проектов (программ);

7) определяют основные требования в отношении результатов проектов (программ), согласовывают результаты и ключевые показатели эффективности проектов (программ);

8) обеспечивают приемку промежуточных и окончательных результатов проектов (программ);

9) участвуют в проведении мониторинга реализации проектов (программ), а также в проведении оценки и иных контрольных мероприятий по указанным проектам (программам);

10) выполняют иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами, решениями Совета, проектного комитета.

# Глава 3. Права проектных комитетов

8. Проектные комитеты в рамках своей деятельности имеют право:

1) рассматривать информацию и документы, необходимые проектным комитетам для осуществления своих функций, представленные в рамках проектной деятельности участниками проектов (программ);

2) заслушивать приглашенных на заседания проектных комитетов должностных лиц и представителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, структурных подразделений Администрации, организаций и иных представителей заинтересованных сторон;

3) формировать поручения структурным подразделениям Администрации в целях осуществления проектной деятельности в Администрации.

# Глава 4. Порядок формирования и организации

Деятельности проектных комитетов

9.  Проектные комитеты формируются на постоянной основе в составе руководителя, заместителя (заместителей) руководителя, ответственного секретаря и других членов соответствующего проектного комитета. Персональные составы проектных комитетов утверждаются правовыми актами Администрации.

10. В состав проектных комитетов включаются руководители соответствующих проектов (программ), руководители структурных подразделений Администрации, являющихся участниками указанных проектов (программ), представители других заинтересованных организаций, органов местного самоуправления, а также представитель Проектного офиса городского округа Верхняя Пышма.

11. Проектный комитет возглавляет Первый заместитель (заместитель) Главы Администрации, который осуществляет функции куратора соответствующих проектов (программ).

Руководитель проектного комитета:

1) определяет место, время проведения и утверждает повестку заседания проектного комитета;

2) дает поручения членам проектного комитета;

3) представляет Совету доклады и предложения по вопросам реализации проектов (программ);

4) представляет промежуточные и окончательные результаты проектов (программ) для одобрения Совету;

5) оказывает всестороннее содействие успешной реализации проектов (программ), в том числе через личную вовлеченность в соответствующий проект (программу);

6) согласовывает общие подходы к реализации проектов (программ);

7) вносит в Главе Администрации проекты нормативных правовых актов Администрации по вопросам реализации проектов (программ).

12. Основной формой работы проектных комитетов являются заседания.

13. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на соответствующем заседании проектного комитета членов. В случае равенства голосов при голосовании голос председательствующего на заседании проектного комитета является решающим.

14. Решения проектных комитетов оформляются протоколами. Протокол подписывается председательствующим на заседании проектного комитета и ответственным секретарем.

15. Решения проектных комитетов являются обязательными для выполнения структурными подразделениями Администрации, контроль за их исполнением организует ответственный секретарь соответствующего проектного комитета.

16. Подготовку и организацию проведения заседаний проектных комитетов обеспечивает ответственный секретарь соответствующего проектного комитета.