|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от; 18.10.2017; №; 764. |
| --- | --- |

Положение

о Проектном офисе городского округа Верхняя Пышма

- Общие положения

1.1.  Положение о Проектном офисе городского округа Верхняя Пышма (далее – Положение) определяет порядок работы, права и функции, а также порядок формирования муниципального Проектного офиса городского округа Верхняя Пышма (далее – Проектный офис).

1.2. Проектный офис отвечает за организацию планирования и контроль проектной деятельности, внедрение, административную поддержку и развитие проектно-ориентированной системы управления в городском округе Верхняя Пышма.

1.3. Проектный офис является постоянно действующей организационной структурой без образования отдельного структурного подразделения, созданной на базе структурных подразделений администрации городского округа Верхняя Пышма и подведомственных муниципальных учреждений.

1.4. Проектный офис руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Положением, а также международными федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

- Функции Проектного офиса

  - Основными функциями Проектного офиса являются:

- обеспечение ведения проектов;

- регистрация проектных предложений;

- рассмотрение проектных предложений в целях принятия решения целесообразности открытия и реализации проектов с приложением мотивированного заключения по существу предложений;

- направление инициаторам проектных предложений обоснованного отказа в открытии проектов в случае принятия решения о нецелесообразности открытия и реализации проекта;

- согласование паспортов и сводных планов проектов;

- назначение руководителей и администраторов проектов;

- осуществление мониторинга в отношении паспортов, сводных планов проектов, рабочих планов проектов в рамках их реализации; поручений Губернатора Свердловской области, Первого заместителя Губернатора Свердловской области, заместителей Губернатора Свердловской области в рамках реализации проектов;

- проведение анализа предоставляемой информации о ходе реализации проектов, при необходимости инициирование рассмотрения соответствующих вопросов на заседаниях Проектного офиса;

- рассмотрение и принятие решения о целесообразности закрытия проекта с приложением мотивированного заключения по существу вопроса;

- рассмотрение отчетов об итогах работы команд проектов;

- обеспечение методического сопровождения проектной деятельности в администрации городского округа Верхняя Пышма, издание соответствующих локальных актов, а также координирование деятельности администраторов проектов по их применению;

- координирование внедрения и развития автоматизированной информационной системы проектной деятельности в администрации городского округа Верхняя Пышма (в случае принятия решения о внедрении системы);

- координирование в администрации городского округа Верхняя Пышма работы по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности муниципальных служащих в сфере проектной деятельности;

- выполнение иных функций, предусмотренных Положением, локальными актами городского округа Верхняя Пышма, действующим законодательством Российской Федерации, а также международными федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

- Права Проектного офиса

  - Проектный офис вправе:

- по согласованию привлекать для участия в работе Проектного офиса в городском округе Верхняя Пышма представителей структурных подразделений администрации городского округа Верхняя Пышма, органов исполнительной власти Свердловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных и иных организаций, физических лиц;

- в пределах своей компетенции запрашивать в установленном порядке необходимую информацию и материалы у структурных подразделений администрации городского округа Верхняя Пышма и подведомственных организаций;

- давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Проектного офиса;

- участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, входящие в компетенцию Проектного офиса;

- разрабатывать проекты нормативных правовых актов, а также локальных актов городского округа Верхняя Пышма в пределах своей компетенции;

- осуществлять иные права, предусмотренные  Положением, локальными актами городского округа Верхняя Пышма, нормативными правовыми актами Свердловской области, действующим законодательством Российской Федерации, а также международными федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

- Состав Проектного офиса

  - Количественный и персональный состав Проектного офиса определяется и изменяется постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма.

  - Проектный офис формируется в составе Председателя Проектного офиса, его заместителя, членов Проектного офиса и ответственного секретаря.

  - Проектный офис возглавляет Первый заместитель Главы администрации городского округа Верхняя Пышма, являющийся его Председателем.

  - Состав Проектного офиса может включать следующие роли:

- Председатель Проектного офиса и его заместители;

- специалисты по методологии;

- специалисты по планированию;

- специалисты по отчетности;

- руководители и специалисты по реализации проектов: кураторы проектов, руководители проектов, администраторы проектов;

- специалисты по внедрению и развитию информационной системы управления проектами;

- специалисты по внедрению и развитию системы мотивации;

- специалисты по организации процесса обучения.

  - Председатель Проектного офиса:

- руководит деятельностью Проектного офиса, председательствует на ее заседаниях;

- назначает заседания и утверждает повестку Проектного офиса;

- утверждает паспорт проекта;

- подписывает протоколы заседаний Проектного офиса.

  - В период отсутствия Председателя Проектного офиса его обязанности выполняет заместитель Председателя.

  - Члены Проектного офиса:

- участвуют в заседаниях Проектного офиса и в обсуждении рассматриваемых вопросов;

- выступают с информацией на заседаниях Проектного офиса по обсуждаемым вопросам повестки дня;

- участвуют в подготовке материалов к заседаниям Проектного офиса;

- предоставляют на рассмотрение Проектного офиса документы и материалы по обсуждаемым вопросам;

- выполняют поручения председателя Проектного офиса;

- вносят предложения о проведении внеочередного заседания Проектного офиса;

- вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению на заседании Проектного офиса;

- участвуют в выработке и принятии решений Проектного офиса;

- осуществляют иные функции в соответствии с поручениями Председателя Проектного офиса.

  - Секретарь Проектного офиса:

- осуществляет организационное обеспечение деятельности Проектного офиса;

- обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Проектного офиса;

- организует подготовку заседаний Проектного офиса;

- информирует членов Проектного офиса о дате, месте и времени проведения заседаний, а также обеспечивает членов Проектного офиса необходимыми материалами;

- приглашает к участию в заседаниях лиц, не являющихся членами Проектного офиса, в целях рассмотрения вопросов повестки заседания;

- организовывает ведение протокола заседания Проектного офиса, обеспечивает хранение протоколов заседаний Проектного офиса;

- осуществляет мониторинг выполнения решений Проектного офиса;

- формирует и направляет Председателю Проектного офиса отчет об исполнении решений Проектного офиса;

- формирует и ведет портфель проектов по установленной форме (приложение к настоящему Положению);

- выполняет иные функции по поручению Председателя Проектного офиса.

  - Материалы к заседанию состоят из повестки заседания, списка участников заседания, регламента проведения заседания, информации докладчиков по вопросам повестки (далее – материалы выступления), проекта решения Проектного офиса.

  - К материалам выступления относятся: доклад, презентация, справки, отчеты, иные материалы, позволяющие членам Проектного офиса выработать предварительную позицию по рассматриваемому вопросу.

  - Докладчик по запросу секретаря Проектного офиса предоставляет необходимую информацию:

- материалы выступления – не позднее двух рабочих дней до дня проведения заседания;

- предложения в проект решения Проектного офиса – не позднее двух рабочих дней до дня проведения заседания.

  - В случае несвоевременного представления информации, указанной в пункте 4.12 Положения, вопрос может быть снят с повестки заседания секретарем Проектного офиса.

  - Заседания Проектного офиса проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, по решению Председателя Проектного офиса. По инициативе членов Проектного офиса, секретаря Проектного офиса могут проводиться внеочередные заседания Проектного офиса.

  - На заседание Проектного офиса могут приглашаться лица, не входящие в состав Проектного офиса, в качестве экспертов по обсуждаемым вопросам.

  - Решения Проектного офиса оформляются протоколом, который подписывается Председателем Проектного офиса.

  - Решения Проектного офиса являются обязательными для команд проектов.

Приложение

к Положению о Проектном офисе городского округа Верхняя Пышма

Форма

Портфель (реестр) проектов городского округа Верхняя Пышма

| № про-екта | Наименова-ние проекта | Краткое описание проекта | Инициатор проекта | Руководитель проекта | Админис-тратор проекта | Сроки реализации проекта | Статус проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный:

секретарь Проектного офиса:____________________________И.О. Фамилия

подпись